## Totaal
Tabel planning Planning & Control producten
| 4e kw 2023 |  | 1e kw 2024 | 2e kw 2024 | 3e kw 2024 | 4e kw 2024 |  | 1e kw 2025
Kaderbrief 2025
Jaarstukken 2023 (12 maand cijfers)
Maatwerkverantwoording 2023
Factsheets 2023
Begroting 2025
Twee-maands cijfers 2024
Vier-maands cijfers 2024 (Berap 2024-1)
Zes-maands cijfers 2024
Maatwerkrapportages 1e half jaar 2024
Begrotingswijziging 2024-1
Acht-maands cijfers 2024 (Berap 2024-2)
Samenwerkingsovereenkomst 2025
Tien-maand cijfers 2024
Kaderbrief 2026
|  | = opstellen |  | = ambtelijk/raden |  |  | = bestuurlijk

## Kaderbrief 2025
KADERBRIEF 2025
Wat | deadline aanleveren/verzending |  | Wie | Aan Gremium | datum bespreking
Uitzetten info voor kaderbrief |  | 2023-08-25 | Strat. Beleidsadv | Fin. adviseur/budgethouders
Bijeenkomst DT: op hoofdlijnen wat in kaderbrief |  | plannen juli 2023 | Strat. Beleidsadv | DT | 2023-09-04
Bijeenkomst DT: op hoofdlijnen wat in kaderbrief |  | plannen juli 2023 | Strat. Beleidsadv | DT | 2023-10-02
Inhoud op hoofdlijnen naar DT |  | 2023-09-04 | Strat. Beleidsadv | DT | 2023-09-05
Inhoud op hoofdlijnen naar DB |  | 2023-09-06 | Directiesecretaris | DB | 2023-09-13
Concept kaderbrief, versie 1 |  | 2023-09-27 | Strat. Beleidsadv | DT leden, 1e leesronde
Aanleveren info voor kaderbrief | Wk 40 | 2023-10-04 | Fin.adviseur/budgethouders | strat. Beleidsmedw
Concept kaderbrief, versie 2 | Wk 42 | 2023-10-18 | Strat. Beleidsadv | DT | 2023-10-24
Concept kaderbrief naar DB incl oplegnotitie/brief AB! | Wk 44 | 2023-11-01 | Directiesecretaris | Dagelijks bestuur | 2023-11-08
Bespreken/advies opstellen concept kaderbrief | Wk 46 | 2023-11-15 | Concerncontroller | Cie F&B | 2023-11-22
Concept kaderbrief naar AB | Wk 46 | 2023-11-15 | Directiesecretaris | Algemeen bestuur | 2023-12-06
Terugkoppeling concept kaderbrief | Wk 49 | 2023-12-08 | Directiesecretaris | managers/budgethouders
Concept kaderbrief voor zienswijzen | Wk 50 | 2023-12-13 | Directiesecretaris | gemeenteraden
Concept kaderbrief incl. zienswijzen | Wk 6 | 2024-02-07 | Directiesecretaris | DT | 2024-02-13
Bespreking kaderbrief incl. zienswijzen, incl brief AB | Wk 7 | 2024-02-14 | Directiesecretaris | Dagelijks bestuur | 2024-02-28
Advies opstellen concept kaderbrief (incl zienswijzen) | Wk 10 | 2024-03-06 | Concerncontroller | Cie F&B | 2024-03-20
Vaststellen kaderbrief incl zienswijzen | Wk 10 | 2024-03-06 | Directiesecretaris | Algemeen bestuur | 2024-03-27

## Jaarverslag 2023
JAARSTUKKEN 2023
Wat |  | Wie | Aan Gremium | datum bespreking
Uitrol format teksten jaarverslag | 2023-11-29 | Strat. Beleidsadv | budgethouders
Aanleveren info voor opboeken verplichtingen | 2023-12-04 | budgethouders | Team Fin
Aanleveren teksten jaarverslag | 2024-01-15 | budgethouders | strat. Beleidsadv
Opzet publieksversie jaarverslag maken en interviews plannen | 2024-01-15 | Strat beleidsadv | Communicatie
Sluiten administratie | 2024-01-23 | Concern contr
Melden voorlopig financieel resultaat | 2024-01-24 | Concern contr | DT | 2024-01-30
Tekst jaarverslag klaar, incl financiële tabellen | 2024-01-29 | Financiën/strat beleidsadv
Start accountantscontrole | 2024-01-29 | Accountant
Teksten publieksversie jaarverslag klaar | 2024-02-07 | Strat beleidsadv | DT | 2024-02-13
verzending concept jaarstukken | 2024-02-07 | Strat. Beleidsadv | DT | 2024-02-13
Bespreken concept resultaatbestemming | 2024-02-07 | Concern contr/Fin adviseur | DT | 2024-02-13
Quick scan op jaarstukken | 2024-02-12 | Medewerker AO/IC
Einde controle jaarstukken/voorlopige verklaring | 2024-02-12 | Accountant
Aanpassen concept jaarstukken en publieksversie | 2024-02-14 | Strat. beleidsadv
Mededeling resultaat | 2024-02-14 | Concern controller | DB | 2024-02-28
Afwikkeling controle concept jaarstukken | 2024-03-01 | Accountant
Bespreken concept acc.verslag met accountant | 2024-03-04 | concern contrl/Fin adviseur
bespreken concept jaarstukken incl acc verslag/resultaatsbestemming, incl brief AB | 2024-03-06 | Concern controller | DB | 2024-03-13
Bespreken concept jaarstukken incl acc verslag. Resultaatsbestemming | 2024-03-06 | Concern controller | PfhFin/DPG/Acc | 2024-03-13
Advies opstellen tav concept jaarstukken & resultaatbestemming | 2024-03-06 | Concern controller | Cie F&B | 2024-03-20
vaststellen concept jaarstukken incl acc verslag/resultaatsbestemming | 2024-03-06 | Concern controller | AB | 2024-03-27
Verzenden vastgestelde jaarstukken tkn raden en provincie | 2024-04-04 | Directiesecretaris
Reminder voor de jaarrekening 2024:
Bij punt 10 Interne Controle in het spoorboekje wordt er gerefereerd aan de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording. Dat moet geactualiseerd worden.
In het nieuwe spoorboekje bij punt 3 Jaarstukken 2022 zal dan nog niets wijzigen maar bij de jaarstukken 2024 zal de rol van het DB in het tijdsschema moeten worden opgenomen.

## Factsheet 2023
FACTSHEETS PER GEMEENTE/REGIO (2024)
Wat | deadline aanleveren/verzending |  | Wie | Aan Gremium | datum bespreking
Uitvraag cijfers |  | 2024-01-11 | Accounthouders | Budgethouders
Deadline aanleveren cijfers | Wk 8 | 2024-02-21 | Budgethouders | Accounthouders
Check factsheet eigen gemeenten |  | 2024-02-28 | Accounthouders
Concept factsheet per gemeente beschikbaar * | Wk 10 | 2024-03-06 | Accounthouders | DT | 2024-03-12
Verzenden factsheets per gemeente | Wk 13 | 2024-03-26 | Directiesecretariaat | gemeenten
* met secretariële ondersteuning

## Maatwerkverantw 2023
MAATWERKVERANTWOORDING 2023
Wat | deadline aanleveren/verzending |  | Wie | Aan Gremium | datum bespreking
Format maatwerkverantwoording klaarzetten |  | 2023-11-15 | Trekker | Accounthouders
Afspraken uit samenwerkingsovereenkomsten en addenda in formats per gemeente |  | 2023-11-29 | Accounthouders
Uitzetten realisatie maatwerkafspraken | Wk 48 | 2023-11-30 | Trekker | budgethouders
Aanleveren realisatie maatwerkafspraken | Wk 6 | 2024-02-08 | Budgethouders | Accounthouders
Ophalen input, toetsen input, eindredactie maatwerkverantwoording | Wk 8 | 2024-02-22 | Accounthouders | budgethouders
Bijwerken financiën in maatwerkverantwoording | Wk 9 | 2024-02-27 | Projectadministrateurs
Quick scan op maatwerkverantwoordingen | Wk 10 | 2024-03-04 | Medewerker AO/IC
Financiele/inhoudelijke toets | Wk 10 | 2024-03-05 | Concerncontroller
Aanleveren maatwerkrapportages voor DT | Wk 10 | 2024-03-06 | Accounthouders | DT | 2024-03-12
Verzenden concept maatwerkrapportage per gemeente | Wk 11 | 2024-03-14 | Accounthouders
Bespreken concept maatwerkrapportage per gemeente | Wk 14 | 2024-04-03 | Accounthouders
Ondertekening maatwerkrapportages | Wk 15 | 2024-04-09 | DPG, via directiesecretariaat
Verzenden maatwerkrapportages per gemeente | Wk 15 | 2024-04-11 | Directiesecretariaat
Opstellen betaalopdrachten o.b.v. maatwerkverantwoording 2023 per gemeente | 44697 | 2024-05-10 | Projectadministrateurs
Beoordelen betaalopdrachten per gemeente in Insite | 44704 | 2024-05-21 | Accounthouders
Financiele toets n.a.v. beoordeling accounthouders | 44711 | 2024-05-29 | Projectadministrateurs
Accorderen betaalopdrachten per gemeente | 44719 | 2024-06-05 | Budgethouders
Terugbetaling betaalopdrachten | 44725 | 2024-06-11 | Administrateurs

## Begroting 2025
BEGROTING 2025
Wat | deadline aanleveren/verzending |  | Wie | Aan Gremium | datum bespreking
Uitvraag financiële input (ontwerp)begroting 2025 | Wk 48 | 2023-11-30 | Financieel adviseur | Budgethouders / Accounthouders
Financieel format klaarzetten | Wk 53 | 2023-12-31 | Financieel adviseur
Aanleveren financiële input (ontwerp)begroting 2025 | Wk 53 | 2023-12-31 | Budgethouders / Accounthouders | Financieel adviseur
Uitrollen formats voor (ontwerp)begroting 2025 | Wk 4 | 2024-01-24 | Strat. beleidsadviseur | Budgethouders
Aanleveren input voor (ontwerp)begroting 2025 | Wk 8 | 2024-02-23 | Budgethouders/ Financieel adviseur | Strat. beleidsadviseur
Concept cijfers beschikbaar | Wk 9 | 2024-02-29 | Financieel adviseur | Budgethouders
(ontwerp)Begroting 2025 voor 1e check |  | 2024-02-29 | Strat. beleidsadviseur | DT leden via mail
Organiseren 'vraag-antwoord' sessies begroting voor gemeenten |  | april/mei | strat. Beleidsadviseur, concerncontroller/directiesecr
Financiele/inhoudelijke toets | Wk 10 | 2024-03-07 | Concerncontroller
Aanleveren (ontwerp)begroting (incl raadsbrief zienswijzen) | Wk 10 | 2024-03-06 | Strat. beleidsadviseur | DT | 2024-03-12
Quick scan op (ontwerp)begroting 2025 | Wk 12 | 2024-03-18 | Mdw AO/IC
Aanleveren (ontwerp)begroting 2025 aan DPG | Wk 12 | 2024-03-19 | Strat. beleidsadviseur | DPG | 2024-03-23
Aanleveren (ontwerp)begroting 2025 tbv DB incl brief AB en gemeenteraden | Wk 13 | 2024-03-27 | Strat. beleidsadviseur | Dagelijks Bestuur | 2024-04-03
Aanpassen (ontwerp)begroting 2025 obv input DB | Wk 14 | 2024-04-05 | Budgethouders/ Financieel adviseur | Strat. beleidsadviseur
Verzending (ontwerp)begroting 2025 voor zienswijzen | Wk 15 | 2024-04-10 | Directiesecretaris | Gemeenten
Infographic (ontwerp)begroting 2025 actualiseren (met communicatie) | Wk 15 | 2024-04-11 | Strat. beleidsadviseur | Communicatie
Verzenden (ontwerp)begroting 2025 | Wk 15 | 2024-04-10 | Directiesecretaris | Ambtelijk overleg VG (incl FIN) | 2024-05-08
Bespreken (ontwerp)begroting 2025 | Wk 18 | 2024-05-01 | Concerncontroller | commissie F&B | 2024-05-08
Input op zienswijzen leveren | Wk 18 | 2024-05-03 | Budgethouders/ Financieel adviseur | Directiesecretaris (coord)
Opstellen overzicht ontvangen zienswijzen | Wk 18 | 2024-05-02 | Directiesecretaris
Verzenden overzicht ontvangen zienswijzen | Wk 18 | 2024-05-01 | Directiesecretaris | DT | 2024-05-07
Infographic begroting 2025 naar DT |  | 2024-05-01 | Directiesecretaris | DT | 2024-05-07
Verzenden ontwerp begroting 2025 (incl ziensw) en incl brief raden | Wk 20 | 2024-05-15 | Directiesecretaris | DB | 2024-05-22
Verzenden ontwerp begroting 2025 (incl ziensw) | Wk 22 | 2024-06-01 | Directiesecretaris | Ambtelijk overleg VG | 2024-06-27
Advies opstellen tav (ontwerp)begroting 2025 (incl ziensw) | Wk 23 | 2024-06-06 | Concerncontroller/directiesecretaris
Verzenden begroting 2025 (incl ziensw) | Wk 24 | 2024-06-12 | Concerncontroller | commissie F&B | 2024-06-19
Actualiseren overzicht zienswijzen en delen met DB | Wk 24 | 2024-06-12 | Concerncontroller/directiesecretaris | DB | 2024-07-01
Verzenden begroting 2025 (incl ziensw) ter vaststelling | Wk 24 | 2024-06-12 | Directiesecretaris | AB | 2024-07-10
Vastgestelde begroting incl zienswijzen tkn raden en provincie | Wk 28 | 2024-07-11 | Directiesecretaris

## 2-mnds rapp. 2024
TWEE MAANDS RAPPORTAGE
Wat | deadline aanleveren/verzending |  | Wie | Aan Gremium | datum bespreking
Afsluiting financiele administratie | Wk 10 | 2024-03-08 | Financiele administratie
Opstellen rapportages |  | 2024-03-15 | Financieel adviseur
Aanleveren rapportages budgethouders | Wk 11 | 2024-03-15 | Financieel adviseur | Budgethouders
Opstellen en aanleveren totaal 2mndsrapportage (incl. notitie) |  | 2024-03-18 | Financieel adviseur | Concerncontroller | 2024-03-20
Aanleveren totaal 2mnds-rapportage voor DT | Wk 12 | 2024-03-20 | Concerncontroller | DT | 2024-03-26
2-maands Trilat overleg (DIR-MAN-Fin.adv.) |  | 2024-03-29 | Financieel adviseur | Directeur & Budgethouder | 18-mrt t/m 31-mrt 2024

## Controlestukken 2024
CONTROLESTUKKEN 2024 /2025
Wat | deadline aanleveren/verzending |  | Wie | Aan Gremium | datum bespreking
VIC-I 2024 rapportage, (formeel aanleveren) | wk18 | 2024-05-01 | mdw AO/IC, concerncontroller | DT | 2024-05-07
VIC-I 2024 rapportage (nazending vanwege krappe planning) | wk19 | 2024-05-06 | mdw AO/IC, concerncontroller | DT | 2024-05-07
VIC-I 2024 rapportage | wk20 | 2024-05-15 | mdw AO/IC, concerncontroller | DB | 2024-05-22
VIC-II 2024 rapportage | wk40 | 2024-10-02 | mdw AO/IC , concerncontroller | DT | 2024-10-08
VIC-II 2024 rapportage | wk45 | 2024-11-01 | mdw AO/IC , concerncontroller | DB | 2024-11-07
Intern controleplan 2025, Controleprotocol 2025 incl. normenkader, Frauderisicoanalyse 2025 | wk44 | 2024-11-01 | mdw AO/IC , concerncontroller | DB | 2024-11-08
Intern controleplan 2025, Controleprotocol 2025 incl. normenkader, Frauderisicoanalyse 2025 | wk46 | 2024-11-13 | mdw AO/IC , concerncontroller | Cie F&B | 2024-11-20
Intern controleplan 2025, Controleprotocol 2025 incl. normenkader, Frauderisicoanalyse 2025 | wk46 | 2024-11-13 | mdw AO/IC , concerncontroller | AB | 2024-12-04

## Berap 2024-1
1e BERAP* 2024 (4-maandsrapportage)
Wat | deadline aanleveren/verzending |  | Wie | Aan Gremium | datum bespreking
Uitrol format voor BERAP | Wk 11 | 2024-03-14 | Strat. beleidsadviseur | Budgethouders |  | Feestdagen in deze BERAP periode:
Aanleveren BERAP (excl FIN) beleidsmatige input | Wk 16 | 2024-04-19 | budgethouders | Strat. beleidsadviseur |  | Koningsdag: zaterdag 27 april 2024.
Afsluiting financiele administratie | Wk 17 | 2024-04-26 | Financiele administratie |  |  | Bevrijdingsdag: zondag 5 mei 2024.
1e leesversie Berap naar DT leden, excl financ |  | 2024-04-25 | Strat. beleidsadviseur | DT leden via mail |  | Hemelvaartsdag: donderdag 9 mei 2024.
Aanleveren DT Berap | Wk 18 | 2024-05-01 | Strat. beleidsadviseur | Bespreken in DT | 2024-05-07 | Pinksteren: zondag 19 en maandag 20 mei 2024.
Opstellen en aanleveren rapportages |  | 2024-05-03 | Financieel adviseur | Budgethouders
Aanleveren concept BERAP (exc.l FIN) voor DT | Wk 19 | 2024-05-09 | Strat. beleidsadviseur | DT-leden per mail
Trilatbespreking financiele cijfers en prognose (DIR-MAN-Fin.adv.) |  | 2024-05-09 | Financieel adviseur | Directeur & Budgethouder | 6-mei t/m 9-mei 2024
Bepreken financiële afwijkingen met DPG |  | 2024-05-09 | Concerncontroller en fin adv | DPG | 6-mei t/m 9-mei 2024
Opstellen financiële overzichten BERAP |  | 2024-05-13 | Financieel adviseur
Inhoudelijke financiële toets & bespreking | Wk 20 | 2024-05-13 | Financieel adviseur | Concerncontroller | 2024-05-13
Aanleveren financiële input BERAP | Wk 20 | 2024-05-14 | Financieel adviseur | Strat. beleidsadviseur
Check DPG op financiële toelichtingen |  | 2024-05-15 | Concerncontroller en fin adv | DPG | 2024-05-15
Aanleveren viermaands BERAP voor DB | Wk 20 | 2024-05-15 | Directiesecretaris | DB | 2024-05-22
Advies opstellen tav viermaands BERAP | Wk 24 | 2024-06-12 | Concerncontroller | Commissie F&B | 2024-06-19
Aanleveren viermaands BERAP voor AB | Wk 25 | 2024-06-19 | Directiesecretaris | AB | 2024-07-10
* = BERAP staat voor bestuurlijke rapportage

## Maatwerkrapportage 2024-1
MAATWERKRAPPORTAGES 1e HALF JAAR (alleen op afwijkingen)
Wat | deadline aanleveren/verzending |  | Wie | Aan Gremium | datum bespreking
Uitvraag tbv maatwerkverantwoording 2024-1 |  | 2024-06-13 | Accounthouders | budgethouders
Aanleveren realisatie maatwerkafspraken 1ste half jaar 2024 | Wk 27 | 2024-07-04 | Budgethouders | accounthouders
Ophalen input, toetsen input, eindredactie maatwerkrapportages | Wk 31 | 2024-08-01 | Accounthouders
Bijwerken financiën in maatwerkrapportage | Wk 32 | 2024-08-08 | Projectadministratie | accounthouders
Quick scan op maatwerkrapportage | Wk 33 | 2024-08-15 | Medewerker AO/IC | accounthouders
Kennis nemen van maatwerkrapportage 1e hj in DT | Wk 34 | 2024-08-21 | Accounthouders | DT | 2024-08-27
Verzenden halfjaarlijkse maatwerkrapportage per gemeente | Wk 36 | 2024-09-02 | Secretariaat | gemeenten
Bespreken maatwerkrapportages met gemeenten / vooruitblik ovk 2024 | #VALUE! | sept/okt | Acc.houd./JGZ | gemeenten
Terugkoppelen van fianciële consequenties aan projectadministrateurs | Wk 42 | 2024-10-14 | Accounthouders | projectadmistrateurs

## 6-mnds rapp. 2024
ZES MAANDS RAPPORTAGE
Wat | deadline aanleveren/verzending |  | Wie | Aan Gremium | datum bespreking
Afsluiting financiele administratie | Wk 28 | 2024-07-12 | Financiele administratie
Opstellen rapportages | Wk 29 | 2024-07-18 | Financieel adviseur
Aanleveren rapportages budgethouders | Wk 29 | 2024-07-18 | Financieel adviseur | Budgethouders
Opstellen en aanleveren totaal 6mndsrapportage (incl. notitie) | Wk 34 | 2024-08-19 | Financieel adviseur | Concerncontroller | 2024-08-20
Aanleveren totaal 6mnds-rapportage voor DT |  | 2024-08-21 | Concerncontroller | DT | 2024-08-27
6-maands Trilat overleg (DIR-MAN-Fin.adv.)* |  | 2024-08-15 | Financieel adviseur | Directeur & Budgethouder | 22-jul t/m 15-aug 2024
* langere doorlooptijd vanwege vakantieperiode

## Berap 2024-2
2e BERAP* 2024 (8-maandsrapportage)
Wat | deadline aanleveren/verzending |  | Wie | Aan Gremium | datum bespreking
Uitrol format voor BERAP | Wk 25 | 2024-06-19 | Strat. beleidsadviseur | Budgethouders
Aanleveren BERAP (excl. FIN) beleidsmatige input | Wk 33 | 2024-08-16 | Budgethouders | Strat. beleidsadviseur
1e leesversie Berap naar DT leden (excl. FIN) | Wk 34 | 2024-08-21 | Strat. beleidsadviseur | DT leden via mail | 2024-08-27
Reactie DT leden beleidsteksten verwerken |  | 2024-08-28 | Strat. beleidsadviseur
Afsluiting financiele administratie | Wk 17 | 2024-08-23 | Financiele administratie
Opstellen en aanleveren rapportages |  | 2024-08-30 | Financieel adviseur | Budgethouders
Aanleveren concept BERAP (exc.l FIN) voor DT |  | 2024-09-04 | Strat. beleidsadviseur | DT | 2024-09-10
Trilatbespreking financiele cijfers en prognose (DIR-MAN-Fin.adv.) |  | 2024-09-05 | Financieel adviseur | Directeur & Budgethouder | 2-sep t/m 5-sep 2024
Bepreken financiële afwijkingen met DPG |  | 2024-09-05 | Concerncontroller en fin adv | DPG | 2-sep t/m 5-sep 2024
Opstellen financiële overzichten BERAP |  | 2024-09-09 | Financieel adviseur
Inhoudelijke financiele toets & bespreking |  | 2024-09-09 | Financieel adviseur | Concerncontroller | 2024-09-09
Aanleveren financiele input BERAP |  | 2024-09-10 | Financieel adviseur | Strat. beleidsadviseur
Check DPG op financiële toelichtingen |  | 2024-09-11 | Concerncontroller en fin adv | DPG
Aanleveren BERAP (incl. FIN) voor DB |  | 2024-09-17 | Strat. beleidsadviseur
|  |  | Directiesecretaris | DB, tbv schriftelijke ronde | 2024-10-01
Bespreken en advies opstellen tav achtmaands BERAP |  | 2024-10-09 | Concerncontroller | Commissie F&B | 2024-10-16
Aanleveren achtmaands BERAP voor AB |  | 16-10-2024 | Directiesecretaris | AB | 2024-11-06
* = BERAP staat voor bestuurlijke rapportage

## Begrotingswijziging 2024-1
BEGROTINGSWIJZIGING (BGW) 2024-1
Wat | deadline aanleveren/verzending |  | Wie | Aan Gremium | datum bespreking
Opstellen werkbegroting |  | 2024-03-01 | Financieel adviseur | Budgethouders t.b.v. 2-mndsrapportages
Uitrollen format (ontwerp)BGW 2024-1 |  | 2024-07-31 | Financieel adviseur
Aanleveren inhoudelijke & financiele info (ontwerp)BGW 2024-1 | deadline aanleveren/verzending | 2024-08-15 | Projectadministrateurs / Budgethouders | Financieel adviseur
Concept (ontwerp)BGW 2024-1 beschikbaar |  | 2024-08-20 | Financieel adviseur | Concern controller | 2024-08-21
Financiele & inhoudelijke toets | Wk 35 | 2024-08-21 | Concern controller
Bespreken (ontwerp)BGW 2024-1 |  | 2024-08-21 | Concern controller | DT | 2024-08-27
Aanleveren (ontwerp)BGW 2024-1 voor zienswijzen aan DB |  | 2024-09-04 | Directiesecretaris | DB | 2024-09-11
Verzenden (ontwerp)BGW 2024-1 voor zienswijzen |  | 2024-09-11 | Directiesecretaris | Gemeenten
Kennisname (ontwerp)BGW 2024-1 voor zienswijzen |  | 2024-10-09 | Concern controller | Cie F&B | 2024-10-16
kennisname (ontwerp)BGW 2024-1 voor zienwijzen voor AB | Wk 42 | 2024-10-16 | Directiesecretaris | AB | 2024-11-06
Verwerken zienswijzen |  | 2024-11-07 | Directiesecretaris/fin adviseur/Concern contr
Aanleveren begrotingswijziging 2024-1 incl zienswijzen voor DB | Wk 44 | 2024-10-30 | Directiesecretaris | DB | 2024-11-07
Bespreken begrotingswijziging 2024-1 |  | 2024-11-13 | Concern controller | Cie F&B | 2024-11-20
Vaststellen begrotingswijziging 2024-1 incl zienswijzen DB | Wk 48 | 2024-11-25 | Directiesecretaris | Extra DB | 2024-12-02
Vaststellen begrotingswijziging 2024-1 incl zienswijzen AB | Wk 46 | 2024-11-13 | Directiesecretaris | AB | 2024-12-04
Wk 0
Wk 0
Wk 0
Wk 0

## Samenw ovk 2025
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2025
Wat | deadline aanleveren/verzending |  | Wie | Aan Gremium | datum bespreking
Toets op noodzakelijke wijzigingen in tekst format en bijlagen | Wk 36 | 2024-09-06 | Accounthouders | budgethouders
Klaarzetten Rekenbladen t.b.v. Sovk | Wk 38 | 2024-09-19 | Projectadministrateurs | budgethouders
Vullen formats per gemeente |  | 2024-09-19 | Accounthouders
Controleren teksten en financiën invullen | Wk 41 | 2024-10-11 | Budgethouders | Accounthouders
Controleren financiën per gemeente en in de bijlagen | Wk 42 | 2024-10-18 | Projectadministrateurs
Bespreken concept samenwerkingsovk 2024 met gemeenten en verwerken aanpassingen | Wk 46 | 2024-11-13 | Accounthouders | gemeenten
klaarzetten definitieve concept SOVK | Wk 48 | 2024-11-25 | Accounthouders
Finale check concept samenwerkingsovereenkomsten | Wk 48 | 2024-11-27 | Medewerker AO/IC
Quick scan op concept samenwerkingsovereenkomsten | Wk 48 | 2024-11-27 | Financieel Adviseur / Concerncontroller
Verwerken reacties AO/IC en concerncontrol en klaarzetten def SOVK | Wk 48 | 2024-11-28 | Accounthouders
Ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst 2024 | Wk 49 | 2024-12-02 | DPG
Voor ondertekening verzenden van samenwerkingsovk | Wk 49 | 2024-12-03 | Secretariaat | gemeenten
Archiveren ondertekende samenwerkingsovereenkomsten | Wk 3 | 2025-01-16 | Secretariaat

## 10-mnds rapp. 2024
TIEN MAANDS RAPPORTAGE
Wat | deadline aanleveren/verzending |  | Wie | Aan Gremium | datum bespreking
Afsluiting financiele administratie | Wk 45 | 2024-11-08 | Financiele administratie
Opstellen rapportages | Wk 46 | 2024-11-14 | Financieel adviseur
Aanleveren rapportages budgethouders | Wk 46 | 2024-11-14 | Financieel adviseur | Budgethouders
Opstellen en aanleveren totaal 10mndsrapportage (incl. notitie) |  | 2024-11-26 | Financieel adviseur | Concerncontroller | 2024-11-27
Aanleveren totaal 10mnds-rapportage voor DT | Wk 48 | 2024-11-27 | Concerncontroller | DT | 2024-12-03
10-mnds Trilat overleg (DIR-MAN-Fin.adv.) |  | 2024-11-29 | Financieel adviseur | Directeur & Budgethouder | 18-nov t/m 29-nov 2024

## Kaderbrief 2026
KADERBRIEF 2026
Wat | deadline aanleveren/verzending |  | Wie | Aan Gremium | datum bespreking
Uitzetten info voor kaderbrief |  | 2024-08-14 | Strat. Beleidsadv | Fin. adviseur/budgethouders | 2023-10-02 | Of weer in 2 rondes: eerst globaal voor DT overleg, 2 okt definitieve tekst
Bijeenkomst DT: op hoofdlijnen wat in kaderbrief |  | plannen mei 2024 | Strat. Beleidsadv | DT | 2024-08-21
Bijeenkomst DT: op hoofdlijnen wat in kaderbrief |  | plannen mei 2024 | Strat. Beleidsadv | DT | 2024-10-08
Inhoud op hoofdlijnen naar DT |  | 2024-08-21 | Strat. Beleidsadv | DT | 2024-08-27
Inhoud op hoofdlijnen naar DB |  | 2024-08-28 | Directiesecretaris | DB | 2024-09-04
Inhoud op hoofdlijnen naar AB |  | 2024-10-16 | Directiesecretaris | AB | 2024-11-06
Concept kaderbrief | Wk 42 | 2024-10-16 | Strat. Beleidsadv | DT | 2024-10-22
Concept kaderbrief naar DB incl oplegnotitie/brief AB! | Wk 44 | 2024-10-30 | Directiesecretaris | Dagelijks bestuur | 2024-11-07
Bespreken/advies opstellen concept kaderbrief | Wk 46 | 2024-11-13 | Concerncontroller | Cie F&B | 2024-11-20
Concept kaderbrief naar AB | Wk 46 | 2024-11-13 | Directiesecretaris | Algemeen bestuur | 2024-12-04
Terugkoppeling concept kaderbrief | Wk 49 | 2024-12-05 | Directiesecretaris | managers/budgethouders
Concept kaderbrief voor zienswijzen | Wk 50 | 2024-12-11 | Directiesecretaris | gemeenteraden
Concept kaderbrief incl. zienswijzen | Wk 6 | 2025-02-05 | Directiesecretaris | DT | 2025-02-12
Bespreking kaderbrief incl. zienswijzen, incl brief AB | Wk 8 | 2025-02-19 | Directiesecretaris | Dagelijks bestuur | 2025-02-26
Advies opstellen concept kaderbrief (incl zienswijzen) | Wk 10 | 2025-03-06 | Concerncontroller | Cie F&B | 2025-03-20
Vaststellen kaderbrief incl zienswijzen | Wk 10 | 2025-03-06 | Directiesecretaris | Algemeen bestuur | 2025-03-27