## rekenmodel
Rekenmodel prestatiemeting
Projectgegevens
Naam | Onderhoud begraafplaatsen
Bestek | 25.BEHEER.01
Datum | 2024-11-27
Factor | 0.15
Aanneemsom | 250000
Rekenwaarde prestatiemeting | 37500
Behaald % prestatiemeting | 100%
Aangeboden % prestatiemeting | 80%
Verschil | 20%
Te verrekenen bedrag | 5625
Factor bij bonus | 0.75
Factor bij malus | 2.5
De gele cellen zijn invulbaar

## Projectbeoordelingsformulier
PROJECTBEOORDELINGSFORMULIER
[5 empty] | 5 | voldaan zonder herstel of tekortkoming
Naam | Onderhoud begraafplaatsen |  |  |  | 3 | voldaan na incidentele tekortkoming
Bestek | 25.BEHEER.01 |  |  |  | 1 | voldaan na meerder verzoek of meerder herstel of meerdere tekortkomingen of gevolgen voor TGKIO
Datum | 2024-11-27 |  |  |  | 0 | voldaan na herhaaldelijk verzoek of herhaaldelijk herstel of met grote gevolgen voor TGKIO
| Toetsingsonderdelen | Wegings- factor | WF ter info en controle in % | Maximaal te behalen punten | Beoorde-lings waarde | Behaalde punten | Gescoorde waarde in procenten | Max. rekenwaarde
|  | 100% | 100% |  |  | totaal gescoorde waarde | 100% | 37500
1 | Aanleveren documenten | 5% | 5% | 5 |  | 5 | 5% | 1875
1.1 | Voor alle aan te leveren documenten geldt dat deze juist en conform contract aangeleverd dienen te worden. (Denk aan gedetailleerd werkplan, algemeen tijdschema, kwaliteits- en keuringsplan, V&G plan, werkplannen voor specifieke onderwerpen, omgaan met vrijgekomen materialen, verkeersplan, etc. | 1 | 5% | 5 | 5 | 5 |  | 1875
1.2 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.3 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.4 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.5 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.6 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.7 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.8 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.9 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.10 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.11 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.12 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.13 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.14 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.15 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2. | Algemeen tijdschema, werkplan / projectadministratie | 5% | 5% | 10 |  | 10 | 5% | 1875
2.1 | Algemeen tijdsschema en gedetailleerd werkplan, voldoet aan de eisen van het contract en par.26 van de UAV 2012. | 1 | 2.5% | 5 | 5 | 5 |  | 937.5
2.2 | Afwijkingen worden tijdig gemeld, duidelijk omschreven en goed gemotiveerd. Na verzoek indienen van open begroting met marktconforme prijzen. | 1 | 2.5% | 5 | 5 | 5 |  | 937.5
2.3 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.4 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.5 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.6 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.7 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.8 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.9 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.10 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.11 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.12 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.13 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.14 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.15 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
3. | Projectkwaliteit en uitvoering | 40% | 40% | 105 |  | 105 | 40% | 15000
3.1 | Kwaliteitsborging wordt zodanig uitgevoerd dat bij (vermoeden van) onvoldoend werk, de opdrachtnemer dit zelf, proactief, signaleert en meldt, voordat onvoldoende werk door de directie is gesignaleerd. | 5 | 9.524% | 25 | 5 | 25 |  | 3571.4286
3.2 | Opdrachtnemer voorkomst schade aan werk en omgeving (bomen en grafmonumenten). Bij eventuele schades, worden deze op tijd, consequent en compleet gemeld. | 5 | 9.524% | 25 | 5 | 25 |  | 3571.4286
3.3 | Opdrachtnemer werkt conform bestekseis en voorkomt zo besteksmeldingen. | 5 | 9.524% | 25 | 5 | 25 |  | 3571.4286
3.4 | Opdrachtnemer laat na afloop van een maaironde de percelen netjes achter | 1 | 1.905% | 5 | 5 | 5 |  | 714.2857
3.5 | Het materieel zoals is aangeboden bij inschijving / werkplan wordt ingezet. | 1 | 1.905% | 5 | 5 | 5 |  | 714.2857
3.6 | De medewerkers en het materieel zijn herkenbaar, zodanig dat duidelijk is dat zij voor de opdrachtnemer werkzaam zijn. | 1 | 1.905% | 5 | 5 | 5 |  | 714.2857
3.7 | Er wordt gewerkt binnen de werktijden. | 1 | 1.905% | 5 | 5 | 5 |  | 714.2857
3.8 | Proactief handelen bij aanwezigheid van Invasieve soorten en deze direct melden | 1 | 1.905% | 5 | 5 | 5 |  | 714.2857
3.9 | Proactief handelen bij afwijkend areaal zodat beheerprogramma actueel blijft. | 1 | 1.905% | 5 | 5 | 5 |  | 714.2857
3.10 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
3.11 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
3.12 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
3.13 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
3.14 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
3.15 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4. | Communicatie | 10% | 10% | 30 |  | 30 | 10% | 3750
4.1 | Opdrachtnemer komt afspraken met, en aanwijzingen van de directie juist en tijdig na. | 1 | 1.667% | 5 | 5 | 5 |  | 625
4.2 | Uitvoerder en/of projectleider is telefonisch goed bereikbaar en reageert dagelijks op vragen en opmerkingen. | 1 | 1.667% | 5 | 5 | 5 |  | 625
4.3 | Afspraken met derden (Steenhouwer, begrafenisondernemers, bezoekers) worden vastgelegd en tijdig gecommuniceerd met de directie. | 1 | 1.667% | 5 | 5 | 5 |  | 625
4.4 | Opdrachtnemer heeft oog voor de sociale aspecten naar de omgeving. | 1 | 1.667% | 5 | 5 | 5 |  | 625
4.5 | Eventuele klachten / meldingen / complimenten worden doorgegeven aan opdrachtgever. | 1 | 1.667% | 5 | 5 | 5 |  | 625
4.6 | Nieuwe medewerkers op het werk worden voorgesteld aan de beheerders van de begraafplaats | 1 | 1.667% | 5 | 5 | 5 |  | 625
4.7 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.8 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.9 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.10 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.11 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.12 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.13 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.14 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.15 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5. | Nakoming toezeggingen subgunningscriteria | 30% | 30% | 5 |  | 5 | 30% | 11250
5.1 | Opdrachtnemer komt zijn toezeggingen uit de werkwijze juist en tijdig na. | 1 | 30% | 5 | 5 | 5 |  | 11250
5.2 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.3 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.4 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.5 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.6 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.7 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.8 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.9 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.10 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.11 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.12 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.13 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.14 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.15 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6. | Werkterrein / Veilig werken | 10% | 10% | 10 |  | 10 | 10% | 3750
6.1 | Voorkomen van gevaarlijke situaties. | 1 | 5% | 5 | 5 | 5 |  | 1875
6.2 | Voorkomen van onnodige vervuiling op het werk | 1 | 5% | 5 | 5 | 5 |  | 1875
6.3 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.4 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.5 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.6 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.7 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.8 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.9 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.10 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.11 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.12 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.13 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.14 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.15 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0