## Vragenlijst
Nota van inlichtingen aanmeldfase
|  | Project: | Gebied Zuid-Holland – vervangen onderbouw brug Gouwsluis Alphen a/d Rijn
|  | Datum: | 2025-03-05
|  | Versie: | 1.0
|  | Gegadigde: | Gecombineerd
Nr | Document | Paragraaf / Eis - Bepaling | Vraag Gegadigde | Datum vraag-stelling | Antwoord | Gewijzigd document
1 | Algemeen |  | Graag vernemen wij welke versie van de UAVgc zal worden toegepast. Is dat de UAVgc 2005 of de onlangs uitgebrachte UAVgc 2025? | 2025-02-24 | De UAV 2012 zal van toepassing zijn op dit contract.
2 | Tenderned | Eis 5 en 6 | Mag het referentieproject ook een nieuwbouw project zijn? | 2025-02-25 | De eisen zijn als volgt aangepast: Ervaringseis 1 Gegadigde heeft aantoonbaar ervaring met het renoveren en/of aanbrengen van elektrische installaties van een beweegbare brug waarbij de elektrische installatie een minimale opdrachtwaarde van € 1.000.000,- vertegenwoordigen. Deze referentie mag maximaal 9 jaar oud zijn op datum "Uiterlijke ontvangst van deelnemingsaanvragen". Ervaringseis 2 Gegadigde heeft aantoonbaar ervaring met het renoveren en/of aanbrengen van werktuigbouwkundige installaties van een beweegbare brug waarbij de werktuigkundige installaties een minimale opdrachtwaarde van € 1.000.000,- vertegenwoordigen. Deze referentie mag maximaal 9 jaar oud zijn op datum "Uiterlijke ontvangst van deelnemingsaanvragen". | Tenderned
3 | Tenderned | Eis 5 en 6 | Graag vragen wij u de termijn van het referentieproject te verruimen naar maximaal 9 jaar in plaats van de door u aangegeven 8 jaar | 2025-02-25 | Zie het antwoord op vraag 2.
4 | Tenderned | Eis 8 | Bent u genegen om de termijn voor de referenties te verruimen van 8 naar 9 jaar, aangezien er de laatste weinig beweegbare bruggen zijn gerealiseerd? | 2025-03-03 | Dat is akkoord. De eis is als volgt aangepast: Ervaringseis 4: Gegadigde heeft aantoonbaar ervaring met het vervangen en of aanleggen van de onderbouwconstructie van een beweegbare brug met een minimale opdrachtwaarde van € 4.000.000,-. Deze referentie mag maximaal 9 jaar oud zijn op datum "Uiterlijke ontvangst van deelnemingsaanvragen". | Tenderned
5 | Tenderned | Selectiecriterium 1 | Mag het referentieproject ook nieuwbouw van een beweegbare verkeersbrug zijn met een minimale waarde van € 500.00,00? | 2025-03-03 | Dat is niet akkoord.
6 | Tenderned | Selectiecriterium 2 | Mag het referentieproject ook nieuwbouw van een beweegbare verkeersbrug zijn? | 2025-03-03 | Dat is niet akkoord.
7 | Selectieleidraad | Technische en organisatorische bekwaamheid: ervaringseis 1 | Gegeven het feit dat het in onderhavig project gaat om het aanleggen van een nieuwe elektrische installatie, is ons verzoek de term ‘renoveren’ te verruimen door 'renoveren en/of aanbrengen'.​ | 2025-03-03 | Zie het antwoord op vraag 2.
8 | Selectieleidraad | Technische en organisatorische bekwaamheid: ervaringseis 1 | Verzoek is om de referentie voor deze Ervaringseis maximaal 9 jaar oud te laten zijn op datum "Uiterlijke ontvangst van deelnemingsaanvragen“ | 2025-03-03 | Zie het antwoord op vraag 2.
9 | Selectieleidraad | Technische en organisatorische bekwaamheid: ervaringseis 2 | Gegeven het feit dat het in onderhavig project gaat om het aanleggen van een nieuwe werktuigbouwkundige installatie, is ons verzoek de term ‘renoveren’ te verruimen door 'renoveren en/of aanbrengen’.​ | 2025-03-03 | Zie het antwoord op vraag 2.
10 | Selectieleidraad | Technische en organisatorische bekwaamheid: ervaringseis 2 | Verzoek is om de referentie voor deze Ervaringseis maximaal 9 jaar oud te laten zijn op datum "Uiterlijke ontvangst van deelnemingsaanvragen“ | 2025-03-03 | Zie het antwoord op vraag 2.
11 | Selectieleidraad | Technische en organisatorische bekwaamheid: ervaringseis 4 | Verzoek is om de referentie voor deze Ervaringseis maximaal 9 jaar oud te laten zijn op datum "Uiterlijke ontvangst van deelnemingsaanvragen“ | 2025-03-03 | Zie het antwoord op vraag 4.
12 | Selectieleidraad | Selectiecriterium 1 | Gegeven het feit dat het in onderhavig project gaat om het aanleggen van een nieuwe elektrische installatie, is ons verzoek de term ‘vervangen’ te verruimen door 'vervangen en/of aanbrengen'.​ | 2025-03-03 | Dat is niet akkoord.
13 | Selectieleidraad | Selectiecriterium 1 | Verzoek is om de referentie voor deze Ervaringseis maximaal 9 jaar oud te laten zijn op datum "Uiterlijke ontvangst van deelnemingsaanvragen“ | 2025-03-03 | Dat is niet akkoord.
14 | Selectieleidraad | Selectiecriterium 2 | Gegeven het feit dat het in onderhavig project gaat om het aanleggen van een nieuwe werktuigbouwkundige installatie, is ons verzoek de term ‘vervangen’ te verruimen door 'vervangen en/of aanbrengen’.​ | 2025-03-03 | Dat is niet akkoord.
15 | Selectieleidraad | Selectiecriterium 2 | Verzoek is om de referentie voor deze Ervaringseis maximaal 9 jaar oud te laten zijn op datum "Uiterlijke ontvangst van deelnemingsaanvragen“ | 2025-03-03 | Dat is niet akkoord.