## V&G Risicoregister
Risico-nummer | Risicogroep | RISICO |  |  | Risicohouder | Initiële risicoclassificering (zie onderstaand) |  |  | Totale risico score Initieel | Beheersmaatregel | Actiehouders beheersmaatregel | Status | Rest-risicoclassificering (zie onderstaand) |  |  | Totale restrisico score
|  | Ongewenste gebeurtenis | Oorzaak | Gevolg |  | W | B | E |  |  |  |  | W | B | E
1 | Generiek | - Conflicten tussen meerdere partijen binnen het werkterrein | - Onvoldoende rekening gehouden met de werkzaamheden van neven- en onderaannemers; - Wijzigingen in de planning te laat doorgegeven | - Ongeval - Tijdsdruk | Projectleider | 3 | 10 | 1 | 30 | - Werkoverleg / afstemming vooraf | - Projectleider | Lopend | 1 | 10 | 1 | 10
[10 empty] | - Werken conform planning | - Uitvoerder | Lopend
[10 empty] | - Partijen (zo veel als mogelijk) scheiden in tijd en plaats | - Uitvoerder | Lopend
[10 empty] | - Toepassen fysieke afscheiding verschillende werkzaamheden (indien mogelijk) | - Uitvoerder | Lopend
[10 empty] | - Coördinerend Veiligheidscoördinator Uitvoeringsfase | - V&G-coördinator | Lopend
[10 empty] | - Startwerkinstructie | - Uitvoerder | Lopend
2 |  | - V&G-beleid niet bekend bij onderaannemers | - Partijen zijn niet op de hoogte van de veiligheidseisen/- maatregelen - Partijen verkiezen geld boven veiligheid | - Ongevallen door/bij werkzaamheden onderaannemers / ZZP'ers | Projectleider | 3 | 6 | 3 | 54 | - Afstemming V&G-beleid hoofdaannemer | - Projectleider - Afd. Inkoop | Lopend | 1 | 6 | 1 | 6
[10 empty] | - Controle op naleving V&G-beleid hoofdaannemer | - V&G-coördinator | Lopend
[10 empty] | - Startwerkinstructie | - Uitvoerder | Lopend
[10 empty] | - Instructie en registratie | - Uitvoerder | Lopend
3 |  | - Onjuist gebruik PBM’s | - Werkwijze - Onvoldoende instructie / toezicht | - Ongeval/persoonlijk letsel | Uitvoerder | 3 | 6 | 7 | 126 | - Voorlichting en instructie personeel | - Propjectleider - Uitvoerder - V&G-coördinator | Lopend | 1 | 6 | 3 | 18
[10 empty] | - Aanspreken | - Uitvoerder - Alle medewerkers | Lopend
[10 empty] | - Bewustwording / veiligheidscultuur, elkaar aanspreken op gedrag | - Uitvoerder - V&G-coördinator - Alle medewerkers | Lopend
4 |  | - Gevaarlijke situaties bij werken met/tussen voertuigen en machines | - Werkwijze - Technische staat materieel - Onvoldoende opleiding / instructie - Ontbreken beveiligingen - In- en uitrijden werkvak - Onoverzichtelijke situaties | - Ongeval - Aanrijding - Persoonlijk letsel | Uitvoerder | 6 | 6 | 7 | 252 | - Planning | - Projectleider - Uitvoerder | Lopend | 3 | 6 | 7 | 126
[10 empty] | - Instructie | - Projectleider - Uitvoerders | Lopend
[10 empty] | - Werken met goedgekeurd materieel | - Uitvoerder | Lopend
[10 empty] | - Gebruik PBM’s | - Uitvoerder - Alle medewerkers | Lopend
[10 empty] | - Beveiligingen op machines | - Uitvoerder | Lopend
[10 empty] | - Afschermvoorzieningen | - Uitvoerder | Lopend
[10 empty] | - Inzet (indien mogelijk) geluidsarm materieel | - Uitvoerder | Lopend
[10 empty] | - Aanspreken op onveilig gedrag | - Uitvoerder - Alle medewerkers | Lopend
[10 empty] | - Bespreekbaar maken dat medewerkers elkaar aanspreken op gedrag | - Uitvoerder - V&G-coördinator - Alle medewerkers | Lopend
5 |  | - Gevaarlijke situaties bij werken met machines | - Slecht gebruik of onderhoud aan werktuigen met verbrandingsmotor en/of verwarmingsinstallatie. | - Persoonlijk letsel door verbranding | Uitvoerder | 3 | 6 | 3 | 54 | - Gebruik en onderhoud volgens voorschriften fabrikant | - Uitvoerder - Alle medewerkers | Lopend | 1 | 2 | 3 | 6
[10 empty] | - Werkinstructie personeel | - Uitvoerder | Lopend
6 |  | - Werkzaamheden die overbelasting van het lichaam veroorzaken | - Toepassen te zware materialen - Werken boven je macht - Onzorgvuldig werken | - Gezondheidsproblemen | Uitvoerder | 3 | 6 | 7 | 126 | - Werkinstructie personeel | - Uitvoerder | Lopend | 3 | 6 | 3 | 54
[10 empty] | - Gebruik juiste PBM’s | - Uitvoerders - V&G-coördinator - Alle medewerkers | Lopend
[10 empty] | - Gebruik hulpmiddelen | - Uitvoerders - V&G-coördinator - Alle medewerkers | Lopend
[10 empty] | - Machinaal werken | - Uitvoerder | Lopend
7 |  | - Werken in stof, lawaai en trillingen | - Werken met machines - Onjuist gebruik PBM’s - Onzorgvuldig werken - Ontbreken van beveiligingen / voorzieningen op machines | - Gezondheidsproblemen | Uitvoerder | 6 | 6 | 3 | 108 | - Werkinstructie personeel | - Uitvoerder | Lopend | 6 | 6 | 1 | 36
[10 empty] | - Gebruik juiste PBM’s | - Uitvoerder | Lopend
[10 empty] | - Gebruik hulpmiddelen | - Uitvoerder | Lopend
[10 empty] | - Werken met goedgekeurd materieel | - Uitvoerder | Lopend
[10 empty] | - Beveiligingen op machines | - Uitvoerder | Lopend
[10 empty] | - Afschermvoorzieningen | - Uitvoerder | Lopend
[10 empty] | - Inzet (indien mogelijk) geluidsarm en trillingsarm materieel | - Uitvoerder | Lopend
8 |  | - Werken met hete / warme materialen en/of materieel | - Contact met heet materiaal of materieel | - Persoonlijk letsel - Verbranding | Uitvoerder | 6 | 6 | 3 | 108 | - Gebruik goedgekeurd materieel | - Uitvoerder | Lopend | 6 | 6 | 1 | 36
[10 empty] | - Gebruik juiste PBM’s | - Uitvoerder - Alle medewerkers | Lopend
[10 empty] | - Werkinstructie personeel | - Uitvoerder | Lopend
9 |  | - Werken met stroom of op stroom aangesloten gereedschappen / installaties | - Defect gereedschap - Onjuist gebruik gereedschap | - Persoonlijk letsel - Elektrocutie | Uitvoerder | 3 | 3 | 7 | 63 | - Gebruik goedgekeurd gereedschap | - Uitvoerder | Lopend | 3 | 3 | 1 | 9
[10 empty] | - Werkinstructie personeel | - Uitvoerder | Lopend
[10 empty] | - Gebruik juiste PBM’s | - Uitvoerder - Alle medewerkers | Lopend
[10 empty] | - Visuele controle handgereedschap | - Alle medewerkers | Lopend
[10 empty] | - Defect gereedschap(bijv. door kapotte kabel) direct verwijderen en markeren als: ‘Defect’ | - Alle medewerkers - Uitvoerder | Lopend
10 |  | - Werken met / in schadelijke gassen, stoffen en dampen | - Vrijkomende (giftige) gassen en dampen - Vrijkomend stof - Aanwezigheid giftige / gevaarlijke stoffen (teerhoudend asfalt, eventueel aangetroffen asbest of grond(water) verontreinigen) | - Bedwelming - Aantasting gezondheid | Uitvoerder | 3 | 6 | 3 | 54 | - Werkinstructie personeel | - Uitvoerder | Lopend | 3 | 6 | 1 | 18
[10 empty] | - Gebruik juiste PBM’s | - Uitvoerder - Alle medewerkers | Lopend
[10 empty] | - Nauwkeurige werkvoorbereiding | - Projectleider - Uitvoerder | Lopend
11 |  | - Werken met hijsmaterieel en hijslast | - Wegzakken hijsvoertuig - Verkeerd hijsmaterieel en hijshulpmiddelen - Losraken hijslast - Bewegende delen | - Bedelving - Beknelling | Uitvoerder | 3 | 3 | 15 | 135 | - Zorgdragen voor draagkrachtige, stabiele ondergrond | - Projectleider - Uitvoerder | Lopend | 1 | 3 | 7 | 21
[10 empty] | - Gebruik stempeling | - Uitvoerder - Alle medewerkers | Lopend
[10 empty] | - Juiste bevestiging hijslast | - Uitvoerder - Alle medewerkers | Lopend
[10 empty] | - Gebruik goedgekeurde hijshulpmiddelen | - Projectleider - Uitvoerder | Lopend
[10 empty] | - Gebruik juiste PBM’s | - Uitvoerder - Alle medewerkers | Lopend
12 |  | - Orde en netheid niet op orde | - Gaten, kuilen en putten niet afgedekt. - Slordige bouwplaats (bouwmateriaal niet opgeruimd) | - Vallen en/of struikelen - Ongeval - Persoonlijk letsel | Uitvoerder | 6 | 6 | 3 | 108 | - Werkplekinspectie(s) | - Projectleider - Uitvoerder | Lopend | 6 | 3 | 3 | 54
[10 empty] | - Werkinstructie personeel | - Uitvoerder | Lopend
[10 empty] | - Gebruik juiste PBM’s | - Uitvoerder - Alle medewerkers | Lopend
[10 empty] | - Opruimen werkterrein en keten | - Uitvoerder - Alle medewerkers | Lopend
[10 empty] | - Zorgen voor obstakelvrije looproutes | - Uitvoerder - Alle medewerkers | Lopend
13 |  | - Omgevingsverkeer in werkvak | - Weggebruikers negeren omleidingsroutes en rijden werkvak binnen | - Onveilige situaties - Aanrijding - Letsel | Projectleider | 3 | 3 | 7 | 63 | - Toepassen verkeersmaatregelen - controleren verkeersmaatregelen - communiceren met omgeving | - Uitvoerder | Lopend | 1 | 3 | 7 | 21
14 |  | - Agressie van weggebruikers | - Verkeersmaatregelen worden niet tijdig gecommuniceerd, waardoor weggebruikers ze niet verwachten en agressief gedrag kunnen gaan vertonen - Onvoldoende informatieoverdracht - Onjuiste verkeersborden en/of omleidingsroute | - Werknemers raken gewond door agressie van weggebruikers | Omgevingsmanager | 3 | 10 | 1 | 30 | - Verkeersmaatregelen binnen de gestelde termijn in het contract communiceren met de weggebruiker | - Omgevingsmanager - Projectleider - Uitvoerder | Lopend | 1 | 2 | 1 | 2
[10 empty] | - Omleidingsroutes duidelijk communiceren met omgeving en weggebruikers | - Omgevingsmanager - Projectleider | Lopend
15 |  | - Werken in weer en wind | - Werkwijze - Onjuist gebruik PBM’s - Onvoldoende instructie / toezicht | - Gezondheidsproblemen | Uitvoerder | 10 | 6 | 3 | 180 | - Werkinstructie personeel | - Uitvoerder | Lopend | 6 | 6 | 1 | 36
[10 empty] | - Gebruik juiste PBM’s | - Uitvoerder - Alle medewerkers | Lopend
[10 empty] | - Toezicht | - Uitvoerder | Lopend
16 |  | - Parkeren langs de openbare weg | - Geen of onvoldoende parkeervoorzieningen op de projectlocatie | - Overlast omgeving - Gevaarlijke situaties - Ongevallen | Uitvoerder | 6 | 10 | 3 | 180 | - Aanleggen parkeervoorzieningen op werkterrein | - Projectleider - Uitvoerder | Lopend | 3 | 3 | 3 | 27
[10 empty] | - Toepassen VKM bij in- en uitritten | - Uitvoerder | Lopend
17 |  | - Laden en lossen van materieel op de openbare weg | - Geen laad- en losvoorzieningen op de projectlocatie - Materieel te groot om de projectlocatie te bereiken | - Overlast omgeving - Verkeershinder - Gevaarlijke situaties - Ongevallen - Veroorzaken schades | Uitvoerder | 10 | 3 | 3 | 90 | - Aanleggen laad- en losvoorzieningen op werkterrein | - Projectleider - Uitvoerder | Lopend | 3 | 3 | 3 | 27
[10 empty] | - Toepassen VKM bij in- en uitritten laad- en losvoorzieningen | - Uitvoerder | Lopend
[10 empty] | - Opstellen transportrouteplan | - Projectleider - Uitvoerder | Lopend
[10 empty] | - Transporten vooraf aanmelden door materieeldienst | - Materieelplanner | Lopend
18 |  | - Sabotage - Diefstal | - Onvoldoende beveiliging werkterrein tegen ongewenste bezoekers | - Gevaarlijke situaties - Letsel - Werken met beschadigd materieel - Ontbreken materieel | Uitvoerder | 6 | 3 | 3 | 54 | - Opruimen en afsluiten werkterrein | - Uitvoerder - Alle medewerkers | Lopend | 3 | 2 | 3 | 18
[10 empty] | - Klein materieel opbergen in containers | - Alle medewerkers | Lopend
[10 empty] | - Controle materieel voor gebruik | - Uitvoerder - Alle medewerkers | Lopend
19 | Wegen | - Werken langs of nabij voor verkeer opengestelde wegen | - In- en uitvoegen werkvakken/afzettingen - Lokale invloeden - Voorbijrijdend verkeer - Aan- en afvoer materieel en materiaal - Werken tussen werkverkeer - Ontbreken coördinatie werkverkeer - Onjuiste afzetting - Aanrijden verkeerskegels/ geleidebakens door weggebruikers - Te hoge snelheid werkverkeer - Weggebruikers houden zich niet aan de maximum snelheid | - Aanrijdgevaar - Ongeval - Aantasting gezondheid - Persoonlijk letsel | Uitvoerder | 6 | 3 | 7 | 126 | - Inzet verkeersmaatregelen conform CROW 96a en 96b zoals opgenomen in de verkeersmaatregelentekeningen van het bestek | - Projectleider - Uitvoerder - Alle medewerkers | Lopend | 6 | 3 | 3 | 54
[10 empty] | - Werkinstructie personeel | - Uitvoerder | Lopend
[10 empty] | - Gebruik juiste PBM’s | - Uitvoerder - Alle medewerkers | Lopend
[10 empty] | - Startwerkinstructie en registratie personeel; | - Uitvoerder | Lopend
[10 empty] | - Keuring geplaatste afzetting conform proces | - Uitvoerder | Lopend
[10 empty] | - Politie waarschuwen bij constatering te hardrijden | - Projectleider - Omgevingsmanager | Lopend
20 | Grondwerken | - Gevaarlijke situaties bij graven cunetten, sloten en ontgravingen | - Onbekende kabels en leidingen in gebied | - Elektrocutie - Schade - letsel | Uitvoerder | 6 | 3 | 7 | 126 | - Uitvoeren KLIC-melding | - Uitvoerder | Lopend | 3 | 2 | 3 | 18
[10 empty] | - Proefsleuven graven | - Uitvoerder | Lopend
[10 empty] | - Melden onbekende leidingen | - Alle medewerkers | Lopend
21 |  | - Gevaarlijke situaties bij graven cunetten, sloten en ontgravingen | - Uitvoeren grondwerkzaamheden in de nabijheid van (hoge druk) gasleidingen | - Explosiegevaar - Schade - (dodelijk) letsel | Uitvoerder | 1 | 6 | 15 | 90 | - Uitvoeren KLIC-melding | - Uitvoerder | Lopend | 1 | 6 | 7 | 42
[10 empty] | - Contact met Gasunie of andere netbeheerder | - Uitvoerder | Lopend
[10 empty] | - Proefsleuven graven | - Uitvoerder | Lopend
22 |  | - Gevaarlijke situaties bij graven cunetten, sloten en ontgravingen | - Aantreffen NGE in de grond | - Schade - letsel | Uitvoerder | 0.5 | 2 | 15 | 15 | - Werken conform de WSCE-OCE | - Projectleider - Uitvoerder - Alle medewerkers | Lopend | 0.5 | 2 | 7 | 7
23 |  | - Gevaarlijke situaties bij graven cunetten, sloten en ontgravingen | - Onstabiele taluds ontravingen | - Bedelving - Letsel | Uitvoerder | 3 | 2 | 3 | 18 | - Toepassen veilige taluds | - Uitvoerder - Alle medewerkers | Lopend | 1 | 2 | 1 | 2
24 | [9 empty] | - Trapsgewijs ontgraven | - Uitvoerder - Alle medewerkers | Lopend
25 | Groenwerkzaamheden | - Gevaarlijke situaties bij maaien, opruimen en afvoeren | - Verkeerd gebruik materieel - Onoplettendheid - Werken met machines | - Kantelen materieel - Beknelling - Letsel | Uitvoerder | 3 | 3 | 3 | 27 | - Werkinstructie personeel | - Uitvoerder | Lopend | 3 | 3 | 1 | 9
[10 empty] | - Gebruik goedgekeurd materieel | - Uitvoerder | Lopend
[10 empty] | - Gebruik juiste PBM’s | - Uitvoerder - Alle medewerkers | Lopend
26 |  | - Gevaarlijke situaties bij snoeien / verwijderen bomen | - Verkeerd gebruik materieel - Onoplettendheid - Werken met machines - Werken op hoogte - Vallende materialen - Aanraking met plagen | - Ongeval - Persoonlijk letsel | Uitvoerder | 6 | 6 | 7 | 252 | - Werkinstructie personeel | - Uitvoerder | Lopend | 3 | 6 | 7 | 126
[10 empty] | - Gebruik goedgekeurd materieel | - Uitvoerder | Lopend
[10 empty] | - Gebruik juiste PBM’s | - Uitvoerder - Alle medewerkers | Lopend
27 | (tijdelijke) Verkeersmaatregelen | - Gevaarlijke situaties bij aanbrengen, in stand houden en verwijderen verkeersmaatregelen | - Onduidelijkheden bij het wegverkeer - Onduidelijke wegafzetting - De verkeersmaatregelen worden niet geplaatst conform richtlijnen - Toegepaste verkeersmaatregelen zijn niet conform richtlijn - Weersomstandigheden | - Ongeval - Persoonlijk letsel | Uitvoerder | 6 | 3 | 7 | 126 | - Goede werkvoorbereiding | - Projectleider - Uitvoerder | Lopend | 6 | 3 | 3 | 54
[10 empty] | - Werkinstructie personeel | - Uitvoerder | Lopend
[10 empty] | - Inzet verkeersmaatregelen conform CROW 96a en 96b zoals opgenomen in de verkeersmaatregelentekeningen van het bestek | - Uitvoerder - VKM medewerkers | Lopend
[10 empty] | - Gebruik juiste PBM’s | - Uitvoerder - Alle medewerkers | Lopend
[10 empty] | - Controleren afzettingen en omleidingsroutes zodat deze (blijvend) voldoen aan de eisen | - Uitvoerder | Lopend
28 | Wegbebakening en bebording | - Gevaarlijke situaties bij verwijderen en aanbrengen wegbebakening | - Ongunstige werkhouding - Zware materialen - Aanrijding | - Persoonlijk letsel - Gezondheidsproblemen | Uitvoerder | 6 | 2 | 1 | 12 | - Gebruik juiste PBM’s | - Uitvoerder - Alle medewerkers | Lopend | 3 | 1 | 1 | 3
[10 empty] | - Werkzaamheden uitvoering in afzetting | - Uitvoerder - Alle medewerkers | Lopend
[10 empty] | - Gebruik hulpmiddelen | - Uitvoerder - Alle medewerkers | Lopend
29 | Milieu | - Milieucalamiteiten | - Slangen niet (meer) van goede kwaliteit - Geen gebruik maken van lekbakken op machines - Niet in orde (keuring verlopen) | - Verontreiniging van het milieu door werken met milieuverontreinigende stoffen. Bijvoorbeeld vervuild water, olie of benzine | Uitvoerder | 3 | 3 | 7 | 63 | - Machines op tijd keuren en regelmatig controleren op de staat van essentiële onderdelen | - Materieelplanner | Lopend | 3 | 3 | 1 | 9
[10 empty] | - Lekbakken plaatsen | - Uitvoerder | Lopend
[10 empty] | - Asfaltbakken toepassen voor reinigen kippers | - Uitvoerder | Lopend
30 |  | - Aantreffen verontreinigingen | - Op het werkterrein wordt onverwacht asbest en/of andere verontreinigingen aangetroffen | - (gedeelte van) het werkterrein moet worden afgezet - Kans op stagnatie waardoor niet gemeld wordt - V&G-aspect wordt uit het oog verloren | Uitvoerder | 1 | 1 | 7 | 7 | - Afzetten werkterrein | - Uitvoerder | Lopend | 1 | 1 | 3 | 3
[10 empty] | - Instructie en toezicht | - Uitvoerder - Alle medewerkers | Lopend
[10 empty] | - Bij medewerkers aandringen op melden verdachte zaken | - Uitvoerder | Lopend
31 | Tijdsdruk | - Werken onder extreme tijdsdruk | - Tijdsdruk - Teveel activiteiten tegelijkertijd op één locatie - Onzorgvuldig werken - Stress | - Stress - Persoonlijk letsel - V&G-aspect wordt uit het oog verloren | Projectleider | 6 | 3 | 3 | 54 | - Werkoverleg / afstemming vooraf | - Projectleider - Uitvoerder | Lopend | 6 | 3 | 1 | 18
[10 empty] | - Werken conform planning | - Uitvoerder | Lopend
[10 empty] | - Instructie en toezicht | - Projectleider - Uitvoerder | Lopend

## Risicoclassificering V&G
WAARSCHIJNLIJKHEID |  | BLOOTSTELLING |  | EFFECT |  | RISICOSCORE
Categorie | Omschrijving | Categorie | Omschrijving | Categorie | Omschrijving | Risicoscore | Omschrijving | Actie
0.1 | Bijna niet denkbaar | 0.5 | Zeer zelden (1x per jaar) | 1 | Gering, letsel zonder verzuim of hinder | < 20 | Aanvaardbaar risico | Geen
0.2 | Praktisch onmogelijk | 1 | Zelden (jaarlijks) | 3 | Belangrijk, letsel of verzuim | 20 - 70 | Mogelijk risico | Aandacht vereist
0.5 | Denkbaar maar onwaarschijnlijk | 2 | Soms (maandelijks) | 7 | Ernstig, irreversibel effect (invaliditeit) | 70 - 200 | Belangrijk risico | Maatregelen vereist
1 | Onwaarschijnlijk maar mogelijk in grensgeval | 3 | Af en toe (wekelijks) | 15 | Zeer ernstig, een dode (acuut of op termijn) | 200 - 400 | Hoog risico | Directe verbetering vereist
3 | Ongewoon | 6 | Regelmatig (dagelijks) | 40 | Ramp, enkele doden (acuut of op termijn) | > 400 | Zeer hoog risico | Werkzaamheden stoppen
6 | Zeer wel mogelijk | 10 | Voortdurend
10 | Te verwachten

## Overzicht voorkomende risico's
CHECKLIST RISICO's
Middelen, gereedschappen, machines en installaties | Uitglijden, vallen | Fysische factoren | Psychosociale en mentale belasting
- Bedieningsmiddelen | - Begane grond (afhankelijk van klimatologische omstandigheden) | - Geluid | - Tempo
- Snijden | - Uitglijden | · Geluidshinder | - Rustpauzes (recuperatie na inspanning)
- Stoten | - Vallen | · Lawaai | - Contract met anderen
- Knellen | - Oneffenheden | - Trillingen | - Stress
- Verbrandingen (aanraking hete delen) | - Hoogte (vallen) | - Schokken | - Complexiteit
- Pletten | Uitgravingen/water/besloten ruimten | - Verlichting | - Pesten
- Wegslaan/kantelen | - Instortingen | · Daglicht | - Agressie
- Loskomen | - Water | · Kunstlicht | · Psychisch
- Wegvliegende delen | - Diep water | - Klimaat | · Fysiek
- Vallende voorwerpen | - Insijpelen | · Warmte | - Ongewenste seksuele intimiteiten
- Aanrijdingen | - Verdrinking | · Koude | - Discriminatie
- Personen | - Bedwelming, verstikking | · Buitenwerk (atmosferische omstandigheden, regen, ijzel, sneeuw) | - Angst
- Installaties | - Brand/Explosie | · Temperatuurverschillen | - Gebrek aan kennis bij medewerkers of leidinggevenden
- Breuk | - Bevuilde grond | · Relatieve vochtigheid | - Psychologische toestand van medewerkers en leidinggevenden
- Slijtage | Chemische factoren: gevaarlijke stoffen en preparaten | · Tocht | - Motivatie
- Corrosie | - Categorieën | - Straling | - Emoties
Elektriciteit | - Ontplofbaar | · Niet ioniserend | Hygiënevoorzieningen
- Hoogspanning | - Oxiderend | · Ultraviolet | - Eetruimte
- Laagspanning | - Zeer licht ontvlambaar | · Zichtbaar | - Verpozingruimte
- Statische elektriciteit | - Licht ontvlambaar | · Infrarood | - Kleedplaats
- Verbindingen | - Ontvlambaar | · Radiogolven | - Sanitaire installaties
- Verdeelborden- en kasten | - Zeer giftig | · Microgolf | · Toiletten
- Stekkers, snoeren en stopcontacten | - Giftig | · Laser | · Urinoirs
- Elektriciteit in bijzondere omgevingen | - Schadelijk | · Ioniserend | - Gezondheidsvoorzieningen
- Explosieve atmosfeer (gassen, dampen, stof) | - Corrosief | - Overdruk | - Wasruimte
- Water en hoge vochtigheid (elektrocutie) | - Irriterend | - Onderdruk | - Douches
- Besloten ruimten | - Kankerverwekkend | Biologische factoren | Extern milieu
- Open lucht (mist, regen, sneeuw, ijzel) | - Schadelijk voor het milieu | - Giftige planten | - Brand
- Aanraking delen onder spanning. | - Hinder (o.a. geur) | - Giftige dieren (bijv. beet van een slang) | - Afval
Persoonlijke uitrusting | - Blootstelling | - Voedselvergiftiging | · Stroom
- Kleding | · Ademhaling | - Doping | · Verzamelen
- Persoonlijke beschermingsmiddelen | · Huid | - Medicatie | · Verwijderen
Lichamelijke belasting | · Spijsvertering | - Legionella | - Geluidshinder
- Tillen | - Stof | - Bacteriën | - Bodemverontreiniging
· Duwen | · Asbest | - Virussen | - Waterverontreiniging
· Trekken | · Inert | - Schimmels | - Luchtverontreiniging
- Zware lasten | · Toxisch | - Contaminaties | - Lichthinder
- Klimmen | - Brand en explosie | · Grond | - Transport
- Repeterende handelingen | - Flessen onder druk | · Water | · Hinder aan
- Lichamelijke inspanning zonder voldoende voeding of drank | Calamiteiten | · Lucht | · Hinder door
- Gebrek aan lichamelijke conditie van medewerkers of leidinggevenden | - Risico’s bij calamiteiten | Visuele informatie | · Zwaar transport
- Gebrek aan kennis en ervaring door medewerkers of leidinggevenden | · Personeel | - Bedieningsmiddelen | - Parkeerplaatsen
- Ziekte van medewerker of leidinggevende | · Omwonenden | - Leesbaarheid | - Terreinafbakening (hekken of overig).
- Kwetsbaarheid van medewerker of leidinggevend | · Voorbijgangers | · Drukwerk/Borden
| · Interventieploeg | - Signalisering (verkeersborden, pictogrammen, overig)