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[bookmark: _Toc168585954]Inleiding
[bookmark: _Toc168585955]Aanleiding
Het Paleis van Justitie ‘s-Hertogenbosch wordt gekenmerkt door zinken toogdaken met 294 dakkapellen op de oost-, west- en noordbeuk. Deze dakkapellen zijn aan vervanging toe. De bouwtechnische staat is zodanig dat volledige vervanging noodzakelijk is. Daarnaast is aan deze zinken daken onderhoud nodig aan de nokkappen en de uitkragende gootdelen.

De vormgeving van de daken, de ligging van het paleis in een druk openbaar gebied, inclusief het binnenplein van het gebouw, en de noodzaak tot het beperken van overlast voor de gebruiker en haar processen, vormen bij deze vervanging een grote, misschien wel de grootste, uitdaging.

[bookmark: _Toc168585956]Doelen
Hieronder worden op hoofdlijnen de doelen benoemd. Deze worden in de navolgende hoofdstukken nader toegelicht.

a. [bookmark: _Hlk164926269]Het verhelpen van bouwkundige tekortkomingen aan het gebouw, waaronder:
· Robuuste, duurzame oplossing voor vervanging dakkapellen met oog voor het auteursrecht op de vormgeving.
· Duurzame oplossing voor gebreken aan de nokdetaillering.
· Vooruitblik naar de toekomstige vervanging van de zinken felsbeplating van de toogdaken.

b. Het opstellen van een haalbaar en veilig uitvoeringsplan voor de geplande werkzaamheden:
· Beperking van overlast voor de gebruikers van het gebouw.
· Waarborgen van de veiligheid van zowel deze gebruikers als van het publiek.
· Waarborgen van een veilige uitvoeringswijze voor de uitvoerende aannemer.


[bookmark: _Toc168585957]Scope
De aanpassingen die in dit project worden uitgevoerd betreffen verbeteringen rondom de ronde zinken daken van de gebouwdelen B t/m E:

a. Uitgangspunt is een complete vervanging van alle circa 300 dakkapellen.
b. Er moet een complete set nieuwe aansluitdetails en waterdichting van de dakkapellen op het tonvormige zinkdak worden bedacht.
c. De zinken afdekking van de nok van het tondak dient gecontroleerd en zo nodig aangepast te worden.
d. De goten van delen B t/m E moeten worden hersteld conform MOIP.
e. De uitvoeringsaspecten zijn een belangrijk onderdeel voor het ontwerpproces.
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[bookmark: _Toc168585958]Functioneel Programma van Eisen 
In dit hoofdstuk geven wij de uitgangspunten en adviesstappen aan. In de aparte bijlage ABAA-DNR (‘Kruisjeslijst’) zijn de te leveren deelproducten aangegeven.

[bookmark: _Toc168585959]Onderzoek de technische uitgangspunten
a. Onderzoek de demarcatie sloop – behouden.
b. Op welke wijze kunnen de nieuwe dakkapellen eenvoudig (prefab of bouwpakket) en duurzaam worden gedetailleerd?
c. Onderzoek toepassing van duurzame en onderhoudsvriendelijke materialisering en hergebruik zink, kozijn en beglazing.
d. In hoeverre kan tegemoet worden gekomen aan de esthetische wensen van de architect?
e. Er dient een aanvullend onderzoek te worden gedaan om toekomstige vochtproblemen te voorkomen. Rapportages, afwegingen en keuzes op dit vlak dienen te worden voorgelegd aan, en besproken met OG.
f. Welke technische ingrepen zijn nodig voor herstel van de goot en de nokkap?
[bookmark: _Toc168585960]Onderzoek de proces uitgangspunten
a. Op welke wijze kunnen de dakkapellen, nokkappen en goten veilig worden bereikt ten behoeve van herstel?
b. Hoe kan de overlast voor de gebouw-gebruikers en in de publieke ruimte worden beperkt?
c. Hoe kunnen de risico’s voor de gebouw-gebruikers en in de publieke ruimte worden voorkomen?
d. Hoe kan intern binnen het gebouw worden verhuisd tijdens de uitvoeringsfases?
e. Hoe komt de vertrouwelijkheid van het bedrijfsproces niet in het geding?
f. Afstemming met gebruiker, waaronder de BHV-organisatie, m.b.t. vluchtroutes, verzamelplaats bij evacuaties, brandveiligheid e.d
[bookmark: _Toc168585961]Onderzoek de bestaande situatie
a. Bestuderen beschikbare documenten en reeds uitgevoerde onderzoeken.
b. Bestuderen (on)mogelijkheden m.b.t. veiligheid voor de uitvoeringsfase (toegang tot dakvlakken, uitvoeren werkzaamheden e.d.).
c. Bestuderen (on)mogelijkheden m.b.t. veiligheid voor het toekomstig onderhoud).
d. Nader destructief onderzoek op locatie voor bepalen demarcatie sloop en het in kaart brengen van de aansluitdetails.
e. Onderzoek de toestand van de goten lang de zinken daken.
f. Vastleggen van de bestaande detaillering.
g. Vastleggen uitgangspunten voor techniek.
[bookmark: _Toc168585962]Voorontwerp
a. Doel is het maken van conceptvarianten.
b. Voorstellen voor materialisering, waarbij zowel traditionele als innovatieve materialen worden voorgesteld. Onderzoek uitstraling/esthetiek en onderhoudsvrije oplossingen. Onderzoek hergebruik.
c. Er wordt hier verwezen naar de Routekaart 2.0 ‘Aanpassen Rijksvastgoed’. Rapportages, afwegingen en keuzes op dit vlak dienen te worden voorgelegd aan, en besproken met RVB.
d. Bespreken conceptvarianten VO met RVB. 
e. [bookmark: _Hlk168562566]Bespreken conceptvarianten met de auteursrechthouder
f. Het doel is te komen tot één voorkeursvariant die als Voorontwerp verder wordt uitgewerkt.
[bookmark: _Toc168585963]Definitief ontwerp
a. Opstellen definitief ontwerp, tekeningen en beknopte beschrijving.
b. Analyse principes maakbaarheid (bouwpakket of volledig prefab) in relatie tot bereikbaarheid.
c. V&G-plan en actualisatie van het (bestaande) V&G-dossier.
d. Overleg met mogelijke leveranciers/materiaalspecialist. 
e. Controleberekeningen bouwfysica.
f. Onderhoudsaanpak voor de goten.
g. Uitgangspunten interne verhuizingen en benodigde ingrepen.
h. Opstellen bouwkostenraming.
i. Bespreken concept DO met RVB.
j. Bespreken concept DO met de auteursrechthouder
k. Analyseren vergunningen en opstellen indieningsvereisten.
l. Verwerken opmerkingen op concept in een Definitief ontwerp.
[bookmark: _Toc168585964]Maak een Plan Brandbeveiliging
a. Het ontwerp dient in een rapport plan Brandbeveiliging te worden vastgelegd. Als onderdeel van dit rapport dient middels een brandoverslagberekening te worden gecontroleerd/aangetoond of de wijzigingen op de te verbouwen bouwlagen impact hebben op het vergunde brandveiligheidsconcept. En, dient te worden aangetoond dat de toe te passen materialen van gevel en daken voldoen aan de door de overheid gestelde eisen. 
b. In het plan Brandbeveiliging dient ook aandacht te worden besteed aan de brandveiligheid tijdens de bouw. Hierbij moet gedacht worden aan voldoende vluchtroutes, brandwerende bouwschotten, bestaande bluswatervoorzieningen, toegankelijkheid bouwgebied en snelle blussing tijdens de bouw. 
c. Bespreken rapport plan Brandbeveiliging met RVB.
d. Afstemming gebruiker, waaronder de BHV-organisatie, m.b.t. vluchtroutes, verzamelplaats bij evacuaties, brandveiligheid e.d.
[bookmark: _Toc168585965]Analyse uitvoering
a. Opstellen concept BLVC-plan (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie).
b. Constructieve randvoorwaarden zoals steigeropties, kraanopstelling en logistiek (waaronder aanvoer, laden, lossen en opslag materieel en materialen, waarborgen routes en opstelplaats hulpdiensten, e.d.) door constructeur.
c. Bespreken/presenteren plan met vertegenwoordiger gebruiker en vertegenwoordiger RVB.
d. Verwerken bevindingen bespreking in concept BLVC-plan.
e. Verwerken opmerkingen in definitief BLVC-plan.
[bookmark: _Toc168585966]Technisch ontwerp
a. Uitwerking DO in technisch ontwerp. Uitwerken principedetails. Overzichtstekeningen opstellen.
b. Opstellen bestek (STABU) met algemene voorwaarden van RVB
c. Actualiseren BLVC plan.
d. V&G plan actualisatie van het V&G-dossier.
e. Opstellen van een directieraming.
f. Bespreken concept TO met RVB.
g. Bespreken concept TO met de auteursrechthouder
h. Verwerken opmerkingen tot definitief TO.
[bookmark: _Toc168585967]Aanbestedingsbegeleiding
a. Adviseren RVB over ingediende inschrijvingen
b. Bijdragen aan de Nota’s van Inlichtingen
c. Bijdragen aan beoordeling gunningscriteria
[bookmark: _Toc168585968][bookmark: _Hlk165387858]Uitvoeringsbegeleiding
a. Directievoering
b. Toezicht


[bookmark: _Toc168585969]Onderhoud
Vanuit de MOIP zijn de ingrepen die in dit project moeten worden opgenomen de volgende:

a. De nokkappen van de zinken daken van delen B t/m E: conform de bevindingen in rapport Voorberg d.d. 3 november 2020 (met 4 bijlagen)
b. De goten conform de bevindingen uit de MOIP, onderdeel is om de toestand van de goten verder te onderzoeken en een onderhoudsplan op te stellen.
c. De bijdrage vanaf de daken van B t/m E aan de totale HWA afvoer van het gebouw.


[bookmark: _Toc168585970][bookmark: _Hlk165388134]Architectuur
[bookmark: _Hlk168562148]Op het gebouw is het auteursrecht van toepassing conform de Auteurswet 1912. De betrokkenheid van de oorspronkelijke architect of auteursrechthouder is dan ook gewenst. De architect was Charles Vandenhove et associés, de auteursrechthouder is Prudent De Wispelaere.

Uitgangspunten:
a. De persoonlijkheidsrechten van de oorspronkelijke ontwerper respecteren.
b. De erven/auteursrechthouder informeren over het voornemen tot aanpassing van het door hem ontworpen gebouw.
c. De in de beroepsgroep gangbare gedragsregel die ontleend is aan de gedragscode BNA:	
“Indien een architect wordt gevraagd om de werkzaamheden van een andere architect te herzien of over te nemen, dan doet hij dat op zorgvuldige wijze met respect voor het werk van de collega, ook met het oog op de belangen van de opdrachtgever”.

Te doorlopen stappen: 
Voor aanbieding van het resultaat van de in hoofdstuk 3 genoemde ontwerpfases wordt dit besproken met de auteursrechthouder. In overleg met de architect van Rijksvastgoedbedrijf wordt het benodigde moment van dit overleg bepaald. De architect van het Rijksvastgoedbedrijf is altijd bij dit overleg aanwezig. De overleggen vinden plaats:
1. Voor aanbieding van het Voorontwerp.
2. Voor aanbieding van het Definitieve ontwerp.
3. Voor aanbieding van het Technisch ontwerp. 
Aanvullende overleggen zullen nodig zijn indien op eerder gemaakte afspraken met de auteursrechthouder moet worden teruggekomen.






[bookmark: _Toc168585971]Bouwkundig
a. [bookmark: _Hlk164925318]De nieuw ontworpen bouwtechnische opbouw sluit beter aan op de robuustheid van het hele gebouw en heeft als basis monolithische onderdelen met prefab karakter. Hiervan is ook het witte zichtwerk aan de buitenzijde onderdeel zodat deze onderhoudsvrij worden. Bij de vormgeving wordt recht gedaan aan de bestaande uitstraling van de dakkapellen.
b. De zinken onderdelen van de bestaande dakkapellen, zowel zijwangen als dak, worden hergebruikt. De houten buitenkozijnen worden hergebruikt en gerepareerd waar nodig. Bij de aansluiting aan het hoofddak dient zodanig te worden gedetailleerd, dat vervanging van het zinkwerk van het hoofddak zonder ingrepen mogelijk is. 
c. Het dak van de dakkapel is zodanig ontworpen dat geen water kan opwaaien onder het hoofddak zoals in de huidige situatie. Dakafschot is naar de voorzijde met verdekte spuwers in de dakrand.
d. Aan de buitenzijde wordt buitenzonwering toegepast die volgens de bestaande detaillering verdekt is ontworpen maar waarbij eenvoudig onderhoud als aandachtspunt wordt meegegeven.
e. De nokkappen van de hoofddaken moeten worden hersteld. Onderzoek of de oplossing uit de rapportage door Voorberg Bouwkunde d.d. 3 november 2020 nog steeds toepasbaar is. Onderzoek daarnaast welk onderhoud aan de goten van gebouwdelen B t/m E moet plaatsvinden.
f. Onderzoek de huidige toestand van de goten van bouwdelen B t/m E en stel een plan van aanpak op.
g. Onderbouw bij ontwerpkeuzes ook het aspect (veilige) uitvoerbaarheid.

[bookmark: _Toc168585972]Constructie
a. Nieuw te bouwen bouwdelen moeten voor wat betreft de constructieve veiligheid tenminste voldoen aan het nieuwbouwniveau van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL).
b. In geval dat bij bestaande gebouwen het niveau ‘NEN 8700 bestaande bouw: verbouw’ wordt onderschreden moet de constructie zodanig worden aangepast dat voldaan wordt aan het nieuwbouwniveau van BBL.
c. (Secundaire) constructies voldoen aantoonbaar aan de eisen zoals gesteld in NEN-EN 1990 t/m 1996.
d. Voor nieuwe constructies is de ontwerplevensduurklasse 3 volgens NEN-EN 1990, tabel NB.1 2.1: 50 jaar. Dit geldt ook voor lichte en/of secundaire gebouwconstructies.
e. Bestaande constructies moeten aantoonbaar een restlevensduur hebben van 30 jaar. Dit betreft de bestaande dakconstructie waarop de nieuwe dakkapellen gemonteerd gaan worden.	Comment by Koning, Kathelijne de: Dit is te lezen als een eis of als een feit. Ik zou 't meer als eis omschrijven (dat is wat je wilt, denk ik).
f. De gevolgklasse voor lichte en secundaire gebouwconstructies is gelijk aan die van de hoofddraagconstructie. In dit geval is dat CC2.
g. Alle dragende onderdelen van de dakkappelen en de verbinding aan de kapconstructie worden door de constructeur berekend volgens de door BBL aangestuurde NEN-EN normen.
h. Constructieve tekeningen en berekeningen dienen in TO aangeleverd te worden ten behoeve van de aanbesteding van het Werk.
 


[bookmark: _Toc168585973]Klimaat, bouwfysica
a. Voor de ramen van de dakkapellen, indien vernieuwd, geldt een maximale U-waarde (zie Energie onder Duurzaamheid). De aanpak van aansluitende bouwdelen dient zorgvuldig te gebeuren en daarbij dient isolatie minimaal BBL-niveau te hebben (zie ook Energie onder Duurzaamheid).
b. De luchtdoorlatendheid van de dakkapellen moet voldoen aan de waarden zoals in de bijlage "Prestatie-eisen Luchtdoorlatendheid" aangegeven.
c. De functionaliteit van de respectievelijke dakkappellen ten aanzien van (spui)ventilatie dient te worden gehandhaafd. 
d. Vochtwering
Er dient voor te worden gezorgd dat er geen oppervlaktecondensatie op aansluitende bouwdelen optreedt. In aanvulling op wet- en regelgeving mag nergens schimmelvorming en condensatie in of op onderdelen van deze bouwdelen optreden.
e. In aanvulling op wet- en regelgeving moet de waterdichtheid van een uitwendige scheidingsconstructie zodanig zijn dat binnendringen van vocht in de constructie wordt voorkomen. Beglazing, panelen, ramen en kozijnen mogen aan de binnenkant niet nat worden. Eventueel in de sponning doordringend water moet per gevel gecontroleerd naar buiten worden afgevoerd. 
f. Er dient een aanvullend onderzoek te worden gedaan om toekomstige vochtproblemen te voorkomen: kijk naar de aansluitingen met het huidige dak en bestudeer huidige rapportages. Voer eventueel aanvullend onderzoek uit naar mogelijke risico’s op vochtproblemen, bijvoorbeeld door inwendige condensatie in het dak dat vervolgens in de dakkapallen tot uiting komt. Breng verslag uit aan de OG.
g. Daglicht, voor de ramen (indien vernieuwd) van de dakkapellen geldt:
•	Er is voldoende lichttoetreding LTA ≥ 0,6. 
•	De g-waarde van de beglazing is gelijk of lager.
•	De maximale reflectiefactor beglazing binnen (Lr,bi) is 15. 
•	De kleurweergave index (Ra) van het glas is minimaal 80.




[bookmark: _Toc168585974]Werktuigbouwkunde
a. Hemelwaterafvoer
· Ontwerp en aanleg van de hemelwaterafvoeren conform de NEN 3215 en NTR 3216. 
· Uitvoering dakgoten en nokkappen in afstemming met het ontwerp van de dakkapellen.
· Het hemelwaterafvoerstelsel dient gescheiden (van het vuilwater) te worden uitgevoerd. 
· De afvoerleidingen dienen uitgevoerd te worden in een niet-milieubelastend materiaal (PE of metaal) en dienen indien noodzakelijk (geluidseisen) akoestisch geïsoleerd te worden. 
· Ten behoeve van de hemelwaterafvoer aan de buitenzijde van de gevel dienen anti-opklimvoorzieningen te worden aangebracht.
· Het hemelwaterafvoersysteem dient te worden aangesloten op het bestaande gebouw- terreinleidingsysteem.


[bookmark: _Toc168585975]Duurzaamheid
Vanuit duurzaamheid zijn de volgende minimale doelstellingen gesteld:

a. Energie
Voor de energiebesparing geldt dat de ramen (indien vernieuwd) maximaal een U-waarde van Uw ≤ 1,2 W/m²K hebben. Isolatie in de dakkapellen dient minimaal BBL-niveau te hebben (voor Verbouw).
b. Circulariteit en biobased
Onderzoek de mogelijkheden en wenselijkheden tot hergebruik, met name van de ramen. Leg de afweging voor aan OG.

Belangrijkste punten:
•	De milieu-impact ten gevolge van materiaalgebruik is geminimaliseerd
Maximale milieuklasse voor nieuwe materialen:
Toegepaste materialen hebben een milieuklasse ≤ 2, conform NIBE milieuclassificatie bouwproducten.
1 (beste keuze), 2 (goede keuze) of 3 (aanvaardbare keuze) van de actuele NIBE’s Milieuclassificaties. 

Minimaal gewichts-% biobased en/of hergebruikt materiaal 
•	50% voor niet constructieve binnenwanden (exclusief beglazing)
•	50% voor bouwkundige onderdelen van plafondsystemen
•	100% voor binnenwandisolatie
•	50% voor dakisolatie (mits niet conflicterend met brandveiligheidsregels en beoogd gebruik van het dakvlak)
•	50% gevelisolatie (mits niet conflicterend met brandveiligheidseisen)

Er wordt een praktische invulling verwacht op relevante onderdelen van de Routekaart 2.0 Aanpassen Rijksvastgoed. 


[bookmark: _Toc168585976]Beveiliging
Een concreet plan voor de te nemen maatregelen op het gebied van beveiliging is pas te maken als onderstaande bekend is:
· Doorlooptijd per bouwdeel
· Realisatietijd per bouwdeel
· Alternatief huisvesting per bouwdeel
Om tot een goede en beveiligde uitvoering te komen is afstemming en overleg met de gebruiker van het pand noodzakelijk, waaronder de BHV-organisatie, zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de uitvoering.

Onderstaande uitgangspunten zijn van toepassing:

· De bestaande bouwkundige weerstand tegen ongewenste invloeden blijft onverminderd van toepassing.
· Alle bestaande beveiligingsinstallaties van het object dienen volledig operationeel te blijven en mogen niet verstoord worden door de werkzaamheden.
· Indien er gekozen wordt voor tijdelijke verhuizing van hoger beveiligde afdelingen naar een tijdelijke (externe) locatie dient deze locatie voorzien te worden van dezelfde beveiligingsmaatregelen als welke op de bestaande locatie zijn toegepast.
· Indien de werkzaamheden een negatieve invloed hebben op bovengenoemde weerstand dienen er mitigerende maatregelen genomen te worden welke deze weerstand minimaal evenaren (of overtreffen).
· Het plaatsen van klimvoorzieningen, steigers en aanverwante materialen mag de bereikbaarheid van het pand en de hoger gelegen delen niet negatief beïnvloeden.
Indien deze wel negatief beïnvloed worden dienen er aanvullende maatregelen genomen te worden om de geldende bouwkundige weerstand voor deze bereikbare delen te evenaren (of te overtreffen).











[bookmark: _Toc168585977]Brandveiligheid
Brandveiligheid heeft tot doel slachtoffers en/of materiële- en/of milieuschade als gevolg van brand en/of rook te voorkomen of te beperken. Brandveiligheid moet integraal deel uit te maken van het bouwproces en het gebruik na realisatie van het bouwwerk. Het gaat dan ook om het geheel aan bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen die de brandveiligheid in het complex waarborgen. 

a. Integraliteit
Bij het ontwerpen van de benodigde brandveiligheidsvoorzieningen voor de te verbouwen dakkappellen en herstelwerkzaamheden aan het dak is het essentieel om de impact op aangrenzende bouwdelen en onderlinge bouwlagen in kaart te brengen. Dit betekent dat middels een brandoverslagberekening dient te worden gecontroleerd/aangetoond of de wijzigingen op te verbouwen bouwlagen impact hebben op het brandveiligheidsconcept. 

b. Kwaliteitsniveau bij verbouw
Uitgangspunt is dat het rechtmatig verkregen kwaliteitsniveau van het dak en de dakkappellen niet mag verslechteren bij verbouw. Dit zogenaamde rechtens verkregen niveau (feitelijke kwaliteitsniveau) blijft ten minste van toepassing. 

c. Beperken van schade en overlast
Algemeen
· Indien sprake is van consequenties van de brandcompartimentering dient dit door de ontwerper onderzocht te worden. 

d. Proceseisen ontwerp
· Het ontwerp dient in een rapport plan brandbeveiliging te worden vastgelegd.
Als onderdeel van dit rapport dient middels een brandoverslagberekening te worden gecontroleerd/aangetoond of de wijzigingen op de te verbouwen bouwlagen impact hebben op het vergunde brandveiligheidsconcept. En, dient te worden aangetoond dat de toe te passen materialen van gevel en daken voldoen aan de door de overheid gestelde eisen. 
· In het plan brandbeveiliging dient ook aandacht te worden besteed aan de brandveiligheid tijdens de bouw. Hierbij moet gedacht worden aan voldoende vluchtroutes, brandwerende bouwschotten, bestaande bluswatervoorzieningen, toegankelijkheid bouwgebied en snelle blussing tijdens de bouw. 

e. Gelijkwaardig niveau
Elke vorm van gelijkwaardigheid op het gebied van brandveiligheid moet door de opdrachtnemer aangetoond worden. 




[bookmark: _Toc168585978]Elektrotechniek
In de dakkapellen wordt elektrisch bedienbare zonwering opgenomen met veegschakeling. Onderzoek hoe deze aansluiting op het gebouwsysteem kan worden aangesloten, bij voorkeur wordt de bestaande aansluiting hergebruikt.	Comment by Koning, Kathelijne de: Dit zit er nu ook al. Kan dat niet gewoon vervangen worden en de huidige aansluiting worden gebruikt?


[bookmark: _Toc168585979]Veiligheid & Gezondheid
V&G-management heeft twee doelen:
1. Een veilige uitvoeringsfase van het project voor medewerkers op de bouwplaats, omgeving en in het bijzonder de gebruikers van het object.
2. Een veilige onderhoudsfase voor toekomstige onderhoudspartijen en medewerkers die onderhoud en schoonmaakwerkzaamheden plegen in het object.

In de definitiefase van dit project heeft Rijksvastgoedbedrijf als opdrachtgever de veiligheidsrisico’s geïnventariseerd in de RI&E (bijgevoegd in bijlage 5.8). Dit is het uitgangspunt voor de opdrachtnemer van het ontwerpcontract. Deze vult deze aan en benoemd de restrisico's volgend uit de ontwerpkeuzes. Dit resulteert in een bijgewerkte RI&E die als bijlage bij het uitvoeringscontract wordt gevoegd. De opdrachtnemer voor de uitvoeringsfase verder deze verder aan en vult de maatregelen in voor de restrisico's.

In deze versie van de RI&E is op basis van de criteria in het Arbeidsomstandighedenbesluit afdeling Bouwproces bepaald dat:
1. Voor start van de uitvoeringswerkzaamheden een melding moet worden gedaan bij de Inspectie SZW. De opdrachtgever is hiervoor verantwoordelijk. 
2. Een V&G-plan incl. RI&E moet worden opgesteld. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft hiervoor een modeldocument dat gebruikt dient te worden.
3. Een V&G-dossier moet worden opgesteld. De aanzet wordt hiertoe gemaakt in de ontwerpwerkfase door de opdrachtnemer van de ontwerpfase en deze wordt tijdens de uitvoeringsfase aangevuld door de opdrachtnemer voor de uitvoeringsfase. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft hiervoor een modeldocument dat gebruikt dient te worden.

Ook moet namens de opdrachtgever een V&G-coördinator ontwerpfase worden aangesteld bij de ontwerpende partij. De taken van de V&G-coördinator ontwerpfase staan beschreven in het Arbeidsomstandighedenbesluit art. 2.30. Ook is ‘Model Veiligheid en Gezondheid in het ontwerpcontract’ van toepassing. Dit model moet nog specifiek gemaakt worden.

Tijdens een “warme overdracht” wordt in de startbijeenkomst met de partijen van het ontwerpcontract wordt V&G-management besproken en toegelicht door de opdrachtgever aan de V&G-coördinator Ontwerpfase (VGCO). Hierbij worden onder meer de geconstateerde risico’s uit het V&G-plan besproken Ook worden afspraken gemaakt over het betrekken van de opdrachtgever bij het V&G-management.

Het V&G-management van de ontwerpfase wordt via een ‘warme overdracht’ overgedragen door de V&G-coördinator ontwerpfase (VGCO) naar de V&G-coördinator uitvoeringsfase (VGCU) in het bijzijn van de opdrachtgever. Hierbij worden onder meer de geconstateerde restrisico’s uit het V&G-plan worden besproken en afspraken worden vastgelegd in 'Model Overdrachtsformulier VGCO naar VGCU’.
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Blad		Omschrijving				Datum
15		Plattegrond derde verdieping		20 januari 2005
18		Plattegrond vierde verdieping		20 januari 2005
21		Plattegrond vijfde verdieping		20 januari 2005
D101		Situatie					14 juli 1995
D200		Gevel Leeghwaterlaan			14 juli 1995
D201		Gevel Nijverheidsstraat			14 juli 1995
D203		Gevel Parallelweg			14 juli 1995
D204		Gevel Malmbergzijde			14 juli 1995
D205		Gevel binnenhof noord			14 juli 1995
D206		Gevel binnenhof zuid			14 juli 1995
D300		Doorsnede				14 juli 1995
D306		Doorsnede				14 juli 1995
D310		Doorsnede				14 juli 1995
D311		Doorsnede				14 juli 1995
D312		Doorsnede				14 juli 1995
D313		Doorsnede				14 juli 1995
D314		Doorsnede				14 juli 1995
LDV-01		Details 1 t/m 5				15 december 1995
LDV-02		Details 6 t/m 10			15 december 1995
LDV-03		Details 11 t/m 16			15 december 1995
LDV-04		Details 17 t/m 20			15 december 1995
LDV-05		Details 21 t/m 24			15 december 1995
LDV-06		Details 25 t/m 29			15 december 1995
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