## Blad1
van toepassing?
fase | actor | type dienstverlening | wat gebeurt er | activiteit Opdrachtnemer | RTP | RHTP | RIT | TRIP | IBBZ
fase 0 - voorbereiding nieuwe selectieproces | Opdrachtnemer | basisdienstverlening | vaststellen (inhoud) proces, planning selectieproces en inhoud van de portal | voeren van voorbereidende gesprekken met Deelnemers | ja | ja | ja | ja | ja
| Opdrachtnemer | basisdienstverlening | inrichting portal a.d.h.v. de intake | inrichten/bouwen/testen van de portal | ja | ja | ja | ja | ja
fase 0 - voorbereiding nieuwe selectieproces | Opdrachtnemer | optioneel | aanpassing portal | inzetten van aanvullend selectie instrument | nee | nee | nee | nee | ja
fase 0 - voorbereiding nieuwe selectieproces |  |  |  | aantal kandidaten circa | n.v.t.
fase 0 - voorbereiding nieuwe selectieproces |  |  |  | periode | Q4 | Q4 | Q4 | Q1 | Q3/ Q4
fase 1 - intakegesprekken met Deelnemer/ Afnemers | Opdrachtnemer | basisdienstverlening | intakegesprek met afnemers RTP | voeren van intakegesprekken | ja | ja | nee | nee | nee
fase 1 - intakegesprekken met Deelnemer/ Afnemers |  |  |  | aantal kandidaten circa | n.v.t.
fase 1 - intakegesprekken met Deelnemer/ Afnemers |  |  |  | periode | jan - feb |  | n.v.t.
fase 2 - sollicitatie Kandidaten in portal | Kandidaten |  | Kandidaten vullen dossier |  | ja | ja | ja | ja | ja
fase 2 - sollicitatie Kandidaten in portal | Kandidaten |  | Kandidaten maken assessments en beantwoorden open vragen |  | ja | ja | ja | ja | ja
fase 2 - sollicitatie Kandidaten in portal | Opdrachtnemer | basisdienstverlening | toetsing Kandidaten aan harde criteria | Opdrachtnemer controleert welke Kandidaten voldoen | ja | ja | ja | ja | ja
fase 2 - sollicitatie Kandidaten in portal | Kandidaten |  | aangeven toetsen welke tweede taal |  | nee | nee | nee | nee | ja
fase 2 - sollicitatie Kandidaten in portal | Kandidaten |  | aangeven welke twee ervaringscategoriën aansluiten |  | nee | nee | nee | nee | ja
fase 2 - sollicitatie Kandidaten in portal |  |  |  | aantal kandidaten circa | 1300 | 150 | 300 tot 400 | 80 tot 90 | 1200
fase 2 - sollicitatie Kandidaten in portal |  |  |  | periode | april - mei | april - mei | maart - april | april - mei | november
fase 3 - beoordelingsfase | Opdrachtnemer | basisdienstverlening | beoordeling dossiers | beoordeling dossiers op basis van selectie instrumenten | ja | ja | ja | ja | ja
fase 3 - beoordelingsfase | Opdrachtnemer | basisdienstverlening | beoordeling dossiers | beoordeling dossiers op basis van open vragen | nee | nee | ja | ja | nee
fase 3 - beoordelingsfase | Deelnemer/ Afnemers |  | beoordeling dossiers | beoordeling dossiers op basis van open vragen | ja | ja | nee | ja | ja
fase 3 - beoordelingsfase | Opdrachtnemer | optioneel | voorlichting beoordeling | organiseren voorlichting/ webinar | nee | nee | nee | ja | nee
fase 3 - beoordelingsfase |  |  |  | aantal kandidaten circa | 1100 | 90 | 200 tot 300 | 60 | 1200
fase 3 - beoordelingsfase |  |  |  | periode | mei | mei | april | mei | november - december
fase 4 - voorselectie en dossierselectie | Opdrachtnemer | basisdienstverlening | voorselecteren Kandidaten | maken voorselectie per ministerie/ Afnemer op basis van voorkeur van Kandidaten | ja | ja | nee | nee | nee
fase 4 - voorselectie en dossierselectie | Deelnemer/ Afnemers |  | voorselecteren Kandidaten | optie zelf voorselecteren Kandidaten | ja | ja | nee | nee | nee
fase 4 - voorselectie en dossierselectie | Deelnemer/ Afnemers |  | dossierselectie en beslissing uitnodigen Kandidaten ja/ nee |  | ja | ja | ja | nee | ja
fase 4 - voorselectie en dossierselectie | Opdrachtnemer | basisdienstverlening | communiceren richting Kandidaten, Deelnemer en Afnemers | alle communicatie richting Kandidaten, Deelnemer en Afnemers | ja | ja | ja | nee | ja
fase 4 - voorselectie en dossierselectie | Opdrachtnemer | optioneel | uitleg hoe beoordelen/ selecteren | organiseren voorlichting/ webinar | ja | ja | nee | nee | nee
fase 4 - voorselectie en dossierselectie |  |  |  | aantal kandidaten circa | 1000 | 90 | 175 - 225 | 45 - 55 | 180 - 200
fase 4 - voorselectie en dossierselectie |  |  |  | periode | mei | mei | april | mei | november - december
fase 5 - selectiedagen/ gespreksfase | Opdrachtnemer | basisdienstverlening | planning selectiedagen/ gespreksfase | maken planning | ja | ja
fase 5 - selectiedagen/ gespreksfase | Opdrachtnemer | basisdienstverlening | uitnodigen van Kandidaten | Kandidaten uitnodigen | ja | ja
fase 5 - selectiedagen/ gespreksfase | Opdrachtnemer | basisdienstverlening | informeren afgevallen Kandidaten | Kandidaten informeren over afvallen | ja | ja
fase 5 - selectiedagen/ gespreksfase | Deelnemer/ Afnemers |  | keuze twee in te zetten selecterende instrumenten |  | ja | ja | ja | ja | ja
fase 5 - selectiedagen/ gespreksfase | Opdrachtnemer | basisdienstverlening | aanleveren scores | Opdrachtnemer levert scores aan bij deelnemer/ Afnemers | ja | ja
fase 5 - selectiedagen/ gespreksfase | Opdrachtnemer | basisdienstverlening | opstellen totaalscore | opstellen totaalscore per Kandidaat | ja | ja
fase 5 - selectiedagen/ gespreksfase | Opdrachtnemer | optioneel | begeleiden uitvoering selecterende instrumenten | leveren procesbegeleider | ja | ja
fase 5 - selectiedagen/ gespreksfase | Opdrachtnemer | basisdienstverlening | eerste gespreksronde RIT - 175 tot 225 Kandidaten | plannen, uitnodigen, uitvoeren gesprekken, en beoordelen Kandidaten | nee | nee | ja | nee | nee
fase 5 - selectiedagen/ gespreksfase | Opdrachtnemer | basisdienstverlening | delen beoordeling met RIT | uitslagen van beoordeling worden inclusief advies geanonimiseerd gedeeld met RIT | nee | nee | ja | nee | nee
fase 5 - selectiedagen/ gespreksfase | Deelnemer/ Afnemers |  | selecteren Kandidaten voor tweede gespreksronde RIT | Opdrachtnemer ontvangt besluit of Kandidaat wel of niet doorgaat naar tweede gespreksronde | nee | nee | ja | nee | nee
fase 5 - selectiedagen/ gespreksfase | Opdrachtnemer | basisdienstverlening | tweede gespreksronde RIT - 100 tot 150 Kandidaten | Opdrachtgever bewaakt proces en samenhang tussen te voeren gesprekken met Kandidaten | nee | nee | ja | nee | nee
fase 5 - selectiedagen/ gespreksfase | Opdrachtnemer | basisdienstverlening | tweede gespreksronde RIT - - 100 tot 150 Kandidaten | verslaglegging van gesprek. Versturen van gespreksverslagen inclusief advies naar RIT | nee | nee | ja | nee | nee
fase 5 - selectiedagen/ gespreksfase | Opdrachtnemer | basisdienstverlening | gespreksronde TRIP - 45 tot 55 Kandidaten | plannen, uitnodigen, uitvoeren gesprekken, en ondersteunen bij beoordelen Kandidaten | nee | nee | nee | ja | nee
fase 5 - selectiedagen/ gespreksfase | Opdrachtnemer | basisdienstverlening | gespreksronde TRIP - 45 tot 55 Kandidaten | verwerking scores per Kandidaat in eindbeoordeliingsformulier | nee | nee | nee | ja | nee
fase 5 - selectiedagen/ gespreksfase | Opdrachtnemer | basisdienstverlening | gespreksronde TRIP - 45 tot 55 Kandidaten | terugkoppeling aan Kandidaten | nee | nee | nee | ja | nee
fase 5 - selectiedagen/ gespreksfase | Opdrachtnemer | basisdienstverlening | planning groepsopdracht IBBZ | planning groepsopdracht IBBZ | nee | nee | nee | nee | ja
fase 5 - selectiedagen/ gespreksfase |  | basisdienstverlening | taaltoetsen IBBZ | taaltoetsen IBBZ | nee | nee | nee | nee | ja
fase 5 - selectiedagen/ gespreksfase |  |  |  | aantal kandidaten circa | 3 keer het aantal traineeplekken | 3 keer het aantal traineeplekken | ronde 1 - 175 tot 225 ronde 2 - 100 tot 150 | 45 tot 55 | 180 tot 200
fase 5 - selectiedagen/ gespreksfase |  |  |  | periode | mei-juni | mei-juni | ronde 1 - eind april ronde 2 - 2e en 3e wk mei | eind mei | januari gesprek 1 februari gesprek 2
fase 6 - advies over aan te nemen Kandidaten | Opdrachtnemer | basisdienstverlening | advies aan te nemen Kandidaten | aanleveren geconsolideerde lijst met Kandidaten inclusief advies welke Kandidaten aan te nemen | ja | ja | ja | ja | ja
fase 6 - advies over aan te nemen Kandidaten | Opdrachtnemer | basisdienstverlening | informeren afgevallen Kandidaten RIT | informeren afgevallen Kandidaten RIT | nee | nee | ja | nee | nee
fase 6 - advies over aan te nemen Kandidaten | Opdrachtnemer | basisdienstverlening | evaluatie resultaten gespreksronde TRIP | Opdrachtnemer bespreekt resultaten gespreksronde TRIP met Deelnemer (TRIP) | nee | nee | nee | ja | nee
fase 6 - advies over aan te nemen Kandidaten | Opdrachtnemer | basisdienstverlening | informeren Kandidaten TRIP | informeren Kandidaten TRIP over afvallen of door naar matching | nee | nee | nee | ja | nee
fase 6 - advies over aan te nemen Kandidaten | Deelnemer/ Afnemers |  | informeren Kandidaten IBBZ | Deelnemer (IBBZ) informeert alle Kandidaten | nee | nee | nee | nee | ja
fase 6 - advies over aan te nemen Kandidaten | Opdrachtnemer | basisdienstverlening | plannen gesprekken Commissie Groepsgewijze Werving IBBZ | plannen gesprekken Kandidaten met Commissie Groepsgewijze Werving | nee | nee | nee | nee | ja
fase 6 - advies over aan te nemen Kandidaten |  |  |  | aantal kandidaten circa | aantal traineeplekken | aantal traineeplekken | 75 tot 100 | 24 tot 26 | 70
fase 6 - advies over aan te nemen Kandidaten |  |  |  | periode | 1 juli afgerond | 1 juli afgerond | eind mei | begin juni | half februari
fase 7 - matching TRIP | Opdrachtnemer | basisdienstverlening | matchingproces TRIP | planning gesprekken, uitnodigen Kandidaten, algemene logistieke ondersteuning. Geen deelname/ aanwezigheid bij gespekken | nee | nee | nee | ja | nee
fase 7 - matching TRIP |  |  |  | aantal kandidaten circa | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 24 tot 26 | n.v.t.
fase 7 - matching TRIP |  |  |  | periode | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | begin juni | n.v.t.
fase 8 - terugkoppeling Kandidaten | Deelnemer/ Afnemers |  | kiezen aan te nemen Kandidaten | kiezen aan te nemen Kandidaten | ja | ja | nee | nee | nee
fase 8 - terugkoppeling Kandidaten | Deelnemer/ Afnemers |  | terugkoppeling aan Opdrachtnemer | terugkoppeling aan Opdrachtnemer | ja | ja | nee | nee | nee
fase 8 - terugkoppeling Kandidaten | Deelnemer/ Afnemers |  | informeren aangenomen Kandidaten | informeren aangenomen Kandidaten | ja | ja | nee | ja | nee
fase 8 - terugkoppeling Kandidaten | Opdrachtnemer | basisdienstverlening | informeren afgewezen Kandidaten | informeren afgewezen Kandidaten | ja | ja | nee | nee | nee
fase 8 - terugkoppeling Kandidaten | Opdrachtnemer | basisdienstverlening | informeren reservekandidaten | informeren reservekandidaten | ja | ja | nee | nee | nee
fase 8 - terugkoppeling Kandidaten |  |  |  | aantal kandidaten circa | 2 keer het aantal traineeplekken | 2 keer het aantal traineeplekken | n.v.t. | 24 tot 26 | n.v.t.
fase 8 - terugkoppeling Kandidaten |  |  |  | periode | 1 juli afgerond | 1 juli afgerond | n.v.t. | begin juni | n.v.t.