## Sheet1
Opleverdocumentenlijst
Datum: 27-9-2024
| Op te leveren document | Indieningsmoment | Beschrijvend document | Beschrijvende paragraaf
1 | Matenplan | voorafgaande opstellen bestek bouw- en woonrijp | PvE Openbare Ruimte_240726_Flexwonen Avenhorn Wes | conform 2.2 en 2.7 PVE
2 | Rioleringsplan | voorafgaande opstellen bestek bouw- en woonrijp | PvE Openbare Ruimte_240726_Flexwonen Avenhorn Wes | conform 2.3 en 2.7 PVE
3 | Verlichtingsplan | voorafgaande opstellen bestek bouw- en woonrijp | PvE Openbare Ruimte_240726_Flexwonen Avenhorn Wes | conform 2.4 en 2.7 PVE
4 | Verlichtingsberekening en -ontwerp | voorafgaande opstellen bestek bouw- en woonrijp | PvE Openbare Ruimte_240726_Flexwonen Avenhorn Wes | conform 7 en 2.7 PVE
5 | Tekeningen en berekeningen tbv vergunningen en ontheffingen | voorafgaande de vergunningsaanvraag | PvE Openbare Ruimte_240726_Flexwonen Avenhorn Wes | conform 2.5 en 2.7 PVE
7 | Bestek en uitvoeringstekeningen | voor start uitvoering | PvE Openbare Ruimte_240726_Flexwonen Avenhorn Wes | conform 2.6 en 2.7 PVE
8 | Rapportage rioolinspectie | direct na aanleg in bouwrijp fase + voor aanvang woonrijp-werkzaamheden | PvE Openbare Ruimte_240726_Flexwonen Avenhorn Wes | conform 4.1
9 | Video rioolinspectie | direct na aanleg in bouwrijp fase + voor aanvang woonrijp-werkzaamheden | PvE Openbare Ruimte_240726_Flexwonen Avenhorn Wes | conform 4.1
10 | Detailfoto’s rioolinspectie | direct na aanleg in bouwrijp fase + voor aanvang woonrijp-werkzaamheden | PvE Openbare Ruimte_240726_Flexwonen Avenhorn Wes | conform 4.1
11 | Puttenbestand | bij oplevering van de bouw- en woonrijp | PvE Openbare Ruimte_240726_Flexwonen Avenhorn Wes | conform 4.2
12 | Leidingenbestand | bij oplevering van de bouw- en woonrijp | PvE Openbare Ruimte_240726_Flexwonen Avenhorn Wes | conform 4.2
13 | (digitale) foto rioolhuisaansluiting | direct na aanleg | PvE Openbare Ruimte_240726_Flexwonen Avenhorn Wes | conform 4.2
14 | Groenplan | voorafgaande de vergunningsaanvraag | PvE Openbare Ruimte_240726_Flexwonen Avenhorn Wes | conform h9 en 2.7 PVE
15 | Gedetailleerde planning van de werkzaamheden | voor aanvang van de bouw- en woonrijp werkzaamheden | PvE Openbare Ruimte_240726_Flexwonen Avenhorn Wes | conform a.6
16 | Definitieve tekeningen, werkelijke situatie openbaargebied | voor oplevering woonrijp | n.v.t. | n.v.t.
17 | Overzicht van onderaannemers met bijbehorende garantievoorwaarden openbaargebied | voor oplevering woonrijp | n.v.t. | n.v.t.
18 | Servicecontracten en instructies voor beheer en onderhoud openbaargebied | voor oplevering woonrijp | n.v.t. | n.v.t.
19 | Instructies voor beheer en onderhoud openbaargebied | voor oplevering woonrijp | n.v.t. | n.v.t.
20 | Productsheets, openbaargebied | voor oplevering woonrijp | n.v.t. | Per product en materiaal, met minimaal technische en gebruikseigenschappen garantiewoorwaarden en de leverancier.
21 | Technische werktekeningen met installaties | voor aanvang van de bouwwerkzaamheden | PVE_woningen_240725_Flexwonen Avenhorn West | conform a.5
22 | Gedetailleerde planning van de werkzaamheden | voor aanvang van de bouwwerkzaamheden woningen | PVE_woningen_240725_Flexwonen Avenhorn West | conform a.6
22 | Definitieve tekeningen, werkelijke situatie (revisietekeningen) | bij oplevering van de woningen | PVE_woningen_240725_Flexwonen Avenhorn West | conform a.7
23 | Gedetailleerde kleur- en materiaalstaat | bij oplevering van de woningen | PVE_woningen_240725_Flexwonen Avenhorn West | conform a.8
23 | Overzicht onderaannemers met garantievoorwaarden | bij oplevering van de woningen | PVE_woningen_240725_Flexwonen Avenhorn West | conform a.9
24 | Servicecontracten en instructies voor beheer en onderhoud | bij oplevering van de woningen | PVE_woningen_240725_Flexwonen Avenhorn West | conform a.10
25 | Verslagen van de bouwvergadering | maandelijks, binnen 7 dagen na de vergadering | PVE_woningen_240725_Flexwonen Avenhorn West | conform a.13 em a.14
26 | Berekeningen tbv vergunningen en ontheffingen | voorafgaande de vergunningsaanvraag | PvE Openbare Ruimte_240726_Flexwonen Avenhorn Wes | conform 2.5 en 2.7 PVE
27 | Voorontwerp (VO): | Na opdrachtgunning | PVE_Ruimtelijke Ordening_240904_Flexwonen Avenhorjn West | a.1
28 | Participatie verslagen | binnen 2 weken na participatiemomenten | PVE_Ruimtelijke Ordening_240904_Flexwonen Avenhorjn West | a.2
29 | Definitef Ontwerp | voorafgaande de vergunningsaanvraag | PVE_Ruimtelijke Ordening_240904_Flexwonen Avenhorjn West | a.3
30 | Ruimtelijke onderbouwing, incl alle onderzokeen | voorafgaande de vergunningsaanvraag | PVE_Ruimtelijke Ordening_240904_Flexwonen Avenhorjn West | a.5
31 | Rapporten, tekeningen enberekeningen tbv vergunningen en ontheffingen | voorafgaande de vergunningsaanvraag | PVE_Ruimtelijke Ordening_240904_Flexwonen Avenhorjn West | a.4
32 | Communicatie naar de direct omwonenden en geïnteresseerden | voor de communicatie | PVE_Participatie_240725_Flexwonen Avenhorn West | a.2
33 | Uitnodiging voor de informatieavond, lokale krant | voor aanleveren bij de krant | PVE_Participatie_240725_Flexwonen Avenhorn West | a.3
34 | Verslag participatiemoment | binnen 14 dagen na een participatiemoment | PVE_Participatie_240725_Flexwonen Avenhorn West | a.6
35 | Evaluatieverslag | na afronden participatie | PVE_Participatie_240725_Flexwonen Avenhorn West | a.7
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141