## rekenmodel
Rekenmodel prestatiemeting
Projectgegevens
Naam | ROK Onderhoud Asfaltverhardingen
Bestek | 24-2024
Dossier | 3477
Datum | 2024-11-07
Factor | 0.15
Aanneemsom | 250000
Rekenwaarde prestatiemeting | 37500
Behaald % prestatiemeting | 100%
Aangeboden % prestatiemeting | 80%
Verschil | 20%
Te verrekenen bedrag | 5625
Factor bij bonus | 0.75
Factor bij malus | 2.5
De gele cellen zijn invulbaar

## Projectbeoordelingsformulier
PROJECTBEOORDELINGSFORMULIER
[5 empty] | 5 | voldaan zonder herstel of tekortkoming
Naam | ROK Onderhoud Asfaltverhardingen |  |  |  | 3 | voldaan na incidentele tekortkoming
Bestek | 24-2024 |  |  |  | 1 | voldaan na meerder verzoek of meerder herstel of meerdere tekortkomingen of gevolgen voor TGKIO
Dossier | 3477
Datum | 2024-11-07 |  |  |  | 0 | voldaan na herhaaldelijk verzoek of herhaaldelijk herstel of met grote gevolgen voor TGKIO
| Toetsingsonderdelen | Wegings- factor | WF ter info en controle in % | Maximaal te behalen punten | Beoorde-lings waarde | Behaalde punten | Gescoorde waarde in procenten | Max. rekenwaarde
|  | 100% | 100% |  |  | totaal gescoorde waarde | 100% | 37500
1 | Aanleveren documenten | 10% | 10% | 30 |  | 30 | 10% | 3750
1.1 | Voor alle aan te leveren documenten geldt dat deze juist en conform contract aangeleverd dienen te worden. (Denk aan kwaliteits- en keuringsplan, V&G plan, straatwerkplan, omgaan met vrijgekomen materialen, etc. | 3 | 5% | 15 | 5 | 15 |  | 1875
1.2 | Revisie en inmeting tijdig en compleet indienen. | 3 | 5% | 15 | 5 | 15 |  | 1875
2. | Algemeen tijdschema, werkplan / projectadministratie | 25% | 25% | 100 |  | 100 | 25% | 9375
2.1 | Algemeen tijdsschema voldoet aan de eisen van het contract en par.26 van de UAV 2012 en wordt regelmatig geoptimaliseerd. | 3 | 3.75% | 15 | 5 | 15 |  | 1406.25
2.2 | Gedetailleerd werkplan voldoet aan de eisen van het contract en par.26 van de UAV 2012 en wordt regelmatig geoptimaliseerd. | 4 | 5% | 20 | 5 | 20 |  | 1875
2.3 | Asfaltdagrapporten worden tijdig en compleet ingediend. | 3 | 3.75% | 15 | 5 | 15 |  | 1406.25
2.4 | Afwijkingen worden uitgevoerd na goedkeuring van de directie | 4 | 5% | 20 | 5 | 20 |  | 1875
2.5 | Indienen onderbouwde weekstaten en termijnen, herleidbaar berekend, met aantoonbare hoeveelhedenverklaring, bonnen en schetsen tijdig en compleet indienen. | 3 | 3.75% | 15 | 5 | 15 |  | 1406.25
2.6 | Deelopdrachten worden tijdig opgeleverd. | 3 | 3.75% | 15 | 5 | 15 |  | 1406.25
3. | Projectkwaliteit en uitvoering | 25% | 25% | 75 |  | 75 | 25% | 9375
3.1 | De kwaliteit van de deklaag is uitstekend. | 4 | 6.667% | 20 | 5 | 20 |  | 2500
3.2 | Stop- en bijwoonpunten tijdig aangemeld. | 2 | 3.333% | 10 | 5 | 10 |  | 1250
3.3 | Proactief voorkomen van schade aan werk en omgeving (bermen/bomen). | 3 | 5% | 15 | 5 | 15 |  | 1875
3.4 | Proactief herstellen van onvoldoend werk en schade. | 3 | 5% | 15 | 5 | 15 |  | 1875
3.5 | Verdichting ondergrond, sleuven, aanvullingen en de fundering voldoen aan bestekeisen. | 3 | 5% | 15 | 5 | 15 |  | 1875
4. | Communicatie | 10% | 10% | 50 |  | 50 | 10% | 3750
4.1 | Opdrachtnemer komt afspraken met, en aanwijzingen van de directie juist en tijdig na. | 2 | 2% | 10 | 5 | 10 |  | 750
4.2 | Uitvoerder en/of projectleider is telefonisch goed bereikbaar en reageert dagelijks op vragen en opmerkingen. | 2 | 2% | 10 | 5 | 10 |  | 750
4.3 | Opdrachtnemer heeft oog voor de sociale aspecten naar de omgeving. | 2 | 2% | 10 | 5 | 10 |  | 750
4.4 | De opdrachtnemer informeert tijdig ieder bedrijf en iedere aanwonende aan het werkvak over de verkeersmaatregelen. | 4 | 4% | 20 | 5 | 20 |  | 1500
5. | Werkterrein / veilig werken | 10% | 10% | 30 |  | 30 | 10% | 3750
5.1 | Verkeersmaatregelen worden dagelijks in stand gehouden | 3 | 5% | 15 | 5 | 15 |  | 1875
5.2 | Veilig werken en voorkomen gevaarlijke situaties voor medewerkers, omwonenden en weggebruikers. | 3 | 5% | 15 | 5 | 15 |  | 1875
6. | Nakoming toezeggingen subgunningscriteria | 20% | 20% | 5 |  | 5 | 20% | 7500
6.1 | De opdrachtnemer komt afspraken uit zijn PP juist en tijdig na. Dit geldt ook voor duurzaamheid in het algemeen. Zie opmerking hieronder. | 1 | 20% | 5 | 5 | 5 |  | 7500