## Vragen
Bijlage 1 Vraag en antwoordformulier Marktconsulatie uitbreiding Leeghwaterbad
| Vraag | Antwoord
A | Contactgegevens
Bedrijfsnaam
Naam
Functie
Telefoonnummer
E-mailadres
B | Vragen t.b.v. de uit te voeren opdracht
2 | Is uw organisatie in staat om het huidige zwembad ‘open’ te houden terwijl de uitvoering van de werkzaamheden plaatsvinden? | Het is van belang dat het huidige zwembad tijdens de uitvoering open kan blijven. Wat is ervoor nodig om dit te waarborgen? | Kwaliteit | Wat is uw ervaring met het realiseren van een uitbreiding van een zwembad waarbij het huidige zwembad open blijft? Wat zijn specifieke aandachtspunten?
3 | Wat is de gemiddelde doorlooptijd vanaf een het maken van het UO tot oplevering? Wat is bij de contractvorm engineer and build de gemiddelde doorlooptijd vanaf gunning tot start bouw? |  |  | Stukje engineering? Hoe lang duurt dit? UO-uitwerking?
4 | Waarin ziet uw organisatie risico’s bij het bouwen van een hybride bad? | Het Leeghwaterbad ligt op een kavel welke omsloten is door water wat beperkingen geeft in de logistiek. Vraag bedenken :) |  | Let op dat het niet focust op hybride bad. Aanbouw met beweegbare bodem in een moeilijk toegankelijke omgeving. Logistiek apart. Definitie Hybride.
5 | Wat wordt er binnen hybride zwembaden op het gebied van duurzaamheid en circulariteit gedaan? | Ten behoeve van aanbesteding aannemer Wat is uw voorstel om ten behoeve van duurzaamheid en circulariteit op te nemen (graag zo objectief meetbaar mogelijk), qua: a. eisen b. selectiecriteria c. gunningscriteria | DZH | Welke indicatoren uit Het Nieuwe Normaal acht u geschikt voor de realisatie van een hybride zwembad?
6 | Betreft bouwrijp maken van het kavel, wat moet er minimaal voorzien worden? |  |  | Hoe ziet voor u een bouwrijp kavel er uit? Wat dient er minimaal gerealiseerd te zijn?
7 | Moeten we hier iets vragen over het coordineren van de woonrijp fase? |  |  | Woonrijp maken in eigen opdracht of nevenaannemer?
8 | Moeten we een vraag stellen over de verhouding installatietechnisch en/of bouwkundige aannemer als hoofdaannemer. Of hoe ze de coordinatie zien? |  | Organisatie | Welke disciplines/onderdelen voert u doorgaans uit bij de realisatie van een nieuw zwembad? Welke rol heeft u doorgaans in de uitvoerende organisatie (bijvoorbeeld hoofdaannemer, onderaannemer, nevenaannemer)? Hoe ziet uw ideale uitvoeringsorganisatie er uit?
C. | Vragen t.b.v. aanbesteding
11 | De gemeente is voornemens om een UAV-GC contract te sluiten met één aannemer voor de uitwerking van het UO en de bouw van het zwembad. Heeft uw organisatie daar ervaring mee? Zo ja, ben u bereid om hier meer informatie over te verstrekken? Hoeveel ervaring heeft uw organisatie met bouwen van een publiektoegankelijk zwembad | Engineer and buid | Kwaliteit/Organisatie
12 | a. Vindt u dat een voorselectie nodig is (de niet- openbare aanbestedingsprocedure) of dat een voorselectie kan worden overgeslagen? b. Gaat uw voorkeur uit naar een niet- openbare procedure of een concurrentie gerichte dialoog? c. Waarom? |  | Geld/Tijd | Keuze openbaar vs niet-openbaar. Concurrentiegerichte dialoog in deze fase lijkt me te laat.
13 | Wat mag er volgens uw organisatie absoluut niet over het hoofd worden gezien binnen een dergelijke aanbesteding?
14 | Wat zouden voor u redenen kunnen zijn om wel of niet deel te nemen aan de aanbestedingsprocedure?
15 | Welke informatie is er voor uw organisatie vanuit de gemeente minimaal nodig om een goede en passende inschrijving aan te leveren? |  | Informatie | Let op: engineering & build. Er komt een DO met bestek en TO constructies? Wel of niet vragen?
16 | Hoeveel tijd heeft uw organisatie nodig om een inschrijving op een dergelijke aanbesteding te doen? |  | Tijd
D. | Ten slotte
Heeft u verder nog tips, suggesties opmerkingen of vragen?
| Hartelijk dank voor uw input. |  |  | Protocol hoe bad gebruiken? Verwachten jullie in gebruik beperkingen dat zowel in buiten als binnensituatie wordt gebruikt.

## Vragen BBA
Bijlage 1 Vraag en antwoordformulier Marktconsulatie Milieustraat en gemeentewerf
| Vraag | Antwoord
A | Contactgegevens
Bedrijfsnaam
Naam
Functie
Telefoonnummer
E-mailadres
A | Vragen t.b.v. de uit te voeren opdracht
Kwaliteit
1 | Wat zijn volgens u specifieke aandachtspunten voor de nieuwbouw van een milieustraat in combinatie met de aanleg van de gemeentewerf? Hiermee bedoelen wij het bouwkundig project en het civieltechnisch werk.
2 | Hoe ziet voor u een bouwrijp kavel er uit? Wat dient er minimaal gerealiseerd te zijn?
Duurzaamheid
3 | Wat zijn volgens u specifieke kansen om de nieuwbouw van een milieustraat en de aanleg van een gemeentewerf zo duurzaam, klimaatadaptief en circulair mogelijk te realiseren?
4 | Welke indicatoren uit Het Nieuwe Normaal acht u geschikt voor de nieuwbouw van een milieustraat ? (https://www.hetnieuwenormaal.nl/)
Tijd
5 | Hoe kijkt u aan tegen een opvolgende realisatie hiermee bedoelen wij: eerst het bouwen van de milieustraat en vervolgens het aanleggen van de gemeentewerf? Welke voordelen of nadelen ziet u hiervan?
6 | Wat acht u een realistische doorlooptijd? - met betrekking tot de voorbereiding en bouw van de milieustraat? - met betrekking tot de voorbereiding van de aanleg van de gemeentewerf?
Organisatie
7 | Gezien ons voornemen om één aanbesteding uit te voeren bestaande uit 2 percelen, is het goed mogelijk dat twee partijen deze aanbesteding gegund krijgen. Hoe ziet u de samenwerking tussen twee partijen in de uitvoering van een dergelijk groot project? Of ziet u liever 1 aannemer die zowel de bouw van de Milieustraat op zich neemt als de gemeentewerf en de buitenruimte realiseert. In dit laatste geval, bent u bereid om hier meer informatie over te verstrekken?
8 | Welke disciplines/onderdelen voert u doorgaans uit in eigen beheer en welke als onderaanneming bij de realisatie van een nieuwe milieustraat en/of gemeentewerf? Hoe ziet uw ideale uitvoeringsorganisatie er uit en wat is uw gewenste rol daarin (bijvoorbeeld hoofdaannemer, onderaannemer, nevenaannemer)?
Risico
9 | Welke raakvlakken en risico's ziet u bij de nieuwbouw van een milieustraat in combinatie met de aanleg van een gemeentewerf? En hoe kunnen deze risico's het beste beheerste worden?
B. | Vragen t.b.v. het aanbestedingsproces
10 | De gemeente is voornemens om één aanbesteding uit te voeren bestaande uit 2 percelen: 1. perceel voor de realisatie van de bouw van de milieustraat (door middel van een STABU bestek) 2. perceel voor de realisatie van de buitenruimte en de gemeentewerf (door middel van een RAW bestek) Waar heeft uw organisatie ervaring mee? Bent u bereid om hier meer informatie over te verstrekken? Of heeft uw organisatie ervaring met het bouwen van beide onderdelen?
11 | a. Gaat uw voorkeur uit naar een openbare of een niet-openbare aanbestedingsprocedure? b. Waarom?
12 | Wat mag er volgens uw organisatie absoluut niet over het hoofd worden gezien binnen een dergelijke aanbesteding?
13 | Wat zouden voor u redenen kunnen zijn om wel of niet deel te nemen aan de aanbestedingsprocedure?
14 | Welke informatie is er voor uw organisatie vanuit de gemeente minimaal nodig om een goede en passende inschrijving aan te leveren?
15 | Hoeveel tijd heeft uw organisatie nodig om een inschrijving op een dergelijke aanbesteding te doen?
C. | Ten slotte
16 | Heeft u verder nog tips, suggesties opmerkingen of vragen?
Hartelijk dank voor uw input.