## 17 Maart 2025
Risicoanalyse Asfaltonderhoud en -projecten / relationeel contract |  |  | Team Auditing & Risicomanagement
Nr. | Risico / Gebeurtenis | Toelichting | Beheersmaatregel | Risico-eigenaar binnen projectteam
Organisatorisch
1 | Cultuur en samenwerking (intern) | Bij een relationeel contract ligt er meer open dan bij een traditioneel contract. Dit vraagt een andere manier van denken bij de betrokken collega's en samenwerking tussen verschillende afdelingen en tussen beleid en uitvoering is nóg belangrijker. De rollen en verantwoordelijkheden moeten helder zijn, o.a. wie bij 'botsende' ambities/belangen/prioriteiten de knoop doorhakt. Het risico bestaat dat de gemeentelijke organisatie (betrokken afdelingen) en cultuur nog onvoldoende zijn ingericht voor deze nieuwe vorm van samenwerken, waardoor processen meer tijd vragen en de uitvoering van met name de projecten vertraging oploopt. | Collega's zo vroeg mogelijk betrekken, ook al in de aanbestedingsfase. Helderheid over rollen en verantwoordelijkheden w.o. opdrachtgeverschap. Projectmatig werken ("opvoeden" organisatie als nodig) en tijdig starten met plannen en voorbereiden. Gezamenlijk belang benadrukken. Pro-actief enthousiasmeren en collega's blijven uitnodigen. Escaleren op hoger niveau als nodig.
2 | Onvoldoende capaciteit aannemer | In de aanbestedingsstukken is een minimale en maximale omzet voor de gehele contractperiode opgenomen. Inschrijvende partijen hebben meer onzekerheid over het werkvolume dan bij aanbesteding per project. Het risico bestaat dat de gecontracteerde aannemers geen capaciteit beschikbaar hebben op het moment dat de gemeente dit wenst. | In overleg met aannemers plannen van continuiteit. Ver vooruitkijken in planning en werkvolume. Meerwaarde aannemers benutten op het gebied van creativiteit en fasering.
3 | Verlies kennis en ervaring | Vertrouwen tussen opdrachtgever en -nemer zijn bij een relationeel contract essentieel. Het vraagt tijd en energie van de betrokkenen om in de samenwerking te investeren. Het risico bestaat dat door personeelsverloop bij gemeende en aannemers de doelstelling en filosofie van de samenwerking verwateren. | Faciliteren en stimuleren van kennisdeling.
Financieel
4 | Kostencomponent ontbreekt; meer betalen dan nodig | Bij de gekozen contractstrategie wordt 100% gegund op basis van kwaliteit. Over de prijs wordt pas aan het einde van de bouwteamfase onderhandeld. Uitgangspunt is te komen tot 'eerlijk geld voor eerlijk werk'. Daarbij zal een inschatting worden gemaakt of de prijs marktconform is en wordt een afweging gemaakt tussen vertrouwen, kwaliteit, ontzorgen, belang en geld. Door het ontbreken van 'prijscompetitie' tussen inschrijvers is het criterium marktcomform lastiger te toetsen en bestaat het risico dat de gemeente meer betaalt dan nodig. | Proces inrichten op eerlijk geld voor eerlijk werk. Kostendeskundigen OG-ON nauw en transparant laten samenwerken. Kritische zakelijke houding op kosten en grenzen aangeven. Door contracteren twee partners is spiegelen van prijzen mogelijk.
5 | Ambities financieel niet haalbaar | Bestaande budgetten zijn het uitgangspunt. Tegelijkertijd worden de ambities groter, bijvoorbeeld op het vlak van innovatie en duurzaamheid (flexibiliteit hierin is een van de redenen om te kiezen voor een relationeel contract). Het risico bestaat dat het budget ontoereikend blijkt voor de opgave die er ligt. | Prioriteren en doelstelling aanpassen als niet alles kan wat we willen. 'Omdenken' in opties (bijvoorbeeld in soorten asfalt); misschien maakt dingen anders doen dan anders het wel haalbaar.
Juridisch
6 | Niet naleven afspraken samenwerkingsovereenkomst | In de samenwerkingsovereenkomsten met de gecontracteerde aannemers worden afspraken gemaakt over o.a. leidende principes, omgaan met risico's, coördinatie, escalatie en monitoring. Het risico bestaat dat de projectteamleden deze afspraken niet naleven, waardoor een onprettige samenwerking ontstaat. | Wachtkamerconstructie. Contractduur van 4 jaar + 2 jaar + 2 jaar, zodat na 4 jaar niet verlengen mogelijk is Naleving afspraken continu monitoren, zodat tijdig het gesprek kan worden gevoerd als dat nodig is.
Technisch / inhoudelijk
7 | Uitgangspunten komen niet overeen | Voorwaarde voor het succes van een relationeel contract is een 'match' tussen gemeente en aannemer(s). Het risico bestaat dat tijdens de uitvoeringsfase blijkt dat de aannemer (toch) andere uitgangspunten (technisch, organisatorisch) heeft dan de gemeente wenst. | Gewenste uitgangspunten opnemen in aanbestedingsdocument. Inschrijvende partijen een casus laten doen voor toepassing uitgangspunten. Sturing na aanbestedingsproces: continu evalueren, SOK-monitor laten invullen. Vast agendapunt overleggen. Procesbeheerser voor monitoring en sturing.
Ruimtelijk
8 | Scope wijzigingen | Voor de scope van het relationeel contract worden groot asfaltonderhoud en alle andere asfaltprojecten tot € 1,5 miljoen samengevoegd tot één scope. Op dit moment is het nog zo dat projecten afzonderlijk worden aanbesteed. Het risico bestaat dat de werkzaamheden/projecten die onder het contract vallen steeds omvangrijker en complexer (integraliteit) worden, waardoor er meer betrokkenen en eisen zijn. Belangen afwegen kost tijd en dit kan negatieve gevolgen hebben voor tijd en budget van het project en gaat mogelijk ook ten koste van de gewenste kwaliteit en ambities. | Flexibiliteit/marge houden in zowel tijd als budget. Continue communicatie met opdrachtnemer en als nodig in overleg herprioriteren.
Politiek / bestuurlijk
9 | Wijziging beleid | In 2026 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Mogelijk dat het Arnhems bestuur een andere samenstelling krijgt en een andere koers gaat volgen. Dit kan gevolgen hebben voor de in de samenwerkingsovereenkomst afgesproken doelstellingen en uitgangspunten. | De contractvorm relationeel contract is hier zelf de beheersmaatregel. Met deze contractvorm wordt ruimte en flexibiliteit behouden voor aanpassen van (beleids)doelstellingen gedurende de looptijd van het contract.
Maatschappelijk / draagvlak
10 | Weerstand omgeving | Inherent aan wegwerkzaamheden is het risico op weerstand bij de omgeving en andere betrokken partijen (bijvoorbeeld Connexxion). Doordat bij het relationeel contract aan de voorkant minder vastligt is er in de uitvoeringsfase meer afstemming nodig. Dit zorgt mogelijk voor een langere doorlooptijd en daarmee langer hinder voor de omgeving. Tegelijkertijd maakt de ruimte en flexibiliteit binnen een relationeel contract het mogelijk om gedurende de uitvoering in te spelen op signalen vanuit de omgeving en daarmee het draagvlak te vergroten. | Tijdige en continue communicatie en afstemming met omgevingspartijen en andere stakeholders. Inzet omgevingsmanager. BLVC plan opstellen.