## Blad 2
Quick Scan V&G risico's ontwerpfase
Project : Relinen Oudegeinlaan e.o.
Projectleider: Martin de Lange
|  | Tekening d.d. |  |  |  | Tekening 123818-30 |  |  |  | Tekening 123818-30
|  | Quick scan d.d. |  |  |  | Quick scan d.d. 29-11-2024 |  |  |  | Quick scan d.d. 29-11-2024
|  | Eerste beoordeling / Quick scan (op aanvraag)/ Def FO |  |  |  | Tweede beoordeling ( Def. VO) |  |  |  | Derde beoordeling (Def. DO)
| V&G risico’s | Aanwezig Ja/Nee? | Beschrijving | Risico beoordeling Hoog, middel of laag | Ontwerpmaatregel (techniek, bouwkundig en organisatie) | Nog Aanwezig Ja/Nee? | Beschrijving | Risico beoordeling Hoog middel of laag | Ontwerpmaatregel (techniek, bouwkundig en organisatie) | Nog Aanwezig Ja/Nee? | Beschrijving | Risico beoordeling Hoog, middel of laag | Uitvoering maatregel (techniek, bouwkundig en organisatie)
1 | Werkzaamheden waarbij werknemers bedolven kunnen worden (werken in sleuven, opslag) | [8 empty] | ja | werk in rioolput en rioolsleuf | middel | Arbeidsinspectie P25 "Putten en sleuven"; Veilige taluds / sleufbekisting, Meachanisch aanbrengen, Veiligheids Checklist Annemers (VCA), Voorlichting (Toolboxmeeting) gevarenaspect, Pesoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's).
2 | Werkzaamheden waarbij werknemers kunnen vallen (werken op hoogte) of getroffen worden door een vallend voorwerp (dus ook hijsen) | [8 empty] | ja | Letsel bij laden en lossen van rioleringsmaterialen (betonbuizen, putten, e.d.).Bijwerkzaamheden opbreken/verwijderen bestaande bovengrondse materialen en riool en aanbrengen riool en opnieuw aanbrengen bovengrondse situatie; vallen, beknelling, e.d. | middel | Veilige taluds / sleufbekisting, Keuze materieel afstemmen op werkzaamheden, mechanisch verwijderen/aanbrengen, Veiligheids Checklist Annemers (VCA), Voorlichting (Toolboxmeeting) gevarenaspect, Pesoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's).
3 | In aanraking komen met verontreinigde grond-, water of asbest, biologische en / of chemische stoffen/ Teerhoudende materialen, bodem onderzoek aanwezig. | [8 empty] | ja | Rioolwater | middel | Veiligheids Checklist Annemers (VCA), Voorlichting (Toolboxmeeting) gevarenaspect, Pesoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's).Toepassen van rioolafsluiters.
4 | Werkzaamheden waarbij medewerkers vast- of bekneld kunnen raken (opslag, machines) | [8 empty] | ja | Bij werkzaamheden verwijderen en aanbrengen riool, beknelling door zware elementen. Werken in rioolput | middel | Akoestisch signaal,Veiligheids Checklist Annemers (VCA), Voorlichting (Toolboxmeeting) gevarenaspect, Pesoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's).
5 | Blootstelling aan magnetische/ ioniserende straling (trafo, ziekenhuis) | [8 empty] | nee
6 | Werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels ondergrond, bovengronds | [8 empty] | nee
7 | Verdrinkingsgevaar (nabij water) | [8 empty] | nee
8 | Het graven van putten, ondergronds- of tunnelwerken | [8 empty] | nee
9 | Werkzaamheden met duikuitrusting | [8 empty] | nee
10 | Werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt (sloop) | [8 empty] | nee
11 | (De)montage zware prefab elementen (liggers, vloerdelen, balken, brugdelen) | [8 empty] | ja | Bij werkzaamheden verwijderen en aanbrengen inspectieputten met gevaar voor beknelling en gewondraken door vallende voorwerpen. | hoog | Arbeidsinspectie P25 "Putten en sleuven"; Veilige taluds / sleufbekisting, Keuze materieel afstemmen op werkzaamheden, mechanisch verwijderen/aanbrengen, Veiligheids Checklist Annemers (VCA), Voorlichting (Toolboxmeeting) gevarenaspect, Pesoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's).
12 | Omgevingsgevaren, passanten, auto, fiets andere bouwactiviteiten | [8 empty] | ja | Passantenen bezoekers van de nabij gelegen winkels en aanwonenden in de vorm van voetgangers, fietsers en motorverkeer kunnen letsel ondervinden van de werkzaamheden.Langsrijdend verkeer | middel | goede afzettingen voorschrijven van bouwhekken rondom de werkzaamheden om het werkterrein af te schermen, afschermen van de weg ( volgens CROW Publicatie 96 B, doorstroming regelen; Bij transport van grond e.d. maatregelen treffen om verlies van materiaal te voorkomen.
13 | Graafwerkzaamheden aanwezigheid Kabels/ leidingen | [8 empty] | ja | Bij rioleringswerkzaamheden welke hoogspanning-, middenspanning-, en laagspanningskabels kruisen is spreake van elektrocutie gevaar.Kruisingen: | middel | Orientatiemelding bij de KLIC, spitprofielen uitvoeren en verwerken, terrug koppelen (communiceren) met de aannemer, Veiligheids Checklist Annemers (VCA), CROW Publicatie 250 "Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen: Richtlijn zorgvuldig graafproces", Voorlichting (Toolboxmeeting) gevarenaspect, Pesoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's).
14 | Werken in besloten ruimte (kelders, putten, gemalen) | [8 empty] | ja | in inspectieputten van riool | middel | Arbouw "Werken in besloten ruimten", Veiligheids Checklist Annemers (VCA), Voorlichting (Toolboxmeeting) gevarenaspect, Pesoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's).gasmeten en putwacht.
15 | Stof (eventueel) bouwwegen | [8 empty] | nee
16 | Vluchtwegen aangrenzende percelen (kantoor, school etc.) | [8 empty] | nee
17 | Stabiliteit ondergrond(opstelplaats machines, kraan) | [8 empty] | ja | Bij het aanbrengen en uithardingsproces van de liners wordt gebruikt gemaakt van zwaar materiaal waardoor de stabiliteit van de ondergrond in het geding komt. | hoog | Werken met veilige taluds / sleufbekisting, keuze van materiaal hangt af van de uitvoeringmethode van de aannemer. Maaiveld rondom de inversielocaties voorzien van rijplaten.
18 | Werkwijze grondsoorten ontgraven besproken met aannemer, ontgravingsfasering. | [8 empty] | nee
19 | Vellen, planten, snoeien frezen Bomen (Groenwerken) | [8 empty] | nee
20 | Niet gesprongen explosieven (fabrieksterrein, langs het spoor etc.) | [8 empty] | nee