## Planning
Planning: MaIA MAASTRICHT
| Projectnummer: | PR189 | [5 empty] | 2022-01-10 | [51 empty] | 2023-01-09 | [51 empty] | 2024-01-08 | [38 empty] | 2024 | [12 empty] | 2025-01-06 | [51 empty] | 2026-01-05 | [51 empty] | 2027-01-04
| Datum: | 2025-04-15 |  | maand | time axis 2021-12-27 to 2027-12-27
| Versie: |  |  | kalender dag | time axis 2021-12-27 to 2027-12-27
Nr. | Omschrijving | Actie door | Duur | kalender wk | time axis 2021-12-27 to 2027-12-27
planweek | time axis 2021-12-27 to 2027-12-27
Fase Initiatief
1 |  |  | 1 | 2 | 2 | bar: 2022-01-10
2 |  |  | 1 | 3 | 3 | 2022-01-17: 2
3 |  |  | 1 | 4 | 4 | 2022-01-24: 3
4 |  |  | 1 | 5 | 5 | 2022-01-31: 4
5 |  |  | 1 | 6 | 6 | 2022-02-07: 5
6 |  |  | 1 | 7 | 7 | 2022-02-14: 6
7 |  |  | 1 | 8 | 8 | 2022-02-21: 7
8 |  |  | 1 | 9 | 9 | 2022-02-28: 8
9 |  |  | 1 | 10 | 10 | 2022-03-07: 9
10 |  |  | 1 | 11 | 11 | 2022-03-14: 10
Fase Projectdefinitie
| FASE PROJECTDEFINITIE |  | 56 | 32 | 87 | 2022-08-29: 0
1 | Afronding Programma van Eisen (PvE) | Zuyd Hogeschool | 14 | 32 | 45 | bar: 2022-08-29
2 | Doorrekening PvE ten behoeve van budget bepaling | Bouwkostendeskundige Benker | 4 | 46 | 49 | 2022-12-05: 2
3 | Uitwerking concept Project Management Strategie (PMS) | MJb | 8 | 38 | 45 | 2022-10-10: 3
4 | Afstemming PMS | Zuyd Hogeschool/MJb | 6 | 46 | 51 | 2022-12-05: 4
5 | Herzien/aanpassen PMS | Zuyd Hogeschool/MJb | 2 | 57 | 58 | 2023-03-06: 5
6 | Programma van Eisen | Zuyd Hogeschool/MJb | 14 | 53 | 66 | 2023-02-06: 6
6a | Ontvangst reacties PvE van Academieraden en MT | Zuyd Hogeschool/MJb | 1 | 53 | 53 | bar: 2023-02-06
6b | Analyse ontvangen reactie en bepaling concept reactie | Zuyd Hogeschool/MJb | 3 | 53 | 55 | bar: 2023-02-06
6c | Presentatie PvE aan Academieraden en MT | Zuyd Hogeschool/MJb | 1 | 55 | 55 | bar: 2023-02-20
6d | Onderzoek normstelling m.b.t. benodigd oppervlak | Zuyd Hogeschool/MJb | 5 | 53 | 57 | bar: 2023-02-06
6e | Verstrekking eventuele aanvullende reacties Academieraden en MT | Zuyd Hogeschool/MJb | 3 | 55 | 57 | bar: 2023-02-20
6f | Verwerken aanpassingen PvE (nota/addendum) | Zuyd Hogeschool/MJb | 2 | 57 | 58 | bar: 2023-03-06
6g | Finale PvE (één document) | Zuyd Hogeschool/MJb | 4 | 62 | 65 | bar: 2023-04-10
6h | Besluitvorming MT | Zuyd Hogeschool | 1 | 66 | 66 | bar: 2023-05-08
7 | Budget | Zuyd Hogeschool/MJb | 4 | 55 | 58 | 2023-02-20: 7
7a | Beoordeling budgetraming (op basis van huidig/oorsprokelijk PvE) | MJb | 3 | 56 | 58 | bar: 2023-02-27
7b | Herzien budgetraming op basis van geactualiseerd PvE | MJb | 3 | 57 | 59 | bar: 2023-03-06
7c | Herzien budgetraming op basis van finale PvE | Bouwkostendeskundige Benker | 1 | 65 | 65 | bar: 2023-05-01
8 | Herzien planning | MJb | 1 | 58 | 58 | 2023-03-13: 8
9 | Communicatieplan | Zuyd Hogeschool/MJb | 24 | 54 | 77 | 2023-02-13: 9
9a | Kennismaking en overleg (ophalen info) | Zuyd Hogeschool/MJb | 4 | 54 | 57 | bar: 2023-02-13
9b | Update strategisch communicatieframe Huisvesting ZH | Zuyd Hogeschool/MJb | 5 | 58 | 62 | bar: 2023-03-13
9c | Uitwerking (deel)-communicatieplan | Zuyd Hogeschool/MJb | 17 | 61 | 77 | bar: 2023-04-03
10 | Besluitvorming projectuitgangspunten | Zuyd Hogeschool/MJb | 14 | 59 | 72 | 2023-03-20: 10
10a | Verstrekken documenten (PMS, overall planning) t.b.v. behandeling stuurgroep | Zuyd Hogeschool/MJb | 1 | 59 | 59 | 2023-03-20: 10a
10b | Behandeling documenten (PMS, overall planning) t.b.v. besluitvorm in stuurgroep | Zuyd Hogeschool/MJb | 1 | 60 | 60 | 2023-03-27: 10b
10c | Verstrekken documenten (PvE , budgetraming incl. notitie) t.b.v. behandeling stuurgroep | Zuyd Hogeschool/MJb | 1 | 68 | 68 | 2023-05-22: 10c
10d | Behandeling documenten (PvE, budgetraming incl. notitie) t.b.v. besluitvorm in stuurgroep | Zuyd Hogeschool/MJb | 1 | 69 | 69 | 2023-05-29: 10d
10e | Besluitvorming in College van Bestuur (d.d. 20 juni 2023) | Zuyd Hogeschool | 1 | 71 | 71 | 2023-06-12: 10e
10f | Besluitvorming in CRM/Raad van Toezicht (d.d. 5 juli 2023) | Zuyd Hogeschool | 1 | 73 | 73 | 2023-06-26: 10f
11 | Inkoop ontwerpteam | Zuyd Hogeschool/MJb | 30 | 59 | 88 | 2023-03-20: 11
11a | Voorbereiding inkooptraject architect en adviseurs (installatie, bouwfysica en brandveiligheid) | Zuyd Hogeschool/MJb | 15 | 59 | 73 | 2023-03-20: 11a
11b | Verzending offerteaanvraag: 12 juli 2023 | Zuyd Hogeschool/MJb | 1 | 74 | 74 | 2023-07-03: 11b
11c | Sluitingsdatum en -tijdstip indienen vragen (eerste ronde): 24 juli 2023 | Zuyd Hogeschool/MJb | 1 | 76 | 76 | 2023-07-17: 11c
11d | Beantwoording ingediende vragen (eerste ronde): 11 augustus 2023 | Zuyd Hogeschool/MJb | 1 | 77 | 77 | 2023-07-24: 11d
11e | Sluitingsdatum en -tijdstip indienen vragen (tweede ronde): 15 september 2023 | Zuyd Hogeschool/MJb | 1 | 80 | 80 | 2023-09-04: 11e
11f | Beantwoording ingediende vragen (tweede ronde): 29 september 2023 | Zuyd Hogeschool/MJb | 1 | 82 | 82 | 2023-09-18: 11f
11g | Indienen offerte: 13 oktober 2023 | Zuyd Hogeschool/MJb | 1 | 84 | 84 | 2023-10-02: 11g
11h | Gunning: 3 november 2023 | Zuyd Hogeschool/MJb | 1 | 87 | 87 | 2023-10-23: 11h
11i | Start overeenkomst: 10 november 2023 | Zuyd Hogeschool/MJb | 1 | 88 | 88 | 2023-10-30: 11i
12 | Afronden fase projectdefinitie | Zuyd Hogeschool/MJb | 14 | 75 | 88 | 2023-07-10: 12
12a | Opstellen fasedocument | MJb | 12 | 75 | 86 | 2023-07-10: 12a
12b | Besluitvorming fasedocument | Zuyd Hogeschool | 3 | 86 | 88 | 2023-10-16: 12b
Fase Structuur Ontwerp (SO)
| FASE STRUCTUUR ONTWERP (SO) |  | 20 | 87 | 106
13 | Teamdag (kick-off) | MJb | 1 | 89 | 89 | 2023-11-06: 13
14 | Werkgroepen + vervolmaking PvE | MJb | 13 | 89 | 101 | 2023-11-06: 14
14a | Werkgroep 1: Verdere verdieping onderwijsruimtes (vlekkenplan) | MJb | 13 | 89 | 101 | 2023-11-06: 14a
14b | Werkgroep 2: Duurzame inrichting binnenterrein | Zuyd Hogeschool | 13 | 89 | 101 | 2023-11-06: 14b
14d | Werkgroep 4: Facilitair; Duurzaamheid (zachte kant) & Facility Management | Zuyd Hogeschool | 11 | 89 | 99 | 2023-11-06: 14d
14e | Werkgroep 5: Werkplaatsen | Zuyd Hogeschool | 31 | 89 | 119 | 2023-11-06: 14e
15 | Uitwerken van de bestaande situatie (plattegronden) | Architect | 7 | 88 | 94 | 2023-10-30: 15
16 | Uitvoeren van een bouwtechnische inspectie | Architect/Adviseur installaties | 3 | 95 | 97 | 2023-12-18: 16
17 | Verrichten van een conditie meting | Externe adviseur | 5 | 95 | 99 | 2023-12-18: 17
18 | Uitwerking van het Structuur Ontwerp (SO) | Ontwerpteam | 10 | 92 | 101 | 2023-11-27: 18
19 | Opstellen bouwkostenraming incl. TCO | Architect | 4 | 99 | 102 | 2024-01-29: 19
20 | Toetsing bouwkostenraming vs. SO | MJb/Benker | 1 | 103 | 103 | 2024-02-26: 20
21 | Opstellen detail planning, uitvoeren RI&E e.d. | MJb | 5 | 99 | 103 | 2024-01-29: 21
22 | Opstellen fasedocument/eventuele actualisatie PMS | MJb | 2 | 103 | 104 | 2024-02-26: 22
23 | Besluitvorming fasedocument | Zuyd Hogeschool | 2 | 105 | 106 | 2024-03-11: 23
Fase Voorontwerp (VO)
| FASE VOORONTWERP (VO) |  | 31 | 107 | 137 | bar: 2024-09-30; 2024-10-28
24 | Werkgroepen + vervolmaking PvE | MJb | 12 | 110 | 121 | 2024-04-15: 24
24a | Werkgroep 6: Facilitair; Hospitality, publiek ontvangstgebied en balies | Zuyd Hogeschool | 11 | 110 | 120 | 2024-04-15: 24a
24b | Werkgroep 7: Facilitair; interieur | Zuyd Hogeschool | 11 | 110 | 120 | 2024-04-15: 24b
24c | Werkgroep 8: Facilitair; ICT & AV | Zuyd Hogeschool | 11 | 110 | 120 | 2024-04-15: 24c
24d | Werkgroep 9: Verhuizen en ingebruikname | Zuyd Hogeschool | 8 | 114 | 121 | 2024-05-13: 24d
25 | Uitwerking integraal Voorontwerp (VO) | Ontwerpteam | 27 | 107 | 133 | 2024-03-25: 25
25a | Besluitvorming interpretatie uitgangspunten | MT + SG | 15 | 107 | 121 | 2024-03-25: 25a
25b | VO uitwerking concept | Ontwerpteam | 9 | 108 | 116 | 2024-04-01: 25b
25c | Uitwerken brandveiligheidsconcept | Ontwerpteam | 13 | 116 | 128 | 2024-05-27: 25c
25d | Opstellen bouwkostenraming o.b.v. concept VO incl. bijsturing en besluitvorming | Ontwerpteam | 4 | 117 | 120 | 2024-06-03: 25d
25e | Terugkoppeling concept aan werkgroepen + MT | Ontwerpteam | 1 | 117 | 117 | 2024-06-03: 25e
25f | VO uitwerking d.d. 31/8/2024 | Ontwerpteam | 9 | 119 | 127 | 2024-06-17: 25f
25g | Besluitvorming door MT (MT-overleg d.d. 9/7/2024) | MT | 1 | 121 | 121 | 2024-07-01: 25g
25h | Beoordeling VO documenten | Zuyd Hogeschool | 2 | 128 | 129 | 2024-08-19: 25h
25i | VO uitwerking definitief | Ontwerpteam | 4 | 130 | 133 | 2024-09-02: 25i
26 | Uitwerking prestatie omschrijving | Architect | 16 | 119 | 134 | 2024-06-17: 26
26a | Opstellen bestek algemene voorwaarden en technisch bestek | Architect | 11 | 119 | 129 | 2024-06-17: 26a
26b | Beoordeling bestek algemene voorwaarden en technisch bestek | Zuyd Hogeschool | 2 | 130 | 131 | 2024-09-02: 26b
26c | Sessies met architect en Zuyd over technisch bestek | Architect/Zuyd Hogeschool | 2 | 131 | 132 | 2024-09-09: 26c
26d | Bestek algemene voorwaarden en technisch bestek definitief | Architect | 3 | 132 | 134 | 2024-09-16: 26d
27 | Verificatie VO | Architect/MJb | 2 | 133 | 134 | 2024-09-23: 27
28 | Opstellen en toetsen bouwkostenraming | Architect/MJb | 2 | 130 | 131 | 2024-09-02: 28
29 | Opstellen stichtingskostenraming | MJb | 1 | 131 | 131 | 2024-09-09: 29
30 | Opstellen detail planning fase DO, uitvoeren RI&E, e.d. | MJb | 3 | 123 | 125 | 2024-07-15: 30
31 | Opstellen fasedocument/eventuele actualisatie PMS d.d. 31/8/2024 | MJb | 3 | 123 | 125 | 2024-07-15: 31
32 | Opstellen/afronden fasedocument d.d. 11/10/2024 | MJb | 2 | 133 | 134 | 2024-09-23: 32
33 | Besluitvorming door Projectgroep (Projectgroep overleg d.d. 16/10/2024) | Projectgroep | 1 | 135 | 135 | 2024-10-07: 33
34 | Besluitvorming fasedocument (Stuurgroep overleg week 44) | Zuyd Hogeschool | 1 | 137 | 137 | 2024-10-21: 34
Fase Definitief Ontwerp (DO)
| FASE DEFINITIEF ONTWERP (DO) |  | 31 | 136 | 166 | bar: 2025-03-10
35 | Uitwerken van de Definitief ontwerp tekeningen (per discipline) | Ontwerpteam | 29 | 136 | 164 | 2024-10-14: 35
35a | Uitwerken van het concept DO | Ontwerpteam | 23 | 136 | 158 | 2024-10-14: 35a
35b | Uitwerken van het definitief DO | Ontwerpteam | 6 | 159 | 164 | 2025-04-07: 35b
36 | Deelname bouwteampartners aan DO fase | Bouwteampartners | 20 | 145 | 164 | 2024-12-16: 36
37 | Rapportages, tekeningen en overige documenten tbv aanvraag omgevingsvergunning | Ontwerpteam | 11 | 154 | 164 | 2025-03-03: 37
38 | Doorwerken technische omschrijving | Ontwerpteam | 8 | 157 | 164 | 2025-03-24: 38
39 | Opstellen van een begroting | Bureau Franken/Nelissen | 5 | 160 | 164 | 2025-04-14: 39
39a | Opstellen concept begroting | Bureau Franken/Nelissen | 2 | 160 | 161 | 2025-04-14: 39a
39b | Opstellen definitieve begroting | Bureau Franken/Nelissen | 2 | 163 | 164 | 2025-05-05: 39b
40 | Opstellen van een stichtingskostenbegroting | MJb | 2 | 163 | 164 | 2025-05-05: 40
41 | Risico inventarisatie en beoordeling | MJb | 1 | 157 | 157 | 2025-03-24: 41
42 | Opstellen fasedocument/eventuele actualisatie PMS | MJb | 2 | 163 | 164 | 2025-05-05: 42
43 | Besluitvorming | Zuyd Hogeschool | 7 | 160 | 166 | 2025-04-14: 43
43a | Besluitvorming MT concept DO | Zuyd Hogeschool | 1 | 160 | 160 | 2025-04-14: 43a
43b | Besluitvorming fasedocument projectgroep | Zuyd Hogeschool | 1 | 165 | 165 | 2025-05-19: 43b
43c | Besluitvorming fasedocument stuurgroep | Zuyd Hogeschool | 1 | 166 | 166 | 2025-05-26: 43c
Fase Prijs- en contractvorming (inkoop bouwteampartners)
| FASE PRIJS- EN CONTRACTVORMING (INKOOP BOUWTEAMPARTNERS) |  | 35 | 114 | 148
44 | Fase 1: Selectiefase | Zuyd Hogeschool/MJb | 9 | 114 | 122 | 2024-05-13: 44
44a | Publicatie van de selectieleidraad incl. vastgesteld SO | Zuyd Hogeschool/MJb | 1 | 114 | 114 | 2024-05-13: 44a
44b | Deadline voor het stellen van vragen | Bouwteampartners | 1 | 116 | 116 | 2024-05-27: 44b
44c | Publiceren NvI 1 | Zuyd Hogeschool/MJb | 1 | 117 | 117 | 2024-06-03: 44c
44d | Deadline aanmeldingen | Bouwteampartners | 1 | 118 | 118 | 2024-06-10: 44d
44e | Uitslag selectiefase | Zuyd Hogeschool/MJb | 2 | 119 | 120 | 2024-06-17: 44e
44f | Standstill termijn | Zuyd Hogeschool/MJb | 3 | 120 | 122 | 2024-06-24: 44f
45 | Fase 2: Gunningsfase | Zuyd Hogeschool/MJb | 22 | 127 | 148 | 2024-08-12: 45
45a | Uitnodiging tot inschrijving/ verstrekking gunningsleidraad (maandag 19/8/2024) | Zuyd Hogeschool/MJb | 1 | 127 | 127 | 2024-08-12: 45a
45b | Schouw/ informatiebijeenkomst (maandag 26/8/2024 13.00uur) | Zuyd Hogeschool/MJb | 1 | 128 | 128 | 2024-08-19: 45b
45c | Uiterlijke indienen vragen NvI 2 (maandag 2/9/2024) | Bouwteampartners | 1 | 129 | 129 | 2024-08-26: 45c
45d | Verzenden NvI 2 (woensdag 11/9/2024) | Bouwteampartners | 1 | 130 | 130 | 2024-09-02: 45d
45e | Verstrekken VO en technisch/ prestatiegerichte omschrijving (woensdag 16/10/2024) | Bouwteampartners | 1 | 135 | 135 | 2024-10-07: 45e
45f | Uiterlijk indienen vragen NvI 3 (Woensdag 30/10/2024) | Zuyd Hogeschool/MJb | 1 | 137 | 137 | 2024-10-21: 45f
45g | Verzenden NvI 3 (vrijdag 8/11/2024) | Zuyd Hogeschool/MJb | 1 | 138 | 138 | 2024-10-28: 45g
45h | Sluiting termijn indienen inschrijving (vrijdag 6/12/2024) | Bouwteampartners | 1 | 142 | 142 | 2024-11-25: 45h
45i | Presentaties door geselecteerde inschrijvers (week 51) | Bouwteampartners | 1 | 144 | 144 | 2024-12-09: 45i
45j | Voorlopige gunningsbeslissing (maandag 6/1/2025) | Zuyd Hogeschool/MJb | 1 | 145 | 145 | 2024-12-16: 45j
45k | Einde bezwaartermijn en definitieve gunning (maandag 27/1/2025) | Zuyd Hogeschool/MJb | 1 | 148 | 148 | 2025-01-20: 45k
Vergunningen en ontheffingen
| VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN |  | 72 | 109 | 180 | bar: 2024-06-03; 2024-07-08; 2024-09-16
46 | Principeverzoek indienen | Architect | 1 | 117 | 117 | 2024-06-03: 46
47 | Behandeling principeverzoek door gemeente Maastricht | Gemeente | 24 | 118 | 141 | 2024-06-10: 47
48 | Voorbereiding BOPA (8 weken) | Kragten | 11 | 142 | 152 | 2024-11-25: 48
48a | Onderzoek Flora en Fauna | Ecoplanning | 54 | 109 | 162 | 2024-04-08: 48a
49 | Procedure BOPA | Gemeente | 8 | 153 | 160 | 2025-02-24: 49
50 | Voorbereiding omgevingsvergunning aanvraag | Architect | 2 | 163 | 164 | 2025-05-05: 50
51 | Indienen aanvraag | Architect | 1 | 165 | 165 | 2025-05-19: 51
52 | Procedure omgevingsvergunning aanvraag | Gemeente | 10 | 165 | 174 | 2025-05-19: 52
53 | Omgevingsvergunning onherroepelijk | Gemeente | 6 | 175 | 180 | 2025-07-28: 53
Fase Technisch ontwerp
| FASE TECHNISCH ONTWERP |  | 13 | 167 | 179
54 | Uitwerking technisch ontwerp door bouwteampartners | Aannemer | 11 | 167 | 177 | 2025-06-02: 54
55 | Besluitvorming door projectgroep | Zuyd Hogeschool | 1 | 178 | 178 | 2025-08-18: 55
56 | Besluitvorming door stuurgroep | Zuyd Hogeschool | 1 | 179 | 179 | 2025-08-25: 56
Fase Prijs- en contractvorming (sluiten aannemingsovereenkomsten)
| FASE PRIJS- EN CONTRACTVORMING (SLUITEN AANNEMINGSOVEREENKOMSTEN) |  | 4 | 176 | 179
57 | Sluiten aannemingsovereenkomsten | Zuyd Hogeschool | 4 | 176 | 179 | 2025-08-04: 57
Fase Uitvoeringsgereed ontwerp
| FASE UITVOERINGSGEREED ONTWERP |  | 12 | 180 | 191
58 | Uitwerking engineering uitvoeringsgereed ontwerp | Aannemer | 12 | 180 | 191 | 2025-09-01: 58
Fase Uitvoering - Directievoering
| FASE UITVOERING - DIRECTIEVOERING |  | 55 | 190 | 244
| Onderwijsblok 1 | Zuyd Hogeschool | bar: 2024-10-07 to 2024-10-14; 2024-10-28 to 2024-11-11; 2025-09-01 to 2025-10-06; 2025-10-20 to 2025-11-10; 2026-08-31 to 2026-10-12; 2026-10-26 to 2026-11-09; 2027-08-30 to 2027-10-11; 2027-10-25 to 2027-11-08
| Onderwijsblok 2 | Zuyd Hogeschool | bar: 2024-11-18 to 2024-12-16; 2025-01-06 to 2025-02-03; 2025-11-17 to 2025-12-15; 2026-01-05 to 2026-02-02; 2026-11-16 to 2026-12-14; 2027-01-04 to 2027-02-01; 2027-11-15 to 2027-12-13
| Onderwijsblok 3 | Zuyd Hogeschool | bar: 2025-02-10 to 2025-02-24; 2025-03-10 to 2025-04-21; 2026-02-09; 2026-02-23 to 2026-04-20; 2027-02-08; 2027-02-22 to 2027-04-19
| Onderwijsblok 4 | Zuyd Hogeschool | bar: 2025-05-05 to 2025-07-07; 2026-05-04 to 2026-07-06; 2027-05-03 to 2027-07-05
59 | Leegruimen gebouwen fase 1a en 1b | Zuyd Hogeschool | 9 | 170 | 178 | 2025-06-23: 59
59a | The Beginning (3 t/m 6 juli) | Zuyd Hogeschool | 1 | 170 | 170 | 2025-06-23: 59a
59b | Opruimen door studenten | Zuyd Hogeschool | 1 | 171 | 171 | 2025-06-30: 59b
59c | Opruimten door docenten | Zuyd Hogeschool | 1 | 171 | 171 | 2025-06-30: 59c
59d | Demonteren AV middelen | Mediaservice | 1 | 172 | 172 | 2025-07-07: 59d
59e | Koffie/Vending/waterkoelers | MAAS / VENDING @ WORK | 1 | 171 | 171 | 2025-06-30: 59e
59f | Toiletgarnituur /voorzieningen | Qualityservice | 1 | 177 | 177 | 2025-08-11: 59f
59g | Schoonmaak benodigdheden | Asito | 1 | 177 | 177 | 2025-08-11: 59g
59h | Printers | Ricoh | 1 | 172 | 172 | 2025-07-07: 59h
59i | Afvalunits / containers | PreZero | 1 | 177 | 177 | 2025-08-11: 59i
59j | Kleine afvalbakken | Zuyd Hogeschool | 1 | 171 | 171 | 2025-06-30: 59j
59k | Ongedierte bestrijdingsmiddelen | Olischlager | 1 | 171 | 171 | 2025-06-30: 59k
59l | BHV-middelen | Boileau | 1 | 177 | 177 | 2025-08-11: 59l
59m | Planten | Flora | 1 | 172 | 172 | 2025-07-07: 59m
59n | Signing | Zuyd Hogeschool | 1 | 172 | 172 | 2025-07-07: 59n
59o | Werkplekken demonteren - ICT gerelateerd | Zuyd Hogeschool | 2 | 171 | 172 | 2025-06-30: 59o
59p | Stoelen / tafels / werkplekken / kasten (losse voorzieningen) |  | 4 | 173 | 176 | 2025-07-14: 59p
59q | Overig klein los meubilair zoals kapstokken, flipovers, etc |  | 4 | 173 | 176 | 2025-07-14: 59q
59r | Vast meubilair zoals boekenkasten, kasten, etc |  | 4 | 173 | 176 | 2025-07-14: 59r
59s | Dienstverlening aanpassen (schoonmaak, catering, BHV, beveiliging, post, inbraak, brand) |  | 3 | 170 | 172 | 2025-06-23: 59s
59t | Planon opnieuw inregelen / blokkeren |  | 3 | 170 | 172 | 2025-06-23: 59t
59u | Uithuizen fase 1a en 1b | Zuyd Hogeschool | 3 | 172 | 174 | 2025-07-07: 59u
59v | Inhuizen fase 1a en 1b op Brusselseweg | Zuyd Hogeschool | 3 | 175 | 177 | 2025-07-28: 59v
59w | Overig naar opslag | Zuyd Hogeschool | 3 | 175 | 177 | 2025-07-28: 59w
59x | Introductieweek onderwijs | Zuyd | 1 | 178 | 178
60 | Interim voorzieningen + kabels/leidingen in grond + gebouw veiligstellen | SPIE | 3 | 179 | 181 | 2025-08-25: 60
61 | Inrichten bouwplaats | Aannemer | 5 | 182 | 186 | 2025-09-15: 61
62 | Fase 1 a | Aannemer | 34 | 188 | 221 | 2025-10-27: 62
62a | Dingemans gebouw | Aannemer | 34 | 188 | 221 | 2025-10-27: 62a
62b | Bisscheroux gebouw | Aannemer | 34 | 188 | 221 | 2025-10-27: 62b
62c | Arets gebouw noordzijde | Aannemer | 34 | 188 | 221 | 2025-10-27: 62c
62d | Binnentuin | Aannemer | 34 | 188 | 221 | 2025-10-27: 62d
63 | Inhuizen gebouwen fase 1a | Zuyd Hogeschool | 10 | 220 | 229 | 2026-06-22: 63
63a | DENK AAN WERKZAAMHEDEN OP BRUSSELSEWEG, ZIE APARTE PLANNING. Uitgaan dat op BRU een ruimte met rekken? Tijdens de zomer vakantie 2026 is om tijdelijk werkstukken op te slaan zodat Zuyd de rest kan leegruimten |  | 9 | 221 | 229 | 2026-06-29: 63a
63b | Inruimen door studenten | Zuyd Hogeschool | 1 | 229 | 229 | 2026-08-24: 63b
63c | Inruimen door docenten | Zuyd Hogeschool | 2 | 228 | 229
63d | Monteren AV middelen | Mediaservice | 3 | 226 | 228
63e | Koffie/Vending/waterkoelers | MAAS / VENDING @ WORK | 1 | 228 | 228 | 2026-08-17: 63e
63f | Toiletgarnituur /voorzieningen | Qualityservice | 1 | 222 | 222 | 2026-07-06: 63f
63g | Schoonmaak benodigdheden | Asito | 1 | 222 | 222 | 2026-07-06: 63g
63h | Schoonmaak opstarten en al acteren naar nieuw contract | Asito | 7 | 222 | 228 | 2026-07-06: 63h
63i | Printers | Ricoh | 1 | 228 | 228 | 2026-08-17: 63i
63j | Afvalunits / containers | PreZero | 1 | 228 | 228
63k | Ongedierte bestrijdingsmiddelen | Olischlager | 1 | 228 | 228 | 2026-08-17: 63k
63l | BHV-middelen | Boileau | 1 | 228 | 228 | 2026-08-17: 63l
63m | Planten | Flora | 1 | 228 | 228 | 2026-08-17: 63m
63n | Signing | Zuyd Hogeschool | 2 | 227 | 228 | 2026-08-10: 63n
63o | Werkplekken monteren - ICT gerelateerd | Zuyd Hogeschool | 2 | 227 | 228 | 2026-08-10: 63o
63p | Stoelen / tafels / werkplekken / kasten (losse voorzieningen) |  | 4 | 223 | 226 | 2026-07-13: 63p
63q | Raambekleding |  | 4 | 223 | 226 | 2026-07-13: 63q
63r | Overig klein los meubilair zoals kapstokken, flipovers, etc |  | 4 | 223 | 226 | 2026-07-13: 63r
63s | Vast meubilair zoals boekenkasten, kasten, etc |  | 4 | 223 | 226 | 2026-07-13: 63s
63t | Dienstverlening aanpassen (schoonmaak, catering, BHV, beveiliging, post, inbraak, brand) |  | 3 | 220 | 222 | 2026-06-22: 63t
63t | Planon opnieuw inregelen / blokkeren |  | 3 | 220 | 222 | 2026-06-22: 63t
64 | Fase 1b | Aannemer | 14 | 188 | 201 | 2025-10-27: 64
64a | Woonhuis de Stuers | Aannemer | 14 | 188 | 201 | 2025-10-27: 64a
65 | Inhuizen gebouw fase 1b | Zuyd Hogeschool | 7 | 222 | 228 | 2026-07-06: 65
66 | Leegruimen gebouw fase 2 + afschermen machines | Zuyd Hogeschool | 4 | 219 | 222 | 2026-06-15: 66
66a | DENK AAN WERKZAAMHEDEN OM NAAR DE BRUSSELSEWEG TE PLAATSEN, denk aan voldoende opslag op nieuwe locatie |  | 4 | 219 | 222 | 2026-06-15: 66a
66b | Opruimen door studenten | Zuyd Hogeschool | 1 | 219 | 219 | 2026-06-15: 66b
66c | Opruimten door docenten | Zuyd Hogeschool | 1 | 219 | 219 | 2026-06-15: 66c
66d | Maken omkisting machines | Zuyd Hogeschool / BAM ? | 2 | 219 | 220 | 2026-06-15: 66d
66e | Demonteren AV middelen | Mediaservice | 1 | 219 | 219 | 2026-06-15: 66e
66f | Koffie/Vending/waterkoelers | MAAS / VENDING @ WORK | 1 | 219 | 219 | 2026-06-15: 66f
66g | Toiletgarnituur /voorzieningen | Qualityservice | 1 | 219 | 219 | 2026-06-15: 66g
66h | Schoonmaak benodigdheden | Asito | 1 | 219 | 219 | 2026-06-15: 66h
66i | Printers | Ricoh | 1 | 219 | 219 | 2026-06-15: 66i
66j | Afvalunits / containers | PreZero | 1 | 219 | 219 | 2026-06-15: 66j
66k | Kleine afvalbakken | Zuyd Hogeschool | 1 | 219 | 219 | 2026-06-15: 66k
66l | Ongedierte bestrijdingsmiddelen | Olischlager | 1 | 219 | 219 | 2026-06-15: 66l
66m | BHV-middlen | Boileau | 1 | 219 | 219 | 2026-06-15: 66m
66n | Planten | Flora | 1 | 219 | 219 | 2026-06-15: 66n
66o | Signing | Zuyd Hogeschool | 1 | 219 | 219 | 2026-06-15: 66o
66p | Werkplekken demonteren - ICT gerelateerd | Zuyd Hogeschool | 1 | 219 | 219 | 2026-06-15: 66p
66q | Stoelen / tafels / werkplekken / kasten (losse voorzieningen) |  | 3 | 220 | 222 | 2026-06-22: 66q
66r | Overig klein los meubilair zoals kapstokken, flipovers, etc |  | 3 | 220 | 222 | 2026-06-22: 66r
66s | Vast meubilair zoals boekenkasten, kasten, etc |  | 3 | 220 | 222 | 2026-06-22: 66s
66t | Dienstverlening aanpassen (schoonmaak, catering, BHV, beveiliging, post, inbraak, brand) |  | 1 | 219 | 219 | 2026-06-15: 66t
66u | Planon opnieuw inregelen / blokkeren |  | 1 | 219 | 219 | 2026-06-15: 66u
67 | Fase 2 | Aannemer | 23 | 223 | 245 | 2026-07-13: 67
67a | Arets gebouw zuidzijde | Aannemer | 23 | 223 | 245 | 2026-07-13: 67a
68 | Reservering/uitloop mogelijkheid uitvoering fase 2 | Aannemer | 1 | 246 | 246 | 2027-01-04: 68
69 | Inhuizen gebouw fase 2 | Zuyd Hogeschool | 6 | 246 | 251 | 2027-01-04: 69
69a | DENK AAN WERKZAAMHEDEN OP BRUSSELSEWEG, ZIE APARTE PLANNING. |  | 5 | 247 | 251 | 2027-01-11: 69a
69b | Inruimen door studenten | Zuyd Hogeschool | 1 | 250 | 250 | 2027-02-01: 69b
69c | Inruimen door docenten | Zuyd Hogeschool | 1 | 250 | 250 | 2027-02-01: 69c
69d | Demonteren omkisting machines |  | 1 | 250 | 250 | 2027-02-01: 69d
69e | Monteren AV middelen | Mediaservice | 1 | 249 | 249 | 2027-01-25: 69e
69f | Koffie/Vending/waterkoelers | MAAS / VENDING @ WORK | 1 | 249 | 249 | 2027-01-25: 69f
69g | Toiletgarnituur /voorzieningen | Qualityservice | 1 | 249 | 249 | 2027-01-25: 69g
69h | Schoonmaak benodigdheden | Asito | 1 | 247 | 247 | 2027-01-11: 69h
69i | Schoonmaak opstarten en al acteren naar nieuw contract | Asito | 1 | 247 | 247 | 2027-01-11: 69i
69j | Printers | Ricoh | 1 | 249 | 249 | 2027-01-25: 69j
69k | Afvalunits / containers | PreZero | 1 | 249 | 249 | 2027-01-25: 69k
69l | Ongedierte bestrijdingsmiddelen | Olischlager | 1 | 249 | 249 | 2027-01-25: 69l
69m | BHV-middelen | Boileau | 1 | 249 | 249 | 2027-01-25: 69m
69n | Planten | Flora | 1 | 249 | 249 | 2027-01-25: 69n
69o | Signing | Zuyd Hogeschool | 1 | 249 | 249 | 2027-01-25: 69o
69p | Werkplekken monteren - ICT gerelateerd | Zuyd Hogeschool | 1 | 249 | 249 | 2027-01-25: 69p
69q | Stoelen / tafels / werkplekken / kasten (losse voorzieningen) |  | 2 | 247 | 248 | 2027-01-11: 69q
69r | Raambekleding |  | 2 | 247 | 248 | 2027-01-11: 69r
69s | Overig klein los meubilair zoals kapstokken, flipovers, etc |  | 2 | 247 | 248 | 2027-01-11: 69s
69t | Vast meubilair zoals boekenkasten, kasten, etc |  | 2 | 247 | 248 | 2027-01-11: 69t
69t | Dienstverlening aanpassen (schoonmaak, catering, BHV, beveiliging, post, inbraak, brand) |  | 2 | 246 | 247 | 2027-01-04: 69t
69t | Planon opnieuw inregelen / blokkeren |  | 2 | 246 | 247 | 2027-01-04: 69t
Fase Nazorg
70
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
[10 empty] | Renvooi | [9 empty] | Besluitmoment | [10 empty] | Architectonisch ontwerpfase | [12 empty] | Overheidsvergunningen | [10 empty] | Klantproces | [9 empty] | Realisatievoorbereiding
[20 empty] | Definitiefase | [10 empty] | Technische ontwerpfase | [23 empty] | Showroom en wooncoach | [9 empty] | Realisatie
Woonhuis de Stuers is te schuiven in planning i.v.m. de vergunning