## Blad1
Bijlage - Inschrijfstaat t.b.v. prijsonderbouwing
Ingenieursdienst voorbereiding en realisatie Vloedbeltverbinding
Rood = in te vullen door de inschrijver
Versie: 1.0 Definitief - d.d. 27-3-2025
Indienen in Excel en PDF
Inschrijver: | < Naam Inschrijver >
Datum: | < Datum >
| Functionaris: | Functie | Functie | Functie | Functie | Functie | Functie | Functie | Functie | Functie | Senior functionaris (tbv stelpost) | Medior functionaris (tbv stelpost) | Junio Functionaris (tbv stelpost) | Derden, inkoop, onderaanneming
| tarief: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Uren hieronder invullen per functionaris | [12 empty] | Bedrag:
Fase 1: Voorbereiding
3.2.1 | Ingangscontrole bestaande informatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3.2.2 | Conditionerende onderzoeken en studies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3.2.3 | Participatie, communicatie en stakeholdermanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3.2.4 | Opstellen klanteisenspecificatie (KES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3.2.5 | Uitwerken integraal Referentieontwerp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3.2.6 | Afstemming en overeenstemming ProRail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3.2.7 | Verleggen kabels en leidingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3.2.8 | SSK-kostenraming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3.2.9 | Contracterings- en aanbestedingsadvies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3.2.10 | Opstellen geïntegreerd contract onder de UAV-GC 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3.2.11 | Aanbesteding en gunning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Fase 2: Realisatie
4.2.1 | Voorbereiding en uitvoering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4.2.2 | Systeemgerichte contractbeheersing (SCB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4.2.3 | Aanvullende adviezen en begeleiding in de realisatiefase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Zie eveneens stelpost 2
4.2.4 | Tussentijdse ingebruikname(s), oplevering & overdracht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Fase 3: Nazorg
5.2 | Nazorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Proces / algemeen
6.2.1 | Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
6.2.2. | Projectmanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
6.2.3 | Projectbeheersing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
6.2.4 | Kwaliteitsborging, integraliteit en raakvlakmanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
6.2.5 | Vergunningenmanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
6.2.6 | Advisering duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Overig, stelposten
| Stelpost 1 aanvullend onderzoek | [12 empty] | 300000 | 300000
| Stelpost 2 technische advisering en ondersteuning (junior, medior, senior) | [9 empty] | 900 | 1200 | 1200 |  | 0
| Stelpost 3 aanvullende vragen en ondersteuning | [12 empty] | 150000 | 150000
Eventuele BPKV beloften etc. etc.
| Werkzaamheden vrij in te vullen door inschrijver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Werkzaamheden vrij in te vullen door inschrijver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Werkzaamheden vrij in te vullen door inschrijver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Werkzaamheden vrij in te vullen door inschrijver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Werkzaamheden vrij in te vullen door inschrijver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Werkzaamheden vrij in te vullen door inschrijver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Werkzaamheden vrij in te vullen door inschrijver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Evt. afronding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | Inschrijvingssom | 450000
Rechtsgeldig ondertekend door: < Naam >
Handtekening: < Handtekening >