## Blad1
Nota van inlichtingen 1 - EA Geautomatiseerde sorteeroplossing- d.d. 28-04-2025
Opdrachtgever: Stichting Probiblio
Kenmerk: 519584
# | Vraag heeft betrekking op document | Paragraaf | Blz. | Vraag van Geïnteresseerde | Beantwoording
1 | Algemeen / Technisch |  |  | Wat zijn de stellingen met boeken achterin het pand? | In deze stellingen staat de collectie welke door Opdrachtgever zelf wordt beheerd. Dit is verder niet relevant voor de aanbieding van Inschrijver.
2 | Algemeen / Technisch |  |  | Worden de dozen in dezelfde kratten als de boeken vervoerd voor outbound? Of gaat dat gescheiden? | De dozen worden voor trannsport op dezelfde rolcontainers geplaats als de kratten voor een specifieke locatie. De kratten worden als eerst in de rolcontainers geplaatst. Dozen worden vervolgens op de bovenzijde van de kratten geplaatst.
3 | Algemeen / Technisch |  |  | Hoe worden de transportkarren geladen na het sorteren? Kratten (met boeken) en dozen gescheiden of door elkaar heen op een kar? | Zie de beantwoording van vraag 20.
4 | Algemeen / Technisch |  |  | Zit de RFID tag altijd op dezelfde plek van de boeken? Aan de binnenkant van de kaft? Zo niet, waar dan? | De RFID-tag wordt in 90% van de boeken aan binnenzijde van de achterkaft van objecten aangbracht.
5 | Algemeen / Technisch |  |  | Wie bepaald de sorteerlogica, de software, dat zit in de scope van de leverancier? | Het is Opdrachtgever niet geheel helder wat vraagsteller bedoelt met 'sorteerlogica'. U wordt verzocht deze vraag in de tweede nota van inlichten te verduidelijken.
6 | Algemeen / Technisch |  |  | Is er een mogelijkheid om de boeken en pakketten te testen tijdens onze engineeringsfase? | Opdrachtgever heeft in paragraaf 1.3 van bijlage A programma van eisen de specifiecaties van de te sorteren objecten opgenomen: • Boeken, variërend van kleine boeken tot grote Bosatlassen; • tijdschriften, folders, dvd’s; • Dozen met nieuwe boeken. Deze dozen hebben een afmeting van maximaal 36cm x 32,5cm x 12,5cm. Opdrachtgever zal geen materialen ter beschikking stellen tijdens het engineeringsproces.
7 | Algemeen / Technisch |  |  | Hoe wordt de sorteerdata beschikbaar gemaakt voor het sorteersysteem? | De sorteerdata wordt via Wise beschikbaar gemaakt.
8 | Algemeen / Technisch |  |  | Zijn er sandbox-omgevingen beschikbaar om de integratie te testen voordat deze live gaat? | Er is een testomgeving en een acceptatieomgeving beschikbaar. Op de test staat de huidige release, op de acceptatie indien beschikbaar de nieuwe release. Er is geen openbare sandbox omgeving beschikbaar.
9 | Beschrijvend document | 3.4.1 | 9 | Is het mogelijk nadat de schouw is geweest de locatie nog een keer te bezichtigen? | Het is mogelijk om de locatie van Opdrachtgever alsnog te bezoeken. In dit geval dient via de berichtenmodule een verzoek te worden gedaan. Opdrachtgever benadrukt hierbij dat tijdens een bezoek geen vragen zullen worden beantwoord. Eventuele vragen en/of verzoeken voor aanvullende informatie of voorgestelde wijzigingen op Bijlage A - Programma van eisen kunnen schriftelijk worden gesteld middels Bijlage D Nota van Inlichten voor beantwoording in Nota van inlichtingen 2.
10 | Bijlage A - Programma van Eisen_v1.0 | 1.3 |  | Hoeveel % van het totaal aantal te sorteren items is een 10kg doos? | De dozen met nieuwe boeken, zoals bedoeld in paragraaf 1.3 en eis 2.4, maken minder dan 10% van het totaal aantal te sorteren items uit.
11 | Bijlage A - Programma van Eisen_v1.0 | 1.3 |  | Is het erg als de vulgraad per transportkrat lager uitvalt tov handmatig vullen? | De gemiddelde vulgraad per transport krat betreft 23 items bij handmatige sortering. Het is wenselijk dat de gemiddeld vulgraad per krat wordt benaderd in verband met het aantal te vervoeren kratten in relatie tot de capaciteit van de vrachtwagens van Opdrachtgever.
12 | Bijlage A - Programma van Eisen_v1.0 | 6 | 11 | (6.8) Er wordt aangegeven dat het lid kan aangeven, dat de leenhistorie bewaard moet blijven (AVG). Wat wordt hiermee bedoeld? Wil Probiblio de leengegevens van de eindklant van de bibliotheek bewaren? En zo ja, moet er dan ook een interface komen richting de klanten van de bibliotheek? In het kader van de AVG lijkt dit niet wenselijk. | Eis 6.8 komt te vervallen.
13 | Bijlage A - Programma van Eisen_v1.0 | 6 | 11 | (6.9) Er wordt aangegeven dat de oplossing op verzoek van het lid de leengegevens verwijdert. Dit lijkt meer in de lijn van de bibliotheek te liggen en niet in de lijn van Probiblio. Wat wordt hiermee bedoeld? | Eis 6.9 komt te vervallen.
14 | Bijlage A - Programma van Eisen_v1.0 | 7 | 12 | (7.2) De gebruiksklare oplevering staat voor december gepland. We gaan er hierbij van uit dat dit in december 2025 moet gebeuren,dus niet per 1 december? | Dit is correct. Opdrachtgever heeft geen specifieke voorkeur voor oplevering op een specifieke datum in december. Wel wijst Opdrachtgever erop dat (onderbouwing van) de planning en een realistische en overtuigende aanpak onderdeel uitmaken van de beoordeling van gunningscriterium 2 Levering, installatie en implementatie van de geboden oplossing.
15 | Bijlage A - Programma van Eisen_v1.0 | 2 Functionele en technische eisen |  | Is er een voorkeurstechnologie voor het sorteersysteem? Pop-up eenheden / AGV's? | Het is voor Opdrachtgever van belang dat de aangeboden oplossing voldoet aan alle technische en functionemle eisen. Er is daarbij geen voorkeurstechnologie.
16 | Bijlage A - Programma van Eisen_v1.0 | 2 Functionele en technische eisen |  | Wordt de koppeling tussen de barcode op de krat en het uitvoerkanaal handmatig uitgevoerd door de operator die een mobiel apparaat gebruikt om zowel de barcode van de krat als die van het uitvoerkanaal te scannen? | Het is voor het logistiek proces van belang dat de krat gescand bij het uitvoerkanaal. Op welke wijze dit plaatsvindt, is aan Inschrijver. NB: De chauffeurs maken gebruik van van handscanners bij ophalen en afleveren van kratten op locatie.
17 | Bijlage A - Programma van Eisen_v1.0 | 2 Functionele en technische eisen |  | Hoeveel items worden er per krat verwacht? | Gemiddeld passen er 23 items in één transportkrat (bij handmatige sortering), waarbij de krat optimaal wordt gevuld. Zie hiervoor paragraaf 1.3 van Bijlage A Programma van eisen.
18 | Bijlage A - Programma van Eisen_v1.0 | 2 Functionele en technische eisen |  | Is er een minimale geldige leessnelheid vereist? | Het systeem moet minimaal 3.000 items per uur kunnen verwerken. Zie hiervoor ook eis 2.2 van Bijlage A programma van eisen.
19 | Bijlage A - Programma van Eisen_v1.0 | 2 Functionele en technische eisen |  | Zijn er minimumvereisten voor de frequentie of flexibiliteit van de herconfiguratie van uitvoerkanalen (bijv. dagelijkse updates, real-time, via API)? | Het is voor Opdrachtgever van belang dat de outputkanalen snel zijn aan te passen voor sortering voor een specifieke locatie wanneer de benodigde capaciteit daarom vraagt. Dit dient direct (realtime) via het systeem mogelijk te zijn.
20 | Bijlage A - Programma van Eisen_v1.0 | 2 Functionele en technische eisen |  | Zijn er bijgewerkte technische specificaties beschikbaar (bijv. XSD, CSV-structuur, API-documentatie) voor integratie met de systemen 'Wise' en 'Bumbal'? | De REST-Api documentatie kunt u hier vinden: https://probiblio.hostedwise.nl/restapi/swagger-ui/index.html
21 | Bijlage A - Programma van Eisen_v1.0 | 4 Onderhoud en ondersteuning |  | Zijn er al minimale KPI's gedefinieerd waaraan onder de SLA moet worden voldaan (bijv. uptime, maximale responstijd, gemiddelde oplostijd)? | Alle minimale kpi's zijn gedefinieerd en opgenomen in bijlage A programma van eisen en Bijlage L - Urgentiematrix Responsetijden . In beantwoording van uw vraag o.a. in: - Eis 4.10 (uptime); - Bijlage L (maximale responstijd, gemiddelde oplostijd) per urgentieniveau).
22 | Bijlage A - Programma van Eisen_v1.0 | 4 Onderhoud en ondersteuning |  | Zo nee, zijn deze onderhandelbaar met de gegunde contractant? | Over de opgenomen KPI's zal niet nader worden onderhandeld na afronding van de aanbesteding.
23 | Bijlage A - Programma van Eisen_v1.0 | 2.Functionele technische eisen |  | In de samenvatting staat 2000 stuks per uur en in de eisen staat 3000 stuks per uur welke is correct? | Het is Opdrachtgever niet geheel duidelijk wat u bedoelt met 'de samenvatting'. Indien u hiermee verwijst naar paragraaf 4.3.2, dan betreft dit een kerncompetentie. Inschrijver dient in dit kader middels referentieopdrachten aan te tonen over de gevraagde ervaring te beschikken. Dit betreft een geschiktheidseis. De genoemde capaciteit van het systeem, zoals bedoeld in eis 2.2 van bijlage A, betreft een uitvoeringseis. Het aangeboden systeem dient minimaal over deze capaciteit te beschikken.
24 | Bijlage A - Programma van Eisen_v1.0 | 2.Functionele technische eisen |  | Dienen de kratten bij de output kanalen ook gevuld te worden of doet de chaffeur dit nog? | De kratten dienen bij de outputkanalen gevuld te worden.
25 | Bijlage A - Programma van Eisen_v1.0 | 2.Functionele technische eisen |  | Is het onderhoudt minimaal voor 10 jaar of wordt deze elk jaar mogelijk verlengd? Dus is de opdracht voor minimaal 10 jaar en mogelijk 10x velengd met 1 jaar dus totale mogelijkheid 20 jaar. Of 1 malige plaatsing en 10x verlengen voor het onderhoud dus in totaal een projectduur van 10 jaar? | Opdrachtgever verwijst u naar paragraaf 2.6.1 van het beschrijvend document en artikel 2.2, 2.4 en 2.5 van bijlage B concept overeenkomst. 2. De overeengekomen Opdracht I tot het leveren, installeren, implementeren en gebruiksklaar opleveren van geautomatiseerde sorteeroplossing moet uiterlijk per december 2025 voltooid zijn. Er is uitsluitend sprake van gebruiksklare oplevering na schriftelijke acceptatie door Opdrachtgever. Acceptatie van Opdracht I geschiedt middels de ondertekening van een opleverdocument, welke zowel door Opdrachtgever als Opdrachtnemer dient te worden ondertekend. 4. Uitsluitend na gebruiksklare oplevering van de Opdracht I dient Opdracht II te worden uitgevoerd. De overeengekomen Opdracht II wordt verricht in de periode van 1 december 2025, of zoveel later als oplevering van Opdracht I geschiedt, tot 1 december 2035. 5. De Opdrachtgever heeft eenzijdig de mogelijkheid om de Overeenkomst tienmaal (10) twaalf (12) maanden onder dezelfde condities te verlengen. Uiterlijk drie maanden voor het einde van de contractperiode, geeft de Opdrachtgever aan of er van de verlengingsoptie gebruik wordt gemaakt. Indien de verlengingsoptie door Opdrachtgever niet wordt gebruikt, eindigt de Overeenkomst van rechtswege na het verstrijken van de in de eerste zin van dit artikel bedoelde termijn.
26 | Bijlage A - Programma van Eisen_v1.0 | 2.Functionele technische eisen |  | Hoe worden de spullen aangeleverd en moet er dan ook een systeem worden bedacht om de kratten automatisch te legen? | Dit is aan Inschrijver. Eventuele oplossingen kunnen worden aangeboden als onderdeel van gunningscriterium G1. Opdrachtgever verwijst u hiervoor naar paragraaf 7.2.1 van het Beschrijvend document: "Probiblio wenst de volgende doelstellingen te realiseren: • Verminderen fysieke belasting: Door automatisering van de sorteerprocessen worden de zware fysieke taken van de medewerkers verminderd, wat bijdraagt aan hun gezondheid en welzijn. Opdrachtgever is op zoek naar een sorteeroplossing die hierin optimaal voorziet, waarbij de taken die tijdens het sorteerproces door medewerkers uitgevoerd dienen te worden, wordt ingericht met focus op beperking van belasting van de medewerker. Dit kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden middels: "Ergonomische voorzieningen, deze omvatten maar zijn niet beperkt tot, automatische leegsystemen voor kratten bij het inputkanaal, optimalisatiemaatregelen voor kratvulling binnen de beschikbare capaciteit en oplossingen om fysieke belasting, zoals het tillen van lasten boven 20 kg, te voorkomen. Deze voorbeelden dienen ter illustratie."
27 | Bijlage B - Conceptovereenkomst leveringen_v1.0 | Artikel 2. Totstandkoming, tijdsplanning of duur van de Overeenkomst |  | Is de jaarlijkse verlenging na de eerste periode van 10 jaar automatisch, of is deze afhankelijk van prestatiebeoordeling? | Zoals aangegeven in artikel 2.5 geldt dat Opdrachtgever eenzijdig de mogelijkheid heeft om de Overeenkomst tienmaal (10) twaalf (12) maanden onder dezelfde condities te verlengen. Uiterlijk drie maanden voor het einde van de contractperiode, geeft de Opdrachtgever aan of er van de verlengingsoptie gebruik wordt gemaakt. Indien de verlengingsoptie door Opdrachtgever niet wordt gebruikt, eindigt de Overeenkomst van rechtswege na het verstrijken van de in de eerste zin van dit artikel bedoelde termijn. Of er gebruik wordt gemaakt van een verleningsoptie zal ondermeer, maar niet uitsluitend, samenhangen met de prestaties van sorteeroplossing en dienstverlening van Opdrachtnemer, maar OOK met eventuele ontwikkelingen in de organisatie van Opdrachtgever en (wijzigende) behoeften van Opdrachtgever.
28 | Bijlage H.2 - Plattegrond Lireweg met looproute |  |  | Zijn er gedetailleerde specificaties beschikbaar voor de elektrische aansluiting in de buurt van het installatiegebied (spanning, fase, maximale belasting)? | Er is één (1) krachtstroomaansluiting(en) (380v, 16A) beschikbaar voor aansluiten van het systeem. Daarnaast zijn hier twee (2) 220v aansluitingen beschikbaar. Deze zijn beschikbaar ditect binnen de voorgestelde plaatsingsruimte. Zie hiervoor paragraaf 1.4 van Bijlage A Programma van eisen. Daarnaast is er een tweede rachtstroomaansluiting(en) (380v, 16A) beschikbaar. Indien hiervan gebruik gemaakt dient te worden door Inschrijver, dan wijst Opdrachtgever op paragraaf 1.4 van bijlage A, waarin staat vermeld dat het aanbrengen van kabels in geen geval een obstakel vormen voor (andere) werkzaamheden van opdrachtgever. Alle punten zijn ingetekend in Groen in Bijlage H1 Plattegrond Lireweg met ruimte_v2.0
29 | Bijlage H.2 - Plattegrond Lireweg met looproute |  |  | Is het mogelijk om een DWG-bestand van het gebouw te ontvangen? | Opdrachtgever heeft op dit moment geen DWG-bestand beschikbaar. Indien deze beschikbaar komt, dan zal deze worden verstrekt.
30 | Bijlage H.2 - Plattegrond Lireweg met looproute |  |  | Zijn er beperkingen voor de vloerbelasting? | De maximale vloerbelasting is 2000 kg/m2. Zie hiervoor paragraaf 1.4 van Bijlage A Programma van eisen.
31 | Bijlage H.2 - Plattegrond Lireweg met looproute |  |  | Zijn er hoogtebeperkingen voor het systeem? | Voor het systeem geldt een hoogtebeperking van maximaal 4m1. Zie hiervoor ook eis 2.9 van Bijlage A programma van eisen.