## 1. Bijzondere gevaren 2.28-1
Bijlage 2: Projectspecifieke Risico-Inventarisatie & -Evaluatie
Besteksnummer: |  |  |  | 25004-50
Projectbeschrijving: |  |  |  | Maaien bermen en wegsloten Flevoland 2025-2026
TABEL 1. Artikel 2.28 lid 1: Specificatie van bijzondere gevaren volgens bijlage II van de Europese Richtlijn 92/57/EEG
Inventarisatie | [7 empty] | Evaluatie vooraf |  |  |  |  | Maatregelen |  |  | Evaluatie effect
Bijzonder gevaar | Aanwezig ja/nee? | Risico | Tijdens activiteit of activiteiten | Gevolg van type werkzaamheden |  |  | Specificatie | W | B | E | Risicoscore | Risicoklasse | Ontwerpkeuzen | Bronmaatregelen | Uitvoerenden | W | B | E | Risicoscore | Risicoklasse | Restmaatregelen (PBM)
|  |  |  | Gelijktijdig | Achtereenvolgend | Doorgaande exploitatie
Bedelving | ja | overlijden, ernstig letsel, letsel | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 | ja | nee | ja | Tijdens werkzaamheden met zwaar materiaal en materieel (op hellingen). Bij afvoer van maaisel | 1 | 2 | 15 | 30 | 2 |  | Geen zwaar materieel op talud steiler dan 1:1, gebruik maken van een maaiarm in deze situaties. | Bij het werken op hellingen wordt specifiek en aangepast materieel ingezet (laagzwaartepunt tractoren) | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | specificeer PBM's
Vastraken | ja | beklemming en (ernstig) letsel | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 | ja | nee | ja | Tijdens werkzaamheden met zwaar materiaal en materieel. Bij het omvallen van zwaar materieel of het vastraken in natte grond. | 1 | 2 | 7 | 14 | 1 |  | Geen zwaar materieel op talud steiler dan 1:1, gebruik maken van een maaiarm in deze situaties. Geen werkzaamheden uitvoeren met zwaar materieel op drassige grond. | Bij het werken op hellingen en natte ondergrond wordt specifiek en aangepast materieel ingezet (laagzwaartepunt tractoren, dubbellucht of maaiarmen vanaf de verharding ingezet) | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | specificeer PBM's
Vallen | nee | [19 empty] | specificeer PBM's
Gevaarlijke chemische stoffen | nee | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1
Gevaarlijke biologische stoffen | nee | [17 empty] | 0 | 1
Ioniserende stralingen | nee | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1
Werken nabij hoogspanning | nee | [17 empty] | 0 | 1
Verdrinkingsgevaar | ja | beklemming en (ernstig) letsel | 6 | ja | nee | ja | Tijdens het maaien van sloten | 1 | 2 | 15 | 30 | 2 | Bij onvoldoende werkbreedte handmatig maaien | Geen zwaar materieel op talud steiler dan 1:1, gebruik maken van een maaiarm in deze situaties. | Bij onvoldoende werkruimte of steil talud wordt specifiek en aangepast materieel ingezet (laagzwaartepunt tractoren, dubbellucht of maaiarmen vanaf de verharding ingezet) of handmatig gemaaid | 0.5 | 2 | 15 | 15 | 1 | specificeer PBM's
Graven van putten | nee | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1
Ondergrondse werk | nee | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1
Werken in tunnels | nee | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1
Duikwerkzaamheden | nee | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1
Werken onder overdruk | nee | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1
Werken met springstoffen | nee | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1
Montage en/of demontage van geprefabriceerde elementen | nee | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1
" GA DOOR NAAR TABBLAD 2.

## 2. Asbest+grond(w)(b) 2.28-2b
Bijlage 2: Projectspecifieke Risico-Inventarisatie & -Evaluatie
Besteksnummer: |  |  |  | 25004-50
Projectbeschrijving: |  |  |  | Maaien bermen en wegsloten 2025-2026
TABEL 2. Artikel 2.28 lid 2 sub b: Eventuele aanwezigheid van asbest, asbesthoudende producten (art. 4.37 Arbobesluit), verontreinigde grond(water)(bodems)
Inventarisatie | [7 empty] | Evaluatie vooraf |  |  |  |  | Maatregelen |  |  | Evaluatie effect
Specifiek gevaar | Aanwezig ja/nee? | Risico | Tijdens activiteit of activiteiten | Gevolg van type werkzaamheden |  |  | Specificatie | W | B | E | Risicoscore | Risicoklasse | Ontwerpkeuzen | Bronmaatregelen | Uitvoerenden | W | B | E | Risicoscore | Risicoklasse | Restmaatregelen (PBM)
|  |  |  | Gelijktijdig | Achtereenvolgend | Doorgaande exploitatie
Asbest in gebouwen | nee | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | specificeer PBM's
Asbest in installaties | nee | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | specificeer PBM's
Losse asbesthoudende producten | nee | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | specificeer PBM's
Zwerfasbest (buitenruimte) | ja | Besmetting, asbestgerelateerde ziekten, overlijden | 7, 8 | ja | ja | ja | bij het verwijderen van zwerfvuil kunnen asbesthoudende stoffen of materialen(dumpingen) worden aangetroffen | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 |  |  | Bij aantreffen van (vermoedelijk)verdachte materialen wordt de opdrachtgever direct in kennis gesteld, de werkzaamheden worden in nabijheid direct stilgelegd | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | specificeer PBM's
Verontreinigde grond | nee | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | specificeer PBM's
Verontreinigd water | nee | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | specificeer PBM's
Verontreinigd grondwater | nee | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | specificeer PBM's
Verontreinigde waterbodems | nee | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | specificeer PBM's
" GA DOOR NAAR TABBLAD 3.

## 3. Samenloopgevaren 2.28-2b
Bijlage 2: Projectspecifieke Risico-Inventarisatie & -Evaluatie
Besteksnummer: |  |  |  | 25004-50
Projectbeschrijving: |  |  |  | Maaien bermen en wegsloten 2025-2026
TABEL 3. Artikel 2.28 lid 2 sub b: Specifieke gevaren met inbegrip van gevaren als gevolg van gelijktijdig, achtereenvolgend en doorgaand exploitatiewerk
Inventarisatie | [7 empty] | Evaluatie vooraf |  |  |  |  | Maatregelen |  |  | Evaluatie effect
Specifiek gevaar | Aanwezig ja/nee? | Risico | Tijdens activiteit of activiteiten | Gevolg van type werkzaamheden |  |  | Specificatie | W | B | E | Risicoscore | Risicoklasse | Ontwerpkeuzen | Bronmaatregelen | Uitvoerenden | W | B | E | Risicoscore | Risicoklasse | Restmaatregelen (PBM)
|  |  |  | Gelijktijdig | Achtereenvolgend | Doorgaande exploitatie
Middelen, gereedschappen, machines en installaties | ja
Foute bedieningsmiddelen | Ja | Letsel | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ja | ja | ja | Tijdens werkzaamheden met zwaar materiaal en materieel (op hellingen) | 1 | 6 | 3 | 18 | 1 | [6 empty] | 0 | 1
Snijden | Ja | Letsel | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ja | ja | ja | Tijdens werkzaamheden met zwaar materiaal en materieel (op hellingen) | 3 | 6 | 3 | 54 | 2 | [6 empty] | 0 | 1
Stoten | Ja | Letsel | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ja | ja | ja | Tijdens werkzaamheden met zwaar materiaal en materieel (op hellingen) | 3 | 6 | 1 | 18 | 1 | [6 empty] | 0 | 1
Knellen | Ja | Letsel | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ja | ja | ja | Tijdens werkzaamheden met zwaar materiaal en materieel (op hellingen) | 1 | 6 | 3 | 18 | 1 | [6 empty] | 0 | 1
Pletten | Ja | Letsel, overlijden | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ja | ja | ja | Tijdens werkzaamheden met zwaar materiaal en materieel (op hellingen) | 1 | 3 | 15 | 45 | 2 | [6 empty] | 0 | 1
Hete oppervlakken/onderdelen | nee | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1
Wegslaan/kantelen | Ja | Letsel, overlijden | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ja | ja | ja | Tijdens werkzaamheden met zwaar materiaal en materieel (op hellingen) | 1 | 3 | 15 | 45 | 2 | [6 empty] | 0 | 1
Loskomen | nee | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1
Wegvliegende delen | Ja | Letsel, overlijden | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ja | ja | ja | Tijdens het maaien, gevaar voor mensen in directe omgeving | 6 | 2 | 15 | 180 | 3 |  |  | Aannemer moet materieel goed onderhouden conform eisen/normen. Werknemers buiten uitrusten met PBM's; Indien veel grind/stenen in berm aanwezig zijn, maaien met wegafsluiting. | 1 | 2 | 15 | 30 | 2 | specificeer PBM's
Vallende delen | nee | [17 empty] | 0 | 1 | specificeer PBM's
Aanrijdingen | Ja | Letsel, overlijden | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ja | ja | ja | Tijdens werkzaamheden met zwaar materiaal en materieel (op hellingen) | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | specificeer PBM's
Onbekwame personen | Ja | Letsel, overlijden | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ja | ja | ja | Tijdens alle werkzaamheden | 1 | 2 | 15 | 30 | 2 |  |  | Inzet van gediplomeerd personeel, toezicht op veiligheid conform VCA regelgeving | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | specificeer PBM's
Breuk | Ja | Letsel | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ja | ja | ja | Tijdens werkzaamheden met zwaar materiaal en materieel (op hellingen) | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | specificeer PBM's
Slijtage | Ja | Letsel, | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ja | ja | ja | Tijdens werkzaamheden met zwaar materiaal en materieel (op hellingen) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | specificeer PBM's
Roestvorming | Ja | Letsel | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ja | ja | ja | Tijdens werkzaamheden met zwaar materiaal en materieel (op hellingen) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | specificeer PBM's
Storingen/uitschakelingen | [10 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | specificeer PBM's
Elektriciteit | nee
Hoogspanning | nee | [17 empty] | 0 | 1 | specificeer PBM's
Middenspanning | nee | [17 empty] | 0 | 1 | specificeer PBM's
Laagspanning | nee | [17 empty] | 0 | 1 | specificeer PBM's
Statische elektriciteit | nee | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | specificeer PBM's
Kortsluiting | nee | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | specificeer PBM's
Overstroom/-spanning | nee | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | specificeer PBM's
Slechte verbindingen/aardingen | nee | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | specificeer PBM's
Vocht | nee | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | specificeer PBM's
Werken onder spanning | nee | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | specificeer PBM's
Aanraking spanningsvoerende delen | nee | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | specificeer PBM's
Werken op hoogte (betreft elk verschil vanaf 2,5 meter) | nee
Vallende personen | nee | [17 empty] | 0 | 1 | specificeer PBM's
Vallende voorwerpen | nee | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | specificeer PBM's
Hijs- en hefwerkzaamheden | ja
Hijswerkzaamheden | ja | Letsel door beknelling | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | Tijdens afvoer maaisel | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | specificeer PBM's
Hefwerkzaamheden | nee | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | specificeer PBM's
Vloeren, looproutes, steigers, plateaus en bordessen | ja
Struikelen | ja | overlijden, ernstig letsel, letsel | 7.8 | ja | ja | ja | Bij het in- en uitstappen van de maaimachine (tractor) en tijdens rapen van grofvuil / zwerfvuil | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 |  | De opdrachtgever dient te zorgen dat het materieel voldoet aan de gestelde eisen | Opdrachtnemer moet verkeersmaatregelen treffen conform de richtlijnen van CROW publicatie 96b en aanvullende voorwaarden conform bestek. Machines zijn uitgerust met voorzieningen waardoor veilig in en uitstappen is gewaarborgd. Medewerkers zijn uitgerust met veiligheidsschoenen EISEN PM | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | specificeer PBM's
Uitglijden | ja | overlijden, ernstig letsel, letsel | 7.8 | ja | ja | ja | Bij het in- en uitstappen van de maaimachine (tractor) en tijdens rapen van grofvuil / zwerfvuil | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 |  | De opdrachtgever dient te zorgen dat het materieel voldoet aan de gestelde eisen | Opdrachtnemer moet verkeersmaatregelen treffen conform de richtlijnen van CROW publicatie 96b en aanvullende voorwaarden conform bestek. Machines zijn uitgerust met voorzieningen waardoor veilig in en uitstappen is gewaarborgd. Medewerkers zijn uitgerust met veiligheidsschoenen EISEN PM | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | specificeer PBM's
Vallende personen | ja | overlijden, ernstig letsel, letsel | 7.8 | ja | ja | ja | Bij het in- en uitstappen van de maaimachine (tractor) en tijdens rapen van grofvuil / zwerfvuil | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 |  | De opdrachtgever dient te zorgen dat het materieel voldoet aan de gestelde eisen | Opdrachtnemer moet verkeersmaatregelen treffen conform de richtlijnen van CROW publicatie 96b en aanvullende voorwaarden conform bestek. Machines zijn uitgerust met voorzieningen waardoor veilig in en uitstappen is gewaarborgd. Medewerkers zijn uitgerust met veiligheidsschoenen EISEN PM | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | specificeer PBM's
Vallende voorwerpen | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Oneffenheden | ja | overlijden, ernstig letsel, letsel | 7.8 | ja | ja | ja | Bij het in- en uitstappen van de maaimachine (tractor) en tijdens rapen van grofvuil / zwerfvuil | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 |  | De opdrachtgever dient te zorgen dat het materieel voldoet aan de gestelde eisen | Opdrachtnemer moet verkeersmaatregelen treffen conform de richtlijnen van CROW publicatie 96b en aanvullende voorwaarden conform bestek. Machines zijn uitgerust met voorzieningen waardoor veilig in en uitstappen is gewaarborgd. Medewerkers zijn uitgerust met veiligheidsschoenen EISEN PM | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | specificeer PBM's
Werken langs of op het water | ja
Vallen in het water | ja | Shock, letsel, overlijden | 1, 6, 7, 8 | ja | ja | ja | Bij het in- en uitstappen van de maaimachine (tractor) en tijdens rapen van grofvuil / zwerfvuil en op locaties waar met de hand langs watergangen wordt gemaaid. | 1 | 10 | 15 | 150 | 3 |  | De opdrachtgever dient te zorgen dat het materieel voldoet aan de gestelde eisen | Machines zijn uitgerust met voorzieningen waardoor veilig in en uitstappen is gewaarborgd. Handmatige maaiwerkwerkzaamheden en rapen vuil met minimaal twee personen uitvoeren | 0.5 | 10 | 1 | 5 | 1 | specificeer PBM's
Onderkoeling | nee | [17 empty] | 0 | 1 | specificeer PBM's
Verdrinking | ja | Shock, letsel, overlijden | 1, 6, 7, 8 | ja | ja | ja | Bij het in- en uitstappen van de maaimachine (tractor) en tijdens rapen van grofvuil / zwerfvuil en op locaties waar met de hand langs watergangen wordt gemaaid. | 1 | 10 | 15 | 150 | 3 |  | De opdrachtgever dient te zorgen dat het materieel voldoet aan de gestelde eisen | Machines zijn uitgerust met voorzieningen waardoor veilig in en uitstappen is gewaarborgd. Handmatige maaiwerkwerkzaamheden en rapen vuil met minimaal twee personen uitvoeren | 0.5 | 10 | 1 | 5 | 1 | specificeer PBM's
Geraakt worden door passanten/boten | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Onderlinge aanvaringen passanten, door het werk | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Graafwerk, putten, sleuven en uitgravingen | nee
Instorting/bedelving | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Raken stroomkabel | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Raken gasleiding | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Raken waterleiding | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Raken rioolleiding | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Raken telefonie | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Raken internet | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Raken andere kabels, te weten… | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Werken in besloten ruimten | nee
Bedwelming | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Vergiftiging | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Verstikking | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Elektrocutie | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Brand/explosie | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Temperatuur (warmte/koude) | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Verdrinking/waterstand | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Moeilijke in- en uitgang | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Moeilijke evacuatie | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Draaiende en bewegende (onder)delen | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Fysische factoren
Schadelijk geluid (> 80 dB(A)) | ja | Gehoorbeschadiging, lawaaidoofheid | 2,6,7, 8 | ja | ja | ja | Tijdens bijmaaien obstakels en ander handmatig maaien (met bv bosmaaier) | 10 | 2 | 7 | 140 | 3 |  |  | Medewerkers uitrusten met adequete PBM's, conform VCA regelgeving. Opdrachtnemer draagt zorg voor toezicht op gebruik van PBM's | 10 | 2 | 1 | 20 | 1 | specificeer PBM's
Hinderlijk geluid | nee | [17 empty] | 0 | 1 | specificeer PBM's
Trillingen | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Schokken | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Gebrekkige verlichting | ja | Verminderd zicht en daardoor letsel, schade | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ja | ja | ja | Tijdens alle werkzaamheden, bij slechte weersomstandigheden | 1 | 1 | 40 | 40 | 2 |  |  | Werken coform eisen uit bestek, niet werken bij slecht zicht. | 0.2 | 1 | 40 | 8 | 1 | specificeer PBM's
Te veel verlichting | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Warmte | ja | Verbranding, brandwonden, zonnesteek | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ja | ja | ja | Tijdens alle werkzaamheden, vooral voor mensen die handmatig werken (vuil en bosmaaier) | 6 | 1 | 2 | 12 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | specificeer PBM's
Koude | nee | Onderkoeling | 7, 8 | ja | ja | ja | Tijdens vuilruimen | 0.5 | 1 | 15 | 7.5 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | specificeer PBM's
Regen, sneeuw, ijzel | ja | Verminderd zicht en daardoor letsel, schade | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ja | ja | ja | Tijdens alle werkzaamheden, bij slechte weersomstandigheden | 1 | 1 | 40 | 40 | 2 |  |  | Werken coform eisen uit bestek, niet werken bij slecht zicht. | 0.2 | 1 | 40 | 8 | 1 | specificeer PBM's
Mist (beperkte zichtbaarheid) | ja | Verminderd zicht en daardoor letsel, schade | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ja | ja | ja | Tijdens alle werkzaamheden, bij slechte weersomstandigheden | 1 | 1 | 40 | 40 | 2 |  |  | Werken coform eisen uit bestek, niet werken bij slecht zicht. | 0.2 | 1 | 40 | 8 | 1 | specificeer PBM's
Stralingen (infrarood, ultraviolet, laser) | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Fysieke belasting | nee
Handmatig tillen, dragen en verplaatsen | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Zware lasten | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Klimmen, klauteren en (door)kruipen | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Repeterende bewegingen | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Statische belasting | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Dynamische belasting | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Ongunstige werkhouding (gebogen, gedraaid, etc.) | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Werken langs, aan of op de weg
Aanrijdingen door passanten | ja | Overlijden, letsel, omgevingsschade | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ja | ja | ja | Tijdens alle werkzaamheden | 10 | 2 | 15 | 300 | 4 |  |  | Opdrachtnemer moet verkeersmaatregelen treffen conform de richtlijnen van CROW publicatie 96b en aanvullende voorwaarden conform bestek. | 0.5 | 2 | 15 | 15 | 1 | specificeer PBM's
Aanrijdingen door werkverkeer | nee | [17 empty] | 0 | 1 | specificeer PBM's
Vekeersagressie en -geweld | ja | Escalatie met als gevolg verbaal en/of fysiek letsel | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ja | ja | ja | Tijdens alle werkzaamheden. | 6 | 2 | 1 | 12 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Welzijn | ja
Agressie en geweld (overige oorzaken) | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Avond- en nachtwerk | ja | Overlijden meerde mensen | 1, 2, 3, 4 |  |  |  | Maaien van de Markerwaarddijk | 6 | 1 | 40 | 240 | 4 |  |  | Opdrachtnemer moet voorwaarden uit bestek volgens, wegafsluiting. | 0.1 | 1 | 40 | 4 | 1 | specificeer PBM's
Weekend-/zondagswerk | nee | zie Avond en nachtwerk, geen ander risico in weekend/zondag | [8 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Consignatie | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Werkdruk/werkstress (projectmatig) | ja | Toename fouten, (bijna-)ongevallen, letsel | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ja | ja | ja | Tijdens werkzaamheden met zwaar materiaal en materieel (op hellingen) | 6 | 2 | 15 | 180 | 3 |  |  | Maaien op beeldkwaliteit in zichthoeken en meterstroken. Geeft aannemer mogelijkheid om werkdruk naar eigen inzicht te reguleren. | 0.5 | 2 | 15 | 15 | 1 | specificeer PBM's
Complexiteit en onoverzichtelijkheid werk | nee | [9 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Gedrag | ja
Onvoldoende kennis | nee | zie onbekwaam personeel | [8 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Onvoldoende kunde | nee | zie onbekwaam personeel | [8 empty] | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Demotivatie/onwil/bewuste overtreding | ja | zie werkdruk/werkstress | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ja | ja | ja | Tijdens werkzaamheden met zwaar materiaal en materieel (op hellingen) |  |  |  | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Sociale gevaren | ja
Beperkte bereikbaarheid bewoners | nee | Ongewenst gedrag, aanrijdgevaar, (bijna-)ongevallen, letsel | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ja | ja | ja | Tijdens werkzaamheden met zwaar materiaal en materieel (op hellingen) |  |  |  | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Beperkte bereikbaarheid bedrijven | nee | Ongewenst gedrag, aanrijdgevaar, (bijna-)ongevallen, letsel | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ja | ja | ja | Tijdens werkzaamheden met zwaar materiaal en materieel (op hellingen) |  |  |  | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Beperkte bereikbaarheid hulpdiensten | nee | Ongewenst gedrag, aanrijdgevaar, (bijna-)ongevallen, letsel | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ja | ja | ja | Tijdens werkzaamheden met zwaar materiaal en materieel (op hellingen) |  |  |  | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Andere overheden | nee | Ongewenst gedrag, aanrijdgevaar, (bijna-)ongevallen, letsel | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ja | ja | ja | Tijdens werkzaamheden met zwaar materiaal en materieel (op hellingen) |  |  |  | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Aan- en afvoerroutes personen en goederen | nee | Ongewenst gedrag, aanrijdgevaar, (bijna-)ongevallen, letsel | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ja | ja | ja | Tijdens werkzaamheden met zwaar materiaal en materieel (op hellingen) |  |  |  | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Onbevoegde toegang | nee | Ongewenst gedrag, aanrijdgevaar, (bijna-)ongevallen, letsel | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ja | ja | ja | Tijdens werkzaamheden met zwaar materiaal en materieel (op hellingen) |  |  |  | 0 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Diefstal | ja | Overvalsrisico | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ja | ja | ja | Na afloop werkzaamheden (met zwaar materiaal en materieel). Diefstal van bijvoorbeeld materieel en brandstof | 6 | 2 | 1 | 12 | 1 | specificeer BTO-keuzen | specificeer bronmaatregelen | wie gaat wat doen? |  |  |  | 0 | 1 | specificeer PBM's
Overige specifieke gevaren / ontwerkpeuzen | ja
Werken op terrein met selchte bodemgesteldheid | ja | Kantelen, letsel | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ja | ja | ja | Tijdens werkzaamheden met zwaar materiaal en materieel (op hellingen) |  |  |  | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1
Werken bij schadelijke beplanting | ja | Letsel, irritatie | 2, 6, 7, 8, 9 | ja | ja | ja | Bij het in- en uitstappen van de maaimachine (tractor) en tijdens rapen van grofvuil / zwerfvuil | 3 | 2 | 6 | 36 | 2 |  |  | Het maaien van Reuzenberenklauw niet handmatig uitvoeren | 0.2 | 2 | 6 | 2.4 | 1
<vul in> | [10 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1
<vul in> | [10 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1
<vul in> | [10 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1
<deze lijst moet specifiek worden aangevuld / op maat worden gemaakt per project! Dit is géén standaard invuloefening!>
<denk hierbij ook na over risico's die tijdens beheer, onderhoud en sloop aanwezig zijn én hoe deze met de juiste ontwerpkeuzen nu reeds kunnen worden vermeden!>