## Vragen_en_antwoorden_488738_aan
Ref. nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
3 | Selectiecriterium 1 | Hier worden veel ervaringen gestapeld in een referentie, waardoor veel ervaringen op andere projecten niet ingediend kunnen worden. Wij verzoeken u om de ervaring middels twee referenties aan te tonen. | Voor selectiecriterium 1 is bewust gekozen om de ervaring met alle genoemde onderdelen in één referentieproject aan te tonen. Dit helpt ons te beoordelen of een Gegadigde in staat is om de verschillende facetten van een complexe opdracht binnen één project succesvol uit te voeren. Door het gebruik van één referentie krijgen wij inzicht in de samenhang en de manier waarop deze verschillende werkzaamheden in de praktijk zijn geïntegreerd. Echter hebben wij punt f (ervaring met Jenaplan scholen) verwijderd uit selectiecriterium 1. In plaats daarvan hebben wij dit onderdeel opgenomen als een apart selectiecriterium, waarbij nu gevraagd wordt naar ervaring met vernieuwingsonderwijs in bredere zin. Deze wijziging is verwerkt en toegevoegd aan de nota van inlichtingen (bijlage 'selectiecriteria').
4 | Selectiecriterium 1 | Jenaplan is vrij specifiek en in Nederland zijn in de afgelopen 5 jaar niet veel Jenaplan scholen nieuwbouw opgeleverd. Wij verzoeken u deze eis uit te breiden met Vrijeschool en\of Montesorrischool onderwijs. | Wij hebben besloten om punt f (ervaring met Jenaplan scholen) uit selectiecriterium 1 te verwijderen en een nieuw, apart selectiecriterium op te nemen voor ervaring met vernieuwingsonderwijs. Dit vernieuwingsonderwijs omvat niet per se Jenaplan, maar ook andere onderwijsvormen zijn toegestaan. Echter dient u wel te onderbouwen waarom het vernieuwingsonderwijs betreft en hoe deze vertaling naar onderwijshuisvesting is geweest. Want daaruit blijkt of het ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt als vernieuwingsonderwijs.
5 | Paragraaf 4.2 pagina 18 | Wat ziet de aanbestedende dienst als gelijkwaardig aan ISO 9001 en wat wordt geaccepteerd als bewijs hiervan ? | Het begrip 'gelijkwaardig' houdt in dat het kwaliteitssysteem, hoewel niet per se ISO9001-gecertificeerd, op een vergelijkbare wijze zorgt voor een systematische benadering van kwaliteitsbeheer, documentatie en continue verbetering. Het is aan u om de gelijkwaardigheid aan te tonen. Graag zien we daarbij dat uw document is getoetst op gelijkwaardigheid door een onafhankelijke partij.
6 | Selectieleidraad, Begrippenlijst | Bij het begrip Gegadigde wordt 'concurrentiegerichte dialoog' benoemd. Kunt u bevestigen dat hier geen sprake van is bij deze aanbesteding? | Dat kunnen wij inderdaad bevestigen, dit is per abuis opgenomen. We volgen hier een niet-openbare procedure conform hoofdstuk 3 van het ARW 2016.
7 | Bijlage 3 Format Referenties | Bij kerncompetentie 2 staat "Gegadigde was middels hoofdaanneming en/of middels een combinatie hoofdelijk aansprakelijk voor het resultaat van de opdracht (aanbesteding). Het enkel geven van een advies, second opinion volstaat niet; " De term " aanbesteding" klopt naar ons idee niet. Kunt u dit aanpassen? | dit kunt u inderdaad verwijderen.
8 | Leidraad, blz 5, paragraaf 1.1 | Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland is de aanbestedende dienst. De Dolfijn ressorteert onder de stichting Wereldkidz. Kunt u de relatie tussen de beide stichtingen schetsen of duidelijk maken waarom Wereldkiz niet optreedt als aanbestedende dienst? | WereldKidz is de merknaam van stichting openbaar onderwijs Heuvelland. Er is geen sprake van 2 stichtingen, het betreft dezelfde stichting.
9 | Leidraad, blz. 7, paragraaf 2.2 | Wanneer wordt besloten over de toevoeging van een woonprogramma aan de opgave? | In principe is er geen sprake van wonen op de school. Wel ziet de gemeente de kavel in zijn totaal met school, kinderopvang en een gymzaal. De mogelijkheden worden nog onderzocht om wonen eventueel naast de school te bouwen. Echter zal dit nu geen onderdeel zijn van de scope van dit project. Project is puur nieuwbouw voor Dolfijn.
10 | Leidraad, blz. 7, paragraaf 2.2 | Indien een woonprogramma wordt toegevoegd aan het programma, kunt u dan schetsen welke rol Wereldkidz of de stichting Rijn- en Huevelland dan inneemt ten opzichte van de ontwikkelaar/woningbouwer en wat dit betekent voor de rol van de projectmanager? | In principe is er geen sprake van wonen op de school. Wel ziet de gemeente de kavel in zijn totaal met school, kinderopvang en een gymzaal. De mogelijkheden worden nog onderzocht om wonen eventueel naast de school te bouwen. Echter zal dit nu geen onderdeel zijn van de scope van dit project. Project is puur nieuwbouw voor Dolfijn.
11 | Leidraad, blz. 7, paragraaf 2.2 | Nieuwbouw is uitgangspunt. Is renovatie wel overwogen en wat zijn redenen om te kiezen voor sloop of nieuwbouw? Wij hebben diverse opdrachten in portefeuille met soortgelijke gebouwen waarin, mede met het oog op circulair bouwen, sprake is van/gekozen wordt voor renovatie. | In het verleden is renovatie overwogen maar niet gekozen. Er wordt al zo'n kleine 10 jaar gewacht op nieuwe huisvesting en is nieuwbouw definitief het uitgangspunt geworden.
12 | Leidraad, blz. 7, paragraaf 2.2 | Tijdelijke huisvesting is per 1 januari voorzien en zal worden betrokken tot 31 december 2027. Waarom is deze keuze / tijdsspanne nu al gekozen mede gelet op het feit dat het nog wel even duurt voordat er gesloopt zal worden en het met alle procedures nog onzeker kan zijn wanneer opgeleverd wordt? | De huidige huisvesting is kwalitatief niet voldoende meer en is er al voorzien in tijdelijke huisvesting. Mede omdat deze kans op tijdelijke huisvesting zich nu voordeed, en de afgelopen 10 jaar geen andere optie werd gevonden voor tijdelijke huisvesting.
13 | Leidraad, blz. 8, paragraaf 2.2 | Kunt u het beoogde programma schetsen? Onderwijs, opvang, sport? Ook kinderopvang en sport wordt immers gesloopt, Dit is ook van belang in relatie tot het beantwoorden van het selectiecriterium 2. | Alleen onderwijs.
14 | Leidraad, blz 8, paragraaf 2.2 | Is wijziging van het omgevingsplan benodigd? | Er staat al een tweelaags gebouw. Verwachting is dat dat niet nodig hoeft te zijn, echter dit laten we ter beoordeling aan de geselecteerde projectmanager.
15 | Leidraad, blz. 8, paragraaf 2.2 | De huidige situatie veroorzaakt verkeersoverlast. In hoeverre heeft afstemming met omgeving al plaatsgevonden? | Er heeft nog geen afstemming met de omgeving plaatsgevonden over de inrichting van verkeer etc.
16 | Leidraad, blz. 11, paragraaf 3.1 | U voert motivatie op voor het voeren van een meervoudig onderhandse aanbesteding. Is de verwachtte opdrachtsom/honorarium er daar ook een van? | Wij voeren hier een motivatie op waarom we gebruik maken van de niet-openbare procedure.
17 | Leidraad, blz. 17, paragraaf 4.1 | In de tweede zin wordt Eigen Verklaring genoemd. Wordt het UEA bedoeld? | ja dat klopt inderdaad.
18 | Leidraad, bz. 19, paragraaf 4.2 | De tweede eis m.b.t. de technische bekwaamheid betreft de ervaring met het inrichten van de bouwlogistiek (o.a. veiligheid) en bijbehorende communicatie richting de omgeving en de opdrachtgever. Daar moet volgens de eis de inschrijver hoofdelijk aansprakelijk voor zijn geweest. Het geven van enkel advies is niet voldoende. Een aannemer richt de bouwlogistiek concreet in (bouwwegen, hekken, transporthubs, e.d.). Een projectmanagement stemt hiervoor kaders e.d. af en legt deze uitgangspunten vast voor uitvoerende partij en soms de ontwerpende partij. Kunt u de eis m.b.t. de referentie in relatie tot uw vraag om een projectmanager nader duiden. | Binnenstedelijk bouwen vraagt om kennis en ervaring ook van de projectmanager. Als projectmanager stel je inderdaad kaders om tot uitvoering te komen. Het operationele werkzaamheden van de bouwlogistiek is inderdaad de taak van de aannemer. Echter als projectmanager heb je hierin een stuur in handen, waaruit blijkt hoe je omgaat met bouwlogisitiek, wanneer je dit binnen de verschillende fasen borgt, op welke manier, hoe je omgaat met selectie van ontwerpende en uitvoerende partijen en hoe de omgeving hierin betrokken wordt.
19 | Leidraad, blz. 21, paragraaf 4.3 | Door een referentie te vragen bij het selectiecriterium 1 is sprake van een stapeling van competenties. Mogen de competenties ook met meerdere referenties aangetoond worden? Uw doel is immers te beoordelen of gegadigden over voldoende kwaliteiten beschikken om de opdracht goed uit te kunnen voeren. Dan zijn ons inziens meerdere referenties net zo relevant als 1 enkele. | Voor selectiecriterium 1 is bewust gekozen om de ervaring met alle genoemde onderdelen in één referentieproject aan te tonen. Dit helpt ons te beoordelen of een Gegadigde in staat is om de verschillende facetten van een complexe opdracht binnen één project succesvol uit te voeren. Door het gebruik van één referentie krijgen wij inzicht in de samenhang en de manier waarop deze verschillende werkzaamheden in de praktijk zijn geïntegreerd. Echter hebben wij punt f (ervaring met Jenaplan scholen) verwijderd uit selectiecriterium 1. In plaats daarvan hebben wij dit onderdeel opgenomen als een apart selectiecriterium, waarbij nu gevraagd wordt naar ervaring met vernieuwingsonderwijs in bredere zin. Deze wijziging is verwerkt en toegevoegd aan de nota van inlichtingen.
20 | Leidraad, blz. 21, paragraaf 4.3 | Er wordt gesproken over 4 selectiecriteria en criteria 3 en 4. Moeten dit er niet 3 zijn en criteria 2 en 3? | Klopt
21 | Leidraad, blz. 21, paragraaf 4.3 | U vraagt om een omschrijving van het voorgestelde team voor de ontwepropgave. U vraagt om een projectmanagementbureau voor het complete project van sloop en SO t/m oplevering. Waarom zoomt u in op het team voor de ontwerpopgave? | Met ontwerpopgave wordt bedoelt de tot standkoming van sloop tot en met realisatie. We vragen niet om de ontwerpfase. Wij zullen de term ontwerpopgave wijzigen in 'het voorgestelde team voor de totstandkoming van de sloop en nieuwbouw van de Dolfijn'.
22 | Leidraad, blz. 21, paragraaf 4.3 | De referentieopdracht voor het selectiecriterium 1 mag 5 jaar geleden zijn afgerond en die van de kerncompetenties 3 jaar geleden. Klopt dit? | Ja dit klopt. Wij hebben dit bewust gedaan, voor de geschiktheidseisen geldt 3 jaar en voor de selectie-eisen geldt 5 jaar.
23 | Referentieopdrachten termijn 3 jaar | Voor de kerncompetenties hanteert u een termijn van maximaal 3 jaar geleden afgerond voor de referenties. In bijlage 3 - Format referenties vraagt u een exacte opleverdatum op te geven. De exacte opleverdatum en het afronden van een project zijn 2 verschillende data aangezien ook de nazorg fase onderdeel uitmaakt van een project. Deze nazorgfase is van wezenlijk belang om te waarborgen dat een project goed wordt afgesloten. Stemt u er mee in dat voor de termijn van 3 jaar gekeken wordt naar de afronding incl. nazorg fase? | zie bovenstaande.
24 | Selectiecriteria eisen | Bij de selectiecriteria vraagt u ervaring met een Jenaplan school. Dit is behoorlijk specifiek en hiervan zijn er in de afgelopen 5 jaar slechts een beperkt aantal scholen gerealiseerd. Bent u bereid dit criterium aan te passen of te laten vervallen? | Wij hebben besloten om punt f (ervaring met Jenaplan scholen) uit selectiecriterium 1 te verwijderen en een nieuw, apart selectiecriterium op te nemen voor ervaring met vernieuwingsonderwijs. Dit vernieuwingsonderwijs omvat niet alleen Jenaplan, maar ook andere onderwijsvormen zoals Vrijeschool en Montessorionderwijs.
25 | Selectiecriterium 2 en 3 | U vraagt voor een selectiefase veel inzet van ons als potentiële opdrachtnemer, terwijl de kans op vervolg buitengewoon klein kan zijn. Bent u bereid deze 2 visies pas in de gunningsfase op te nemen? | Wij hebben er bewust voor gekozen om deze visiedocumenten in de selectiefase op te nemen. Dit stelt ons in staat om niet alleen te beoordelen op basis van eerdere ervaring, maar ook op basis van het toekomstig potentieel en de visie van de Gegadigde.
26 | Selectieleidraad p. 20 | Onder selectiecriterium 1 worden 6 deelcriteria genoemd (a t/m f): Bent u het er mee eens dat dit een stapeling van specifieke eisen betreft die buitenproportioneel kan worden beschouwd? Bent u bereid om sub criteria d en f te laten vervallen? | Voor selectiecriterium 1 is bewust gekozen om de ervaring met alle genoemde onderdelen in één referentieproject aan te tonen. Dit helpt ons te beoordelen of een Gegadigde in staat is om de verschillende facetten van een complexe opdracht binnen één project succesvol uit te voeren. Door het gebruik van één referentie krijgen wij inzicht in de samenhang en de manier waarop deze verschillende werkzaamheden in de praktijk zijn geïntegreerd. Echter hebben wij punt f (ervaring met Jenaplan scholen) verwijderd uit selectiecriterium 1. In plaats daarvan hebben wij dit onderdeel opgenomen als een apart selectiecriterium, waarbij nu gevraagd wordt naar ervaring met vernieuwingsonderwijs in bredere zin. Deze wijziging is verwerkt en toegevoegd aan de nota van inlichtingen.
27 | Selectieleidraad p. 5 en 9 | Op p. 9 geeft u aan dat taken die onder de verantwoordelijkheid van het projectmanagementbureau vallen o.a. het 'Vertalen van de onderwijskundige visie naar uitgangspunten voor de huisvesting'. Op p. 5 geeft u aan 'DOOK Strategische Adviespartners voor Onderwijs en Huisvesting heeft het functioneel en ruimtelijk programma van eisen ... gemaakt'. Vraag: Wij zien dit als standaard maar ook essentieel onderdeel van een PvE voor de huisvesting van een school. Vraagt u aan de projectmanager om het PvE te herijken, of voor het genoemde deel te ontwikkelen omdat genoemde partij dit niet in het PvE heeft opgenomen? Dienen wij gesprekken en werksessies met bijv. docenten op te nemen in onze aanbieding? | Nee dit hoeft niet. Echter hechten we er veel waarde aan dat u in staat bent om de onderwijskundige visie te begrijpen en te doorgronden en dit ook in de ontwerpfase te borgen. Er wordt niet van u verwacht om het PvE te herijken.
28 | DNR 2011 | In afwijking van artikel 11 lid 6 DNR 2011 zijn de in het tijdschema opgenomen termijnen fatale termijnen, tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Duidelijk moet zijn dat opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor overschrijding van termijnen kan aanvaarden indien die overschrijding niet te wijten is aan handelen of nalaten van opdrachtnemer. Is opdrachtgever bereid dit te erkennen? | ja