## rekenmodel
Rekenmodel prestatiemeting
Projectgegevens
Naam | Reinigen en inspecteren rioleringen 2025-2029
Bestek | 25.Beheer.01
Dossier | -
Datum | 2025-04-08
Factor | 0.15
Aanneemsom | 250000
Rekenwaarde prestatiemeting | 37500
Behaald % prestatiemeting | 100%
Aangeboden % prestatiemeting | 80%
Verschil | 20%
Te verrekenen bedrag | 5625
Factor bij bonus | 0.75
Factor bij malus | 2.5
De gele cellen zijn invulbaar

## Projectbeoordelingsformulier
PROJECTBEOORDELINGSFORMULIER
[5 empty] | 5 | voldaan zonder herstel of tekortkoming
Naam | Reinigen en inspecteren rioleringen 2025-2029 |  |  |  | 3 | voldaan na incidentele tekortkoming
Bestek | 25.Beheer.01 |  |  |  | 1 | voldaan na meerder verzoek of meerder herstel of meerdere tekortkomingen of gevolgen voor TGKIO
Dossier | -
Datum | 2025-04-08 |  |  |  | 0 | voldaan na herhaaldelijk verzoek of herhaaldelijk herstel of met grote gevolgen voor TGKIO
| Toetsingsonderdelen | Wegings- factor | WF ter info en controle in % | Maximaal te behalen punten | Beoorde-lings waarde | Behaalde punten | Gescoorde waarde in procenten | Max. rekenwaarde
|  | 100% | 100% |  |  | totaal gescoorde waarde | 100% | 37500
1 | Aanleveren documenten | 20% | 20% | 40 |  | 40 | 20% | 7500
1.1 | Voor alle aan te leveren documenten geldt dat deze juist en conform contract aangeleverd dienen te worden. (Denk aan gedetailleerd werkplan, algemeen tijdschema, kwaliteits- en keuringsplan, V&G plan, werkplannen voor specifieke onderwerpen, omgaan met vrijgekomen materialen, verkeersplan, etc. | 3 | 7.5% | 15 | 5 | 15 |  | 2812.5
1.2 | Rioolinspectiegegevens met bijbehorende rapportages worden tijdig, compleet ingediend en voldoen aan bestekeisen. | 5 | 12.5% | 25 | 5 | 25 |  | 4687.5
2. | Planning en projectadministratie | 20% | 20% | 55 |  | 55 | 20% | 7500
2.1 | De overall planning voldoet aan de eisen van het contract en par.26 van de UAV 2012 en moet vierwekelijks geactualiseerd worden. | 3 | 5.455% | 15 | 5 | 15 |  | 2045.4545
2.2 | Wijzigingen in planning en/of uitvoering worden dagelijks gemeld bij de directie. | 3 | 5.455% | 15 | 5 | 15 |  | 2045.4545
2.3 | Afwijkingen worden tijdig gemeld, duidelijk omschreven en goed gemotiveerd. Na verzoek indienen van open begroting met marktconforme prijzen. | 5 | 9.091% | 25 | 5 | 25 |  | 3409.0909
3. | Projectkwaliteit en uitvoering | 30% | 30% | 65 |  | 65 | 30% | 11250
3.1 | Proactief melden van onvoldoend werk en schade. | 3 | 6.923% | 15 | 5 | 15 |  | 2596.1538
3.2 | De reinigingswerkzaamheden voldoen aan bestekeisen. | 5 | 11.54% | 25 | 5 | 25 |  | 4326.9231
3.3 | De inspectiewerkzaamheden voldoen aan bestekeisen | 5 | 11.54% | 25 | 5 | 25 |  | 4326.9231
4. | Omgevingsmanagement | 30% | 30% | 95 |  | 95 | 30% | 11250
4.1 | Opdrachtnemer komt afspraken met, en aanwijzingen van de directie juist en tijdig na. | 3 | 4.737% | 15 | 5 | 15 |  | 1776.3158
4.2 | Uitvoerder en/of projectleider is telefonisch goed bereikbaar en reageert dagelijks op vragen en opmerkingen. | 3 | 4.737% | 15 | 5 | 15 |  | 1776.3158
4.3 | Veilig werken en voorkomen gevaarlijke situaties voor medewerkers, omwonenden en weggebruikers. | 5 | 7.895% | 25 | 5 | 25 |  | 2960.5263
4.4 | Al het personeel dat namens opdrachtnemer op de werkplek aanwezig is is goed geïnstrueerd, toont eigenaarschap voor het werk en heeft oog voor de sociale aspecten naar de omgeving. | 5 | 7.895% | 25 | 5 | 25 |  | 2960.5263
4.5 | Opdrachtnemer is proactief in het voorkomen en het dageijks, per mail, afhandelen van klachten | 3 | 4.737% | 15 | 5 | 15 |  | 1776.3158