## STB april 2014
code | taaknr | taakomschrijving | fasenr | faseomschrijving | themanr | themaomschrijving | noodzaak | volgorde_in_thema | volgorde_in_cluster | taakcluster | onderdeel_van_taakcluster | Mtaak | opm | activiteitnr | activiteitvolgorde | tblActiviteiten.omschr | documentnr | documentomschrijving | documenttype | documentsoort | documentinhoud
01.01.010 | 126 | Opstellen beleidsuitgangspunten project | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 01 | Opdrachtgeving (ter ondersteuning) | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11, A12 en F19 | 1261 | 1 | Opstellen beleidsuitgangspunten project | 279 | Projectbeleid fase Initiatief/haalbaarheid | R | Projectbeleid | Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden
01.02.015 | 1696 | Formuleren gewenste werkzaamheden eventuele aanvullende expertise (M-taak) | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 02 | Contracten |  | 015 |  |  |  | M | Werkpakketcode F14, F16 en F17 | 16961 | 1 | Formuleren gewenste werkzaamheden eventuele aanvullende expertise | 1920 | Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Initiatief/haalbaarheid | T | Gewenste werkzaamheden | Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen
01.02.020 | 1974 | Contracteren eventuele aanvullende expertise | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 02 | Contracten |  | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode F14, F16 en F17 | 19741 | 1 | Contracteren eventuele aanvullende expertise | 1919 | Contracten aanvullende expertise Initiatieffase (en verder) | R | Contracten aanvullende expertise | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
01.06.010 | 1978 | Adviseren gewenste type landschap | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 06 | Landschap |  | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode F13 en F15 | 19781 | 1 | Adviseren gewenste type Landschap | 2273 | Rapportage gewenste type Landschap | R |  | Inhoud: gewenste type Landschap en/of locatie in relatie tot de bedrijfscultuur en werkwijze van te huisvesten organisatie, huishouden of doelgroep en de visies van de opdrachtgever / gewenste type Landschap in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en actuele visies
01.06.040 | 1980 | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Landschapsarchitectuur | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 06 | Landschap |  | 040 |  |  |  |  | Werkpakketcode F13 en F15 | 19801 | 1 | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Landschapsarchitectuur | 1459 | Haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Landschapsarchitectuur | R |  | Inhoud: beoordeling initiatief, kwalitatief en kwantitatief, ten aanzien van omvang, situering
01.06.050 | 1089 | Opnemen bestaande toestand Landschap | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 06 | Landschap |  | 050 |  |  |  |  | Werkpakketcode F13 en F15 | 10892 | 2 | Digitaliseren tekeningen bestaande toestand | 3190 | Bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Landschap gedigitaliseerd | T |  | Inhoud: bestaande tekeningen digitaal gemaakt (indien er wel bestaande tekeningen voorhanden zijn, maar geen CAD-versies)
01.06.050 | 1089 | Opnemen bestaande toestand Landschap | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 06 | Landschap |  | 050 |  |  |  |  | Werkpakketcode F13 en F15 | 10893 | 3 | Controleren bestaande tekeningen Landschap | 1515 | Gecontroleerde bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Landschap | R |  | Inhoud: bestaande tekeningen met daarop aangegeven aanvullende informatie uit opname van het landschap en geconstateerde afwijkingen van de tekeningen
01.06.050 | 1089 | Opnemen bestaande toestand Landschap | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 06 | Landschap |  | 050 |  |  |  |  | Werkpakketcode F13 en F15 | 10891 | 1 | Inventariseren bestaande tekeningen Landschap | 1514 | Inventarisatie bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Landschap | T |  | Inhoud: lijst van bestaande landschapstekeningen / beoordeling kwaliteit aanwezige tekeningen
01.06.050 | 1089 | Opnemen bestaande toestand Landschap | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 06 | Landschap |  | 050 |  |  |  |  | Werkpakketcode F13 en F15 | 10894 | 4 | Uitvoeren aanvullende opmeting/opname Landschap | 1272 | Schetsmatige opname Landschap | R |  | Inhoud: schetsmatig opgezette plattegronden en doorsneden van bestaand Landschap, waarop aangegeven eventuele gebreken
01.06.060 | 2278 | Opzetten watertoets | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 06 | Landschap |  | 060 |  |  |  |  | Werkpakketcode F14 | 22781 | 1 | Opzetten watertoets | 2427 | Opzet watertoets | R |  | Inhoud: resultaten overleg met waterbeheerder / wateraandachtspunten / eventuele criteria
01.06.070 | 2364 | Doen uitvoeren landmeetkundige opmeting terrein | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 06 | Landschap |  | 070 |  |  |  |  | Werkpakketcode F13 | 23641 | 1 | Doen uitvoeren landmeetkundige opmeting terrein | 2514 | Digitale ondergrond terrein | T |  | Inhoud: digitaal model (database) van het terrein met exacte coördinaten, afmetingen en hoogtematen, coördinaten en afmetingen van bebouwingen
01.08.010 | 533 | Verrichten vooronderzoek Constructies | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 08 | Constructie |  | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode F13 en F15 | 5333 | 3 | Bijdragen aan advies locatiekeuze vanuit expertise Constructies | 1462 | Bijdrage Constructies aan advies locatiekeuze | T |  | Inhoud: sterktezwakteanalyse constructieve mogelijkheden diverse locaties / advies
01.08.010 | 533 | Verrichten vooronderzoek Constructies | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 08 | Constructie |  | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode F13 en F15 | 5331 | 1 | Bijdragen aan verzamelen locatiegegevens vanuit expertise Constructies | 646 | Bijdrage Constructies aan locatiegegevens | T |  | Inhoud: gegevens omtrent constructieve elementen bestaande omgeving
01.08.010 | 533 | Verrichten vooronderzoek Constructies | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 08 | Constructie |  | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode F13 en F15 | 5332 | 2 | Bijdragen aan haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Constructies | 1461 | Bijdrage Constructies aan haalbaarheidsonderzoek | T |  | Inhoud: analyse technische/constructieve mogelijkheden van het terrein / analyse constructietechnische haalbaarheid gewenste bouwvolume / eventuele knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen / advies haalbaarheid
01.08.020 | 1091 | Opnemen bestaande toestand Constructies (renovatie/restauratie) | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 08 | Constructie |  | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode F13 en F15 | 10911 | 1 | Inventariseren bestaande tekeningen Constructies | 1516 | Inventarisatie bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren constructie | T |  | Inhoud: lijst van bestaande constructietekeningen / beoordeling kwaliteit aanwezige tekeningen
01.09.010 | 71 | Verrichten Vooronderzoek Installaties | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 09 | Installaties (verkeer en verlichting) |  | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode F13 en F15 | 712 | 2 | Bijdragen aan haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Installaties | 1463 | Bijdrage Installaties aan haalbaarheidsonderzoek | T |  | Inhoud: analyse installatietechnische en energievoorzieninsmogelijkheden van het terrein / eventuele knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen / advies haalbaarheid
01.09.020 | 1092 | Opnemen bestaande toestand Installaties (renovatie/restauratie) | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 09 | Installaties (verkeer en verlichting) |  | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode F13 en F15 | 10921 | 1 | Inventariseren bestaande tekeningen Installaties | 1518 | Inventarisatie bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Installaties | T |  | Inhoud: lijst van bestaande installatietekeningen / beoordeling kwaliteit aanwezige tekeningen
01.10.010 | 1088 | Verrichten vooronderzoek Geotechniek | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 10 | Geotechniek |  | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode F13 en F15 | 10883 | 3 | Bijdragen aan advies locatiekeuze vanuit expertise Geotechniek | 1466 | Bijdrage Geotechniek aan advies locatiekeuze | T |  | Inhoud: sterktezwakteanalyse geotechnische mogelijkheden diverse locaties / advies
01.10.010 | 1088 | Verrichten vooronderzoek Geotechniek | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 10 | Geotechniek |  | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode F13 en F15 | 10882 | 2 | Bijdragen aan haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Geotechniek | 1465 | Bijdrage Geotechniek aan haalbaarheidsonderzoek | T |  | Inhoud: analyse geotechnische mogelijkheden van het terrein (draagkracht, waterhuishouding, invloed van/op belendingen) / eventuele knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen / advies haalbaarheid
01.10.010 | 1088 | Verrichten vooronderzoek Geotechniek | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 10 | Geotechniek |  | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode F13 en F15 | 10881 | 1 | Bijdragen aan verzamelen locatiegegevens vanuit expertise Geotechniek | 1271 | Bijdrage Geotechniek aan locatiegegevens | T |  | Inhoud: gegevens betreffende grondwaterstand en bodemgesteldheid
01.11.010 | 133 | Coördineren adviezen participanten | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 11 | Ontwerpintegratie | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11 en A12 | 1331 | 1 | Coördineren adviezen participanten | 375 | (Ontwerp)Aanwijzingen fase Initiatief/haalbaarheid | T |  | Inhoud: aanwijzingen en afspraken t.a.v. inhoudelijke afstemming van werkzaamheden en adviezen participanten
01.11.030 | 139 | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek (incl. integreren evt. adviezen participanten) | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 11 | Ontwerpintegratie | N | 030 |  |  |  |  | Werkpakketcode F13 en F15 | 1392 | 2 | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek (incl. integreren evt. adviezen participanten) | 190 | (Integraal) Haalbaarheidsonderzoek | R |  | Inhoud: Algemeen: samenvatting van of verwijzing naar projectbeleid, gegevens te huisvesten organisatie, locatiegegevens / conclusies m.b.t. sociaal-culturele context / gehanteerde wegingscriteria / representatie geïntegreerde stedenbouwkundige, ruimtelijke, landschappelijke en technische oplossingsrichting(en), conceptuele massastudie / conclusies m.b.t. functionele en fysieke haalbaarheid, technische haalbaarheid, financieel-economische haalbaarheid / waardering en advies
01.11.030 | 139 | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek (incl. integreren evt. adviezen participanten) | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 11 | Ontwerpintegratie | N | 030 |  |  |  |  | Werkpakketcode F13 en F15 | 1391 | 1 | Opstellen oplossingsrichtingen voor de huisvestingsvraag | 305 | Oplossingsrichtingen voor de huisvestingsvraag | R |  | Inhoud: Onderbouwde adviezen voor het oplossen van de huisvestingsvraag (bijv. nieuwbouw, verbouw, renovatie, verhuizen, reorganisatie bestaande huisvesting, alternatieve locatie)
01.12.010 | 1427 | Bewaken fasebudget | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 12 | Geld | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11, A12 en F19 | 14271 | 1 | Bewaken fasebudget | 1770 | Rapport bewaking budget Initiatief/haalbaarheid | R | Rapport bewaking budget | Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal
01.12.020 | 233 | Adviseren bouwkosten | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 12 | Geld | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode F18 | 2331 | 1 | Adviseren bouwkosten | 377 | Haalbaarheidsraming fase Initiatief/haalbaarheid | R | Haalbaarheidsraming | Inhoud*: raming van bouwkosten op het niveau van het gehele bouwwerk of ruimtelijke delen en op basis van kostenkengetallen per aan het gebruik gerelateerde eenheid/beoordeling ten opzichte van het budget / advies
01.12.030 | 1426 | Adviseren investeringskosten | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 12 | Geld | N | 030 |  |  |  |  | Werkpakketcode F18 | 14261 | 1 | Adviseren investeringskosten | 1769 | Advies investeringskosten fase Initiatief/haalbaarheid | R | Raming investeringskosten | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies
01.12.040 | 1428 | Ramen exploitatiekosten | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 12 | Geld |  | 040 |  |  |  |  | Werkpakketcode F18 | 14281 | 1 | Ramen exploitatiekosten | 1771 | Raming exploitatiekosten fase Initiatief/haalbaarheid | R | Raming exploitatiekosten | Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
01.12.050 | 2007 | Analyseren kosten-baten exploitatie | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 12 | Geld |  | 050 |  |  |  |  | Werkpakketcode F18 | 20071 | 1 | Analyseren kosten-baten | 2299 | Analyse kosten-baten exploitatie fase Initiatief/haalbaarheid | R | Analyse k-b expl tm fase3 | Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies
01.12.070 | 2391 | Inventariseren subsidiemogelijkheden | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 12 | Geld |  | 070 |  |  |  |  | Werkpakketcode F13 | 23911 | 1 | Inventariseren subsidiemogelijkheden | 2535 | Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Initiatief/haalbaarheid | R | Inventarisatie subsidiemogelijkheden | Inhoud*: overzicht subsidiemogelijkheden / conclusies / advies
01.13.010 | 231 | Organiseren project | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11 en A12 | 2312 | 2 | Beheren projectorganisatie | 1574 | Realisatie projectorganisatie fase Initiatief/haalbaarheid | T | Realisatie projectorganisatie | Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen
01.13.010 | 231 | Organiseren project | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11 en A12 | 2311 | 1 | Opzetten projectorganisatie | 258 | Plan projectorganisatie fase Initiatief/haalbaarheid | R | Plan projectorganisatie | Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling
01.13.020 | 246 | Sturen en bewaken project | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11 en A12 | 2461 | 1 | Opstellen Plan van Aanpak project | 183 | Faseplan Initiatief/haalbaarheid | R | Faseplan | Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen
01.13.020 | 246 | Sturen en bewaken project | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11 en A12 | 2461 | 1 | Opstellen Plan van Aanpak project | 311 | Plan van Aanpak Project fase Initiatief/haalbaarheid | R | PvA Project | Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten
01.13.020 | 246 | Sturen en bewaken project | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11 en A12 | 2462 | 2 | Sturen en bewaken fase Initiatief/haalbaarheid | 194 | Fase-afsluiting Initiatief/haalbaarheid | R | Fase-afsluiting | Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase
01.13.020 | 246 | Sturen en bewaken project | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11 en A12 | 2462 | 2 | Sturen en bewaken fase Initiatief/haalbaarheid | 281 | Sturingsmaatregelen Initiatief/haalbaarheid | T | Sturingsmaatregelen | Inhoud*: opsomming van maatregelen
01.13.020 | 246 | Sturen en bewaken project | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11 en A12 | 2462 | 2 | Sturen en bewaken fase Initiatief/haalbaarheid | 280 | Startrapport fase Initiatief/haalbaarheid | T | Startrapport | Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren
01.13.030 | 2961 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Intiatief/haalbaarheid | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 030 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11 en A12 | 29611 | 1 | Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Initiatief/haalbaarheid | 3194 | Advies besluitvorming faseresultaten Initiatief/haalbaarheid | R |  | Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten haalbaarheidsstudie op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit, geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten
01.13.030 | 2961 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Intiatief/haalbaarheid | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 030 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11 en A12 | 29612 | 2 | Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project | 3193 | Advies besluitvorming voortgang project fase Initiatief/Haalbaarheid | R |  | Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Initiatief/haalbaarheid: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan Programma van Eisen / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project
01.14.010 | 232 | Plannen projectdoorlooptijd | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 14 | Tijd | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11, A12 en F19 | 2321 | 1 | Plannen projectdoorlooptijd | 283 | Planning projectdoorlooptijd fase Initiatief/haalbaarheid | R | Projecttijdschema | Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s
01.15.010 | 2392 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Initiatief/haalbaarheid | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 15 | Informatie en Communicatie | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11 en A12 | 23921 | 1 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Initiatief/haalbaarheid | 2536 | Informatie- en communicatieplan fase Initiatief/haalbaarheid | T | Info- en comm.plan | Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten
01.15.020 | 1809 | Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak) | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 15 | Informatie en Communicatie | N | 020 |  |  |  | M | Werkpakketcode A11 en A12 | 18091 | 1 | Voeren van overleg met opdrachtgever
01.15.030 | 2006 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van teamvergaderingen | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 15 | Informatie en Communicatie | N | 030 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11 en A12 | 20061 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van teamvergaderingen | 1921 | Verslagen teamvergaderingen fase Initiatief/haalbaarheid | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
01.15.035 | 2279 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 15 | Informatie en Communicatie | N | 035 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11 en A12 | 22791 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 2428 | Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Initiatief/haalbaarheid | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
01.15.040 | 1912 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 15 | Informatie en Communicatie | N | 040 |  |  |  | M | Werkpakketcode A11 en A12 | 19121 | 1 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen
01.15.050 | 1193 | Deelnemen aan teamvergaderingen (M-taak) | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 15 | Informatie en Communicatie | N | 050 |  |  |  | M | Werkpakketcode A11 en A12 | 11931 | 1 | Deelnemen aan teamvergaderingen
01.15.060 | 954 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 15 | Informatie en Communicatie | N | 060 |  |  |  | M | Werkpakketcode A11 en A12 | 9541 | 1 | Voeren van overleg met bevoegde instanties | 3081 | Verslagen overleg bevoegde instanties fase Initiatief/haalbaarheid | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
01.15.070 | 2010 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 15 | Informatie en Communicatie | N | 070 |  |  |  | M | Werkpakketcode A11 en A12 | 20101 | 1 | Voeren van overleg over financiering en subsidies | 2302 | Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Initiatief/haalbaarheid | T | Bespr.vers. overleg fin. en subs | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
01.15.080 | 2289 | Voeren van overleg met waterbeheerder | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 15 | Informatie en Communicatie | N | 080 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11 en A12 | 22891 | 1 | Voeren van overleg met waterbeheerder | 2438 | Afspraken watertoets fase Initiatief/haalbaarheid | R |  | Inhoud: afspraken over inhoud en verloop van watertoets
01.15.090 | 265 | Beheren projectdocumenten | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 15 | Informatie en Communicatie | N | 090 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11 en A12 | 2651 | 1 | Beheren procesdocumenten | 313 | Rapport procesdocumenten fase Initiatief/haalbaarheid | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
01.15.090 | 265 | Beheren projectdocumenten | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 15 | Informatie en Communicatie | N | 090 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11 en A12 | 2652 | 2 | Beheren productdocumenten | 314 | Rapport productdocumenten fase Initiatief/haalbaarheid | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
01.16.010 | 2402 | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 010 |  | C |  |  | Werkpakketcode F12 | 24021 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)
01.16.010.03 | 2406 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 03 |  | 2402 |  | Werkpakketcode F12 | 24061 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | 2548 | RI&E Landschap fase Initiatief/haalbaarheid | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
01.16.010.04 | 2407 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 04 |  | 2402 |  | Werkpakketcode F12 | 24071 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | 2549 | RI&E Constructies fase Initiatief/haalbaarheid | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
01.16.010.05 | 2408 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 05 |  | 2402 |  | Werkpakketcode F12 | 24081 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | 2550 | RI&E Installaties fase Initiatief/haalbaarheid | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
01.16.020 | 288 | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode F12 | 2881 | 1 | Integreren RI&E’s per projectdeel | 372 | Project RI&E fase Initiatief/haalbaarheid | R | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
01.17.010 | 2290 | Inventariseren wettelijke randvoorwaarden (M-taak) | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 17 | Vergunningen | N | 010 |  |  |  | M | Herziening bestaande onderzoeken | 22901 | 1 | Inventariseren wettelijke randvoorwaarden | 2439 | Inventarisatie wettelijke randvoorwaarden | R |  | Inhoud: inventarisatie: vigerend provinciaal beleidsplan, vigerend bestemmingsplan, gemeentelijke landschappelijke beleidsplannen / milieutechnische randvoorwaarden e.a.
01.17.020 | 2409 | Uitvoeren veldverkenning t.b.v. toetsing flora- en faunawet | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 17 | Vergunningen |  | 020 |  |  |  |  | Herziening bestaande onderzoeken | 24091 | 1 | Uitvoeren veldverkenning t.b.v. toetsing flora- en faunawet | 2551 | Rapport veldverkenning flora- en faunawet | R |  | Inhoud: opzet veldverkenning / verwijzingen naar genormeerde flora- en faunatoets / verkenningsresultaten / advies eventueel benodigd aanvullend onderzoek (bij wet geregeld)
02.01.010 | 142 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | 02 | Projectdefinitie | 01 | Opdrachtgeving (ter ondersteuning) | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11, A12 en F19 | 1421 | 1 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | 198 | Projectbeleid fase Projectdefinitie | R |  | Inhoud: eventueel bijgestelde analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden
02.03.034 | 527 | Verzorgen inbreng expertise Landschapsarchitectuur in PvE | 02 | Projectdefinitie | 03 | Programma van Eisen |  | 034 |  |  |  |  | Herziening bestaande PvE | 5271 | 1 | Verzorgen inbreng expertise Landschapsarchitectuur in PvE | 633 | Inbreng expertise Landschapsarchitectuur fase Projectdefinitie | T |  | Inhoud: (afhankelijk van het project): eisen en wensen m.b.t. landschappelijke inpassing / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden / ambities en verwachtingen m.b.t. de landschappelijke verschijningsvorm van de buitenruimte
02.03.040 | 528 | Verzorgen inbreng expertise Constructies in PvE | 02 | Projectdefinitie | 03 | Programma van Eisen |  | 040 |  |  |  |  | Herziening bestaande PvE | 5281 | 1 | Verzorgen inbreng expertise Constructies in PvE | 634 | Inbreng expertise Constructies fase Projectdefinitie | T |  | Inhoud: (afhankelijk van het project) overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / trillingseisen / geluidseisen
02.03.042 | 529 | Verzorgen inbreng expertise Installaties in PvE | 02 | Projectdefinitie | 03 | Programma van Eisen |  | 042 |  |  |  |  | Herziening bestaande PvE | 5291 | 1 | Verzorgen inbreng expertise Installaties in PvE | 635 | Inbreng expertise Installaties fase Projectdefinitie | T |  | Inhoud: (afhankelijk van het project): eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten
02.03.044 | 1099 | Verzorgen inbreng expertise Geotechniek in PvE | 02 | Projectdefinitie | 03 | Programma van Eisen |  | 044 |  |  |  |  | Herziening bestaande PvE | 10991 | 1 | Verzorgen inbreng expertise Geotechniek in PvE | 1282 | Inbreng expertise Geotechniek in PvE | T |  | Inhoud: (afhankelijk van het project): eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding (grondwater, bemaling) en bouwput
02.03.050 | 157 | Ontwikkelen integraal Programma van Eisen | 02 | Projectdefinitie | 03 | Programma van Eisen | N | 050 |  |  |  |  | Herziening bestaande PvE | 1571 | 1 | Ontwikkelen integraal PvE / integreren inbreng expertise in integraal PvE | 216 | Integraal Programma van Eisen fase Projectdefinitie | R | PvE | Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging
02.06.010 | 1241 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Landschapsarchitectuur | 02 | Projectdefinitie | 06 | Landschap |  | 010 |  |  |  |  | Herziening bestaande PvE | 12411 | 1 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Landschapsarchitectuur | 1470 | Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Landschapsarchitectuur | T |  | Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt architectuurlandschap, bijvoorbeeld: verkenning mogelijkheden situatie en landschappelijke inpassing in relatie tot de omvang programma en bouwmassa, verkenning verhouding ambitieniveau landschapsarchitectuur en budgetten, toetsing eisenpakket op strijdigheid met bouwregelgeving t.a.v. veiligheid en bruikbaarheid / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen
02.08.010 | 1244 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Constructies | 02 | Projectdefinitie | 08 | Constructie |  | 010 |  |  |  |  | Herziening bestaande PvE | 12441 | 1 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Constructies | 1473 | Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Constructies | T |  | Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt constructies, bijvoorbeeld: toetsing eisenpakket in relatie tot constructies op strijdigheid met bouwregelgeving t.a.v. (constructieve) veiligheid / verkenning verhouding ambitieniveau binnenklimaat in relatie tot budgetten / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen
02.09.010 | 1245 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Installaties | 02 | Projectdefinitie | 09 | Installaties (verkeer en verlichting) |  | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode F13 en F15 | 12451 | 1 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Installaties | 1474 | Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Installaties | T |  | Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt installaties, bijvoorbeeld in relatie tot energievoorziening en energiezuinigheid / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen
02.10.010 | 1246 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Geotechniek | 02 | Projectdefinitie | 10 | Geotechniek |  | 010 |  |  |  |  | Herziening bestaande PvE | 12461 | 1 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Geotechniek | 1475 | Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Geotechniek | T |  | Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt geotechniek / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen
02.11.010 | 149 | Coördineren adviezen participanten | 02 | Projectdefinitie | 11 | Ontwerpintegratie | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11 en A12 | 1491 | 1 | Coördineren teamproces | 373 | Aanwijzingen fase Projectdefinitie | T |  | Inhoud: afspraken m.b.t. vakinhoudelijke afstemming van werkzaamheden van betrokken participanten / afspraken m.b.t. tot workflow en onderlinge informatie-uitwisseling
02.11.030 | 1238 | Integreren toetsingen realiseerbaarheid PvE | 02 | Projectdefinitie | 11 | Ontwerpintegratie |  | 030 |  |  |  |  | Herziening bestaande PvE | 12381 | 1 | Integreren toetsingen realiseerbaarheid PvE | 1467 | Toetsing realiseerbaarheid PvE | R |  | Inhoud: rapportage eerste globale toetsing planologische en technische realiseerbaarheid van integraal programma van eisen vanuit de invalshoeken (indien aan de orde) architectuur/bouwkunde, interieurarchitectuur, landschapsarchitectuur, bouwfysica, akoestiek, constructies, technische installaties en geotechniek
02.12.010 | 1430 | Bewaken fasebudget | 02 | Projectdefinitie | 12 | Geld | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11, A12 en F19 | 14301 | 1 | Bewaken fasebudget | 1773 | Rapport bewaking budget Projectdefinitie | R | Rapport bewaking budget | Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal
02.12.020 | 158 | Adviseren bouwkosten | 02 | Projectdefinitie | 12 | Geld | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode F18 | 1581 | 1 | Adviseren bouwkosten | 376 | Haalbaarheidsraming fase Projectdefinitie | R | Haalbaarheidsraming | Inhoud*: raming van bouwkosten op het niveau van het gehele bouwwerk of ruimtelijke delen en op basis van kostenkengetallen per aan het gebruik gerelateerde eenheid/beoordeling ten opzichte van het budget / advies
02.12.030 | 1429 | Adviseren investeringskosten | 02 | Projectdefinitie | 12 | Geld | N | 030 |  |  |  |  | Werkpakketcode F18 | 14291 | 1 | Adviseren investeringskosten | 1772 | Advies investeringskosten PD | R | Raming investeringskosten | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies
02.12.040 | 1431 | Ramen exploitatiekosten | 02 | Projectdefinitie | 12 | Geld |  | 040 |  |  |  |  | Werkpakketcode F18 | 14311 | 1 | Ramen exploitatiekosten | 1774 | Raming exploitatiekosten fase Projectdefinitie | R | Raming exploitatiekosten | Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
02.12.050 | 2009 | Analyseren kosten-baten exploitatie | 02 | Projectdefinitie | 12 | Geld |  | 050 |  |  |  |  | Werkpakketcode F18 | 20091 | 1 | Analyseren kosten-baten exploitatie | 2301 | Analyse kosten-baten exploitatie fase Projectdefinitie | R | Analyse k-b expl tm fase3 | Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies
02.12.070 | 2465 | Inventariseren subsidiemogelijkheden | 02 | Projectdefinitie | 12 | Geld |  | 070 |  |  |  |  | Werkpakketcode F13 | 24651 | 1 | Inventariseren subsidiemogelijkheden | 2597 | Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Projectdefinitie | R | Inventarisatie subsidiemogelijkheden | Inhoud*: overzicht subsidiemogelijkheden / conclusies / advies
02.13.010 | 267 | Organiseren project | 02 | Projectdefinitie | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11 en A12 | 2671 | 1 | Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie | 292 | Plan projectorganisatie fase Projectdefinitie | R | Plan projectorganisatie | Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling
02.13.010 | 267 | Organiseren project | 02 | Projectdefinitie | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11 en A12 | 2672 | 2 | Beheren projectorganisatie | 1575 | Realisatie projectorganisatie fase Projectdefinitie | T | Realisatie projectorganisatie | Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen
02.13.020 | 248 | Sturen en bewaken project | 02 | Projectdefinitie | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11 en A12 | 2482 | 2 | Sturen en bewaken fase Projectdefinitie | 205 | Startrapport fase Projectdefinitie | T | Startrapport | Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren
02.13.020 | 248 | Sturen en bewaken project | 02 | Projectdefinitie | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11 en A12 | 2481 | 1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | 195 | Faseplan Projectdefinitie | R | Faseplan | Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen
02.13.020 | 248 | Sturen en bewaken project | 02 | Projectdefinitie | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11 en A12 | 2482 | 2 | Sturen en bewaken fase Projectdefinitie | 212 | Fase-afsluiting Projectdefinitie | R | Fase-afsluiting | Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase
02.13.020 | 248 | Sturen en bewaken project | 02 | Projectdefinitie | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11 en A12 | 2482 | 2 | Sturen en bewaken fase Projectdefinitie | 289 | Sturingsmaatregelen Projectdefinitie | T | Sturingsmaatregelen | Inhoud*: opsomming van maatregelen
02.13.020 | 248 | Sturen en bewaken project | 02 | Projectdefinitie | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11 en A12 | 2483 | 3 | Voorbereiden besluiten over resultaten en voortgang | 210 | Conceptbesluiten fase Projectdefinitie | R | Conceptbesluiten proces | Inhoud*: samenvatting en beschouwing van procesgang, afwijkingen van Faseplan, voortgang ten opzichte van tijdschema, knelpunten, genomen en nog te nemen maatregelen / prognose procesafwikkeling / conclusies / aanbevelingen m.b.t. door opdrachtgever te nemen maatregelen en besluiten
02.13.020 | 248 | Sturen en bewaken project | 02 | Projectdefinitie | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11 en A12 | 2481 | 1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | 319 | Plan van Aanpak Project fase Projectdefinitie | R | PvA Project | Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten
02.14.010 | 183 | Plannen projectdoorlooptijd | 02 | Projectdefinitie | 14 | Tijd | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11, A12 en F19 | 1831 | 1 | Plannen projectdoorlooptijd | 246 | Planning projectdoorlooptijd fase Projectdefinitie | R | Projecttijdschema | Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s
02.15.001 | 2393 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Projectdefinitie | 02 | Projectdefinitie | 15 | Informatie en Communicatie | N | 001 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11 en A12 | 23931 | 1 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Projectdefinitie | 2537 | Informatie- en communicatieplan fase Projectdefinitie | T | Info- en comm.plan | Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten
02.15.010 | 960 | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | 02 | Projectdefinitie | 15 | Informatie en Communicatie | N | 010 |  |  |  | M | Werkpakketcode A11 en A12 | 9601 | 1 | Voeren van overleg met de opdrachtgever | 3072 | Verslagen overleg opdrachtgever fase Projectdefinitie | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
02.15.015 | 2011 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van teamvergaderingen | 02 | Projectdefinitie | 15 | Informatie en Communicatie | N | 015 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11 en A12 | 20111 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van teamvergaderingen | 1925 | Verslagen teamvergaderingen fase Projectdefinitie | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
02.15.020 | 959 | Deelnemen aan teamvergaderingen (M-taak) | 02 | Projectdefinitie | 15 | Informatie en Communicatie | N | 020 |  |  |  | M | Werkpakketcode A11 en A12 | 9591 | 1 | Deelnemen aan teamvergaderingen
02.15.024 | 2280 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 02 | Projectdefinitie | 15 | Informatie en Communicatie | N | 024 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11 en A12 | 22801 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 2429 | Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Projectdefinitie | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
02.15.025 | 1913 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | 02 | Projectdefinitie | 15 | Informatie en Communicatie | N | 025 |  |  |  | M | Werkpakketcode A11 en A12 | 19131 | 1 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen
02.15.030 | 958 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | 02 | Projectdefinitie | 15 | Informatie en Communicatie | N | 030 |  |  |  | M | Werkpakketcode A11 en A12 | 9581 | 1 | Voeren van overleg met bevoegde instanties | 3082 | Verslagen overleg bevoegde instanties fase Projectdefinitie | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
02.15.035 | 2013 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | 02 | Projectdefinitie | 15 | Informatie en Communicatie | N | 035 |  |  |  | M | Werkpakketcode A11 en A12 | 20131 | 1 | Voeren van overleg over financiering en subsidies | 2304 | Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Projectdefinitie | T | Bespr.vers. overleg fin. en subs | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
02.15.040 | 266 | Beheren projectdocumenten | 02 | Projectdefinitie | 15 | Informatie en Communicatie | N | 040 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11 en A12 | 2662 | 2 | Beheren productdocumenten | 323 | Rapport productdocumenten fase Projectdefinitie | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
02.15.040 | 266 | Beheren projectdocumenten | 02 | Projectdefinitie | 15 | Informatie en Communicatie | N | 040 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11 en A12 | 2661 | 1 | Beheren procesdocumenten | 322 | Rapport procesdocumenten fase Projectdefinitie | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
02.15.040 | 266 | Beheren projectdocumenten | 02 | Projectdefinitie | 15 | Informatie en Communicatie | N | 040 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11 en A12 | 2663 | 3 | Documentvoorziening | 324 | Rapport projectdocumenten fase Projectdefinitie | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
02.16.005 | 2544 | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | 02 | Projectdefinitie | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 005 |  | C |  |  | Werkpakketcode F12 | 25441 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)
02.16.005.03 | 2547 | Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap | 02 | Projectdefinitie | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  |  | 03 |  | 2544 |  | Werkpakketcode F12 | 25471 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap | 2663 | RI&E Landschap fase Projectdefinitie | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
02.16.005.04 | 2548 | Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies | 02 | Projectdefinitie | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  |  | 04 |  | 2544 |  | Werkpakketcode F12 | 25481 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies | 2664 | RI&E Constructies fase Projectdefinitie | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
02.16.005.05 | 2549 | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties | 02 | Projectdefinitie | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  |  | 05 |  | 2544 |  | Werkpakketcode F12 | 25491 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties | 2665 | RI&E Installaties fase Projectdefinitie | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
02.16.010 | 287 | Herijken en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | 02 | Projectdefinitie | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode F12 | 2871 | 1 | Integreren RI&Es per projectdeel | 371 | Project RI&E fase Projectdefinitie | R | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
02.17.010 | 1849 | Inventariseren benodigde vergunningen (M-taak) | 02 | Projectdefinitie | 17 | Vergunningen | N | 010 |  |  |  | M | Werkpakketcode F13 | 18491 | 1 | Inventariseren benodigde vergunningen | 2110 | Inventarisatie benodigde vergunningen fase Projectdefinitie | R |  | Inhoud: opsomming benodigde vergunningen
04.01.010 | 112 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | 04 | Voorontwerp | 01 | Opdrachtgeving (ter ondersteuning) | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 1121 | 1 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | 264 | Projectbeleid fase Voorontwerp | R | Projectbeleid | Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden
04.02.010 | 119 | Voorbereiden contracteren van participanten | 04 | Voorontwerp | 02 | Contracten | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 1191 | 1 | Organiseren contractvorming | 269 | Uitbestedingsplan fase Voorontwerp (en verder) | R | Uitbestedingsplan | Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten
04.02.010 | 119 | Voorbereiden contracteren van participanten | 04 | Voorontwerp | 02 | Contracten | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 1192 | 2 | Opstellen aanbestedingsplan | 1555 | Aanbestedingsplan fase Voorontwerp (en verder) | R | Aanbestedingsplan | Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema
04.02.010 | 119 | Voorbereiden contracteren van participanten | 04 | Voorontwerp | 02 | Contracten | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 1193 | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | 1857 | Conceptcontracten met participanten fase Voorontwerp (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
04.02.010 | 119 | Voorbereiden contracteren van participanten | 04 | Voorontwerp | 02 | Contracten | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 1193 | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | 1856 | Verslagen contractbesprekingen fase Voorontwerp (en verder) | T | Verslag contractbe | Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken
04.02.010 | 119 | Voorbereiden contracteren van participanten | 04 | Voorontwerp | 02 | Contracten | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 1194 | 4 | Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | 1928 | Conceptcontracten aanvullende expertise fase Voorontwerp (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
04.02.020 | 1247 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | 04 | Voorontwerp | 02 | Contracten |  | 020 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 12471 | 1 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise | 1929 | Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Voorontwerp (en verder) | T | Gewenste werkzaamheden | Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen
04.02.030 | 224 | Contracteren van participanten | 04 | Voorontwerp | 02 | Contracten | N | 030 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 2241 | 1 | Contracteren van participanten | 351 | Rapport verleende opdrachten fase Voorontwerp (en verder) | R | Rapport verleende opdrachten | Inhoud*: opsomming verleende opdrachten
04.02.030 | 224 | Contracteren van participanten | 04 | Voorontwerp | 02 | Contracten | N | 030 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 2241 | 1 | Contracteren van participanten | 1671 | Contracten met participanten fase Voorontwerp (en verder) | R | Contracten met participanten | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
04.02.035 | 1982 | Contracteren aanvullende expertise | 04 | Voorontwerp | 02 | Contracten |  | 035 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 19821 | 1 | Contracteren aanvullende expertise | 1670 | Contracten aanvullende expertise fase Voorontwerp (en verder) | R | Contracten aanvullende expertise | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
04.03.020 | 263 | Herijken en uitwerken PvE | 04 | Voorontwerp | 03 | Programma van Eisen | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 2631 | 1 | Herijken en uitwerken PvE | 124 | PvE fase Voorontwerp | R | PvE | Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging
04.06.020 | 38 | Maken Voorontwerp Landschap | 04 | Voorontwerp | 06 | Landschap | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 381 | 1 | Ontwikkelen ontwerpprincipes Voorontwerp Landschap | 99 | Gegevens Landschap t.b.v. analyses door derden | T |  | Inhoud: afhankelijk van gewenste analyses: locatiegegevens / historische gegevens / gegevens m.b.t. bodemgesteldheid en grondwater / gegevens m.b.t. bestaande flora en fauna
04.06.020 | 38 | Maken Voorontwerp Landschap | 04 | Voorontwerp | 06 | Landschap | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 381 | 1 | Ontwikkelen ontwerpprincipes Voorontwerp Landschap | 614 | Ontwerpprincipes Voorontwerp Landschap | T |  | Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten ontwerp buitenruimte
04.06.020 | 38 | Maken Voorontwerp Landschap | 04 | Voorontwerp | 06 | Landschap | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 382 | 2 | Maken Voorontwerp Landschap | 46 | Voorontwerp Landschap | R |  | Inhoud: conceptuele voorstelling van het landschappelijke en/of stedenbouwkundige positie van de locatie en de aansluitingen op directe en wijdere omgeving / globale ruimtelijke en functionele voorstelling van het plan, situering en oriëntatie van gebouw(en) en voorzieningen, aard van de terreinbegrenzingen d.m.v. o.a. plattegronden, doorsneden en aanzichten / aard en verschijningsvorm van de belangrijkste inrichtingsmiddelen, beplantingen, verhardingen, bouwkundige elementen en terreininstallaties / inpassing eisen brandweer, reiniging gebouw, (on)toegankelijkheid terrein e.d.
04.06.020 | 38 | Maken Voorontwerp Landschap | 04 | Voorontwerp | 06 | Landschap | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 383 | 3 | Presenteren Voorontwerp Landschap | 2115 | Presentatie Voorontwerp Landschap | R |  | Inhoud: presentatietekeningen
04.06.030 | 255 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie, Landschap | 04 | Voorontwerp | 06 | Landschap | N | 030 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 2551 | 1 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie, Landschap | 73 | Bijdrage Landschap aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
04.06.040 | 542 | Maken 3D-visualisaties Landschap | 04 | Voorontwerp | 06 | Landschap |  | 040 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 5421 | 1 | Maken 3D-visualisaties Landschap | 669 | 3D-visualisaties Landschap fase Voorontwerp | R | 3D visualisaties | Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie
04.06.060 | 543 | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Landschap | 04 | Voorontwerp | 06 | Landschap | N | 060 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 5431 | 1 | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Landschap | 670 | Schriftelijke toelichting op Voorontwerp Landschap | R | Toelichting | Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen
04.06.070 | 1855 | Maken Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen | 04 | Voorontwerp | 06 | Landschap |  | 070 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 18551 | 1 | Maken Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen | 2116 | Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen | R |  | Inhoud: voorstellen groene inrichting atria en/of binnentuinen
04.08.005 | 2982 | Digitaliseren tekeningen bestaande constructies | 04 | Voorontwerp | 08 | Constructie |  | 005 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 29821 | 1 | Digitaliseren tekeningen bestaande constructies | 3223 | Gedigitaliseerde tekeningen bestaande constructies | T |  | Inhoud: gedigitaliseerde tekeningen voor bestaande constructies waarvoor wel papieren tekeningen, maar geen CAD-tekeningen beschikbaar zijn (in geval van renovatie en/of restauratie)
04.08.006 | 2983 | Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies | 04 | Voorontwerp | 08 | Constructie |  | 006 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 29832 | 2 | Tekenen opmeting bestaande toestand constructies | 3225 | Tekeningen bestaande toestand constructies | T |  | Inhoud: plattegronden en doorsneden bestaande constructies (1:100/1:50) / details (1:10/1:5)
04.08.006 | 2983 | Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies | 04 | Voorontwerp | 08 | Constructie |  | 006 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 29831 | 1 | Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies | 3224 | Gedetailleerde opmeting bestaande constructies | T |  | Inhoud: meetgegevens, inclusief detailleringen, ter controle en aanvulling van bestaande tekeningen of – bij het ontbreken van bestaande tekeningen – het in tekening brengen van de bestaande constructies
04.08.007 | 2984 | Uitvoeren technische inspectie bestaande constructies | 04 | Voorontwerp | 08 | Constructie |  | 007 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 29841 | 1 | Uitvoeren technische inspectie bestaande constructies | 3226 | Beoordeling kwaliteit bestaande constructies | R |  | Inhoud: kwalitatieve beoordeling bestaande constructies en belendingen / inventarisatie eventuele verbouwingen die niet op tekening terecht zijn gekomen / vergelijking opmeting met bestaande tekeningen
04.08.010 | 39 | Maken Voorontwerp Constructies | 04 | Voorontwerp | 08 | Constructie | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 392 | 2 | Ontwikkelen alternatieven Voorontwerp Constructies | 168 | Ruimteclaim Voorontwerp Constructies | T |  | Inhoud: vaststelling minimale ruimtebehoefte constructies
04.08.010 | 39 | Maken Voorontwerp Constructies | 04 | Voorontwerp | 08 | Constructie | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 392 | 2 | Ontwikkelen alternatieven Voorontwerp Constructies | 78 | Alternatieven Voorontwerp Constructies | T |  | Inhoud: mogelijke constructieprincipes / afweging / (voorlopige) keuze constructieprincipe(s) / motivatie keuze
04.08.010 | 39 | Maken Voorontwerp Constructies | 04 | Voorontwerp | 08 | Constructie | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 391 | 1 | Opstellen conceptuele uitgangspunten Constructies | 39 | Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Constructies | T |  | Inhoud: inleiding / ruimtelijke opzet / constructies / constructieve functies en prestaties per ruimte / vrije ruimte per ruimte / belastingen per ruimte / brandveiligheid per ruimte
04.08.010 | 39 | Maken Voorontwerp Constructies | 04 | Voorontwerp | 08 | Constructie | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 393 | 3 | Maken Voorontwerp Constructies | 47 | Voorontwerp Constructies | R |  | Inhoud: hoofdopzet draagconstructie / voorlopige materiaalkeuze / globale dimensionering hoofddraagstructuur (1:100/1:200) / principe fundering: globaal palen- en balkenplan / principe stabiliteit / principe dilataties / relevante doorsneden (1:100/1:200) / principedetails fundering en gevelconstructie (1:20) /diversen: afhankelijk van opgedragen activiteiten
04.08.015 | 2959 | Opstellen ontwerpnota constructies | 04 | Voorontwerp | 08 | Constructie | N | 015 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 29591 | 1 | Opstellen ontwerpnota constructies | 1933 | Ontwerpnota constructies fase VO | R |  | Inhoud: (voor zover van toepassing in deze fase): gebruiksdoel en bijbehorende randvoorwaarden van de constructie / gehanteerde ontwerpbasis en bijbehorende normen (met versieaanduiding) / aangehouden belastingen en belastingcombinaties / uitgangspunten voor constructieve samenhang / stabiliteitsprincipe / omschrijving hoofddraagconstructie / robuustheid van het ontwerp / tweede draagweg (afhankelijk van cc-klasse) / toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording t.o.v. Programma van Eisen / resultaten van (interne) kwaliteitscontrole
04.08.020 | 253 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Contructies | 04 | Voorontwerp | 08 | Constructie | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 2531 | 1 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Contructies | 81 | Bijdrage Constructies aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
04.08.030 | 61 | Inventariseren en adviseren contractueel overeengekomen bouwkundige constructies | 04 | Voorontwerp | 08 | Constructie |  | 030 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 611 | 1 | Inventariseren en adviseren contractueel overeengekomen bouwkundige constructies | 53 | Inventarisatie en adviezen contractueel overeengekomen bouwkundige constructies | R |  | Inhoud: afhankelijk van de aard van het project: inventarisatie van relevante bouwkundige constructies (zoals gevels) / adviezen t.a.v. meest essentiële bouwkundige constructie
04.08.040 | 60 | Bepalen invloed sloopwerkzaamheden | 04 | Voorontwerp | 08 | Constructie |  | 040 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 601 | 1 | Bepalen invloed sloopwerkzaamheden | 52 | Voorlopige rapportage invloed sloopwerkzaamheden fase Voorontwerp | R |  | Inhoud: overzicht te slopen constructies / beschrijving aard te slopen constructies / bepaling/berekening invloed sloopwerkzaamheden op sterkte en stabiliteit draagconstructies / conclusies / advies noodzakelijke maatregelen
04.08.050 | 3026 | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek | 04 | Voorontwerp | 08 | Constructie |  | 050 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11, A12 en alle documenten in Fase 2 | 30261 | 1 | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek | 3280 | Verwerking resultaten advisering geotechniek fase Voorontwerp | T |  | Inhoud: resultaten verwerkt in Voorontwerp en Ontwerpnota
04.09.006 | 2986 | Gedetailleerd opnemen bestaande installaties | 04 | Voorontwerp | 09 | Installaties (verkeer en verlichting) |  | 006 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 29861 | 1 | Gedetailleerd opnemen bestaande installaties | 3228 | Gedetailleerde opname bestaande installaties | T |  | Inhoud: opnamegegevens ter controle en aanvulling van bestaande tekeningen/documentatie of – bij het ontbreken van bestaande tekeningen/documentatie – het documenteren van bestaande installaties
04.09.006 | 2986 | Gedetailleerd opnemen bestaande installaties | 04 | Voorontwerp | 09 | Installaties (verkeer en verlichting) |  | 006 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 29862 | 2 | Tekenen opname bestaande installaties | 3229 | Tekeningen bestaande installaties | T |  | Inhoud: plattegronden, doorsneden (1:100/1:50) / details (1:10/1:5)
04.09.007 | 2987 | Uitvoeren technische inspectie bestaande installaties | 04 | Voorontwerp | 09 | Installaties (verkeer en verlichting) |  | 007 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 29871 | 1 | Uitvoeren technische inspectie bestaande installaties | 3230 | Gebrekentekening installaties met toelichting | R |  | Inhoud: plattegronden en eventuele doorsneden (1:100/1:50) met daarop aangegeven de bestaande installaties, inclusief locaties van installatietechnische gebreken / omschrijving installatietechnische gebreken
04.09.012 | 2330 | Maken Voorontwerp Installaties landschap | 04 | Voorontwerp | 09 | Installaties (verkeer en verlichting) | N | 012 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 23301 | 1 | Maken Voorontwerp Installaties Landschap | 2484 | Voorontwerp Installaties Landschap | R |  | Inhoud: plattegronden (1:200/1:100): hoofdopzet van leidingen en installaties (riolering/DWA, HWA, nutsaansluitingen, beveiliging, terreinverlichting) / belangrijke tracés en projecteringen / principeschema’s Installaties Landschap
04.09.020 | 254 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | 04 | Voorontwerp | 09 | Installaties (verkeer en verlichting) | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 2541 | 1 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | 147 | Bijdrage Installaties aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
04.09.050 | 1107 | Bepalen invloed sloop- en/of renovatiewerkzaamheden op Installaties | 04 | Voorontwerp | 09 | Installaties (verkeer en verlichting) |  | 050 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 11071 | 1 | Bepalen invloed sloop- en/of renovatiewerkzaamheden op Installaties | 1294 | Bepaling invloed sloop- en/of renovatie werkzaamheden op Installaties | T |  | Inhoud: overzicht te slopen of te installaties en/of installatiedelen / beschrijving aard te slopen of te renoveren installaties en/of installatiedelen / bepaling/berekening invloed sloopwerkzaamheden of renovatiewerkzaamheden / conclusies / advies noodzakelijke maatregelen
04.09.060 | 1704 | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties | 04 | Voorontwerp | 09 | Installaties (verkeer en verlichting) | N | 060 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 17041 | 1 | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties | 1934 | Schriftelijke toelichting op Voorontwerp Installaties | R | Toelichting | Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen
04.10.010 | 48 | Uitbrengen vooradvies funderingen | 04 | Voorontwerp | 10 | Geotechniek | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 481 | 1 | Uitbrengen vooradvies funderingen | 177 | Vooradvies fundering | R |  | Inhoud: uitgangspunten / verwijzing naar geotechnisch onderzoek / aanbevolen funderingsmethode, inclusief motivatie / eventueel: mogelijke alternatieven
04.10.010 | 48 | Uitbrengen vooradvies funderingen | 04 | Voorontwerp | 10 | Geotechniek | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 481 | 1 | Uitbrengen vooradvies funderingen | 71 | Rapport geotechnisch onderzoek t.b.v. fundering | R |  | Inhoud: beschrijving onderzoeksmethode / onderzoeksresultaten, waar onder gegevens bodemgesteldheid, resultaten sonderingen
04.10.020 | 1844 | Uitbrengen vooradvies bouwput | 04 | Voorontwerp | 10 | Geotechniek |  | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 18441 | 1 | Uitbrengen vooradvies bouwput | 2103 | Vooradvies bouwput | R |  | Inhoud: uitgangspunten / verwijzing naar geotechnisch onderzoek / aanbevolen methode constructie bouwput, inclusief motivatie / eventueel: mogelijke alternatieven
04.10.020 | 1844 | Uitbrengen vooradvies bouwput | 04 | Voorontwerp | 10 | Geotechniek |  | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 18441 | 1 | Uitbrengen vooradvies bouwput | 2102 | Rapport geotechnisch onderzoek t.b.v. bouwput | R |  | Inhoud: beschrijving onderzoeksmethode / onderzoeksresultaten, waar onder gegevens bodemgesteldheid, samenstelling bodem, grondwater en waterhuishouding
04.10.030 | 1845 | Uitbrengen vooradvies bemaling | 04 | Voorontwerp | 10 | Geotechniek |  | 030 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 18451 | 1 | Uitbrengen vooradvies bemaling | 2105 | Rapport geotechnisch onderzoek t.b.v. bemaling | R |  | Inhoud: beschrijving onderzoeksmethode / onderzoeksresultaten, waar onder gegevens bodemgesteldheid, grondwater en waterhuishouding
04.10.030 | 1845 | Uitbrengen vooradvies bemaling | 04 | Voorontwerp | 10 | Geotechniek |  | 030 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 18451 | 1 | Uitbrengen vooradvies bemaling | 2106 | Vooradvies bemaling | R |  | Inhoud: uitgangspunten / verwijzing naar geotechnisch onderzoek / advies eventueel benodigde bemaling, inclusief aanbevolen methode / eventueel: mogelijke alternatieven
04.10.040 | 1705 | Maken schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek | 04 | Voorontwerp | 10 | Geotechniek |  | 040 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 17051 | 1 | Maken schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek | 1935 | Schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek | R | Toelichting | Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen
04.11.010 | 72 | Coördineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp | 04 | Voorontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11, A12 en alle documenten in Fase 2 | 723 | 3 | Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen Voorontwerp | 3195 | Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Voorontwerp | T |  | Inhoud: bevindingen m.b.t. de (ruimtelijke) afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen van projectpartners / eventuele aanwijzingen aan projectpartners ter verbetering van de afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen
04.11.010 | 72 | Coördineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp | 04 | Voorontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11, A12 en alle documenten in Fase 2 | 722 | 2 | Optimaliseren gebouwprestaties | 3102 | Optimalisatie gebouwprestaties fase Voorontwerp | T |  | Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren gebouwprestaties
04.11.010 | 72 | Coördineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp | 04 | Voorontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11, A12 en alle documenten in Fase 2 | 721 | 1 | Coördineren raakvlakken deelontwerpen Voorontwerp | 107 | Afspraken en coördinatietekeningen | T |  | Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q. input-outputrelaties) / coördinatietekeningen Voorontwerp
04.11.020 | 1716 | Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp (M-taak) | 04 | Voorontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | N | 020 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 17161 | 1 | Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp | 153 | Onderlinge beoordelingen Voorontwerp per deelontwerp | T | Onderlinge beoordelingen | Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing
04.11.060 | 53 | Maken voorlopige EPC-berekening | 04 | Voorontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | N | 060 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 531 | 1 | Maken voorlopige EPC-berekening | 90 | Voorlopige EPC-berekening | T |  | Inhoud: gehanteerde uitgangspunten / gehanteerde berekeningsmethode / berekende waarde(n) EPC / conclusies / advies
04.11.070 | 77 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | 04 | Voorontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | N | 070 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 2 | 772 | 2 | Plenair bespreken en integreren V&G-risico-inventarisaties participanten | 120 | Geïntegreerde V&G risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp | R | Geintegreerde V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / genomen maatregelen in het ontwerp / te nemen maatregelen / restrisico’s
04.11.070 | 77 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | 04 | Voorontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | N | 070 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 2 | 773 | 3 | Opstellen/aanvullen V&G-dossier | 2678 | V&G-dossier fase Voorontwerp | T | V&G dossier | Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en gezond kunnen inspecteren, onderhouden, renoveren en slopen van het werk na oplevering
04.11.070 | 77 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | 04 | Voorontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | N | 070 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 2 | 771 | 1 | Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten | 3184 | Verzoek tot leveren bijdrage aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie per participant fase Voorontwerp | T |  | Inhoud: verzoek aan iedere participant om bijdrage te leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie voor het eigen vakgebied
04.11.110 | 2605 | Opstellen principes voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen | 04 | Voorontwerp | 11 | Ontwerpintegratie |  | 110 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 26051 | 1 | Opstellen principes voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen | 2727 | Principes gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen | R |  | Inhoud: principes voor veilig onderhoud aan buitengevels en - indien van toepassing - atria, glazen liftschachten, trappenhuizen, glasdaken, hellende en platte daken / consequenties voor bouwkundig ontwerp
04.12.010 | 1438 | Bewaken fasebudget | 04 | Voorontwerp | 12 | Geld | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 14381 | 1 | Bewaken fasebudget | 1781 | Rapport bewaking VO-budget | R | Rapport bewaking budget | Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal
04.12.020 | 1076 | Leveren bijdrage aan bouwkostenraming per projectdeel (cluster) | 04 | Voorontwerp | 12 | Geld |  | 020 |  | C |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 10761 | 1 | Ramen bouwkosten per projectdeel (cluster)
04.12.020.03 | 259 | Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Landschap | 04 | Voorontwerp | 12 | Geld |  |  | 03 |  | 1076 |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 2591 | 1 | Ramen bouwkosten Landschap op basis van kengetallen | 98 | Raming bouwkosten Landschap fase Voorontwerp | T | Raming bouwkosten VO | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
04.12.020.04 | 258 | Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Constructies | 04 | Voorontwerp | 12 | Geld |  |  | 04 |  | 1076 |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 2581 | 1 | Ramen bouwkosten Constructies op basis van kengetallen | 102 | Raming bouwkosten Constructies fase Voorontwerp | T | Raming bouwkosten VO | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
04.12.020.05 | 260 | Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Installaties | 04 | Voorontwerp | 12 | Geld |  |  | 05 |  | 1076 |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 2601 | 1 | Ramen bouwkosten Installaties op basis van kengetallen | 149 | Raming bouwkosten Installaties fase Voorontwerp | T | Raming bouwkosten VO | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
04.12.030 | 76 | Ramen bouwkosten | 04 | Voorontwerp | 12 | Geld | N | 030 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 761 | 1 | Ramen bouwkosten | 273 | VO-raming | R |  | Inhoud: gekozen aannames / VO-grondslag / ramingsmethode / raming bouwkosten per projectdeel / raming bouwkosten VO op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling ten opzichte van budget / aanbevelingen ten aanzien van te treffen maatregelen
04.12.040 | 1436 | Ramen investeringskosten | 04 | Voorontwerp | 12 | Geld | N | 040 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 14361 | 1 | Ramen investeringskosten | 119 | Raming investeringskosten VO | R | Raming investeringskosten | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies
04.12.050 | 1437 | Adviseren kosten-kwaliteit | 04 | Voorontwerp | 12 | Geld | N | 050 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 14371 | 1 | Adviseren kosten-kwaliteit | 1780 | Kosten-kwaliteitsadvies fase Voorontwerp | R | Kosten-kwal. advies | Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies
04.12.070 | 1439 | Ramen exploitatiekosten | 04 | Voorontwerp | 12 | Geld |  | 070 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 14391 | 1 | Ramen exploitatiekosten | 343 | Raming exploitatiekosten fase Voorontwerp | R | Raming exploitatiekosten | Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
04.12.080 | 2018 | Analyseren kosten-baten exploitatie | 04 | Voorontwerp | 12 | Geld |  | 080 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 20181 | 1 | Analyseren kosten-baten exploitatie | 2310 | Analyse kosten-baten exploitatie fase Voorontwerp | R | Analyse k-b expl. vanaf fase4 | Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies
04.12.090 | 2019 | Inventariseren financieringsmogelijkheden project | 04 | Voorontwerp | 12 | Geld |  | 090 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 20191 | 1 | Inventariseren financieringsmogelijkheden project | 2311 | Inventarisatie financieringsmogelijkheden fase Voorontwerp | R | Inventarisatie finanieringsmogelijkheden | Inhoud*: overzicht financieringsmogelijkheden / conclusies / advies
04.12.100 | 2492 | Inventariseren subsidiemogelijkheden | 04 | Voorontwerp | 12 | Geld |  | 100 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 24921 | 1 | Inventariseren subsidiemogelijkheden | 2619 | Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Voorontwerp | R | Inventarisatie subsidiemogelijkheden | Inhoud*: overzicht subsidiemogelijkheden / conclusies / advies
04.13.010 | 228 | Organiseren project | 04 | Voorontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 2281 | 1 | Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie | 275 | Plan projectorganisatie fase Voorontwerp | R | Plan projectorganisatie | Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling
04.13.010 | 228 | Organiseren project | 04 | Voorontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 2282 | 2 | Beheren projectorganisatie | 1572 | Realisatie projectorganisatie fase Voorontwerp | T | Realisatie projectorganisatie | Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen
04.13.020 | 114 | Sturen en bewaken project | 04 | Voorontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 1142 | 2 | Sturen en bewaken fase Voorontwerp | 128 | Fase-afsluiting Voorontwerp | R | Fase-afsluiting | Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase
04.13.020 | 114 | Sturen en bewaken project | 04 | Voorontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 1142 | 2 | Sturen en bewaken fase Voorontwerp | 267 | Sturingsmaatregelen Voorontwerp | T | Sturingsmaatregelen | Inhoud*: opsomming van maatregelen
04.13.020 | 114 | Sturen en bewaken project | 04 | Voorontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 1141 | 1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | 116 | Faseplan Voorontwerp | R | Faseplan | Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen
04.13.020 | 114 | Sturen en bewaken project | 04 | Voorontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 1141 | 1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | 335 | Plan van Aanpak Project fase Voorontwerp | R | PvA Project | Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten
04.13.020 | 114 | Sturen en bewaken project | 04 | Voorontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 1142 | 2 | Sturen en bewaken fase Voorontwerp | 270 | Startrapport fase Voorontwerp | T | Startrapport | Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren
04.13.030 | 2962 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Voorontwerp | 04 | Voorontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 030 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 29622 | 2 | Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project | 3196 | Advies besluitvorming voortgang project fase Voorontwerp | R |  | Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Voorontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan Definitief Ontwerp / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project
04.13.030 | 2962 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Voorontwerp | 04 | Voorontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 030 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 29621 | 1 | Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Voorontwerp | 129 | Advies besluitvorming faseresultaten Voorontwerp | R |  | Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Voorontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten
04.14.010 | 1072 | Bijdrage leveren aan planning per projectdeel (cluster) | 04 | Voorontwerp | 14 | Tijd |  | 010 |  | C |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 10721 | 1 | Bijdrage leveren aan planning per projectdeel (cluster)
04.14.010.03 | 218 | Bijdrage leveren aan planning, Landschap | 04 | Voorontwerp | 14 | Tijd |  |  | 03 |  | 1072 |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 2181 | 1 | Plannen doorlooptijd Landschap | 268 | Planning doorlooptijd Landschap fase Voorontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
04.14.010.04 | 216 | Bijdrage leveren aan planning, Constructies | 04 | Voorontwerp | 14 | Tijd |  |  | 04 |  | 1072 |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 2161 | 1 | Plannen doorlooptijd Constructies | 142 | Planning doorlooptijd Constructies fase Voorontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
04.14.010.05 | 217 | Bijdrage leveren aan planning, Installaties | 04 | Voorontwerp | 14 | Tijd |  |  | 05 |  | 1072 |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 2171 | 1 | Plannen doorlooptijd Installaties | 150 | Planning doorlooptijd Installaties fase Voorontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
04.14.020 | 75 | Plannen projectdoorlooptijd en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum | 04 | Voorontwerp | 14 | Tijd | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 751 | 1 | Plannen doorlooptijd | 118 | Planning projectdoorlooptijd fase Voorontwerp | R | Projecttijdschema | Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s
04.14.020 | 75 | Plannen projectdoorlooptijd en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum | 04 | Voorontwerp | 14 | Tijd | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 752 | 2 | Analyseren haalbaarheid opleveringsdatum | 3197 | Analyse haalbaarheid opleveringsdatum | R |  | Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen
04.15.001 | 2395 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 001 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 23951 | 1 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp | 2539 | Informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp | T | Info- en comm.plan | Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten
04.15.005 | 2963 | Beheren projectwebsite | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie |  | 005 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 29631 | 1 | Beheren projectwebsite | 3198 | Projectwebsite fase Voorontwerp | T | Projectwebsite | Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur
04.15.010 | 196 | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 010 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 1961 | 1 | Voeren van overleg met de opdrachtgever | 3073 | Verslagen overleg opdrachtgever fase Voorontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
04.15.012 | 2020 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 012 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 20201 | 1 | Voeren van overleg over financiering en subsidies | 2312 | Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Voorontwerp | T | Bespr.vers. overleg fin. en subs | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
04.15.015 | 2000 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 015 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 20001 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | 1948 | Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Voorontwerp | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
04.15.020 | 192 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 020 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 1921 | 1 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (coordinatiebesprekingen)
04.15.024 | 2282 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 024 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 22821 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 2431 | Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Voorontwerp | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
04.15.025 | 1915 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 025 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 19151 | 1 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen
04.15.030 | 195 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 030 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 1951 | 1 | Voeren van overleg met externe specialisten | 3092 | Verslagen overleg externe specialisten fase Voorontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
04.15.040 | 611 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 040 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 6111 | 1 | Voeren van overleg met bevoegde instanties | 3079 | Verslagen overleg bevoegde instanties fase Voorontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
04.15.050 | 202 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 050 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 2021 | 1 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen | 3087 | Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Voorontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
04.15.060 | 81 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 060 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 811 | 1 | Managen wijzigingen | 126 | Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Voorontwerp | R | Formele voorstellen tot wijzigingen | Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging
04.15.060 | 81 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 060 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 812 | 2 | Verwerken wijzigingsbesluiten | 162 | Rapport verwerkte wijzigingen fase Voorontwerp | T | Verwerkte wijzigingen | Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten
04.15.070 | 227 | Beheren projectdocumenten | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 070 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 2271 | 1 | Beheren procesdocumenten | 345 | Rapport procesdocumenten fase Voorontwerp | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
04.15.070 | 227 | Beheren projectdocumenten | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 070 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 2272 | 2 | Beheren productdocumenten | 346 | Rapport productdocumenten fase Voorontwerp | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
04.15.080 | 199 | Verzorgen presentaties aan en overleg met bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie |  | 080 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 1991 | 1 | Verzorgen presentaties aan bewoners, gebruikers en anderen | 3103 | Presentaties aan bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp | T |  | Inhoud: onderwerp / presentatie voorstellen / vragen
04.15.080 | 199 | Verzorgen presentaties aan en overleg met bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie |  | 080 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 1992 | 2 | Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen | 3104 | Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
04.15.090 | 200 | Begeleiden van en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie |  | 090 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 2001 | 1 | Begeleiden van en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen | 3105 | Adviezen aan bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp | T |  | Inhoud: overzicht van adviezen gegeven tijdens begeleiding van bewoners, gebruikers en/of anderen
04.16.010 | 1023 | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 010 |  | C |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 10231 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)
04.16.010.03 | 210 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 03 |  | 1023 |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 2101 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | 74 | RI&E Landschap fase Voorontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
04.16.010.04 | 211 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 04 |  | 1023 |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 2111 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | 80 | RI&E Constructies fase Voorontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
04.16.010.05 | 214 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 05 |  | 1023 |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 2141 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | 148 | RI&E Installaties fase Voorontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
04.16.020 | 78 | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 781 | 1 | Integreren RI&E`s per projectdeel | 121 | Project RI&E fase Voorontwerp | R | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
04.16.025 | 2001 | Opstellen kwantitatieve analyse van het Voorontwerp | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 025 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 20011 | 1 | Maken oppervlakteanalyse gebouw | 2291 | Oppervlakteanalyse gebouw fase Voorontwerp | R |  | Inhoud: bruto vloeroppervlakte, oppervlaktebepaling per functionele eenheid en/of ruimte, bruto-netto verhoudingen
04.16.025 | 2001 | Opstellen kwantitatieve analyse van het Voorontwerp | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 025 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 20012 | 2 | Maken oppervlakteanalyse terrein | 2292 | Oppervlakteanalyse terrein fase Voorontwerp | R |  | Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding verhard-onverhard
04.16.025 | 2001 | Opstellen kwantitatieve analyse van het Voorontwerp | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 025 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 20013 | 3 | Analyseren gebouwvormfactoren | 2728 | Analyse gebouwvormfactoren fase Voorontwerp | R |  | Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte
04.16.030 | 1645 | Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 030 |  | C |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 16451 | 1 | Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)
04.16.030.03 | 1649 | Toetsen Voorontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 03 |  | 1645 |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 16491 | 1 | Toetsen Voorontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1952 | Conclusies toetsing Voorontwerp Landschap | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
04.16.030.04 | 1650 | Toetsen Voorontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 04 |  | 1645 |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 16501 | 1 | Toetsen Voorontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1953 | Conclusies toetsing Voorontwerp Constructies | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
04.16.030.05 | 1651 | Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 05 |  | 1645 |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 16511 | 1 | Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1954 | Conclusies toetsing Voorontwerp Installaties | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
04.16.040 | 1644 | Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 040 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 16441 | 1 | Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1865 | Verificatie Voorontwerp | R |  | Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / verzamelde toetsingsresultaten per projectdeel / verzamelde motivaties eventuele afwijkingen / overall conclusies / overall aanbevelingen
04.16.040 | 1644 | Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 040 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 16442 | 2 | Vrijgeven integraal Voorontwerp | 2294 | Vrijgegeven integraal Voorontwerp | R |  | Inhoud: gecontroleerde, verzamelde en inhoudelijk afgestemde voorontwerpen en adviezen per projectdeel
04.16.045 | 2964 | Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 045 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 29641 | 1 | Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets | 3199 | Gecertificeerde bouwplantoets fase Voorontwerp | R |  | Inhoud: rapportage gecertificeerde toetsing van het Voorontwerp aan het Bouwbesluit / opsomming eventuele tekortkomingen / aanbevelingen voor aanpassing van het ontwerp
04.16.050 | 2002 | Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 050 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 20021 | 1 | Analyseren en behandelen milieu-effecten | 2293 | Analyse milieu-effecten Voorontwerp | R | Analyse milieu-effecten | Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en advies
04.16.051 | 2965 | Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 051 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 29651 | 1 | Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk | 3200 | Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Voorontwerp | T |  | Inhoud: afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)
04.16.052 | 2967 | Uitvoeren eerste assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 052 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 29671 | 1 | Uitvoeren eerste assessment | 3201 | Eerste assessment duurzaamheidskenmerk | R |  | Inhoud: duurzaamheidsscore, inclusief onderbouwing, afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)
04.16.060 | 2021 | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 060 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 20211 | 1 | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid | 2313 | Analyse effecten sociale veiligheid fase Voorontwerp | R |  | Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsomming effecten op sociale veiligheid in de gebruiksfase bij uitvoering van het Voorontwerp / conclusies / aanbevelingen
04.17.020 | 1025 | Uitvoeren vergunningcheck | 04 | Voorontwerp | 17 | Vergunningen | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 10251 | 1 | Uitvoeren vergunningcheck via Omgevingsloket online | 132 | Rapportage vergunningcheck | R |  | Inhoud: opsomming benodigde (deel-)vergunningen als onderdelen van de omgevingsvergunning
04.17.040 | 2998 | Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening | 04 | Voorontwerp | 17 | Vergunningen |  | 040 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 29981 | 1 | Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening bij bevoegd gezag | 3243 | Indieningsbescheiden t.b.v. omgevingstoets of beheersverordening | R |  | Inhoud: indieningsgegevens als genoemd in Artikel 2.3 “Planologische voorschriften en stedenbouwkundige voorschriften bouwverordening” van de Regeling omgevingsrecht (Mor)
04.17.050 | 2999 | Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets | 04 | Voorontwerp | 17 | Vergunningen |  | 050 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 29991 | 1 | Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets door bevoegd gezag | 3244 | Indieningsbescheiden t.b.v. welstandstoets | R |  | Inhoud: indieningsgegevens als genoemd in Artikel 2.5 “Redelijke eisen van welstand” van de Regeling omgevingsrecht (Mor)
05.01.010 | 339 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | 05 | Definitief ontwerp | 01 | Opdrachtgeving (ter ondersteuning) | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 3391 | 1 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | 528 | Projectbeleid fase Definitief ontwerp | R | Projectbeleid | Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden
05.02.010 | 411 | Voorbereiden contracteren van participanten | 05 | Definitief ontwerp | 02 | Contracten | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 4111 | 1 | Organiseren contractvorming | 552 | Uitbestedingsplan fase Definitief ontwerp (en verder) | R | Uitbestedingsplan | Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten
05.02.010 | 411 | Voorbereiden contracteren van participanten | 05 | Definitief ontwerp | 02 | Contracten | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 4114 | 4 | Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | 1956 | Conceptcontracten aanvullende expertise fase Definitief ontwerp (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
05.02.010 | 411 | Voorbereiden contracteren van participanten | 05 | Definitief ontwerp | 02 | Contracten | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 4113 | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | 1841 | Verslagen contractbesprekingen fase Definitief ontwerp (en verder) | T | Verslag contractbe | Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken
05.02.010 | 411 | Voorbereiden contracteren van participanten | 05 | Definitief ontwerp | 02 | Contracten | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 4112 | 2 | Herijken en uitwerken aanbestedingsplan | 1561 | Aanbestedingsplan fase Definitief ontwerp (en verder) | R | Aanbestedingsplan | Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema
05.02.010 | 411 | Voorbereiden contracteren van participanten | 05 | Definitief ontwerp | 02 | Contracten | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 4113 | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | 1842 | Conceptcontracten met participanten fase Definitief ontwerp (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
05.02.020 | 1252 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | 05 | Definitief ontwerp | 02 | Contracten |  | 020 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 12521 | 2 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise | 1957 | Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Definitief ontwerp (en verder) | T | Gewenste werkzaamheden | Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen
05.02.030 | 409 | Contracteren van participanten | 05 | Definitief ontwerp | 02 | Contracten | N | 030 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 4091 | 1 | Contracteren van participanten | 562 | Rapport verleende opdrachten fase Definitief ontwerp | R | Rapport verleende opdrachten | Inhoud*: opsomming verleende opdrachten
05.02.030 | 409 | Contracteren van participanten | 05 | Definitief ontwerp | 02 | Contracten | N | 030 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 4091 | 1 | Contracteren van participanten | 1719 | Contracten met participanten fase Definitief ontwerp (en verder) | R | Contracten met participanten | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
05.02.035 | 1983 | Contracteren aanvullende expertise | 05 | Definitief ontwerp | 02 | Contracten |  | 035 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 19831 | 1 | Contracteren aanvullende expertise | 1702 | Contracten aanvullende expertise fase Definitief ontwerp (en verder) | R | Contracten aanvullende expertise | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
05.03.020 | 346 | Herijken en uitwerken PvE | 05 | Definitief ontwerp | 03 | Programma van Eisen | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 3461 | 1 | Herijken en uitwerken PvE | 479 | PvE fase Definitief ontwerp | R | PvE | Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging
05.06.010 | 485 | Maken Definitief Ontwerp Landschap | 05 | Definitief ontwerp | 06 | Landschap | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 4853 | 3 | Presenteren Definitief Ontwerp Landschap | 583 | Presentatie Definitief Ontwerp Landschap | R | Presentatie Ontwerp | Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, ….
05.06.010 | 485 | Maken Definitief Ontwerp Landschap | 05 | Definitief ontwerp | 06 | Landschap | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 4852 | 2 | Genereren gegevens Landschap t.b.v. analyses door derden | 582 | Gegevens Landschapsarchitectuur t.b.v. analyses door derden | T |  | Inhoud: afhankelijk van gewenste analyses: gegevens m.b.t. bodemgesteldheid en grondwater / gegevens m.b.t. (bestaande) flora en fauna / beplantingsplan / bestratingsplan
05.06.010 | 485 | Maken Definitief Ontwerp Landschap | 05 | Definitief ontwerp | 06 | Landschap | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 4854 | 4 | Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Landschap | 589 | Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Landschap | R | Schriftelijke toelichting | Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen
05.06.010 | 485 | Maken Definitief Ontwerp Landschap | 05 | Definitief ontwerp | 06 | Landschap | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 4851 | 1 | Maken Definitief Ontwerp Landschap | 405 | Definitief Ontwerp Landschap | R |  | Inhoud: ruimtelijke, functionele en maatvaste voorstelling van het plan, afgestemd op de definitieve status van bebouwing, begrenzingen en omgeving / aanduiding van de dimensies van het plan en benoeming van maat, kleur en soort van toe te passen voorzieningen en materialen d.m.v. plattegronden, doorsneden en aanzichten / weergave van de beschikbare ruimte ten behoeve van boven- en ondergrondse infrastructuur / aard en verschijningsvorm van de belangrijkste inrichtingsmiddelen, beplantingen, verhardingen, bouwkundige elementen, erfafscheidingen, vast meubilair, terreinverlichting en andere installaties / weergave van principes van essentiële details / verwerking eisen (on)toegankelijkheid terrein, brandweer, reiniging gebouw, verzameling en afvoer huisvuil, infiltratie hemelwater van daken en verhardingen e.d.
05.06.020 | 400 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap | 05 | Definitief ontwerp | 06 | Landschap | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 4001 | 1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap | 551 | Bijdrage Landschap aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
05.06.030 | 487 | Maken 3D-visualisaties Landschap | 05 | Definitief ontwerp | 06 | Landschap |  | 030 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 4871 | 1 | Maken 3D-visualisaties Landschap | 586 | 3D-visualisaties Landschap fase Definitief ontwerp | R | 3D visualisaties | Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie
05.06.032 | 1856 | Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen | 05 | Definitief ontwerp | 06 | Landschap |  | 032 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 18561 | 1 | Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen | 2117 | Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen | R |  | Inhoud: aanduiding (op tekening en/of schriftelijk) van aard, locatie en afmetingen van planten en beplantingen en eventuele waterpartijen / uitvoering/keuze van potten, planbakken en bassins / referentiebeelden
05.06.040 | 2646 | (Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek | 05 | Definitief ontwerp | 06 | Landschap |  | 040 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 26461 | 1 | (Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek | 2773 | Verkennend bodemonderzoek | T |  | Inhoud: beoordeling civiel- en cultuurtechnische kwaliteiten terrein t.b.v. funderingseisen infrastructuur, grondbewerking, mogelijke beplantingskeuzen en vereiste bemesting
05.06.050 | 2647 | Maken beplantingsplan | 05 | Definitief ontwerp | 06 | Landschap |  | 050 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 26471 | 1 | Maken beplantingsplan | 2774 | Beplantingsplan | R |  | Inhoud: soort, kwaliteit en maat van beplantingen / plantafstanden en/of schema’s
05.06.060 | 2648 | Selecteren plantmateriaal op kwekerij | 05 | Definitief ontwerp | 06 | Landschap |  | 060 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 26481 | 1 | Selecteren plantmateriaal op kwekerij (al dan niet in samenspraak met opdrachtgever) | 2775 | Lijst geselecteerd plantmateriaal | T |  | Inhoud: opsomming en beknopte beschrijving geselecteerd materiaal
05.06.070 | 2649 | Opstellen advies hemelwaterinfiltratie | 05 | Definitief ontwerp | 06 | Landschap |  | 070 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 26491 | 1 | Opstellen advies hemelwaterinfiltratie | 2776 | Advies hemelwaterinfiltratie | R |  | Inhoud: uitgangspunten / analyse / berekeningen hemelwaterinfiltratie / conclusies / advies
05.06.080 | 2650 | Opstellen advies drainage terrein | 05 | Definitief ontwerp | 06 | Landschap |  | 080 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 26501 | 1 | Opstellen advies drainage terrein | 2777 | Advies drainage terrein | R |  | Inhoud: uitgangspunten / analyse / berekeningen benodigde drainage / terreintekening met daarop aangegeven: drainageleidingen, locatie(s) voor afwatering op oppervlaktewater of rioolsysteem
05.08.010 | 324 | Maken Definitief Ontwerp Constructies | 05 | Definitief ontwerp | 08 | Constructie | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 3244 | 4 | Verwerken wijzigingen Definitief Ontwerp Constructies | 2778 | Wijzigingen Definitief Ontwerp Constructies | R |  | Inhoud: wijzigingen door toedoen van ontwerppartners of derden, voor zover dit in de uitwerking van tekeningen en berekeningen reeds verricht werk niet teniet doet
05.08.010 | 324 | Maken Definitief Ontwerp Constructies | 05 | Definitief ontwerp | 08 | Constructie | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 3242 | 2 | Maken Definitief Ontwerp Constructies | 404 | Definitief Ontwerp Constructies | R |  | Inhoud: plattegronden en doorsneden van de definitieve hoofdopzet van de constructies (1:200/1:100): schematisch funderingsoverzicht of palenplan met globale plaatsing, aantallen en lengtes van palen / plattegronden van vloeren en daken, inclusief globale maatvoering / overzichtstekeningen van constructies in staal, hout en geprefabriceerd beton, inclusief stabiliteitsvoorzieningen en dilataties, inclusief globale maatvoering / principedetails van karakteristieke constructieonderdelen (1:20/1:10/1:5), inclusief maatvoering / essentiële plattegrondfragmenten / doorsneden: tenminste één maatgevende doorsnede per gebouw(deel)
05.08.010 | 324 | Maken Definitief Ontwerp Constructies | 05 | Definitief ontwerp | 08 | Constructie | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 3241 | 1 | Maken ontwerpberekeningen Constructies | 424 | Ontwerpberekeningen Constructies | T |  | Inhoud: ontwerp gewichtsberekening, ontwerp stabiliteitsberekening, ontwerp detailberekeningen, globale analyse verplaatsingen en vormveranderingen. Eisen: De Definitief Ontwerp berekeningen moeten voldoen als interne onderbouwing van het Definitief Ontwerp en zijn niet bestemd om extern te worden verstrekt
05.08.015 | 2968 | Doorontwikkelen ontwerpnota constructies | 05 | Definitief ontwerp | 08 | Constructie |  | 015 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 29681 | 1 | Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Constructies | 1961 | Ontwerpnota constructies fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: gebruiksdoel en bijbehorende randvoorwaarden van de constructie / gehanteerde ontwerpbasis en bijbehorende normen (met versieaanduiding) / aangehouden belastingen en belastingcombinaties / uitgangspunten voor constructieve samenhang / stabiliteitsprincipe / omschrijving hoofddraagconstructie /robuustheid van het ontwerp / tweede draagweg (afhankelijk van cc-klasse) / toelichting op (interne) kwaliteitscontrole / meningvorming over eventuele tweede draagweg en de opzet daarvan
05.08.020 | 328 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies | 05 | Definitief ontwerp | 08 | Constructie | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 3281 | 1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies | 429 | Bijdrage Constructies aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
05.08.030 | 1304 | Opstellen bijdrage Constructie aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | 05 | Definitief ontwerp | 08 | Constructie |  | 030 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 13041 | 1 | Opstellen bijdrage Constructies aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | 1527 | Bijdrage Constructies aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | T |  | Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2, de leden 1a en 1b van de Regeling Omgevingsrecht, met inachtname van het gestelde in de paragrafen 2.2 en 2.3 van diezelfde Regeling
05.08.040 | 1299 | Adviseren bouwkundige constructies | 05 | Definitief ontwerp | 08 | Constructie |  | 040 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 12991 | 1 | Adviseren bouwkundige constructies | 1522 | Advies bouwkundige constructies fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: adviezen aan bouwteamleden op basis van door hen vervaardigde ontwerpdocumenten
05.08.050 | 337 | Berekenen invloed sloopwerkzaamheden | 05 | Definitief ontwerp | 08 | Constructie |  | 050 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 3371 | 1 | Berekenen invloed sloopwerkzaamheden | 439 | Definitieve rapportage invloed sloopwerkzaamheden | R |  | Inhoud: overzicht te slopen constructies / definitieve bepaling en/of berekening invloed sloopwerkzaamheden op sterkte en stabiliteit draagconstructies / beschrijving noodzakelijke maatregelen
05.08.060 | 336 | Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving | 05 | Definitief ontwerp | 08 | Constructie |  | 060 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 3361 | 1 | Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving | 438 | Adviezen voorzieningen bestaande omgeving | R |  | Inhoud: resultaten van onderzoek naar mogelijke schade aan belendingen en infrastructuur in de directe omgeving van de bouwplaats als gevolg van ontgravingen, ontwateringen en/of bouwactiviteiten / adviezen voor maatregelen ter voorkoming van die schade aan belendingen en infrastructuur
05.08.070 | 2038 | Maken hoeveelhedenstaten Constructies | 05 | Definitief ontwerp | 08 | Constructie |  | 070 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 20381 | 1 | Maken hoeveelhedenstaten Constructies | 2330 | Hoeveelhedenstaten Constructies fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen
05.08.080 | 3027 | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek | 05 | Definitief ontwerp | 08 | Constructie |  | 080 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11, A12 en alle documenten in Fase 2 | 30271 | 1 | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek | 3281 | Verwerking resultaten advisering geotechniek fase Definitief ontwerp | T |  | Inhoud: resultaten verwerkt in Definitief Ontwerp en Ontwerpnota
05.09.012 | 2331 | Maken Definitief Ontwerp Installaties landschap | 05 | Definitief ontwerp | 09 | Installaties (verkeer en verlichting) | N | 012 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 23311 | 1 | Maken Definitief Ontwerp Installaties Landschap | 2485 | Definitief Ontwerp Installaties Landschap | R |  | Inhoud: plattegronden (1:200/1:100): hoofdopzet van de terreininstallaties / capaciteitsbepaling ter bepaling van definitieve afmetingen van benodigde technische ruimten en leidingtracés / principeschema’s Installaties Landschap / installatietekeningen (1:100) t.a.v. tracés en projecteringen
05.09.020 | 317 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | 05 | Definitief ontwerp | 09 | Installaties (verkeer en verlichting) | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 3171 | 1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | 415 | Bijdrage Installaties aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
05.09.030 | 1909 | Opstellen bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | 05 | Definitief ontwerp | 09 | Installaties (verkeer en verlichting) |  | 030 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 19091 | 1 | Opstellen bijdrage installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | 2176 | Bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | T |  | Inhoud: tenminste de gegevens als bedoeld in artikel 2.2, lid 5a, 5b, 5c, 5d, 5f (en 5h: overlap Architectuur/bouwkunde)
05.09.040 | 1117 | Opnemen te slopen/te renoveren Installaties | 05 | Definitief ontwerp | 09 | Installaties (verkeer en verlichting) |  | 040 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 11171 | 1 | Opnemen te slopen/te renoveren Installaties | 1305 | Opname te slopen/te renoveren Installaties | R |  | Inhoud: beschrijving van te slopen/te renoveren Installatie- en leidingsystemen / beschrijving van verdere activiteiten t.b.v de Installaties bij sloop en/of renovatie
05.09.040 | 1117 | Opnemen te slopen/te renoveren Installaties | 05 | Definitief ontwerp | 09 | Installaties (verkeer en verlichting) |  | 040 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 11172 | 2 | Maken slooptekeningen Installaties | 1306 | Slooptekeningen Installaties | R |  | Inhoud: schematische plattegronden en doorsneden van het gebouw (1:100), met daarop aangegeven (delen van) te slopen Installatie- en leidingsystemen
05.09.070 | 2652 | Aangeven consequenties W-installaties | 05 | Definitief ontwerp | 09 | Installaties (verkeer en verlichting) |  | 070 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 26521 | 1 | Aangeven consequenties W-installaties | 2781 | Consequenties W-installaties | R |  | Inhoud: in plattegronden van maatgevende lagen: klimaatcondities per ruimte / materiaalvoorkeuren / bouwkundige consequenties: glasoppervlak, zonwering, leidingschachten, (gevel)kolomplaatsing, sparingen in constructieve delen, opstortingen / bijzondere eisen aan deuren, wanden, vloeren, plafonds m.b.t. brand- en geluidswering, trillingsoverdracht, (binnen)milieu
05.09.080 | 2653 | Maken aanvullende berekeningen E-installaties | 05 | Definitief ontwerp | 09 | Installaties (verkeer en verlichting) |  | 080 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 26531 | 1 | Maken aanvullende berekeningen E-installaties | 2782 | Aanvullende berekeningen E-installaties | R |  | Inhoud: benodigde vermogens licht- en krachtinstallaties / benodigde kabeltypen en hoofdschakelaars in verdeelinrichtingen / lichtsterkteberekeningen diverse ruimten
05.10.010 | 1846 | Uitbrengen funderingsadvies | 05 | Definitief ontwerp | 10 | Geotechniek | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 18461 | 1 | Uitbrengen funderingsadvies | 2107 | Definitief funderingsadvies | R |  | Inhoud: sonderingsrapport / rapport eventuele grondboringen / beschrijving funderingselementen met draagvermogen en uitvoeringsvoorwaarden / geotechnische onderbouwing
05.10.020 | 335 | Uitbrengen bouwputadvies | 05 | Definitief ontwerp | 10 | Geotechniek |  | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 3351 | 1 | Uitbrengen bouwputadvies | 436 | Definitief bouwputadvies | R |  | Inhoud: beschrijving bouwput, grondkerende elementen / benodigde bouwputvoorzieningen / uitvoeringsvoorwaarden / geotechnische onderbouwing
05.10.030 | 333 | Uitbrengen bemalingsadvies | 05 | Definitief ontwerp | 10 | Geotechniek |  | 030 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 3331 | 1 | Uitbrengen bemalingsadvies | 434 | Definitief bemalingsadvies | R |  | Inhoud: beschrijving benodigde bemaling / mogelijke bemalingsprincipes / adviezen m.b.t. onttrekking en lozing / benodigde vergunningen / risico’s belendingen / geotechnische onderbouwing
05.10.040 | 334 | Uitbrengen grondwerkadviezen | 05 | Definitief ontwerp | 10 | Geotechniek |  | 040 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 3341 | 1 | Uitbrengen grondwerkadviezen | 435 | Grondwerkadviezen | R |  | Inhoud: grondontgravingsplan, grondaanvullingsplan
05.10.050 | 1857 | Uitbrengen adviezen grondwatergedrag | 05 | Definitief ontwerp | 10 | Geotechniek |  | 050 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 18571 | 1 | Uitbrengen adviezen grondwatergedrag | 2118 | Adviezen grondwatergedrag | R |  | Inhoud: adviezen gedrag grondwater in relatie tot drooghouden gebouw, kruipruimten e.d.
05.10.060 | 1724 | Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen | 05 | Definitief ontwerp | 10 | Geotechniek |  | 060 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 17241 | 1 | Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen fase DO | 1964 | Schriftelijke toelichting geotechnische adviezen fase DO | R |  | Inhoud: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van de adviezen, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen
05.11.010 | 440 | Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp | 05 | Definitief ontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11, A12 en alle documenten in Fase 2 | 4403 | 3 | Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen | 1853 | Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: bevindingen m.b.t. de (ruimtelijke) afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen van participanten / eventuele aanwijzingen aan participanten ter verbetering van de afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen
05.11.010 | 440 | Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp | 05 | Definitief ontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11, A12 en alle documenten in Fase 2 | 4402 | 2 | Optimaliseren gebouwprestaties | 3109 | Optimalisatie gebouwprestaties fase Definitief ontwerp | T |  | Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren gebouwprestaties
05.11.010 | 440 | Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp | 05 | Definitief ontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11, A12 en alle documenten in Fase 2 | 4401 | 1 | Coördineren raakvlakken deelontwerpen | 447 | Afspraken en coördinatietekeningen Definitief ontwerp | T |  | Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q. input-outputrelaties) / coördinatietekeningen Definitief ontwerp: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en details (1:10/1:5) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen
05.11.020 | 1735 | Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp (M-taak) | 05 | Definitief ontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | N | 020 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 17351 | 1 | Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp | 1976 | Onderlinge beoordelingen Definitief Ontwerp per deelontwerp | T | Onderlinge beoordelingen | Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing
05.11.030 | 460 | Maken definitieve EPC-berekening | 05 | Definitief ontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | N | 030 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 4601 | 1 | Maken definitieve EPC-berekening | 488 | Definitieve EPC-berekening fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: berekening van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC), als bedoeld in hoofdstuk 5 van het Bouwbesluit 2003/adviezen
05.11.040 | 484 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | 05 | Definitief ontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | N | 040 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 2 | 4842 | 2 | Plenair bespreken en integreren V&G-risico-inventarisaties participanten | 530 | Geïntegreerde V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp | R | Geintegreerde V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / genomen maatregelen in het ontwerp / te nemen maatregelen / restrisico’s
05.11.040 | 484 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | 05 | Definitief ontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | N | 040 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 2 | 4843 | 3 | Opstellen/aanvullen V&G-dossier | 2679 | V&G-dossier fase Definitief ontwerp | T | V&G dossier | Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en gezond kunnen inspecteren, onderhouden, renoveren en slopen van het werk na oplevering
05.11.040 | 484 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | 05 | Definitief ontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | N | 040 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 2 | 4841 | 1 | Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten | 3203 | Verzoek tot leveren bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie per participant fase Definitief ontwerp | T |  | Inhoud: verzoek aan iedere participant om bijdrage te leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie te maken voor het eigen vakgebied
05.11.080 | 2041 | Integreren hoeveelhedenstaten | 05 | Definitief ontwerp | 11 | Ontwerpintegratie |  | 080 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 20411 | 1 | Integreren hoeveelhedenstaten | 2333 | Integrale hoeveelhedenstaten fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen en apparaten Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructie, Installaties
05.11.090 | 2660 | Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan | 05 | Definitief ontwerp | 11 | Ontwerpintegratie |  | 090 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 26601 | 1 | Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan | 2788 | Voorstel sluit- en beveiligingsplan | R |  | Inhoud: uitgangspunten toegang tot gebouw / uitgangspunten toegang tot ruimten /uitgangspunten beveiliging gebouw / voorstel sluitplan / voorstel beveiligingsplan
05.11.100 | 2661 | Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen | 05 | Definitief ontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | N | 100 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 26611 | 1 | Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen | 2789 | Gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen | T |  | Inhoud: beschrijving/specificatie van gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen voor veilig onderhoud aan de buitengevels en (indien van toepassing) atria, glazen liftschachten, trappenhuizen, glasdaken, hellende en platte daken
05.11.100 | 2661 | Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen | 05 | Definitief ontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | N | 100 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 26612 | 2 | Invullen Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning | 3204 | Checklist Veilig onderhoud op een aan gebouwen 2012 | R |  | Inhoud: ingevulde checklist, digitaal uitgegeven door het Ministerie BZK, ter toetsing van te onderhouden bouwdelen, inclusief de daarbij gekozen werkmethoden voor veilig en gezond onderhoud
05.11.110 | 2662 | Verkennen toegankelijkheid bouwterrein | 05 | Definitief ontwerp | 11 | Ontwerpintegratie |  | 110 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 26621 | 1 | Verkennen toegankelijkheid bouwterrein | 2790 | Situatietekening bouwterrein | R |  | Inhoud: situatietekening (1:500): toegankelijkheid bouwterrein / toegangen en opstelplaatsen voor hulpdiensten
05.12.010 | 1442 | Bewaken fasebudget | 05 | Definitief ontwerp | 12 | Geld | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 14421 | 1 | Bewaken fasebudget | 1785 | Rapport bewaking DO-budget | R | Rapport bewaking budget | Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal
05.12.020 | 1077 | Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) | 05 | Definitief ontwerp | 12 | Geld |  | 020 |  | C |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 10771 | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)
05.12.020.03 | 382 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap | 05 | Definitief ontwerp | 12 | Geld |  |  | 03 |  | 1077 |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 3821 | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap op basis van elementenclusters/elementen | 542 | Bijdrage Landschap aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp | T | Begroting bouwkosten DO | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
05.12.020.04 | 326 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies | 05 | Definitief ontwerp | 12 | Geld |  |  | 04 |  | 1077 |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 3261 | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies op basis van elementenclusters/elementen | 427 | Bijdrage Constructies aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp | T | Begroting bouwkosten DO | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
05.12.020.05 | 315 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties | 05 | Definitief ontwerp | 12 | Geld |  |  | 05 |  | 1077 |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 3151 | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties op basis van elementenclusters/elementen | 413 | Bijdrage Installaties aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp | T | Begroting bouwkosten DO | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
05.12.030 | 384 | Begroten bouwkosten | 05 | Definitief ontwerp | 12 | Geld | N | 030 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 3841 | 1 | Begroten bouwkosten DO | 543 | DO-begroting | R |  | Inhoud: gekozen aannames/grondslag voor de begroting / begrotingsmethode / begroting bouwkosten per projectdeel / begroting bouwkosten DO op basis van elementenclusters/elementen / risicobeschouwing / beoordeling ten opzichte van budget / aanbevelingen ten aanzien van te treffen maatregelen
05.12.040 | 1440 | Adviseren investeringskosten | 05 | Definitief ontwerp | 12 | Geld | N | 040 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 14401 | 1 | Ramen investeringskosten | 544 | Raming investeringskosten fase Definitief ontwerp | R | Raming investeringskosten | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies
05.12.040 | 1440 | Adviseren investeringskosten | 05 | Definitief ontwerp | 12 | Geld | N | 040 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 14402 | 2 | Adviseren investeringskosten | 2296 | Advies investeringskosten fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: risicobeschouwing / beoordeling investeringskosten t.o.v. budget / advies te treffen maatregelen
05.12.050 | 1441 | Adviseren kosten-kwaliteit | 05 | Definitief ontwerp | 12 | Geld | N | 050 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 14411 | 1 | Adviseren kosten-kwaliteit | 1784 | Kosten-kwaliteitsadvies fase Definitief ontwerp | R | Kosten-kwal. advies | Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies
05.12.070 | 1443 | Ramen exploitatiekosten | 05 | Definitief ontwerp | 12 | Geld |  | 070 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 14431 | 1 | Ramen exploitatiekosten | 545 | Raming exploitatiekosten fase Definitief ontwerp | R | Raming exploitatiekosten | Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
05.12.080 | 2005 | Analyseren kosten-baten exploitatie | 05 | Definitief ontwerp | 12 | Geld |  | 080 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 20051 | 1 | Analyseren kosten-baten exploitatie | 2297 | Analyse kosten-baten exploitatie fase Definitief ontwerp | R | Analyse k-b expl. vanaf fase4 | Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies
05.12.090 | 2023 | Uitwerken financieringsmogelijkheden project | 05 | Definitief ontwerp | 12 | Geld |  | 090 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 20231 | 1 | Inventariseren financieringsmogelijkheden project | 2315 | Uitwerking financieringsmogelijkheden in fase Definitief ontwerp | R | Fin.mogelijkh. fase DO | Inhoud*: overzicht en uitwerking van mogelijke financieringsmogelijkheden / conclusies / advies
05.12.100 | 2505 | Opstellen subsidieaanvragen | 05 | Definitief ontwerp | 12 | Geld |  | 100 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 25051 | 1 | Opstellen subsidieaanvragen | 2316 | Subsidieaanvragen in fase Definitief ontwerp | R | Subsidieaanvragen fase DO en TO | Inhoud*: conform toepasselijke subsidievoorwaarden uitgewerkte subsidieaanvragen
05.13.010 | 385 | Organiseren project | 05 | Definitief ontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 3851 | 1 | Herijken en waar nodig aanpassen projectorganisatie | 546 | Plan projectorganisatie fase Definitief ontwerp | T | Plan projectorganisatie | Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling
05.13.010 | 385 | Organiseren project | 05 | Definitief ontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 3852 | 2 | Beheren projectorganisatie | 1573 | Realisatie projectorganisatie fase Definitief ontwerp | T | Realisatie projectorganisatie | Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen
05.13.020 | 364 | Sturen en bewaken project | 05 | Definitief ontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 3642 | 2 | Sturen en bewaken fase Definitief ontwerp | 574 | Fase-afsluiting Definitief Ontwerp | R | Fase-afsluiting | Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase
05.13.020 | 364 | Sturen en bewaken project | 05 | Definitief ontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 3642 | 2 | Sturen en bewaken fase Definitief ontwerp | 535 | Sturingsmaatregelen Definitief Ontwerp | T | Sturingsmaatregelen | Inhoud*: opsomming van maatregelen
05.13.020 | 364 | Sturen en bewaken project | 05 | Definitief ontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 3642 | 2 | Sturen en bewaken fase Definitief ontwerp | 533 | Startrapport fase Definitief ontwerp | T | Startrapport | Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren
05.13.020 | 364 | Sturen en bewaken project | 05 | Definitief ontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 3641 | 1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | 532 | Plan van Aanpak Project fase Definitief ontwerp | R | PvA Project | Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten
05.13.020 | 364 | Sturen en bewaken project | 05 | Definitief ontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 3641 | 1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | 390 | Faseplan Definitief Ontwerp | R | Faseplan | Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen
05.13.030 | 2969 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp | 05 | Definitief ontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 030 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 29692 | 2 | Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project | 3205 | Advies besluitvorming voortgang project fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Definitief ontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan Technisch ontwerp / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project
05.13.030 | 2969 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp | 05 | Definitief ontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 030 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 29691 | 1 | Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Definitief ontwerp | 522 | Advies besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Definitief ontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten
05.14.010 | 1030 | Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) | 05 | Definitief ontwerp | 14 | Tijd |  | 010 |  | C |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 10301 | 1 | Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster)
05.14.010.03 | 373 | Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap | 05 | Definitief ontwerp | 14 | Tijd |  |  | 03 |  | 1030 |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 3731 | 1 | Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap | 540 | Bijdrage Landschap aan herijken planning, fase Definitief ontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
05.14.010.04 | 325 | Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies | 05 | Definitief ontwerp | 14 | Tijd |  |  | 04 |  | 1030 |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 3251 | 1 | Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies | 426 | Bijdrage Constructies aan herijken planning, fase Definitief ontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
05.14.010.05 | 314 | Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties | 05 | Definitief ontwerp | 14 | Tijd |  |  | 05 |  | 1030 |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 3141 | 1 | Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties | 412 | Bijdrage Installaties aan herijken planning, fase Definitief ontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
05.14.020 | 377 | Herijken projectplanning en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum | 05 | Definitief ontwerp | 14 | Tijd | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 3772 | 2 | Analyseren haalbaarheid opleveringsdatum | 3206 | Analyse haalbaarheid opleveringsdatum in fase Definitief Ontwerp | R |  | Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen
05.14.020 | 377 | Herijken projectplanning en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum | 05 | Definitief ontwerp | 14 | Tijd | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 3771 | 1 | Herijken projectplanning | 541 | Planning projectdoorlooptijd fase Definitief ontwerp | R | Projecttijdschema | Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s
05.15.001 | 2396 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 001 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 23961 | 1 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp | 2540 | Informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp | T | Info- en comm.plan | Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten
05.15.005 | 2970 | Beheren projectwebsite | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie |  | 005 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 29701 | 1 | Beheren projectwebsite | 3207 | Projectwebsite fase Definitief ontwerp | T | Projectwebsite | Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur
05.15.010 | 308 | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 010 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 3081 | 1 | Voeren van overleg met de opdrachtgever | 3074 | Verslagen overleg opdrachtgever fase Definitief ontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
05.15.012 | 2024 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 012 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 20241 | 1 | Voeren van overleg over financiering en subsidies | 2317 | Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Definitief ontwerp | T | Bespr.vers. overleg fin. en subs | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
05.15.015 | 2004 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 015 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 20041 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | 1975 | Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Definitief ontwerp | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
05.15.020 | 306 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 020 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 3061 | 1 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen
05.15.024 | 2283 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 024 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 22831 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 2432 | Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Definitief ontwerp | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
05.15.025 | 1916 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 025 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 19161 | 1 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen
05.15.030 | 307 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 030 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 3071 | 1 | Voeren van overleg met externe specialisten | 3093 | Verslagen overleg externe specialisten fase Definitief ontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
05.15.040 | 309 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 040 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 3091 | 1 | Voeren van overleg met bevoegde instanties | 3078 | Verslagen overleg bevoegde instanties fase Definitief ontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
05.15.050 | 320 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 050 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 3201 | 1 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen | 3088 | Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Definitief ontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
05.15.060 | 437 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 060 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 4372 | 2 | Verwerken wijzigingsbesluiten | 568 | Rapport verwerkte wijzigingen fase Definitief ontwerp | T | Verwerkte wijzigingen | Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten
05.15.060 | 437 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 060 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 4371 | 1 | Managen wijzigingen | 526 | Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Definitief ontwerp | R | Formele voorstellen tot wijzigingen | Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging
05.15.070 | 435 | Beheren projectdocumenten | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 070 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 4351 | 1 | Beheren procesdocumenten | 571 | Rapport procesdocumenten fase Definitief ontwerp | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
05.15.070 | 435 | Beheren projectdocumenten | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 070 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 4352 | 2 | Beheren productdocumenten | 572 | Rapport productdocumenten fase Definitief ontwerp | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
05.15.080 | 312 | Verzorgen van voorlichting, inspraak, overleg, begeleiding en advisering van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie |  | 080 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 3122 | 2 | Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen | 3111 | Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
05.15.080 | 312 | Verzorgen van voorlichting, inspraak, overleg, begeleiding en advisering van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie |  | 080 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 3121 | 1 | Verzorgen voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen | 3110 | Voorlichting en inspraak bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp | T | Voorlichting en inspraak | Inhoud*: afhankelijk van project: voorlichtingsmateriaal, presentatie / verslag inspraak / consequenties inspraak / conclusies / advies
05.15.090 | 1736 | Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie |  | 090 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 17361 | 1 | Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen | 3112 | Adviezen aan bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp | T | Adviezen aan bewoners e.a. | Inhoud*: overzicht van adviezen gegeven tijdens begeleiding van bewoners, gebruikers en/of anderen
05.16.010 | 1034 | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 010 |  | C |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 10341 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)
05.16.010.03 | 397 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 03 |  | 1034 |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 3971 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | 547 | RI&E Landschap fase Definitief ontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
05.16.010.04 | 327 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 04 |  | 1034 |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 3271 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | 428 | RI&E Constructies fase Definitief ontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
05.16.010.05 | 316 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 05 |  | 1034 |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 3161 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | 414 | RI&E Installaties fase Definitief ontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
05.16.020 | 401 | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 4011 | 1 | Integreren RI&E`s per projectdeel | 548 | Project RI&E fase Definitief ontwerp | R | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
05.16.022 | 2025 | Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 022 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 20251 | 1 | Analyseren en behandelen milieu-effecten | 2318 | Analyse milieu-effecten Definitief ontwerp | R | Analyse milieu-effecten | Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en advies
05.16.024 | 2971 | Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 024 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 29711 | 1 | Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk | 3208 | Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Definitief ontwerp | T |  | Inhoud: afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)
05.16.025 | 2972 | Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 025 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 29721 | 1 | Herijken en aanvullen assessment | 3209 | Assessment duurzaamheidskenmerk fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: duurzaamheidsscore, inclusief onderbouwing, afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)
05.16.028 | 2026 | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 028 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 20261 | 1 | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid | 2319 | Analyse effecten sociale veiligheid fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsomming effecten op sociale veiligheid in de gebruiksfase bij uitvoering van het Definitief Ontwerp / conclusies / aanbevelingen
05.16.030 | 1606 | Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke egelgeving (cluster) | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 030 |  | C |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 16061 | 1 | Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)
05.16.030.03 | 1609 | Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 03 |  | 1606 |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 16091 | 1 | Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1979 | Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Landschap | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
05.16.030.04 | 1610 | Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 04 |  | 1606 |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 16101 | 1 | Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1980 | Conclusies toetsing Definitief Ontwep Constructies | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
05.16.030.05 | 1611 | Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 05 |  | 1606 |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 16111 | 1 | Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1981 | Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Installaties | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
05.16.040 | 1605 | Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 040 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 16052 | 2 | Vrijgeven integraal Definitief Ontwerp | 2298 | Vrijgegeven integraal Definitief Ontwerp | R |  | Inhoud: gecontroleerde, verzamelde en inhoudelijk afgestemde definitieve ontwerpen en adviezen per projectdeel ter vaststelling door de opdrachtgever
05.16.040 | 1605 | Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 040 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 16051 | 1 | Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1854 | Verificatie Definitief Ontwerp | R |  | Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / verzamelde toetsingsresultaten per projectdeel / verzamelde motivaties eventuele afwijkingen / overall conclusies / overall aanbevelingen
05.16.045 | 2973 | Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 045 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 29731 | 1 | Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets | 3210 | Gecertificeerde bouwplantoets fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: rapportage gecertificeerde toetsing van het ontwerp aan het Bouwbesluit / opsomming eventuele tekortkomingen / aanbevelingen voor aanpassing van het ontwerp / t.b.v. het bevoegd gezag: verklaring in hoeverre aan het Bouwbesluit wordt voldaan, voorwaarden waaronder omgevingsvergunning voor het bouwen kan worden verleend
05.16.050 | 2663 | Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 050 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 26631 | 1 | Herijken oppervlakte analyse gebouw | 2791 | Oppervlakteanalyse gebouw fase Definitief Ontwerp | R |  | Inhoud: bruto vloeroppervlakte / vloeroppervlakte per ruimte per bouwlaag conform meetmethode NEN 2580 / bruto-nettoverhoudingen
05.16.050 | 2663 | Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 050 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 26632 | 2 | Herijken oppervlakteanalyse terrein | 2792 | Oppervlakteanalyse terrein fase Definitief Ontwerp | R |  | Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding verhard-onverhard
05.16.050 | 2663 | Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 050 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 26633 | 3 | Herijken analyse gebouwvormfactoren | 2793 | Analyse gebouwvormfactoren fasee Definitief Ontwerp | R |  | Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte
05.17.020 | 1035 | Herijken vergunningcheck | 05 | Definitief ontwerp | 17 | Vergunningen | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 10351 | 1 | Herijken vergunningcheck via Omgevingsloket-online | 1983 | Inventarisatie benodigde vergunningen fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: opsomming benodigde (deel-)vergunningen als onderdelen van de omgevingsvergunning
05.17.030 | 431 | Sturen en bewaken vergunningaanvragen | 05 | Definitief ontwerp | 17 | Vergunningen | N | 030 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 4311 | 1 | Sturen en bewaken vergunningaanvragen | 564 | Vergunningenplan fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: benodigde (deel-)vergunningen / verwachte legeskosten / taakverdeling aanvragen / tijdschema aanvragen
05.17.040 | 1300 | Aanvragen omgevingsvergunning bouwen | 05 | Definitief ontwerp | 17 | Vergunningen |  | 040 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 13001 | 1 | Aanvragen omgevingsvergunning bouwen | 1523 | Aanvraag omgevingsvergunning bouwen | R |  | Inhoud: via ‘Omgevingsloket online’ ingevulde en door de opdrachtgever/aanvrager geautoriseerde aanvraag omgevingsvergunning / indieningsbescheiden conform de Regeling Omgevingsrecht (http://wetten.overheid.nl/BWBR0027471)
05.17.050 | 1207 | Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak) | 05 | Definitief ontwerp | 17 | Vergunningen |  | 050 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 12071 | 1 | Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen | 1984 | Aanvragen overige vergunningen | R |  | Inhoud: ingevulde en door opdrachtgever ondertekende aanvraag- en/of indieningsbescheiden conform het vergunningenplan (zie 05.17.030)
06.01.010 | 613 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 01 | Opdrachtgeving (ter ondersteuning) | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 6131 | 1 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | 784 | Projectbeleid fase Technisch ontwerp | R | Projectbeleid | Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden
06.02.010 | 657 | Voorbereiden contracteren van participanten | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 02 | Contracten | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 6572 | 2 | Herijken en uitwerken aanbestedingsplan | 1563 | Aanbestedingsplan fase Technisch ontwerp (en verder) | R | Aanbestedingsplan | Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema
06.02.010 | 657 | Voorbereiden contracteren van participanten | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 02 | Contracten | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 6571 | 1 | Organiseren contractvorming | 834 | Uitbestedingsplan fase Technisch ontwerp (en verder) | R | Uitbestedingsplan | Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten
06.02.010 | 657 | Voorbereiden contracteren van participanten | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 02 | Contracten | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 6574 | 4 | Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | 1985 | Conceptcontracten aanvullende expertise fase Technisch ontwerp (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
06.02.010 | 657 | Voorbereiden contracteren van participanten | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 02 | Contracten | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 6573 | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | 1794 | Conceptcontracten met participanten fase Technisch ontwerp (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
06.02.010 | 657 | Voorbereiden contracteren van participanten | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 02 | Contracten | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 6573 | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | 1793 | Verslagen contractbesprekingen fase Technisch ontwerp (en verder) | T | Verslag contractbe | Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken
06.02.020 | 1257 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 02 | Contracten |  | 020 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 12571 | 1 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise | 1986 | Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Technisch ontwerp (en verder) | T | Gewenste werkzaamheden | Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen
06.02.030 | 658 | Contracteren van participanten | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 02 | Contracten | N | 030 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 6581 | 1 | Contracteren van participanten | 843 | Rapport verleende opdrachten fase Technisch ontwerp (en verder) | R | Rapport verleende opdrachten | Inhoud*: opsomming verleende opdrachten
06.02.030 | 658 | Contracteren van participanten | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 02 | Contracten | N | 030 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 6581 | 1 | Contracteren van participanten | 1720 | Contracten met participanten fase Technisch ontwerp (en verder) | R | Contracten met participanten | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
06.02.035 | 1984 | Contracteren aanvullende expertise | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 02 | Contracten |  | 035 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 19841 | 1 | Contracteren aanvullende expertise | 1721 | Contracten aanvullende expertise fase Technisch ontwerp (en verder) | R | Contracten aanvullende expertise | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
06.03.020 | 549 | Herijken en uitwerken PvE | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 03 | Programma van Eisen | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 5491 | 1 | Herijken en uitwerken PvE | 675 | PvE fase Technisch ontwerp | R | PvE | Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging
06.06.010 | 597 | Maken Technisch Ontwerp Landschap | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 06 | Landschap | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 5971 | 1 | Maken Technisch Ontwerp Landschap | 697 | Technisch Ontwerp Landschap | R |  | Inhoud: uitwerkingen plan ten behoeve van prijs- en contractvorming: maatvaste plattegronden met indelingen, globale peilen, exacte materialisatie maaiveld en opgaande onderdelen van het plan, leidingen, putten en installaties t.b.v. verwerking hemelwater van gebouw en verhardingen, drainage, beregening / profielen met constructies, materialisatie, maatvoering en peilen, weergegeven in NAP of t.o.v. vloerpeil(en) gebouw(en) / detaillering, definiëring onderdelen en materialen, nadere benodigde uitwerkingen t.b.v. prijs- en contractvorming
06.06.040 | 1311 | Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 06 | Landschap | N | 040 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 13111 | 1 | Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek) | 1531 | Technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek) | R |  | Inhoud: RAW-werkomschrijvingen: beschrijving van het werk, technische specificaties (kwaliteitseisen) / lijsten: beplantingen (aantallen, soorten, maten, kwaliteiten, vormen), overzicht van door de opdrachtgever te leveren materialen, overzicht van leveranciers, overzicht van producenten / grondbalans: balansen van aanwezige materialen / voorbereidende werkzaamheden als slopen opstallen, grondwerk en rooien beplanting t.b.v. de bouw
06.06.060 | 598 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 06 | Landschap | N | 060 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 5981 | 1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap | 769 | Bijdrage Landschap aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
06.06.070 | 1742 | Leveren bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 06 | Landschap |  | 070 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 17421 | 1 | Leveren bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek) | 1990 | Bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek) | T |  | Inhoud: projectspecifieke aanvullingen op standaard Algemene Bepalingen volgens Deel 3 van de RAW-systematiek vanuit de invalshoek Landschap, t.b.v. het bestek
06.06.075 | 1319 | Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 06 | Landschap |  | 075 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 13191 | 1 | Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek) | 1537 | Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek) | R |  | Inhoud: Algemene administratieve bepalingen/RAW-werkomschrijvingen: beschrijving van het werk, technische specificaties (kwaliteitseisen) / lijsten: beplantingen (aantallen, soorten, maten, kwaliteiten, vormen), overzicht van door de opdrachtgever te leveren materialen, overzicht van leveranciers, overzicht van producenten / grondbalans: balansen van aanwezige materialen / voorbereidende werkzaamheden als slopen opstallen, grondwerk en rooien beplantingen t.b.v. de bouw. Eis: het (Deel)bestek Landschap moet als zelfstandig contractstuk kunnen dienen
06.06.080 | 2703 | Opstellen advies grondverbetering en bemesting | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 06 | Landschap |  | 080 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 27031 | 1 | Opstellen advies grondverbetering en bemesting | 2839 | Advies grondverbetering en bemesting | R |  | Inhoud: advies maatregelen grondbewerking, gronduitwisseling, drainage, beregening en bemesting naar aanleiding van uitkomsten verkennend bodemonderzoek
06.06.090 | 2704 | Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 06 | Landschap |  | 090 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 27041 | 1 | Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie | 2840 | Berekening en maatregelen hemelwaterinfiltratie | R |  | Inhoud: uitgangspunten / definitieve berekeningen hemelwaterinfiltratie / beschrijving/specificatie maatregelen
06.06.100 | 2705 | Maken berekening en uitwerken drainage terrein | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 06 | Landschap |  | 100 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 27051 | 1 | Maken berekeningen en uitwerken drainage terrein | 2841 | Berekening en uitwerking drainage terrein | R |  | Inhoud: definitieve berekeningen benodigde drainage / terreintekening met daarop aangegeven: drainageleidingen, locatie(s) voor afwatering op oppervlaktewater of rioolsysteem
06.06.110 | 2706 | Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 06 | Landschap |  | 110 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 27061 | 1 | Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein | 2842 | Berekeningen en advies rioleringen in terrein | T |  | Inhoud: leidingstelsel / dimensionering / capaciteit pompen / ……
06.08.010 | 561 | Maken Technisch Ontwerp Constructies | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 5612 | 2 | Maken hoofdberekeningen Technisch Ontwerp Constructies | 722 | Hoofdberekeningen Technisch Ontwerp Constructies | R |  | Inhoud: gewichtsberekening, inclusief berekening wateraccumulatie op lichte platte daken / stabiliteitsberekening / berekening van belastingen van funderingspalen en/of stroken / globale berekeningen van constructieonderdelen voorzieningen tweede draagweg. Eisen: de berekeningen moeten voldoen als interne onderbouwing van het technisch ontwerp. In de stabiliteitsberekening moeten, op basis van de gekozen opbouw van de constructie en de fundering en onder invloed van de optredende uitwendige krachten en invloeden, voor de constructie als geheel de eigenschappen qua vervorming en qua krachtsverdeling zijn vastgelegd, het evenwicht en de vervormingen zijn gecontroleerd, de gekozen constructieafmetingen zijn geverifieerd en de krachten op de fundering zijn bepaald
06.08.010 | 561 | Maken Technisch Ontwerp Constructies | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 5613 | 3 | Verwerken van wijzigingen Technisch Ontwerp Constructies | 2844 | Wijzigingen in tekeningen en berekeningen Technisch Ontwerp | T |  | Inhoud: wijzigingen door toedoen van ontwerppartners of derden, voor zover dit in de uitwerking van tekeningen en berekeningen reeds verricht werk niet teniet doet
06.08.010 | 561 | Maken Technisch Ontwerp Constructies | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 5611 | 1 | Maken Technisch Ontwerp Constructies | 695 | Technisch Ontwerp Constructies | R |  | Inhoud: Tekeningen / palenplan(nen) inclusief aanduiding paaltype, - afmetingen en –draagvermogen, overzicht(en) van funderingen (1:100) / plattegronden en doorsneden draagstructuur (1:100) met kolom-, wand- en balkafmetingen, vloertypen en –dikten, vloerbelastingen en dilataties / essentiële plattegrond- en gevelfragmenten (1:50 of groter) / principedetails constructieonderdelen (1:20 of groter). Eisen: de tekeningen moeten voldoende informatie bevatten voor de prijsvorming door de inschrijvers en als contractstuk kunnen dienen.
06.08.015 | 2974 | Doorontwikkelen ontwerpnota constructies | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie | N | 015 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 29741 | 1 | Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Constructies | 2843 | Schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Constructies | R |  | Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / omschrijving hoofddraagconstructie en brandwering tegen bezwijken daarvan / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / aangehouden belastingen en belastingcombinaties / constructiemethoden en materialen / stabiliteitsprincipe / verantwoording t.o.v. Programma van Eisen / verantwoording t.o.v. Definitief Ontwerp / robuustheid van het ontwerp / uitwerking eventuele tweede draagweg
06.08.020 | 1312 | Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie |  | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 13121 | 1 | Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw | 719 | Aanvullende informatie constructies t.b.v. omgevingsvergunning bouw | T |  | Inhoud: informatie omtrent constructies als bedoeld in paragraaf 2.2, artikel 2.7 "Uitgestelde indieningsvereisten omtrent het bouwen" van de Regeling omgevingsrecht
06.08.030 | 1313 | Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie | N | 030 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 13132 | 2 | Leveren bijdrage Constructies aan Aanvullende Administratieve Bepalingen | 1991 | Bijdrage Constructies aan Aanvullende Administratieve Bepalingen | T |  | Inhoud: projectspecifieke aanvullingen op standaard Algemene Bepalingen in STABU-systematiek vanuit de invalshoek Constructie, t.b.v. het bestek
06.08.030 | 1313 | Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie | N | 030 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 13131 | 1 | Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek | 1532 | Technische specificaties Constructies | R |  | Inhoud: technische specificaties van constructies en constructieonderdelen, inclusief plaatsaanduidingen, t.b.v. door derden te vervaardigen bestek
06.08.050 | 562 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie | N | 050 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 5621 | 1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies | 723 | Bijdrage Constructies aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
06.08.055 | 3028 | Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie | N | 055 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 2 | 30281 | 1 | Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur | 3282 | Demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur | T |  | Inhoud: taakverdeling hoofdconstructeur - coördinerend constructeur in de fasen Uitvoering-Uitvoeringsgereed Ontwerp en Uitvoering-Directievoering op basis van KIWA-Criteria 73/06 bijlage 8
06.08.060 | 1314 | Adviseren bouwkundige constructies | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie |  | 060 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 13141 | 1 | Adviseren bouwkundige constructies | 1533 | Advies bouwkundige constructies fase Technisch ontwerp | R |  | Inhoud: adviezen aan bouwteamleden op basis van door hen vervaardigde ontwerpdocumenten
06.08.090 | 565 | Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie |  | 090 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 5651 | 1 | Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies | 725 | Overzichtstekeningen geprefabriceerde betonconstructies, van staal-, hout- en metselwerkconstructies | R |  | Inhoud: Volledig overzicht van voorkomende elementen van de onderscheiden constructietypen, uitgewerkt in plattegronden en eventuele wand- en gevelaanzichten (schaal 1:100 of groter). Eisen: de overzichtstekeningen moeten voldoende informatie bevatten voor de prijsvorming door de inschrijvers en als contractstuk kunnen dienen. Zij moeten een volledig overzicht bieden van de voorkomende elementen van de onderscheiden constructietypen. Wanneer hiermee aan de genoemde eisen kan worden voldaan mogen de overzichten van de onderscheiden constructietypen worden gecombineerd
06.08.100 | 1492 | Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie |  | 100 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 14921 | 1 | Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies | 1817 | Gedetailleerde slooptekeningen Constructies | R |  | Inhoud: schematische plattegronden en doorsneden van het bestaande gebouw (1:100/1:50), met daarop aangegeven de te slopen constructiedelen, inclusief maatvoering. Eis: de tekeningen moeten als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van constructiedelen
06.08.110 | 1491 | Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie |  | 110 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 14911 | 1 | Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies | 1816 | Specificatie maatregelen sloop/renovatie Constructies | R |  | Inhoud: specificatie van te slopen/te renoveren constructiedelen / specificatie van maatregelen t.b.v. de sloop
06.08.120 | 1493 | Maken sloopbestek Constructies | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie |  | 120 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 14931 | 1 | Maken sloopbestek Constructies | 1818 | Sloopbestek Constructies | R |  | Inhoud: administratieve bepalingen / technische specificaties van te slopen constructiedelen / optioneel: hoeveelheden. Eis: het sloopbestek moet als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van constructiedelen
06.08.130 | 2033 | Maken hoeveelhedenstaten Constructies | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie |  | 130 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 20331 | 1 | Maken hoeveelhedenstaten Constructies | 2325 | Hoeveelhedenstaten Constructies fase Technisch ontwerp | R |  | Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen
06.08.140 | 3029 | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie |  | 140 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11, A12 en alle documenten in Fase 2 | 30291 | 1 | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek | 3283 | Verwerking resultaten advisering geotechniek fase Technisch Ontwerp / Bestek | T |  | Inhoud: resultaten verwerkt in Technisch Ontwerp en Ontwerpnota
06.09.020 | 1921 | Maken Technisch Ontwerp Installaties landschap | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties (verkeer en verlichting) | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 19211 | 1 | Maken Technisch Ontwerp Installaties Landschap | 2179 | Tekeningen en berekeningen Installaties Landschap | R |  | Inhoud: berekeningen, dimensionering, situering en weergave op tekening van leidingen en installaties (riolering/DWA, HWA, pompen, nutsaansluitingen, beveiliging, terreinverlichting)
06.09.030 | 2291 | Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties (verkeer en verlichting) | N | 030 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 22911 | 1 | Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek | 2444 | Technische specificaties ('besteksomschrijvingen') Installaties | R |  | Inhoud: technische specifiacties van installaties en installatie-onderdelen, inclusief plaatsaanduiding, t.b.v. door derden te vervaardigen bestek
06.09.040 | 1315 | Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties (verkeer en verlichting) | N | 040 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 13151 | 1 | Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw | 762 | Aanvullende informatie installaties t.b.v. omgevingsvergunning bouw | T |  | Inhoud: informatie omtrent installaties als bedoeld in paragraaf 2.2, artikel 2.7 "Uitgestelde indieningsvereisten omtrent het bouwen" van de Regeling omgevingsrecht
06.09.050 | 594 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties (verkeer en verlichting) | N | 050 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 5941 | 1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | 764 | Bijdrage Installaties aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
06.09.060 | 1473 | Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties (verkeer en verlichting) |  | 060 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 14731 | 1 | Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties | 1795 | Ontwerptekeningen voor functioneel ontwerp Installaties | R |  | Inhoud: tot bestektekeningen gecompleteerde DO-tekeningen en schema’s (1:200/1:100) / Eis: tekeningen en schema’s moeten in combinatie met het functioneel bestek voor de Installaties voldoende informatie bevatten voor uitwerking door de aanbieder en een prijsaanbieding op basis van die uitwerking
06.09.070 | 596 | Maken functioneel bestek Installaties | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties (verkeer en verlichting) |  | 070 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 5961 | 1 | Maken functioneel bestek Installaties | 766 | Functioneel bestek Installaties | R |  | Inhoud: administratieve bepalingen / technische voorwaarden en technische aanduiding van Installaties / Eis: het functioneel bestek moet in combinatie met de Technisch ontwerptekeningen Installaties voldoende informatie bevatten voor uitwerking door de aanbieder en een prijsaanbieding op basis van die uitwerking
06.09.080 | 1745 | Maken bestek Installaties | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties (verkeer en verlichting) |  | 080 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 17451 | 1 | Maken bestek Installaties | 1993 | Bestek Installaties | R |  | Inhoud: administratieve bepalingen / technische voorwaarden en technische omschrijving Installaties, inclusief apparatuurselectie / Eis: op basis van het Bestek Installaties, in combinatie met de Bestektekeningen Installaties, moeten aanbieders een eenduidige prijsvorming kunnen verzorgen
06.09.090 | 1127 | Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties (verkeer en verlichting) |  | 090 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 11271 | 1 | Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties | 1315 | Gedetailleerde slooptekeningen Installaties | R |  | Inhoud: schematische plattegronden en doorsneden bestaande gebouw (1:100/1:50), met daarop in detail aangegeven de te slopen Installaties en –installatie-onderdelen, inclusief maatvoering / Eis: de tekeningen moeten als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van bestaande Installaties en –installatie-onderdelen
06.09.100 | 1128 | Maken sloopbestek Installaties | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties (verkeer en verlichting) |  | 100 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 11281 | 1 | Maken sloopbestek Installaties | 1316 | Sloopbestek Installaties | R |  | Inhoud: administratieve bepalingen / technische specificaties van te slopen Installaties en –installatie-onderdelen, inclusief plaatsaanduidingen
06.09.110 | 1124 | Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties (verkeer en verlichting) |  | 110 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 11241 | 1 | Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties | 1312 | Specificatie maatregelen sloop/renovatie Installaties | R |  | Inhoud: specificatie van te slopen/te renoveren Installatie- en leidingsystemen / specificatie van maatregelen t.b.v. de sloop en/of renovatie van Installatie- en leidingsystemen
06.09.120 | 2034 | Maken hoeveelhedenstaten Installaties | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties (verkeer en verlichting) |  | 120 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 20341 | 1 | Maken hoeveelhedenstaten Installaties | 2326 | Hoeveelhedenstaten Installaties fase Technisch ontwerp | R |  | Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen en apparaten
06.09.140 | 2709 | Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties (verkeer en verlichting) |  | 140 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 27091 | 1 | Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties | 2849 | Concept Opleveringsprotocol Installaties | R |  | Inhoud: opleveringsprotocol / bijbehorende functiematrices t.b.v. de beproeving van installaties bij oplevering
06.10.010 | 945 | Updaten funderingsadvies | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 10 | Geotechniek |  | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 9451 | 1 | Updaten funderingsadvies | 1168 | Update funderingsadvies | R |  | Inhoud: herijking geotechnisch advies naar aanleiding van Technisch Ontwerp Constructies
06.10.020 | 944 | Maken Technisch Ontwerp bouwput | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 10 | Geotechniek |  | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 9441 | 1 | Maken Technisch Ontwerp bouwput | 1167 | Technisch Ontwerp bouwput | R |  | Inhoud: plattegronden, doorsneden, (bodem)profielen van de bouwput / dimensies en materialen van grondkerende elementen en benodigde bouwputvoorzieningen / gedetailleerde beschrijving uitvoering
06.10.030 | 1848 | Maken Technisch Ontwerp bemaling | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 10 | Geotechniek |  | 030 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 18481 | 1 | Maken Technisch Ontwerp bemaling | 2108 | Technisch Ontwerp bemaling | R |  | Inhoud: gespecificeerde maatregelen t.b.v. bemaling bouwput, plattegrond bouwput met daarop aangegeven de locaties van bemalingspunten, capaciteiten e.d.
06.10.040 | 1924 | Maken Technisch Ontwerp drainage | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 10 | Geotechniek |  | 040 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 19241 | 1 | Maken Technisch Ontwerp drainage | 2182 | Technisch Ontwerp drainage | R |  | Inhoud: gespecificeerde maatregelen t.b.v. drooghouden gebouw, kruipruimten e.d. / drainagevoorzieningen op tekening aangegeven
06.11.010 | 571 | Coördineren en integreren deelontwerpen Technisch ontwerp | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 11 | Ontwerpintegratie | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11, A12 en alle documenten in Fase 2 | 5713 | 3 | Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen | 3211 | Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Technisch ontwerp | T |  | Inhoud: bevindingen m.b.t. de (ruimtelijke) afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen van participanten / eventuele aanwijzingen aan participanten ter verbetering van de afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen
06.11.010 | 571 | Coördineren en integreren deelontwerpen Technisch ontwerp | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 11 | Ontwerpintegratie | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11, A12 en alle documenten in Fase 2 | 5712 | 2 | Optimaliseren gebouwprestaties | 3115 | Optimalisatie gebouwprestaties fase Technisch ontwerp | T |  | Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren gebouwprestaties
06.11.010 | 571 | Coördineren en integreren deelontwerpen Technisch ontwerp | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 11 | Ontwerpintegratie | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11, A12 en alle documenten in Fase 2 | 5711 | 1 | Coördineren raakvlakken deelontwerpen | 731 | Afspraken en coördinatietekeningen Technisch ontwerp | T |  | Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q. input-outputrelaties) / coördinatietekeningen Technisch ontwerp: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en details (1:10/1:5) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen
06.11.020 | 1759 | Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp (M-taak) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 11 | Ontwerpintegratie | N | 020 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 17591 | 1 | Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp | 2007 | Onderlinge beoordelingen Technisch Ontwerp per deelontwerp | T | Onderlinge beoordelingen | Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing
06.11.030 | 1777 | Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 11 | Ontwerpintegratie | N | 030 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 17771 | 1 | Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening | 2038 | Definitieve EPC-berekening fase Technisch ontwerp | R |  | Inhoud: gehanteerde uitgangspunten / gehanteerde berekeningsmethode / berekende waarde(n) EPC
06.11.080 | 572 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 11 | Ontwerpintegratie | N | 080 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11, A12 en alle documenten in Fase 2 | 5723 | 3 | Opstellen/aanvullen V&G-dossier | 733 | V&G-dossier fase Technisch ontwerp | T | V&G dossier | Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en gezond kunnen inspecteren, onderhouden, renoveren en slopen van het werk na oplevering
06.11.080 | 572 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 11 | Ontwerpintegratie | N | 080 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11, A12 en alle documenten in Fase 2 | 5722 | 2 | Opstellen V&G-plan ontwerpfase | 732 | V&G-plan ontwerpfase | R |  | Inhoud: korte beschrijving tot stand te brengen werk / overzicht betrokken organisaties en bedrijven / NAW-gegevens V&G-coördinator ontwerpfase / inventarisatie en evaluatie van V&G-risico’s / bouwkundige, technische en organisatorische keuzen, gemaakt in ontwerpfase in verband met V&G
06.11.080 | 572 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 11 | Ontwerpintegratie | N | 080 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11, A12 en alle documenten in Fase 2 | 5721 | 1 | Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten | 3212 | Verzoek tot leveren bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie per participant fase Technisch ontwerp / Bestek | T |  | Inhoud: verzoek aan iedere participant om bijdrage te leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie te maken voor het eigen vakgebied
06.11.081 | 1320 | Integreren technische specificaties | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 11 | Ontwerpintegratie | N | 081 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 13201 | 1 | Integreren technische specificaties | 1538 | Technische specificaties | R |  | Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde technische specificaties per projectdeel (gebouw, interieur, Landschap, constructies en technische installaties), inclusief plaatsaanduiding
06.11.110 | 2031 | Integreren hoeveelhedenstaten | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 11 | Ontwerpintegratie |  | 110 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 20311 | 1 | Integreren hoeveelhedenstaten | 2323 | Integrale hoeveelhedenstaten fase Technisch ontwerp | R |  | Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen en apparaten Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructie, Installaties
06.11.120 | 2710 | Maken definitief sluit- en beveiligingsplan | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 11 | Ontwerpintegratie |  | 120 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 27101 | 1 | Maken definitief sluit- en beveiligingsplan | 2850 | Definitief sluit- en beveiligingsplan | R |  | Inhoud: uitgangspunten toegang tot gebouw / uitgangspunten toegang tot ruimten / uitgangspunten beveiliging gebouw / sluitplan / beveiligingsplan
06.12.010 | 1447 | Bewaken fasebudget | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 12 | Geld | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 14471 | 1 | Bewaken fasebudget | 1788 | Rapport bewaking TO-budget | R | Rapport bewaking budget | Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal
06.12.020 | 1154 | Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 12 | Geld |  | 020 |  | C |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 11541 | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)
06.12.020.03 | 631 | Bijdragen aan begroting bouwkosten, Landschap | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 12 | Geld |  |  | 03 |  | 1154 |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 6311 | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap op basis van technische oplossingen | 818 | Bijdrage Landschap aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp | T | Begroting bouwkosten TO | Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing
06.12.020.04 | 632 | Bijdragen aan begroting bouwkosten, Constructies | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 12 | Geld |  |  | 04 |  | 1154 |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 6321 | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies op basis van technische oplossingen | 819 | Bijdrage Constructies aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp | T | Begroting bouwkosten TO | Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing
06.12.020.05 | 633 | Bijdragen aan begroting bouwkosten, Installaties | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 12 | Geld |  |  | 05 |  | 1154 |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 6331 | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties op basis van technische oplossingen | 820 | Bijdrage Installaties aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp | T |  | Inhoud: begroting installatiekosten op basis van prijzen per technische oplossing
06.12.020.06 | 1078 | Bijdragen aan begroting bouwkosten, Fundering | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 12 | Geld |  |  | 06 |  | 1154 |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 10781 | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Fundering op basis van technische oplossingen | 1270 | Bijdrage Geotechniek aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp | T | Begroting bouwkosten TO | Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing
06.12.030 | 634 | Begroten bouwkosten | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 12 | Geld | N | 030 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 6341 | 1 | Begroten bouwkosten | 821 | TO-begroting | R |  | Inhoud: begroting van bouw- en installatiekosten op basis van prijzen per technische oplossing
06.12.040 | 1444 | Ramen investeringskosten | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 12 | Geld | N | 040 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 14441 | 1 | Ramen investeringskosten | 822 | Raming investeringskosten fase Technisch ontwerp | R | Raming investeringskosten | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies
06.12.040 | 1444 | Ramen investeringskosten | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 12 | Geld | N | 040 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 14442 | 2 | Adviseren investeringskosten | 2334 | Advies investeringskosten fase Technisch ontwerp | R |  | Inhoud: risicobeschouwing / beoordeling investeringskosten ten opzichte van budget / advies te treffen maatregelen
06.12.050 | 1445 | Adviseren kosten-kwaliteit | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 12 | Geld | N | 050 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 14451 | 1 | Adviseren kosten-kwaliteit | 1787 | Kosten-kwaliteitsadvies fase Technisch ontwerp | R | Kosten-kwal. advies | Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies
06.12.070 | 1446 | Ramen exploitatiekosten | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 12 | Geld |  | 070 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 14461 | 1 | Ramen exploitatiekosten | 823 | Raming exploitatiekosten fase Technisch ontwerp | R | Raming exploitatiekosten | Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
06.12.080 | 2042 | Analyseren kosten-baten exploitatie | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 12 | Geld |  | 080 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 20421 | 1 | Analyseren kosten-baten exploitatie | 2335 | Analyse kosten-baten exploitatie fase Technisch ontwerp | R | Analyse k-b expl. vanaf fase4 | Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies
06.12.090 | 2043 | Herijken financieringsmogelijkheden | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 12 | Geld |  | 090 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 20431 | 1 | Herijken financieringsmogelijkheden | 2336 | Overzicht financieringsmogelijkheden in fase Technisch ontwerp | R | Fin.mogelijkh. fase TO | Inhoud*: definitieve uitwerking financieringsmogelijkheden / advies
06.12.100 | 2518 | Opstellen subsidieaanvragen | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 12 | Geld |  | 100 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 25181 | 1 | Opstellen subsidieaanvragen | 2337 | Subsidieaanvragen in fase Technisch ontwerp | R | Subsidieaanvragen fase DO en TO | Inhoud*: conform toepasselijke subsidievoorwaarden uitgewerkte subsidieaanvragen
06.13.010 | 635 | Organiseren project | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 6351 | 1 | Herijken en waar nodig aanpassen projectorganisatie | 825 | Plan projectorganisatie fase Technisch ontwerp | R | Plan projectorganisatie | Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling
06.13.010 | 635 | Organiseren project | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 6352 | 2 | Beheren projectorganisatie | 1578 | Realisatie projectorganisatie fase Technisch ontwerp | T | Realisatie projectorganisatie | Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen
06.13.020 | 623 | Sturen en bewaken project | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 6231 | 1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | 791 | Plan van Aanpak Project fase Technisch ontwerp | R | PvA Project | Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten
06.13.020 | 623 | Sturen en bewaken project | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 6231 | 1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | 729 | Faseplan Technisch ontwerp | R | Faseplan | Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen
06.13.020 | 623 | Sturen en bewaken project | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 6232 | 2 | Sturen en bewaken fase Technisch ontwerp | 802 | Fase-afsluiting Technisch ontwerp | R | Fase-afsluiting | Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase
06.13.020 | 623 | Sturen en bewaken project | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 6232 | 2 | Sturen en bewaken fase Technisch ontwerp | 798 | Startrapport fase Technisch ontwerp | T | Startrapport | Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren
06.13.020 | 623 | Sturen en bewaken project | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 6232 | 2 | Sturen en bewaken fase Technisch ontwerp | 801 | Sturingsmaatregelen Technisch ontwerp | T | Sturingsmaatregelen | Inhoud*: opsomming van maatregelen
06.13.030 | 2975 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Technisch ontwerp | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 030 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 29751 | 1 | Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Technisch ontwerp | 3213 | Advies besluitvorming faseresultaten Technisch ontwerp | R |  | Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Technisch ontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten
06.13.030 | 2975 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Technisch ontwerp | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 030 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 29752 | 2 | Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project | 3214 | Advies besluitvorming voortgang project fase Technisch ontwerp / Bestek | R |  | Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Technisch ontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project
06.14.010 | 1073 | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 14 | Tijd | N | 010 |  | C |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 10731 | 1 | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster)
06.14.010.03 | 626 | Bijdragen aan herijken planning, Landschap | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 14 | Tijd | N |  | 03 |  | 1073 |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 6261 | 1 | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Landschap | 813 | Bijdrage Landschap aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
06.14.010.04 | 627 | Bijdragen aan herijken planning, Constructies | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 14 | Tijd | N |  | 04 |  | 1073 |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 6271 | 1 | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Constructies | 814 | Bijdrage Constructies aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
06.14.010.05 | 628 | Bijdragen aan herijken planning, Installaties | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 14 | Tijd | N |  | 05 |  | 1073 |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 6281 | 1 | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Installaties | 815 | Bijdrage Installaties aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
06.14.020 | 629 | Herijken projectplanning en analyse haalbaarheid opleveringsdatum | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 14 | Tijd | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 6291 | 1 | Herijken projectplanning | 816 | Planning projectdoorlooptijd fase Technisch ontwerp | R | Projecttijdschema | Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s
06.14.020 | 629 | Herijken projectplanning en analyse haalbaarheid opleveringsdatum | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 14 | Tijd | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 6292 | 2 | Herijken analyse haalbaarheid opleveringsdatum | 3215 | Analyse haalbaarheid opleveringsdatum in fase Technisch ontwerp | R |  | Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen
06.15.001 | 2397 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie | N | 001 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 23971 | 1 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek | 2541 | Informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek | T | Info- en comm.plan | Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten
06.15.005 | 2976 | Beheren projectwebsite | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie |  | 005 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 29761 | 1 | Beheren projectwebsite | 3216 | Projectwebsite fase Technisch ontwerp / Bestek | T | Projectwebsite | Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur
06.15.010 | 639 | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie | N | 010 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 6391 | 1 | Voeren van overleg met de opdrachtgever | 3075 | Verslagen overleg opdrachtgever fase Technisch ontwerp/Bestek | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
06.15.015 | 2030 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie | N | 015 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 20301 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | 2008 | Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Technisch Ontwerp | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
06.15.020 | 637 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie | N | 020 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 6371 | 1 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen
06.15.025 | 2284 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie | N | 025 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 22841 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 2433 | Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Technisch ontwerp / Bestek | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
06.15.027 | 1917 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie | N | 027 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 19171 | 1 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen
06.15.030 | 638 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie | N | 030 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 6381 | 1 | Voeren van overleg met externe specialisten | 3094 | Verslagen overleg externe specialisten fase Technisch ontwerp / Bestek | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
06.15.040 | 643 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie | N | 040 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 6431 | 1 | Voeren van overleg met bevoegde instanties | 3080 | Verslagen overleg bevoegde instanties fase Technisch ontwerp/Bestek | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
06.15.050 | 642 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie | N | 050 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 6421 | 1 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen | 3089 | Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Technisch ontwerp / Bestek | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
06.15.060 | 667 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie | N | 060 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 6671 | 1 | Managen wijzigingen | 852 | Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Technisch ontwerp | R | Formele voorstellen tot wijzigingen | Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging
06.15.060 | 667 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie | N | 060 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 6672 | 2 | Verwerken wijzigingsbesluiten | 853 | Rapport verwerkte wijzigingen fase Technisch ontwerp | T | Verwerkte wijzigingen | Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten
06.15.070 | 668 | Beheren projectdocumenten | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie | N | 070 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 6681 | 1 | Beheren procesdocumenten | 857 | Rapport procesdocumenten fase Technisch ontwerp | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
06.15.070 | 668 | Beheren projectdocumenten | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie | N | 070 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 6682 | 2 | Beheren productdocumenten | 858 | Rapport productdocumenten fase Technisch ontwerp | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
06.15.075 | 2044 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie |  | 075 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 20441 | 1 | Voeren van overleg over financiering en subsidies | 2338 | Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Technisch ontwerp | T | Bespr.vers. overleg fin. en subs | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
06.15.080 | 648 | Verzorgen van voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie |  | 080 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 6482 | 2 | Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen | 3117 | Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Technisch ontwerp / Bestek | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
06.15.080 | 648 | Verzorgen van voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie |  | 080 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 6481 | 1 | Verzorgen voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen | 3116 | Voorlichting en inspraak bewoners, gebruikers en anderen fase Technisch Ontwerp | T | Voorlichting en inspraak | Inhoud*: afhankelijk van project: voorlichtingsmateriaal, presentatie / verslag inspraak / consequenties inspraak / conclusies / advies
06.15.090 | 1814 | Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie | N | 090 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 18141 | 1 | Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen | 3118 | Adviezen aan bewoners, gebruikers en anderen fase Technisch ontwerp / Bestek | T | Adviezen aan bewoners e.a. | Inhoud*: overzicht van adviezen gegeven tijdens begeleiding van bewoners, gebruikers en/of anderen
06.16.010 | 1040 | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 010 |  | C |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 10401 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)
06.16.010.03 | 651 | Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 03 |  | 1040 |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 6511 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap | 827 | RI&E Landschap fase Technisch ontwerp / Bestek | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
06.16.010.04 | 652 | Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 04 |  | 1040 |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 6521 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies | 828 | RI&E Constructies fase Technisch ontwerp / Bestek | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
06.16.010.05 | 653 | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 05 |  | 1040 |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 6531 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties | 829 | RI&E Installaties fase Technisch ontwerp / Bestek | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
06.16.020 | 654 | Herijken en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 6541 | 1 | Herijken RI&E`s per projectdeel | 830 | Project RI&E fase Technisch ontwerp | R | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
06.16.022 | 2045 | Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 022 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 20451 | 1 | Analyseren en behandelen milieu-effecten | 2339 | Analyse milieu-effecten Technisch ontwerp | R | Analyse milieu-effecten | Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en advies
06.16.024 | 2977 | Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 024 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 29771 | 1 | Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk | 3217 | Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Technisch ontwerp | T |  | Inhoud: afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)
06.16.025 | 2978 | Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 025 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 29781 | 1 | Herijken en aanvullen assessment | 3218 | Assessment duurzaamheidskenmerk fase Technisch ontwerp | R |  | Inhoud: duurzaamheidsscore, inclusief onderbouwing, afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)
06.16.028 | 2046 | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 028 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 20461 | 1 | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid | 2340 | Analyse effecten sociale veiligheid fase Technisch ontwerp | R |  | Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsomming effecten op sociale veiligheid in de gebruiksfase bij uitvoering van het Technisch Ontwerp / conclusies / aanbevelingen
06.16.030 | 1482 | Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 030 |  | C |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 14821 | 1 | Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)
06.16.030.03 | 1485 | Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 03 |  | 1482 |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 14851 | 1 | Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 2011 | Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Landschap | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
06.16.030.04 | 1486 | Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 04 |  | 1482 |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 14861 | 1 | Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 2012 | Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Constructies | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
06.16.030.05 | 1487 | Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 05 |  | 1482 |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 14871 | 1 | Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 2013 | Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Installaties | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
06.16.040 | 574 | Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 040 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 5742 | 2 | Vrijgeven integraal Technisch Ontwerp | 738 | Vrijgegeven integraal Technisch Ontwerp | R |  | Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde technisch ontwerpen en adviezen per projectdeel (gebouw, interieur, Landschap, constructies, technische installaties, fundering), e.e.a. ter vaststelling door de opdrachtgever
06.16.040 | 574 | Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 040 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 5741 | 1 | Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 739 | Verificatie Technisch Ontwerp | R |  | Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / verzamelde toetsingsresultaten per projectdeel / verzamelde motivaties eventuele afwijkingen / overall conclusies / overall aanbevelingen
06.16.050 | 2979 | Aanvullen gecertificeerde bouwplantoets | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 050 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 29791 | 1 | Aanvullen gecertificeerde bouwplantoets | 3219 | Gecertificeerde bouwplantoets fase Technisch ontwerp | R |  | Inhoud: op basis van nieuwe informatie aangevulde rapportage gecertificeerde toetsing van het ontwerp aan het Bouwbesluit / opsomming eventuele tekortkomingen / aanbevelingen voor aanpassing van het ontwerp / t.b.v. het bevoegd gezag: verklaring in hoeverre aan het Bouwbesluit wordt voldaan en aan de voorwaarden waaronder omgevingsvergunning voor het bouwen kan worden verleend
06.16.070 | 2716 | Herijken kwantitatieve analyse van het Technisch Ontwerp | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 070 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 27162 | 2 | Herijken oppervlakteanalyse terrein | 2856 | Oppervlakteanalyse terrein fase Technisch Ontwerp | R |  | Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding verhard-onverhard
06.16.070 | 2716 | Herijken kwantitatieve analyse van het Technisch Ontwerp | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 070 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 27161 | 1 | Herijken oppervlakte analyse gebouw | 2855 | Oppervlakteanalyse gebouw fase Technisch Ontwerp | R |  | Inhoud: bruto vloeroppervlakte / vloeroppervlakte per ruimte per bouwlaag conform meetmethode NEN 2580 / bruto-nettoverhoudingen
06.16.070 | 2716 | Herijken kwantitatieve analyse van het Technisch Ontwerp | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 070 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 27163 | 3 | Herijken analyse gebouwvormfactoren | 2857 | Analyse gebouwvormfactoren fase Definitief Ontwerp | R |  | Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte
06.17.020 | 666 | Sturen en bewaken vergunningaanvragen | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 17 | Vergunningen | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 6661 | 1 | Sturen en bewaken vergunningaanvragen | 851 | Vergunningenplan fase Technisch ontwerp | R |  | Inhoud: benodigde (deel-)vergunningen / verwachte legeskosten / taakverdeling aanvragen / tijdschema aanvragen
06.17.030 | 1044 | Herijken vergunningencheck (M-taak) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 17 | Vergunningen | N | 030 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 10441 | 1 | Herijken vergunningencheck via Omgevingsloket-online | 2014 | Inventarisatie benodigde vergunningen fase Technisch ontwerp | R |  | Inhoud: opsomming benodigde vergunningen
06.17.050 | 1215 | Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 17 | Vergunningen | N | 050 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 12151 | 1 | Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen | 1440 | Aanvragen overige vergunningen Technisch Ontwerp | R |  | Inhoud: specificatie gewenste vergunning(en) / ingevulde en door opdrachtgever ondertekende aanvraag- en/of indieningsbescheiden conform het vergunningenplan (zie 06.17.020)
06.17.070 | 2718 | Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 17 | Vergunningen |  | 070 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten Fase 2 | 27181 | 1 | Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw | 2859 | Aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw | R |  | Inhoud: aanvullende gegevens en bescheiden omtrent constructies en installaties als bedoeld in paragraaf 2.2, artikel 2.7 "Uitgestelde indieningsvereisten omtrent het bouwen" van de Regeling omgevingsrecht
07.01.010 | 689 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | 07 | Prijs- en contractvorming | 01 | Opdrachtgeving (ter ondersteuning) | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 6891 | 1 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | 901 | Projectbeleid fase Prijs- en contractvorming | R | Projectbeleid | Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden
07.02.010 | 737 | Voorbereiden contracteren van participanten | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 7373 | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | 1877 | Verslagen contractbesprekingen fase Prijs- en contractvorming (en verder) | T |  | Inhoud: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken
07.02.010 | 737 | Voorbereiden contracteren van participanten | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 7374 | 4 | Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | 2015 | Conceptcontracten aanvullende expertise fase Prijs- en contractvorming (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
07.02.010 | 737 | Voorbereiden contracteren van participanten | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 7371 | 1 | Organiseren contractvorming | 950 | Uitbestedingsplan fase Prijs- en contractvorming (en verder) | R | Uitbestedingsplan | Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten
07.02.010 | 737 | Voorbereiden contracteren van participanten | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 7372 | 2 | Herijken en uitwerken aanbestedingsplan | 985 | Aanbestedingsplan fase Prijs- en contractvorming (en verder) | R | Aanbestedingsplan | Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema
07.02.010 | 737 | Voorbereiden contracteren van participanten | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 7373 | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | 1878 | Conceptcontracten met participanten fase Prijs- en contractvorming (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
07.02.030 | 679 | Contracteren van participanten fase Prijs- en contractvorming | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | N | 030 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 6791 | 1 | Contracteren van participanten | 882 | Rapport verleende opdrachten fase Prijs- en contractvorming (en verder) | R | Rapport verleende opdrachten | Inhoud*: opsomming verleende opdrachten
07.02.030 | 679 | Contracteren van participanten fase Prijs- en contractvorming | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | N | 030 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 6791 | 1 | Contracteren van participanten | 1740 | Contracten met participanten fase Prijs- en contractvorming (en verder) | R | Contracten met participanten | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
07.02.032 | 2048 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | N | 032 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 20481 | 1 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise | 2342 | Taakinhoud opdrachten aanvullende expertise fase Prijs- en contractvorming (en verder) | T | Gewenste werkzaamheden | Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen
07.02.035 | 1985 | Contracteren aanvullende expertise | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten |  | 035 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 19851 | 1 | Contracteren aanvullende expertise | 1741 | Contracten aanvullende expertise fase Prijs- en contractvorming (en verder) | R | Contracten aanvullende expertise | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
07.02.040 | 762 | Opstellen prijs- en contractvormingsplan | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | N | 040 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 7621 | 1 | Opstellen prijs- en contractvormingsplan | 986 | Prijs- en contractvormingsplan | R |  | Inhoud: opzet prijs- en contractvormingsproces per uitvoerende partij
07.02.070 | 741 | Adviseren bij aanbesteden Landschap | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten |  | 070 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 7412 | 2 | Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Landschap | 1325 | Selectie aanbieders projectdeel Landschap | T | Selectie aanbieders | Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders
07.02.070 | 741 | Adviseren bij aanbesteden Landschap | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten |  | 070 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 7411 | 1 | Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Landschap | 954 | Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Landschap | T | Voorstel aanbestedingsprocedure | Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005
07.02.070 | 741 | Adviseren bij aanbesteden Landschap | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten |  | 070 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 7412 | 2 | Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Landschap | 1324 | Selectiecriteria aanbieders projectdeel Landschap | T | Selectiecriteria aanbieders | Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid
07.02.070 | 741 | Adviseren bij aanbesteden Landschap | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten |  | 070 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 7413 | 3 | Verstrekken van bestedingsstukken Landschap | 2185 | Bestedingsstukken Landschap | T |  | Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Landschap (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt
07.02.070 | 741 | Adviseren bij aanbesteden Landschap | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten |  | 070 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 7414 | 4 | Opstelling gunningsadvies realisatie Landschap | 1326 | Gunningsadvies projectdeel Landschap | T | Gunningsadvies | Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen
07.02.080 | 739 | Adviseren bij aanbesteden Constructies | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten |  | 080 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 7392 | 2 | Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Constructies | 1328 | Selectie aanbieders projectdeel Constructies | T | Selectie aanbieders | Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders
07.02.080 | 739 | Adviseren bij aanbesteden Constructies | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten |  | 080 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 7393 | 3 | Verstrekken van bestedingsstukken Constructies | 2186 | Bestedingsstukken Constructies | T |  | Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Constructies (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt
07.02.080 | 739 | Adviseren bij aanbesteden Constructies | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten |  | 080 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 7392 | 2 | Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Constructies | 1327 | Selectiecriteria aanbieders projectdeel Constructies | T | Selectiecriteria aanbieders | Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid
07.02.080 | 739 | Adviseren bij aanbesteden Constructies | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten |  | 080 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 7394 | 4 | Opstelling gunningsadvies realisatie Constructies | 1329 | Gunningsadvies projectdeel Constructies | T | Gunningsadvies | Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen
07.02.080 | 739 | Adviseren bij aanbesteden Constructies | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten |  | 080 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 7391 | 1 | Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Constructies | 952 | Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Constructies | T | Voorstel aanbestedingsprocedure | Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005
07.02.090 | 740 | Adviseren bij aanbesteden Installaties | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten |  | 090 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 7403 | 3 | Verstrekken van bestedingsstukken Installaties | 2187 | Bestedingsstukken Installaties | T |  | Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Landschap (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt
07.02.090 | 740 | Adviseren bij aanbesteden Installaties | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten |  | 090 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 7401 | 1 | Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Installaties | 953 | Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Installaties | T | Voorstel aanbestedingsprocedure | Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005
07.02.090 | 740 | Adviseren bij aanbesteden Installaties | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten |  | 090 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 7402 | 2 | Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Installaties | 1331 | Selectie aanbieders projectdeel Installaties | T | Selectie aanbieders | Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders
07.02.090 | 740 | Adviseren bij aanbesteden Installaties | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten |  | 090 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 7402 | 2 | Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Installaties | 1330 | Selectiecriteria aanbieders projectdeel Installaties | T | Selectiecriteria aanbieders | Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid
07.02.090 | 740 | Adviseren bij aanbesteden Installaties | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten |  | 090 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 7404 | 4 | Opstelling gunningsadvies realisatie Installaties | 1332 | Gunningsadvies projectdeel Installaties | T | Gunningsadvies | Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen
07.02.100 | 763 | Begeleiden aanbestedingen | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | N | 100 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 7632 | 2 | Selecteren van gegadigden en uitnodigen voor inschrijving (bij voorselectie of niet-openbare aanbesteding) | 2018 | Uitnodiging(en) tot inschrijving | R |  | Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / directievoerende partij / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / van toepassing zijnde reglementen en bepalingen / tijdstip van inschrijving / selectiecriteria / voorwaarden voor inschrijving / wijze van verkrijgen van inlichtingen / bijlage: bestedingsstukken
07.02.100 | 763 | Begeleiden aanbestedingen | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | N | 100 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 7633 | 3 | Organiseren/houden van inlichtingen en/of aanwijzingen | 911 | Nota van inlichtingen | R |  | Inhoud: verzamelde inlichtingen van participanten aan inschrijvende aanbieders, verstrekt op vragen naar aanleiding van bestedingsstukken
07.02.100 | 763 | Begeleiden aanbestedingen | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | N | 100 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 7634 | 4 | Houden aanbesteding / beoordelen inschrijvingen | 2019 | Beoordeling inschrijvingen | T |  | Inhoud: bepaling rangorde inschrijving op basis van voor het project geldende gunningscriterium
07.02.100 | 763 | Begeleiden aanbestedingen | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | N | 100 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 7632 | 2 | Selecteren van gegadigden en uitnodigen voor inschrijving (bij voorselectie of niet-openbare aanbesteding) | 2017 | Lijst uit te nodigen aanbieders | R |  | Inhoud: opsomming van uit te nodigen aanbieders
07.02.100 | 763 | Begeleiden aanbestedingen | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | N | 100 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 7634 | 4 | Houden aanbesteding / beoordelen inschrijvingen | 2020 | Proces-verbaal van aanbesteding | R |  | Inhoud: verslaglegging aanbesteding / aanbestedingsresultaat
07.02.100 | 763 | Begeleiden aanbestedingen | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | N | 100 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 7636 | 6 | Opstellen gunningsadvies | 2022 | Gunningsadvies | R |  | Inhoud: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen
07.02.100 | 763 | Begeleiden aanbestedingen | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | N | 100 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 7635 | 5 | Onderhandelen | 2021 | Onderhandelingsresultaat | R |  | Inhoud: verslaglegging onderhandelingen / onderhandelingsresultaat, inclusief eventuele consequenties voor Programma van Eisen en/of Ontwerp / conclusies en aanbevelingen
07.02.100 | 763 | Begeleiden aanbestedingen | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | N | 100 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 7631 | 1 | Bekend maken (bij openbare aanbesteding) | 2016 | Aankondiging aanbesteding | R |  | Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / directievoerende partij / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / uitvoeringstermijn / van toepassing zijnde reglementen en bepalingen / tijdstip van aanbesteding / selectiecriteria / voorwaarden voor inschrijving / wijze van aanvragen bestedingsstukken / wijze van verkrijgen van inlichtingen
07.02.100 | 763 | Begeleiden aanbestedingen | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | N | 100 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 7633 | 3 | Organiseren/houden van inlichtingen en/of aanwijzingen | 912 | Proces-verbaal van aanwijzingen | R |  | Inhoud: integrale afweging van consequenties van door inschrijver(s) ingediende alternatieven en wijzigingen op het Technisch Ontwerp / conclusies / advies
07.03.020 | 1223 | Actueel houden integraal PvE | 07 | Prijs- en contractvorming | 03 | Programma van Eisen | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 12231 | 1 | Verwerken wijzigingen in integraal PvE als gevolg van bezuinigingen | 1447 | Integraal PvE fase Prijs- en contractvorming | R | PvE | Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging
07.06.010 | 714 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven landschap | 07 | Prijs- en contractvorming | 06 | Landschap | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 7141 | 1 | Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Landschap | 933 | Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Landschapsarchitectuur fase Prijs- en contractvorming | T | Adviezen ontwerpkeuzen | Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies
07.06.020 | 715 | In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Landschap n.a.v. de aanbesteding | 07 | Prijs- en contractvorming | 06 | Landschap |  | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 7151 | 1 | Verwerken wijzigingen in ontwerp Landschap | 934 | Ontwerp Landschap voor contractvorming | R | Ontwerp projectdeel voor contractvorming | Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding
07.08.010 | 708 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies | 07 | Prijs- en contractvorming | 08 | Constructie | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 7081 | 1 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies | 925 | Adviezen ontwerpkeuzen vanuit constructief perspectief fase Prijs- en contractvorming | T | Adviezen ontwerpkeuzen | Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies
07.08.020 | 709 | In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Constructies n.a.v. de aanbesteding | 07 | Prijs- en contractvorming | 08 | Constructie |  | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 7091 | 1 | Verwerken wijzigingen in ontwerp Constructies | 926 | Ontwerp Constructies voor contractvorming | R | Ontwerp projectdeel voor contractvorming | Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding
07.09.010 | 711 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties | 07 | Prijs- en contractvorming | 09 | Installaties (verkeer en verlichting) | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 7111 | 1 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties | 929 | Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Installaties fase Prijs- en contractvorming | T | Adviezen ontwerpkeuzen | Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies
07.09.030 | 712 | In regie begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.v. aanbesteding | 07 | Prijs- en contractvorming | 09 | Installaties (verkeer en verlichting) |  | 030 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 7121 | 1 | Begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.v. aanbesteding | 930 | Rapportage begeleiding en controle ontwerp installaties | R |  | Inhoud: verslaglegging begeleiding en controle / gecontroleerde onderdelen van het ontwerp / controleresultaten / advies
07.11.010 | 694 | Coördineren adviezen van participanten | 07 | Prijs- en contractvorming | 11 | Ontwerpintegratie | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11, A12 en alle documenten in Fase 3 | 6941 | 1 | Coördineren raakvlakken beoordelingen alternatieven/wijzigingen | 904 | Raakvlakken beoordelingen alternatieven/wijzigingen fase Prijs- en contractvorming | T |  | Inhoud: afspraken m.b.t. vakinhoudelijke afspraken van beoordelingen door betrokken participanten van door inschrijver(s) ingediende alternatieven/wijzigingen op het Technisch Ontwerp
07.11.010 | 694 | Coördineren adviezen van participanten | 07 | Prijs- en contractvorming | 11 | Ontwerpintegratie | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11, A12 en alle documenten in Fase 3 | 6942 | 2 | Coördineren consequenties van alternatieven/wijzigingen op raakvlakken projectdelen | 906 | Overzicht consequenties van alternatieven/wijzigingen fase Prijs- en contractvorming | T |  | Inhoud: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en details (1:10/1:5/1:1) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen
07.11.030 | 695 | Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven | 07 | Prijs- en contractvorming | 11 | Ontwerpintegratie | N | 030 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 6951 | 1 | Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven | 905 | Ontwerp voor contractvorming (afhankelijk van tijdstip van prijs- en contractvorming: VO-, DO- of TO-niveau of variatie daarop) | R |  | Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde ontwerpen en adviezen per projectdeel, inclusief daarin verwerkte wijzigingen en alternatieven n.a.v. onderhandelingen met de aanbieder(s)
07.12.010 | 1449 | Bewaken fasebudget | 07 | Prijs- en contractvorming | 12 | Geld | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 14491 | 1 | Bewaken fasebudget | 1789 | Rapport bewaking budget Prijs- en contractvorming | R | Rapport bewaking budget | Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal
07.12.020 | 1055 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster) | 07 | Prijs- en contractvorming | 12 | Geld |  | 020 |  | C |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 10551 | 1 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster)
07.12.020.03 | 727 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landschap | 07 | Prijs- en contractvorming | 12 | Geld |  |  | 03 |  | 1055 |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 7271 | 1 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landschap | 946 | Beoordeling aanneemsom bouwkosten Landschap | T | Beoordeling aanneemsom | Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies
07.12.020.04 | 724 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies | 07 | Prijs- en contractvorming | 12 | Geld |  |  | 04 |  | 1055 |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 7241 | 1 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies | 943 | Beoordeling aanneemsom bouwkosten Constructies | T | Beoordeling aanneemsom | Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies
07.12.020.05 | 725 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties | 07 | Prijs- en contractvorming | 12 | Geld |  |  | 05 |  | 1055 |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 7251 | 1 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties | 944 | Beoordeling aanneemsom bouwkosten Installaties | T | Beoordeling aanneemsom | Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies
07.12.040 | 1448 | Bepalen investeringskosten PV | 07 | Prijs- en contractvorming | 12 | Geld | N | 040 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 14481 | 1 | Bepalen investeringskosten PV | 948 | Raming investeringskosten PV | R | Raming investeringskosten | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies
07.12.050 | 1450 | Indien noodzakelijk: herijken raming exploitatiekosten | 07 | Prijs- en contractvorming | 12 | Geld |  | 050 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 14501 | 1 | Herijken raming exploitatiekosten | 949 | Raming exploitatiekosten fase Prijs- en contractvorming | R | Raming exploitatiekosten | Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
07.12.060 | 2050 | Indien noodzakelijk: herijken analyse kosten-baten exploitatie | 07 | Prijs- en contractvorming | 12 | Geld |  | 060 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 20501 | 1 | Herijken analyse kosten-baten exploitatie | 2343 | Analyse kosten-baten exploitatie fase Prijs- en contractvorming | R | Analyse k-b expl. vanaf fase4 | Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies
07.12.070 | 2051 | Indien noodzakelijk: herijken financieringsmogelijkheden | 07 | Prijs- en contractvorming | 12 | Geld |  | 070 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 20511 | 1 | Herijken financieringsmogelijkheden | 2344 | Overzicht financieringsmogelijkheden in fase Prijs- en contractvorming | R |  | Inhoud: totaal overzicht/financieringsmogelijkheden / conclusies / advies
07.12.080 | 2531 | Indien noodzakelijk: uitwerken subsidieaanvragen | 07 | Prijs- en contractvorming | 12 | Geld |  | 080 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 25311 | 1 | Uitwerken subsidieaanvragen | 2345 | Overzicht subsidieaanvragen in fase Prijs- en contractvorming | R |  | Inhoud: omschrijving onderwerpen van subsidieaanvraag / overzicht betreffende subsidieregelingen / subsidieaanvragen / ondertekeningen opdrachtgever / opsomming bijlagen per subsidieaanvraag
07.13.010 | 672 | Organiseren project | 07 | Prijs- en contractvorming | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 6722 | 2 | Beheren projectorganisatie | 1576 | Realisatie projectorganisatie fase Prijs- en contractvorming | T | Realisatie projectorganisatie | Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen
07.13.010 | 672 | Organiseren project | 07 | Prijs- en contractvorming | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 6721 | 1 | Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie | 866 | Plan projectorganisatie fase Prijs- en contractvorming | T | Plan projectorganisatie | Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling
07.13.020 | 670 | Sturen en bewaken project | 07 | Prijs- en contractvorming | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 6702 | 2 | Sturen en bewaken fase Prijs- en contractvorming | 865 | Fase-afsluiting Prijs- en contractvorming | R | Fase-afsluiting | Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase
07.13.020 | 670 | Sturen en bewaken project | 07 | Prijs- en contractvorming | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 6702 | 2 | Sturen en bewaken fase Prijs- en contractvorming | 861 | Startrapport fase Prijs- en contractvorming | T | Startrapport | Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren
07.13.020 | 670 | Sturen en bewaken project | 07 | Prijs- en contractvorming | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 6702 | 2 | Sturen en bewaken fase Prijs- en contractvorming | 864 | Sturingsmaatregelen Prijs- en contractvorming | T | Sturingsmaatregelen | Inhoud*: opsomming van maatregelen
07.13.020 | 670 | Sturen en bewaken project | 07 | Prijs- en contractvorming | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 6701 | 1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | 860 | Plan van Aanpak Project fase Prijs- en contractvorming | R | PvA Project | Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten
07.13.020 | 670 | Sturen en bewaken project | 07 | Prijs- en contractvorming | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 6701 | 1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | 862 | Faseplan Prijs- en contractvorming | R | Faseplan | Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen
07.14.020 | 722 | Beoordelen uitvoeringstijd | 07 | Prijs- en contractvorming | 14 | Tijd |  | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 7221 | 1 | Herijken en eventueel bijstellen planning projectdoorlooptijd | 941 | Planning projectdoorlooptijd fase Prijs- en contractvorming | R | Projecttijdschema | Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s
07.15.001 | 2398 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming | 07 | Prijs- en contractvorming | 15 | Informatie en Communicatie | N | 001 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 23981 | 1 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming | 2542 | Informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming | T | Info- en comm.plan | Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten
07.15.010 | 731 | Bijwonen van de aanbesteding (M-taak) | 07 | Prijs- en contractvorming | 15 | Informatie en Communicatie |  | 010 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 7311 | 1 | Bijwonen van de aanbesteding
07.15.050 | 687 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | 07 | Prijs- en contractvorming | 15 | Informatie en Communicatie | N | 050 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 6872 | 2 | Verwerken wijzigingsbesluiten | 891 | Rapport verwerkte wijzigingen fase Prijs- en contractvorming | T | Verwerkte wijzigingen | Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten
07.15.050 | 1918 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | 07 | Prijs- en contractvorming | 15 | Informatie en Communicatie | N | 050 |  |  |  | M | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 19181 | 1 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen
07.15.050 | 687 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | 07 | Prijs- en contractvorming | 15 | Informatie en Communicatie | N | 050 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 6871 | 1 | Managen wijzigingen | 890 | Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Prijs- en contractvorming | R | Formele voorstellen tot wijzigingen | Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging
07.15.060 | 688 | Beheren projectdocumenten | 07 | Prijs- en contractvorming | 15 | Informatie en Communicatie | N | 060 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 6882 | 2 | Beheren productdocumenten | 894 | Rapport productdocumenten fase Prijs- en contractvorming | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
07.15.060 | 688 | Beheren projectdocumenten | 07 | Prijs- en contractvorming | 15 | Informatie en Communicatie | N | 060 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 6881 | 1 | Beheren procesdocumenten | 893 | Rapport procesdocumenten fase Prijs- en contractvorming | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
07.15.060 | 688 | Beheren projectdocumenten | 07 | Prijs- en contractvorming | 15 | Informatie en Communicatie | N | 060 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 6883 | 3 | Documentvoorziening | 895 | Rapport projectdocumenten fase Prijs- en contractvorming | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
07.15.070 | 2285 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 07 | Prijs- en contractvorming | 15 | Informatie en Communicatie | N | 070 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 22851 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 2434 | Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Prijs- en contractvorming | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
07.16.020 | 678 | Herijken en behandelen projectrisico's | 07 | Prijs- en contractvorming | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 6781 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico's | 872 | Project RI&E fase Prijs- en contractvorming | R | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
07.16.034 | 1826 | In regie toetsen Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 07 | Prijs- en contractvorming | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 034 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 18261 | 1 | Toetsen Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 2083 | Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming | T | Conclusies toetsing vanaf fase PV | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
07.16.036 | 1827 | In regie toetsen Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 07 | Prijs- en contractvorming | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 036 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 18271 | 1 | Toetsen Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 2084 | Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming | T | Conclusies toetsing vanaf fase PV | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
07.16.038 | 1828 | In regie toetsen Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 07 | Prijs- en contractvorming | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 038 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 18281 | 1 | Toetsen Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 2085 | Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming | T | Conclusies toetsing vanaf fase PV | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
07.16.040 | 1830 | In regie toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 07 | Prijs- en contractvorming | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 040 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 18302 | 2 | Vrijgeven integraal aangepast ontwerp na prijsvorming | 2347 | Vrijgegeven integraal aangepast ontwerp na prijsvorming | R |  | Inhoud: gecontroleerde verzamelde en inhoudelijk afgestemde ontwerpen per projectdeel na prijsvorming
07.16.040 | 1830 | In regie toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 07 | Prijs- en contractvorming | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 040 |  |  |  |  | Werkpakketcode alle documenten in Fase 3 | 18301 | 1 | Toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 2087 | Verificatie Ontwerp na prijsvorming | R |  | Inhoud: rapportage van de toetsing van het Ontwerp na prijsvorming aan het Integraal PvE en regelgeving / verzameling conclusies toetsing per projectdeel
10.06.010 | 1139 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Landschap | 10 | Gebruik/Exploitatie | 06 | Landschap |  | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode F24 | 11391 | 1 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Landschap | 1341 | Advies onderhoudstermijn Landschap | T | Advies onderhoudstermijn | Inhoud*: overzicht uitgebrachte adviezen inzake eventuele gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden
10.06.020 | 1939 | Opnemen beplanting na een groeiseizoen | 10 | Gebruik/Exploitatie | 06 | Landschap |  | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode F24 | 19391 | 1 | Opnemen beplanting na een groeiseizoen | 2224 | Opname beplanting na één groeiseizoen | R |  | Inhoud: beschrijving van de inboet en toestand beplantingen na een groeiseizoen / advies m.b.t. aanvulling en vervanging
10.06.040 | 1940 | Opstellen onderhoudsplan Landschap | 10 | Gebruik/Exploitatie | 06 | Landschap |  | 040 |  |  |  |  | Werkpakketcode F24 | 19401 | 1 | Opstellen onderhoudsplan Landschap | 2225 | Onderhoudsplan Landschap | R |  | Inhoud: onderhoudswerkzaamheden weergegeven in werkpakketten of RAW-bestek voor één of meerdere jaren, e.e.a. inclusief onderhoudsfrequenties
10.06.050 | 2871 | Bijhouden inventaris beplantingen | 10 | Gebruik/Exploitatie | 06 | Landschap |  | 050 |  |  |  |  | Werkpakketcode F24 | 28711 | 1 | Bijhouden inventaris beplantingen | 3029 | Periodieke updates inventaris beplantingen | R |  | Inhoud: inventaris beplantingen / kwaliteitsaanduidingen aanwezige beplantingen / mutaties in beplantingen / eventuele adviezen m.b.t. aanpassen onderhoudsplan en actualiseren onderhoudsbestek
10.08.010 | 1140 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Constructies | 10 | Gebruik/Exploitatie | 08 | Constructie |  | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode F24 | 11401 | 1 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Constructies | 1342 | Advies onderhoudstermijn Constructies | T | Advies onderhoudstermijn | Inhoud*: overzicht uitgebrachte adviezen inzake eventuele gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden
10.09.010 | 1141 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Installaties | 10 | Gebruik/Exploitatie | 09 | Installaties (verkeer en verlichting) |  | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode F24 | 11411 | 1 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Installaties | 1343 | Advies onderhoudstermijn Installaties | T | Advies onderhoudstermijn | Inhoud*: overzicht uitgebrachte adviezen inzake eventuele gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden
10.09.040 | 1142 | Adviseren over onderhoud Installaties | 10 | Gebruik/Exploitatie | 09 | Installaties (verkeer en verlichting) |  | 040 |  |  |  |  | Werkpakketcode F24 | 11421 | 1 | Adviseren over onderhoud Installaties | 1344 | Advies onderhoud Installaties | R |  | Inhoud: specificatie van benodigde inspecties van en het jaarlijks onderhoud aan Installaties en –leidingen / raming van benodigde onderhoudsbudgetten
10.09.040 | 1142 | Adviseren over onderhoud Installaties | 10 | Gebruik/Exploitatie | 09 | Installaties (verkeer en verlichting) |  | 040 |  |  |  |  | Werkpakketcode F24 | 11422 | 2 | Ontwikkelen advies voor planmatig onderhoud Installaties | 2227 | Advies planmatig onderhoud Installaties | R |  | Inhoud: omschrijving onderhoudswerkzaamheden / frequentie onderhoud / toezicht op onderhoud / noodzakelijke metingen / Eis: planmatig onderhoud moet kwaliteit Installaties op termijn waarborgen
10.11.010 | 2311 | Coördineren adviezen van participanten | 10 | Gebruik/Exploitatie | 11 | Ontwerpintegratie | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode F24 | 23112 | 2 | Coördineren raakvlakken adviezen | 2467 | Afgestemde adviezen fase Gebruik/Exploitatie | T |  | Inhoud: verzamelde en inhoudelijk, op onderlinge raakvlakken afgestemde adviezen van participanten in de onderhoudstermijn
10.11.010 | 2311 | Coördineren adviezen van participanten | 10 | Gebruik/Exploitatie | 11 | Ontwerpintegratie | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode F24 | 23111 | 1 | Coördineren inhoudelijk proces | 2466 | Aanwijzingen fase Gebruik/Exploitatie | T |  | Inhoud: afspraken m.b.t. vakinhoudelijke afstemming van werkzaamheden van betrokken participanten / afspraken m.b.t. tot workflow en onderlinge informatie-uitwisseling
10.11.030 | 2313 | Integreren onderhoudsplanningen | 10 | Gebruik/Exploitatie | 11 | Ontwerpintegratie |  | 030 |  |  |  |  | Werkpakketcode F24 | 23131 | 1 | Integreren onderhoudsplanningen per projectdeel | 2469 | Integrale onderhoudsplanning | R |  | Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde onderhoudsplanningen per projectdeel
10.12.030 | 2320 | Opstellen raming onderhoudskosten | 10 | Gebruik/Exploitatie | 12 | Geld |  | 030 |  |  |  |  | Werkpakketcode F24 | 23201 | 1 | Opstellen raming onderhoudskosten | 2475 | Integrale meerjarenraming onderhoudskosten | R |  | Inhoud: gehanteerde uitgangspunten / beschouwde termijn / onderhoudswerkzaamheden en – frequenties / geraamde kosten per jaar / afweging en advies
10.12.040 | 1059 | Opstellen eindafrekening | 10 | Gebruik/Exploitatie | 12 | Geld |  | 040 |  |  |  |  | Werkpakketcode F24 | 10591 | 1 | Opstellen eindafrekening | 3030 | Advies eindafrekening | R |  | Inhoud: overzicht betaalde termijnen / overzicht goedgekeurd meer- en minderwerk / advies eindafrekening
10.13.010 | 1149 | Plannen, sturen en bewaken fase | 10 | Gebruik/Exploitatie | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11 en A12 | 11493 | 3 | Afsluiten fase Gebruik/Exploitatie | 1373 | Fase-afsluiting Gebruik/Exploitatie | R | Fase-afsluiting | Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase
10.13.010 | 1149 | Plannen, sturen en bewaken fase | 10 | Gebruik/Exploitatie | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11 en A12 | 11491 | 1 | Opstellen faseplan Gebruik/Exploitatie | 1370 | Faseplan Gebruik/Exploitatie | T | Faseplan | Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen
10.13.010 | 1149 | Plannen, sturen en bewaken fase | 10 | Gebruik/Exploitatie | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 010 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11 en A12 | 11492 | 2 | Bewaken fasestatus Gebruik/Exploitatie | 1371 | Fasestatus Gebruik/Exploitatie | T |  | Inhoud: vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren / monitoring voortgang fasestatus / opsomming van sturingsmaatregelen
10.15.020 | 1920 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | 10 | Gebruik/Exploitatie | 15 | Informatie en Communicatie | N | 020 |  |  |  | M | Werkpakketcode A11 en A12 | 19201 | 1 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen
10.15.025 | 2288 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 10 | Gebruik/Exploitatie | 15 | Informatie en Communicatie | N | 025 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11 en A12 | 22881 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 2437 | Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Gebruik/Exploitatie | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
10.15.030 | 1191 | Afsluiten en overdragen werkenadministratie | 10 | Gebruik/Exploitatie | 15 | Informatie en Communicatie | N | 030 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11 | 11911 | 1 | Afsluiten en overdragen werkenadministratie | 3036 | Eindrapportage werkenadministratie | R |  | Inhoud: definitieve overzichten van contractstukken en vergunningen / verslagen bouw-, werk- en coördinatievergaderingen / verslagen van overig overleg en werkbezoeken / tekeningenarchief / correspondentiearchief / weekrapporten en/of dagboeken / definitieve overzichten van meer en minder werk, bestedingen stelposten en verrekenbare hoeveelheden / informatie m.b.t. levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen / informatie m.b.t. opleveringen / revisiegegevens na onderhoudsperiode / garantiebewijzen / onderhouds- en bedieningsvoorschriften
10.16.020 | 2327 | Opnemen werk na onderhoudsperiode | 10 | Gebruik/Exploitatie | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11 en A12 | 23272 | 2 | Uitbrengen advies afhandeling gebreken einde onderhoudstermijn | 2481 | Advies afhandeling gebreken einde onderhoudstermijn | R |  | Inhoud: afweging en advies afhandeling gebreken
10.16.020 | 2327 | Opnemen werk na onderhoudsperiode | 10 | Gebruik/Exploitatie | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 020 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11 en A12 | 23271 | 1 | Opnemen werk na onderhoudsperiode: integreren opnamen per projectdeel | 3042 | Integrale gebrekenlijst einde onderhoudstermijn | R |  | Inhoud: overblijvende gebreken na verstrijken van de onderhoudstermijn betreffende Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie en Installaties
10.16.070 | 884 | Controleren Installaties aan het einde van de garantieperiode | 10 | Gebruik/Exploitatie | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 070 |  |  |  |  | Werkpakketcode A11 en A12 | 8841 | 1 | Controleren Installaties aan het einde van de garantieperiode | 1108 | Controlerapport Installaties aan het einde van de garantieperiode | T |  | Inhoud: identificatie gecontroleerde installaties / controlemethoden / bevindingen / advies t.a.v. te treffen maatregelen