## Verificaties en checks AB3
Bijlage 18 - Verificaties FIT-keten
| Verificaties/checks | [6 empty] | Aanleveren/opleveren
| Verificaties/checks | Uitvoering door: | Betrokkenen* * BVO NL is altijd betrokken | Planning | Deadline | Aanvullende informatie/ opmerking | Wat vragen we van de analysedienst | Laboratoria | Sysmex | Topicus | BVO NL
2 | Verficatiemoment 2 Ná definitieve gunning tot en met bedrijfsvaardige oplevering van de Analyseapparatuur
2A | Pré-installatiecheck | BVO NL/Sysmex | Sysmex/Lab 1,2,3 | Q2 2025 | 2025-06-01 | Beoordelen of alle (facilitaire) aanpassingen gereed zijn en of aan alle randvoorwaarden wordt voldaan om over te gaan tot plaatsing van de Analyseapparatuur (zie bijlage minimale technische voorzieningen) | Ontvangst en begeleiding tijdens rondgang en vragen beantwoorden | opleverdocument | checklist
2B | Stresstest | Sysmex | Sysmex/Lab 1,2,3 | Q2-Q3 2025 |  | Exemplaarverificatie: Robuustheid en stabiliteit van alle systemen bevestigen uitgevoerd door Sysmex | Werkplek open stellen voor Sysmex |  | IQ-OQ (installatie qualificatie en operationele qualificatie) rapport
3 | Verificatiemoment 3 Ná bedrijfsvaardige oplevering van de Analyseapparatuur
3A | Functionele en Operationele acceptatietest (FAT en OAT) |  | Lab 1,2,3 | Q2-Q3 2025 |  | Voorafgaand aan exemplaarverificatie een parameter setting Check uitvoeren Exemplaarverificatie: -analytische eisen Analyseapparatuur bevestigen -functionele en operationele eisen Analyseapparatuur bevestigen -volumetest -vertrouwen in samenwerking met BVO NL Systeemverificatie: (één laboratorium) -vaststellen afkapgrens -vastellen anker FIT buffer buis voor inklaringen -overige testen | Uitvoering van het Testplan | -ruwe data -testrapport (waarin verwerkte data) |  |  | checklist parametersetting & testplan acceptatierapport
3B | IT Connectietest (CT) | Topicus/QNP/Sysmex/Inpeco en BVO NL | Lab 1,2,3/Topicus/SKML/QNP/Sysmex en Inpeco | Q2-Q3 2025 |  | Exemplaarverificatie: Aantonen dat berichtenverkeer tussen betrokken deelsystemen plaats kan vinden | Intern netwerk afstemmen met Sysmex. |  | Opleverdocument | VPN-Questionnaire | testplan acceptatierapport
3C | IT Validatietest (VT) | BVO NL/Topicus/Inpeco en Sysmex/Lab 1,2,3 | Lab 1,2,3/Sysmex/Inpeco | Q2-Q3 2025 |  | Exemplaarverificatie: Aantonen dat berichten voldoen aan specificaties en standaarden | Resultaten van analyse run delen. |  |  |  | testplan acceptatierapport
3D | Ketentest | BVO NL, Lab 1,2,3, Sysmex/Inpeco | Topicus/verpakker/Lab 1,2,3 | Q4 2025 |  | Exemplaarverificatie: Integrale werking van alle systemen en interfaces binnen de operationele workflow | Beschikbaarheid (IT) labmedewerker, samples, draaien van een testrun. Uitvoeren van een analyse run en versturen resultaten. |  |  |  | testplan acceptatierapport
3E | Gebruikers acceptatietest (GAT) |  | Lab 1,2,3 | Q4 2025 |  | Toetsen van de handleidingen, protocollen en instructies van Screeningslaboratoria (documenten in eigen beheer). BVO protocollen moeten eveneens beschikbaar zijn voor Screeningslaboratoria Mogelijk ook een pilot van een week voor praktijkervaring analisten en ontdekken van specifieke problemen | Ontvangst en begeleiding tijdens test en vragen beantwoorden | opleverdocument |  |  | Gereviseerde BVO protocollen testplan met checklist acceptatierapport
3F | Interne audit conform protocol selectie en auditing Screeningslaboratoria |  | Lab 1,2,3 | Q4 2025 |  | Conform Protocol selectie en auditing FIT laboratoria https://www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/professionals/bevolkingsonderzoek-darmkanker/documentatie/ |  | opleverdocument incl. rapportage |  |  | acceptatierapport
3G | Externe toelatingsaudit |  | Lab 1,2,3/SKML | Q4 2025 |  | Conform protocol selectie en auditing FIT laboratoria |  | Conform protocol selectie en auditing FIT laboratoria |  |  | acceptatierapport
Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend