## rekenmodel
Rekenmodel prestatiemeting
Projectgegevens
Naam | ROK Onderhoud Natuurlijke beplantingen
Bestek | 31-2024 en 32-2024
Dossier | 3463
Datum | 2024-10-23
Factor | 0.15
Aanneemsom | 250000
Rekenwaarde prestatiemeting | 37500
Behaald % prestatiemeting | 100%
Aangeboden % prestatiemeting | 80%
Verschil | 20%
Te verrekenen bedrag | 5625
Factor bij bonus | 0.75
Factor bij malus | 2.5
De gele cellen zijn invulbaar

## Projectbeoordelingsformulier
PROJECTBEOORDELINGSFORMULIER
[5 empty] | 5 | voldaan zonder herstel of tekortkoming
Naam | ROK Onderhoud Natuurlijke beplantingen |  |  |  | 3 | voldaan na incidentele tekortkoming
Bestek | 31-2024 en 32-2024 |  |  |  | 1 | voldaan na meerder verzoek of meerder herstel of meerdere tekortkomingen of gevolgen voor TGKIO
Dossier | 3463
Datum | 2024-10-23 |  |  |  | 0 | voldaan na herhaaldelijk verzoek of herhaaldelijk herstel of met grote gevolgen voor TGKIO
| Toetsingsonderdelen | Wegings- factor | WF ter info en controle in % | Maximaal te behalen punten | Beoorde-lings waarde | Behaalde punten | Gescoorde waarde in procenten | Max. rekenwaarde
|  | 100% | 100% |  |  | totaal gescoorde waarde | 100% | 37500
1 | Aanleveren documenten | 20% | 20% | 40 |  | 40 | 20% | 7500
1.1 | Voor alle aan te leveren documenten geldt dat deze juist en conform contract aangeleverd dienen te worden. (Denk aan gedetailleerd werkplan, algemeen tijdschema, kwaliteits- en keuringsplan, V&G plan, werkplannen voor specifieke onderwerpen, omgaan met vrijgekomen materialen, verkeersplan, etc. | 4 | 10% | 20 | 5 | 20 |  | 3750
1.2 | Gedragscode flora+fauna (conform Omgevingswet). | 4 | 10% | 20 | 5 | 20 |  | 3750
1.3 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.4 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.5 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.6 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.7 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.8 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.9 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.10 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.11 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.12 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.13 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.14 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.15 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2. | Algemeen tijdschema, werkplan / projectadministratie | 20% | 20% | 70 |  | 70 | 20% | 7500
2.1 | Algemeen tijdsschema en gedetailleerd werkplan, voldoet aan de eisen van het contract en par.26 van de UAV 2012 en dient wekelijks geoptimaliseerd te worden. | 3 | 4.286% | 15 | 5 | 15 |  | 1607.1429
2.2 | Wijzigingen in het algemeen tijdschema worden dagelijks gemeld bij de directie. | 3 | 4.286% | 15 | 5 | 15 |  | 1607.1429
2.3 | Afwijkingen worden tijdig gemeld, duidelijk omschreven en goed gemotiveerd. Na verzoek indienen van open begroting met marktconforme prijzen. | 3 | 4.286% | 15 | 5 | 15 |  | 1607.1429
2.4 | Indienen onderbouwde termijnen, herleidbaar berekend, met aantoonbare hoeveelhedenverklaring, bonnen en schetsen tijdig en compleet indienen. | 2 | 2.857% | 10 | 5 | 10 |  | 1071.4286
2.5 | Dagrapporten worden wekelijks en compleet ingediend. | 3 | 4.286% | 15 | 5 | 15 |  | 1607.1429
2.6 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.7 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.8 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.9 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.10 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.11 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.12 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.13 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.14 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.15 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
3. | Projectkwaliteit en uitvoering | 35% | 35% | 105 |  | 105 | 35% | 13125
3.1 | Kwaliteitsborging wordt zodanig uitgevoerd dan bij (vermoeden van) onvoldoend werk, de opdrachtnemer dit zelf, proactief, signaleert en meldt, voordat onvoldoende werk door de directie is gesignaleerd. | 2 | 3.333% | 10 | 5 | 10 |  | 1250
3.2 | Stoppunten tijdig aangemeld. | 2 | 3.333% | 10 | 5 | 10 |  | 1250
3.3 | Proactief voorkomen van schade aan werk en omgeving (bermen/bomen). | 4 | 6.667% | 20 | 5 | 20 |  | 2500
3.4 | Proactief herstellen van onvoldoend werk en schade. | 4 | 6.667% | 20 | 5 | 20 |  | 2500
3.5 | Vrijkomend materiaal dient voor het weekend afgevoerd te worden. | 3 | 5% | 15 | 5 | 15 |  | 1875
3.6 | Voor start werkzaamheden flora en fauna check en rapporteren aan directie | 3 | 5% | 15 | 5 | 15 |  | 1875
3.7 | Voor start werkzaamheden exoten check en rapporteren aan directie. | 3 | 5% | 15 | 5 | 15 |  | 1875
3.8 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
3.9 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
3.10 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
3.11 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
3.12 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
3.13 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
3.14 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
3.15 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4. | Communicatie | 10% | 10% | 70 |  | 70 | 10% | 3750
4.1 | Opdrachtnemer komt afspraken met, en aanwijzingen van de directie juist en tijdig na. | 3 | 2.143% | 15 | 5 | 15 |  | 803.5714
4.2 | Uitvoerder en/of projectleider is telefonisch goed bereikbaar en reageert dagelijks op vragen en opmerkingen. | 4 | 2.857% | 20 | 5 | 20 |  | 1071.4286
4.3 | De opdrachtnemer voorkomt discussie door afspraken met de directie dagelijks per mail te bevestigen. | 4 | 2.857% | 20 | 5 | 20 |  | 1071.4286
4.4 | Opdrachtnemer heeft oog voor de sociale aspecten naar de omgeving. | 3 | 2.143% | 15 | 5 | 15 |  | 803.5714
4.5 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.6 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.7 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.8 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.9 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.10 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.11 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.12 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.13 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.14 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.15 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5. | Werkterrein / veilig werken | 15% | 15% | 75 |  | 75 | 15% | 5625
5.1 | Verkeersmaatregelen worden dagelijks in stand gehouden | 3 | 3% | 15 | 5 | 15 |  | 1125
5.2 | Maatregelen uit V&G-plan worden nagekomen | 3 | 3% | 15 | 5 | 15 |  | 1125
5.3 | Veilig werken en voorkomen gevaarlijke situaties voor medewerkers, omwonenden en weggebruikers. | 4 | 4% | 20 | 5 | 20 |  | 1500
5.4 | Het werkterrein is ordelijk. | 2 | 2% | 10 | 5 | 10 |  | 750
5.5 | Ongevallen, bijna ongevallen en bedreigingen melden en rapporteren bij directie | 3 | 3% | 15 | 5 | 15 |  | 1125
5.6 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.7 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.8 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.9 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.10 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.11 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.12 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.13 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.14 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.15 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6. |  | 0% | 0% | 5 |  | 5 | 0% | 0
6.1 |  | 1 | 0% | 5 | 5 | 5 |  | 0
6.2 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.3 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.4 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.5 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.6 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.7 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.8 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.9 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.10 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.11 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.12 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.13 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.14 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.15 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0