## Blad1
Inschrijfstaat offertevraag Reuseldal Zuid:
Datum 12-05-2025
|  |  | Werkpakket A | Werkpakket B | Werkpakket C | Werkpakket D | Werkpakket E | Werkpakket F
|  |  | Onderzoeken | NRD en MER | Projectbesluit | Projectsturing | Bestek, Directieraming en V&G | Directievoering en toezicht
3.1 | Werkpakket A: Onderzoeken
3.2.1 | Onderzoeken t.b.v. de MER en projectbesluit
3.1.2 | Onderzoeken door ON | Watersysteemverkenning | 0
|  | Vooronderzoek ontplofbare oorlogsresten | 0
|  | Archeologisch en aardkundige waarden bureauonderzoek | 0
|  | Landschappelijk en cultuurhistorisch onderzoek | 0
|  | Kabels en leidingen | 0
|  | Bureaustudie bodem- en waterbodem kwaliteit | 0
|  | Onderzoek chemische waterkwaliteit | 0
|  | Onderzoek aanwezige invasieve exoten | 0
|  | Onderzoek ecologie | 0
|  | Onderzoek naar effecten grondgebruik en woon-, werk- en leefmilieu | 0
|  | Onderzoek naar effecten tijdens uitvoering | 0
|  | Aerius berekening | 0
|  | Landbouwkundig advies | 0
3.2 |  | Onderzoek hydrologisch toetsingskader | 0
3.2.1 |  | Hydrologisch onderzoek (modelbouw en effectstudie) | 0
|  | Inventarisatie en advies benodigde onderzoeken | 0
|  | Stelpost € 25.000,-- | 25000
| Totaal werkpakket A |  | 25000
3.3 | Werkpakket B: MER (incl. NRD)
|  | Memo / studie verkenning mogelijke alternatieven voor NRD / MER |  | 0
3.3.3 | Notitie Reikwijdte en Detailniveau | Reactienota NRD (uitgangspunt voor de offerte 10 zienswijzen en de reactie van de commissie MER) |  | 0
|  | Definitief NRD |  | 0
3.3.4 | MER | Inrichting en begeleiding (trekker) van de MER-procedure |  | 0
|  | Opstellen MER (eindproduct vastgestelde MER) incl. scenariostudie en afwegingsmatrix |  | 0
|  | Fysieke aanwezigheid technisch projectleider en MER adviseur overleggen commissie MER en Brabant Advies 4 x 0,5 dag |  | 0
|  | SSK raming voorkeursalternatief |  | 0
3.3.5 | Omgevingsproces | Betreft 1 brede bijeenkomst t.b.v. NRD en MER en 1 brede bijeenkomst t.b.v. presentatie MER |  | 0
|  | Mee opstellen en uitwerken programma bijeenkomst |  | 0
|  | Uitwerken van leesbare kaarten en presentatie(s) |  | 0
|  | Opstellen storymap |  | 0
|  | Procesbegeleider / avondvoorzitter |  | 0
|  | Inhoudelijke ondersteuning tijdens bijeenkomst |  | 0
|  | Verslaglegging bijeenkomst en verzorgen verzending verslag aan geïnteresseerden |  | 0
|  | Afstemming over bovenstaande met OM / TM |  | 0
|  | Inzet 2 functionarissen voor 1 extra publieksavond |  | 0
|  | Stelpost voor wijzingen en aanvullingen nav advies MER commissie en Brabant Advies |  | 10000
|  | Stelpost € 25.000,- |  | 25000
| Totaal werkpakket B |  |  | 35000
3.4 | Werkpakket C: Projectbesluit
| Advies projectbesluiten | Advisering en uitwerking van de keuze welke invulling wordt gegeven aan het projectbesluit |  |  | 0
3.4.1 | Ambitieweb | Opstellen 1 ambitieweb incl. bijbehorend overleg |  |  | 0
3.4.2 | Onderzoeken | Klic-meldingen inclusief analyse consequenties |  |  | 0
|  | Analyse en advies uit te voeren onderzoeken |  |  | 0
3.4.3 | Vergunningen | Vergunningenscan |  |  | 0
|  | Opnemen van een stelpost van € 10.000,-- voor aan te vragen vergunningen |  |  | 10000
3.4.4 | Programma van eisen | Programma van eisen |  |  | 0
3.4.5 | Ontwerpproces | Het resultaat van het ontwerpproces moet zijn: 1 Vastgesteld projectbesluit inclusief alle voor OG relevante documenten en correspondentie |  |  | 0
3.4.6.5 | Brede inloop-/informatiebijeenkomsten en rol ON | Informatiebijeenkomsten (2 stuks) ontwerp en definitief projectbesluit |  |  | 0
|  | Opstellen storymap |  |  | 0
3.4.6.6 | Werksessie per deelgebied en de rol van ON | Voor de twee projectbesluiten gezamenlijk 3 werksessies |  |  | 0
3.4.6. | Projectbesluit | Opstellen ontwerp en definitief projectbesluit incl. onderzoeksresultaten, ontwerptekeningen en achtergrondrapportage hydrologie |  |  | 0
|  | Opstellen nota van zienswijzen (uitgaande van 20 zienswijzen) |  |  | 0
|  | Opstellen BOR |  |  | 0
|  | Opstellen monitoringsplan |  |  | 0
|  | Opstellen veiligheidsdossier |  |  | 0
|  | Opstellen RI&E en V&G plan ontwerpfase. |  |  | 0
|  | Opstellen SSK raming VO en DO |  |  | 0
|  | Opstellen SSK raming definitief projectbesluit |  |  | 0
|  | Opnemen van een stelpost van € 12.500,-- voor het projectbesluit |  |  | 12500
| Totaal werkpakket C |  |  |  | 22500
3.5 | Werkpakket D: Projectsturing
3.5.1 | Projectmanagement | Voortgangsmemo digitaal maandelijks in PDF |  |  |  | 0
|  | Financieel overzicht en voortgang opdracht |  |  |  | 0
|  | Deelname projectmanager in IPM team Waterschap |  |  |  | 0
3.5.2 | Financieel management | PBS in MS project |  |  |  | 0
3.5.3 | Planningsmanagement | Maandelijkse update planningen (in MS project en PDF) |  |  |  | 0
3.5.4 | Risicomanagement | Opzetten risicodossier in RiskID |  |  |  | 0
|  | Halfjaarlijks update risicodossier in RiskID |  |  |  | 0
|  | Organiseren en uitwerken van risicosessies per projectfase (definitiefase, ontwerpfase, voorbereidingsfase en uitvoeringsfase); |  |  |  | 0
3.5.5 | Voortgangsoverleg | Maandelijkse voortgangsmemo incl. financieel overzicht en voortgang opdracht |  |  |  | 0
| Stelpost | Projectsturing onvoorzien |  |  |  | 12500
| Totaal werkpakket D |  |  |  |  | 12500
3.6 | Werkpakket E: Opstellen bestek met directieraming en V&G plannen
3.6.1 | Bestekken | Conceptbestek (RAW, moederbestek waterschap Dommel) |  |  |  |  | 0
|  | 2 overleggen conceptbestek |  |  |  |  | 0
|  | Definitief bestek (RAW, moederbestek waterschap Dommel) |  |  |  |  | 0
|  | Werkbestek |  |  |  |  | 0
|  | Directieraming |  |  |  |  | 0
|  | V&G plan |  |  |  |  | 0
|  | RI&E |  |  |  |  | 0
3.6.2 | Aanbesteding en gunning | Opstellen markt- en inkoopstrategie |  |  |  |  | 0
|  | Berekening MKI waarde |  |  |  |  | 0
|  | Voorstel selectie en gunningcriteria |  |  |  |  | 0
|  | Beantwoording vragen inschrijvers en opstellen Nota van Inlichtingen (NVI) |  |  |  |  | 0
|  | Beoordeling aanbiedingen |  |  |  |  | 0
|  | Ondersteunen inkoper waterschap |  |  |  |  | 0
| Totaal werkpakket E | [5 empty] | 0
3.7 | Werkpakket F: Directievoering en toezicht op bestek conform U.A.V.
3.7.1 | Directie | Inzet directievoerder 1 dag/week gedurende 30 weken/bestek | [5 empty] | 0
3.7.2 | Toezichthouder | Inzet toezichthouder 2 dagen/week gedurende 30 weken/bestek | [5 empty] | 0
| Totaal werkpakket F | [6 empty] | 0
| Totaal excl. btw |  | 25000 | 35000 | 22500 | 12500 | 0 | 0 | 95000
| Totaal incl. btw |  | 30250 | 42350 | 27225 | 15125 | 0 | 0 | 114950