## Raming nieuw
Raming diensten Poppelsche Leij
Datum 17-04-2025
|  |  | Werkpakket A | Werkpakket B | Werkpakket C | Werkpakket D
|  |  | Onderzoeken | NRD en MER | Projectbesluit | Projectsturing
4.1 | Werkpakket A: Onderzoeken
4.1.1 | Watersysteemverkenning | Watersysteemverkenning
4.1.2 | Orienterende (bureau) onderzoeken | Bureaustudie Onontplofte Oorlogsresten
Bureaustudie archeologie en aardkundige waarden
Cultuurhistorische verkenning
Kabels en leidingen
Milieukundig Bureauonderzoek waterbodem, bodemkwaliteit
Onderzoek chemische waterkwaliteit
Bureaustudie invasieve soorten
4.1.3. | Opstellen hydrolgisch toetsingskader | Opstellen hydrologisch toetsingskader
4.1.4. | Hydrologisch onderzoek | Hydrologisch onderzoek (Modelbouw en effectstudie)
4.1.5 | Onderzoeken t.b.v. MER, projectbesluit en vergunningen | Quick scan flora en fauna/ecologisch werkprotocol
Aerius berekening
Landbouwkundig advies
Waterbodem (ondersteuning OG)
Opstellen onderzoeksinventarisatie en advies voor nadere onderzoeken 4.1.5
|  | Stelpost werkpakket A: € 35.000,-- | 35000
| Totaal werkpakket A |  | 35000
4.2 | Werkpakket B: MER (incl. NRD)
4.2.2. |  | Memo / studie verkenning mogelijke alternatieven voor NRD / MER
4.2.3. | Notitie Reikwijdte en Detailniveau | Reactienota NRD
Definitief NRD
4.2.4 | MER | Inrichting en begeleiding (trekker) van de MER-procedure
Opstellen MER (eindproduct vastgestelde MER) incl. scenariostudie en afwegingsmatrix
Fysieke aanwezigheid technisch projectleider en MER adviseur overleggen commissie MER en Brabant Advies 4 x 0,5 dag
|  | Stelpost voor wijzigingen en aanvulling nav advies MER commissie en Brabant advies |  | 10000
SSK raming voorkeursalternatief
4.2.5 | Omgevingsproces | Betreft 1 brede bijeenkomst t.b.v. NRD en MER en 1 brede bijeenkomst t.b.v. presentatie MER
Mee opstellen en uitwerken programma bijeenkomst
Uitwerken van leesbare kaarten en presentatie(s)
Opstellen storymap
Inhoudelijke ondersteuning tijdens bijeenkomst
Procesbegeleider / avondvoorzitter
Verslaglegging bijeenkomst en verzorgen verzending verslag aan geïnteresseerden
Afstemming over bovenstaande met OM / TM
|  | Stelpost werkpakket B: € 25.000,- |  | 25000
| Totaal werkpakket B |  |  | 35000
4.3 | Werkpakket C: Projectbesluit
4.3.1 | Advies projectbesluiten | Advisering en uitwerking van de keuze welke invulling wordt gegeven aan het projectbesluit
4.3.2 | Ambitieweb | Opstellen 1 ambitieweb incl. bijbehorend overleg
4.3.3 | Onderzoeken | Klic-meldingen inclusief analyse consequenties
Analyse en advies uit te voeren onderzoeken
4.3.4 | Vergunningen | Vergunningenscan
|  | Stelpost van € 10.000,-- voor aan te vragen vergunningen |  |  | 10000
4.3.5 | Programma van eisen | Programma van eisen
4.3.6 | Ontwerpproces | Ontwerptekeningen en ontwerpnotitie
4.3.7.1. | Brede inloop-/informatiebijeenkomsten en rol ON | Informatiebijeenkomsten (2 stuks) ontwerp en definitief projectbesluit
Opstellen storymap
4.3.7.2 | Werksessie per deelgebied en de rol van ON | Voor de twee projectbesluiten gezamenlijk 3 werksessies
4.3.8 | Projectbesluit | Opstellen ontwerp en definitief projectbesluit (incl. onderzoeksresultaten, ontwerptekeningen en achtergrondrapportage hydrologie, etc.)
Opstellen nota van zienswijzen (uitgaande van 20 zienswijzen)
Opstellen BOR
Opstellen monitoringsplan
Opstellen veiligheidsdossier
Opstellen RI&E en V&G plan ontwerpfase.
Opstellen SSK raming VO en DO
Opstellen SSK raming definitief projectbesluit
|  | Stelpost werkpakket C: € 35.000,- |  |  | 35000
| Totaal werkpakket C |  |  |  | 45000
4.4 | Werkpakket D: Projectsturing
4.4.1 | Projectmanagement | Financieel overzicht en voortgang opdracht (1 overleg per maand en memo)
Deelname projectmanager in IPM team Waterschap (1 overleg per 3 weken)
4.4.2 | Financieel management | PBS in MS project
4.4.3 | Planningsmanagement | Maandelijkse update planningen (in MS project en PDF)
4.4.4 | Risicomanagement | Opzetten/actualiseren risicodossier in RiskID
Halfjaarlijks update risicodossier in RiskID
Organiseren en uitwerken van risicosessies per projectfase (definitiefase, ontwerpfase, voorbereidingsfase en uitvoeringsfase);
4.4.5 | Voortgangsoverleg | Maandelijkse voortgangsmemo incl. financieel overzicht en voortgang opdracht
|  | Projectsturing onvoorzien |  |  |  | 12500
| Totaal werkpakket D |  |  |  |  | 12500
| Totaal excl. btw |  | 35000 | 35000 | 45000 | 12500 | 127500
| Totaal incl. btw |  | 42350 | 42350 | 54450 | 15125 | 154275