## Vragen_en_antwoorden_522547_all
Ref. Nr. | Fase | Perceel | Individueel | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Inschrijffase | Perceel 1 Noord | Nee | Deel 1 Algemeen | Onder paragraaf 05 word vermeld dat de overeenkomst start op 1 mei 2025. Deze datum is niet correct, verzoek om de juiste datum aan te geven met inachtneming van de wettelijke doorlooptijden. | De overeenkomst start 9 juni 2025
2 | Inschrijffase | Perceel 1 Noord | Nee | Deel 2.2 Nadere beschrijving Post 111010 | In bestekspost 111010 staat in de kolom hoeveelheid ter inlichting een hoeveelheid vermeld van 45.460,00 deze hoeveelheid sluit niet aan op de aangegeven hoeveelheid resultaatverplichting. Vraag welke hoeveelheid is de juiste hoeveelheid. | De resultaatverplichting is de lengte te maaien excl 15% die moet blijven staan ivm ecologische doelstellingen. De hoeveelheid ter inlichting is incl. deze 15%.
3 | Inschrijffase | Perceel 1 Noord | Nee | Deel 2.2 Nadere beschrijving Post 151020 | In bestekspost 151020 onder omschrijving wordt verwezen naar besteksposten onder 153, 154 en 155. Onder deze hoofdcoderingen is het inzetten van werknemers, inzet materieel en vaartuigen opgenomen. Ons inziens is de verwijzing naar deze hoofdcodering niet juist maar zou de juiste verwijzing moeten zijn: 101 tm 145. Kunt u aangeven wat de juiste codering betreft. | Het staat correct zo. De posten 101 tm 145 dient de flora en fauna controle conform gedragscode bij de prijs inbegrepen te zijn. Dit zijn werkzaamheden buiten het broedseizoen. Post 151020 is bedoeld voor werkzaamheden/inzet binnen het broedseizoen. De flora en fauna controle dient dan door een gecertificeerde ecoloog uitgevoerd te worden. Indien opdrachtgever bij de werkzaamheden in de posten 101 tm 145 gaat afwijken van maaidata kan er wel gebruik gemaakt worden van post 151020 indien het binnen het broedseizoen valt. Ook bestekspost 151030 staat coorect vermeld is is bedoeld voor inzet middels posten 153, 154 en 155.
4 | Inschrijffase | Perceel 2, Zuid en Oost | Nee | Deel 1 Algemeen | Onder paragraaf 05 word vermeld dat de overeenkomst start op 1 mei 2025. Deze datum is niet correct, verzoek om de juiste datum aan te geven met inachtneming van de wettelijke doorlooptijden. | idem
5 | Inschrijffase | Perceel 2, Zuid en Oost | Nee | Deel 2.2 Nadere beschrijving post 211010 | In bestekspost 211010 staat in de kolom hoeveelheid ter inlichting een hoeveelheid vermeld van 33.891,00 deze hoeveelheid sluit niet aan op de aangegeven hoeveelheid resultaatverplichting. Vraag welke hoeveelheid is de juiste hoeveelheid. | idem
6 | Inschrijffase | Perceel 2, Zuid en Oost | Nee | Deel 2.2 Nadere beschrijving post 151020 | In bestekspost 151020 onder omschrijving wordt verwezen naar besteksposten onder 253, 254 en 255. Onder deze hoofdcoderingen is het inzetten van werknemers, inzet materieel en vaartuigen opgenomen. Ons inziens is de verwijzing naar deze hoofdcodering niet juist maar zou de juiste verwijzing moeten zijn: 201 tm 246. Kunt u aangeven wat de juiste codering betreft. | idem