| oorzaak doordat | risico kan het gebeuren | gevolg waardoor | Kans en impact | Beheersmaatregel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personele wisselingen bij Opdrachtnemer | Het niet ter beschikking hebben van voldoende en tijdige expertise en deskundigheid leidt tot problemen bij de uitvoering van het project. Dit leidt tot tijdsverspilling, onnodig extra kosten en verhoging van administratieve lasten zowel RWS als Opdrachtnemer | Onvoldoende deskundige inzet op het project, waardoor afgesproken termijnen niet gehaald worden en de kwaliteit van producten in geding komt. Hierdoor kunnen beleidsmatige/politieke risico’s ontstaan. |  |  |
| Er zijn veel betrokkenen en verschillende sturingslijnen | Inefficiënt overlegcircuit. | Extra uren nodig en kostenoverschrijding. |  |  |
| Opdrachtnemer heeft geen anticiperende planning voor de voortoetsen | Niet tijdige en onvolledig oplevering. | Gemaakt afspraken richting de stakeholders kunnen niet waargemaakt worden. |  |  |
| Onvoorspelbare verschuivingen in de toetsplanning | Continuïteit van inzet van de experts niet kunnen garanderen. | geen effectieve inzet van een dezelfde experts voor “voor- en eindtoets” |  |  |
| Betrokkenen (experts en deskundigen van Opdrachtnemer of Opdrachtgever) geven verschillende prioriteit uitvoering van werkzaamheden | Samenwerking tussen betrokkenen loopt niet soepel | Verschil in inzet van betrokkenen. |  |  |