## Programma van Eisen
APE 000 | Proceseisen
ACB 000 | Contractbeheersing
CVE 000 | Voortgang
VERI 000 | Verificatie
VEIG 000 | Veiligheid
K&RM 000 | Kwaliteitsbeheersing en risicomanagement
COMM 000 | Communicatie
FACT 000 | Facturatie
SROI 000 | Social Return On Investment (SROI);
MVOD 000 | Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaamheid
SPEC 000 | Specifieke eisen met betrekking tot de dienstverlening perceel
Proceseisen
APE 001 | De voertaal (zowel in woord als geschrift) is Nederlands.
APE 001.1 | Uitvoerende medewerkers op locatie dienen minimaal de Nederlandse taal te spreken en te begrijpen.
APE 002 | Mondelinge mededelingen, toezeggingen of nadere afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze door beide partijen schriftelijk zijn bevestigd.
APE 003 | Eisen welke voortkomen uit vergunningaanvragen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen (VOBT) en daaraan gerelateerde onderzoeken, zijn van toepassing.
APE 005 | OG kan het onderhoud op een object dat voortkomt uit nog lopende garanties buiten de Raamovereenkomst plaatsen gedurende deze garantieperiode.
APE 006 | ON zet uitsluitend gekwalificeerd personeel in voor de omschreven werkzaamheden. Gekwalificeerd personeel zijn medewerkers in dienst dan wel door ON ingehuurd (na goedkeuring van de OG), en onder diens volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid vallende, personen die beschikken over de juiste certificaten, opleidingen en bijscholingen om de werkzaamheden goed te begrijpen en uit te voeren. Het is volledig aan ON om er voor te zorgen dat de juiste gekwalificeerde personen worden ingezet. Indien blijkt dat ON niet het juiste personeel inzet (heeft ingezet) dan kan OG ON aansprakelijk stellen voor alle kosten in en buiten rechte die verband houden met (de gevolgen van) deze verkeerde inzet. Een gesprek met een of meerdere medewerkers kan op verzoek van OG aangevraagd worden ter verificatie van bovenstaande.
Contractbeheersing
ACB 001 | De OG organiseert een Startoverleg nodigt hier de ON voor uit.
ACB 002 | De OG organiseert 10 wekelijks een bouwvergadering nodigt hier de ON voor uit.
ACB 003 | De OG zit het overleg voor. ON draagt zorg voor de verslaglegging van de overleggen. De verslagen dienen uiterlijk 7 kalenderdagen, nadat het overleg heeft plaatsgevonden, aan OG te zijn aangeboden.
Voortgang
CVE 001 | De storingsafhandeling wordt door ON uitgevoerd binnen de onderstaande reactie- en hersteltijden (inclusief vervangingstijd). De ON vult in het Onderhoud Beheer Systeem (OBS) van OG de gegevens in.
CVE 002 | Prioriteit wordt gesteld door OG.
CVE 002.1.1 | Urgent / Calamiteit; Telefonische bevestiging: < 10 minuten en vervolgens schriftelijk (digitaal) bevestigen. Ter plaatse < 2 uur. Totale duur functieherstel (inclusief reactietijd) < 6 uur. Definitief herstel < 10 werkdagen.
CVE 002.1.2 | Hoog (procesvoering verstoord); Telefonische bevestiging: < 30 minuten en vervolgens schriftelijk (digitaal) bevestigen. Ter plaatse < 8 uur. Totale duur functieherstel (inclusief reactietijd) < 2 kalenderdagen. Definitief herstel < 10 werkdagen.
CVE 002.1.3 | Middel (geen redundantie meer); Telefonische bevestiging: < 8 uur en vervolgens schriftelijk bevestigen. Ter plaatse < 48 uur. Totale duur functieherstel (inclusief reactietijd) < 5 kalenderdagen. Definitief herstel < 10 werkdagen.
CVE 002.1.4 | Normaal / onderhoud; Telefonische bevestiging: < 5 werkdagen en vervolgens schriftelijk bevestigen. Ter plaatse < 30 kalenderdagen. Definitief herstel < 30 kalenderdagen. Alleen bij leveringen van schaars of uit buitenland komende onderdelen, kan i.o.m. OG definitief herstel opgerekt worden naar max. 60 kalenderdagen. Functieherstel zal dan wel < 30 kalenderdagen moeten plaatsvinden.
CVE 002.1.5 | Gebrek (meenemen in grootonderhoud); Telefonische bevestiging: < 5 kalenderdagen en vervolgens schriftelijk (digitaal) bevestigen. Ter plaatse < 180 kalenderdagen. Definitief herstel < 200 kalenderdagen.
CVE 002.1.6 | Buiten de genoemde functiehersteltijden zoals genoemd in CVE 002.1.1 t/m 2.1.3 kan ON een noodinstallatie leveren die binnen de tijden zoals genoemd in CVE 002.1.1 t/m 2.1.3 operationeel is. ON zorgt dan dat de definitieve herstel binnen 10 werkdagen is uitgevoerd.
CVE 002.1.7 | Indien ON afspraken met derden moet maken cq onderdelen op voorraad moet nemen om te kunnen voldoen aan eis CVE 002.1.1 t/m CVE 2.1.6 en hier kosten aan verbonden zijn, zoals abonnementskosten, opslagkosten, onderleverancierskosten, e.d., zijn deze kosten voor rekening ON. Uitzondering: dit geldt niet voor de inkoopkosten van de onderdelen en de cruciale onderdelen die op speciaal verzoek van ON op voorraad genomen moeten worden.
CVE 003 | Tijdens werkdagen en gedefinieerde werktijden worden opdrachten digitaal doorgegeven naar een door ON aangegeven e-mailadres. Buiten genoemde werktijden worden storingen aan ON telefonisch doorgegeven door OG naar het 24/7 bereikbare telefoonnummer van ON. De eerstvolgende werkdag ontvangt ON van OG een digitale opdracht.
CVE 004 | Om het assetsysteem bij te houden, gebruikt ON het OBS van de OG. Het gebruik is met name bedoeld voor het aannemen van de opdracht, het afronden en aanleveren van de benodigde asset informatie na de werkzaamheden.
CVE 004.1 | Voor het verder opbouwen van de onderhoudsgeschiedenis moeten in het OBS van de OG tenminste de verplichte velden worden ingevuld, samen met de velden die tot verdere verduidelijking van de oorzaak en de oplossing van het probleem nodig zijn, zodat in een later stadium e.e.a. voor een deskundige te begrijpen is wat er aan de hand is geweest en hoe het opgelost is. Tevens dient hier de bestede uren en gespecificeerde kosten in het OBS/ Ultimo systeem vermeld te worden. De verdere werkwijze met betrekking tot OBS wordt na contractondertekening met ON afgestemd.
CVE 004.2 | ON maakt melding aan OG in het geval in het OBS informatie ontbreekt over een object waarop ON onderhoudswerkzaamheden heeft uitgevoerd. Het gaat hierbij om informatie die ON niet zelf kan aanvullen of de verantwoordelijkheid ligt bij OG.
CVE 004.3 | Indien het werk gereed is, dient ON deze binnen 5 werkdagen gereed te melden in het OBS.
CVE 004.4 | ON verstrekt bij gereed melden van de opdracht de volgende informatie: - Jobnummer (opdracht uit OBS); - Gebruikte materiaal, hoeveelheid, merk en type; - Uitgevoerde werkzaamheden; - Eventuele verbeterpunten (technisch) als ter verbetering uitvoering; - Adviezen ter verbetering onderhoud; - Locatie gebonden risico's en bijbehorende beheersmaatregelen; - Bij gebreken een samenvatting van de gebreken/verbeterpunten.
CVE 004.5 | ON verstrekt bij het overschrijden van de geplande gereed datum de volgende informatie: - Leveringsdata materiaal etc.; - Status werkzaamheden; - Reden afwijking planning; - Nieuwe plandatum; - Aanrijtijden.
CVE 005 | ON verstrekt maandelijks een werkplanning naar de werkvoorbereider met daarin opgenomen geplande startdatum, geplande gereeddatum of een reden waarom een geplande gereeddatum wordt / is overschreden.
CVE 006 | ON verstrekt 2 werkdagen voorafgaand aan een bouwvergadering een geupdate voortgangsrapportage naar de assetbeheerder/directievoerder met een overzicht van knelpunten.
Verificatie
VERI 001 | OG houdt toezicht op de prestaties en activiteiten van ON door steekproefsgewijze controle van de kwaliteit van het werk.
VERI 002 | ON levert binnen 3 weken na startoverleg een verificatiematrix aan en wordt minimaal het volgende vastgelegd: • eisnummer Programma van Eisen; • eistekst/eisomschrijving; • verificatiemoment; • verificatiemethode; • type bewijsdocument; • functionaris die de verificatie uitvoert; • status voortgang.
VERI 003 | ON verstrekt 2 werkdagen voorafgaand aan een bouwvergadering een bijgewerkte verificatiematrix aan bij OG.
Veiligheid
VEIG 001 | Medewerkers zijn representatief gekleed en de werkkleding voldoet aan de geldende regelgeving omtrent ARBO en Veiligheid.
VEIG 002 | Het personeel van ON dient zich, alvorens de gebouwen en (afgesloten) terreinen van OG te betreden, en ook bij het verlaten, altijd te melden bij de medewerker, indien deze aanwezig is, van de betreffende locatie of rayon. Bij afwezigheid dient het personeel van ON zich telefonisch te melden bij de (aangewezen) contactpersoon van OG.
VEIG 003 | ON houdt zich bij de voorbereiding en de uitvoering van de verschillende werkzaamheden aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, onderhoudsvoorschriften van de leverancier, normen en richtlijnen. Dit geldt onder andere voor de Arbowet- en regelgeving en de Wet milieubeheer en bijbehorende regelgeving. Zoals ook de lokale milieuzones.
VEIG 004.1 | ON is bekend met het KAM-beleid (Kwaliteit, Arbo en Milieu) van OG zoals omschreven in "Veiligheidsvoorschriften en procedures contractors ZUIVER 2024" en verklaart daarnaar te handelen in aansluiting op de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Bijgevoegd als bijlage.
VEIG 005 | ON accepteert het feit dat OG gemachtigd is de werkzaamheden stil te leggen dan wel op te schorten indien naar het oordeel van OG door ON geen of onjuist gevolg wordt gegeven aan de veiligheidsrichtlijnen c.a., de bepalingen uit het KAM-beleid.
VEIG 007 | Bij (bijna) ongevallen stelt ON OG hiervan onmiddellijk telefonisch én schriftelijk (digitaal) op de hoogte conform richtlijnen uit de eerdergenoemde beleidsnotitie KAM-beleid.
VEIG 008 | ON vult bij aanvang van de opdracht het door OG beschikbaar gestelde V&G-tabel aan. Dit document, de Risico sessie tbv V&G-tabel, dient de basis te zijn van het borgen van veiligheid binnen de uitvoering van de opdracht. OG heeft als bijlage bij de Aanbestedingsdocumenten een Risico overzicht uit Ontwerpfase als input voor het op te stellen V&G-document uitvoeringsfase toegevoegd.
VEIG 009 | De werknemers van ON die de onderhoud en storing werkzaamheden uitvoeren moeten in bezit zijn van minimaal VCA-basis certificaat (niet verlopen).
Kwaliteitsbeheersing en risicomanagement
K&RM 001 | ON ziet er op toe en verklaart dat uitsluitend gekwalificeerd personeel wordt ingezet dat over de juiste competenties, de juiste kennis en vaardigheden, alsmede de juiste ervaring beschikt om de werkzaamheden kwalitatief goed en binnen aanvaardbare tijdsbesteding uit te voeren. Hierop gaat de OG controleren.
K&RM 002 | Het is volledig aan ON om er voor te zorgen dat de juiste gekwalificeerde personen worden ingezet. Indien blijkt dat ON niet het juiste personeel inzet (heeft ingezet) dan kan OG de ON aansprakelijk stellen voor alle kosten in en buiten rechte die verband houden met (de gevolgen van) deze verkeerde inzet. Dit geldt ook in geval dat ON gebruik maakt van onderaanneming en voor elke combinant in geval sprake is van een inschrijving in combinatie.
K&RM 003 | Minimaal 70% van de werkzaamheden dient door eigen personeel van ON uitgevoerd te worden.
K&RM 004 | Inhuren van personeel moet vooraf goedgekeurd worden door OG.
K&RM 005 | Bij werkzaamheden die een verandering in het ontwerp veroorzaken, is ON verantwoordelijk voor het aanpassen van de documentatie.
K&RM 006 | ON is verplicht tekeningen en beschrijvingen van de te leveren onderdelen ter goedkeuring in te dienen bij OG.
K&RM 007 | HDSR behoudt zich het recht voor om binnen deze raamovereenkomst altijd werkzaamheden van soortgelijke aard uit te vragen.
Communicatie
COMM 001 | ON dient een vaste contactpersoon/ accountmanager alsmede een vaste vervanger voor de opdracht aan te stellen tijdens de duur van de Overeenkomst. Deze contactpersoon c.q. de vervanger is tijdens kantoortijden telefonisch bereikbaar en is op de hoogte van de status van werkzaamheden die bij hen zijn belegd. Dit om de continuïteit van de werkzaamheden te borgen. Indien ON de vaste vervanger inzet bij absentie van het vaste contactpersoon/ accountmanager, dient ON OG hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
COMM 002 | ON en OG conformeren zich aan de werkwijze Prestatiemeting en doen minimaal 1x per jaar een evaluatie. OG nodigt ON voor de evaluatie uit. Tijdens deze overleggen wordt er gekeken naar behaalde scores, maar bijvoorbeeld ook naar eventuele verbeterpunten en de wijze van meten. Tijdens het overleg komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: - evaluatie en beoordeling contractuele afspraken; - gemelde klachten en afhandeling; - klantgerichtheid, bereikbaarheid, probleemoplossend vermogen, flexibiliteit, zakelijkheid, kundigheid, initiatief in communicatie; - stand van zaken kwalitatieve Subgunningscriteria (zie hoofdstuk 5).
Facturatie
FACT 001 | De facturatie vindt plaats nadat de werkzaamheden volledig zijn uitgevoerd en na integrale en volledige goedkeuring van de OG.
FACT 002 | Op de factuur dienen de volgende kenmerken van OG vermeld te staan: - Inkoopnummer (IO); - OBS jobnummer.
FACT 003 | Bij de facturen dienen een door OG afgetekende urenstaat te worden meegeleverd.
FACT 004 | Facturatie dient te geschiede op nacalculatie (tenzij nadrukkelijk anders is afgesproken), vooraf aan de werkzaamheden kan een gespecificeerde prijsschatting worden gevraagd.
FACT 005.1 | Opbouw tarieven voor "intake en opstart" en "terugkoppeling en rapportage". Deze tarieven zijn all-in tarieven: inclusief personeelslasten bij de gedefinieerde werktijden (van 07.00 tot 18.00 uur), Algemene Kosten (overhead en alle reguliere bureaukosten die gemaakt moeten worden) en reiskosten. De uurtarieven zijn exclusief BTW en inclusief Winst&Risico. Voor de volledigheid: reisuren worden niet in rekening gebracht. Onder "intake en opstart" verstaan wij: • De aanname van de melding. • De analyse van het onderhoud en/of de storing (voor zover mogelijk op afstand). • Het bepalen van uit te voeren werkzaamheden. • Het organiseren/opstarten van de uitvoering. Onder "terugkoppeling en rapportage" verstaan wij: • De terugkoppeling aan de werkvoorbereider en locatie-verantwoordelijke dat de storing is verholpen. • Het opstellen van een rapportage van uitgevoerde werkzaamheden (dit dient in het OBS te worden vastgelegd). • Indien van toepassing moet een toelichting op de oorzaak worden gegeven met aanbeveling hoe dit in de toekomst door eventuele beheersmaatregelen te voorkomen is.
FACT 005.2 | Extra kosten van werkvoorbereider dienen apart gefactureerd te worden en voorzien van urenstaten met toelichting van uitgevoerde werkzaamheden, indien deze zijn ingezet over extra gevraagde handelingen en indien deze niet al zijn afgekocht bij de "intake en opstart" en "terugkoppeling en rapportage". Dit kan alleen apart gefactureerd worden, met toestemming vooraf van OG en voorafgaand aan deze betreffende werkzaamheden.
FACT 006 | ON hanteert voor eigen werkzaamheden en werkzaamheden uitgevoerd door derden de uurtarieven zoals opgenomen in het inschrijfbiljet. Er wordt geen separaat uurtarief gerekend voor werkzaamheden buiten kantoortijden.
FACT 007.1.2 | In het geval van de aanschaf van benodigde materialen, materieel en/of onderaanneming (op offertebasis en resultaatgerichte opdracht) hanteert ON geen opslagpercentage. Verrekening vindt plaats op basis van de door de ON betaalde inkoopprijs. ON dient op verzoek bewijsmateriaal te kunnen overleggen.
FACT 007.2 | ON garandeert te allen tijde de marktconformiteit van de inkoopprijzen (excl. BTW) en stuurt actief op het in standhouden van deze marktconformiteit. Prijzen kunnen altijd tussentijds ten gunste van OG worden aangepast. ON levert de bij FACT 007.1.2 benoemde materialen tegen een marktconforme inkoopprijs. Bij twijfel zal OG ter controle steekproefsgewijs de prijs controleren door het opvragen van vergelijkbare offertes bij andere marktpartijen. Bij een afwijking groter dan 5% is OG vrij om bestellingen elders te plaatsen. In het geval de door ON gefactureerde prijzen (excl. BTW) achteraf niet conform blijken hetgeen in de markt als redelijk wordt beschouwd, is OG gerechtigd alsnog het verschil in enige vorm vergoed te krijgen, dan wel door middel van inhouding op een nog openstaande factuur. Indien ON in één kalenderjaar tot vier maal toe geen marktconforme prijs heeft aangeboden, staat het OG vrij om het contract te ontbinden zonder jegens ON gehouden te zijn tot het betalen van enige (schade)vergoeding ter zake.
FACT 008 | Bij repeterende werkzaamheden (denk aan jaarlijks periodiek onderhoud) levert ON voor juni een gespecificeerde prijsschatting voor de werkzaamheden voor het komende kalenderjaar. Dit ten behoeven van de begroting.
Social Return On Investment (SROI);
SROI 001 | ON verklaart bekend te zijn met de systematiek inzake Social Return zoals beschreven in "Social Return bij HDSR" Bijgevoegd als bijlage bij het aanbestedingsdocument.
SROI 002 | ON dient aantoonbaar minimaal 2% van de aanneemsom van het betreffende perceel (gedurende de looptijd van de overeenkomst) te besteden aan Social Return On Investment.
SROI 003 | ON rapporteert eenmaal per jaar inzake de invulling van de verplichting ten aanzien van Social Return en wel aan het einde van elk contractjaar.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaamheid
MVOD 001.1 | ON dient zorg te dragen dat, indien er materialen vrijkomen, deze op de juiste wettelijke manier worden afgevoerd en verwerkt. ON informeert OG hieromtrent middels vervoersbonnen en stortbonnen, die aan de facturen worden toegevoegd.
MVOD 001.2 | ON dient zorg te dragen voor het (duurzaam) afvoeren van materialen. ON kan op verzoek van OG inzicht bieden en rapporteren op in hoeverre duurzaam of circulair afvoeren van materialen heeft plaatsgevonden.
MVOD 001.3 | ON committeert zich aan continue verbetering van duurzaam afvoeren van materialen zoals gesproken in de eis MVOD 001.2.
MVOD 002.1 | Alle voertuigen die ON voor de uitvoering van de opdracht inzet, dienen minimaal te voldoen aan de Europese emissiestandaard 6 (Euro VI).
MVOD 002.2 | Alle voertuigen die ON voor de uitvoering van de opdracht inzet, dienen minimaal te voldoen aan regels voor alle geldende milieuzones in HDSR gebied.
MVOD 003 | ON zal waar mogelijk OG informeren over verbeteringen in de verschillende activiteiten tegen de achtergrond van MVO en duurzaamheid in het kader van deze opdracht en doet hiertoe ter zake doende voorstellen.