## HDSR Planning
[6 empty] | Januari |  |  |  | Februari |  |  |  | Maart |  |  |  |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli |  |  |  | Augusutus |  |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  | December
Volgorde | Vestiging | Beheerobject Asset/Object/Software | Onderhoudsblad Product / Dienst (intern of extern) | GOP inspectie | onderinspectie | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 |  | Week 19 | Week 20 | Week 21 | Week 22 | Week 23 | Week 24 | Week 25 | Week 26 | Week 27 | Week 28 | Week 29 | Week 30 | Week 31 | Week 32 | Week 33 | Week 34 | Week 35 | Week 36 | Week 37 | Week 38 | Week 39 | Week 40 | Week 41 | Week 42 | Week 43 | Week 44 | Week 45 | Week 46 | Week 47 | Week 48 | Week 49 | Week 50 | Week 51 | Week 52 | Week 53
[6 empty] | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | x | x
 | time axis 2021-01-01 to 2021-12-31
0001 | RWZI Breukelen |  |  | 2025 | bar: 2021-01-29; 2021-03-05; 2021-04-09; 2021-05-14; 2021-06-18; 2021-07-23; 2021-08-27; 2021-10-01; 2021-11-05; 2021-12-10
12A BO-Afvoer Roostergoed ~ Inspectie en onderhoud roostergoed(was)pers | bar: 2021-06-18
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster |  |  | 2023 | bar: 2021-06-18
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster incl. onderinspectie |  |  | 2022 | bar: 2021-06-18
23/24/25 BO-Spuislibindikker (Bandfilter) ~ Inspectie en onderhoud bandfilter Rami | bar: 2021-06-18
0064 | RWZI Bunnik |  |  | 2024 | bar: 2021-01-22; 2021-02-26; 2021-04-02; 2021-05-07; 2021-06-11; 2021-07-16; 2021-08-20; 2021-09-24; 2021-10-29; 2021-12-03
12A BO-Afvoer Roostergoed ~ Inspectie en onderhoud roostergoed(was)pers | bar: 2021-06-11
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster |  |  | 2022 | bar: 2021-06-11
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster incl. onderinspectie |  |  | 2023 | bar: 2021-06-11
23/24/25 BO-Spuislibindikker (Bandfilter) ~ Inspectie en onderhoud bandfilter Rami | bar: 2021-06-11
0130 | RWZI de Bilt |  |  | 2023 | bar: 2021-01-15; 2021-02-19; 2021-03-26; 2021-04-30; 2021-06-04; 2021-07-09; 2021-08-13; 2021-09-17; 2021-10-22; 2021-11-26
12A BO-Afvoer Roostergoed ~ Inspectie en onderhoud roostergoed(was)pers | bar: 2021-06-04
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster |  |  | 2023 | bar: 2021-06-04
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster incl. onderinspectie |  |  | 2022 | bar: 2021-06-04
23/24/25 BO-Spuislibindikker (Bandfilter) ~ Inspectie en onderhoud bandfilter Rami | bar: 2021-06-04
0201 | RWZI de Meern |  |  | 2022 | bar: 2021-01-08; 2021-02-12; 2021-03-19; 2021-04-23; 2021-05-28; 2021-07-02; 2021-08-06; 2021-09-10; 2021-10-15; 2021-11-19
12A BO-Afvoer Roostergoed ~ Inspectie en onderhoud roostergoed(was)pers | bar: 2021-05-28
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster |  |  | 2022 | bar: 2021-05-28
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster incl. onderinspectie |  |  | 2023 | bar: 2021-05-28
23/24/25 BO-Spuislibindikker (Bandfilter) ~ Inspectie en onderhoud bandfilter Rami | bar: 2021-05-28
0275 | RWZI Driebergen |  |  | 2026 | bar: 2021-02-05; 2021-03-12; 2021-04-16; 2021-05-21; 2021-06-25; 2021-07-30; 2021-09-03; 2021-10-08; 2021-11-12; 2021-12-17
12A BO-Afvoer Roostergoed ~ Inspectie en onderhoud roostergoed(was)pers | bar: 2021-06-25
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster |  |  | 2022 | bar: 2021-06-25
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster incl. onderinspectie |  |  | 2023 | bar: 2021-06-25
23/24/25 BO-Spuislibindikker (Bandfilter) ~ Inspectie en onderhoud bandfilter Rami | bar: 2021-06-25
0343 | RWZI Houten |  |  | 2022 | bar: 2021-01-08; 2021-02-12; 2021-03-19; 2021-04-23; 2021-05-28; 2021-07-02; 2021-08-06; 2021-09-10; 2021-10-15; 2021-11-19
12A BO-Afvoer Roostergoed ~ Inspectie en onderhoud roostergoed(was)pers | bar: 2021-05-28
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster |  |  | 2022 | bar: 2021-05-28
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster incl. onderinspectie |  |  | 2023 | bar: 2021-05-28
23/24/25 BO-Spuislibindikker (Bandfilter) ~ Inspectie en onderhoud bandfilter Rami | bar: 2021-05-28
0413 | RWZI Leidsche Rijn |  |  | 2022 | bar: 2021-01-08; 2021-02-12; 2021-03-19; 2021-04-23; 2021-05-28; 2021-07-02; 2021-08-06; 2021-09-10; 2021-10-15; 2021-11-19
12A BO-Afvoer Roostergoed ~ Inspectie en onderhoud roostergoed(was)pers | bar: 2021-05-28
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster |  |  | 2022 | bar: 2021-05-28
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster incl. onderinspectie |  |  | 2023 | bar: 2021-05-28
23/24/25 BO-Spuislibindikker (Bandfilter) ~ Inspectie en onderhoud bandfilter Rami | bar: 2021-05-28
0488 | RWZI Lopik |  |  | 2024 | bar: 2021-01-22; 2021-02-26; 2021-04-02; 2021-05-07; 2021-06-11; 2021-07-16; 2021-08-20; 2021-09-24; 2021-10-29; 2021-12-03
12A BO-Afvoer Roostergoed ~ Inspectie en onderhoud roostergoed(was)pers | bar: 2021-06-11
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster |  |  | 2022 | bar: 2021-06-11
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster incl. onderinspectie |  |  | 2023 | bar: 2021-06-11
0553 | RWZI Montfoort |  |  | 2026 | bar: 2021-02-05; 2021-03-12; 2021-04-16; 2021-05-21; 2021-06-25; 2021-07-30; 2021-09-03; 2021-10-08; 2021-11-12; 2021-12-17
12A BO-Afvoer Roostergoed ~ Inspectie en onderhoud roostergoed(was)pers | bar: 2021-06-25
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster |  |  | 2022 | bar: 2021-06-25
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster incl. onderinspectie |  |  | 2023 | bar: 2021-06-25
0617 | RWZI Nieuwegein |  |  | 2023 | bar: 2021-01-15; 2021-02-19; 2021-03-26; 2021-04-30; 2021-06-04; 2021-07-09; 2021-08-13; 2021-09-17; 2021-10-22; 2021-11-26
12A BO-Afvoer Roostergoed ~ Inspectie en onderhoud roostergoed(was)pers | bar: 2021-06-04
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster |  |  | 2023 | bar: 2021-06-04
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster incl. onderinspectie |  |  | 2022 | bar: 2021-06-04
0724 | RWZI Oudewater |  |  | 2023 | bar: 2021-01-15; 2021-02-19; 2021-03-26; 2021-04-30; 2021-06-04; 2021-07-09; 2021-08-13; 2021-09-17; 2021-10-22; 2021-11-26
12A BO-Afvoer Roostergoed ~ Inspectie en onderhoud roostergoed(was)pers | bar: 2021-06-04
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster |  |  | 2023 | bar: 2021-06-04
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster incl. onderinspectie |  |  | 2022 | bar: 2021-06-04
0788 | RWZI Rhenen |  |  | 2026 | bar: 2021-02-05; 2021-03-12; 2021-04-16; 2021-05-21; 2021-06-25; 2021-07-30; 2021-09-03; 2021-10-08; 2021-11-12; 2021-12-17
12A BO-Afvoer Roostergoed ~ Inspectie en onderhoud roostergoed(was)pers | bar: 2021-06-25
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster |  |  | 2022 | bar: 2021-06-25
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster incl. onderinspectie |  |  | 2023 | bar: 2021-06-25
23/24/25 BO-Spuislibindikker (Bandfilter) ~ Inspectie en onderhoud bandfilter Rami | bar: 2021-06-25
0886 | RWZI Wbd |  |  | 2025 | bar: 2021-01-29; 2021-03-05; 2021-04-09; 2021-05-14; 2021-06-18; 2021-07-23; 2021-08-27; 2021-10-01; 2021-11-05; 2021-12-10
12A BO-Afvoer Roostergoed ~ Inspectie en onderhoud roostergoed(was)pers | bar: 2021-06-18
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster |  |  | 2023 | bar: 2021-06-18
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster incl. onderinspectie |  |  | 2022 | bar: 2021-06-18
23/24/25 BO-Spuislibindikker (Bandfilter) ~ Inspectie en onderhoud bandfilter Rami | bar: 2021-06-18
0952 | RWZI Woerden |  |  | 2024 | bar: 2021-01-22; 2021-02-26; 2021-04-02; 2021-05-07; 2021-06-11; 2021-07-16; 2021-08-20; 2021-09-24; 2021-10-29; 2021-12-03
12A BO-Afvoer Roostergoed ~ Inspectie en onderhoud roostergoed(was)pers | bar: 2021-06-11
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster |  |  | 2022 | bar: 2021-06-11
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster incl. onderinspectie |  |  | 2023 | bar: 2021-06-11
23/24/25 BO-Spuislibindikker (Bandfilter) ~ Inspectie en onderhoud bandfilter Rami | bar: 2021-06-11
1023 | RWZI Zeist |  |  | 2025 | bar: 2021-01-29; 2021-03-05; 2021-04-09; 2021-05-14; 2021-06-18; 2021-07-23; 2021-08-27; 2021-10-01; 2021-11-05; 2021-12-10
12A BO-Afvoer Roostergoed ~ Inspectie en onderhoud roostergoed(was)pers | bar: 2021-06-18
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster |  |  | 2023 | bar: 2021-06-18
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster incl. onderinspectie |  |  | 2022 | bar: 2021-06-18
23/24/25 BO-Spuislibindikker (Bandfilter) ~ Inspectie en onderhoud bandfilter Rami | bar: 2021-06-18

## Planning
Volgorde | Vestiging | Beheerobject Asset/Object/Software | Onderhoudsblad Product / Dienst (intern of extern) | onderinspectie
|  |  |  | po-mod | laatste onderh
0001 | RWZI Breukelen
|  | 12A BO-Afvoer Roostergoed ~ Inspectie en onderhoud roostergoed(was)pers |  | 2025
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster |  | 2025
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster incl. onder inspectie |  | 2026 | 2025-03-24
0064 | RWZI Bunnik
|  | 12A BO-Afvoer Roostergoed ~ Inspectie en onderhoud roostergoed(was)pers |  | 2025
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster |  | 2026
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster incl. onder inspectie |  | 2025 | 2023-06-21
0130 | RWZI de Bilt
|  | 12A BO-Afvoer Roostergoed ~ Inspectie en onderhoud roostergoed(was)pers |  | 2025
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster |  | 2025
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster incl. onder inspectie |  | 2026 | 2024-01-25
0201 | RWZI de Meern
12A BO-Afvoer Roostergoed ~ Inspectie en onderhoud roostergoed(was)pers
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster |  | 2022
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster incl. onderinspectie |  | 2023 | 2023-07-28
0275 | RWZI Driebergen
12A BO-Afvoer Roostergoed ~ Inspectie en onderhoud roostergoed(was)pers
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster |  | 2023
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster incl. onderinspectie |  | 2022 | 2023-06-21
0343 | RWZI Houten
12A BO-Afvoer Roostergoed ~ Inspectie en onderhoud roostergoed(was)pers
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster |  | 2022
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster incl. onderinspectie |  | 2023 | 2025-04-28
0413 | RWZI Leidsche Rijn
12A BO-Afvoer Roostergoed ~ Inspectie en onderhoud roostergoed(was)pers (2x)
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster |  | 2023
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster incl. onderinspectie |  | 2022 | 2023-05-08
0488 | RWZI Lopik
12A BO-Afvoer Roostergoed ~ Inspectie en onderhoud roostergoed(was)pers
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster |  | 2022
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster incl. onderinspectie |  | 2023 | 2025-06-11
0553 | RWZI Montfoort
12A BO-Afvoer Roostergoed ~ Inspectie en onderhoud roostergoed(was)pers
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster |  | 2022
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster incl. onderinspectie |  | 2023 | 2025-06-25
0617 | RWZI Nieuwegein
12A BO-Afvoer Roostergoed ~ Inspectie en onderhoud roostergoed(was)pers
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster |  | 2023
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster incl. onderinspectie |  | 2022 | 2023-03-28
0724 | RWZI Oudewater
12A BO-Afvoer Roostergoed ~ Inspectie en onderhoud roostergoed(was)pers
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster |  | 2022
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster incl. onderinspectie |  | 2023 | 2024-12-02
0788 | RWZI Rhenen
12A BO-Afvoer Roostergoed ~ Inspectie en onderhoud roostergoed(was)pers
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster |  | 2022
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster incl. onderinspectie |  | 2023 |  | in 2024 nieuw geplaatst
0886 | RWZI Wbd
12A BO-Afvoer Roostergoed ~ Inspectie en onderhoud roostergoed(was)pers
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster |  | 2023
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster incl. onderinspectie |  | 2022 |  | Word vernieuwd in 2026
0952 | RWZI Woerden
12A BO-Afvoer Roostergoed ~ Inspectie en onderhoud roostergoed(was)pers
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster |  | 2022
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster incl. onderinspectie |  | 2023 | 2023-07-28
1023 | RWZI Zeist
12A BO-Afvoer Roostergoed ~ Inspectie en onderhoud roostergoed(was)pers
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster |  | 2023
|  | 12A BO-Rooster ~ Inspectie en onderhoud influentrooster incl. onderinspectie |  | 2022 | 2024-09-24