## dossier januari 2025
Legenda
Kans
Optredend
Nr. |  |  | Risicobeschrijving |  |  |  |  | Kwantificering | [5 empty] | Beheersmaatregelen |  |  | Restrisico
| (Deel)project | Categorie | Gebeurtenis | Oorzaak | Gevolg | Fase | Eigenaar / verantw. | K | G | T | Q | O | ∑ | Beschrijving beheersmaatregel | Status | Actiehouder | K | G | T | Q | O | ∑
1 | Algeracorridor | Geografisch / Ruimtelijk | Time slots raken uitgeput voor de werkzaamheden aan de Algeracorridor | Samenloop met allerlei andere onderhoudsprojecten in de buurt | Vertraging voor realisatiefase | Tussenfase | Procesmanager | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 60 | Vroegtijdig reserveren van tijdsloten en vroegtijdoverleg met stakeholders
2 | Algeracorridor | Omgeving | Omgeving wil meer dan wat het project gaat leveren op gebied van maatregelen om de milieueffecten te mitigeren | Hogere verwachtingen dan wat het project nastreeft | Verminderd draagvlak | Tussenfase | Omgevingsmanager | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 55 | In beeld brengen van de effecten en de daaruit vloeiende maatregelen en met het verhaal komen waarom deze maatregelen effectief zijn (betrekken omgeving en gemeenteraad)
3 | Algeracorridor | Scope | Volledige scope niet realiseerbaar door geen prijsindexatie of budget onvoorzien wordt overschreden | In BO-MIRT taakstellend budget afgesproken waarvan niet meer kan worden afgeweken | Vertraging door meer afstemming Concessies op scope of kwaliteit | Tussenfase | Procesmanager | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 54 | Nadere afspraken maken hoe je met overschrijdingen omgaat (staat beschreven in BOK).
4 | Algeracorridor | Scope | Scope is nog onduidelijk van de Algeracorridor, dus ook nog onduidelijk wat je eenduidig kunt communiceren | Losse eindjes moeten nog worden uitgezocht | Scopeuitharding gaat meer geld kosten (bv downgrade AvR) | Tussenfase | Procesmanager | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 48 | In kaart brengen wat het meer gaat kosten en daarna in juiste gremia bespreken
5 | Algeracorridor | Juridisch / Wettelijk | Planologische procedures duren langer dan verwacht | Er wordt niet voldaan aan de juiste randvoorwaarden. Juiste personen zijn niet aangehaakt | Vertraging | Planuitwerking | Procesmanager | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 48 | Vroegtijdig vergunningscan uitvoeren. Quick scan laten uitvoeren bij eind kwartiersmakersfase of planuitwerking voor IB
6 | Algeracorridor | Scope | Onduidelijk welk verhaal we uiteindelijk gaan vertellen. Op Capelle's grondgebied maar gaat vaak over doorstroming van de twee Krimpen's | Onzekerheid over scope | Onzekerheid bij werkgroep / stakeholders | Tussenfase | Omgevingsmanager | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 47.5 | Er moet een goede storytelling komen
7 | Algeracorridor | Organisatorisch | Onvoldoende capaciteit bij interne organisatie en toetspartijen | Capaciteit is niet binnen te halen door krapte markt | Vertraging | Tussenfase | Procesmanager | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 42 | Vroegtijdig inventariseren wat nodig is voor een goede uitvoering en vroegtijdig uitzetten
8 | Algeracorridor | Omgeving | Slechte pers / berichtgeving | Participatie ontspoort om tal van redenen | Verminderd draagvlak, bestuurlijke commotie, Raadsvragen en moties | Tussenfase | Omgevingsmanager | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 37.5 | Goede participatiestrategie opstellen en verwachtingsmanagement. Zowel bij opdrachtgever en opdrachtnemer goed omgevingsteam. Raad goed informeren
9 | Algeracorridor | Politiek / Bestuurlijk | Het bestuur laat zich meer leiden door de geluiden uit de omgeving dan door objectiviteit / onderzoeksresultaten | Omgevingspartijen hebben een directe ingang bij het Bestuur en hebben aanvullende lokale wensen (bv. geluidswallen, busbanen, extra tunnels, uitbreiding fietsroutes) | Extra uitzoekwerk / juiste oplossing voor het probleem / vetraging / extra kosten | Tussenfase | Procesmanager | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 34.5 | Bestuurders laten aanhaken bij het proces dat doorlopen wordt om te komen tot variant afwegingen
10 | Algeracorridor | Financieel / Economisch | Herprioritering van middelen binnen partijen | Door bezuinigingen moet er geschrapt worden in middelen. | Scopewijzigingen wellicht noodzakelijk, Vertraging in de uitvoering van de Algeracorridor | Tussenfase | Procesmanager | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 34 | Betrekken alle partijen in het proces zodat nu en noodzaak in beeld blijft. Open en transparante houding binnen ambtelijke groep
11 | Algeracorridor | Financieel / Economisch | Bovenwettelijke milieumaatregelen komen niet in aanmerking voor financiering (bv meekoppelkans geluidswal 3m naar 5m) | Er is ruimte tussen wettelijke en gewenste milieumaatregelen | Kan grote gevolgen hebben voor hogere kosten binnen gemeenten. Discussie in gemeenteraden, leidt tot vertraging. | Tussenfase | Omgevingsmanager | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 33 | Verwachtingsmanagement richting bestuur, gemeenten en gemeenteraden
12 | Algeracorridor | Maatschappelijk | Verschillende belangen bij de betalende partijen | Lokale problemen worden vaak meegekoppeld in regionale projecten, waarbij verondersteld wordt dat regionale partijen daar ook een mening / voorstander van zijn. | Verschillen van belangen en meningen leidt tot meer afstemming | Tussenfase | Procesmanager | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 28.5 | Open en transparante houding hebben in het project. In de uitvoeringsovereenkomst heldere scope afspraken vastleggen
13 | Algeracorridor | Maatschappelijk | Onduidelijke communicatie over te lopen stappen in het project | Te weinig communicatie | Onvrede in de buurt | Tussenfase | Omgevingsmanager | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 28 | In kaart brengen wat het project is en goed communiceren
14 | Algeracorridor | Juridisch / Wettelijk | Uitvoerbaarheid van het project is in gevaar | Aangescherpte / aangepaste wetgeving (omgevingswet) | Vertraging door aanpassen plannen | Tussenfase | Procesmanager | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | Bij elke processtap check doen op verandere wet- en regelgeving
15 | Algeracorridor | Technisch | Kabels en leidingen onvoldoende in beeld | Onvolledige inventarisatie | Meer kosten en vertraging | Planuitwerking | Technisch manager | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 22 | Uitvoering KLIC melding en vroegtijdig proefsleuven graven en rekening meehouden in ontwerp
16 | Algeracorridor | Organisatorisch | Onvoldoende capaciteit externe bureaus | Niet mogelijk om externen binnen te halen door krapte markt | Vertraging | Tussenfase | Procesmanager | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 21 | Vroegtijdig inventariseren wat nodig is voor een goede uitvoering en vroegtijdig uitvragen
17 | Algeracorridor | Omgeving | Beeld is dat de Algeracorridor alleen een project voor Krimpen op Cappels grondgebied is | Onvoldoende integrale communicatie geweest over het maatschappelijk belang | Verlies van draagvlak & onzekerheid bij werkgroep / stakeholders | Tussenfase | Omgevingsmanager | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 19 | Er moet een goede storytelling komen
18 | Algeracorridor | Omgeving & Maatschappelijk | Niet nakomen toezegging dat in de omgevingsvisie maatregelen Algeracorridor worden opgenomen waarop medio 2023 zienswijzen kunnen worden ingediend | Algeracorridor is niet in omgevingsvisie opgenomen | Verminderd draagvlak, bestuurlijke commotie, Raadsvragen en moties | Tussenfase | Omgevingsmanager | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 19 | Goed meenemen van de omgeving over de vervolgstappen. En gezamenlijk een plan maken hoe het participatie er uit moet komen te zien.
19 | Algeracorridor | Organisatorisch | Lage betrokkenheid van een enkele stakeholder binnen de werkgroep | Geen aansluiting bij overleggen over de Algeracorridor | Terugtrekking van financiën | Tussenfase | Procesmanager | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 19 | Uitnodigen voor AO's vanaf september, agendalid overleggen en borgen van co-financiering. Ander project: onderbrengen bij MRDH en ophogen van budget bij MRDH.
20 | Algeracorridor | Maatschappelijk | Oplossen van knelpunten op het Kralingseplein worden niet opgelost | Partijen gaan naar elkaar kijken, maar pakken niet op | Vertraging Kralingseplein en onvrede en teleurstelling bij wegbeheerders en omgeving | Tussenfase | Procesmanager | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | Bestuurlijke aandacht vragen voor maatregelen A16 Van Brienenoordcorridor
21 | Algeracorridor | Scope | Onderzoeken worden niet op juiste detailniveau uitgevoerd of de onderzoeksvragen worden niet goed behandeld in het onderzoek | Omgeving willen alles weten met drie cijfers achter de komma, zelfde geldt voor de gemeenteraden. Of er is een onduidelijke opdrachtverlening aan het bureau. | Onnodige kosten en vertraging | Tussenfase | Procesmanager | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | Goed in beeld brengen wat je gaat doen en er moet een duidelijke opdrachtverlening worden geschreven aan het bureau dat het onderzoek zal uitvoeren.
22 | Algeracorridor | Maatschappelijk | Omgang en gesprekken met OV-partijen en NHD-diensten kan leiden tot verschil in ambitiies (zie P&R Krimp) | Slechte afstemming tussen partijen | Weerstand OV-partijen en NHD-diensten en vertraging besluitvorming. Moeilijke bezwaren bij verkeersbesluit. | Tussenfase | Omgevingsmanager | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | Vroegtijdig betrekken OV partijen en NHD-diensten en te komen tot heldere afstemming
23 | Algeracorridor | Politiek / Bestuurlijk | Bestuurlijke continuïteit | Gemeentelijke, provinciale en landelijke verkiezingen | Scope wijzigingen / nieuwe uitgangspunten. Vertraging. Hogere kosten | Tussenfase | Procesmanager | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | Zorgen voor goede overdrachtsdocumenten bij een bestuurswissel
24 | Algeracorridor | Technisch | Er wordt een archeologische vondst gevonden | Het projectteam voert een bodemonderzoek uit | Vertraging in de uitvoering. Herziening van plannen | Planuitwerking | Technisch manager | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | Vroegtijdig onderzoek laten doen en gezamenlijk in het project kijken naar de juiste oplossing
25 | Algeracorridor | Technisch | Er worden flora en fauna onderdelen gevonden die beschermd zijn. Of bijvoorbeeld vliegroutes van vleermuizen bij het Capelseplein | Het projectteam voert een ecologisch onderzoek uit | Vertraging in de uitvoering. Herziening van plannen | Planuitwerking | Technisch manager | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | Vroegtijdig onderzoek laten doen en gezamenlijk in het project kijken naar de juiste oplossing
26 | Algeracorridor | Politiek / Bestuurlijk | Uitvoeringsovereenkomst komt niet rond | Er is onvoldoende eensgezindheid in de samenwerkingsafspraken tussen betrokken partijen | Vertraging afronden van UOK | Tussenfase | Procesmanager | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10.5 | Vroegtijdig opstarten met de uitvoeringsovereenkomst. Frequent bij elkaar komen en gezamenlijk het proces doorlopen.
27 | Algeracorridor | Omgeving | Participatie moeheid | Ontelbare particapatiesessies leiden tot frustratie: ga eens nou een keer aan de slag | Minder draagvlak en/of hogere weerstand bij start van uitvoering | Tussenfase | Omgevingsmanager | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8.5 | Goede participatiestrategie opstellen en verwachtingsmanagement
28 | Algeracorridor | Omgeving & Maatschappelijk | Beantwoorden zienswijzen kost veel tijd, onvoldoende kwaliteit beantwoording kan zorgen voor verminderd draagvlak | Mogelijkheid tot zienswijzige op herziening omgevingsvergunning afgegeven inclusief tijdsaanduiding | Vermindering draagvlak | Planuitwerking | Omgevingsmanager | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8.5 | Goed proces inregelen om beantwoording zienswijzen af te handelen
29 | Algeracorridor | Organisatorisch | Interne discussies binnen de vakdisciplines van de organisaties | Prioriteiten tussen de disciplines zijn niet duidelijk genoeg. Er is onvoldoende samenhang ontstaan, doordat de visie niet duidelijk genoeg is. | Vertraging van project door meer afstemming | Tussenfase | Procesmanager | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | Vroegtijdig betrekken van interne afdelingen/disciplines en organiseren integrale besluitvorming projectteam

## Toelichting
Score | Kans (K) | Gevolg geld (G) | Gevolg mijlpalen (T) Wegingsfactor 1,5
1 | < 1% (kans niet reël) | €0 - 25.000 | 0 tot 1 week
2 | 1-5% (komt zelden voor) | €25.000 - 100.000 | 1 tot 2 weken
3 | 5-10% (onwaarschijnlijk) | €100.000 - 200.000 | 2 weken tot 1 maand
4 | 10-25% (kans bestaat, niet groot) | €200.000 - 500.000 | 1 - 3 maanden
5 | 25-50% (er is een reële kans) | €500.000 -1.000.000 | 3 - 6 maanden
Score | Gevolg kwaliteit (eind)product en -proces (Q) | Gevolg omgeving (O) wegingsfactor 3
1 | Afwijking t.o.v. intern document of detaileis, maar eindproducteis uit overeenkomst wordt gehaald | Geen significante gevolgen voor de omgeving
2 | Afwijking t.o.v. eindproducteis volledig reparabel zonder extra onderhoud gedurende life-cycle | Beperkte gevolgen voor de omgeving, beperkte hinder voor omgeving, beperkte ongeplande verkeersstremming en/of spoorstremming en beperkte schade aan objecten.
3 | Afwijking niet volledig reparabel extra onderhoud nodig gedurende life-cycle | Verstoorde relatie met omgeving, hinder voor omgeving, ongeplande verkeersstremming, ongeplande spoorstremming en/ of schade aan objecten.
4 | Blijvende afwijking met verminderde prestatie t.a.v. eis uit overeenkomst | Grote verstoorde relatie met omgeving, grote hinder voor omgeving, grote ongeplande verkeersstremming en/of spoorstremming en grote schade aan objecten
5 | Blijvende afwijking, systeemfalen | Ernstige verstoorde relatie met omgeving, ernstige hinder voor omgeving, ernstige ongeplande verkeersstremming en/of spoorstremming en ernstige schade aan objecten
Leeswijzer kolommen
Kolom | Omschrijving | Beschrijving
A | Nr. | Volgnummer
B | Deelproject | Noteren bij welk deelproject het bijhoort
C | Categorie | Noteren waar het bijhoort
D | Gebeurtenis | Omschrijving risico
E | Oorzaak | Omschrijving oorzaak van dit risico
F | Gevolg | Gevolg van dit risico
G | Fase | Fase waarin dit risico kan optreden
H | Eigenaar/ verantwoordelijke | Eigenaar van het risico noteren
I | K | Kans op voorkomen.
J | G | Geld, het directe financiele gevolg bij optreden van een risico.
K | T | Tijd het directe gevolg in tijd bij optreden van een risico.
L | Q | Kwaliteit, het directe gevolg voor de kwaliteit bij optreden van een risico.
M | O | Omgeving, de directe gevolgen in de omgeving bij optreden van een risico.
N | ∑ | K x (1,5G+ 1,5T + Q + O)
Weging bij berekening totaalscore |  | Geld: factor 1,5
Weging bij berekening totaalscore |  | Tijd: factor 1,5
O | Beheersmaatregel | Omschrijving van de beheersmaatregel
P | Status | De status van de beheersmaatregel: Beheerd = maatregel is succesvol uitgevoerd, restrisico van toepassing In uitvoering = maatregel wordt uitgevoerd, restrisico nog niet van toepassing Niet beheerd = maatregel is nog niet uitgevoerd, restrisico niet van toepassing
Categorieën
Scope
Politiek / Bestuurlijk
Financieel / Economisch
Juridisch / Wettelijk
Geografisch / Ruimtelijk
Technisch
Organisatorisch
Maatschappelijk
Omgeving