## termijnstaat
BIJLAGE A1 | [9 empty] | PARAAFBLOK "GEACCEPTEERD"
FORMAT BETALINGSSCHEMA "VOORBEELDGEMAAL XYZ" INCL. LOCATIE VTW'S
Termijnstaat | V1.0 (NA OPDRACHT) |  |  |  | INDIRECTE KOSTEN STAF |  | YY % |  |  | DATUM: | XX-YY-2016
Datum |  |  |  |  | INDIRECTE KOSTEN AK |  | ZZ-1 % |  |  | NAAM: | XYZ
Opdrachtsom |  |  |  |  | INDIRECTE KOSTEN W&R |  | ZZ-2 % |  |  | FUNCTIE: | PROJECTMANAGER / CONTRACTMANAGER
SBS | Omschrijving |  | Begindatum cf detailplanning | Einddatum cf detailplanning | Bedrag subbetaalpost | Bedrag subbetaalpost incl AK, W&R | TERMIJN 1 | TERMIJN 2 | TERMIJN 3 | TERMIJN 4 | TERMIJN 5 | TERMIJN 6 | TERMIJN 7 | TERMIJN 8 | TERMIJN 9 | TERMIJN 10 | TERMIJN 11 | TERMIJN 12 | TERMIJN 13 | TERMIJN 14 | TERMIJN 15 | TERMIJN 16 | TERMIJN 17 | TERMIJN 18 | CONTROLE
|  | OPMERKINGEN BIJ OPZET |  |  |  |  | vr wk 4 | vr wk 8 | vr wk 12 | vr wk 16 | vr wk 20 | vr wk 24 | vr wk 28 | vr wk 32 | vr wk 36 | vr wk 40 | vr wk 44 | vr wk 48 | vr wk 52 | vr wk 3 2017 | vr wk 7 2017 | vr wk 11 2017 | vr wk 15 2017 | vr wk 19 2017
WP1 PROJECTMANAGEMENT
PMP
BANKGARANTIE
TERMIJNSTAAT
CONDITIONERING
PROJECTBEHEERSING
PROJECTMANAGEMENT UITVOERING
PROJECTMANAGEMENT BEHEER- EN ONDERHOUD
OPTIONEEL
VOLMACHT
WP 2 ONTWERPWERKZAAMHEDEN
ONDERZOEK (GEOTECHNISCH)
VOORONTWERP CIVIEL
VOORONTWERP WTB & E
DEFINITIEF ONTWERP CIVIEL
DEFINITIEF ONTWERP WTB & E
UITVOERINGSONTWERP CIVIEL
UITVOERINGSONTWERP WTB & E
WERK- EN KEURINGSPLANNEN
ONDERHOUDSPLAN UITVOERINGSONTWERP
V&G-PLAN ONTWERP- EN UITVOERING
VTW04 | XYZ
WP 3 POLDERWATERSTELSEL
HOOFDWATERGANG
MAALKOM - "BODEM"
MAALKOM - "KERENDE CONSTRUCTIE"
MAALKOM - "TALUDS"
VTW01 | XYZ
WP 4-A GEMAAL ONDERBOUW
INSTROOMCONSTRUCTIE
POMPKELDER
UITSTROOMCONSTRUCTIE
KWELSCHERMEN
OPTIONEEL (ZIE TERMIJNSTAAT):
(VALT AL ONDER EERDERE SUBBETAALPOSTEN)
HEIWERKZAAMHEDEN
BETONWERKZAAMHEDEN
WP4-B GEMAAL BOVENBOUW
BOVENBOUW
WANDEN, DAK, DEUREN
VTW05 | XYZ
WP4-C GEMAAL INSTALLATIES WERKTUIGBOUW
OPVOERWERKTUIG
PERSLEIDING
KROOSHEKREINIGER
KEERMIDDELEN
OVERIGE INSTALLATIES
OPTIONEEL (ZIE TERMIJNSTAAT):
(VALT AL ONDER EERDERE SUBBETAALPOSTEN)
PRODUCTIE EN BESTELLING MOTOREN
POMPEN
SLAKKENHUIZEN
WP4-D GEMAAL INSTALLATIES ELEKTROTECHNISCH
AANDRIJVINGEN OPVOERWERKTUIGEN
ENERGIEVOORZIENING
OVERIGE INSTALLATIES
OPTIONEEL (ZIE TERMIJNSTAAT):
FAT
BEPROEVINGSPROTOCOLLEN
TESTEN / PROEFDRAAIEN / SAT
INGEBRUIKNAME / GARANTIEMETING
STORINGSVRIJ DRAAIEN
WP5 WATERKERING
DIJKLICHAAM
AANVOERSLOOT
TIJDELIJKE WATERKERING TIJDENS BOUW
VTW03 | XYZ
VTW02 | XYZ
WP6 BOEZEM - UITSTROOMGEUL
BODEMVERDEDIGING
KERENDE CONSTRUCTIE
TALUD
ENERGIEBREKER
WP7 TERREININRICHTING
OPENBARE WEGEN
KRUISINGEN
BOUWWEGEN
WEGEN ROND OBJECT
OVERIGE VERHARDE WEGVERBINDINGEN
OPSTELPLAATSEN DIVERSE VOORZIENINGEN
HEKWERKEN
VERLICHTING
WP8 OPLEVEREN EN OVERDRACHT
OPLEVERDOSSIER
OPNAME RESTPUNTEN
EINDBETALING ??
OVERDRACHT WERK (RETOUR BANKGARANTIE) ?
OPTIONEEL (ZIE TERMIJNSTAAT):
(VALLEN AL ONDER EERDERE SUBBETAALPOSTEN !!)
BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN
BEHEER- EN ONDERHOUDSPLAN
GARANTIEVERKLARINGEN
WP9 MEERJARIG ONDERHOUD
MEERJ. ONDERHOUD PERIODE 3 JAAR ??
KEURINGSPLAN MJO
opleverdossier 2,5%
4 |  |  | don 15-10-15 | vri 27-11-15
4 |  |  | don 15-10-15 | vri 27-11-15
4 |  |  | don 15-10-15 | vri 27-11-15
VTW06 | XYZ
4 | WP 12 LANGJARIG ONDERHOUD |  | maa 30-11-15 | vri 31-8-18
4 | LANGJARIG ONDERHOUD 3 JR, € 5000/ jr |  | maa 30-11-15 | vri 31-8-18
| TOTALEN |  | CONTROLE | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| INDIRECTE KOSTEN STAF 12% |  |  |  | in WP 1
| INDIRECTE KOSTEN AK 10% |  |  |  | 0
| INDIRECTE KOSTEN WR 5% |  |  |  | 0