## NvI 1
Ref. Nr. | Vragenronde | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | 1 | Aanbestedingsleidraad, 6.2.2 Prijs | "Inschrijver dient uit te gaan van een integraal calculatie-tarief waarin alle kosten, waaronder de kosten voor (...) hulpmiddelen zoals hoogwerkers en steigers (indien noodzakelijk) (...) zijn inbegrepen en waar rekening gehouden wordt met alle eisen uit het programma van eisen." Echter bezoeken wij bij de schouwing maar 3 locaties en de RI&E wordt pas na gunning uitgevoerd, waardoor het op dit moment lastig is de precieze benodigdheden qua bereikbaarheid in te schatten. Bent u daarom bereid, indien er uit de RI&E blijkt dat er andere bereikbaarheidsmiddelen nodig zijn dan beoogd in de offertefase, hierop een aanpassing in de prijsstelling toe te staan? Of kunt u anders aan geven welke hoogwerkers etc. er nu worden ingezet, zodat iedere inschrijver op basis van dezelfde gegevens kan prijzen? | Inschrijver is vrij om een ronde langs alle locaties te maken om zo van de buitenzijde de precieze benodigdheden qua bereikbaarheid in te schatten. Aanpassing in prijsstelling is dan ook niet toegestaan.
2 | 1 | Aanbestedingsleidiraad, 6.2.1 Kwaliteitsaspecten | 2. Borging U vraagt om inzicht te geven in hoe er invulling wordt gegeven aan de eisen uit het PvE. Kunt u verduidelijken wat u hier verwacht? Is dat per eis een plan van aanpak, of bedoelt u iets anders? | Opdrachtgever is van mening dat in de aanbestedingsleidraad duidelijk is beschreven wat er per onderdeel van de inschrijver wordt verwacht. Opdrachtgever gaat er dan ook van uit dat inschrijver voldoende expertise in huis heeft om de vragen op de juiste manier te beantwoorden.
3 | 1 | Aanbestedingsleidiraad, 6.2.1 Kwaliteitsaspecten | 2 Borging. Waarin zit voor u het onderscheid in wat u vraagt bij bullit 1 (Hoe gaat de inschrijver ervoor zorgen dat het werkprogramma op alle locaties goed wordt uitgevoerd) en bullit 3 (Hoe inschrijver de gevraagde kwaliteit uit de werkprogramma’s gaan borgen)? | Hoe gaat u zorgen dat alles conform werkprogramma wordt uitgevoerd en hoe gaat u de kwaliteit borgen.
4 | 1 | Aanbestedingsleidiraad, 6.2.1 Kwaliteitsaspecten | 1. Communicatie en implementatie. U vraagt de stappen te beschrijven die onderdeel zijn van de implementatie. Bedoelt u hiermee in de vorm van de implementatieplanning die wij als bijlage dienen toe te voegen, of bedoelt u hier iets anders mee? | In de implementatieplanning dienen alle stappen van de implementatie terug te komen bij de 2e bullit van het 1e criteria alleen de communicatie tijdens de implementatie.
5 | 1 | Aanbestedingsleidiraad, 6.2.1 Kwaliteitsaspecten | 1. Communicatie en implementatie. u vraagt een beschrijving van hoe wij de communicatie denken te structureren. Kunt u verduidelijken wat u hiermee bedoelt, aangezien u de communicatiestructuur al voorschrijft in het PvE? | Communicatie gaat verder dan een communicatiestructuur.
6 | 1 | Bijlage 1 Prijzenblad | Zijn de genoemde m2 separatieglas enkelzijdig gemeten of dubbelzijdig gemeten? | Het separatieglas is dubbelzijdig gemeten.
7 | 1 | Bijlage 1 Prijzenblad | Op Schagen Hofstraat zijn er ruimtes waar een schoonmaakfrequentie aan hangt, maar waar de ruimte-omschrijving en ruimtesoort ontbreekt. Hoe dienen we daarmee om te gaan/deze ruimtes te calculeren? | Ontbrekende gegevens zijn aangevuld of op NIO gezet (aanpassingen zijn geel gemarkeerd).
8 | 1 | Bijlage 1 Prijzenblad | Op de volgende locaties zijn meerdere ruimtes waar geen frequentie aan hangt of de frequentie 0, maar de genoemde vierkante meters wel in onderhoud zijn. Hoe gaan we daarmee om? - Castricum - Schagen Boomgaard - Grootebroek (ook geen ruimte-omschrijving of soort bekend) - Hoorn | X Locatie Castricum: ontbrekende frequentie aangevuld of op NIO gezet (aanpassingen zijn geel gemarkeerd); X Locatie Schagen Boomgaard: ontbrekende frequentie aangevuld of op NIO gezet (aanpassingen zijn geel gemarkeerd); X Locatie Grootebroek regel 40 t/m 44 zijn verwijderd; X Locatie Hoorn: regel 16 en 18 m2’s van kolom H naar kolom I verplaatst (aanpassingen zijn geel gemarkeerd);
9 | 1 | Bijlage 5 Conceptovereenkomst | Artikel 6.5. Gaat u ermee akkoord om door vakorganisaties georganiseerde stakingen wel onder niet toerekenbare tekortkoming te scharen? Als werkgever hebben wij namelijk geen invloed op stakingen en de wet biedt ons geen mogelijkheden om werknemers hun stakingsrecht te ontnemen. | De opdrachtgever gaat hiermee niet akkoord. Indien er sprake is van staking bepaalt de opdrachtgever wat redelijk is. De voorzienbaarheid van de staking en de omvang daarvan, de mogelijkheid om maatregelen te nemen en de mogelijkheid om op een andere manier te kunnen nakomen zijn criteria waar naar gekeken zal worden.
10 | 1 | Bijlage 5 Conceptovereenkomst | Artikel 3.1 "Overschrijding van (een) betalingstermijn(en) door Opdrachtgever of niet-betaling door Opdrachtgever van (een) fact(u)ur(en) op grond van vermoedelijke inhoudelijke onjuistheid van die fact(u)ur(en) of van ondeugdelijkheid van de gefactureerde prestaties, geeft Opdrachtnemer niet het recht zijn prestaties op te schorten dan wel te beëindigen." Indien Opdrachtgever facturen niet betaalt kan voor Opdrachtnemer de ongewenste situatie ontstaan dat zij onder die (onredelijke) omstandigheden haar dienstverlening moet blijven voortzetten. Het grootste deel van de kosten bestaat immers uit lonen, die (conform cao) per 4 weken of per maand worden betaald aan onze medewerkers. Bent u om die reden bereid dit artikel te verwijderen uit de overeenkomst en aan te sluiten bij de wet (artikel 6:52 en 6:262 B.W.)? | Niet akkoord.
11 | 1 | Bijlage 5 Conceptovereenkomst | Artikel 2.1. op dit moment is deze bepaling zo geformuleerd dat de mogelijkheid om de overeenkomst te verlengen uitsluitend voorbehouden is aan opdrachtgever. In het kader van goed en gelijkwaardig partnership is het in ieder geval wenselijk dat verlenging van de overeenkomst slechts mogelijk is indien beide partijen daar mee instemmen. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om op te nemen dat partijen altijd over een contractverlenging tijdig met elkaar in overleg gaan, en gezamenlijk beslissen om de samenwerking wel of niet voort te zullen zetten. Kunt u hiermee akkoord gaan? Zo niet, dan vernemen wij graag gemotiveerd waarom niet? | Niet akkoord. Opdrachtgever dient ervan uit te kunnen gaan dat de verbintenis zonder aanvullende voorwaarden voortgezet kan worden. Opdrachtgever wenst een langdurige verbintenis aan te gaan.
12 | 1 | Programma van eisen | 9.6 Facturatie. "De betalingstermijn van de schoonmaakfacturen is 30 dagen vanaf de akkoordbevinding." In onze branche is een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum gebruikelijk hetgeen niet afhankelijk is van goedkeuring door opdrachtgever. Het grootste deel van de kosten bestaat immers uit lonen, die (conform cao) per 4 weken of per maand worden betaald aan onze medewerkers. Bent u mede gelet hierop bereid om aansluiting te zoeken bij de wet (art. 6:119a BW) en een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum te hanteren, waarbij de factuurdatum niet afhankelijk is van de goedkeuring van Opdrachtgever? | Akkoord, mits facturen binnen 5 dagen na factuurdatum, elektronisch aangeleverd worden bij Opdrachtgever.
13 | 1 | 5.2.2. Solvabiliteit | Het solvabiliteitsratio dient minimaal 20% over het boekjaar 2023 te zijn. Is het mogelijk dat dit percentage wordt bijgesteld naar 15% voor dit boekjaar 2023? | Niet akkoord.
14 | 1 | Praktijklokalen | Wij zien bij andere opdrachtgevers in het (v)mbo vaak dat leerlingen/studenten zelf schoonmaakhandelingen uitvoeren in praktijklokalen en/of dat sommige elementen niet door ons aangeraakt mogen worden. Kunt u specificeren welke elementen wel en/of niet onder de resultaatverplichting vallen? | Alle leermiddelen worden door de leerlingen opgeruimd. Machines en apparaten dienen de docenten zelf bij te houden.
15 | 1 | Perceelverdeling | Ons bedrijf, Buwalda Nederland BV uit Franeker, doet onder andere aan schoonmaakdienstverlening en glasbewassing in Alkmaar, Heerhugowaard en Purmerend. Glasbewassing is 1 van onze grootste afdelingen met erg veel glazenwassers. Uw aanbesteding zou daarom ook erg goed bij ons passen. U stelt echter in uw Aanbestedingsdocument in paragraaf 2.3, bladzijde 8, dat er geen sprake is van perceelindeling en dat schoonmaken en glasbewassing worden samengevoegd. Volgens u, zou glasbewassing een zeer klein commercieel belang vertegenwoordigen en zou u hiervoor geen of zeer weinig inschrijvingen ontvangen. Met het gegeven dat u stelt in paragraaf 2.4 op bladzijde 8, dat er sprake is van in totaal 21.450 m2 gevelglas en 8.685 m2 separatieglas, zouden wij zeker inschrijven op alleen het perceel glasbewassing. We zouden hiervoor een zeer scherpe aanbieding kunnen doen met veel aandacht voor uw kwaliteitsvragen. De schoonmaakactiviteiten zijn voor ons een brug te ver. Omdat er (nog) geen sprake is van overname van het zittende personeel (er zit geen personeelslijst bij uw documenten), maar ook in verband met grote tekorten op de arbeidsmarkt. Kortom: wij verzoeken u, toch twee percelen in de markt te zetten. Wij zijn ervan overtuigd dat u daarmee een veel betere aanbieding zult krijgen. Mocht dit niet kunnen dan zouden we graag met geïnteresseerde partijen afspraken willen maken. Bent u daartoe bereid? | Niet akkoord. Zoals ook beschreven in de leidraad is de voornaamste reden voor het niet opdelen in percelen omdat Vonk één aanspreekpunt wenst voor de schoonmaak en glasbewassing. Vonk is een groeiende organisatie die onlangs is voortgekomen uit 3 kleinere scholengemeenschappen. Ze hechten veel waarde aan contractmanagement en dat is simpelweg makkelijker met 1 contractpartij. Overigens is uw aanname dat er geen sprake is van overname van personeel onjuist. De overnamelijsten zijn opgevraagd bij de huidige opdrachtnemers en zullen bij de eerste Nota van Inlichtingen gedeeld worden.
16 | 1 | Aanbestedingsdocument - 2.2 Onderwerpen van opdracht | De locatie De Boomgaard te Schagen is niet opgenomen in de opgave van gebouwen (12 stuks). Kunnen we ervan uitgaan dat deze locatie in de aanbesteding van toepassing is? | De Boomgaard in Schagen is opgenomen in de opsomming bij locaties van een resultaatgericht contract (pagina 7). De locatie is ook in in het document met gebeouweninformeti en het prijzenblad beschreven.
17 | 1 | Aanbestedingsdocument - 2.4 Omvang van de opdracht | De opdracht heeft betrekking op 12 locaties, wij nemen aan dat het 13 locaties betreft. | De opdracht betreft 12 locaties: • Amsterdam; • Den Helder, Sportlaan 54; • Den Helder, Kievitstraat 31; • Den Helder, Sperwerstraat 4; • Hoorn; • Schagen, Hofstraat 13; • Alkmaar; • Castricum; • Schagen, Boomgaard; • Heerhugowaard; • Grootebroek; • Purmerend.
18 | 1 | Aanbestedingsdocument - 2.4 Omvang van de opdracht | De opdracht heeft betrekking op het wassen van 21.450 m² gevelglas. Het totale glasoppervlak is 31.124 m², exclusief de afroep van zonnepanelen. Het separatieglas heeft een oppervlakte van 8.685 m², dan er resteert volgens ons 21.911 m² aan gevelglas.oppervlakte. Is onze berekening juist? | De m2's glasoppervlak zijn in de glasstaat in het prijzenblad beschreven.
19 | 1 | Programma van eisen - 5.2 VSR-KMS Contractbeheersing | Op bladzijde 17, tweede regel, 'zal binnen de weken een herkeuring uitgevoerd worden…’ Kunt u aangeven binnen hoeveel weken? | Binnen 2 weken.
20 | 1 | Overeenkomst - artikel 5 | Volgens dit artikel schaart opdrachtgever stakingen niet onder overmacht. Het is de inschrijvende partij als werkgever echter verboden om stakingen te beïnvloeden c.q. te breken. Is opdrachtgever bereid door vakorganisaties georganiseerde stakingen wel onder het overmachtbegrip te scharen? | De opdrachtgever gaat hiermee niet akkoord. Indien er sprake is van staking bepaalt de opdrachtgever wat redelijk is. De voorzienbaarheid van de staking en de omvang daarvan, de mogelijkheid om maatregelen te nemen en de mogelijkheid om op een andere manier te kunnen nakomen zijn criteria waar naar gekeken zal worden.
21 | 1 | Aanbestedingsdocument, 6.2.1 Kwaliteitsaspecten | U vraagt in 3 bullets naar 3 totaal verschillende procesbeschrijvingen, waaronder de stappen in de implementatie. Twee A4 is daarvoor niet toereikend. Kunt u het aantal A4 uitbreiden met minimaal 1 A4? | Niet akkoord.
22 | 1 | Aanbestedingsdocument, 6.2.1.1 Communicatie | Wie bedoelt u precies met ‘communicatie richting de opdrachtgever’: de betreffende locatie (directeur school / facilitair coördinatoren/ conciërge) of een overkoepelende functie? (contractmanager volgens PvE) | Waarvan u als opdrachtnemer denkt dat dit van belang is tijdens de implementatie.
23 | 1 | Aanbestedingsdocument, 6.2.1.1 Communicatie | U vraagt naar structureren van communicatie, maar u geeft in PvE al een duidelijk voorstel voor communicatie. Wat verwacht u van ons? | Dat u een invulling geeft van het gevraagde in het betreffende onderdeel.
24 | 1 | Aanbestedingsdocument, 6.2.1.1 Communicatie | Bedoelt u hier communicatie in de implementatie, of álle stappen in de implementatie? | In de implementatieplanning dienen alle stappen van de implementatie terug te komen bij de 2e bullit van het 1e criteria alleen de communicatie tijdens de implementatie.
25 | 1 | Aanbestedingsdocument, 6.2.1.1 Communicatie | U vraagt hier naar de kwaliteitbeleving van de eindgebruikers. Kunt u aangeven wie u precies bedoelt met eindgebruikers? En wat is de huidige beleving, zijn er veel klachten, waarover is men tevreden? | De eindgebruikers van de gebouwen zijn te herleiden uit de gebouweninformatie. De huidige beleving, klachten en mate van tevredenheid doet niet ter zake voor de beantwoording van deze vraag.
26 | 1 | Aanbestedingsdocument, 6.2.1.1 Communicatie | U vraagt bij elke vraag een aantal KPI's. Mogen we deze KPI's in verband met de beperkte ruimte bundelen in een aparte bijlage? | Akkoord (maximaal 1 a4 voor alle KPI's).
27 | 1 | Aanbestedingsdocument, 6.2.1.2 Borging | U vraagt hier: Hoe wordt invulling gegeven aan de eisen uit het PvE. Wat verwacht u hier te lezen? | De manier waarop de inschrijver de eisen uit het PvE borgt gedurende het contract.
28 | 1 | Aanbestedingsdocument, 6.2.1.1 Communicatie | Mogen wij bullet 1 en 2 van vraag 1 omdraaien? Dat is logischer qua opbouw en dan lezen de volgende punten van deze vraag ook prettiger. | Akkoord, zolang alle onderdelen van de criteria maar bij het juiste criteria (1/2/3/4) beschreven worden.
29 | 1 | Schouw | Tijdens de schouw zagen wij tegen 11 uur een schoonmaakmedewerkster aan het werk in de toiletten in Alkmaar. Volgens Bijlage 10 heeft deze locatie schoonmaak na 16 uur en geen naloopronde. Kan het zijn dat er toch naloopronde(s) zijn? | Er wordt schoongemaakt na 16.00 uur. Er is geen naloopronde.
30 | 1 | Schouw | Tijdens de schouw was de eerste pauze net geweest en lag de aula van Alkmaar vol rommel en etensresten. Wiens verantwoordelijkheid is het om dit op te ruimen voordat er schoongemaakt kan worden? | De leerlingen met corveedienst ruimen dat op.
31 | 1 | PvE 4.8 Social Return | Zijn er al SROI-medewerkers aan het werk op locaties van Vonk? | Op een aantal locaties zijn er SROI medewerkers aanwezig.
32 | 1 | Algemeen | Wat wenst u graag te behouden ten aanzien van de huidige situatie? | Schoonmaak en glasbewassing.
33 | 1 | Bijlage 5, 6.5 | Gaat u ermee akkoord om door vakorganisaties georganiseerde stakingen wel onder het overmachtsbegrip te scharen? Als werkgever hebben wij geen invloed op stakingen en de wet biedt ons geen mogelijkheden om werknemers hun stakingsrecht te ontnemen. Zo niet vernemen wij graag onderbouwd waarom niet. | De opdrachtgever gaat hiermee niet akkoord. Indien er sprake is van staking bepaalt de opdrachtgever wat redelijk is. De voorzienbaarheid van de staking en de omvang daarvan, de mogelijkheid om maatregelen te nemen en de mogelijkheid om op een andere manier te kunnen nakomen zijn criteria waar naar gekeken zal worden.
34 | 1 | RFP, 2.5 | In het kader van een evenwichtig partnerschap adviseren wij beide partijen de mogelijkheid van verlenging van de overeenkomst zoals is opgenomen in artikel 2.5 wederkerig te maken opdat ook opdrachtnemer een keuze heeft om al dan niet te verlengen. Gaat u hiermee akkoord, zo niet vernemen wij graag onderbouwd waarom niet. | Niet akkoord, opdrachtgever wenst een langdurig partnerschap aan te gaan met de opdrachtnemer en wenst het contract zo lang mogelijk te laten voortduren (mits de kwaliteit goed is).
35 | 1 | Algemeen | Wat wenst u graag anders te zien ten aanzien van de huidige situatie? | Aanbestedende dienst vindt deze vraag niet relevant. De onderdelen die van belang zijn komen terug in de kwaliteitscriteria.
36 | 1 | Bijlage 10 | Bij enkele locaties staat specifiek beschreven dat het vloeronderhoud in de zomervakantie plaats moet vinden, bij de andere staat dat niet. Betekent dat dat wij het vloeronderhoud op deze locaties ook op andere momenten mogen uitvoeren? Uiteraard in overleg met de locatieverantwoordelijken/contactpersonen. | Vloeronderhoud dient in zomervakantie uitgevoerd te worden.
37 | 1 | Bijlage 10 | Zijn de hier gestelde schoonmaaktijden de huidige tijden, de gewenste tijden of de geëiste werktijden? In hoeverre kunnen wij (uiteraard in overleg met u) de schoonmaaktijden zelf inplannen? | Dit zijn geëiste tijden, dagschoonmaak is geen mogelijkheid.
38 | 1 | Algemeen | Kunt u de overnamegegevens verstrekken, inclusief opleiding en VOG? | De overnamelijst wordt samen met de publicatie van de NvI 1 gepubloceerd op Tenderned.
39 | 1 | Algemeen | Wie hebben er zitting in het beoordelingsteam? | Diverse personen met facilitaire en onderwijs achtergrond vanuit de locaties van VONK, een inkoop adviseur van VONK en een externe inkoopconsultant.
40 | 1 | Algemeen | Maakt u gebruik van een FMIS? Zo ja: welke? | Topdesk wordt binnen Vonk gebruikt voor het maken van meldingen.
41 | 1 | Bijlage 1: Prijzenblad | Er lijken een aantal onduidelijkheden en/of fouten te zitten in het prijzenblad. Bijvoorbeeld: -De dierenverblijven in Castricum. Volgens de m2 in het prijzenblad hebben we die in onderhoud, volgens Bijlage 10 niet. - In Alkmaar Hoofdgebouw worden van meerdere ruimtes het aantal m2 genoemd, waarvan een aantal m2 niet in onderhoud (NIO) zijn. Kunt u aangeven hoe we hiermee om dienen te gaan? - In Schagen De Boomgaard ontbreekt het aantal frequenties. - In Grootebroek hebben we vierkante meters op gekregen van ruimtes die niet aangegeven zijn op de plattegrond. - In Purmerend hebben we vierkante meters op gekregen van onbekende ruimtesoorten. - In het kader van overzicht en efficiëntie, zouden we u graag in een aparte mail een bestand willen sturen waarin wij geel hebben gearceerd wat de omissies zijn. Gaat u daarmee akkoord? | X De dierenverblijven in Castricum zijn niet in onderhoud (aangepast in prijzenblad); X Delen van de ruimtes in Alkmaar zijn niet in onderhoud. Tijdens de implementatie zal hierover verdere tekst en uitleg gegeven worden; X Locatie Schagen Boomgaard: ontbrekende frequentie aangevuld of op NIO gezet (aanpassingen zijn geel gemarkeerd); X Locatie Grootebroek regel 40 t/m 44 zijn verwijderd; X Ruimtes zonder ruimtesoort zijn NIO, aangepast in ruimtestaat (aanpassingen zijn geel gemarkeerd); X Er is bij de publicatie een nieuw prijzenblad gepubliceerd, inschrijver hoeft geen aparte e-mail te sturen.
42 | 1 | Leidraad | Kunt u aangeven uit welke functionarissen de beoordelingscommissie zal bestaan? | Diverse personen met facilitaire en onderwijs achtergrond vanuit de locaties van VONK, een inkoop adviseur van VONK en een externe inkoopconsultant.
43 | 1 | Leidraad - Gunningscriteria p.21 | Bij alle 4 de kwaliteitsvragen wordt gevraagd KPI’s op te stellen. Gaat u ermee akkoord dat deze KPI’s als extra pagina’s (dus buiten het voorgeschreven aantal pagina’s per vraag) mogen worden aangeleverd, zodat er voldoende ruimte is om de vragen volledig te kunnen beantwoorden? | Akkoord (maximaal 1 a4 voor alle KPI's).
44 | 1 | Algemeen | Zou u de overnamelijst met ons kunnen delen? | De overnamelijst wordt samen met de publicatie van de NvI 1 gepubloceerd op Tenderned.
45 | 1 | Conceptovereenkomst 6.5 | In artikel 6.5 in de OVK is opgenomen dat stakingen in ieder geval niet worden gezien als niet toerekenbare tekortkoming (overmacht). Bent u bereid om dit artikel aan te passen in die zin dat het begrip 'stakingen' uit dit artikel wordt verwijderd. Als werkgever hebben wij geen invloed op stakingen. De wet biedt ons geen mogelijkheden om werknemers hun stakingsrecht te ontnemen. | De opdrachtgever gaat hiermee niet akkoord. Indien er sprake is van staking bepaalt de opdrachtgever wat redelijk is. De voorzienbaarheid van de staking en de omvang daarvan, de mogelijkheid om maatregelen te nemen en de mogelijkheid om op een andere manier te kunnen nakomen zijn criteria waar naar gekeken zal worden.
46 | 1 | AIV 12.1 | Bent u bereid om - voor een evenwichtig partnerschap - de bepaling ten aanzien van ontbinding uit artikel 12.1 van de AIV wederkerig te formuleren? Bent u bereid de mogelijkheid tot ontbinding van het contract vanwege een fusie of overname aan te passen in die zin dat de mogelijkheid tot ontbinding er niet is als de fusie of overname binnen het concern plaatsvindt? | Niet akkoord om de bepaling ten aanzien van ontbinding wederkerig te maken. Akkoord mits alle contractafspraken ongewijzigd blijven.
47 | 1 | Conceptovereenkomst 2.1 | Bent u bereid om - voor een evenwichtig partnerschap - het aan u toekomende recht van verlenging van de overeenkomst zoals is opgenomen in artikel 2.1 van de OVK wederkerig te maken opdat ook opdrachtnemer een keuze heeft om al dan niet te verlengen? | Niet akkoord.
48 | 1 | Conceptovereenkomst | Bent u bereid om de duur van de opzegtermijn te bepalen op drie maanden? Dit met het oog op de zorgvuldigheid richting onze werknemers. | Akkoord om uiterlijk 3 maanden voor einde contractperiode (4 jaar) of eerste en tweede verlening door opdrachtgever te communiceren of er wel of geen gebruik wordt gemaakt van een verlenging.
49 | 1 | Conceptovereenkomst | In de overeenkomst is geen mogelijkheid tot tussentijdse prijsaanpassing opgenomen (los van de contractuele indexeringsclausule). Het afspreken van vaste prijzen is niet redelijk nu inschrijver tussentijds te maken kan krijgen met (extreme) stijgingen in kostprijs bijvoorbeeld wegens schaarste en productiebeperkingen door de situatie in de wereld (oorlog, grondstoffentekorten, hoge inflatiecijfers, branchestakingen). Dergelijke invloeden kunnen grote impact hebben voor alle betrokken partijen, bijvoorbeeld op de kwaliteit van dienstverlening. Met een goede prijswijzigingsclausule zorgt u ervoor dat Opdrachtnemer goed kan blijven leveren (geen wanprestatie) (en dat er minder snel sprake zal zijn van een wezenlijke wijziging c.q. er niet voortijdig een nieuwe opdracht door u in de markt moet worden uitgezet). Bent u, gezien het vorenstaande, bereid een prijswijzigingsclausule in de overeenkomst op te nemen? | Niet akkoord.
50 | 1 | Bijlage 1 Prijzenblad - tab Glasstaat | Op diverse locaties wordt gevraagd om de bewassing van de zonnepanelen ook op basis van afroep af te prijzen. Kan er iets gezegd worden over de frequentie waarmee de zonnepanelen gewassen gaan worden? Het maakt voor inschrijver een groot verschil of de intentie 1 keer per jaar wassen of 1 keer per 5 jaar. | Afhankelijk van de weeromstandigheden wordt dit bepaald. Een inschatting is 1x per 4 jaar.
51 | 1 | Bijlage 1 Prijzenblad - tab Glasstaat | Op diverse locaties wordt gevraagd om de bewassing van de zonnepanelen te prijzen. Zijn de zonnepanelen op alle locaties veilig te bereiken, zonder de inzet van bereikbaarheidsmiddelen (bv een hoogwerker)? | De zonnepanelen zijn veilig via binnenkant van pand of via dak te bereiken.
52 | 1 | Bijlage 1 Prijzenblad - tab Glasstaat | Bij een aantal locaties is bij de bewassing een hoogwerker nodig om het glas bereikbaar te maken. In de calculatie is geen ruimte om de hoogwerkers in te zetten. Is het de bedoeling de kosten voor de hoogwerkers te verwerken in de uiteindelijke meterprijzen? | Dat is correct.
53 | 1 | Bijlage 1 Prijzenblad - tab Glasstaat | Bij verschillende locaties worden onderdelen uitgevraagd qua glasbewassing die op basis van de schouw al jarenlang niet lijken te zijn bewassen. Kan de inschrijver ervan uitgaan dat er een separaat geprijsde nulbeurt uitgevoerd mag worden m.b.t. deze onderdelen bij aanvang van het contract? Voorbeeld: Bij de locatie in Castricum aan de Oranjelaan 2A het separatieglas en het binnenglas | De ramen dienen bewassen te worden. Een nulbeurt is wenselijk.
54 | 1 | Bijlage 1 Prijzenblad - tab Glasstaat | Er wordt bij het 'separatieglas' gesproken over dubbelzijdig gemeten. Kunnen we er van uit gaan dat de meters in de kolom 'te bewassen m2' de oppervlakten van de separatiewanden keer 2 zijn? Voorbeeld: Separatiewand van 3 x 3 = 9 m2 Te bewassen meters = 18 m2 (beide zijdes) | Daar kunt u van uit gaan.
55 | 1 | Bijlage 3 Werkprogramma - tab 1 | Op regel 12 van tabblad 1. Sanitair staat een dagelijkse naloopronde van het sanitair. Op basis van de opgegeven frequenties in kolom N van Bijlage 1 – Prijzenblad, concluderen wij dat er alleen sprake is van een naloopronde op locatie Den Helder Sportlaan; alleen op die locatie is er namelijk sprake van een frequentie 400. Is deze conclusie juist? Zo niet, op welke locaties is er nog meer een naloopronde gewenst en welke ruimtes dienen daarin te worden meegenomen? | Prijzenblad is aangepast. Voor Den Helder Sportlaan, Schagen Boomgaard en Castricum is een naloopronde gewenst.
56 | 1 | Bijlage 9 Periodieke werkzaamheden | Voor het conserveren van de linoleum/marmoleum vloeren dienen wij in onze calculatie uit te gaan van 1x per 2 jaar topcoaten en 1x per 2 jaar recoaten. Vanwaar de keuze voor deze ongebruikelijk hoge frequentie van het recoaten? | Dit is niet juist, in het PVE staat: " Hierbij wordt uitgegaan van 2 jaar topcoat en het 3e jaar recoat". Dit wil dus zeggen jaar 1 en jaar 2 topcoat en het 3e jaar recoat.
57 | 1 | Bijlage 1 Prijzenblad - tab Den Helder Sportlaan en Sperwerstraat | Op de tabbladen van de locaties Den Helder Sportlaan en Den Helder Sperwerstraat ontbreekt het een en ander aan informatie (ruimteomschrijvingen, frequenties, vloerafwerkingen). Verstuurt u hiervoor nog een aangepaste ruimtestaat of dienen wij de ontbrekende informatie naar eigen inzicht aan te vullen? | Ontbrekende gegevens zijn aangevuld of op NIO gezet (aanpassingen zijn geel gemarkeerd).
58 | 1 | Schouw | De opgegeven werktijden voor de schoonmaak zijn meestal vanaf 16.00 uur, soms vanaf 14.30 uur. Tijdens de schouw zagen we schoonmakers werkzaamheden verrichten buiten de voorgeschreven werktijden. Kunt u aangeven hoe we om mogen gaan met de werktijden van de schoonmakers? Om te voldoen aan een goede schoonmaakbeleving zou dagschoonmaak zeer wenselijk zijn. | Dagschoonmaak is geen optie tenzij er een naloopronde van toepassing is.
59 | 1 | Schouw | Op locatie Alkmaar staan statafels met een prullenbakje in het midden van het tafelblad. Dienen wij deze te legen en zo ja, hoeveel van deze statafels zijn er? | Er zijn 12 statafels aanwezig.
60 | 1 | Aanbestedingsleidraad pag.8 | Er wordt gesproken over 8.685 m2 separatieglas, dubbelzijdig gemeten. Is het aantal opgegeven m2 enkel- of dubbelzijdig opgegeven? | Zie vraag en antwoord 54.
61 | 1 | PvE pag. 6 | Hoeveel afvoerputjes per locatie zijn er die geopend kunnen worden zonder gereedschap en dus wekelijks gereinigd moeten worden? | Afhankelijk van de locatie dienen deze schoongemaakt te worden voor zowel de doucheruimtes als eventueel de toiletten, keuken en praktijklokalen.
62 | 1 | Bijlage 1 Prijzenblad - tab Hoorn | Op regel 16 en 18 van tabblad Hoorn staat de frequentie op 0. Is onze conclusie juist dat voor deze ruimtes de vierkante meters in kolom I zouden behoren te staan? | Die aanname is correct (aangepast in prijzenblad).
63 | 1 | Bijlage 1 Prijzenblad - tab Grootebroek | Op regel 41 t/m 44 van tabblad Grootebroek staat als omschrijving voor de betreffende ruimtes “staat niet op plattegrond”. De frequentie staat voor deze ruimtes op 0. Is onze conclusie juist dat voor deze ruimtes de vierkante meters in kolom I zouden behoren te staan? | Deze ruimtes zijn verwijderd uit het prijzenblad.
64 | 1 | Bijlage 1 Prijzenblad - tab Heerhugowaard | Voor een aantal ruimtes op tabblad Heerhugowaard is in kolom N wel een frequentie opgegeven, maar ontbreekt in kolom J de vloerafwerking. Van welke vloerafwerking(en) gaan wij uit voor de ruimtes waarvoor in kolom K “nvt” of “Anders” is opgegeven? | Ontbrekende gegevens zijn aangevuld of op NIO gezet (aanpassingen zijn geel gemarkeerd).
65 | 1 | Bijlage 1 Prijzenblad - tab Schagen Hofstraat | Op regels 13, 15 en 48 van tabblad Schagen Hofstraat ontbreken ruimteomschrijvingen en vloersoorten, op regel 48 ontbreken daarnaast nog vierkante meters. In kolom N is aan deze ruimtes wel een frequentie toegekend. Gaat u ermee akkoord dat wij deze ruimtes in onze calculatie op NIO zetten? Zo niet, dan ontvangen wij van de betreffende ruimtes graag de ontbrekende informatie. | Ontbrekende gegevens zijn aangevuld of op NIO gezet (aanpassingen zijn geel gemarkeerd).
66 | 1 | Bijlage 1 Prijzenblad - tab Schagen Boomgaard | Op tabblad Schagen Boomgaard zijn in kolom H aan een groot aantal ruimtes wel vierkante meters toegekend, maar staat in kolom N de frequentie op 0. Is onze conclusie juist dat voor deze ruimtes de vierkante meters in kolom I zouden behoren te staan? | Ontbrekende frequentie is aangevuld of op NIO gezet (aanpassingen zijn geel gemarkeerd).
67 | 1 | Bijlage 1 Prijzenblad - tab Schagen Boomgaard | Op regel 99 en 172 van tabblad Schagen Boomgaard ontbreken in kolom H vierkante meters, terwijl aan deze ruimtes in kolom N wel een frequentie is toegekend. Gaat u ermee akkoord dat wij deze ruimtes in onze calculatie op NIO zetten? Zo niet, dan ontvangen wij graag de vierkante meters van de betreffende ruimtes. | Ontbrekende frequentie is aangevuld of op NIO gezet (aanpassingen zijn geel gemarkeerd).
68 | 1 | Bijlage 1 Prijzenblad - tab Castricum | Op tabblad Castricum zijn in kolom H aan een groot aantal ruimtes wel vierkante meters toegekend, maar staat in kolom N de frequentie op 0. Is onze conclusie juist dat voor deze ruimtes de vierkante meters in kolom I zouden behoren te staan? | Ontbrekende frequentie is aangevuld of op NIO gezet (aanpassingen zijn geel gemarkeerd).
69 | 1 | Bijlage 1 Prijzenblad - tab Castricum | Op regel 117 van tabblad Castricum staan in kolom H de vierkante meters op “NIO”, maar in kolom N de frequentie op 20. Kunt u aangeven welk van beide juist is? | Frequentie is op NIO gezet.
70 | 1 | Aanbestedingsleidiraad, 2.2 Onderwerp van de opdracht | Wij zien dat de locatie Burg. Ritmeesterweg geen onderdeel is van de aanbesteding. Is dat juist? | Dat is juist.
71 | 1 | Aanbestedingsleidiraad, 5.2.3 Social Return | "Opdrachtnemer hanteert voor de uitvoering van de opdracht een norm van 5% social return over de totale in te zette uren van de opdracht." Is het mogelijk dit aan te passen naar 5% van de opdrachtwaarde, zodat er meer flexibiliteit ontstaat in de invulling van social return? | Het betreft hier een geschiktheidseis, aanpassing van deze eis zou leiden tot een wezelijke wijziging. Opdrachtgever zal deze eis dan ook niet meer wijzigen.
72 | 1 | Bijlage 1, Prijzenblad | Is het mogelijk om de tekeningen te ontvangen waaraan u refereert in kolom E? | De plattegronden zullen tijdens de implementatiefase gedeeld worden met de nieuwe Opdrachtnemer.
73 | 1 | Aanbestedingsleidraad 6.2.1 | Kunt u ons vertellen wat de functies van de leden van de beoordelingscommissie zijn? | Diverse personen met facilitaire en onderwijs achtergrond vanuit de locaties van VONK, een inkoop adviseur van VONK en een externe inkoopconsultant.
74 | 1 | Aanbestedingsleidraad (algemeen) | Is bij het indienen van de kwaliteitsaspecten een voorblad toegestaan? | Een voorblad is toegestaan maar wordt op geen enkele manier meegenomen in de beoordeling.
75 | 1 | Geschiktheidseisen | In paragraaf 5.2.3 geeft u aan dat opdrachtnemer binnen twee weken na contractsluiting een plan van aanpak aan dient te leveren. In paragraaf 5.2.4 geeft u aan dat relevante bewijsstukken voor de eisen in paragraaf 5.2.1 t/m 5.2.3 binnen 10 dagen na bekendmaking van het voornemen tot gunning aangeleverd dienen te worden. Is onze aanname juist dat het plan van aanpak conform het gestelde in paragraaf 5.2.3, dus twee weken na contractsluiting, aangeleverd dient te worden? | Het beschrevene in 5.2.3 is alleen voor de SROI. Het plan van aanpak dient te gaan over de invulling van SROI. Dit is inderdaad 2 weken na contractsluiting.
76 | 1 | Geschiktheidseisen | In paragraaf 5.2.4 geeft u aan dat er relevante bewijsstukken voor de eisen in paragraaf 5.2.1 t/m 5.2.3 aangeleverd dienen te worden. Volstaat voor het bewijs van verzekering uit paragraaf 5.2.1 een verzekeringscertificaat? | Indien de dekking op het certificaat staat dan is dit voldoende.
77 | 1 | Geschiktheidseisen | In paragraaf 5.2.1 geeft u aan dat Inschrijver gedurende de looptijd van de overeenkomst verzekerd dient te zijn tegen beroepsrisico's (wettelijke aansprakelijkheid etc.). Wij achten een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid gezien de aard van de dienstverlening hier niet relevant. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die ontstaat als gevolg van beroepsfouten. Een dergelijke verzekering ziet men vooral terug bij adviserende beroepen zoals bijvoorbeeld accountants, maar is onze branche zeer ongebruikelijk en overbodig. Het afsluiten daarvan zal tot problemen leiden. Uiteraard heeft Opdrachtnemer wel een adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Bent u bereid de eis voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te laten vervallen? Zo niet, dan vernemen wij graag gemotiveerd waarom niet (waaronder een uiteenzetting van de werkzaamheden die volgens u wel onder enige beroepsaansprakelijkheidsverzekering gedekt zouden moeten worden)? | Akkoord.
78 | 1 | Specialistisch vloeronderhoud | In het Programma van Eisen, paragraaf 2.2.1, wordt omschreven dat er uit moet worden gegaan van 2 jaar topcoaten en het 3e jaar recoaten. In bijlage 3, tabblad periodieken, wordt het volgende aangegeven: 1 x per 2 jaar recoaten en 1 x per 2 jaar topcoaten. Waar dienen Inschrijvers vanuit te gaan? | 2 jaar topcoaten en het 3e jaar recoaten.
79 | 1 | FMIS | Beschikt Vonk over een eigen FMIS? Zo ja, welke? | Zie beantwoording vraag 40.
80 | 1 | Bepalingen betreffende leveringen (FSR Inkoopvoorwaarden, deel V) | Gezien de aard van de te leveren diensten acht Opdrachtnemer de artikelen 22 & 23 niet relevant. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om deze bepalingen buiten toepassing te verklaren. Gaat u hiermee akkoord? Zo niet, dan vernemen wij graag gemotiveerd waarom niet. | Niet akkoord. De Algmene FSR Inkoopvoorwaarden blijven van toepassing.
81 | 1 | Vervangen personeel (FSR Inkoopvoorwaarden, artikel 21.1) | "Wij verzoeken u vriendelijk de tekst van deze bepaling als volgt te wijzigen. ""Indien gedurende de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat personeel van Opdrachtnemer niet functioneert in het belang van de goede uitvoering van de Overeenkomst en/of wegens omstandigheden zijn werkzaamheden niet kan voortzetten, dan heeft Opdrachtgever het recht de desbetreffende persoon door de Opdrachtnemer te laten vervangen. De Opdrachtgever zal pas overgaan tot gebruik van dit recht nadat Opdrachtnemer in de gelegenheid is gesteld om betreffende persoon op het disfunctioneren aan te spreken en dit niet binnen een redelijke termijn heeft geleid tot verbetering."" Gaat u hiermee akkoord? Zo niet, dan vernemen wij graag gemotiveerd waarom niet." | Opdrachtgever wenst hier geen aanpassingen in te doen. Indien opdrachtgever in deze situatie komt dan is er al een voorgeschiedenis aan vooraf gegaan en ziet dus geen meerwaarde in de toevoeging.
82 | 1 | Vrijwaring (FSR Inkoopvoorwaarden, artikel 14.4) | Kunt u bevestigen dat de aansprakelijkheidsbeperking in de overeenkomst geldt voor alle schade die voortvloeit uit de contractstukken, waaronder dus ook vrijwaring? | Dat is juist.
83 | 1 | Buitengerechtelijke kosten (FSR Inkoopvoorwaarden, artikel 11.3) | Het is naar mening van Opdrachtnemer onredelijk om deze extra kosten voor Opdrachtnemer op voorhand al op te nemen. Graag verzoeken wij u dit artikellid te laten vervallen. | Niet akkoord
84 | 1 | Overmacht (FSR Inkoopvoorwaarden, artikel 11.2) | "Om de regeling omtrent overmacht aan te vullen of te verduidelijken - en interpretatieverschillen te voorkomen - verzoeken wij u vriendelijk om onderstaande 3 beginselen in het kader van overmacht te bevestigen en zo mogelijk op te nemen in de contractstukken. Wij menen dat deze punten recht doen aan de belangen van beide partijen in geval van overmacht. i) Onder overmacht wordt in elk geval ook verstaan: epidemieën en pandemieën (inclusief daarop volgende mutaties), uitbraak van bacteriële infecties en ziektes, stakingen, overlijden van personeel van Aannemer, grootschalig personeelsgebrek bij Aannemer door ziekte en gevolgen van algehele schaarste van goederen en/of materialen (waaronder begrepen leveringsproblemen); ii) In geval van overmacht zullen Partijen in eerste instantie met elkaar in overleg treden om te kijken of (gedeeltelijke) nakoming onder (tijdelijk) aangepaste voorwaarden (wel) mogelijk is. Partijen leveren daarbij alle inspanningen die redelijkerwijs van hen mogen worden verwacht om de gevolgen van overmacht te minimaliseren en verstrekken elkaar concrete informatie; iii) Als de periode van overmacht langer duurt dan vier (4) weken en Partijen geen overeenstemming hebben kunnen bereiken over (tijdelijke) aangepaste voorwaarden, kan elk der Partijen zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst vervolgens geheel of gedeeltelijk ontbinden door middel van een aangetekend schrijven aan de andere Partij. Gaat u hiermee akkoord? Zo niet, dan vernemen wij graag gemotiveerd per punt waarom niet en vragen wij u vriendelijk om een andere tekst voor te stellen die recht doet aan de belangen van beide Partijen. " | Niet akkoord. Stakingen is geen onderdeel van overmacht. Zie beantwoording vraag 9.
85 | 1 | IE-recht (FSR Inkoopvoorwaarden, artikel 9) | Gezien de aard van de te leveren diensten acht Opdrachtnemer dit artikel niet relevant. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om deze bepaling buiten toepassing te verklaren. Gaat u hiermee akkoord? Zo niet, dan vernemen wij graag gemotiveerd waarom niet. | Niet akkoord. De Algmene FSR Inkoopvoorwaarden blijven van toepassing. VONK is een innovatieve onderwijsinstelling en moedigt haar studenten aan innovaties te bedenken op allerlei gebied zo mogelijk ook op het gebied van schoonmaak. Deze rechten willen we graag beschermen.
86 | 1 | Vrijwaring (FSR Inkoopvoorwaarden, artikel 5.6) | De in dit artikel genoemde vrijwaring komt te vervallen als er sprake is van (mede)schuld bij Opdrachtgever of diens leidinggevenden. Gaat u hiermee akkoord? Zo niet, dan vernemen wij graag gemotiveerd waarom niet. | Niet akkoord. De Algmene FSR Inkoopvoorwaarden blijven van toepassing.
87 | 1 | Overeenkomst derden (FSR Inkoopvoorwaarden, artikel 5.3) | Wij verzoeken u dit artikellid te schrappen. Overeenkomsten die Opdrachtgever heeft met andere derden liggen buiten de macht van Opdrachtnemer. | Niet akkoord. De Algmene FSR Inkoopvoorwaarden blijven van toepassing.
88 | 1 | Indirecte schade (Conceptovereenkomst, artikel 8.2) | Wij verzoeken u vriendelijk om aan de laatste zin de volgende passage toe te voegen: "en andere indirecte schade". Gaat u hiermee akkoord? | Niet akkoord.
89 | 1 | Aansprakelijkheid (Conceptovereenkomst, artikel 8.1) | Wij verzoeken u vriendelijk om naast een maximumbedrag per jaar, ook een in redelijkheid vast te stellen maximum bedrag per gebeurtenis op te nemen in de beperking van de aansprakelijkheid, bijvoorbeeld €350.000,-. Gaat u hiermee akkoord? | Niet akkoord.
90 | 1 | Staking (Conceptovereenkomst, artikel 6.5) | Stakingen worden niet gezien als overmacht. Wij verzoeken u om dit aan te passen. Wij hebben geen invloed op (wilde) stakingen, kunnen die niet voorkomen en zijn wettelijk niet gerechtigd het stakingsrecht te ontkrachten. Wij verzoeken u om stakingen als overmacht te kwalificeren dan wel een andere redelijke regeling op te nemen. Gaat u hiermee akkoord? | Zie beantwoording vraag 9.
91 | 1 | Opschorting (Conceptovereenkomst, artikel 3.2) | Opdrachtnemer heeft niet de mogelijkheid haar verplichtingen op te kunnen schorten indien Opdrachtgever (onterecht) niet betaalt of anderszins ingebreke zou blijven. Dit is niet redelijk en wijkt af van de wet. Bent u daarom bereid dit artikel te schrappen en aan te sluiten bij de wet? Zo niet, kunt u dan een alternatief voorstellen? | Indien Opdrachtgever niet betaalt dan heeft dit te maken met de prestaties van de Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal geen aanpassingen doen in dit artikel.
92 | 1 | Rangorde (Conceptovereenkomst, artikel 2.4) | In de Nota's van Inlichtingen (NvI's) geeft u aanvullingen/afwijkingen/toelichtingen op de artikelen uit de overeenkomst en de andere van toepassing zijnde documenten. Wij zien daarom graag expliciet ook opgenomen dat de NvI's van toepassing zijn op de overeenkomst en in rangorde boven de overeenkomst en bijlagen staan. Bent u bereid dit over te nemen? Zo niet, vernemen wij graag gemotiveerd waarom niet. | Akkoord om de NvI's te privileren boven de overeenkomst en andere bijlagen.
93 | 1 | Overeenkomst/Raamovereenkomst (Conceptovereenkomst, artikel 2.3) | Het geformuleerde onder artikel 2.3 kan de indruk wekken dat sprake is van een raamovereenkomst. Kunt u bevestigen dat van een raamovereenkomst geen sprake is, maar van een concrete opdracht conform de scope als vermeld in de aanbestedingsstukken, waarop evt. aanvullende werkzaamheden kunnen worden uitgevraagd? Zo niet, dan verzoeken wij u vriendelijk toe te lichten waarom niet en uit te leggen wat er onder een Nadere Overeenkomst wordt verstaan. | Er is geen spraken van een raamovereenkomst.
94 | 1 | Wijziging opdracht (Aanbestedingsleidraad, artikel 2.5) | Vanwege de aard en omvang van de uitgevraagde dienstverlening, kan het per situatie verschillen welke gevolgen een wijziging kan hebben. Alle mogelijke scenario’s kunnen niet worden meegenomen in de offerte, zonder aannames te doen in iemands voor- of nadeel. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om in dit artikel op te nemen dat partijen in geval van een dergelijke wijziging altijd met elkaar in gesprek gaan over de gevolgen daarvan en tot passende afspraken komen. Kunt u daarmee instemmen? Zo niet, dan vernemen wij graag gemotiveerd waarom niet. | Niet akkoord. Opdrachtgever dient de vrijheid te hebben om wijzigingen door te voeren zonder gevolgen.
95 | 1 | Beroep op een derde (Aanbestedingsleidraad, artikel 5.1.2) | Wij verzoeken Opdrachtgever om een concerngarantie (borgstelling) als alternatieve, doch gelijkwaardige zekerheid voor een 403-verklaring toe te staan. Gaat u hiermee akkoord? Zo niet, dan vernemen wij graag gemotiveerd waarom niet. | Een 403 verklaring biedt een sterkere zekerheid voor de opdrachtgever. Er zal dan ook geen alternatief wordt geaccepteerd.
96 | 1 | Wachtkamerconstructie (Aanbestedingsleidraad, artikel 3.15) | "U geeft aan gebruik te willen maken van een wachtkamerconstructie. Kunt u hiervoor een wachtkamerovereenkomst opstellen en delen middels de Nota van Inlichtingen?" | Er zal een concept wachtkamerovereenkomst gepubliceerd worden bij deze NvI.
97 | 1 | Contractverleninging | Indien u niet overgaat tot aanpassing naar een tweezijdige verlenging, bent u dan wel bereid om de verlenging volledig te koppelen aan het realiseren van de gewenste kwaliteit? Kunt u daarbij bevestigen dat wij de verlenging kunnen tegenhouden (bijvoorbeeld 3 maanden van tevoren), indien sprake is van omstandigheden die buiten onze macht liggen en waardoor een verlenging voor ons zeer onwenselijk is? Als u echt niet kunt instemmen met bovenstaande verzoeken, vernemen wij graag hoe u eventueel op een andere wijze aan onze bezwaren tegemoet kunt komen. | Niet akkoord, Opdrachtgever wenst niet in discussies ter verzanden met Opdrachtnemer over omstandigheden die wel of niet buiten Opdrachtnemer zijn/haar macht liggen.
98 | 1 | Contractverleninging | Op dit moment is de mogelijkheid om de overeenkomst te verlengen uitsluitend aan Opdrachtgever voorbehouden. In het kader van goed partnership achten wij het wenselijk dat verlenging van de overeenkomst slechts mogelijk is indien beide partijen daarmee instemmen. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om op te nemen dat partijen altijd over een contractverlenging tijdig (uiterlijk 3 maanden voor het einde van de overeenkomst) in gesprek gaan en het contract eerst samen evalueren alvorens zij samen tot een verlenging besluiten. Gaat u hiermee akkoord? Zo niet, dan vernemen wij graag gemotiveerd waarom niet. | Niet akkoord, zie beatwoording vraag 34.
99 | 1 | Overnamelijsten | Kunt u als bijlagen bij de eerste Nota van Inlichtingen overnamelijsten vanuit de huidige leveranciers verstrekken? | Zie beantwoording vraag 38.
100 | 1 | Vormvereisten | Mogen wij om de offerte vorm te geven, bovenop het maximum aantal toegestane A4 en zonder inhoudelijke informatie, tabbladen toevoegen? | U mag een voorblad toevoegen.
101 | 1 | Vormvereisten | Dienen de KPI’s onderdeel te zijn van het maximum aantal toegestane pagina’s (van 2 A4) of mag Inschrijver hier per kwaliteitsaspect een extra A4 voor toevoegen? | De KPI's mogen op een apart A4 worden toegevoegd (1 a4 voor de KPI's van alle kwaliteitsaspecten).
102 | 1 | Beoordelingsteam | Welke functionarissen zitten er in de beoordelingscommissie? | Diverse personen met facilitaire en onderwijs achtergrond vanuit de locaties van VONK, een inkoop adviseur van VONK en een externe inkoopconsultant.
103 | 1 | Kwaliteitsaspect 1 | Bij kwaliteitsaspect 1, Communicatie en Implementatie, geeft u aan: “Communicatie en controle door de inschrijver op de uitvoering van de werkzaamheden is van zeer groot belang. Directe (dagelijkse) communicatie op de verschillende niveaus met de locatieverantwoordelijke en contractverantwoordelijke en snelheid van handelen zijn essentieel om de doelstelling te realiseren". Aan welke doelstelling refereert u in deze laatste zin? | Zie 2.1 van Aanbestedingsleidraad.
104 | 1 | Vormvereisten | Voor alle kwaliteitsaspecten geeft u aan: “De beantwoording van de vraag mag maximaal 2 enkelzijdige A4, letterpunt grootte 11 beslaan”. Heeft ‘maximaal’ alleen betrekking op het aantal enkelzijdige A4 of ook op de letterpuntgrootte? | Alleen het aantal A4.