Aannemingsovereenkomst ## d.d. ##
Aannemingsovereenkomst met toepassing van UAV 2012
		Inzake: Aanbesteding Realisatie Kruisstraat 30-32 te Haarlem

ONDERGETEKENDEN: 

1. 	De Gemeente Haarlem, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. J. Meindersma in zijn hoedanigheid van directeur, hiertoe bevoegd krachtens het vigerend mandateringsbesluit, hierna te noemen: Opdrachtgever,
en

2. 	##, hierna te noemen: Aannemer,

Ondergetekenden sub 1 en 2 hierna gezamenlijk te noemen: Partijen.

NEMEN IN AANMERKING:

-	Opdrachtgever heeft op basis van de met Aannemer gesloten bouwteamovereenkomst d.d. ## onderhandeld over een aannemingsovereenkomst voor de uitvoering van een werk bestaande uit het voorbereiden en realiseren van Kruisstraat 30-32, zoals in deze Overeenkomst nader te omschrijven en hierna te noemen: het Werk, naar aanleiding waarvan Opdrachtgever heeft besloten om het Werk aan de Aannemer te gunnen;

-	Dat derhalve Aannemer een juist en volledig beeld heeft van alle risico’s inzake de uitvoering van het werk en dat deze zijn verdisconteerd in de tussen Partijen overeengekomen aanneemsom; met uitsluiting van de stelposten.

-	Partijen wensen de concreet gemaakte afspraken in de onderhavige overeenkomst schriftelijk vast te leggen, hierna te noemen de Overeenkomst;


VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:
Artikel 1 	De Opdracht
1. 	Opdrachtgever verleent hierbij opdracht aan Aannemer tot uitvoering van het in Artikel 3 nader omschreven Werk.

2. 	Daartoe zal Aannemer binnen de in Artikel 10 gegeven uitvoeringstermijn het Werk uitvoeren, volgens de in deze Overeenkomst neergelegde voorwaarden, tegen betaling door de Opdrachtgever van de in deze Overeenkomst omschreven aanneemsom, een en ander behoudens op te dragen meer of minder werk.
Artikel  2. 	De Voorwaarden
 	Op de Overeenkomst zijn van toepassing de Uniforme Administratie Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (“UAV”), met uitzondering van:  	§ 43a  lid 4 tweede zin, § 43a  lid 7, § 45 leden 4 t/m 6, §4,7 § 49, § 50.

Artikel 3 	Het Werk
1. 	Het Werk bestaat uit de uitvoering van de werkzaamheden zoals deze zijn omschreven in de beschikbare technische documentatie, bestaande uit: 

a.	Het bestek/de technische omschrijving van de realisatie Kruisstraat 30-32 (Bijlage 1), 
b.	De tekeningen van ## en overige adviseurs (Bijlage 2),
c.	Het installatietechnische bestek van ## (Bijlage 3),
d.	Begroting Aannemer (Bijlage 4),
e.	De in Artikel 4 bedoelde vergunningen (Bijlage 5).

2. 	Aannemer heeft zich, voor zover hem daartoe gelet op zijn vakmanschap en bekendheid met de plaatselijke omstandigheden redelijkerwijs de tijd en de mogelijkheden beschikbaar waren, op de hoogte gesteld van de hem door de Opdrachtgever c.q. de Directie ter beschikking gestelde gegevens.
Aannemer heeft zich ervan overtuigd dat hij een zo compleet mogelijk beeld heeft verworven van de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde omstandigheden, werkterrein, en de invloed daarop van weer en bodemgesteldheid daaronder begrepen. Aannemer heeft met Opdrachtgever en architect het werk in bouwteam zoveel als mogelijk voorbereid en heeft derhalve de gelegenheid gehad om het Werk te onderzoeken en risico’s te inventariseren en af te prijzen.

Artikel 4	 Vergunningen
1. De Opdrachtgever/De Aannemer heeft in verband met het werk de volgende vergunning, die inmiddels onherroepelijk is, verkregen: 

Omgevingsvergunning ##. 

1. De Opdrachtgever heeft de Aannemer een kopie van deze vergunning verstrekt.

1. Alle overige voor opzet of uitvoering van het Werk benodigde vergunningen zullen tijdig of zijn reeds door Aannemer (worden) verzorgd.

5.	De Aannemer verklaart bekend te zijn met de inhoud van de reeds verstrekte vergunningen en de nog lopende vergunningsaanvragen, en hij zal het Werk uitvoeren met inachtneming van de daarin neergelegde voorwaarden, die geacht worden deel uit te maken van de technische omschrijving en het installatietechnische bestek en tegen de in artikel 5 aangegeven Aanneemsom.


Artikel 5	 Aanneemsom, inhoudingen en termijnbetalingen

1. De Aanneemsom bedraagt € ## exclusief BTW (€ ## inclusief BTW). Deze aanneemsom is gebaseerd op de in artikel 3 lid 1 genoemde stukken en de begroting van Aannemer ## aangevuld met een taakstellende bezuiniging van € ## exclusief BTW.

1. De Aanneemsom zal worden voldaan conform het in bijlage 6 opgenomen betaalschema.

1. De op de termijnen betrekking hebbende facturen zullen door de Aannemer ter goedkeuring aan de directie worden ingezonden, die deze binnen 5 werkdagen zal beoordelen.

1. Bij oplevering zal de Aannemer een opleveringstermijn opstellen, waarop 5% van de Aanneemsom zal worden ingehouden in verband met de onderhoudstermijn. Deze termijn valt vrij na het verstrijken van de in Artikel 13 bedoelde onderhoudstermijn, 

1. De facturen zullen binnen 30 dagen na goedkeuring van de directie worden voldaan.

01. Een factuur bevat minimaal het volgende:
· de wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen: naam, adres, postcode, woonplaats, bank/gironummer en de benodigde IBAN- en BIC-gegevens, btw-nummer, KvK nummer;
· Het totale factuurbedrag inclusief en exclusief btw;
· Een door de Opdrachtgever goedgekeurde specificatie van de verrichte Prestatie(s);
· Facturen dienen te voldoen aan de factuur- en betaalspecificaties van de Opdrachtgever;
· De aannemer stemt er zonder enig voorbehoud mee in dat door de Opdrachtgever een voorgeschreven deel van de aanneemsom of termijnen op een G-rekening van de Aannemer wordt overgemaakt.
· In het kader van de Ketenaansprakelijkheidsregeling dient de aannemer bewijs te overleggen van het bestaan van zijn G-rekening (G-rekening nummer, aansluitnummer bedrijfsvereniging, aansluitnummer loonbelasting)
· In verband met eventuele aansprakelijkheid en ter meerdere zekerheid voor juiste en volledige nakoming van alle verplichtingen van Aannemer uit deze overeenkomst, zal Aannemer een on demand bankgarantie stellen. De bankgarantie bedraagt 5% van de aanneemsom en zal binnen 14 dagen na het tekenen van deze overeenkomst aan Opdrachtgever worden toegezonden.
1. De bankgarantie blijft van kracht totdat de onderhoudstermijn is verstreken, tenzij Opdrachtgever reeds een beroep heeft gedaan op de bankgarantie


Artikel 6	 Meer en minder werk
1. Opdrachtwijzigingen als bedoeld in § 36 UAV kunnen slechts door de Opdrachtgever worden opgedragen. Deze opdrachten dienen schriftelijk te geschieden. Voor bedragen tot € 2.500,-- kan in plaats van een schriftelijke opdracht een opdracht tijdens de bouwvergadering als bedoeld in Artikel 16 volstaan, mits deze expliciet in het verslag van de bouwvergadering wordt opgenomen.

2. 	Als grondslag voor de verrekening van meer en minder werk op basis van opdrachtwijzigingen als bedoeld in § 36 lid 4 UAV gelden de eenheidsprijzen uit de begroting van de Aannemer d.d. ## die in kopie aan deze Overeenkomst is gehecht (Bijlage 4).

3. 	Van de aanneemsom maken deel uit de volgende stelposten:
1. ##	€	##
2. ##	€	##
3. ##	€	##
4. ##	€	##
5. ##	€	##
Totaal stelposten	€	##
4.	Betalingsregeling meerwerk: Bij opdracht zal 25% gedeclareerd worden. Het restant van 75% bij gereedkomen van het meerwerk, doch in ieder geval vóór oplevering. 


Artikel 7	Risico prijsstijgingen lonen en materialen
Eventuele prijsverhogingen dan wel prijsverlagingen van lonen/en of materialen leiden niet tot een aanpassing van de aanneemsom.


Artikel 8	Directie
Als directie in de zin van § 3 UAV zal optreden ##.


Artikel 9 	Gevolmachtigde aannemer
Als gevolmachtigde van de Aannemer in de zin van § 4 UAV zal optreden: ##.


Artikel 10	Datum aanvang en uitvoeringstermijn
1. 	De start van het Werk zal plaatsvinden in week ## van het jaar 2025.

2. 	De aannemer zal zich tot het uiterste inspannen om het gehele Werk uiterlijk op ## op te leveren.


Artikel 11	 Planning
 	Als Bijlage 7 aan deze Overeenkomst is gehecht de door de Aannemer opgestelde planning, welke heeft te gelden als het algemeen tijdschema als bedoeld in § 26 UAV.


Artikel 12 	Korting en schade wegens te late oplevering
1. In afwijking van hetgeen is bepaald in § 42 lid 2 UAV bedraagt de korting € 5000,- per werkbare werkdag.


Artikel 13 	Onderhoudstermijn
 	De onderhoudstermijn als bedoeld in § 11 UAV bedraagt 6 maanden na oplevering.


Artikel 14 	Garanties
 	In Bijlage 8 is omschreven welke garanties door de Aannemer aan de Opdrachtgever zullen worden verstrekt, met inbegrip van die welke door leveranciers en fabrikanten van bepaalde bouwstoffen dienen te worden afgegeven.


Artikel 15 	Oplevering
1. 	Het Werk zal alleen dan overeenkomstig § 9 dan wel § 11 lid 6 UAV worden goedgekeurd indien de Aannemer heeft voldaan aan de volgende verplichtingen: 
a. Ter handstelling aan de Directie of de Opdrachtgever van de in Artikel 14 bedoelde garantieverklaringen;
b. Overlegging van de in het bestek/de technische omschrijving omschreven revisietekeningen, handleidingen en gebruiksaanwijzingen;
c. Overlegging van de in het bestek/de technische omschrijving omschreven goedkeurende verklaringen van nutsbedrijven en overheidsinstanties en eventuele keuringsrapporten.


Artikel 16 	Bouwvergaderingen
1. 	In ieder geval maandelijks, voor het eerst in week ## van het jaar ##, of zoveel vaker als door de Directie of de Opdrachtgever nodig wordt geoordeeld, zullen bouwvergaderingen worden belegd, waarbij in ieder geval de gevolmachtigde van de Aannemer en de Directie aanwezig zullen zijn, alsmede door hen uit te nodigen derden, zoals onderaannemers. De verslaglegging van de bouwvergaderingen zal worden verzorgd door de Directie. De verslagen van de bouwvergaderingen komen in de plaats van de weekrapporten als bedoeld in § 27 lid 1 UAV.

2. 	Op deze bouwvergaderingen zullen in ieder geval de volgende onderwerpen worden besproken: 
a. Goedkeuring verslag vorige bouwvergadering
b. De vordering en de stand van het Werk
c. De onwerkbare dagen en het verleende uitstel van oplevering
d. Gegevensverstrekking van de zijde van de Opdrachtgever / Directie
e. Onderaannemers
f. Opdrachtwijzigingen, meer en minder werk, verwerkte hoeveelheden en stelposten
g. Door Aannemer ingediende termijnen


Artikel 17	 Onderaannemers
1. 	Op het moment van tekenen van deze Overeenkomst zijn reeds de volgende onderaannemers bekend en overeenkomstig § 6 lid 26 UAV door de Opdrachtgever goedgekeurd: ##.


Artikel 18	Ketenaansprakelijkheid
1. 	Voor zover van toepassing vrijwaart de Aannemer de Opdrachtgever voor aanspraken van het UWV of de Ontvanger der Rijksbelastingen in verband met de betaling door de Aannemer of diens onderaannemers van Loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies sociale verzekeringen die zij verschuldigd worden in verband met dit Werk.

1. In dit verband zal de Aannemer het daarmee verband houdende gedeelte van facturen van zijn onderaannemers uitsluitend storten op G-rekeningen van zijn onderaannemers, dan wel - indien zulks tussen hen is overeengekomen - direct aan het UWV dan wel de Ontvanger - en hij zal er op toezien dat de onderaannemers hun onderaannemers op eenzelfde wijze zullen betalen.


Artikel 19 	Zekerheid
1. 	Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen heeft de Aannemer een bankgarantie gesteld als bedoeld in § 43a van de UAV, ter grootte van 5% van de in Artikel 5 bedoelde aanneemsom, welke in kopie aan deze Overeenkomst is gehecht als bijlage 9.

2. 	De bankgarantie vervalt nadat de oplevering heeft plaatsgevonden.


Artikel 20	 CAR-verzekering
 	Het Werk wordt verzekerd onder de doorlopende CAR-verzekering van de Aannemer, waarvan de Opdrachtgever een kopie ontvangt.


Artikel 21 	Vrijtekening publiekrechtelijke bevoegdheden 
			
1.	De inhoud van deze Overeenkomst zal niet van invloed zijn op de uitoefening door de Opdrachtgever van haar publiekrechtelijke taak.
Indien deze publiekrechtelijke taakuitoefening leidt tot handelingen en/of besluiten welke nadelig zijn voor de uitvoering van hetgeen bij of krachtens deze Overeenkomst is overeengekomen, zal de Opdrachtgever in geen geval aansprakelijk zijn voor de daardoor voor de Aannemer en/of door de Aannemer ingeschakelde derden ontstane nadelen. 

2.	Evenmin zal de inhoud van deze Overeenkomst van invloed zijn op de verkrijging van toestemming van hogere overheden voor zover deze toestemming voor de Opdrachtgever voor de uitvoering van hetgeen bij of krachtens deze Overeenkomst is overeengekomen of op onderdelen daarvan wettelijk is vereist.

Indien een onherroepelijke weigering van een dergelijke toestemming nadelig is voor hetgeen bij of krachtens deze Overeenkomst is overeengekomen zal de Opdrachtgever in geen geval aansprakelijk zijn voor de daardoor voor de Aannemer en/of door de Aannemer ingeschakelde derden -zoals onder andere onderaannemers - ontstane nadelen.

3.	Het Werk zal niet onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) worden uitgevoerd.


Artikel 22	Afstand retentierecht
1. De Aannemer verklaart dat hij met betrekking tot (delen van) het Werk afstand doet van de mogelijkheid zich op het retentierecht te beroepen of elk ander recht om oplevering op te schorten of (delen van) het Werk in bezit te houden, tenzij Opdrachtgever in verzuim is met het voldoen van de goedgekeurde reguliere termijnen.

1. De Aannemer bedingt van ieder van zijn onderaannemers dat zij eveneens afstand doen van hun mogelijkheid zich op eventuele retentierechten of elk ander opschortingsrecht te beroepen ter zake van (delen van) het Werk en draagt zorg dat een daartoe strekkend beding wordt opgenomen in alle onderaannemings overeenkomsten. De Aannemer vrijwaart de Opdrachtgever voor schade als gevolg van het onverhoopt uitoefenen van retentierechten of andere opschortingsrechten  door onderaannemers.


Artikel 23	 Uitvoering bouwplan
Voorafgaand en tijdens de bouw/realisatieperiode dient er door de Aannemer overleg te worden gevoerd met de Gemeente ten aanzien van aan-en afvoerroutes, een en ander in verband met mogelijke overlast en beschikbare wegcapaciteiten. De Aannemer dient hiertoe een BLVC-plan op te stellen. Voorafgaand aan de start van de bouw dient dit plan goedgekeurd te zijn door de Gemeente.  


Artikel 24	 Geschillen
De beslissing inzake alle geschillen, van welke aard dan ook, waaronder begrepen de geschillen die slechts door een der Partijen als zodanig worden beschouwd, die naar aanleiding van deze Overeenkomst of daaruit voortvloeiende verbintenissen tussen Partijen mochten ontstaan, zal worden opgedragen aan de bevoegde rechter te Haarlem. 


Artikel 25	Ondertekening


Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te………..d.d…………….. 


Opdrachtgever 						Aannemer	



J. Meindersma							



Bijlagen:

Bijlage 1: Bestek/technische omschrijving

Bijlage 2: Tekeningenlijst



Bijlage 3: Installatietechnisch bestek + tekeningen



Bijlage 4: Begroting Aannemer d.d. ##


Bijlage 5: Vergunningen


Bijlage 6: Betaalschema


Bijlage 7: Planning


Bijlage 8: Garanties

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.

Onderdeel:
- paalfundering; 
- de verbindingen van de paalfunderingen met overige bouwdelen. 
- te garanderen door: aannemer 
- garantieperiode: 10 jaar 
De aannemer stelt zich vooraf op de hoogte van de eventuele aanwezigheid van kabels en leidingen ter plaatse van de aan te brengen funderingspalen. De garantie(s) laat (laten) onverlet dat de opdrachtgever na afloop van de garantie termijn de aannemer kan aanspreken op basis van het bepaalde in par. 12 UAV.

- de in het werk gestorte beton en/of betonconstructies. 
- de verbindingen tussen prefab onderdelen en in het werk gestorte betonconstructies. 
- te garanderen door: de aannemer 
- garantieperiode: 10 jaar 
De garantie(s) laat (laten) onverlet dat de opdrachtgever na afloop van de garantie termijn de aannemer kan aanspreken op basis van het bepaalde in par. 12 UAV.

- metselwerk. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- garantieperiode: 10 jaar. 
- de spouwisolatie. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- garantieperiode: 10 jaar. 
- het binnen- en buitenvoegwerk. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- garantieperiode: 5 jaar. 
De garantie(s) laat (laten) onverlet dat de opdrachtgever na afloop van de garantie termijn de aannemer kan aanspreken op basis van het bepaalde in par. 12 UAV.

- de verbindingen tussen de steenachtige elementen onderling en met overige bouwdelen 
- te garanderen door: de aannemer 
- garantieperiode: 10 jaar 
De garantie(s) laat (laten) onverlet dat de opdrachtgever na afloop van de garantie termijn de aannemer kan aanspreken op basis van het bepaalde in par. 12 UAV.

- onderdelen en constructies van hout 
- verbindingen in houtconstructies onderling en met overige bouwdelen. 
- te garanderen door: de aannemer 
- garantieperiode: 10 jaar 
De garantie(s) laat (laten) onverlet dat de opdrachtgever na afloop van de garantie termijn de aannemer kan aanspreken op basis van het bepaalde in par. 12 UAV.

- de onderdelen en constructies van metaal; 
- stalen dak- en gevelplaten; 
- de verbindingen onderling en met overige bouwdelen; 
- oppervlaktebehandelingen en -afwerkingen van zink, poedercoating, laklagen e.d.. 
- de brandwerende voorzieningen aan stalen constructies 
- te garanderen door: de aannemer 
- garantieperiode: 10 jaar 
De garantie(s) laat (laten) onverlet dat de opdrachtgever na afloop van de garantie termijn de aannemer kan aanspreken op basis van het bepaalde in par. 12 UAV.

- gevelkozijnen, -ramen en gevelvullende elementen; 
- de verbindingen van gevelkozijnen en gevelvullende elementen aan overige
bouwdelen. 
- te garanderen door: aannemer 
- garantieperiode: 10 jaar 
- stompe buiten- en binnendeuren garantie volgens het uniforme garantiereglement van Stichting garantiedeuren GND versie 2016 
- te garanderen door: de deurenfabrikant 
- garantieperiode: 6 jaar. 
- hang- en sluitwerk, deuraandrijving, deurdrangers en vloerveren. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- garantieperiode: 5 jaar. 
De garantie(s) laat (laten) onverlet dat de opdrachtgever na afloop van de garantie termijn de aannemer kan aanspreken op basis van het bepaalde in par. 12 UAV.

- dakisolatie. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- garantieperiode: 10 jaar. 
De garantie(s) laat (laten) onverlet dat de opdrachtgever na afloop van de garantie termijn de aannemer kan aanspreken op basis van het bepaalde in par. 12 UAV.

- baanvormige dakbedekkingen. 
- te garanderen door: de aannemer 
- garantieperiode: 10 jaar
- Inspectie/onderhoud: jaarlijks 
Op de verzekerde garantie zijn van toepassing de aanvullende garantiebepalingen, te weten:  
De verzekerde garantie gaat in nadat een keuring met positief resultaat heeft plaatsgevonden van het gereedgekomen onderdeel en het garantiecertificaat is afgegeven.
Het garantiecertificaat zal worden overgelegd aan de: opdrachtgever. 
Soort garantie: premievrije, geïndexeerde verzekerde all-in projectgarantie op zowel materiaal als arbeid, met optie tot verlenging naar 20 jaar. De garantie(s) laat (laten) onverlet dat de opdrachtgever na afloop van de garantie termijn de aannemer kan aanspreken op basis van het bepaalde in par. 12 UAV.
GARANTIE-EISEN Dakbedekking
- Geen eigen risico voor de opdrachtgever. 
- Niet afbouwende garantie. 
- Arbitrage door een onafhankelijk arbiter 
- Arbitragekosten meeverzekerd. 
- Faillissementen van zowel uitvoerende partij alsmede dakbedekkingfabrikant  meeverzekerd. 
- Gevolgschade is apart meeverzekerd. 
- Terzijdestelling van artikel 7:951 van het Burgerlijk wetboek. (regresrecht) 
De garantie dekt gebreken in de waterdichtheid van de dakhuid ten gevolge van fouten in advies, ontwerp, bestek of technische omschrijving, het geleverde dakbedekkingsmateriaal en de uitvoering. 
De garantie dekt tevens de uitbouw-inbouw van het totale vegetatiedak, nodig voor het verwijderen van het vegetatiepakket op de dakbedekking, het opsporen van de lekkage en het terugbrengen van het vegetatiepakket in zijn oorspronkelijke plaats. 
De dekking van de verzekerde som bedraagt maximaal 100% van de aanneemsom van de uitvoering van de dakbedekkingswerkzaamheden en is geïndexeerd met een door de overheid vastgestelde inflatie-index, zonder afschrijving gedurende de looptijd van de verzekering.

- isolerende beglazing, al of niet gelaagd, inclusief het plaatsen en wind- en waterdichtheid van de beglazingssystemen 
- te garanderen door: aannemer 
- garantieperiode: 10 jaar 
- gelaagde enkele beglazing, inclusief het plaatsen 
- te garanderen door: de aannemer 
- garantieperiode: 5 jaar 
De garantie(s) laat (laten) onverlet dat de opdrachtgever na afloop van de garantie termijn de aannemer kan aanspreken op basis van het bepaalde in par. 12 UAV.

- kunststeen onderdelen. 
- te garanderen door: aannemer 
- garantieperiode: 5 jaar 
De garantie(s) laat (laten) onverlet dat de opdrachtgever na afloop van de garantie termijn de aannemer kan aanspreken op basis van het bepaalde in par. 12 UAV.

- de kitwerken en voegvullingen 
- te garanderen door: aannemer 
- garantieperiode: 2 jaar 
Omvang: 
- behoud van samenstelling en vorm; 
- behoud van plasticiteit c.q. elasticiteit; 
- geen barstvorming of scheurvorming; 
- goede hechting aan de voegwanden 
De garantie(s) laat (laten) onverlet dat de opdrachtgever na afloop van de garantie termijn de aannemer kan aanspreken op basis van het bepaalde in par. 12 UAV.

- binnenstukadoorwerken 
- te garanderen door: aannemer 
- garantieperiode: 5 jaar 
De garantie(s) laat (laten) onverlet dat de opdrachtgever na afloop van de garantie termijn de aannemer kan aanspreken op basis van het bepaalde in par. 12 UAV.

- tegelwerken en tegellijmen 
- te garanderen door: aannemer 
- garantieperiode: 5 jaar 
- nalevering tegels 
- te garanderen door: de aannemer 
- garantieperiode: 1 jaar 
De garantie(s) laat (laten) onverlet dat de opdrachtgever na afloop van de garantie termijn de aannemer kan aanspreken op basis van het bepaalde in par. 12 UAV.

- dekvloeren en vloerafwerkingen 
- te garanderen door: aannemer 
- garantieperiode: 2 jaar 
De garantie(s) laat (laten) onverlet dat de opdrachtgever na afloop van de garantie termijn de aannemer kan aanspreken op basis van het bepaalde in par. 12 UAV.

- vloerluiken 
- te garanderen door: aannemer 
- garantieperiode: 2 jaar 
De garantie(s) laat (laten) onverlet dat de opdrachtgever na afloop van de garantie termijn de aannemer kan aanspreken op basis van het bepaalde in par. 12 UAV.

- de plafondsystemen 
- te garanderen door: aannemer 
- garantieperiode: 5 jaar 
- de wandsystemen. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- garantieperiode: vijf jaar. 
- de sanitaire wandsystemen 
- te garanderen door: leverancier 
- garantieperiode: vijf jaar 
De garantie(s) laat (laten) onverlet dat de opdrachtgever na afloop van de garantie termijn de aannemer kan aanspreken op basis van het bepaalde in par. 12 UAV.

- aftimmerwerken 
- te garanderen door: aannemer 
- garantieperiode: 5 jaar 
De garantie(s) laat (laten) onverlet dat de opdrachtgever na afloop van de garantie termijn de aannemer kan aanspreken op basis van het bepaalde in par. 12 UAV.

- binnenschilderwerk. 
- te garanderen door: aannemer 
- garantieperiode: 5 jaar 
De garantie(s) laat (laten) onverlet dat de opdrachtgever na afloop van de garantie termijn de aannemer kan aanspreken op basis van het bepaalde in par. 12 UAV.

- de omschreven inrichtingselementen 
- te garanderen door: aannemer 
- garantieperiode: 1 jaar 
De garantie(s) laat (laten) onverlet dat de opdrachtgever na afloop van de garantie termijn de aannemer kan aanspreken op basis van het bepaalde in par. 12 UAV.

- de vloerbedekking. 
- te garanderen door: aannemer 
- garantieperiode: 3 jaar 
De garantie(s) laat (laten) onverlet dat de opdrachtgever na afloop van de garantie termijn de aannemer kan aanspreken op basis van het bepaalde in par. 12 UAV.

Bijlage 9: Bankgarantie
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