## rekenmodel
Rekenmodel prestatiemeting
Projectgegevens
Naam | ROK Onderhoud asfalt- en betonverhardingen 2025-2028
Bestek | CIV-GOW2025-B1
Periode
Datum | 2024-09-12
Factor | 0.15
Aanneemsom | 250000
Rekenwaarde prestatiemeting | 37500
Behaald % prestatiemeting | 100%
Aangeboden % prestatiemeting | 80%
Verschil | 20%
Te verrekenen bedrag | 5625
Factor bij bonus | 0.75
Factor bij malus | 2.5
De gele cellen zijn invulbaar
Beoordeling gerealiseerde (deel)projecten | Aanneemsom (deel)projecten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totale aanneemsom deze periode | 0

## Projectbeoordelingsformulier
PROJECTBEOORDELINGSFORMULIER
[5 empty] | 5 | voldaan zonder herstel of tekortkoming
Naam | ROK Onderhoud asfalt- en betonverhardingen 2025-2028 |  |  |  | 3 | voldaan na incidentele tekortkoming
Bestek | CIV-GOW2025-B1 |  |  |  | 1 | voldaan na meerder verzoek of meerder herstel of meerdere tekortkomingen of gevolgen voor TGKIO
Periode
Datum | 2024-09-12 |  |  |  | 0 | voldaan na herhaaldelijk verzoek of herhaaldelijk herstel of met grote gevolgen voor TGKIO
| Toetsingsonderdelen | Wegings- factor | WF ter info en controle in % | Maximaal te behalen punten | Beoorde-lings waarde | Behaalde punten | Gescoorde waarde in procenten | Max. rekenwaarde
|  | 100% | 100% |  |  | totaal gescoorde waarde | 100% | 37500
1 | Aanleveren documenten | 10% | 10% | 10 |  | 10 | 10% | 3750
1.1 | Deelopdrachten tijdig en compleet indienen | 1 | 5% | 5 | 5 | 5 |  | 1875
1.2 | Onderbouwde termijnen met aantoonbare hoeveelhedenverklaring (herleidbaar berekend), leverantie-/weegbonnen, certificaten, schetsen/foto's etc. tijdig en compleet indienen | 1 | 5% | 5 | 5 | 5 |  | 1875
2. | Planning en projectadministratie | 20% | 20% | 70 |  | 70 | 20% | 7500
2.1 | Uitvoeringsplanningen tijdig en compleet indienen (planningen voor de deelopdrachten) Overallplanning van alle deelopdrachten tijdig en compleet indienen, updaten en actualiseren | 5 | 7.143% | 25 | 5 | 25 |  | 2678.5714
2.2 | Planningsafspraken voor deelopdrachten en voor het op afroep uitvoeren van de werkzaamheden worden gehaald, afspraken hierover worden nagekomen Afwijkingen worden tijdig gemeld, duidelijk omschreven en goed gemotiveerd | 4 | 5.714% | 20 | 5 | 20 |  | 2142.8571
2.3 | Na verzoek indienen van open begroting met marktconforme prijzen voor werkzaamheden die geen onderdeel uitmaken van de raamovereenkomst | 3 | 4.286% | 15 | 5 | 15 |  | 1607.1429
2.4 | Dagrapporten en weekoverzichten worden tijdig en compleet ingediend | 2 | 2.857% | 10 | 5 | 10 |  | 1071.4286
3. | Projectkwaliteit en uitvoering | 25% | 25% | 85 |  | 85 | 25% | 9375
3.1 | Kwaliteitsborging wordt zodanig uitgevoerd dat bij (vermoeden van) onvoldoend werk, de opdrachtnemer dit zelf, proactief, signaleert en meldt, voordat onvoldoende werk is gesignaleerd door de directie Proactief herstellen van onvoldoende werk en schade | 4 | 5.882% | 20 | 5 | 20 |  | 2205.8824
3.2 | Gerealiseerde asfalt- en betonwerkzaamheden voldoen aan bestekeisen | 5 | 7.353% | 25 | 5 | 25 |  | 2757.3529
3.3 | Gerealiseerde werkzaamheden aan elementenverhardingen voldoen aan bestekseisen en voldoen aan de kwaliteitsnormen 2020 van SEB | 3 | 4.412% | 15 | 5 | 15 |  | 1654.4118
3.4 | Gerealiseerde overige werkzaamheden voldoen aan bestekseisen | 3 | 4.412% | 15 | 5 | 15 |  | 1654.4118
3.5 | Vrijgekomen materialen worden afgevoerd en vormen geen overlast voor de omgeving | 2 | 2.941% | 10 | 5 | 10 |  | 1102.9412
4. | Communicatie | 10% | 10% | 50 |  | 50 | 10% | 3750
4.1 | Opdrachtnemer komt afspraken met de opdrachtgever juist en tijdig na en volgt aanwijzingen van de directie juist en tijdig op. Uitvoerder en/of projectleider is telefonisch goed bereikbaar en reageert tijdig op vragen en opmerkingen | 3 | 3% | 15 | 5 | 15 |  | 1125
4.2 | Klachten worden zoveel mogelijk voorkomen, adequaat opgepakt en afgehandeld | 3 | 3% | 15 | 5 | 15 |  | 1125
4.3 | Afspraken met derden (andere opdrachtnemers, bewoners) worden vastgelegd en tijdig gecommuniceerd met de directie | 2 | 2% | 10 | 5 | 10 |  | 750
4.4 | Opdrachtnemer heeft oog voor de sociale aspecten naar de omgeving | 2 | 2% | 10 | 5 | 10 |  | 750
5. | Houding en gedrag | 10% | 10% | 5 |  | 5 | 10% | 3750
5.1 | Werken vanuit de bouwteamgedachte | 1 | 10% | 5 | 5 | 5 |  | 3750
6. | Werkterrein / veilig werken | 10% | 10% | 10 |  | 10 | 10% | 3750
6.1 | Opstellen en tijdig indienen van op maat gemaakte verkeersplannen voor de deelopdrachten, uitvoeren van meldingen in MELVIN en informeren nood- en hulpdiensten | 1 | 5% | 5 | 5 | 5 |  | 1875
6.2 | Tijdelijke verkeersmaatregelen worden juist toegepast en zijn toegesneden op (deel)project specifieke eisen en locaties. Gevaarlijke situaties voor medewerkers, omwonenden en weggebruikers worden voorkomen. Dragen van gecertificeerde, niet versleten veiligheidskleding en PBM's, passende bij de uit te voeren werkzaamheden. Gebruik van gecertificeerde, goed zichtbare (reflecterende) materialen voor verkeersmaatregelen | 1 | 5% | 5 | 5 | 5 |  | 1875
7. | Nakoming toezeggingen subgunningscriteria | 15% | 15% | 5 |  | 5 | 15% | 5625
7.1 | Vraag en antwoord: de aangegeven meerwaarde(n) middels de vragenlijst met antwoorden van de aangedragen oplossingen en de wijze waarop de organisatie, de inrichting en de beheersing van het proces is geregeld en hoe dit bijdraagt aan de beheersing van de deelopdrachten | 1 | 15% | 5 | 5 | 5 |  | 5625