[image: ]
CONCEPT
COÖRDINATIEOVEREENKOMST MET SCHADEVERGOEDINGSREGELING


	Inzake de bouw van: Gemeentehuis Oosterhout
	

	
	

	Verklaren:
	

	
	
	

	1
	
	

	
	Gevestigd te …
	

	
	Nader te noemen: opdrachtgever
	

	
	
	

	2
	
	

	
	Gevestigd te …
	

	
	Nader te noemen: de aannemer van de bouwkundige Werken
	

	
	
	

	3
	
	

	
	Gevestigd te …
	

	
	Nader te noemen: de aannemer van de Installatietechnische Werken
	

	
	
	


het volgende met elkander te zijn overeengekomen:
Artikel 1
Iedere partij verbindt zich jegens elk der andere partijen volledige medewerking te verlenen aan het samenstellen van het in de bestekken genoemde algemene tijdschema en /of gedetailleerde werkplan, daartoe alle vereiste gegevens tijdig te verstrekken, de uitvoering van de eigen werkzaamheden te doen geschieden in goede onderlinge samenwerking en in overeenstemming met het door de directie goedgekeurde algehele werkplan.

Het goedgekeurde algemene tijdschema en /of gedetailleerde werkplan wordt door alle partijen ondertekend en wordt een onderdeel van deze coördinatieovereenkomst.

Artikel 2
1. Iedere partij die vertraging ondervindt doordat een andere partij achterblijft of doordat zich belemmerende feiten of omstandigheden voordoen welke te zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever, is gehouden aan het feit en van de oorzaak van de vertraging per aangetekende brief mededeling te doen aan:
a. de bouwdirectie: Stevens Van Dijck
gevestigd te Nijverheidsweg 16F, 3534 AM Utrecht
nader te noemen de directie, die deze overeenkomst medeondertekent;
Én:
b. alle andere partijen.

De directie is gehouden onverwijld alle partijen op te roepen een vergadering te houden binnen acht dagen na ontvangst van de in het lid l genoemde brief.

Indien de directie in gebreke blijft om tijdig de in lid 2 genoemde vergadering te houden, is de meest gerede partij bevoegd om andere partijen en de directie op korte termijn voor deze vergadering bijeen te roepen.

Op de in lid 2 bedoelde vergadering, waarvan de directie - en bij afwezigheid van de directie een door de vergadering bij meerderheid van stemmen aan te wijzen persoon - een aan alle partijen te zenden verslag zal opmaken, zullen partijen trachten om onder leiding van de directie een zodanige regeling te treffen dat zonder dat enige schade-aanspraak wordt ingediend, het werk verder zonder vertraging kan worden uitgevoerd.

Indien het niet mogelijk is gebleken om de in lid 4 bedoelde regeling te treffen, zal de in lid l bedoelde partij, die vertraging blijft ondervinden, aanspraak kunnen maken op vergoeding van de vertragingsschade, en in het geval dat de hierna te noemen gefixeerde schadevergoeding wordt toegepast deze te berekenen vanaf de datum waarop de in lid 2 bedoelde vergadering heeft plaatsgevonden.

Artikel 3
1. De partij die met zijn leveranties of werkzaamheden op het tijdschema ten achter blijft is gehouden om, met inachtneming van artikel 2, aan iedere partij die hierdoor vertraging ondervindt, vertragingsschade te vergoeden.

Artikel 4
1. De in artikel 3 bedoelde vertragingsschade wordt gefixeerd op een bedrag van € [bedrag] voor iedere dag waarop vertraging wordt ondervonden, te betalen aan iedere partij die vertraging heeft ondervonden.

Artikel 5
1. Indien en in zover het ten achter blijven op het tijdschema van een partij is toe te rekenen aan de opdrachtgever, is de opdrachtgever gehouden om aan de partijen die hierdoor vertragingsschade ondervinden, deze vertragingsschade te vergoeden.

In afwijking van het bepaalde in artikel 4 kan aan de opdrachtgever als vertragingsschade uitsluitend in rekening worden gebracht de op het werk betrekking hebbende rechtstreeks geleden schade, indien en voor zover deze met bewijsstukken kan worden aangetoond.

Artikel 6
1. Indien en in zover het ten achter blijven op het tijdschema een gevolg is van overmacht zal geen vergoeding van vertragingsschade gevorderd kunnen worden.

Artikel 7
1. Het bepaalde in artikel 2 laat onverlet de rechten van de opdrachtgever ingevolge de UAV om indien vertraging in de uitvoering ontstaat - na schriftelijke lastgeving aan de nalatige partij om zijn werk binnen een redelijk te stellen termijn te bespoedigen en naar de uit de aannemingsovereenkomst voortvloeiende eisen uit te voeren en te voltooien doordat de nalatige partij in gebreke blijft, voor rekening van deze partij zodanige maatregelen te nemen als door de opdrachtgever dienstig worden geoordeeld, waaronder mede te begrijpen het door een derde te doen verrichten van de werkzaamheden of doen voortzetten of voltooien van het werk van de nalatige partij.

Het bepaalde in artikel 2 laat onverlet het recht van de opdrachtgever ingevolge de desbetreffende bestekken tot het opleggen van kortingen, voor zover deze niet het gevolg zijn van vertragingen ontstaan door de tekortkomingen van derden.

Artikel 8
1. Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, welke naar aanleiding van deze coördinatieovereenkomst, en van de uitvoering daarvan, of van de overeenkomsten welke uit deze coördinatieovereenkomst mochten voortvloeien, of van de uitvoering daarvan, tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht overeenkomstig de regelen beschreven in de administratieve bepalingen:
[documentnaam].
Indien bij rechterlijk gewijsde een uitspraak geheel of gedeeltelijk niet bindend of nietig wordt verklaard, heeft ieder der partijen het recht op geschil, voor zover het onbeslist is gebleven, opnieuw aan het oordeel van een scheidsgerecht uit de raad te onderwerpen.


Aldus overeengekomen en in enkelvoud opgemaakt en ondertekend,

	
	
	
	

	1
	De opdrachtgever
	
	………………………………
	

	
	Datum 
	
	
	

	
	Plaats
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	De directie
	
	………………………………
	

	
	Datum
	
	
	


	
	Plaats
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	De aannemer van het bouwkundig werk  
en tevens coördinator van het werk
	
	………………………………
	

	
	Datum
	
	
	

	
	Plaats
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4
	De aannemer van het installatietechnisch werk 
	
	………………………………
	

	
	Datum 
	
	
	

	
	Plaats
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Bijlage: taken coördinator
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BIJLAGE: TAKEN COÖRDINATOR

De coördinator is belast met:

1. het voor wat betreft de tijdstippen, de volgorde en de plaats van uitvoering, op elkaar afstemmen van de werkzaamheden, diensten en leveranties van Partijen (de zogenoemde "tijdscoördinatie"), alsmede met het toezicht op de naleving van het overeengekomen algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan;
1. de coördinatie van de door partijen in het werk aan te brengen technische voorzieningen, waarop een andere partij moet aansluiten (zoals sparingen);
1. de coördinatie van het gebruik door partijen van de op het werk aanwezige hulpmiddelen;
1. het organiseren van een coördinatie vergadering. In de coördinatievergadering vindt onder meer de inhoudelijke afstemming van logistieke zaken plaats. Onder leiding van de coördinator trachten partijen voor de gesignaleerde problemen oplossingen te vinden. De coördinator maakt een verslag van het overleg;
1. het opstellen van een informatieschema ten behoeve van de afstemming van informatie en gegevensbehoefte van alle partijen.

De coördinator is jegens de opdrachtgever verplicht om zich, met inachtneming van de bepalingen van deze overeenkomst, bij de uitvoering van zijn coördinatietaken, naar beste kunnen in te spannen.
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