Procurement

Annex 1a: Vraagspecificatie Overeenkomst adviseurs – Beheersen van de Raamovereenkomst

| versie | 2.0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| status datum: | Definitief 10-02-2025 |  |  |  |

# Revisiegegevens

| Versie |  | Datum |  |  | Wijziging |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | 23 januari 2025 |  |  | Initiële document |  |
| 2.0 |  | 10 februari 2025 |  |  | Opmerkingen Prorail verwerkt |  |

Inhoudsopgave

Revisiegegevens	2

1	Algemeen	4

1.1	Doelstelling van dit document	4

2	Werkpakketten	4

2.1	WP A: Risicomanagement Generieke Risico’s	4

2.2	WP B  Informeren over uitvoering Raamovereenkomst	5

# Algemeen

## Doelstelling van dit document

Dit document beschrijft de minimale eisen en producten nodig om de Opdracht succesvol uit te kunnen voeren.

# Werkpakketten

## WP A: Risicomanagement Generieke Risico’s

    - Doelstelling

Prorail wenst Het beheersen van generieke risico`s, zodanig dat de uitvoering van de Opdracht en daaronder geplaatste Deelopdrachten niet worden gehinderd en dat gemaakte afspraken worden nagekomen.

De generieke risico’s zijn standaard risico’s die in elke Deelopdracht voor kunnen komen. Het is daarom efficiënt om daarvoor een generieke risicoanalyse op te stellen inclusief de beheersmaatregelen. Deze kan dan worden toegepast bij alle Deelopdrachten. Daarnaast zal Opdrachtnemer per Deelopdracht ook nog een analyse moeten maken voor risico’s die samenhangen met specifieke situatie van die Deelopdracht (zie Annex 1B).

    - Proceseisen

- Minimaal eens per jaar dient een gezamenlijke plenaire risicosessie te worden georganiseerd in afstemming met het Contractteam van ProRail. De Opdrachtnemer neemt hierin het initiatief.

    - Producteisen

- De opzet van het risicodossier dient te zijn afgestemd met het Contractteam van ProRail, uitgangspunt is aan te sluiten op het format dat wordt gebruikt voor de Deelopdrachten (zie Appendix 4.4).

- Het risicodossier dient te zijn samengesteld op basis van de resultaten van uitgevoerde risicosessies.

- Het risicodossier dient een overzicht te bieden van alle actieve risico’s en beheersmaatregelen.

- Risico’s die niet meer actief zijn (afgewezen, beheerst en opgetreden) moeten tot en met de afronding van de opdracht opvraagbaar blijven.

- Beheersmaatregelen dienen SMART te worden geformuleerd waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen preventieve en correctieve maatregelen.

- De kwantificering van de risico’s dient te zijn bepaald aan de hand van de actuele status van het risico. In de score mogen dus alleen aantoonbaar genomen maatregelen meegenomen zijn.

- In de voortgangsrapportage aan Opdrachtgever moet inzicht worden gegeven in de top 5 risico’s welke actief zijn inclusief de beheersmaatregelen.

- Het eerste risicodossier dient 4 weken na opdracht door opdrachtnemer geleverd te worden

    - Input

- Appendix 4.4 – Format Risicodossier

    - Te leveren producten en diensten

- Een risicodossier

## WP B  Informeren over uitvoering Raamovereenkomst

### Doelstelling

ProRail wenst geïnformeerd te zijn over de actuele stand van zaken betreffende de uitvoering van de Raamovereenkomst.

### Activiteiten

- Informeren ProRail over stand van zaken middels een voortgangsoverleg.

- Opstellen en indienen Voortgangsrapportage

- Verzorgen verslaglegging voortgangsoverleg

### Proceseisen

- Opdrachtnemer stelt per kwartaal een Voortgangsrapportage op en biedt deze ter Acceptatie aan ProRail aan binnen 2 weken na einde kwartaal

- ProRail streeft er naar binnen 2 weken na ontvangst van de Voortgangsrapportage, doch vaker indien relevant, een overleg organiseren.

- ProRail zit het overleg voor.

- Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de verslaglegging van de gevoerde overleggen.

- Opdrachtnemer dient verslag binnen 3 werkdagen na het overleg ter Acceptatie in bij Opdrachtgever.

- Opdrachtgever besluit binnen 3 werkdagen het verslag al dan niet te accepteren. Het niet accepteren wordt onderbouwd vanuit Prorail.

### Producteisen

- Overleg is in beginsel digitaal via Teams en indien Prorail het noodzakelijk acht kan het overleg bij Prorail in Utrecht plaats vinden (Inktpot).

- Voortgangsrapportage:

  - Bewerkbaar in Excel:

  - Openstaande en afgehandelde acties uit voorgaande Voortgangsrapportages;

  - Overzicht ontvangen Afroepverzoeken met naam en projectnummer Prorail op datum

  - Overzicht uitgebrachte aanbiedingen met naam en projectnummer Prorail op datum

  - Ontvangen Deelopdrachten met opdrachtnummer, naam en projectnummer Prorail, datum en waarde;

  - Status Deelopdracht (nog te starten, gestart en loopt, afgerond)

  - Gefactureerde waarde per Deelopdrachten;

  - Issues en doorgevoerde verbeterpunten per Deelopdracht;

  - Top 5 onbeheerste Generieke risico’s en bijbehorende te treffen beheersmaatregelen.

- Verslag: bewerkbaar in Word

.

### Te leveren producten

- Deelname aan Voortgangsoverleg

- Voortgangsrapportage

- Verslag