Procurement

Annex 1b: Vraagspecificatie Overeenkomst adviseurs – Beheersen van de deelopdracht

| Van | ProRail Procurement |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelverantwoordelijke instantie | Procurement/PEC |  |  |
| versie | 004.1 |  |  |
| Modeldatum | 15 maart 2024 |  |  |
| status Datum: | Concept 18-07-2024 |  |  |

Inhoudsopgave

1	Algemeen	3

1.1	Doelstelling van dit document	3

1.2	Begrippen en afkortingen in dit document	3

2	Van toepassing zijnde documenten	3

2.1	Bindende documenten	3

3	Werkpakketten	4

3.1	WP A: Verifiëren van door opdrachtnemer te leveren producten en diensten.	4

3.2	WP B: Tijdmanagement/planning van de deelopdracht	5

3.3	WP C: Risicomanagement	7

3.4	WP D: Informeren van partijen	7

3.5	WP E: Evalueren van de Deelopdracht	9

3.6	WP F: Veiligheidsmanagement van de eigen werkzaamheden van de opdrachtnemer	10

3.7	WP G: In- en buitendienst stellen ten behoeve van de eigen werkzaamheden van de opdrachtnemer.	11

3.8	WP H  Beheersen proces offerte traject	12

4	Appendices	13

4.1	Appendix – Format voortgangsrapportage	13

4.2	Appendix – Document beslisschema	13

4.3	Appendix – Format verificatiematrix	13

4.4	Appendix- Format risicodossier	13

4.5	Appendix -  Format Verzoek Tot Wijziging	13

# Algemeen

## Doelstelling van dit document

Dit document beschrijft de minimale eisen en producten nodig om de deelopdracht succesvol uit te kunnen voeren.

## Begrippen en afkortingen in dit document

| Nr. | Begrip/afkorting | Betekenis |
| --- | --- | --- |
|  | NVW | Normenkader Veilig Werken |
|  | OBS | Organisation Breakdown Structure |
|  | (G)TVP | (Geplande) Trein Vrije Periode |
|  | VVW | Voorschrift Veilig Werken |
|  | WBS | Work Breakdown Structure |
|  | WB-O | Werkplekbeveiliger Ontwerpende taken |
|  | VOB | Vertraging Opvang Buffer |
|  | TSB | Tijdelijke SnelheidsBeperking |
|  | VTW | Verzoek Tot Wijziging |

# Van toepassing zijnde documenten

Bepalingen gesteld in deze documenten stellen eisen waaraan door de opdrachtnemer dient te worden voldaan voor zover van toepassing op de uitvoering van de Overeenkomst.

## Bindende documenten

| Titel | Code | Organisatie |
| --- | --- | --- |
| Richtlijn: gedragsregels op spoorwegterreinen | RLN00300 | ProRail |
| Normenkader Veilig Werken (NVW) |  | www.railalert.nl |
| Voorschrift voor Veilig Werken (VVW) |  | www.railalert.nl |
| Brancherichtlijnen gepubliceerd op de internet site www.railalert.nl |  | www.railalert.nl |
| Voorschrift Veilig Werken – Hoogspanning (VVW-HS) |  | www.railalert.nl |
| Best Practices uitgegeven door de afdeling Veiligheid en Milieu van ProRail gepubliceerd op de internetsite www.prorail.nl. |  | www.railalert.nl |
| Aanvullingen /verbeteringen op veiligheidsdocumenten |  | www.railalert.nl |
| Regelingen voor het borgen van de veilige berijdbaarheid bij werkzaamheden aan treinbeveiligingsinstallaties | RLN60001 | Prorail |
| Veilige berijdbaarheid bij projecten | PRC00036 | ProRail |
| ProRail lijst van kritische functies | ACD00114 | ProRail |

# Werkpakketten

## WP A: Verifiëren van door opdrachtnemer te leveren producten en diensten.

### Doelstelling

Aantonen dat de te leveren producten en diensten gevraagd in Annex 2- Realiseren van de opdracht voldoen aan de gestelde eisen in de Overeenkomst.

### Proceseisen.

- Bij het leveren van de producten van een werkpakket uit Annex 2 dient te worden aangetoond dat ze voldoen aan:

    - de product- en proceseisen die in de Vraagspecificatie zijn opgenomen en

    - de aanvullingen op deze eisen uit de richtlijnen en voorschriften

- Verificatie dient mede te geschieden conform het kwaliteitssysteem van opdrachtnemer.

- Indien een specifieke verificatiemethode is voorgeschreven dient opdrachtnemer deze te hanteren.

### Producteisen

Geen aanvullende eisen.

### Input

- Vraagspecificatie – deelopdrachtomschrijving

- Kwaliteitssysteem Opdrachtnemer

### Te leveren producten en diensten

- Verificatieresultaten conform model – appendix – format Verificatiematrix bij oplevering van ieder op te leveren product en /of te verrichten dienst.

- ON dient in een V&V-matrix (verificatie en validatie matrix) aan te geven of de gevraagde diensten uitvoerbaar en haalbaar zijn.

## WP B: Tijdmanagement/planning van de deelopdracht

### Doelstelling

ProRail wenst in het kader het halen van mijlpalen op hoogte te zijn van de planning. Het beheersen van de planning is een van de instrumenten hiertoe.

    - Proceseisen

- Opdrachtnemer dient Opdrachtgever te informeren over de voortgang van de deelopdracht middels een actuele planning.

- De baseline van de planning dient ongewijzigd te blijven, tenzij wederzijds een Wijziging op de baseline is overeengekomen.

.

    - Producteisen

      - Startoverleg (PSU / project startup) i.k.v. tijdmanagement (bevlogen start)

- Dit betreft een eerste intake tussen ON en projectteam ProRail

- ON dient een startoverleg (via Microsoft Teams) te initiëren met projectteam van ProRail na definitieve opdrachtverlening

- Bij deze PSU dient ON qua omgeving globaal maatwerk aan te leveren, omvang en complexiteit waar in deze eerste fase al een eerste indruk wordt weergegeven om te overleggen met het projectteam van ProRail.

- ON geeft in hoofdlijnen aan wat de Overallplanning zal worden m.r.t. de beschikbare spoorse onttrekkingen (onderhoudsnachtgaten/TVP's).

- Eventueel benodigde vervolgafspraken worden expliciet gemaakt en vastgelegd binnen de PSU:

  - Welke acties staan open voor projectteam ProRail

  - Welke acties doet ON, enzovoorts.

      - Generieke eisen aan planningen

- Een planning dient: een standlijn te hebben die maximaal 2 dagen voor de datum ligt waarop de planning aan de Opdrachtgever wordt verstrekt.

- Tenminste de volgende gegevens te bevatten: een versienummer, versiedatum, printdatum, een statusweergave, de naam van de verantwoordelijke van opdrachtnemer, bedrijfsnaam, paginanummering, documentnaam en een titel waaruit blijkt welk project en fase het betreft.

- Een planning dient digitaal aangeleverd te worden, in zowel een voor ProRail bewerkbaar bestand, (Primavera (.xer) of MS Project (.mpp) formaat) als in een duidelijk leesbaar (pdf) bestand.

- Een planning dient te worden aangeleverd als GANTT-diagram.

      - Overallplanning

- De overzichtsbalken in de planning dienen te bestaan uit de werkpakketten benoemd in de WBS.

- De afhankelijkheden tussen de werkpakketten, de input-/outputrelaties, dienen zichtbaar te zijn in de planning.

- De overallplanning heeft betrekking op de gehele duur van de deelopdracht.

- De Opdrachtnemer dient expliciet aan te geven welke informatie op welk moment van de opdrachtgever wordt verwacht

      - Detailplanning

- Een detailplanning toont alle activiteiten, inclusief de te leveren documenten zoals benoemd in de werkpakketten, die Opdrachtnemer uitvoert en coördineert.

- Een detailplanning dient een uitwerking te zijn van de overallplanning.

    - Eisen aan planningen

      - Alle planningen

- De tijdseenheid van de planning dient werkdagen te zijn.

- De presentatie dient in de vorm van een GANTT-diagram met afhankelijkheden te zijn.

- De planning dient te voldoen aan de eisen m.b.t. een netwerkplanning.

- Per activiteit dienen een unieke id, de WBS-codering, de start- en einddatum, doorlooptijd, verantwoordelijke en speling weergegeven te zijn.

- De planning dient een standlijn (voortgangsweergave) te bevatten.

- De planning dient doorgerekend te zijn.

- Het kritieke pad dient in de planning zichtbaar te zijn.

- De planning dient vrij te zijn van gesplitst weergegeven taken.

- De planning voldoet aan de vastgestelde en vigerende baseline en maakt deze zichtbaar.

      - Netwerkplanning

- Dient een gesloten netwerk te zijn.

- Dient alle interfaces en afhankelijkheden met derden te bevatten.

- Dient alle relevante mijlpalen te bevatten.

- Dient alle logische voorgaande en opvolgende relaties te bevatten.

- Dient de mogelijkheid te bieden tot het uitvoeren van analyse van (sub)kritieke pad(en).

- Dient voorzien te zijn van een schriftelijke toelichting, waaruit duidelijk wordt wat de gehanteerde uitgangspunten (o.a. doorlooptijden) zijn, wat de gehanteerde werkwijze is en welke buffer (“onvoorzien”) in de planning is opgenomen.

- Dient zo min mogelijk beperkingen te bevatten.

- Dient alleen einde-start, einde-einde en start-start relaties tussen activiteiten te bevatten.

- Dient voorzien te zijn van de overeengekomen coderingen en naamgevingen (o.a. WBS, geografische-, faserings-, object- en organisatie breakdown).

- Dient alle werkpakketten van de WBS, inclusief daarbij behorende (deel)leveranties te bevatten.

- Dient per te leveren product minimaal opgedeeld te zijn in de volgende stappen:

  - Opstellen concept product (activiteit);

  - Review product (activiteit);

  - Aanpassen tot definitief product (activiteit);

- Een geactualiseerde netwerkplanning dient gebaseerde te zijn op de laatst geaccordeerde planning.

- De opdrachtnemer dient rekening te houden met werkzaamheden met betrekking tot verkrijgen van toestemming tot betredingen. Opdrachtgever zal daartoe een eerste overleg en berichtgeving doen aan betrokkennen. Opdrachtnemer wordt geacht tijdig (3 maanden voor betreding) aan te geven wanneer deze werkzaamheden gepland zijn.

      - Voortgangsweergave

- Een planning dient per werkpakket, dienst, product en activiteit de voortgang aan te geven in verwachte resterende doorlooptijd.

- Een geactualiseerde planning dient duidelijk traceerbaar de wijzigingen t.o.v. de vorige vigerende planning te bevatten.

- Een geactualiseerde planning dient voorzien van een schriftelijke motivatie met betrekking tot de doorgevoerde wijzigingen. De toelichting dient tenminste inzichtelijk te maken:

  - Welke wijzigingen zijn doorgevoerd en wat de consequenties daarvan zijn;

  - Wat de consequenties van de wijzigingen zijn voor (sub)kritieke pad(en);

  - Welke uitgangspunten zijn gewijzigd.

    - Te leveren producten en diensten

- Startoverleg afstemmen (contact opnemen om in te plannen) binnen 2 weken na opdrachtverlening.

- Definitieve Overallplanning.

- Geüpdatete overallplanning bij herziening van contractmijlpalen.

- Iedere 2 weken een geüpdatet planning van de deelopdracht.

## WP C: Risicomanagement

### Doelstelling

Het beheersen van risico`s, zodanig dat de uitvoering van de Deelopdracht niet wordt gehinderd en dat gemaakte afspraken worden nagekomen.

### Proceseisen

- Gedurende de uitvoering van de Deelopdracht dient risicomanagement in ieder geval te worden uitgevoerd op de verplichte aspecten zoals opgenomen in het format (appendix 4.4).

- Binnen 1 maand na opdracht van de deelopdracht dient een plenaire risicosessie te worden georganiseerd in afstemming met het projectteam (risicoanalist indien aanwezig) van ProRail. De opdrachtnemer neemt hierin initiatief.

### Producteisen

- De opzet van het risicodossier dient te zijn afgestemd met het projectteam (risicoanalist indien aanwezig) van ProRail op basis van het format (appendix 4.4).

- Het risicodossier dient te zijn samengesteld op basis van de resultaten van uitgevoerde risicosessies.

- Het risicodossier dient een overzicht te bieden van alle actieve risico’s en beheersmaatregelen.

- Risico’s die niet meer actief zijn (afgewezen, beheerst en opgetreden) moeten tot en met de afronding van de opdracht opvraagbaar blijven.

- Beheersmaatregelen dienen SMART te worden geformuleerd waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen preventieve en correctieve maatregelen.

- De kwantificering van de risico’s dient te zijn bepaald aan de hand van de actuele status van het risico. In de score mogen dus alleen aantoonbaar genomen maatregelen meegenomen zijn.

- In de voortgangsrapportage aan OG moet inzicht worden gegeven in de top 5 risico’s welke actief zijn inclusief de beheersmaatregelen.

- Het eerste risicodossier dient 4 weken na opdracht door opdrachtnemer geleverd te worden

### Input

- Appendix 4.4 – Format Risicodossier

Risico’s aangegeven door ProRail en generieke risicolijst raamcontract

### Te leveren producten en diensten

Risicomanagementplan ter acceptatie (voor termijn zie Contract artikel “Te accepteren documenten”).

Eerste risicodossier binnen 4 weken na opdracht

Compleet risicodossier bij de levering van de voortgangsrapportage.

## WP D: Informeren van partijen

### Doelstelling

Het informeren van elkaar over de voortgang zodat de Deelopdracht beheerst wordt volbracht.

### Proceseisen

Partijen wijzen ieder één aanspreekpunt aan voor het bewaken van de voortgang van de Deelopdracht.

- Overleggen worden voor zover mogelijk gecombineerd met technische inhoudelijke overleggen.

- In deze overleggen wordt in ieder geval besproken:

Algehele stand van zaken met betrekking tot de Deelopdracht;

De voortgangsrapportage Deelopdracht;

  - Stand van zaken met betrekking tot afwijkingen en de te nemen of genomen herstelmaatregelen;

  - Eventuele wijzigingen (VTW’s);

  - Acceptatie van documenten

  - Veiligheid

- ProRail draag zorg voor de verslaglegging van de gevoerde overleggen.

- Indien informatie niet beschikbaar blijkt te zijn of niet verkregen kan worden en invloed heeft op de Deelopdracht, dient de Opdrachtnemer dit terstond aan te geven voordat het gevolgen heeft voor de Deelopdracht en hierbij advies te geven over oplossingsrichtingen.

- Voordat niet openbaar toegankelijke gronden van derden worden betreden dient vooraf overleg te worden gevoerd, waarna door ProRail wordt bepaald wie toestemming van de rechthebbende zal verkrijgen.

- Begrotingen dienen op verzoek en tot genoegen van de Opdrachtgever te worden onderbouwd.

### Producteisen

#### Voortgangsrapportage

- De voortgangsrapportage is opgesteld conform het format in appendix – format voortgangsrapportage.

- De voortgangsrapportage dient per werkpakket duidelijk te maken:

    - in hoeverre een werkpakket is afgerond (0%, 25%, 50% 75%, 100%),

    - welke wijzigingen hierop van toepassing zijn,

    - Welke activiteiten van ProRail de komende periode worden verwacht,

    - Een prognose van de regie uren voor de komende periode,

    - een geprognosticeerde eindstand en het verschil tussen de prognose en de aanbieding wat het aspect prijs betreft te bevatten.

- De voortgangsrapportage dient een document beslisschema conform appendix – format document beslisschema te bevatten.

### Input

- Te leveren producten/diensten

- De planning

- Het risicodossier

- format begroting

- format document beslisschema

- Wijzigingen

### Te leveren producten en diensten

- Voortgangsrapportages 1x per maand of een nader overeen te komen frequentie .

- Voortgangsoverleggen 1x per maand of een nader overeen te komen frequentie.

## WP E: Evalueren van de Deelopdracht

### Doelstelling

Inzicht in de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van leereffecten voor de toekomst

### Proceseisen

- Een evaluatie kan zowel door ProRail als door opdrachtnemer worden georganiseerd.

### Producteisen

- Een evaluatie vindt plaats door middel van een workshop

- In de evaluatie worden de volgende onderdelen besproken:

  - Leerpunten vanuit de Deelopdracht

  - Overzicht van wijzigingen

  - Mutaties in de planning

### Input

- Resultaten uit de Deelopdracht

### Te leveren producten en diensten

- Een evaluatie van de Deelopdracht.

- Een evaluatieverslag

## WP F: Veiligheidsmanagement van de eigen werkzaamheden van de opdrachtnemer

### Doelstelling

ProRail stelt prioriteit aan, en aanvullende eisen aan, veiligheid en gezondheid bij het uitvoeren van de Deelopdracht, met name daar waar het gaat om werkzaamheden die worden uitgevoerd in of in de nabijheid van het risicogebied (railinfrastructuur), zoals grondonderzoeken, metingen en inventarisaties van bestaande infrastructuur. Het doel van veiligheidsmanagement is om de kans op, en de gevolgen van incidenten tot een minimum te beperken.

### Proceseisen

Indien werkzaamheden in het risicogebied of in de nabijheid van de gevarenzone B of C (zie het Voorschrift Veilig Werken) worden verricht, dienen door een V&G Coördinator Uitvoeringsfase (V&GCU) de risico’s te worden geïnventariseerd, inclusief de te nemen veiligheidsmaatregelen.

- Indien regelgeving dit voorschrijft, dient de V&GCU zich te laten ondersteunen door deskundigen. Deze deskundigen kunnen onder andere zijn: WB-V/O/U, WV of veiligheidskundige.

- De te nemen veiligheidsmaatregelen dienen door de opdrachtnemer te worden nageleefd.

- Iedereen zich in de zones A of B of op een bouwplaats bevindt, dient in het bezit te zijn van een Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP).

- opdrachtnemer dient minimaal de bepalingen uit de onder input genoemde voorschriften na te leven.

- Op eerste verzoek van ProRail dient te worden aangetoond dat de vereiste veiligheidsmaatregelen zijn genomen.

### Producteisen

Geen bijzondere eisen.

### Input

- V&G Ontwerpplan

- Vraagspecificatie – projectspecifieke werkpakketten.

- De risico’s en beheersmaatregelen zoals opgenomen in de Arbocatalogus en regelgeving die van toepassing is op de betreffende Werkzaamheden. Document; “Veilig Managen van Ongevallen bij Projecten voor opdrachtnemers”. Zie www.prorail.nl

- De informatie uit het V&G dossier zoals dit is opgenomen op Railmaps; www.railmaps.nl.

- CROW-publicatie 400 ‘Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water’

- HDL00014

- Richtlijn: gedragsregels op spoorwegterreinen van ProRail (RLN00300).

- ProRail lijst van kritische functies (ACD00114).

### Te leveren producten en diensten

- Veilig werken al dan niet in of in de nabijheid van de gevarenzone.

- Zelf op te stellen V&G-plan Uitvoeringsfase (VG-U plan) en ter toetsing in te dienen.

## WP G: In- en buitendienst stellen ten behoeve van de eigen werkzaamheden van de opdrachtnemer.

### Doelstelling

ProRail eist dat de veiligheid en de functionaliteit van de infrastructuur geborgd is alvorens deze in dienst of buitendienst worden gesteld en dat de veiligheid van de medewerkers geborgd is.

### Eisen algemeen

- De meeliftregeling ProRail is van toepassing.

- (gereserveerde) Buitendienststellingen dienen te worden verkregen en afgehandeld conform het bepaalde in PRC00068.

- Werkzaamheden in een buitendienststelling dienen zodanig te worden uitgevoerd dat de kans op uitloop van de buitendienststelling nihil is.

- Afhandeling van buitendienststellingen dient te geschieden conform de regelgeving van ProRail.

### Eisen t.a.v. veilige berijdbaarheid

- Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden aan de railinfrastructuur worden verricht dient op basis van het bepaalde in PRC00036 een risico-inventarisatie te worden uitgevoerd en te worden overlegd aan ProRail. O.b.v. deze risico-inventarisatie kan ProRail besluiten dat aanvullende maatregelen nodig zijn om te voldoen aan het bepaalde in PRC00036. opdrachtnemer dient deze maatregelen na te leven.

### Input

Door ProRail vooraangemelde TVP’s of tijdslots.

- Procedure aanvragen buitendienststellingen (PRC00068)

- Onderhoudsrooster ProRail

- Meeliftregeling ProRail (RLN00309)

- PRC00036

### Te leveren producten en diensten

- Afhandeling van buitendienststellingen

- Afhandeling van eisen t.a.v. veilige berijdbaarheid

## WP H  Beheersen proces offerte traject

### Doelstelling

Op een beheerste wijze een offerte of aanbieding doen aan een Afroeper voor een Deelopdracht die via de verdelingscarrousel is toebedeeld aan de Opdrachtnemer.

### Activiteiten

- Kennisnemen en bestuderen van de afroep.

- Organiseren en voeren van een startoverleg.

- Verzoeken om nadere informatie door opdrachtnemer aan Afroeper en beantwoording daarvan door Afroeper

- Opstellen en versturen offerte door Opdrachtnemer aan Afroeper

### Proceseisen

- Binnen 1 week na afroep dient Opdrachtnemer een digitaal startoverleg met Afroeper te organiseren en uit te voeren.

- Verzoeken om informatie dienen schriftelijk per e-mail aan Afroeper te worden gesteld.

- Binnen 3 weken na afroep dient Opdrachtnemer een offerte te versturen aan Afroeper.

- Indien het verzoek te omvangrijk/complex is om binnen 3 weken een offerte uit te brengen, dient Opdrachtnemer dit binnen 1 week na het afroepverzoek onderbouwd te melden bij Afroeper. Opdrachtnemer en Afroeper treden in overleg om een nieuwe uiterste offertedatum af te spreken.

### Producteisen

- De offerte dient te voldoen aan de wettelijke en contractuele eisen die aan een schriftelijke offerte worden gesteld.

- In de offerte gegevens Afroeper vermelden (naam en projectnummer Prorail).

### Te leveren producten

- Een offerte

# Appendices

## Appendix – Format voortgangsrapportage

Apart in bewerkbaar format toegevoegd.

## Appendix – Document beslisschema

Apart in bewerkbaar format toegevoegd

## Appendix – Format verificatiematrix

Apart in bewerkbaar format toegevoegd

## Appendix- Format risicodossier

Apart in bewerkbaar format toegevoegd

## Appendix -  Format Verzoek Tot Wijziging

Apart in bewerkbaar format toegevoegd