## Blad1
Hoeveelheden straatbakstenen boulevards Evertsen en Bankert
Situatie | Steensoort | Verband | hoeveelheid in m2 incl. 7% knipverlies | Gewenste levering
Fase 1 Boulevard Evertsen | Straatbakstenen, kleur 'boulevard mix' zoals omschreven onder par. 2.3, dikte 70-80mm. | Machinaal pakket keperverband op pallets gemengd franco werk per volle vracht | 4767.92 | 3e week augustus 2025 40% leveren 1e week november 2025 60% leveren
Fase 1 Boulevard Evertsen | Straatbakstenen, kleur 'boulevard rijbaan mix' zoals omschreven onder par. 2.3, dikte 70-80mm. | Machinaal pakket keperverband op pallets gemengd franco werk per volle vracht | 1575.04 | 3e week augustus 2025 40% leveren 1e week november 2025 60% leveren
Fase 1 Boulevard Evertsen | Straatbakstenen, kleur 'boulevard mix' zoals omschreven onder par. 2.3, dikte 60mm. | Machinaal pakket keperverband op pallets gemengd franco werk per volle vracht | 1086.05 | 1e week november 2025
Fase 1 Boulevard Evertsen | Straatbakstenen, kleur 'grijs/groen zoals omschreven onder par. 2.3, dikte 70-80mm. | Machinaal pakket keperverband op pallets gemengd franco werk per volle vracht in dit geval bedoelt om aan te brengen in elleboogverband | 84.53 | 1e week november 2025
Fase 2 Boulevard Evertsen | Straatbakstenen, kleur 'boulevard mix' zoals omschreven onder par. 2.3, dikte 70-80mm. | Machinaal pakket keperverband op pallets gemengd franco werk per volle vracht | 3141.52 | 2e week februari 2026 40% leveren 2e week mei 2026 60% leveren
Fase 2 Boulevard Evertsen | Straatbakstenen, kleur 'boulevard rijbaan mix' zoals omschreven onder par. 2.3, dikte 70-80mm. | Machinaal pakket keperverband op pallets gemengd franco werk per volle vracht | 1689.53 | 2e week februari 2026 40% leveren 2e week mei 2026 60% leveren
Fase 2 Boulevard Evertsen | Straatbakstenen, kleur 'boulevard mix' zoals omschreven onder par. 2.3, dikte 60mm. | Machinaal pakket keperverband op pallets gemengd franco werk per volle vracht | 751.14 | 2e week februari 2026 40% leveren 2e week mei 2026 60% leveren
Fase 3 Boulevard Evertsen | Straatbakstenen, kleur 'boulevard mix' zoals omschreven onder par. 2.3, dikte 70-80mm. | Machinaal pakket keperverband op pallets gemengd franco werk per volle vracht | 4939.12 | 3e week augustus 2026 50% leveren 1e week november 2026 50% leveren
Fase 3 Boulevard Evertsen | Straatbakstenen, kleur 'boulevard rijbaan mix' zoals omschreven onder par. 2.3, dikte 70-80mm. | Machinaal pakket keperverband op pallets gemengd franco werk per volle vracht | 1654.22 | 3e week augustus 2026 50% leveren 1e week november 2026 50% leveren
Fase 3 Boulevard Evertsen | Straatbakstenen, kleur 'boulevard mix' zoals omschreven onder par. 2.3, dikte 60mm. | Machinaal pakket keperverband op pallets gemengd franco werk per volle vracht | 696.57 | 1e week november 2026 50% leveren
|  | totaal m2 | 20385.64
*Context: in de planning gaan we er nu vanuit dat we in het stormseizoen gedeeltelijk bovenop de waterkering doorwerken, er is nog een kleine onzekerheid of dit in de vergunning wordt toegestaan.