|  | Verslag |  | Vertrouwelijk |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Onderwerp | Consultatieverslag ProRail Marktconsultatie ten behoeve van het project “Monitoring Baanstabiliteit PHS” |  |  |  |
|  | Datum | 17 februari 2025 |  |  |
|  | Eigenaar | Kimberley van der Lit (Procurement) |  |  |
|  | Status | Definitief |  |  |
|  | Betrokken partijen | ProRail Compass Infrastructuur Nederland (CIN) Fugro NL Land Rail 1435 SOCOTEC Geotechnics |  |  |

Inleiding

Ter voorbereiding op de aankomende aanbesteding(en) voor de monitoring van de baanstabiliteit op enkele PHS corridors is het de wens van het projectteam de input van de marktpartijen te gebruiken bij de voorgenomen contractering van de benodigde werkzaamheden. Het doel van dit project is het zo spoedig mogelijk realiseren van een succesvolle monitoring van de baanstabiliteit in drie PHS-corridors, namelijk Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (SAAL), (2) Tilburg-Meteren-Boxtel, en (3) Alkmaar-Amsterdam (AA) ten behoeve van het project C-MLT002.

Op basis van de monitoringsresultaten bepaalt AM Techniek in hoeverre het verhogen van de frequentie en/of snelheid van treinpassages invloed heeft op de stabiliteit van het baanlichaam1. ​De klantvraag van dit project kan gedefinieerd worden als: “Bepalen in hoeverre het verhogen van de frequentie van as-passages of kritische treinsnelheid’ invloed heeft op de waterspanning in het baanlichaam”. Dit vertaalt zich vervolgens in een onderzoeksmethode waarbij het verloop van de waterspanning als gevolg van belastingwisselingen door langspassages gedurende een periode dient te worden gemeten. Dit gebeurt middels het aanbrengen van waterspanningsmeters ter plaatse van nader te bepalen specifieke dwarsprofielen.

Om de klantvraag te realiseren wordt, in onderling samenhang met de betrokken partijen, 1) beslisinformatie verzameld ten behoeve van het uitvoeren van de monitoring baanstabiliteit en 2) de baanstabiliteit daadwerkelijk gemonitord gedurende de looptijd van vijf jaar.

Het projectteam heeft met een viertal marktpartijen verkend welke visie zij hadden op de opdracht, het type waterspanningsmeter die ProRail voor ogen heeft en de voorgenomen aanbestedingsprocedure. Daarnaast hadden marktpartijen de mogelijkheid om zaken mee te geven aan ProRail. Deze verkenning is aan de hand van een schriftelijke marktconsultatie op basis van vooraf gedefinieerde gespreksthema’s en daarbij behorende vragen uitgevoerd. Het resultaat van deze marktconsultatie is het voorliggende verslag.

Gespreksthema “Kennismaking”

Alle bedrijven hebben hun contactgegevens, aantal medewerkers, jaarlijkse omzet en branche gedeeld. Het is een combinatie van grote, internationaal opererende bedrijven en kleinere, gespecialiseerde bedrijven.

Twee partijen bieden brede infrastructuur- en geotechnische diensten aan, een partij richt zich specifiek op monitoring van railinfrastructuur en de andere partij is gespecialiseerd in geotechnisch en milieukundig bodemonderzoek. Alle bedrijven zien de opdracht als een kans om hun expertise in sensortechnologie en monitoring te benutten en benadrukken hun ervaring met soortgelijke projecten.

Gespreksthema “De opdracht”

Op de vraag welke voorbereidingstijd heeft de opdrachtnemer nodig heeft om vanaf gunning systemen te kunnen installeren in de baan wordt de grote lijn aangegeven dat opdrachtnemer minimaal 10 weken voorbereidingstijd nodig heeft zonder rekening te houden met de benodigde aanvraag voor TVP's of nachtgaten. Als extra opmerking wordt genoemd dat specificaties graag vooraf al vastgesteld zijn tijdens de aanbesteding.

Alle partijen geven aan als onderhoudspartij te kunnen fungeren voor de duur van vijf jaar.

Partijen geven aan dat het verstandig en zelfs minimaal noodzakelijk is om vooraf een ontwerp te maken. Dit in verband met de afstemming tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, maar ook om de locatie en diepte van de sensoren, loggers en energievoorziening te kunnen bepalen. Qua ontwerptraject worden diverse termijnen teruggekoppeld variërend van 1 maand (exclusief acceptatietermijn) tot 4 maanden na gunning. Belangrijk punt: werk eerst één locatie met prioriteit uit waarmee alle processen kunnen worden doorlopen en vervolg locaties eenvoudiger en vooral sneller kunnen worden uitgerold.

De installatie van het monitoringssysteem vereist vaak TVP's, met een geschatte duur van 4 tot 24 uur (netto werktijd), afhankelijk van de locatie en werkzaamheden.

Risico's omvatten beschadigingen aan de baan, tijdgebrek door werken in TVP's, en mogelijke defecten aan apparatuur. Daarbij wordt geadviseerd om tijdens de aanbesteding de boordiepte mee te geven in het aanbestedingsdossier daar dit van zeer grote invloed is op de prijs.

Er wordt tevens (nogmaals) gewezen op de noodzaak van duidelijke specificaties en integrale afstemming.

Gespreksthema “Het type waterspanningsmeter”

ProRail omschrijft in haar uitvraag een specifieke waterspanningsmeter van het merk Geokon. Op de vraag of er volgens de marktpartijen vergelijkbare typen waterspanningsmeters beschikbaar zijn, is het antwoord ‘ja’. De genoemde Geokon meter is een geschikte meter, en de beschikbare alternatieven zijn (niet uitputtend) RST, Geosense, Sisgeo, Soil Instruments, etc. Er worden ook vergelijkingen gemaakt tussen Piezo resistive (PR) en Vibrating Wire (VW) meters. De onderdelen van het monitoringssysteem zijn ‘vrij’ leverbaar en kunnen door meerdere marktpartijen geleverd worden.

De bepalende randvoorwaarden die de keuzes voor het systeem bepalen lijken te zijn:

- (langdurige) nauwkeurigheid,

- meetbereik

- meetfrequentie

- robuustheid/levensduur

- resolutie

- maximale drift

- gevraagde  data (formaat, frequentie, type, bewerking)

- energieverbruik van de sensor (en uitleesapparatuur)

Tussen de 6 en 10 weken zal er nodig zijn om de gevraagde componenten beschikbaar te hebben voor installatie. De Geokon sensor lijkt hier de component te zijn dat deze levertijd bepaalt. Een partij beschrijft een eigen sensor met een levertijd tussen de drie en twaalf maanden.

De specificaties van de onderdelen van het monitoringssysteem dat door ProRail is meegegeven in het marktconsultatiedocument behoeven nog aanpassingen in het kader van maakbaarheid, met name dat deze nog specifieke gemaakt kunnen worden. Suggesties zijn de gewenste relatieve nauwkeurigheid van de metingen, kwaliteitseisen aan de diverse sensoren, de datalogger en de energievoorziening.

Ook wordt er gesuggereerd bepaalde objecten juist niet specifieker te maken, maar de gewenste oplossing op een hoger niveau functioneel te omschrijven.

De verwachte levensduur van het monitoringsysteem is minimaal 5 jaar. Invloeden van buitenaf (zoals onderhoudswerkzaamheden, ongedierte, zettingen) kunnen mogelijk wel tussentijds voor problemen zorgen. Batterijen hebben mogelijk een beperktere levensduur. Deze kunnen vervangen worden. De sensor zou mogelijk eerder verstoord kunnen raken door bijvoorbeeld gasvorming of drift van de sensor.

Risico’s, belemmeringen of te nemen maatregelen voor een ongestoord functioneren systeem

Onderhoud van de sporen met groot materieel kan effect hebben op de componenten van het monitoringsysteem (sensoren en K&L). Hier dient aandacht voor te zijn.

Ook dient er goed nagedacht te worden over de gevraagde hoeveelheid te meten en te verzenden data, bijvoorbeeld door met triggers of tijdslot te werken. Dit heeft ook invloed op de benodigde energievoorziening. Zonder kennis te hebben van de specifieke locaties is het niet de verwachting dat EMC bij correcte aanleg invloed gaat hebben op de metingen op basis van eerdere ervaringen. Op basis van de verwachte meetwaarden is er vrij snel een beeld te vormen of een sensor onverwachte resultaten geeft. Op de vraag of er een crosscheck mogelijk is, wordt door partijen geen specifiek antwoord gegeven.

Gespreksthema “De aanbestedingsprocedure”

De meeste bedrijven overwegen zelfstandig in te schrijven, maar een enkele partij ziet voordelen in samenwerking.

Daarbij zijn er bij een aantal partijen onderaannemers benodigd voor het uitvoeren van de boringen. Een enkele partij suggereert een bouwteam waarbij mogelijk de drempel wordt verlaagd waardoor specialistische bedrijven op het gebied van monitoring of boringen juist wel in zullen schrijven. Echter, met de uitleg die door de partij hierbij wordt gegeven lijkt het alsof deze een combinatie van opdrachtnemers bedoelt en geen bouwteam tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

Aanbevolen gunningscriteria zijn ervaring met spoorprojecten, veiligheids- en kwaliteitscertificeringen, en de capaciteit om grote hoeveelheden data te verwerken. Dit zijn echter vanuit ProRail gezien geen geschikte gunningscriteria, maar kunnen beter geclassificeerd worden als nadere selectiecriteria. Referenties zullen moeten aantonen dat bedrijven ervaring hebben met vergelijkbare projecten (ervaring inzet gevraagde sensoren en dataloggers waarmee aan de gevraagde specificaties kan worden voldaan) en ervaring hebben met werken op- en langs het spoor.

Duidelijke specificaties en realistische planningen zijn essentieel voor deelname aan de aanbesteding.

Gespreksthema “Tot slot”

Bedrijven schrijven zich in voor projecten die voldoende technische complexiteit en een brede scope hebben, inclusief ontwerp en uitvoering. Ze maken een inschatting van de marge en benadrukken het belang van duidelijke scope-afbakening, functionele vraag en technische eisen.

Belangrijke punten:

- Exacte locaties en plaatsingsdieptes van monitoringssystemen moeten bekend zijn voor een waardevolle aanbieding.

- Kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid zijn cruciaal bij de beoordeling (EMVI-methode), niet alleen de prijs.

- De planning moet realistisch zijn en rekening houden met specifieke vragen uit de marktconsultatie.

Daarnaast moeten de eisen duidelijk zijn, inclusief data-output en elementen, en moeten exacte locaties en boordieptes worden opgegeven. De planning moet realistisch zijn in relatie tot beschikbare nachtgaten en er moet vooraf duidelijkheid zijn over aantallen, locaties en dieptes van te plaatsen sensoren.

Tot slot is er door marktpartijen een aanzienlijke lijst met zaken die zij ProRail mee wensten te geven gedeeld. Dit ziet o.a. op zeer uitgebreide feedback op de meegeleverde specificaties voor de waterspanningsmeters, maar ook een flink aantal overwegingen en optimalisatiemogelijkheden. Deze worden door ProRail nader bestudeerd en meegenomen in het vervolgtraject.