## Slide 1: Inlichtingen Aanbesteding Isolatie Verduurzaming Wandelbos 5044
30 juni 2025

## Slide 2: Programma
13.30-13.35 Welkom en opening Evelien
13.35-13.40 Voorstelrondje Allen
13.40-13.55 Toelichting Project Maarten
13.55-14.05 Toelichting Proces aanbesteding Evelien
14.05-14.15 Vragen Inschrijvers
Notes: Benoemen dat het hier om specifiek 20 Focusgebieden gaat. Binnen Tilburg geldt dit alleen voor Wandelbos (‘5044’) en Noord.

## Slide 3: Fase 1: Kruidenbuurt Zuid Kruidenbuurt West
Fase 2: Kruidenbuurt Oost
Kruidenbuurt Zuid (gedeelte) Kleurenbuurt Noord Kleurenbuurt Zuid
Auteursbuurt (gedeelte)
Notes: Wandelbos Noord en Zuid vallen uiteen in Kruidenbuurt Zuid en West en Kleurenbuurt Oost, - Noord en Zuid. Voor fase 2 zullen spijtoptanten uit fase 1 ook weer benaderd worden.

## Slide 4: Wandelbos Fase 1 terugblik
4.900 woningen​ totaal in de wijk, bijna 70% sociale huur​
Gebouwd in de jaren ‘60-’70​
89 woningen zijn in Fase 1 verduurzaamd, hoge deelname
HR++ glas, Isolatie (dak, spouw, bodem), elektra, installatie boilers
Geen financiële bijdrage, wel maatschappelijke bijdrage
Omvanginschatting vanuit fase 1, geen woningtype analyse
Notes: In fase 2 zullen spijtoptanten fase 1 opnieuw kans krijgen mee te doen, bij onvoldoende woningen kunnen we uitbreiden tot gehele postcode gebied 5044, met ca 4800 adressen en ca 70% woningcorporatie bezit gemiddeld. Verder zijn er tientallen woningen die nog door de woningcorporaties worden verkocht (oorspronkelijk 132).

## Slide 5: Opdracht Fase 2
Raadsbesluit 27 januari '25 voor doorgang fase 2
Fase 2: verduurzamen van nog 806 woningen in postcode 5044 naar label B(+).
Maatregelen: Glas, Isolatie (dak, spouw, vloer/bodem), elektra, installatie boilers
Eigen bijdrage van bewoners (30% tot max. €776,-)
Grondgebonden woningen met schuin en plat dak – subsidieregeling 1
Appartementen in VvE (met woningcorporaties + comm. huur) – subsidieregeling 2
Automatisering documentenbeheer en proces met dashboard (Salesforce)
Notes: Hier benoemen waarom deze is geagendeerd en waarom deze aan de Raad wordt voorgelegd. Zwaartepunt voor de Raad is de financiële goedkeuring voor de middelen fase 2. Verhouding Rijk en gemeente is 70% / 30%. Het gaat om isoleren maar label B, hiermee kunnen de woningen in de toekomst van het aardgas af.

## Slide 6: Ecologie Fase 2
Volgorde woningaanpak afhankelijk van Soortenmanagementplan
Spouwmuurisolatie:
  Bedrijf moet werken volgens het werkprotocol uit het soortenmanagementplan
  Max 10% van wijk mag tegelijk aangepakt worden (gemeente houdt regie)
  Woningen mogen alleen in bepaalde periode geïsoleerd worden (APR|SEP-OKT)
  In opdracht: controle nodig bij het ongeschikt maken door ecoloog
  Herzieningsclausule: mogelijke opdracht is controle op uitvliegen door ecoloog
Mogelijke aanpassingen aan huidige SMP
  Het ongeschikt of Natuurvrij maken is de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer en moet getoetst worden door een ecoloog. Deze laatste eis wordt herzien of mag komen te vervallen in afwachting van uitspraak provincie en het ODBN
  Na het ongeschikt maken moet er een controle plaatsvinden door een ecoloog of de vleermuizen daadwerkelijk uitgevlogen zijn, dit noemen we de ecologische vrijgave. Deze eis wordt momenteel herzien of deze kan komen te vervallen in afwachting uitspraak provincie en ODBN.

## Slide 7: Planning Fase 2
Voorbereiding 2025: Aanbestedingen, subsidieregelingen, energielabel, ecologische onderzoeken, organisatie, digitalisering en terugbetaling eigen bijdrage opzetten.
Kick-off in november 2025: alle gecontracteerde partijen
Voorbereiding start nov 25 – jan 26: training Salesforce, afspraken maken
Januari 2026: 1e bewonersavond
Uitvoering 2026 – 2031: Start 2026 clusteraanpak, elke 2 maanden ca. 30 woningen
Afronding: Ultimo 2031, 895 woningen naar label B+.

## Slide 8: Proces + administratie
Gemeente: adres incl. welke bouwdelen geïsoleerd moeten worden
Isolatie: afspraak maken met bewoner voor inspectie op locatie - afspraak in Salesforce
Isolatie: inspectie op locatie – LET OP: indien maatwerkadvies niet mogelijk blijkt, rechtstreeks contact met labelregistratie
Isolatie: offerte(s) uitbrengen per adres = uploaden pdf + prijzen in Salesforce
Gemeente: ondertekenen alle offertes door bewoner + verleningsbeschikking subsidie
Gemeente: adres voor uitvoering
Isolatie: afspraak maken met bewoner voor uitvoering – afspraak in Salesforce
Isolatie: uitvoering
Isolatie: facturen uitbrengen per adres = uploaden pdf + foto’s + prijzen in Salesforce
Isolatie: maandfactuur (verzamelfactuur) voor alle uitgevoerde werkzaamheden
Gemeente: subsidieverantwoording laten indienen door bewoner + vaststellingsbeschikking + garantie

## Slide 10: Proces aanbesteding

## Slide 11: Vragen over het proces?

## Slide 13: Inschrijfstaat