## Blad1
Inschrijfstraat - Engineering Project ‘Vaarverbinding Loswal Veiling - Oosterdijksloot NS’
Zie voor aanvullende informatie per onderdeel PvE Engineering Hoofdstuk 2. WERKZAAMHEDEN (Bijlage A)
| Inschrijver: | <naam inschrijver> | [6 empty] | Naam bestand: | Bijlage B Prijzenblad - 20250527 2e NvI.xlsx
Nr. | Onderdeel | Inzet | [5 empty] | Kosten | Totaal | Opmerking
|  | Projectleider | Adviseur | Werkvoorbereider | … | … | … | Kosten
| tarief excl. BTW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Definitiefase | hieronder de uren invullen
2.1.1 | Deelname aan een startoverleg met het projectteam | [7 empty] | 0
2.1.2 | Opstellen van een definitieve planning voor engineeringswerkzaamheden | [7 empty] | 0
2.1.3 | Inmeten van de bestaande situatie | [7 empty] | 0
2.1.4 | In kaart brengen eigenaar gronden en in gebruik genomen grond | [7 empty] | 0
2.1.5 | Stelpost maken proefsleuven | [7 empty] | 8000
2.1.6 | Inventariseren en verwerken van nutsgegevens | [7 empty] | 0
2.1.7 | Bijwonen van en adviseren bij overleggen met nutsbedrijven, inclusief de verslaglegging | [7 empty] | 0
2.1.8 | Controle kwaliteit bomen (BEA) | [7 empty] | 0
2.1.9 | Opstellen concept Schetsontwerp (SO) | [7 empty] | 0
2.1.10 | De variantenafweging bij 3 concept SO | [7 empty] | 0
2.1.11 | Toets of het SO voldoet aan Nota ruimtelijke kwaliteit Dijk en Waard 2022 | [7 empty] | 0
2.1.12 | Toets of het SO voldoet aan Masterplan Doorvaarbaarheid Langedijk 2012 | [7 empty] | 0
2.1.13 | Aantonen van de haalbaarheid van de voorwaarden en eisen van het HIOR | [7 empty] | 0
2.1.14 | Inventariseren van benodigde vergunningen voor de uitvoering , opstellen vergunningen register; | [7 empty] | 0
2.1.15 | Projectmanagement inclusief rapportages en overleggen | [7 empty] | 0
2.1.16 | Aanpassen van het concept SO naar een definitief SO | [7 empty] | 0
2.1.17 | Opstellen van een SSK-raming Definitiefase inclusief beheerparagraaf op basis van definitief Schetsontwerp (SO) | [7 empty] | 0
| Totaal | [7 empty] | 8000
2.2 | Ontwerpfase | hieronder de uren invullen
2.2.1 | Uitvoeren van een ecologische inventarisatie, quickscan flora en fauna | [7 empty] | 0
2.2.2 | Uitvoeren van geotechnisch onderzoek, inclusief grondwater en bodemgesteldheid doormiddel van sonderingen | [7 empty] | 0
2.2.3 | Voldoen aan de verplichtingen die voor de gemeente voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO) | [7 empty] | 0
2.2.4 | Uitvoeren van een waterhuishoudkundig onderzoek | [7 empty] | 0
2.2.5 | Uitvoeren van een verkennend bodem- en waterbodemonderzoek en asfalt- en funderingsonderzoek | [7 empty] | 0
2.2.6 | Uitvoeren van een archeologisch onderzoek | [7 empty] | 0
2.2.7 | Uitvoeren van een (bureaustudie)explosievenonderzoek | [7 empty] | 0
2.2.8 | Opstellen van een uitgebreid verhardingsadvies | [7 empty] | 0
2.2.9 | Klic-melding (oriëntatie) | [7 empty] | 0
2.2.10 | Opstellen van een stakeholders bestand in samenwerking met opdrachtgever | [7 empty] | 0
2.2.11 | Aanvullend grondonderzoek voor het afvoeren van vrijkomende grond | [7 empty] | 5000
2.2.12 | Grove grondbalans opstellen | [7 empty] | 0
2.2.13 | Opstellen van concept Voorlopig Ontwerp (VO) | [7 empty] | 0
2.2.14 | Toets of het concept VO voldoet aan Nota ruimtelijke kwaliteit Dijk en Waard 2022 | [7 empty] | 0
2.2.15 | Toets of het concept VO voldoet aan Masterplan Doorvaarbaarheid Langedijk 2012 | [7 empty] | 0
2.2.16 | Toets van het concept VO met de stakeholders | [7 empty] | 0
2.2.17 | Aantonen van de haalbaarheid van de voorwaarden en eisen van het HIOR | [7 empty] | 0
2.2.18 | Gezamenlijk opstellen risico-inventarisatie conform sjabloon Dijk en Waard | [7 empty] | 0
2.2.19 | Bespreken concept VO met het projectteam. Rekening houden met een fysiek overleg van één dagdeel | [7 empty] | 0
2.2.20 | Aanpassen van het concept VO naar een definitief VO | [7 empty] | 0
2.2.21 | Opstellen van een SSK-raming inclusief beheerparagraaf op basis van definitief VO | [7 empty] | 0
2.2.22 | Berekenen van stikstofdepositie | [7 empty] | 0
2.2.23 | Vooroverleg met Nuts team ingenieursbureau | [7 empty] | 0
2.2.24 | Overleg met de desbetreffende nutspartijen inclusief verslaglegging | [7 empty] | 0
2.2.25 | Constructie berekeningen opstellen. Deze worden getoetst door de kwaliteitsborger aangesteld door de opdrachtnemer conform nieuwe omgevingswet; | [7 empty] | 0
2.2.26 | Opstellen van het concept Definitief Ontwerp (DO) | [7 empty] | 0
2.2.27 | Toets of het concept DO voldoet aan Nota ruimtelijke kwaliteit Dijk en Waard 2022 | [7 empty] | 0
2.2.28 | Toets of het concept DO voldoet aan Masterplan Doorvaarbaarheid Langedijk 2012, zie Bijlage 2; | [7 empty] | 0
2.2.29 | Bespreken van het concept DO met het projectteam | [7 empty] | 0
2.2.30 | Aantonen van de haalbaarheid van de voorwaarden en eisen van het HIOR | [7 empty] | 0
2.2.31 | Aanleveren van bemalings- en drainageadvies ten behoeve van de uitvoering van het project | [7 empty] | 0
2.2.32 | Aanvragen van benodigde vergunningen, op basis van eerder uitgevoerde onderzoeken | [7 empty] | 0
2.2.33 | Actualiseren Risico-dossier | [7 empty] | 0
2.2.34 | Toets van het concept DO met de stakeholders | [7 empty] | 0
2.2.35 | Verwerken van terugkoppeling en opmerkingen van stakeholders | [7 empty] | 0
2.2.36 | Aanpassen van het concept DO naar een definitief DO op basis van feedback | [7 empty] | 0
2.2.37 | Opstellen van een SSK-raming inclusief beheerparagraaf op basis van definitief DO
| Totaal | [7 empty] | 5000
2.3 | Uitvoeringsontwerp (UO) | hieronder de uren invullen
2.3.1 | Opstellen concept UO tekeningen | [7 empty] | 0
2.3.2 | Opstellen concept UO RAW bestek | [7 empty] | 0
2.3.3 | Opstellen grondbalans | [7 empty] | 0
2.3.4 | Opstellen van constructief werkplan | [7 empty] | 0
2.3.5 | Toetsen reële, ergonomisch en financieel, uitvoerbaarheid ontwerp op leuningen en betonwerk | [7 empty] | 0
2.3.6 | Opstellen bijlagen behorende bij het bestek inclusief V & G plan | [7 empty] | 0
2.3.7 | Aantonen van de haalbaarheid van de voorwaarden en eisen van het HIOR | [7 empty] | 0
2.3.8 | Verwerken van terugkoppeling en opmerkingen van stakeholders en projectteam; | [7 empty] | 0
2.3.9 | Opstellen definitieve UO tekeningen | [7 empty] | 0
2.3.10 | Aanpassen van het concept UO RAW bestek naar een definitief UO RAW bestek op basis van feedback | [7 empty] | 0
2.3.11 | Opstellen directieraming | [7 empty] | 0
| Totaal | [7 empty] | 0
2.4 | Aanbestedingstraject | hieronder de uren invullen
2.4.1 | Assistentie van de openbare EMVI aanbesteding conform de groslijstsystematiek en het maken van definitieve aanbestedingsdocumenten | [7 empty] | 0
2.4.2 | Controle op de aanbestedingsleidraad en bijbehorende documenten zoals bijvoorbeeld de aannemersovereenkomst en interesseverzoek opgesteld door de gemeente. | [7 empty] | 0
2.4.3 | Opstellen van de nota van inlichtingen. Gemeente verzorgt de opening van de kluis op TenderNed en de plaatsing van de nota van inlichtingen. | [7 empty] | 0
2.4.4 | Beantwoorden van vragen in de nota van inlichtingen, eventueel fysiek in een tweede ronde. | [7 empty] | 0
2.4.5 | Controleren van de inschrijvingen van aannemers en opstellen van het gunningsadvies. Vooraf aan gunning wordt inschrijving door OG gebruikt voor GO / NO GO moment opstarten uitvoering | [7 empty] | 0
| Totaal | [7 empty] | 0
2.5 | Uitvoering | hieronder de uren invullen
2.5.1 | Opstellen van een werkbestek | [7 empty] | 0
2.5.2 | Bijwonen van Startoverleg uitvoering met de aannemer, nutsbedrijven en opdrachtgever om kennis over te dragen en werkzaamheden op te starten | [7 empty] | 0
2.5.3 | Stelpost voor advisering tijdens uitvoering | [7 empty] | 7500
2.5.4 | Inzet van de kwaliteitsborger tijdens de uitvoering. | [7 empty] | 0
| Totaal | [7 empty] | 7500
| Overhead en afronding | -
| <n.t.b. door inschrijver> | [7 empty] | 0
| <n.t.b. door inschrijver> | [7 empty] | 0
| <n.t.b. door inschrijver, indien noodzakelijk regels hieronder toevoegen> | [7 empty] | 0
| Totaal | [7 empty] | 0
- | Totaal (bedrag komt overeen met totaalbedrag uit aanbiedingsbrief); excl. BTW | [7 empty] | 20500
Gedaan te (plaats)
op (datum)
Naam
Functie
Handtekening