## OVERALL PLANNING
OVERALL PLANNING RWS
GROEP 5
Standlijn: |  | 2025-04-17
[14 empty] | 2024 | [7 empty] | 2025
Groep | Updated ? | Vaartuig | Verval datum Klasse Certificaat | Context | Jaarplanning - Revisie | Revisie week | Type werfbeurt | Oktober |  |  |  | November |  |  |  |  | December |  |  |  |  | Januari |  |  |  |  | Februari |  |  |  | Maart |  |  |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  |  | Augustus |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  | December
[5 empty] | - |  |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1
5 | x | Vaartuig 1 | 2958101 | A-Beurt | 2026 | 0 | A | [9 empty] | X |  |  | A | RA | Januari 1: €; Januari 2: R€; Januari 4: D; Februari 6: P+V; Februari 8: A P+V; Maart 12: A; Maart 13: AW; April 16: AD
5 | x | Vaartuig 1 | 2099-01-01 | Afwijking 1 | 2026 | 0 | A | [14 empty] | Januari 2: X; Januari 3: A; Maart 12: A; Maart 13: AW; April 16: AD
5 | x | Vaartuig 2 | 2099-01-01 | C-Beurt | 2026 | 0 | C | [9 empty] | C | C | bar: April 16; Mei 20
5 | x | Vaartuig 2 | 2099-01-01 | Afwijking 1 | 2026 | 0 | C | [9 empty] | C | C | bar: April 17; Mei 21
5 | x | Vaartuig 2 | 2099-01-01 | Afwijking 2 | 2026 | 0 | A | [14 empty] | Februari 6: X; Februari 9: A; Maart 10: RA; Maart 11: €; Maart 12: R€; April 14: D; April 16: P+V; Mei 18: A P+V; Mei 22: A; Juni 23: AW; Juni 26: AD
5 | x | Vaartuig 2 | 2099-01-01 | Afwijking 3 | 2026 | 0 | A
5 | x | Vaartuig 3 | 2099-01-01 | C-Beurt | 2026 | 0 | C |  |  |  | X |  |  | A | RA | € | R€ |  | D |  | P+V | Januari 2: A P+V; Februari 6: C; Februari 7: C; Februari 8: C; Maart 10: AW; Maart 13: AD
5 | x | Vaartuig 3 | 2099-01-01 | Afwijking 1 | 2026 | 0 | C | [10 empty] | X | A | RA |  | Januari 2: X; Januari 3: €; Januari 4: R€; Januari 5: D; Februari 6: C; Februari 7: C; Februari 8: C; Maart 10: AW; Maart 13: AD
5 | x | Vaartuig 3 | 2099-01-01 | Afwijking 2 | 2026 | 0 | C | [10 empty] | X | A | RA |  | Januari 2: X; Januari 3: €; Januari 4: R€; Januari 5: D; Maart 10: C; Maart 11: C; Maart 12: C; April 14: AW; April 17: AD
5 | x | Vaartuig 3 | 2099-01-01 | Afwijking 3 | 2026 | 0 | C | [10 empty] | X | A | RA |  | Januari 2: X; Januari 3: €; Januari 4: R€; Januari 5: D; Maart 10: C; Maart 11: C; Maart 12: C; April 17: AW; Mei 20: AD
5 | x | Vaartuig x | 2099-01-01 | A-Beurt | 2026 | 0 | A | [14 empty] | Maart 13: X; April 16: A; April 17: RA; Mei 18: €; Mei 19: R€; Mei 21: D; Juni 23: P+V; Juni 25: A P+V; Juli 29: A; Juli 30: AW; Augustus 33: AD
5 | x | Vaartuig x | 2099-01-01 | Afwijking 1 | 2026 | 0 | A | [14 empty] | Februari 6: X; Februari 9: A; Maart 10: RA; Maart 11: €; Maart 12: R€; April 14: D; April 16: P+V; Mei 18: A P+V; Mei 20: A; Mei 21: AW; Juni 24: AD
[8 empty] | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
LEGENDA
DHS | X | VO080 | Voorinspectie
DHS | A | VO080 | Advies uit voorinspectie
RWS | RA |  | Besluitvorming RWS uitvoering advies (Go- No Go)
DHS | € | VA310 VA311 | Prijsaanbieding (Baselinedocument)
RWS | R€ |  | Beoordeling en reactie RWS op aanbieding
RWS | D | VA350 | Deelopdracht
DHS | P+V | PL110 | Detailplanning + V&G Plan werfbeurt
DHS | P+V | IV040 | Detailplanning + V&G Plan werfbeurt
RWS | A P+V | OvK 8.2 | Acceptatie of afwijzing V&G plan en Detailplannig door RWS
DHS | A |  | A-Bert
DHS | B |  | B-Beurt
DHS | C |  | C-Beurt
DHS | AW |  | Aanvullende werkzaamheden
DHS | AD | OP100 | Afleverdossier Onderhoud (CON020 - 15 werkdagen)
Standlijn, donderdag van de betreffende week
Facturen en betalingen in separaat overzicht
TEMPLATE BEURTEN
|  |  |  | Template A | A-Beurt | 2025 | A | [14 empty] | 3: X; X 6: A; X 7: RA; X 8: €; A 9: R€; € 11: D; R€ 13: P+V; D 15: A P+V; A P+V 19: A; A 20: AW; AW 23: AD
|  |  |  | weken t.o.v. aanvang van de beurt | [17 empty] | 3: -16; 4: -15; 5: -14; X 6: -13; X 7: -12; X 8: -11; A 9: -10; RA 10: -9; € 11: -8; R€ 12: -7; R€ 13: -6; D 14: -5; D 15: -4; P+V 16: -3; P+V 17: -2; A P+V 18: -1; A P+V 19: 0; A 20: 0; AW 21: 1; AW 22: 2; AW 23: 3; AD 24: 4
|  |  |  | Template B | B-Beurt | 2025 | B | [14 empty] | 3: X; X 6: A; X 7: RA; X 8: €; A 9: R€; € 11: D; R€ 13: P+V; D 15: A P+V; A P+V 19: B; A 20: B; AW 22: AW; AD 25: AD
|  |  |  | weken t.o.v. aanvang van de beurt | [17 empty] | 3: -16; 4: -15; 5: -14; X 6: -13; X 7: -12; X 8: -11; A 9: -10; RA 10: -9; € 11: -8; R€ 12: -7; R€ 13: -6; D 14: -5; D 15: -4; P+V 16: -3; P+V 17: -2; A P+V 18: -1; A P+V 19: 0; A 20: 0; AW 21: 0; AW 22: 0; AW 23: 1; AD 24: 2; AD 25: 3; AD 26: 4
|  |  |  | Template C | C-Beurt | 2025 | C | [14 empty] | 3: X; X 6: A; X 7: RA; X 8: €; A 9: R€; € 11: D; R€ 13: P+V; D 15: A P+V; A P+V 19: C; A 20: C; AW 21: C; AD 25: AW; AD 28: AD
|  |  |  | weken t.o.v. aanvang van de beurt | [17 empty] | 3: -16; 4: -15; 5: -14; X 6: -13; X 7: -12; X 8: -11; A 9: -10; RA 10: -9; € 11: -8; R€ 12: -7; R€ 13: -6; D 14: -5; D 15: -4; P+V 16: -3; P+V 17: -2; A P+V 18: -1; A P+V 19: 0; A 20: 0; AW 21: 0; AW 22: 0; AW 23: 0; AD 24: 0; AD 25: 0; AD 26: 1; AD 27: 2; AD 28: 3
Note on F7: Olivier Stuip: Zie Tabblad werkafspraken

## WERKAFSPRAKEN EN TOELICHTING
WERKAFSPRAKEN
Deze planning wordt wekelijks geupdate door ON en gecommuniceerd
Alle activiteiten achter de standlijn hebben plaats gevonden. Hier wordt geen markering, of extra context bij vermeld.
Alle activiteiten achter de standlijn die niet hebben plaatsgevonden (achter-lopen) worden in een revisie regel opnieuw ingepland. In de context wordt de toelichting op de afwijking rood gemarkeerd.
Alle activiteiten voor de standlijn die reeds hebben plaatsgevonden (voor-lopen) worden in een revisie regel opnieuw ingepland. In de context wordt de toelichting op de afwijking groen gemarkeerd.
In de planning worden vaartuigen opgenomen welke een A,B, of C-Beurt ondergaan.
Elke donderdag wordt de RWS Directie geinformeerd met een up-to-date planning. Standlijn-datum is de donderdag van de betreffende week.
DEFINITIE STANDLIJN
De standlijn is een lijn in de planning die de huidige datum aangeeft. Activiteiten die rechts van de standlijn liggen, maar al zijn afgerond geven aan dat je voor ligt op de planning.
Je werkt de projectplanning altijd bij wanneer je verantwoording aflegt aan je opdrachtgever. Bijvoorbeeld in een beslisdocument dat je opstelt aan het einde van een fase. Maar dat kan ook bij een tussentijdse rapportage zijn. Om duidelijk te maken waar je je nu in het project bevindt trek je een verticale lijn bij het moment van nu. Zo kunnen zowel de opdrachtgever als de projectleider in één oogopslag zien of het project voor of achterloopt op schema.
Bron:
werken-aan-projecten.nl/planning-project
De standlijn geeft aan wat de voortgang in de praktijk is. Hiermee zie je dus meteen waar je in het project staat en of het project nog op schema loopt. Als dit niet het geval is kun je als projectleider dankzij de standlijn tijdig bijsturen.
Bron:
kypproject.com