## 1e Nota van inlichtingen
Ref. Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | inschrijfstaat post 21 | In de posten 21a t/m c van de inschrijfstaat wordt gesproken over verdichtingsgraad. Gaat het hier over een nucleaire verdichtingsmeting op locatie bij een asfaltset, of gaat het om verdichtingsgraad op de opleveringsboorkernen? Indien het gaat om verdichtingsgraad op de boorkernen, waarom dan het onderscheid tussen overdag, nacht en weekend, daar deze werkzaamheden in het laboratorium worden uitgevoerd? | Het betreft de verdichtingsgraad van de opleveringsboorkernen. Deze worden onderzocht in het laboratorium. Het boren van de kernen kan mogelijk wel overdag, 's nachts of in een weekend plaatsvinden.
2 | Inschrijfstaat post 19 | In post 19a t/m c wordt gesproken over laagdikte. Wij nemen aan dat het hier gaat om laagdiktebepaling van de opleveringsboorkernen. Wij zien echter niet waarom hier dan onderscheid zou zijn tussen overdag, nachtelijke uren en weekenden en nationaal erkende feestdagen, daar deze onderzoeken niet op locatie, maar in het laboratorium worden uitgevoerd. Kunt u aangeven wat u exact verwacht bij deze posten? | Het betreft de laagdikte van de opleveringsboorkernen. Deze worden onderzocht in het laboratorium. Het boren van de kernen kan mogelijk wel overdag, 's nachts of in een weekend plaatsvinden.
3 | Inschrijfstaat | Kunt u aangeven wat de verwachte grootte is van de te onderzoeken vakken voor zand, fundering en asfalt? Dit is namelijk nogal bepalend voor de prijsvorming. | Nee, dat is verschillend, dus niet te bepalen.
4 | Inschrijfstaat post 9 | In post 9a t/m c vraagt u om Verdichtingsgraad. Bedoeld u hier een nucleaire meting, of een steekringmethode? | Hier wordt een nucleaire meting bedoeld.
5 | Inschrijfstaat | In de inschrijfstaat zijn diverse onderzoeken benoemd. Kunt u per post en per onderzoek aangeven conform welke norm deze dienen te worden uitgevoerd? | Nee, volgens de vigerende norm.
6 | Inschrijfstaat post 18 | Is onze interpretatie juist dat posten 18a t/m c uit de inschrijfstaat de werkzaamheden omvatten zoals opgenomen in paragraaf 2.2.9 van Bijlage 1 Werkomschrijving? | Dat is goed geïnterpreteerd.
7 | Document: bijlage 1 Werkomschrijving ROKID Verhardingen 2025-2029 pagina 8 en bijlage 3 Inschrijfstaat ROKID Verhardingen 2025-2029 no. 26 algemeen rapportage. | In bijlage 3 is er voor rapportage 10 keer opgenomen. In bijlage 1 wordt onder nummer 26 twee type rapporten genoemd: rapportage bestek RAW en advies voor verhardingsconstructies. Het opstellen van deze rapportages zijn aparte activiteiten. Kunt u deze posten, opstellen rapportage bestek RAW en advies voor verhardingsconstructies, separaat opnemen in de inschrijfstaat? | Dit zijn inderdaad 2 verschillende activiteiten. Hiervoor is post 27 toegevoegd.
8 | Document: Bijlage 1 Werkomschrijving ROKID Verhardingen 2025-2029 en bijlage 3 Inschrijfstaat ROKID Verhardingen 2025-2029. | Hoe gaat u om met de toe te passen verkeersmaatregelen die nodig zijn bij de boringen? | De verkeersmaatregelen moeten uitgevoerd worden conform CROW-publicatie 96b.
9 | Document: Bijlage 1 Werkomschrijving ROKID Verhardingen 2025-2029 en bijlage 3 Inschrijfstaat ROKID Verhardingen 2025-2029. | Hoe gaat u om met de kosten voor de toe te passen verkeersmaatregelen? | De verkeersmaatregelen dienen geoffreerd te worden bij de Nadere Opdracht, indien van toepassing. Bepaling 2.2.13 is toegevoegd aan de werkomschrijving met informatie over verkeersmaatregelen.
10 | Document: Bijlage 1 Werkomschrijving ROKID Verhardingen 2025-2029 en bijlage 3 Inschrijfstaat ROKID Verhardingen 2025-2029. | Er dient nu een prijs opgegeven te worden voor 1000 cm asfaltkernen onder no. 1c. Ons voorstel is om een staffeling aan te brengen in de hoeveelheid boorkernen ongeacht de dikte van het asfalt. Daarvoor het verzoek om aan nummer 1c toe te voegen: “(<= 20 stuks)” en om onder hetzelfde nummer toe te voegen met dezelfde omschrijving als 1c , maar dan met toevoeging “(> 20 stuks)”. Bent u daartoe bereid? | Onderverdeling opgenomen in bijlage 3: 1c1 voor <= 20 stuks 1c2 voor > 20 stuks
11 | Document: Bijlage 1 Werkomschrijving ROKID Verhardingen 2025-2029 en bijlage 3 Inschrijfstaat ROKID Verhardingen 2025-2029. | In bijlage 3 no 1d is er 100 keer opgenomen voor boorkernbeschrijving en PAK-markeronderzoek. Dit zijn aparte activiteiten. Vraag: Kunt u deze posten, boorkernbeschrijving en PAK-markeronderzoek, separaat opnemen in de inschrijfstaat? | Voor iedere boorkern moet een boorkernbeschrijving en een PAK-markeronderzoek worden uitgevoerd. Dit is dus 1 activiteit en niet 2 activiteiten.
12 | Document: Bijlage 1 Werkomschrijving ROKID Verhardingen 2025-2029 en bijlage 3 Inschrijfstaat ROKID Verhardingen 2025-2029. | Er dient nu een prijs opgegeven te worden voor 100 keer PAK-markeronderzoek, ongeacht de hoeveelheid te onderzoeken kernen. Voor de kosten is het een relatief groot verschil om een kleinere dan wel grotere hoeveelheid binnen één project te onderzoeken. Ons voorstel is om een staffeling aan te brengen in de hoeveelheid onderzoeken. Daarvoor het verzoek om aan nummer 1d toe te voegen: “(<= 20 stuks)” en om nummer toe te voegen met dezelfde omschrijving als 1d , maar dan met toevoeging “(> 20 stuks)”, inclusief de geschatte hoeveelheid. Bent u daartoe bereid? | Onderverdeling opgenomen in bijlage 3: 1d1 voor <= 20 stuks 1d2 voor > 20 stuks
13 | Document: Bijlage 1 Werkomschrijving ROKID Verhardingen 2025-2029 en bijlage 3 Inschrijfstaat ROKID Verhardingen 2025-2029. | Er dient nu een prijs opgegeven te worden voor 100 Keer DLC-analyses, ongeacht de hoeveelheid te onderzoeken mengmonsters. Voor de kosten is het een relatief groot verschil om een kleinere dan wel grotere hoeveelheid mengmonsters binnen één project te onderzoeken. Ons voorstel is om een staffeling aan te brengen in de hoeveelheid onderzoeken. Daarvoor het verzoek om no. 1e toe te voegen: “(<= 5 stuks)” en om een post toe te voegen met dezelfde omschrijving als no. 1e, maar dan met toevoeging “(> 5 stuks)”, inclusief de geschatte hoeveelheid. Bent u daartoe bereid? | Onderverdeling opgenomen in bijlage 3: 1e1 voor <= 5 stuks 1e2 voor > 5 stuks
14 | Document: Bijlage 1 Werkomschrijving ROKID Verhardingen 2025-2029 en bijlage 3 Inschrijfstaat ROKID Verhardingen 2025-2029. | Het veldwerk, de bemonstering en het asfaltonderzoek uitvoeren conform de CROW publicatie 210 "Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt", inclusief het invullen en aanleveren van compleet ingevulde checklist vooronderzoek CROW publicatie 210. Vraag: Wat verstaat u onder de checklist? | Het laboratorium moet een eigen checklist hebben conform CROW-publicatie 210. Op basis van deze checklist moet het asfalt geaccepteerd kunnen worden door de erkende verwerkers.
15 | Document: Bijlage 1 Werkomschrijving ROKID Verhardingen 2025-2029 en bijlage 3 Inschrijfstaat ROKID Verhardingen 2025-2029. | Er dient nu een prijs opgegeven voor 100 keer GCMS-analyse, ongeacht de hoeveelheid te onderzoeken mengmonsters. Voor de kosten is het een relatief groot verschil om een kleinere danwel grotere hoeveelheid binnen één project te onderzoeken. Ons voorstel is om een staffeling aan te brengen in de hoeveelheid onderzoeken. Daarvoor het verzoek om aan no. 1f toe te voegen: “(<= 5 stuks)” en om een post toe te voegen met dezelfde omschrijving als no. 1f, maar dan met toevoeging “(> 5 stuks)”, inclusief de geschatte hoeveelheid. Bent u daartoe bereid? | Onderverdeling opgenomen in bijlage 3: 1f1 voor <= 5 stuks 1f2 voor > 5 stuks
16 | Document: Aanbestedingsleidraad onderhoud verhardingen en kwaliteitszorg. | Bent u bereid een kwaliteitsaspect mee te nemen in uw gunning? Dit kunt u doen door de inschrijver een plan van aanpak op basis van een casus uit te laten werken hoe een inschrijver tot een volwaardig CROW 210 onderzoek komt. | Nee, er wordt geen kwaliteitsaspect meegenomen in de uitvraag.
17 | Document: Bijlage 2 Concept Raamovereenkomst 1535 Verhardingen 2025-2029 | Wij stellen voor om af te spreken dat Opdrachtnemer de tarieven niet pas na 2 jaar, maar na een looptijd van 1 jaar kan indexeren. Dit is gebruikelijk in de markt. Bent u daartoe bereid? | Nee.
18 | Document: bijlage 1 Werkomschrijving ROKID Verhardingen 2025-2029 pagina 5 en bijlage 3 Inschrijfstaat ROKID Verhardingen 2025-2029 no. 9a-9c Verdichtingsgraad. | Kunt u aangeven of het hier gaat om een bepaling van verdichtingsgraad middels een steekring (RAW2020 proef 6) of middels een nucleaire methode (RAW2020 proef 8)? | De nucleaire methode.
19 | Document: bijlage 1 Werkomschrijving ROKID Verhardingen 2025-2029 pagina 5 en bijlage 3 Inschrijfstaat ROKID Verhardingen 2025-2029 no. 9a-9c Verdichtingsgraad. | Kunt u aangeven of het hier gaat om één keer verdichtingsgraad per bezoek of meerdere metingen per bezoek? | Dat is verschillend, afhankelijk van de grootte van het project. Ga voor de inschrijving uit van meerdere verdichtingsgraadmetingen per bezoek.
20 | Document: bijlage 1 Werkomschrijving ROKID Verhardingen 2025-2029 pagina 5 en bijlage 3 Inschrijfstaat ROKID Verhardingen 2025-2029 no. 12a-12c Verdichtingsgraad. | Kunt u aangeven of het hier gaat om een bepaling van verdichtingsgraad middels een zandmethode (BS 1377), grindmethode (RAW2020 proef 7) of middels een nucleaire methode (RAW2020 proef 8)? | De nucleaire methode.
21 | Document: bijlage 1 Werkomschrijving ROKID Verhardingen 2025-2029 pagina 5 en bijlage 3 Inschrijfstaat ROKID Verhardingen 2025-2029 no. 12a-12c Verdichtingsgraad. | Kunt u aangeven of het hier gaat om één keer verdichtingsgraad per bezoek of meerdere metingen per bezoek? | Dat is verschillend, afhankelijk van de grootte van het project. Ga voor de inschrijving uit van meerdere verdichtingsgraadmetingen per bezoek.
22 | Document: Bijlage 1 Werkomschrijving ROKID Verhardingen 2025-2029 en bijlage 3 Inschrijfstaat ROKID Verhardingen 2025-2029. | kunt u aangeven als er boringen uitgevoerd zullen worden in de weekenden en nachtelijke uren? | Ja, middels de uitvoeringsplanning van de aannemer.
23 | Document: Bijlage 1 Werkomschrijving ROKID Verhardingen 2025-2029 en bijlage 3 Inschrijfstaat ROKID Verhardingen 2025-2029. | Er dient nu een prijs opgegeven te worden voor 1000 cm boren van funderingskernen onder no. 2c. Ons voorstel is om een staffeling aan te brengen in de hoeveelheid boorkernen ongeacht de dikte van de fundering. Daarvoor het verzoek om aan nummer 2c toe te voegen: “(<= 20 stuks)” en om onder hetzelfde nummer toe te voegen met dezelfde omschrijving als 2c , maar dan met toevoeging “(> 20 stuks)”. Bent u daartoe bereid? | Onderverdeling opgenomen in bijlage 3: 2c1 voor <= 20 stuks 2c2 voor > 20 stuks
Overige wijzigingen (door Opdrachtgever)
24 | Bijlage 1 Werkomschrijving | Posten 27 t/m 30 zijn toegevoegd aan hoofdstuk 3, Omvang van de werkzaamheden
25 | Bijlage 3 Inschrijfstaat | Posten 27 t/m 30 zijn toegevoegd met uurtarieven
26 | Bijlage 3 Inschrijfstaat | Sectie toegevoegd waar de inschrijfsom ingevuld moet worden