## Staat van tarieven
Bijlage I |  | STAAT VAN TARIEVEN EN PRIJZEN
Zaak-nr: | 31208831 |  | Onderneming: |  |  | .. |  |  | KvK nr. | ….
Op-dracht: |  | Modelwerkzaamheden Integrale Mobiliteitsanalyse 2026 | Contactpersoon: |  |  | ..
Datum: | 2025-05-23 | inclusief de kosten van opties | Datum:
Post | Oplevering | Op te leveren producten/diensten | Hoeveelheid vast | Hoeveelheid variabel | Vaste prijs per product | Aantal uren (A) PL | Aantal uren (B) Adviseur | Aantal uren (C) Junior adviseur | Extra kosten, anders dan voor uren betreffende 2025 | Extra kosten, anders dan voor uren betreffende 2026 | Totaalprijs
1 |  | Startdocumentatie gereed (w.o. Plan van Aanpak, Planning, Risicoregister, Afwijkingenregister en template Afwijkingsrapport) | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Basispaden
2 | 2026-06-01 | Basispad BasGoed | 0 | 8 | 0 | [5 empty] | 0
3 | 2026-06-01 | Basispad BIVAS | 4 | 4 | 0 | [5 empty] | 0
4 | 2026-06-01 | Basispad LMS inclusief standaard uitvoer, alsmede inclusief: - invoernetwerken (Netbeheer); - vracht- en bestelautomatrices (RGM-procedure) - GM-zipfiles - Plausibiliteitssessie basisruns | 4 | 4 | 0 | [5 empty] | 0
5 | 2026-06-01 | Watervalanalyse basispaden LMS | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
6 |  | Overleggen en voortgangsrapportages tot 1 juni 2026 (inclusief verslagen) | 13 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Indicatoren voor 1 zichtjaar/scenario
7 | 2026-09-01 | Ontwikkeling mobiliteit | 4 | 4 | 0 | [5 empty] | 0
8 | 2026-09-01 | Bereikbaarheid banen en voorzieningen (10 kaarten), en bereikbaarheid werkgelegenheid (10 kaarten) | 4 | 4 | 0 | [5 empty] | 0
9 | 2026-09-01 | Extra kaarten: - bereikbaarheid banen en voorzieningen (10) of - bereikbaarheid werkgelegenheid (10) | 0 | 18 | 0 | [5 empty] | 0
10 | 2026-09-01 | Ontwikkeling Mobiliteitsbudget | 4 | 4 | 0 | [5 empty] | 0
11 | 2026-09-01 | Ontwikkeling goederenvervoer | 4 | 4 | 0 | [5 empty] | 0
12 | 2026-09-01 | Bereikbaarheid goederenvervoer | 4 | 4 | 0 | [5 empty] | 0
13 | 2026-09-01 | Kwetsbaarheid goederenvervoer, vier (4) knelpunten | 4 | 4 | 0 | [5 empty] | 0
14 | 2026-09-01 | Kwetsbaarheid goederenvervoer, vier (4) extra knelpunten | 0 | 8 | 0 | [5 empty] | 0
15 | 2026-09-01 | - Drukte op het hoofdwegennet, en - Robuustheid hoofdwegennet | 4 | 4 | 0 | [5 empty] | 0
16 | 2026-09-01 | - Totale uitstoot van emissies, en - CO2-indicator | 4 | 4 | 0 | [5 empty] | 0
17 | 2026-09-01 | - Modeluitvoer indicatoren thema geluid, en - Modeluitvoer indicatoren verkeersveiligheid en actieve mobiliteit | 4 | 4 | 0 | [5 empty] | 0
Onzekerheidsverkenningen (2040, beide scenario's)
18 | 2026-09-30 | Onzekerheidsverkenning BasGoed inclusief indicatoren | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0
19 | 2026-09-30 | Onzekerheidsverkenning LMS inclusief standaard uitvoer en indicatoren, alsmede met GM-zipfiles van onzekerheidsverkenning | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0
Proefdraaien (2040, beide scenario's)
20 | 2026-04-01 | Bereikbaarheid goederenvervoer | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
21 | 2026-04-01 | Kwetsbaarheid goederenvervoer | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
22 | 2026-04-01 | Robuustheid hoofdwegennet | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
23 |  | Overleggen en voortgangsrapportages vanaf 1 juni 2026 tot einde opdracht (inclusief verslagen) | 13 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Conceptrapportage
24 | 2026-09-30 | Conceptrapportage basispaden en indicatoren | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
25 | 2026-09-30 | Conceptrapportage onzekerheidverkenningen | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0
Eindoplevering
26 | 2026-10-31 | Eindrapportage (2) | 1 | 1 | 0 | [5 empty] | 0
27 | 2026-11-13 | Oplevering compleet digitaal projectdossier (inclusief voortgangsrapportages en projectevaluatie) | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  | Totalen | 78 | 82 | [6 empty] | 0
|  |  | 0 | 0
|  | Functiebenaming en/of korte beschrijving invullen | €/uur |  |  | Totale inschrijfprijs |  |  |  |  | 0
Functie A (invullen): |  | Projectleider
Functie B (invullen): |  | Adviseur
Functie C (invullen): |  | Junior adviseur |  | Tarief/uur excl. BTW in de kolom invullen
Specificatie extra kosten (2025 en 2026), indien noodzakelijk
Nr. | Totale extra kosten | Dienst/product | Extra kosten | Omschrijving soort kosten |  |  | Extra kosten | Omschrijving soort kosten
1 | 0 | Startdocumentatie gereed (w.o. Plan van Aanpak, Planning, Risicoregister, Afwijkingenregister en template Afwijkingsrapport) | [8 empty] | Klopt met Totale extra kosten
2 | 0 | Basispad BasGoed | [8 empty] | Klopt met Totale extra kosten
3 | 0 | Basispad BIVAS | [8 empty] | Klopt met Totale extra kosten
4 | 0 | Basispad LMS inclusief standaard uitvoer, alsmede inclusief: - invoernetwerken (Netbeheer); - vracht- en bestelautomatrices (RGM-procedure) - GM-zipfiles - Plausibiliteitssessie basisruns | [8 empty] | Klopt met Totale extra kosten
5 | 0 | Watervalanalyse basispaden LMS | [8 empty] | Klopt met Totale extra kosten
6 | 0 | Overleggen en voortgangsrapportages tot 1 juni 2026 (inclusief verslagen) | [8 empty] | Klopt met Totale extra kosten
7 | 0 | Ontwikkeling mobiliteit | [8 empty] | Klopt met Totale extra kosten
8 | 0 | Bereikbaarheid banen en voorzieningen (10 kaarten), en bereikbaarheid werkgelegenheid (10 kaarten) | [8 empty] | Klopt met Totale extra kosten
9 | 0 | Extra kaarten: - bereikbaarheid banen en voorzieningen (10) of - bereikbaarheid werkgelegenheid (10) | [8 empty] | Klopt met Totale extra kosten
10 | 0 | Ontwikkeling Mobiliteitsbudget | [8 empty] | Klopt met Totale extra kosten
11 | 0 | Ontwikkeling goederenvervoer | [8 empty] | Klopt met Totale extra kosten
12 | 0 | Bereikbaarheid goederenvervoer | [8 empty] | Klopt met Totale extra kosten
13 | 0 | Kwetsbaarheid goederenvervoer, vier (4) knelpunten | [8 empty] | Klopt met Totale extra kosten
14 | 0 | Kwetsbaarheid goederenvervoer, vier (4) extra knelpunten | [8 empty] | Klopt met Totale extra kosten
15 | 0 | - Drukte op het hoofdwegennet, en - Robuustheid hoofdwegennet | [8 empty] | Klopt met Totale extra kosten
16 | 0 | - Totale uitstoot van emissies, en - CO2-indicator | [8 empty] | Klopt met Totale extra kosten
17 | 0 | - Modeluitvoer indicatoren thema geluid, en - Modeluitvoer indicatoren verkeersveiligheid en actieve mobiliteit | [8 empty] | Klopt met Totale extra kosten
18 | 0 | Onzekerheidsverkenning BasGoed inclusief indicatoren | [8 empty] | Klopt met Totale extra kosten
19 | 0 | Onzekerheidsverkenning LMS inclusief standaard uitvoer en indicatoren, alsmede met GM-zipfiles van onzekerheidsverkenning | [8 empty] | Klopt met Totale extra kosten
20 | 0 | Bereikbaarheid goederenvervoer | [8 empty] | Klopt met Totale extra kosten
21 | 0 | Kwetsbaarheid goederenvervoer | [8 empty] | Klopt met Totale extra kosten
22 | 0 | Robuustheid hoofdwegennet | [8 empty] | Klopt met Totale extra kosten
23 | 0 | Overleggen en voortgangsrapportages vanaf 1 juni 2026 tot einde opdracht (inclusief verslagen) | [8 empty] | Klopt met Totale extra kosten
24 | 0 | Conceptrapportage basispaden en indicatoren | [8 empty] | Klopt met Totale extra kosten
25 | 0 | Conceptrapportage onzekerheidverkenningen | [8 empty] | Klopt met Totale extra kosten
26 | 0 | Eindrapportage (2) | [8 empty] | Klopt met Totale extra kosten
27 | 0 | Oplevering compleet digitaal projectdossier (inclusief voortgangsrapportages en projectevaluatie) | [8 empty] | Klopt met Totale extra kosten
Toelichting:
Vul alleen de lichtblauwe cellen in. Het staat u vrij om het even welke kolommen met Aantal uren in te vullen. Geen kolommen of functies wijzigen of aanvullen.
Vul de vaste tarieven per uur per functie in, alsmede het totaalaantal uren voor de opdracht (incl. variabele posten) en de eventuele extra kosten. Voeg geen regels, kolommen, bedragen, producten e.d. toe.
Specificeer alleen de eventuele extra vaste en variabele kosten (anders dan voor uren) voor 2025 en 2026 ter onderbouwing in de laatste tabel (met hoogstens twee kostensoorten).
Ingevulde bedragen moeten exclusief BTW zijn. Laat postnummers aansluiten op de eventuele producttabel die is opgenomen in de offerte (en Vraagspecificatie).
Voor vaste hoeveelheden geldt een afnamegarantie, voor eventuele variabele niet.
De totaalprijs in kolom L betreft de vermenigvuldiging van de bij de hoeveelheid product vermelde uren plus de extra kosten.
De kolom met de vaste prijs/product betreft de totale prijs gedeeld op de totale hoeveelheid (vast en variabel) en geldt tevens voor de verrekening van de hoeveelheid product.