## Vragen_en_antwoorden_2e NvI
Ref. Nr. | Status | Fase | Inschrijfronde | Vragenronde | Perceel | Individueel | Motivatie | Onderwerp | Vraag | Antwoord | Ontvangen op | Beantwoord op | Beantwoord door
48 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Reclame | Wat gebeurd er met de reclame / belettering op de bestaande gevel? | Demonteren en afvoeren. | 2025-04-14 | 2025-04-30 | Gemeente
49 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Sloop-, hak- en breekwerk | Dient er een stelpost te worden opgenomen voor het sloop-, hak- en breekwerk van de technische installaties of is dit voor rekening installateur? | Dit valt in de hoofdopdracht. | 2025-04-14 | 2025-04-30 | Gemeente
50 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Bestaande technische installaties | Dient er een stelpost te worden opgenomen voor het verwijderen van de bestaande technische installaties op de platte daken? | Nee, graag afprijzen. | 2025-04-14 | 2025-04-30 | Gemeente
51 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Leegruimen en opslag | Is het leegruimen en opslag voor rekening opdrachtgever? | Ja, pand wordt leeg overgedragen. | 2025-04-14 | 2025-04-30 | Gemeente
52 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Toestellen en rails | Dient er een stelpost te worden opgenomen voor het de- en hermonteren van diverse toestellen en rails aan wanden / plafonds of is dit voor rekening opdrachtgever? | Indien noodzakelijk voor de uitvoering, zal de opdrachtgever de toestellen de- en hermonteren. | 2025-04-14 | 2025-04-30 | Gemeente
53 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Grondwerk | Dient het grondwerk rondom de gevels aangevuld te worden met grind (daar waar nu bestrating aanwezig is)? | Grind t.p.v. grond en bestrating terugplaatsen. | 2025-04-14 | 2025-04-30 | Gemeente
54 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Kleur wandbeplating | Er geldt een minimale afname van 350 m2 m.b.t. wandplaten in elke kleur. De beplating van de installatieruimte is ca. 80 m2. Dient voor de installatieruimte dezelfde kleur aangehouden te worden dan de sporthal of wilt de architect liever anders? | Tekening en kleurstelling architect handhaven. | 2025-04-14 | 2025-04-30 | Gemeente
55 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Noodoverlopen | Dient er een stelpost te worden opgenomen voor de noodoverlopen (of volgens opgave constructeur s.v.p. opgeven)? | Zie opgave Palte. Noodoverlopen zijn aangegeven. | 2025-04-14 | 2025-04-30 | Gemeente
56 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Bestickering nieuwe deuren gangen 0.20 en 0.21 | Wat dient er te gebeuren met de overige bestickering op de nieuwe deuren welke grenzen aan de gangen 0.20 en 0.21 behoudens de kleedruimtes? | Uitgangspunt is dat iedere deur grenzend aan gangen 0.20 en 0.21 bestickerd worden. | 2025-04-14 | 2025-04-30 | Gemeente
57 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Egaliseren sporthalvloer | Is het mogelijk om het egaliseren van de sporthalvloer en toestelbergingen onder te brengen bij de sportvloer leverancier (i.v.m. garantie inzake hechting)? | Nee. | 2025-04-14 | 2025-04-30 | Gemeente
58 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Bestaande kozijnen ruimte 0.09/8/7 | Dienen de bestaande kozijnen in ruimtes 0.09 / 0.08 / 0.07 geschilderd te worden | Nee. | 2025-04-14 | 2025-04-30 | Gemeente
59 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Bestaande deuren ruimtes 0.09/8 | Dienen de bestaande deuren in ruimtes 0.09 / 0.08 ingekort en geschilderd te worden? | Nee. | 2025-04-14 | 2025-04-30 | Gemeente
60 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Schilderwerk | Dienen de planken van de zitbanken in de kleedkamers en van de tribunes 3- of 4-zijdig geschilderd te worden? | 3-zijdig. | 2025-04-14 | 2025-04-30 | Gemeente
61 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Schilderwerk | Is het correct dat het schilderwerk van de gevelkozijnen aan de voorgevel "zwart" is? Geldt dit ook voor de draaiende delen? | Kleur schilderwerk buitenkozijnen RAL 9004 signaalzwart in voorgevel incl. draaiende delen. | 2025-04-14 | 2025-04-30 | Gemeente
62 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | NVI 2 | 8) Betreft vraag 30, Ref 18: Beide type plinten staan omschreven in het TO. Graag aangeven welk type wordt uitgevoerd. | Conform TO: ruimte 0.04 en 0.05 merantiplinten, holpinten bij gietvloer, Mosa holplint bij tegelwerk toepassen. | 2025-04-16 | 2025-04-30 | Gemeente
63 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | NVI 2 | 7) Betreft vraag 37, Ref.nr. 11: Dienen wij de nieuwe plinten op te nemen in de begroting? | Nee, valt in directielevering nieuwe vloer. | 2025-04-16 | 2025-04-30 | Gemeente
64 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | NVI 2 | 6) binnendeuren in de laagbouw in de bestaande kozijnen wel of niet schilderen? | Nieuwe deuren zijn HPL, alleen omkanten schilderen. Bestaande deuren schilderen. | 2025-04-16 | 2025-04-30 | Gemeente
65 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | NVI 2 | 5) stalen constructie zitbanken kleedruimte wel of niet schilderen? | Wel schilderen. | 2025-04-16 | 2025-04-30 | Gemeente
66 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | NVI 2 | 4) kozijnen van de kantine naar sporthal deze ook schilderen 2 zijdig ? | 2-zijdig schilderen. | 2025-04-16 | 2025-04-30 | Gemeente
67 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | NVI 2 | 3) stalen constructie -balustrade tribune wel of niet schilderen? | Wel schilderen. | 2025-04-16 | 2025-04-30 | Gemeente
68 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | NVI 2 | 2) stalen constructie zitbanken tribune wel of niet schilderen? | Wel schilderen. | 2025-04-16 | 2025-04-30 | Gemeente
69 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | NVI 2 | 1) In navolging van vraag 29, Ref.nr. 19 hadden wij gehoopt dat er meer bekend was geworden over het plafond in het gymzaal gedeelte. Er is niets vermeld over de nagalmtijd of stootvastheidklasse van het plafond, graag aangeven. Type 1A / 2A / 3A. | Nagalmtijd en stootvastheid moet voldoen aan de NOC*NSF eis voor de dominante sport, zijnde handbal. Gewenste norm: categorie C1, sporthal ca. 7000m3 inhoud; T gem. (seconden) 1,7. | 2025-04-16 | 2025-04-30 | Gemeente
70 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | NVI 2 | 16) Zijn er Elektrotechnische tekeningen van de bestaande installaties en hoofdverdeelkast beschikbaar ? | Helaas niet. | 2025-04-16 | 2025-04-30 | Gemeente
71 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | NVI 2 | 15) Is bestaande bekabeling t.b.v. dimbare inbouwarmaturen in sporthal geschikt voor dali besturing ? | Bekabeling geheel nieuw tellen. | 2025-04-16 | 2025-04-30 | Gemeente
72 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | NVI 2 | 14) Waar is Regelkast gepositioneerd ? | In de technische ruimte | 2025-04-16 | 2025-04-30 | Gemeente
73 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | NVI 2 | 13) Worden de regelkast , luchtbehandelingskasten en warmtepompen rechtstreeks op de te handhaven Hoofdverdeelkast aangesloten ? | Ja. | 2025-04-16 | 2025-04-30 | Gemeente
74 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | NVI 2 | 12) Gaarne opgave van vermogens van de luchtbehandelingskasten en warmtepompen. | Zie opgave leverancier. | 2025-04-16 | 2025-04-30 | Gemeente
75 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | NVI 2 | 11) Volgens bouwbesluit is t.b.v. ontruimingsinstallatie geen certificering nodig. Hoe hiermee om te gaan ? | Wegens verhoogde eisen certificering meenemen in prijsvorming. | 2025-04-16 | 2025-04-30 | Gemeente
76 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | NVI 2 | 10) Dienen de trespa borstweringsplaten t.p.v. de tribune 2zijdig gekleurd te zijn? Is het ook mogelijk om de gewenste dikte op te geven? | 2-zijdig gekleurd. Dikte 6mm. | 2025-04-16 | 2025-04-30 | Gemeente
77 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | NVI 2 | 9) De maximale hoogte maat van de sporthaldeuren is 2880mm. Hoe wordt de opening boven de sporthaldeur dichtgezet? | Aftimmeren met boeibord. | 2025-04-16 | 2025-04-30 | Gemeente
78 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | E-installaties | Zijn er gegevens van de bestaande E-installatie aanwezig? Met hoeveel WCD’s/ schakelaar dienen wij rekening te ouden. Hiervan is niets bekend. Is het mogelijk dat de opdrachtgever hiervoor een stelpost aangeeft? | Nee. Uitgangspunt voor de aantallen is nieuw voor oud. | 2025-04-18 | 2025-04-30 | Gemeente
a | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Sloopwerken | Verwijderen vloer- en wandtegels in de kleedruimte staan vermeld. Vallen hier ook de vloer- en wandtegels van de doucheruimte onder? | Ja. | 2025-04-18 | 2025-04-30 | Gemeente
b | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Grondwerk | de uitkomende grond (deels) afvoeren. Hiervan dienen dan ook onderzoeken opgesteld te worden voor PFAS en een AP04. Waarom moet er grond afgevoerd worden? | Grond verdelen op eigen terrein aan achterzijde gebouw. | 2025-04-18 | 2025-04-30 | Gemeente
c | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Grondwerk | Onttrekken grondwater, waarom zou dit moeten gebeuren? | Algemene tekst. Grondwater zal niet aanwezig zijn. | 2025-04-18 | 2025-04-30 | Gemeente
d | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Constructie | Wanneer kunnen wij de constructie gegevens ontvangen? | Het rapport is bijgevoegd bij deze nota. | 2025-04-18 | 2025-04-30 | Gemeente
e | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Scheidingswand | De optrekbare wand (scheidingswand sportzaal), touwen en ringen in de sportzaal, dienen deze gemonteerd te worden? Zo ja, door wie? | Zie vraag 52. | 2025-04-18 | 2025-04-30 | Gemeente
f | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Ruimte 0.22 | Weten we zeker dat de vloerafwerking niet asbest houdend is? | Ja. | 2025-04-18 | 2025-04-30 | Gemeente
g | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Metselwerk | Wat te doen met de dilataties in het metselwerk? Blijven deze gehandhaafd zoals het nu is of moete deze worden vervangen. Als deze worden vervangen, met hoeveel m1 dienen wij rekening te houden? | Handhaven. | 2025-04-18 | 2025-04-30 | Gemeente
h | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Kantine | Mag ik er vanuit gaan dat de kantine bij aanvang van de werkzaamheden geheel leeg gemaakt is met uitzondering van de bouwkundige zaken? | Ja. | 2025-04-18 | 2025-04-30 | Gemeente
i | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Gebruik hoogwerker | Bestaat de mogelijkheid dat we met een hoogwerker/ steigermateriaal via het speelterrein van de dagopvang naar het achter terrein van de sporthal gaan? | Voor prijsvorming aanhouden van wel. | 2025-04-18 | 2025-04-30 | Gemeente
j | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Opslag | Mag het parkeerterrein worden gebruikt als opslagruimte? | Ja, afmeting en locatie nader te bepalen. | 2025-04-18 | 2025-04-30 | Gemeente
k | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Planning | Na indienen van de vragen nav de 2de schouw is het wachten op de nota. De planning is behoorlijk strak om dan op 6 mei een aanbieding in te dienen. Is het mogelijk dat er uitstel verleend wordt? | Zie de aangepaste termijnen in TenderNed en de mededeling hieromtrent van 16 april 2025. | 2025-04-18 | 2025-04-30 | Gemeente
l | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | HWA | Dienen we de tekeningen aan te houden mbt de HWA's of kunnen we hier zelf een voorstel op doen? | Tekeningen aanhouden. | 2025-04-18 | 2025-04-30 | Gemeente
m | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Verbeteropties | Hoe om te gaan met eventuele opties die wij denken dat beter is? Mogen wij deze separaat in de begroting benoemen zonder de prijs door te rekenen en wordt er dan iets mee gedaan door de opdrachtgever? | Opties mogen (als tekst) separaat benoemd worden met vermelding van de meer-of minderprijs, maar dienen niet mee te tellen in de totaalprijs vanwege het creeëren van een gelijk speelveld. Het is aan de aanbestedende dienst om na gunning over de opties te beslissen of deze afgenomen gaan worden. | 2025-04-18 | 2025-04-30 | Gemeente
n | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Algemene inkoopvoorwaarden | 10.2 algemene voorwaarden word er gesproken over data verstrekken aan gemeente wat houdt dit in? | Dit artikel houdt in dat de Gemeente over eventuele data moet kunnen beschikken als de te leveren dienst of product data verzamelt of genereert. Te denken valt hierbij aan software/ programmatuur waarmee data verkregen wordt. | 2025-04-18 | 2025-04-30 | Gemeente
o | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Onderaannemer | Hoe wordt bepaald vanuit de opdrachtgever of een onderaannemer geschikt is? | Aangezien de hoofdaannemer volledig verwantwoordelijk en aansprakelijk blijft voor zijn eventuele onderaannemers, gaan wij ervan uit dat de hoofdaannemer alleen geschikte partijen inzet als onderaannemer. | 2025-04-18 | 2025-04-30 | Gemeente
p | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Algemene inkoopvoorwaarden | 10.6 na het einde van de overeenkomst data vernietigen wat word hiermee bedoeld? | Hiermee wordt bedoeld dat de Opdrachtnemer eventuele data die middels software/ programmatuur gedurende de looptijd van de overeenkomst is verzameld, deze zal vernietigen indien de gemeente hierom vraagt. | 2025-04-18 | 2025-04-30 | Gemeente
79 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Reclame verlichting aan de gevel | Dienen hier werkzaamheden aan verricht te worden? | Zie vraag 48. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
80 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | MIVA | Dient de MIVA voorzien te worden van een alarmmelding? | Ja, stand alone alarmmelding conform bestaand. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
81 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | CCTV | Zijn er geen werkzaamheden voorzien aan de CCTV-installatie? | Nee. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
82 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Geluidsinstallatie | Zijn er geen werkzaamheden voorzien aan de geluidsinstallatie? | Nee. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
83 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Inbraakinstallatie | Zijn er geen werkzaamheden voorzien aan de inbraakinstallatie? | Nee. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
84 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | PV installatie | Voor de PV-installatie: welke vermogens dienen wij aan te houden in de berekening van de hoofdverdeler? | 13,5kW | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
85 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Elektrotechnische installatie algemeen | 5.3 Communicatie en beveiligingsinstallaties ➢ Er wordt verwezen naar hubs, routers, switches en Wifi-access points. Moeten wij hier rekening mee houden? Het is voor ons lastig in te schatten wat de exacte behoefte en eisen van de gebruiker zijn. Wij verzoeken daarom om hiervoor een stelpost op te nemen, of de opdrachtgever te vragen deze specificaties aan te leveren. ➢ Kan het certificeren van de data-installatie komen te vervallen? Certificering vereist dat de volledige installatie wordt vernieuwd. Daarnaast is het noodzakelijk dat de opdrachtgever duidelijk aangeeft aan welke eisen het systeem moet voldoen. Voor een sporthal zien wij het certificeren van enkele data-aansluitingen niet als een toegevoegde waarde, maar eerder als onnodige kostenpost bij aanleg en uitvoering. | Uitgangspunt is volledige wifi-dekking in het gehele gebouw. HUB, routers, switches en wifi-acces points projecteren om hieraan te voldoen. Inderdaad volledig vernieuwen en certificering toepassen. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
86 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Elektrotechnische installatie algemeen | Noodverlichting ➢ In de huidige situatie zijn de kleedruimtes en aangrenzende verkeersruimtes voorzien van vluchtwegverlichting. Deze verlichting is niet terug te vinden in het nieuwe verlichtingsplan. Wat is hierin het uitgangspunt? ➢ Boven de vluchtdeuren aan de buitenzijde zijn noodarmaturen geplaatst. Deze worden in het bestek genoemd, maar zijn niet opgenomen in het verlichtingsplan. Mogen wij hiervoor zelf armaturen voorstellen? | Wel vluchtwegverlichting hanteren. Noodverlichting conform tekening. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
87 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Elektrotechnische installatie algemeen | 5.2.8. Verlichtingsinstallatie ➢ Er is sprake van het volledig vernieuwen van de verlichtingsinstallatie. Betekent dit dat de bestaande buisinstallatie en bekabeling niet meer mogen worden hergebruikt? ➢ Worden de kleedruimtes in de toekomst geschakeld via bewegingssensoren, of via het bedieningspaneel in de beheerruimte? ➢ Welke ruimtes moeten voorzien worden van dimbare verlichting? ➢ U geeft aan dat de installatie uitgevoerd moet worden met Wieland GST18-stekkers. Is het toegestaan hiervan af te wijken als de bestaande installatie hergebruikt kan worden? ➢ In de huidige situatie wordt de sporthalverlichting geschakeld via het bedieningstableau in de beheerruimte. Blijft deze situatie gehandhaafd? | 1. Bruikbare delen mogen zeker worden hergebruikt. 2. Kleedruimtes: conform werkomschrijving schakelen via sensoren (sanitaire ruimtes). 3. Dimbare verlichting in sporthal en kantine en vergaderruimte (zie tekening verlichting). 4. Wieland afwijken is toegestaan. 5. Sporthalverlichting schakelen via bedieningstableau in beheerruimte. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
88 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Elektrotechnische installatie algemeen | 5.2.4. Schakelmateriaal ➢ Valt het vervangen van schakelmateriaal in de kantine onder de stelpost vermeld in paragraaf 5.3.1? | Nee, vervanging nieuw voor oud. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
89 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Elektrotechnische installatie algemeen | 5.2.3. Hoofdvoeding ➢ Kunnen de kosten voor de NEN3140-keuring en het thermo grafisch onderzoek worden verrekend met de stelpost van € 3.000,00? | Nee, opnemen in prijs. Stelpost is bedoeld voor eventuele aanpassingen/reparaties. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
90 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Elektrotechnische installatie algemeen | 5.2.2. Verdeelinrichting en voedingen ➢ Wat is de grootte van de hoofdaansluiting van het gebouw? ➢ De bestaande hoofdverdeler verkeert in dermate goede staat dat het de overweging waard is om deze niet te vervangen. Een eventuele uitbreiding zou aanzienlijk goedkoper zijn dan volledige vervanging en is mogelijk. ➢ Voor het ontwerp van de verdeelinrichtingen hebben wij inzicht nodig in de benodigde vermogens. Kunt u aangeven welke vermogens wij moeten aanhouden voor: ➢ De werktuigbouwkundige installaties (zoals warmtepompen, luchtbehandelingskasten, WTW-units, vloerverwarming, etc.), ➢ Regelinstallaties, ➢ PV-installaties, ➢ Keukenapparatuur? Zijn er elektrotechnische installatietekeningen van het gebouw beschikbaar? | Hoofdaanlsuiting: 3x80 ampere aanhouden voor nieuwe situatie. Denk ook aan de te plaatsen zonnepanelen 13,5kW. Uitbreiden bestaande hoofdverdeler is toegestaan. Vermogen W-installatie conform opgave leverancier. Keukenapparatuur zie bouwkundig TO. Tekeningen: zie eerdere vragen. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
91 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Bezoek pand | Is er nog gelegenheid om eventueel met een onderaannemer(s), het pand te bezoeken? | Ja. Hiervoor aub zelf een afspraak inplannen met de beheerder. Contactgegevens zijn opvraagbaar. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
92 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Aansluiten hemelwaterafvoeren | Technische omschrijving T.O. hfdst. 12 grondwerk: aansluiten HWA's; Welke HWA's moeten vernieuwd worden? | Allemaal, zie bestek. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
93 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Schilderwerk buitengevel | Wij nemen aan dat de rechter buitengevel t.p.v. de vergaderzaal NIET geschilderd hoeft te worden; Dan zou de heg van de buren verwijderd moeten worden! | Rechterzijde gevel ruimte 0.05 niet schilderen. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
94 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Houten opbergruimtes tussen as F/1-2 en as 1/F-E | De houten opbergruimtes tussen as F/1-2 en as 1/F-E belemmeren eventueel schilderwerk en vervangen HWA's Hoe gaan we hier mee om? | Buitenbergingen handhaven. Schilderwerk is n.v.t. HWA handhaven achter deze berging. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
95 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Kolommen tpv bar | Tekening 110/113 op tekening 113 zijn de kolommetjes tpv entree van bar verdwenen; Moeten die gesloopt worden? Volgens ons valt de barluifel dan naar beneden? | Handhaven. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
96 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Betonband tpv grind | Moet er een bandje langs het grind komen? Graag maten, kleur opgeven s.v.p. | Nee. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
97 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Grind | Als er grind rondom komt, graag aangeven breedte, laagdikte, soort grind (korrel) en ook grind waar nu bestrating ligt? | Grindstrook 300mm breed, 300mm diep. Grindkorrel 16/32, Type: zwart basalt split. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
98 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Kleedlokaalbanken | Kleedlokaalbanken: Inkorten is mogelijk, maar om uit te breiden conform de nieuwe tekening komen we materiaal te kort. Indien nieuw bij te kopen graag merk en type opgeven s.v.p. | Nieuwe gelijk aan bestaand. Merk en type bestaand is onbekend. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
99 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Doorsnede E-E | In de stukken mis ik doorsnede E-E; Worden de douches in de nieuwe situatie ook weer voorzien van gedeeltelijk verlaagde plafonds? | Doorsnede E-E staat op blad 132. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
100 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | stripwerk | Wat wordt, behoudens het verwijderen van vloertegels, plafonds, keukenopstelling en wandtegels verstaan onder "het geheel strippen" van ruimte 0,04/0,05/0,06? | Niets meer dan in de vraag omschreven onderdelen. Losse inventaris wordt verwijderd door huurder/opdrachtgever. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
101 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Sloopwerk vloertegels | Sloopwerk 10: ik neem aan dat de vloertegels van de douches, toiletten van de kleedlokalen, MIVA, vergaderruimte, keuken, poetshokken, tribune, hal, kantine ook gesloopt moeten worden? | Ja. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
102 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Sloopwerk wandtegels | Sloopwerk 10: Ik neem aan dat de wandtegels van alle nieuw te tegelen wanden gesloopt moeten worden en niet alleen die van de kleedruimtes zoals aangegeven in de T.O.? | Ja. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
103 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Hang- en sluitwerk binnendeuren | Alle deuren voorzien van nieuw hang- en sluitwerk; Dus van alle blijvende (glas-)puien bij entree en beheer, de gehele toiletgroep bij de entree, de keuken, de vergaderzaal etc. ook? | Alle deuren, exclusief de toiletdeuren (5 stuks) van ruimtes 0.08 en 0.09 | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
104 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Binnendeuren | Uit uw antwoord Ref.nr. 44 maken wij op dat er alleen nieuwe HPL-deuren komen aan de deuren grenzend aan gang 0.21 (10 st.) en 0.20. (8st.) alsmede bij de hydrofoorruimte (1 st.); Dus de deuren van de wc's in de kleedruimtes krijgen GEEN nieuwe deuren? | Correct. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
105 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Doek / schilderwerk wandplanken | Achter de wandplanken van de sporthal zit firetdoek; Dit doek is op plekken kapot, oud en poreus. Derhalve kunnen we niet afplakken en is het schilderen van de zijkanten onmogelijk. Ons voorstel is om de planken alleen aan de voorzijde te behandelen; Graag uw reactie. | Dit uitgangspunt is akkoord voor calculatie. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
106 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Losse inrichting | Wij gaan er van uit dat alle ruimten ontdaan van alle losse inrichting en deze ruimtes aan de aannemer ter beschikking gesteld worden. | Correct. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
107 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Bestaande sportoestellen | Wie de- en hermonteerd alle sporttoestellen aan het plafond sporthal 0.25? | Zie vraag 52. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
108 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Schilderwerk na-geisoleerde gevels | Op het schilderwerk van de na-geisoleerde buitengevels kan GEEN garantie verleend worden! Hoe hier mee om te gaan? | Uitvraag volgen. Garantie handhaven. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
109 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Dakgrind | Liggen op de bestaande daken grind, tegels of anderszins? | Geen bedekkingen. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
110 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | PV installatie | Tekening 117 Dienen wij de PV-installatie (Tek. 117) ook aan te bieden? | Ja. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
111 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Gevelisolatie | Tekening 122, detail 3/4/5, versus T.B. hfdst. 10 Exterieur: Welke gevelisolatie moet gesloopt worden? Op de nieuwe doorsneden tek. 123 blijft de bestaande iso zitten en wordt isolatie toegevoegd? | Loszittend, beschadigd, vervuilde isolatie verwijderen. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
112 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Keuken inrichting | Technische omschrijving pag. 23 T.O. art. 47: Gelieve de keukeninrichting nader te omschrijven, zowel de kasten als het blad, de kraan en de combi-oven/kookplaat/afzuigkap. Indien alles ( ook de overige onderdelen door exploitant) inbouw apparaten zijn graag beschrijving van ALLE apparatuur. | Type apparatuur is ter keuze aannemer. Apparatuur in een separaat meubel combineren. Overige inrichting zie foto in TO. Geen inbouwapparatuur. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
113 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Steenachtige wanden | Technische omschrijving pag. 23 T.O. art. 46, 6e alinea: welke NIEUWE steenachtige wanden zijn dit in 0.04 en 0.05, op de tekening of in hoofdstuk 22 kan ik het niet terugvinden? | Stucwerk is steenachtig qua omschrijving. Geen nieuwe wanden, wel nieuwe afwerking. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
114 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Vervallen roosters | Technische omschrijving pag. 21 T.O. art. 45, 2e alinea: graag afmeting vervallen roosters aangeven in wand tribune. | Niet bekend, tijdens opname zelf inmeten. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
115 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Verdeler vloerverwarming omtimmeren | Technische omschrijving pag. 21 T.O. art. 45, 4e alinea: graag afmeting geven op de tekening van de installateur staat niets. | Afmeting is onbekend. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
116 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Borstwering | Technische omschrijving pag. 21 T.O. art. 45, 3e alinea: graag de maatvoering op tekening aangeven. Bestaat deze borstwering uit een enkele plaat, of dubbel met isolatie ertussen; Moeten dan beide zijden vervangen worden door trespa? Geschroefd of gelijmd aanbrengen? Dikte trespa ? | Zie vraag 76. Geschroefd aanbrengen conform bestaande schroefgaten. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
117 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | plinten | technische omschrijving pag. 21 T.O. art. 45, 1e alinea: graag afmeting meranti plinten aangeven. | 9x45mm. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
118 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Tegelwerk | Technische omschrijving pag. 18 T.O. art. 41, 5e alinea: "tegelpatroon op blad 312 van architect; Ik neem aan dat dit blad 132 moet zijn? | Correct. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
119 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Kleur- en materiaalstaat | Tekening 132 KLEUR EN MATERIAALSTAAT BINNEN, 3e alinea: "Wanden douche en toilet instructeurs + algemeen sanitair". A) Waar zijn deze instructeurs douches en kleedkamers? B) Wat is algemeen sanitair? C) Welke soort accentwand, motief 1/2 of 3? Op achterwand douche? | Instructeurs is 0.14 en 0.15 (zonder toilet). Algemeen sanitair is de wastafel. Motief 3 op achterwand. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
120 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Binnendeuren | Technische omschrijving pag. 16 T.O. art. 35, 3e alinea: Er zijn geen wc-deuren in de gangen 0.20 en 0.21. Wordt hier misschien tussen gangen 0.20/0.21 en kleedruimtes bedoeld? | Nee, tussen toiletten 0.08 en 0.09 en gang | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
121 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Hemelwaterafvoeren | Technische omschrijving pag. 16 T.O. art. 33, 2e alinea: Moeten alle HWA's TOTAAL vernieuwd worden? | Ja. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
122 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Plafondafwerking | Tekening tek. 123: er staan houten schroten aangegeven als plafondafwerking in de T.O. systeemplafonds en gipsplafonds! | Op tekekning 123 staan geen houten schroten. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
123 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Deuren | Technische omschrijving pag. 15 T.O. art. 30, 5e alinea: Welke deuren worden nieuwd? Alleen die van de hydrofoorruimte? Hier zal toch ook een nieuw kozijn moeten komen? | Nieuwe deuren conform T.O. Bij hydrofoor nieuw kozijn en nieuwe HPL-deur. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
124 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Pui tpv hal | Technische omschrijving pag. 15 T.O. art. 30, 4e alinea: "en pui richting hal aanpassen"; Deze pui wordt toch volledig vernieuwd? | Deze wordt vernieuwd, gehele aansluiting brandwerend aanpassen. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
125 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Draairichting deuren | Technische omschrijving pag. 15 T.O. art. 30, 3e alinea: "handhaven, herstellen en eventueel aanpassen draairichting" voor welke deuren? Wij zien nergens een verandering van draairichting? | Uit vergelijk is geen verschil op te maken. Aanhouden draairichting kleedlokaal 0.14 en 0.15 wijzigen naar "in de gang" draaiend. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
126 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Plafond | In navolging van de nota hadden wij eigenlijk gehoopt dat er meer bekend was geworden over het plafond. Er is niets vermeld over de nagalmtijd of stootvastheidklasse van het plafond, graag aangeven Type 1A / 2A / 3A. Hieronder gegevens aangaande de nagalmtijd. NOC*NSF sporthal: nagalmtijden en eisen In een sporthal moet de nagalmtijd goed zijn. Door de zaalakoestiek te onderzoeken kunnen we de nagalmtijd beoordelen. We meten conform de eisen van de NOC*NSF als het gaat om de vereiste nagalmtijd, maar ook met de vereiste apparatuur! Wettelijke normen zaalakoestiek Voor sportruimten in scholen bestaan geen wettelijke normen. Vanuit de Rijksgebouwendienst zijn in de publicatie “Bouwfysische kwaliteit Rijkshuisvesting. Wettelijke eisen en Rgd-richtlijnen” van september 1999 waarden gegeven voor de nagalmtijden. Voor gymnastieklokalen geldt een richtlijn van 1.0 – 1.5 seconde; voor sporthallen zijn geen richtlijnen gegeven. Voor sporthallen zijn wel normen beschikbaar van de NOC*NSF, de norm ISA-US1-BS1; “Nagalmtijden en achtergrondgeluidniveau” van juni 2005. Afhankelijk van het type zaal en de afmetingen zijn maximaal toegestane nagalmtijden gegeven. In deze norm zijn overigens ook waarden opgenomen voor gymnastieklokalen. Tabel voor alle categorieën sportzalen/hallen: á= 0,25 soort ruimte maatvoering [m] tijd [s] A.1 Gymnastieklokaal tot 14 x 22 m x 5.5 ≤ 1,0 A.2 Sportzaal 13 x 22 m x 7 ≤ 1,1 A.3 1/3 sporthal / sportzaal 14 x 24 m x 7 ≤ 1,2 B.1 Sportzaal 16 x 28 m x7 ≤ 1,3 B.2 Sportzaal 22 x 28 m ≤ 1,4 B.3. 2/3 sporthal 32 x 28 m ≤ 1,5 C.1 Sporthal 24 x 44 m ≤ 1,6 C.2 Sporthal 28 x 48 m x 9 ≤ 1,7 C.3 Sporthal 28 x 48 m x 9 ≤ 1,9 D.1 Sporthal 28 x 88 m x 7 ≤ 2,0 D.2 Sporthal 35 x 80 m x 10 ≤ 2,3 | Zie vraag 69. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
127 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Dakbedekking | Technische omschrijving pag. 16 T.O. art. 33: Zijn wij gebonden aan EPDM of mag het ook bitumen zijn? | EPDM aanhouden. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
128 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Egaline | Technische omschrijving pag. 19T.O. , art. 42, "egalinelaag": Normaliter wordt de egaline aangebracht door de applicateur van de vloerafwerking zodat de verantwoordelijkheid voor vochtgehalte, vlakheid etc. bij een partij blijft. Wat is uw idee hierover? | Zie vraag 57. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
129 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | betonsteen | technische omschrijving pag. 14 T.O. , art. 22: Wat voor schoonwerk betonsteen is dit? Welke afmeting? | Gelijk bestaand. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
130 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | laagbouw | technische omschrijving pag. 13 T.O. , art. 22: Met de laagbouw wordt alleen de laagbouw tpv de kleedruimtes bedoeld? | Correct. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
131 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Grindbed | Technische omschrijving pag. 13 T.O. , art. 12: "Rondom gevels, na schilderwerk, aanvullen met grindbed". Kunt u aangeven waar en hoe breed/diep deze grondwerken en grindaanvulling dienen te zijn, alsmede het soort grind? | Zie vraag 97. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
132 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Toiletten | Technische omschrijving pag. 12 T.O. art. 05, 4e alinea: Mogen we ook gebruik maken van de toiletten in het pand? | Ja. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
133 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Bouwvergaderingen | Technische omschrijving pag. 12 T.O. art. 05, 4e alinea: Een ruimte voor bouwvergaderingen mag ook in het pand zijn? | Ja. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
134 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | grondwater | Technische omschrijving pag. 12 T.O. art. 05, 1e alinea: Moeten we rekening houden met grondwater? Zoja, waar kunnen we vinden wat de grondwaterstand is? | Algemene tekst. Grondwater zal niet aanwezig zijn. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
135 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Deurbeslag binnendeuren | Technische omschrijving pag. 15 T.O. art. 30, 5e alinea: "Houten binnendeur": ALLE blijvende deuren voorzien van nieuw hang- en sluitwerk? GEEN nieuw beslag?? | Ook beslag. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
136 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Bestickering kleedkamerdeuren | Technische omschrijving pag. 15 T.O. art. 30, 5e alinea: "Houten binnendeur": bestickering op kleedkamerdeuren etc. Wat wordt onder etc bedoeld? | Alle deuren grenzend aan de gangen 0.20 en 0.21. Poetskast, technische ruimte, MIVA. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
137 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Deuren | Technische omschrijving pag. 15 T.O. art. 30, 4e alinea: "Houten binnendeur": welke deur? | Conform sloopwerk: alle binnendeuren kleedruimtes en grenzend aan gangen 0.20 en 0.21 | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
138 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Deuren | Technische omschrijving pag. 15 T.O. art., 30, 3e alinea: "Houten binnendeurkozijnen": welke deuren? | De andere deuren dan bovenstaand. (aannemende dat 2e alinea bedoeld is) | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
139 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | E+W installaties | Wij gaan er vanuit dat ook de Installaties aangeboden moeten worden? In de technische omschrijving is dit niet eenduidig omschreven. | Wel aanbieden. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
140 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Uitstellen aanbesteding | Is het mogelijk om de aanbesteding te verplaatsen naar 13-05-2025? | Zie de aangepaste termijnen in TenderNed en de mededeling hieromtrent van 16 april 2025. | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Gemeente
141 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Korting | de korting bedraagt € 1500,- per kalenderdag. dit lijkt ons erg veel. graag de korting matigen. | Boete wordt gehandhaafd omdat bij uitloop de opdrachtgever ook extra kosten moet maken. | 2025-04-23 | 2025-04-30 | Gemeente
142 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Reclame verlichting aan de gevel | Wat dienen we hiervoor aan te houden ? | Zie vraag 48. | 2025-04-23 | 2025-04-30 | Gemeente
143 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | MIVA | Dient de MIVA voorzien te worden van een alarmmelding? | Zie vraag 80. | 2025-04-23 | 2025-04-30 | Gemeente
144 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Geluidsinstallatie | Zijn er geen werkzaamheden voorzien aan de CCTV-installatie? | Zie vraag 81. | 2025-04-23 | 2025-04-30 | Gemeente
145 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Inbraakinstallatie | Zijn er geen werkzaamheden voorzien aan de inbraakinstallatie? | Zie vraag 83. | 2025-04-23 | 2025-04-30 | Gemeente
146 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Pv-installaties | Voor de PV-installatie: welke vermogens dienen wij aan te houden in de berekening van de hoofdverdeler? | Zie vraag 84. | 2025-04-23 | 2025-04-30 | Gemeente
147 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | 5.3 Communicatie en beveiligingsinstallaties | Kan het certificeren van de data-installatie komen te vervallen? Certificering vereist dat de volledige installatie wordt vernieuwd. Daarnaast is het noodzakelijk dat de opdrachtgever duidelijk aangeeft aan welke eisen het systeem moet voldoen. Voor een sporthal zien wij het certificeren van enkele data-aansluitingen niet als een toegevoegde waarde, maar eerder als onnodige kostenpost bij aanleg en uitvoering. | Zie vraag 85. | 2025-04-23 | 2025-04-30 | Gemeente
148 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | 5.3 Communicatie en beveiligingsinstallaties | Er wordt verwezen naar hubs, routers, switches en Wifi-access points. Moeten wij hier rekening mee houden? Het is voor ons lastig in te schatten wat de exacte behoefte en eisen van de gebruiker zijn. Wij verzoeken daarom om hiervoor een stelpost op te nemen, of de opdrachtgever te vragen deze specificaties aan te leveren | Zie vraag 85. | 2025-04-23 | 2025-04-30 | Gemeente
149 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Noodverlichting | Boven de vluchtdeuren aan de buitenzijde zijn noodarmaturen geplaatst. Deze worden in het bestek genoemd, maar zijn niet opgenomen in het verlichtingsplan. Mogen wij hiervoor zelf armaturen voorstellen? | Zie vraag 86. | 2025-04-23 | 2025-04-30 | Gemeente
150 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Noodverlichting | In de huidige situatie zijn de kleedruimtes en aangrenzende verkeersruimtes voorzien van vluchtwegverlichting. Deze verlichting is niet terug te vinden in het nieuwe verlichtingsplan. Wat is hierin het uitgangspunt? | Zie vraag 86. | 2025-04-23 | 2025-04-30 | Gemeente
151 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | 5.2.8. Verlichtingsinstallatie | In de huidige situatie wordt de sporthalverlichting geschakeld via het bedieningstableau in de beheerruimte. Blijft deze situatie gehandhaafd? | Zie vraag 87. | 2025-04-23 | 2025-04-30 | Gemeente
152 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | 5.2.8. Verlichtingsinstallatie | U geeft aan dat de installatie uitgevoerd moet worden met Wieland GST18-stekkers. Is het toegestaan hiervan af te wijken als de bestaande installatie hergebruikt kan worden? | Zie vraag 87. | 2025-04-23 | 2025-04-30 | Gemeente
153 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | 5.2.8. Verlichtingsinstallatie | Welke ruimtes moeten voorzien worden van dimbare verlichting? | Zie vraag 87. | 2025-04-23 | 2025-04-30 | Gemeente
154 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | 5.2.8. Verlichtingsinstallatie | Worden de kleedruimtes in de toekomst geschakeld via bewegingssensoren, of via het bedieningspaneel in de beheerruimte? | Zie vraag 87. | 2025-04-23 | 2025-04-30 | Gemeente
155 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | 5.2.8. Verlichtingsinstallatie | Er is sprake van het volledig vernieuwen van de verlichtingsinstallatie. Betekent dit dat de bestaande buisinstallatie en bekabeling niet meer mogen worden hergebruikt? | Zie vraag 87. | 2025-04-23 | 2025-04-30 | Gemeente
156 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | 5.2.4. Schakelmateriaal | Valt het vervangen van schakelmateriaal in de kantine onder de stelpost vermeld in paragraaf 5.3.1? | Zie vraag 88. | 2025-04-23 | 2025-04-30 | Gemeente
157 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | 5.2.3. Hoofdvoeding | Kunnen de kosten voor de NEN3140-keuring en het thermo grafisch onderzoek worden verrekend met de stelpost van € 3.000,00? | Zie vraag 89. | 2025-04-23 | 2025-04-30 | Gemeente
158 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | E installatie | Zijn er elektrotechnische installatietekeningen van het gebouw beschikbaar ? | Nee. | 2025-04-23 | 2025-04-30 | Gemeente
159 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | E installatie | voor de verdeelinrichtingen zoude wij graag de vermogens willen weten van; - De werktuigbouwkundige installaties ( zoals warmtepompen ) - Regelinstallaties - PV installaties - Keukenapparatuur | Zie vraag 90. | 2025-04-23 | 2025-04-30 | Gemeente
160 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | E installatie | De bestaande hoofdverdeler verkeert in dermate goede staat dat het de overweging waard is om deze niet te vervangen. zoude we hier ook een uitbreiding ipv vervangen kunnen kiezen ? | Zie vraag 90. | 2025-04-23 | 2025-04-30 | Gemeente
161 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | E installatie | Wat is de grote van de hoofdaansluiting van het gebouw ? | Zie vraag 90. | 2025-04-23 | 2025-04-30 | Gemeente
162 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Kozijnen | Op welke kozijnen moet er een schaduw profiel komen en welke profielen worden er bedoeld met ( aansluitprofielen ) ? | Bij de bestaande kozijnenen nieuwe pui in ruimte 0.04 en 0.05. Type standaard schaduwprofiel voor binnenpleisterwerk. Aansluitprofiel is schaduwprofiel. | 2025-04-23 | 2025-04-30 | Gemeente
163 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Stukadoorswerk | Moet de keuken ook gestukadoord worden ? of blijven hier de tegels gehandhaafd ? | Keuken ook stucen. Opnemen bij hoofdstuk 40, alinea waterafstotende gipspleister. | 2025-04-23 | 2025-04-30 | Gemeente
164 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Stukadoorswerk | Moeten alle toilet groepen gestukadoord worden ? ook die bij de entree ? | Toiletten ruimtes 0,08 en 0,09 niet stucen, blijven gehandhaafd. Toiletten in kleedruimtes wel stucen. | 2025-04-23 | 2025-04-30 | Gemeente
165 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Sportvloer | Direct sleuven frezen in de bestaande sportvloer en daarna een nieuwe sportvloer toepassen. Ipv verwijderen bestaande sportvloer en sleuven frezen en dan egaliseren? | T.O. volgen. | 2025-04-23 | 2025-04-30 | Gemeente
166 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Plafonds | op de tekeningen wordt gesproken over een balvast plafond. maar de in het bestek omschreven plafondplaten zijn niet balvast. wat aan te houden ? | TO volgen. | 2025-04-23 | 2025-04-30 | Gemeente
167 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Tekeningen | is er een kozijnstaat beschikbaar ? | Nee. | 2025-04-23 | 2025-04-30 | Gemeente
168 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Bouwtijd | Deze lijkt te krap te zijn. graag de bouwtijd met 2 maanden verlengen | Nee. | 2025-04-23 | 2025-04-30 | Gemeente
169 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 1 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | planning | Wij zoude graag 2 weken uitstel willen | Sluitingsdatum is met één week uitgesteld. Zie de aangepaste termijnen in TenderNed en de mededeling hieromtrent van 16 april 2025. | 2025-04-23 | 2025-04-30 | Gemeente
170 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 2 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Schilderwerk | Kunnen we ervan uitgaan dat de voetplanken van de tribune niet geschilderd hoeven te worden en enkel het zitgedeelte? | Zie vraag 69, | 2025-04-23 | 2025-04-30 | Gemeente
171 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 3 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Schilderwerk | Klopt het dat de aluminium gevelkozijnen aan de buitenzijde geschilderd dienen te worden, daar deze normaliter gereinigd en gepolished worden? | Schilderen. | 2025-04-23 | 2025-04-30 | Gemeente
172 | Beantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | 4 Renovatie sporthal De Bosdries | Nee |  | Schilderwerk | Klopt het dat de gevelkozijn met deuren in de sporthal opstaat om te schilderen? | Correct. | 2025-04-23 | 2025-04-30 | Gemeente