## Nota van Inlichtingen II
Nota van Inlichtingen II Bouwmanagement CSG De Lage Waard
Ref. Nr. | Onderwerp | Onderneming | Vraag | Antwoord
130 | Vraag over het antwoord op vraag 2 van NvI 1 | ICS Adviseurs B.V. | "Hoofdstuk 6, ad. Artikel 14 lid 7 DNR" U geeft aan dat dit artikel blijft bestaan. Dat betekent dat wij aansprakelijk zijn. Dan willen we wel graag weten hoe hoog het eigen risico is van de desbetreffende CAR-verzekering of een vergelijkbare verzekering. Hoe hoog is het eigen risico van de (CAR-)verzekering? | Het afsluiten van de CAR-verzekering is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. Ter indicatie is bij een verzekeraar opgevraagd dat het eigen risico voor een dergelijke verzekering naar verwachting ligt tussen circa €100.000 en €150.000. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
131 | Aanbestedingsleidraad blz 19 H5.1 | Brink Management / Advies B.V. | In de leidraad stelt u in 3/4 kerncompetenties dat een referentie binnen het primair, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs moet voldoen. In kerncompetentie 3 benoemt u hier geen primair onderwijs (‘Inschrijver heeft ervaring met het Bouwmanagement van een school incl. inrichting praktijklokalen in het voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs vanaf 10.000 m2 in Nederland’). Is de aanbestedende dienst bereid deze kerncompetentie aan te passen in: ‘Inschrijver heeft ervaring met het Bouwmanagement van een school inclusief inrichting praktijklokalen in het speciaal primair, speciaal voortgezet of speciaal middelbaar beroepsonderwijs vanaf 10.000 m2 in Nederland’? Wij verwijzen hierbij naar vraag 77 van de NvI 1; u past hier ook een kerncompetentie aan, vandaar dat wij deze vraag nu stellen. | De aanbestedende dienst is van mening dat er doorgaans geen grote bouwkundige verschillen zijn tussen reguliere scholen en scholen voor speciaal onderwijs. Referenties uit het speciaal onderwijs worden daarom ook geaccepteerd, mits deze voldoen aan de overige eisen. Aanpassing van de kerncompetentie in de leidraad is niet noodzakelijk.
132 | Aanbestedingsleidraad blz 8/9 H2.1 | Brink Management / Advies B.V. | Deze vraag is een vervolgvraag op vraag 7 NvI1 en tevens anders geformuleerd. Onder de paragraaf scope (pagina 8) vermeldt u het volgende: ‘Ter voorbereiding op de ontwerpfase organiseert het Projectmanagement Bouw de (Europese en meervoudig onderhandse) aanbestedingen van de overige adviesdiensten, exclusief de reeds gecontracteerde architect’. U stelt echter op pagina 9 dat het projectmanagementbureau enkel participeert in de beoordelingscommissie van de aanbesteding van andere (overige) disciplines. Op pagina 9 stelt u dat het projectmanagementbureau voor de uitvoerende partij wel de aanbesteding voorbereidt en begeleidt. Wat is juist als het gaat om de aanbestedingen van de overige adviseurs? Is het projectmanagementbureau voor voorbereiding en begeleiding verantwoordelijk of alleen voor de beoordeling? | Voor de aanbesteding van de overige adviseurs (installatietechnisch ontwerp, constructief ontwerp, bouwfysica, brandveiligheid) is Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het opstellen van de aanbestedingsdocumenten, de procesbegeleiding en participatie in de beoordelingscommissie.
133 | NvI 1 vraag 12 | Brink Management / Advies B.V. | Vervolgvraag: Mochten er zaken ontbreken in het PvE en deze worden aangevuld door het ontwerpteam, voor wie zijn de aansprakelijkheidsbepalingen dan van toepassing? Gezien dit eerder mogelijk niet is opgemerkt door de opsteller van het PvE dat nu als bijlage fungeert van de overeenkomst. | Als er zaken ontbreken in het PvE worden die op advies van de ontwerpteam als scope wijzigingen toegevoegd aan het PvE. Daarmee zijn ze vanaf dat moment onderdeel van het bijgestelde PvE en vallen ze onder de geldende aansprakelijkheidsbepalingen.
134 | Bijlage 3 – Invulbijlage referenties blz 2 | Brink Management / Advies B.V. | “Totaalbedrag per jaar”: bedoelt u hiermee de totale investeringskosten of de contractwaarde van het bouwmanagement per jaar? | De contractwaarde van het bouwmanagement per jaar. De investeringskosten moeten in de beschrijving van de referentie tot uiting komen.
135 | Bijlage 3 – Invulbijlage referenties blz 2 | Brink Management / Advies B.V. | “Contractwaarde van de gehele opdracht”: bedoelt u hiermee de totale investeringskosten of de contractwaarde van het bouwmanagement? | De contractwaarde van het Bouwmanagement. De investeringskosten moeten in de beschrijving van de referentie tot uiting komen.
136 | Aanbestedingsleidraad | bbn adviseurs | Zijn er specifieke termijnen waar rekening gehouden dient te worden voor het aanleveren van de fasedocumenten of is dit onderdeel van de inschrijving? | Aanbestedende dienst wenst binnen 14 dagen na afronding van de fase dat de stukken ter vaststelling worden aangebonden aan Opdrachtgever.
137 | 1e NvI | bbn adviseurs | In het antwoord op vraag 22 wordt toegelicht dat aanvullende werkzaamheden meegewogen zullen worden in de afweging beste prijs/kwaliteit. Hoe gaat u daarbinnen de verschillende (aantal) werkzaamheden met elkaar vergelijken? Hoe zwaar wordt hier dan aan gewogen? Hangt de beoordeling bijvoorbeeld af van de grootte van de werkzaamheden of het aantal? | De aanvullende werkzaamheden krijgen geen afzonderlijke weging, maar worden meegenomen in de integrale beoordeling van het Plan van Aanpak conform de beoordelingscriteria in hoofdstuk 5.3 van de Aanbestedingsleidraad. De beoordeling richt zich op de toegevoegde waarde van de beschreven aanpak voor het behalen van de gevraagde resultaten. De omvang of het aantal genoemde werkzaamheden kan hierbij een rol spelen, maar is niet op zichzelf bepalend. De kwaliteit en relevantie voor de opdracht staan centraal.
138 | Aanbestedingsleidraad | bbn adviseurs | In de aanbestedingsleidraad onder 2.1 Scope wordt vermeld "Overige te selecteren adviseurs die benodigd zijn voor de opdracht zijn ook onderdeel van de scope van Opdrachtnemer." Is het de bedoeling dat er een voorstel van nog meer te selecteren adviseurs wordt opgenomen in de inschrijving? | Nee, het is niet verplicht om in de inschrijving een voorstel op te nemen voor nog te selecteren adviseurs. Indien inschrijvers nu al weten welke aanvullende adviseurs zij willen inzetten, mogen zij deze in de inschrijving vermelden, maar dit wordt niet meegenomen in de beoordeling.
139 | Aanbesteding | bbn adviseurs | Klopt het dat een mogelijke nodige aanbesteding van de inrichting (parktijklokalen en eventueel andere losse en vaste inrichting) GEEN onderdeel uitmaakt van de nu aan te bieden werkzaamheden? | Ja, dat klopt.
140 | Aanbesteding | bbn adviseurs | Moeten de kosten voor de aanbestedingsbegeleiding voor zowel de ontwerpende adviseurs als voor de uitvoerende partij in het calculatieblad onder Fase Prijs- en contractvorming worden opgenomen? Of wilt u het honorarium voor de aanbesteding van de ontwerpende adviseurs in de fase Structuurontwerp ingevuld zien? | De taak 'Uitvoeren aanbestedingsbegeleiding ontwerpende- en uitvoerende partijen' is opgenomen in de demarcatielijst onder fase structuurontwerp. De prijs mag worden verwerkt in deze fase. Het aangepast calculatieblad incl. demarcatielijst zal samen met de Nota van Inlichtingen II 05-09-2025 worden meegestuurd.
141 | Aanbesteding | bbn adviseurs | Kunt u aangeven welke contractvorm (Bouwteam of traditioneel) u in gedachten heeft bij de aanbesteding van de realisatiefase? | De keuze voor de contractvorm is op dit moment nog niet definitief vastgesteld. Dit wordt in overleg met Opdrachtnemer en op basis van de projectbehoeften bepaald.
142 | Aanbesteding | bbn adviseurs | Klopt de aanname van inschrijver dat er door de opdrachtnemer van perceel 5, onderstaande vier aanbestedingen in de markt gezet moeten worden? Zo niet, kunt u duidelijk uiteenzetten welke aanbesteding in de markt gezet moeten worden? • Installatieadviseur voor installatietechnisch ontwerp – perceel 2 • Constructeur voor constructief ontwerp – perceel 3 • Bouwfysicus voor bouwfysische en brand technische aspecten van het ontwerp perceel 4 • Aannemer voor de realisatie- perceel 5 | Ja, dat klopt.
143 | NvI | bbn adviseurs | In vraag 44 geeft u aan dat het opstellen van de leidraden en contracten behoort tot de werkzaamheden van de opdrachtnemer, maar in het antwoord op vraag 39 geeft u aan dat 'het voeren van de aanbestedingen zelf is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever'. Ons is niet helemaal duidelijk hoe de taakverdeling bij de aanbesteding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer eruit ziet. Kunt u dit verduidelijken? | Het antwoord voor vraag 39 had moeten zijn: Het voeren van de aanbesteding van de toezichthouder is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Zie ook antwoord vraag 132.
144 | Bijlage 05B Aanvullingen op en afwijkingen van DNR 2011 Bouwmanagement CSG De Lage Waard | bbn adviseurs | • Hoofdstuk 6, ad. Artikel 15 lid 1 tot en met 3 DNR en Artikel 8 lid 2 Concept Overeenkomst Bouwmanagement CSG De Lage Waard jo. vraag 1, 6 en 19 NvI o Uit de antwoorden van NvI 1 blijkt dat de aanbestedende dienst niet bereid is om in de aansprakelijkheidsbepaling een koppeling aan te brengen met het honorarium, met als gevolg dat wij het risico lopen dat er een wanverhouding bestaat tussen de opdrachtwaarde en de mogelijk te vergoeden schade. Wanneer wij dergelijke wanverhoudingen accepteren, komt de continuïteit van onze doorlopende beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in gevaar. Tevens blijkt uit de NvI dat ook andere partijen de aansprakelijkheidsbepaling problematisch achten. Wij kunnen ons voorstellen dat de bepaling uit DNR 2011, waarbij een koppeling van driemaal het honorarium wordt gehanteerd, in sommige gevallen te beperkt kan zijn. Bent u derhalve bereid een andere koppeling met het honorarium te hanteren, zoals bijvoorbeeld vijfmaal het honorarium, waarbij de beperking per opdracht en het maximumbedrag van € 2.500.000,- ongewijzigd blijft? | De aanbestedende dienst is niet bereid om de aansprakelijkheidsbepaling aan te passen.
145 | Bijlage 05B Aanvullingen op en afwijkingen van DNR 2011 Bouwmanagement CSG De Lage Waard | bbn adviseurs | • Hoofdstuk 6, ad. Artikel 14 lid 7 DNR jo. vraag 2 NvI o In vraag 2 van NvI 1 is tevens gevraagd of u bereid bent om met partijen te delen hoe hoog het eigen risico is van de desbetreffende CAR-verzekering of vergelijkbare verzekering. Deze vraag is niet beantwoord. Bent u bereid deze vraag alsnog te beantwoorden? • Hoofdstuk 6, ad. Artikel 15 lid 1 tot en met 3 DNR en Artikel 8 lid 2 Concept Overeenkomst Bouwmanagement CSG De Lage Waard jo. vraag 1, 6 en 19 NvI | Zie antwoord vraag 130.
146 | Bijlage 05B Aanvullingen op en afwijkingen van DNR 2011 Bouwmanagement CSG De Lage Waard | bbn adviseurs | • Hoofdstuk 5, ad. Artikel 11 lid 6 DNR jo. vraag 4 NvI o In het antwoord op vraag 4 uit de eerste NvI geeft de aanbestedende dienst aan dat opdrachtgever, indien hij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, krachtens een ingebrekestelling een redelijke termijn ontvangt om de tekortkoming te herstellen. Echter zullen de fatale termijnen gehanteerd blijven. Dit lijkt enigszins tegenstrijdig, aangezien fatale termijnen op grond van artikel 6:83 sub a BW tot gevolg hebben dat het verzuim intreedt zonder ingebrekestelling (hersteltermijn). Kunt u derhalve bevestigen dat de herstelmogelijkheid zoals toegezegd in vraag en antwoord 4 NvI uit NvI 1 tot gevolg heeft dat opdrachtnemer niet eerder in verzuim is (en daarmee schadeplichtig) dan wanneer de termijn voor herstel is verstreken en de tekortkoming niet of onvoldoende is hersteld? | Nee, Opdrachtgever blijft de fatale termijnen hanteren.
147 | Programma van Eisen nr. 57 | RYSE. B.V. | Kunt u bevestigen dat dit onderdeel betreft het opstellen van een V&G-plan? Zo niet, kunt u ophelderen wat u hieronder verstaat, mede gelet op het feit dat veiligheid op het bouwterrein de verantwoordelijkheid van de aannemer is? | Deze eis heeft geen betrekking op het opstellen van een V&G-plan. De eis gaat over de algemene verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer voor de veiligheid tijdens de eigen werkzaamheden. De verantwoordelijkheid voor de operationele veiligheid op het bouwterrein ligt bij de aannemer.
148 | Programma van Eisen nr. 28 | RYSE. B.V. | Kunt u bevestigen dat dit enkel ziet op aanspraken die opdrachtnemer en haar eigen onderaannemers betreffen? | Ja.
149 | Programma van Eisen nr. 12 | RYSE. B.V. | Kunt u bevestigen dat dit enkel betreft de dienstverlening die behoort tot de voorliggende opdracht van Adviseur (dus dat waar Adviseur voor verantwoordelijk is)? | Ja.
150 | Programma van Eisen nr. 8 | RYSE. B.V. | Kunt u ophelderen of voor de opdrachtnemer in deze sprake is van één complete opdracht die in één keer wordt verstrekt, dan wel dat er sprake is van een separate opdracht per fase die opvolgend worden verstrekt? | Er is sprake van een overeenkomst voor de totale inschrijving, waarbij opdrachtverstrekking per fase zal worden gedaan door Opdrachtgever. De aangepaste conceptovereenkomst waarin dit staat verduidelijkt zal samen met de Nota van Inlichtingen II 05-09-2025 worden meegestuurd.
151 | Artikel 47 lid 1 DNR 2011 | RYSE. B.V. | Wij begrijpen uw wens voor deze afwijking, maar dergelijke wijzigingen dienen normaliter door de overige adviseurs van opdrachtgever te worden doorgevoerd. Bent u bereid deze afwijking te laten vervallen, dan wel te bevestigen dat opdrachtnemer zelf deze wijzigingen niet doorvoert maar slechts coördineert? | Aanbestedende dienst begrijpt het standpunt dat het bouwmanagement/projectmanagement in veel gevallen slecht een coördinerende rol heeft als het gaat om dit artikel. Maar 100% uitsluiten kan zij het niet.
152 | Artikel 14 lid 7 DNR 2011 | RYSE. B.V. | Kunt u bevestigen dat de vergoedingsplicht van adviseur van dit eigen risico beperkt wordt door de aansprakelijkheidsbeperkingen zoals geregeld in deze overeenkomst en voorwaarden? | Dat wordt bevestigd
153 | Artikel 14 lid 1 DNR 2011 | RYSE. B.V. | Bent u bereid aan de uitgesloten vormen van indirecte schade toe te voegen bedrijfsschade, productieverlies, waardevermindering van producten en kosten die met de uitvoering van het object gemoeid zouden zijn als de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd? | Ja, akkoord. Dit is aangepast in de aanvullingen op en afwijkingen van DNR 2011. De aangepaste aanvullingen op en afwijkingen van DNR 2011 zal samen met de Nota van Inlichtingen II 05-09-2025 worden meegestuurd.
154 | Artikel 11 DNR 2011 | RYSE. B.V. | Kunt u bevestigen dat dit onderdeel betreft het opstellen van een V&G-plan? Zo niet, kunt u ophelderen wat u hieronder verstaat? | In aanvulling op artikel 11 draagt Opdrachtgever aan Adviseur de verantwoordelijkheid op voor het uitvoeren van een inventarisatie en beoordeling van potentiële veiligheids- en gezondheidsrisico’s in het kader van het bouwmanagement van het schoolgebouw. Onder deze inventarisatie wordt verstaan het signaleren, beoordelen en rapporteren van risico’s die voortkomen uit de bouwkundige en installatietechnische staat, het binnenklimaat en de inrichting van het gebouw, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: a. Bouwkundige veiligheid, waaronder brandveiligheid, vluchtwegen, compartimentering, constructieve veiligheid en toegankelijkheid; b. Installatietechnische veiligheid, waaronder elektrische installaties, gas- en waterinstallaties, legionellarisico, ventilatie, verwarming/koeling en energievoorzieningen; c. Binnenmilieu en gezondheid, waaronder akoestiek, daglichttoetreding, kunstverlichting, temperatuur, luchtvochtigheid, luchtkwaliteit en materiaaltoepassing; d. Gebruik en inrichting, waaronder ergonomie, meubilair, speel- en sportvoorzieningen en inventarisveiligheid; e. Exploitatie en onderhoudsveiligheid, waaronder bereikbaarheid, schoonmaak, onderhoudstoegang en gebruik van daken en technische ruimten; f. Procedurele voorzieningen, waaronder nooduitgangen, brandmeldinstallaties, noodverlichting en de bouwkundige en installatietechnische randvoorwaarden voor bedrijfshulpverlening en ontruiming. Adviseur stelt naar aanleiding van deze inventarisatie een schriftelijk rapport op met bevindingen, prioritering van risico’s en aanbevelingen voor beheersmaatregelen. De resultaten van de in dit artikel bedoelde inventarisatie vormen input voor het Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan ontwerp) als bedoeld in het Arbobesluit. Adviseur draagt er zorg voor dat de relevante risico’s en aanbevelingen tijdig en volledig worden ingebracht in dit plan. Tijdens de uitvoeringsfase ziet Adviseur er namens Opdrachtgever op toe dat de in het V&G-plan ontwerp benoemde risico’s worden overgedragen aan de aannemer voor opname in het V&G-plan uitvoering en dat de samenhang tussen beide plannen wordt bewaakt. De verplichtingen van Adviseur zien uitsluitend op het signaleren, adviseren en coördineren. De feitelijke uitvoering van maatregelen, besluitvorming over prioriteiten en de wettelijke zorgplicht ten aanzien van veiligheid en gezondheid blijven te allen tijde de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever en/of de aannemer. Door ondertekening van de Basisopdracht verklaart Adviseur zich akkoord met de uitvoering van de in dit artikel beschreven taken.
155 | Artikel 11 lid 6 DNR 2011 | RYSE. B.V. | Kunt u bevestigen dat dit verder valt onder de aansprakelijkheidsregeling zoals voorzien bij deze overeenkomst/DNR? | Ja dat kan worden bevestigd
156 | Selectieleidraad (p. 20) Referenties | RYSE. B.V. | In de NvI (vraag 77) geeft u aan de aanbestedingsleidraad aan te passen en de school in het hoger onderwijs toe te voegen aan de referentie met minimaal 2 uitvoeringsfases in combinatie met sloop oudbouw op bestaand terrein. Deze aanpassing is niet verwerkt, wilt u dit alsnog doen? | Dit is aangepast in de Aanbestedingsleidraad. De aangepaste Aanbestedingsleidraad zal samen met de Nota van Inlichtingen II 05-09-2025 worden meegestuurd.
157 | TCO-berekening (Ref. § 5.3.1 Leidraad & Vraag 5 NvI I): | ICS Adviseurs B.V. | In het Plan van Aanpak wordt gevraagd de aanpak te beschrijven voor een efficiënt gebouw met lage exploitatiekosten. In de NvI I wordt de ambitie voor een ENG-gebouw benadrukt, waarvoor een businesscase moet worden opgesteld. Welke specifieke TCO-periode (bijv. 20, 30 of 40 jaar) en welke disconteringsvoet hanteert de opdrachtgever als uitgangspunt voor de te maken (businesscase)berekeningen, zodat wij onze aanpak en de te verwachten resultaten hierop kunnen afstemmen? | Voor de te maken businesscase ten behoeve van de ambitie voor een ENG-gebouw hanteert de opdrachtgever een TCO-periode van 40 jaar als uitgangspunt. Voor de berekeningen dient een disconteringsvoet van 3% te worden gebruikt, conform de richtlijnen van het Rijksvastgoedbedrijf. Inschrijvers kunnen hun aanpak en de te verwachten resultaten hierop afstemmen.
158 | Overlegstructuur (Ref. Bijlage 10 Leidraad) | ICS Adviseurs B.V. | In Bijlage 10 wordt een overlegstructuur gepresenteerd. Kunt u bevestigen dat de frequentie en samenstelling van deze overleggen vaststaan, of verwacht u van de inschrijver een voorstel ter optimalisatie van deze structuur als onderdeel van het Plan van Aanpak? | De in Bijlage 10 opgenomen overlegstructuur, inclusief de frequentie en samenstelling van de overleggen, staat voor nu vast. Van inschrijvers wordt niet verwacht dat zij een voorstel tot optimalisatie van deze structuur opnemen. Wel dient de inschrijver in het Plan van Aanpak te beschrijven hoe hij toegevoegde waarde levert op het gebied van o.a. communicatie tussen ontwerpteam- en bouwteamleden.
159 | Rolverdeling bij Stakeholdermanagement (Ref. § Scope Buiten de Scope Leidraad) | ICS Adviseurs B.V. | In de scope-afbakening staat dat ‘Stakeholdermanagement buiten het projectteam, ontwerpteam en bouwteam’ buiten de scope van de projectmanager valt. Tegelijkertijd hecht de school veel waarde aan verbinding met de wijk en de omgeving (Ambitiedocument). Hoe ziet de opdrachtgever de precieze rolverdeling en afstemming voor zich tussen de projectmanager en de schoolorganisatie met betrekking tot de communicatie naar bijvoorbeeld omwonenden en andere externe belanghebbenden? | De scope van de projectmanager beperkt zich tot het projectteam, ontwerpteam en bouwteam. Stakeholdermanagement daarbuiten valt formeel niet onder de taken van de projectmanager. De schoolorganisatie blijft primair verantwoordelijk voor de externe communicatie en verbinding met de omgeving. De projectmanager werkt hierin ondersteunend door tijdig te informeren over voortgang, planningen en mogelijke impact van het bouwproces, zodat de schoolorganisatie de communicatie naar externe stakeholders kan afstemmen en coördineren.
160 | Indexering van het budget (Ref. § 5.1 Geschiktheidseisen Leidraad) | ICS Adviseurs B.V. | Voor de referentie-eis wordt gevraagd het investeringsbedrag te indexeren naar prijspeil 2025 volgens de BDB-index. Het projectbudget bedraagt circa €77,2 miljoen. Kunt u verduidelijken welk prijspeil (maand/jaar) voor dit projectbudget is gehanteerd, zodat wij een correcte inschatting kunnen maken van de budgettaire risico’s en de kostenbeheersing gedurende het project? | Het projectbudget van circa €77,2 miljoen is vastgesteld op prijspeil einde werk.
161 | Beoordeling van de Presentatie (Ref. § 5.3.3 Leidraad) | ICS Adviseurs B.V. | In de beoordeling van de presentatie wordt de ‘gevoerde dialoog’ als aandachtspunt genoemd. Kunt u nader specificeren wat u onder een goede dialoog verstaat en hoe dit aspect meeweegt in de totaalbeoordeling van de presentatie? Wordt dit als een apart onderdeel beoordeeld of is het integraal onderdeel van de 10-puntsschaal? | Onder een goede dialoog verstaan wij een open en inhoudelijke uitwisseling waarbij de inschrijver duidelijk, professioneel en adequaat reageert op vragen van de beoordelingscommissie. De gevoerde dialoog wordt niet afzonderlijk beoordeeld, maar maakt integraal deel uit van de totaalscore op de 10-puntsschaal voor de presentatie.
162 | Bijlage 6 (Ref. § 5.3.4 Leidraad) | ICS Adviseurs B.V. | In de leidraad wordt aangegeven dat het project aanvangt met de fase ‘Voorontwerp’ en dat alle onderdelen van het calculatieblad dienen te worden ingevuld. Kunt u toelichten of er binnen de fase ‘Structuurontwerp’ aanvullende werkzaamheden worden verwacht die eveneens in de calculatie opgenomen dienen te worden? | Nee. Naast de DNR en de aanbestedingen worden er geen aanvullende werkzaamheden verwacht
163 | Scope van het project (Ref. § 2.1. Leidraad) | ICS Adviseurs B.V. | In paragraaf 2.1 van de leidraad wordt bij de sloopvraagstukken uitsluitend verwezen naar de rol van de directievoerder. Kunt u bevestigen of het voorbereiden en begeleiden van het slooptraject tevens tot de verantwoordelijkheden van de beoogde projectmanager behoort? | Ja, dat klopt.
164 | Overallplanning (Bijlage 9 en NVI vraag 26, 30 en 124) | ICS Adviseurs B.V. | In de planning wordt aangegeven dat de Voorontwerpfase start met de selectie van adviseurs, waarbij een termijn van vier maanden als pre-VO fase wordt gehanteerd. Tegelijkertijd is een totale doorlooptijd van twintig maanden opgenomen voor de VO-fase (inclusief vakantieperiodes). Kunt u aangeven welk uitgangspunt gehanteerd dient te worden voor de totale doorlooptijd van de VO-fase, gezien het feit dat deze pas van start kan gaan met het ontwerp na afronding van de selectieprocedure van de adviseurs? | Er kan voor de pre VO-fase rekening worden gehouden met 4 maanden excl. vakantie. Er kan voor de VO-fase rekening worden gehouden met 3,5 maand excl. vakantie, afhankelijk van hoe de vakantieperiode valt.
Bouwmanagement, CSG De Lage Waard- Aanbestedingsleidraad, PRJ-2504007.01, 27-06-2025. Commercieel vertrouwelijk