## Algemeen
Bijlage 6 Demarcatielijst Bouwmanagement CSG De Lage Waard
Standaard Taakbeschrijving ¦ Selectie Adviseurs
Omschrijving en verdeling werkzaamheden opdrachtgever en adviseurs
Algemeen
Deze Standaardtaakbeschrijving (STB) is gebaseerd op de DNR-STB 2014, die ontwikkelt is door ONRI en BNA. Deze STB is bedoeld om in samenhang te gebruiken met de DNR 2011 (versie juli 2013). Deze STB is een systematische beschrijving van taken die gebruikt worden, die noodzakelijk zijn binnen een project. In de hierbij beschreven lijsten met werkzaamheden is opgenomen waaraan de adviseur minimaal moet voldoen. Werkzaamheden, die niet eenduidig op de hieronder genoemde lijsten beschreven zijn, maar toch noodzakelijk zijn voor het maken van een goed ontwerp, kunnen geen reden zijn voor het bijstellen van het honorarium. Denk hierbij bijvoorbeeld aan opname van bestaande toestand of uitwerken van faseringsplannen. Als basis voor de werkzaamheden moet tot en met bestek worden uitgegaan van een volledige adviesopdracht. Op detail wordt verwezen naar de detaillijsten per fase. Indien de adviseur van mening is dat er binnen zijn werkzaamheden nog aanvullende dienstverlening noodzakelijk is, dient dit door de adviseur zelf georganiseerd en gefinancierd worden. De taken zijn gekoppeld aan rollen. Een partij kan meerdere rollen uitvoeren. De tekst van een taak wordt beëindigd met '<' zodat duidelijk is of alle tekst zichtbaar is in de cel.
Rollen
ARC = architect
BOU = bouwfysisch- en brandtechnisch adviseur
CON = constructeur
GEO = geotechnisch adviseur
INS = installatieadviseur
INT = interierarchitect
KOS = kostenadviseur
LAN = landschaparchitect
OPD = opdrachtgever
PRJ = projectmanagement
TZ = toezicht
VE = veiligheidsexpert
De architect voert de rollen van ARC, LAN en INT uit. Hierbij moet bij INT de vaste inrichting (zie demarcatielijst) gelezen worden De veiligheidsexpert zal op verzoek van PRJ ontwerpteam- en/of bouwvergaderingen bijwonen PRJ zal de VGCO (Veiligheidscoordinator ontwerpfase) zijn De coordinerend aannemer moet de VGCU (Veiligheidscoordinator uitvoering) leveren
Kruisjeslijst
In de kruisjeslijst geldt dat de verantwoordelijke partij met een "x" is aangegeven. De partijen, die hieraan een bijdrage leveren met een "b". M-taken zijn multidisciplinaire taken.
Output
Bij elke taak behoort een globale omschrijving van de taak. Voor het niveau van tekeningen wordt verwezen naar de bijlagen tekening informatieniveau:
Voor de kosten worden volgende output gevraagd. Begrotingen uitvoeren volgens NEN 2699 in plaats van NEN 2631. Tot en met initatieffase moet het uitwerkingsniveau minimaal 3 zijn. In de definitiefase (PvE) en structuurontwerpfase moet uitwerkingsniveau minimaal 4 zijn. In de voorontwerpfase minimaal niveau 5 en vanaf Definitief ontwerp en in Technisch ontwerp minimaal niveau 6.
Per ontwerpfase wordt door alle adviseurs een fasedocument gemaakt, waarbij ingesloten zit de verschillenanalyse ten opzichte PvE, ontwerpverantwoording, financiele kaders, toets aan wetgeving, ontwerpdocumenten en risicoanalyse
Bouwmanagement, CSG De Lage Waard – Calculatieblad, PRJ-2504007.01, 27-06-2025. Commercieel vertrouwelijk

## Ontwerpfase
Bijlage 6 Demarcatielijst Bouwmanagement CSG De Lage Waard
Project: | Nieuwbouw CSG De Lage Waard te Papendrecht | ARC | = | architect
Projectnr: | 1663807 | BOU | = | bouwfysisch- en brandtechnisch adviseur
Onderdeel: | DNR STB Takenlijst 2014 versie 2.0 | CON | = | constructeur
datum: | 2024-04-02 | GEO | = | geotechnisch adviseur
|  | INS | = | installatieadviseur
verklaring tekens: |  | INT | = | interierarchitect
x: | Hoofdverantwoordelijke participant | KOS | = | kostenadviseur
b: | Bijdragende participant | LAN | = | landschaparchitect
M: | multidisciplinair | OPD | = | opdrachtgever
|  | PRJ | = | projectmanagement
|  | TZ | = | toezicht
|  | VE | = | veiligheidsexpert
|  | OPD | PRJ | KOS | ARC | INT | LAN | CON | INS | BOU | GEO | VE
Terugkerende activiteiten
Opdrachtgeving
T**.01.010.00(N) | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project< | bar: VE OPD
T**.01.020.00(N) | Nemen besluiten over resultaten en voortgang< | bar: VE OPD
Contracten
T**.02.010.00(N) | Voorbereiden contracteren van participanten< | bar: VE OPD to = PRJ
T**.02.020.00 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)< | bar: VE OPD to = PRJ
T**.02.030.00(N) | Contracteren van participanten< | bar: VE OPD to = PRJ
T**.02.035.00 | Contracteren aanvullende expertise< | bar: VE OPD to = PRJ
Programma van Eisen
T**.03.010.00(N) | Herijken, uitwerken en actualiseren PvE per vakgebied (cluster)< | bar: VE OPD to veiligheidsexpert VE
T**.03.010.01(N) | Herijken, uitwerken en actualiseren PvE Architectuur/bouwkunde< | bar: veiligheidsexpert ARC
T**.03.010.03(N) | Herijken, uitwerken en actualiseren PvE Landschapsarchitectuur< | bar: veiligheidsexpert LAN
T**.03.010.04(N) | Herijken, uitwerken en actualiseren PvE Bouwfysica en Akoestiek< | bar: veiligheidsexpert BOU
T**.03.010.05(N) | Herijken, uitwerken en actualiseren PvE Constructies< | bar: veiligheidsexpert CON
T**.03.010.06(N) | Herijken, uitwerken en actualiseren PvE Installaties< | bar: veiligheidsexpert INS
T**.03.010.07(N) | Herijken, uitwerken en actualiseren PvE Geotechniek< | bar: veiligheidsexpert GEO
T**.03.010.20(N) | Herijken, uitwerken en actualiseren PvE Veiligheid< | bar: veiligheidsexpert VE
T**.03.020.00(N) | Herijken, uitwerken en actualiseren integraal PvE< | bar: = PRJ
Geld
T**.12.010.00(N) | Bewaken fasebudget< | bar: VE OPD to veiligheidsexpert KOS
T**.12.020.00(N) | Ramen bouwkosten per projectdeel (cluster)< | bar: veiligheidsexpert KOS
T**.12.020.01(N) | Ramen bouwkosten Architectuur/bouwkunde< | bar: veiligheidsexpert KOS to veiligheidsexpert ARC
T**.12.020.02(N) | Ramen bouwkosten Interieur< | bar: veiligheidsexpert KOS; veiligheidsexpert INT
Voor de kosten | Ramen bouwkosten Landschap< | bar: VE OPD to veiligheidsexpert VE
T**.12.020.04(N) | Ramen bouwkosten Constructies< | bar: veiligheidsexpert KOS; veiligheidsexpert CON
T**.12.020.05(N) | Ramen bouwkosten Installaties< | bar: veiligheidsexpert KOS; veiligheidsexpert INS
T**.12.030.00(N) | Ramen bouwkosten: integreren ramingen bouwkosten per projectdeel< | bar: veiligheidsexpert KOS
T**.12.040.00(N) | Ramen investeringskosten< | bar: VE OPD to veiligheidsexpert KOS; veiligheidsexpert INS
T**.12.050.00(N) | Adviseren kosten-kwaliteit< | bar: veiligheidsexpert KOS to veiligheidsexpert LAN; veiligheidsexpert INS
T**.12.060.00 | Ramen exploitatiekosten per projectdeel (cluster)< | bar: = PRJ; veiligheidsexpert ARC to veiligheidsexpert INS
T**.12.060.01 | Ramen exploitatiekosten Architectuur/bouwkunde< | bar: veiligheidsexpert KOS to veiligheidsexpert ARC
T**.12.060.02 | Ramen exploitatiekosten Interieur< | bar: veiligheidsexpert KOS; veiligheidsexpert INT
T**.12.060.03 | Ramen exploitatiekosten Landschap< | bar: veiligheidsexpert KOS; veiligheidsexpert LAN
T**.12.060.04 | Ramen exploitatiekosten Constructies< | bar: veiligheidsexpert KOS; veiligheidsexpert CON
T**.12.060.05 | Ramen exploitatiekosten Installaties< | bar: veiligheidsexpert KOS; veiligheidsexpert INS
T**.12.070.00 | Ramen exploitatiekosten: integreren ramingen per projectdeel< | bar: = PRJ to veiligheidsexpert KOS
T**.12.075.00 | Analyseren kosten-baten exploitatie per projectdeel (cluster)< | bar: = PRJ to veiligheidsexpert KOS
T**.12.075.01 | Analyseren kosten-baten exploitatie Architectuur/bouwkunde< | bar: veiligheidsexpert KOS
T**.12.075.02 | Analyseren kosten-baten exploitatie Interieur< | bar: veiligheidsexpert KOS
T**.12.075.03 | Analyseren kosten-baten exploitatie Landschap< | bar: veiligheidsexpert KOS
T**.12.075.04 | Analyseren kosten-baten exploitatie Constructies< | bar: veiligheidsexpert KOS
T**.12.075.05 | Analyseren kosten-baten exploitatie Installaties< | bar: veiligheidsexpert KOS
T**.12.080.00 | Analyseren kosten-baten exploitatie: integreren analyses per projectdeel< | bar: = PRJ to veiligheidsexpert KOS
T**.12.095.00 | Inventariseren subsidiemogelijkheden per projectdeel (cluster)< | bar: veiligheidsexpert KOS
T**.12.095.01 | Inventariseren subsidiemogelijkheden Architectuur/bouwkunde< | bar: veiligheidsexpert KOS to veiligheidsexpert ARC
T**.12.095.02 | Inventariseren subsidiemogelijkheden Interieur< | bar: veiligheidsexpert KOS
T**.12.095.03 | Inventariseren subsidiemogelijkheden Landschap< | bar: veiligheidsexpert KOS
T**.12.095.04 | Inventariseren subsidiemogelijkheden Constructies< | bar: veiligheidsexpert KOS
T**.12.095.05 | Inventariseren subsidiemogelijkheden Installaties< | bar: veiligheidsexpert KOS; veiligheidsexpert INS
T**.12.100.00 | Inventariseren subsidiemogelijkheden: integreren inventarisaties per projectdeel< | bar: veiligheidsexpert KOS
Organisatie/procesintegratie
T**.13.010.00(N) | Organiseren project< | bar: VE OPD to = PRJ
T**.13.020.00(N) | Sturen en bewaken project< | bar: VE OPD to = PRJ
Tijd
T**.14.010.00(N) | Plannen doorlooptijd per projectdeel (cluster)< | bar: VE OPD to veiligheidsexpert VE
T**.14.010.01(N) | Plannen doorlooptijd Architectuur/bouwkunde< | bar: veiligheidsexpert ARC
T**.14.010.02(N) | Plannen doorlooptijd Interieur< | bar: veiligheidsexpert INT
T**.14.010.03(N) | Plannen doorlooptijd Landschap< | bar: veiligheidsexpert LAN
T**.14.010.04(N) | Plannen doorlooptijd Constructies< | bar: veiligheidsexpert CON
T**.14.010.05(N) | Plannen doorlooptijd Installaties< | bar: veiligheidsexpert INS
T**.14.020.00(N) | Plannen projectdoorlooptijd: samenvoegen planningen per projectdeel< | bar: VE OPD to = PRJ
Informatie en Communicatie
T**.15.001.00(N) | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp< | bar: = PRJ
T**.15.010.00(N) | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)< | bar: VE OPD to veiligheidsexpert VE
T**.15.015.00(N) | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen< | bar: VE OPD to = PRJ
T**.15.020.00(N) | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)< | bar: VE OPD to veiligheidsexpert VE
T**.15.024.00(N) | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen< | bar: VE OPD to = PRJ
T**.15.025.00(N) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)< | bar: VE OPD to veiligheidsexpert INS
T**.15.030.00(N) | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)< | bar: VE OPD to = PRJ; veiligheidsexpert ARC; veiligheidsexpert CON to veiligheidsexpert BOU
T**.15.035.00(N) | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)< | bar: VE OPD; veiligheidsexpert KOS
T**.15.040.00(N) | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)< | bar: = PRJ; veiligheidsexpert INS
T**.15.050.00 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)< | bar: VE OPD to veiligheidsexpert VE
T**.15.060.00(N) | Uitvoeren configuratiemanagement (beheer van wijzigingen en besluiten)< | bar: = PRJ
T**.15.070.00(N) | Beheren projectdocumenten< | bar: = PRJ; veiligheidsexpert ARC to veiligheidsexpert BOU
C**.15.71.00 | Voeren van overleg met de gebruikers (M-taak)< | bar: VE OPD to veiligheidsexpert VE
Kwaliteitszorg en risico's
T**.16.005.00(N) | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)< | bar: VE OPD to = PRJ; veiligheidsexpert ARC to veiligheidsexpert INT; veiligheidsexpert CON to veiligheidsexpert INS
T**.16.005.01(N) | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde< | bar: veiligheidsexpert KOS to veiligheidsexpert ARC
T**.16.005.02(N) | Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur< | bar: veiligheidsexpert INT
T**.16.005.03(N) | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap< | bar: veiligheidsexpert LAN
T**.16.005.04(N) | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies< | bar: veiligheidsexpert CON
T**.16.005.05(N) | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties< | bar: veiligheidsexpert INS
T**.16.010.00(N) | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel< | bar: = PRJ
T**.16.020.00(N) | Opstellen kwantitatieve analyse van het ontwerp< | bar: = PRJ
T**.16.030.00(N) | Toetsen Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)< | bar: VE OPD to veiligheidsexpert VE
T**.16.030.01(N) | Toetsen Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving< | bar: veiligheidsexpert KOS to veiligheidsexpert ARC
T**.16.030.02(N) | Toetsen Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving< | bar: veiligheidsexpert INT
T**.16.030.03(N) | Toetsen Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving< | bar: veiligheidsexpert LAN
T**.16.030.04(N) | Toetsen Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving< | bar: veiligheidsexpert CON
T**.16.030.05(N) | Toetsen Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving< | bar: veiligheidsexpert INS
T**.16.040.00(N) | Toetsen integraal Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving< | bar: VE OPD to = PRJ
T**.16.030.00(N) | Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)< | bar: VE OPD to veiligheidsexpert VE
T**.16.0*.00(N) | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)< | bar: VE OPD to veiligheidsexpert VE
Fase Structuurontwerp
Contracten
T03.02.010.00(N) | Voorbereiden contracteren van participanten | bar: = PRJ
T03.02.030.00(N) | Contracteren van participanten | bar: = PRJ
Architectuur/ bouwkunde
T03.04.010.00(N) | Interpreteren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Architectuur/bouwkunde< | bar: veiligheidsexpert ARC
T03.04.020.00(N) | Ontwikkelen visie Architectuur/bouwkunde< | bar: veiligheidsexpert ARC
T03.04.040.00(N) | Maken Structuurontwerp Stedenbouw en Architectuur< | bar: veiligheidsexpert ARC
T03.04.050.00(N) | Maken beeldkwaliteitplan Architectuur< | bar: veiligheidsexpert ARC
T03.04.060.00(N) | Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp< | bar: veiligheidsexpert ARC
T03.04.070.00(N) | Opstellen faseringsplan | bar: VE OPD to veiligheidsexpert ARC
T03.04.080.00(N) | Afstemmen fasering met gebruikers | bar: VE OPD to veiligheidsexpert ARC
Interieur
Landschap
T03.06.010.00(N) | Interpreteren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Landschap< | bar: veiligheidsexpert LAN
T03.06.015.00(N) | Ontwikkelen visie Landschap< | bar: veiligheidsexpert LAN
T03.06.020.00(N) | Maken stedenbouwkundig-landschappelijk Structuurontwerp< | bar: veiligheidsexpert LAN
T03.06.040.00(N) | Maken beeldkwaliteitplan Landschap< | bar: veiligheidsexpert LAN
T03.06.050.00(N) | Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Landschap< | bar: veiligheidsexpert LAN
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
T03.07.010.00 | Adviseren inzake Bouwfysica in Structuurontwerp< | bar: veiligheidsexpert BOU
T03.07.020.00 | Adviseren inzake Akoestiek in Structuurontwerp< | bar: veiligheidsexpert BOU
T03.07.030.00 | Adviseren inzake Brandveiligheid in Structuurontwerp< | bar: veiligheidsexpert BOU
Constructie
T03.08.010.00 | Adviseren inzake Constructies in Structuurontwerp< | bar: veiligheidsexpert CON
T03.08.020.00(N) | Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp< | bar: veiligheidsexpert CON
Installaties
T03.09.010.00(N) | Adviseren inzake Installaties in Structuurontwerp< | bar: veiligheidsexpert INS
T03.09.020.00 | Verrichten onderzoek naar energievoorzieningsconcepten< | bar: veiligheidsexpert INS
T03.09.030.00(N) | Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp< | bar: veiligheidsexpert INS
Geotechniek
T03.10.010.00 | Advisering inzake Geotechniek in Structuurontwerp< | bar: veiligheidsexpert CON; veiligheidsexpert GEO
Veiligheid
T03.**.010.00 | Advisering inzake veiligheid in Structuurontwerp< | bar: veiligheidsexpert VE
Ontwerpintegratie
T03.11.010.00(N) | Coördineren adviezen van participanten< | bar: = PRJ; veiligheidsexpert ARC
T03.11.030.00(N) | Integreren adviezen Structuurontwerp< | bar: = PRJ
T03.11.040.00(N) | Integreren beeldkwaliteitsplannen< | bar: veiligheidsexpert ARC
T03.11.050.00 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp (cnfrm bijlage A van V&G Ontwerpwijzer) | bar: = PRJ; veiligheidsexpert ARC
Vergunningen
T01.17.010.00(N) | Inventariseren wettelijke randvoorwaarden (M-taak)< | bar: VE OPD to veiligheidsexpert VE
T03.17.020.00(N) | Plannen, sturen en bewaken vergunningen< | bar: = PRJ; veiligheidsexpert ARC
T03.17.030.00(N) | Analyseren planologische haalbaarheid< | bar: = PRJ; veiligheidsexpert ARC
Geïntegreerde Contracten
Fase Voorontwerp
Architectuur/ bouwkunde
T04.04.010.00 | Digitaliseren tekeningen bestaand gebouw< | bar: veiligheidsexpert ARC
T04.04.015.00 | Gedetailleerd opmeten bestaand gebouw, opstallen, bomen en perceel, inclusief hoogtemeting perceel < | bar: veiligheidsexpert ARC
T04.04.020.00(N) | Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving< | bar: veiligheidsexpert ARC
T04.04.030.00(N) | Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw< | bar: veiligheidsexpert ARC
T04.04.035.00(N) | Ontwerpen architectonische verschijningsvorm gebouw< | bar: veiligheidsexpert ARC
T04.04.040.00(N) | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde< | bar: veiligheidsexpert ARC
T04.04.050.00(N) | Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde< | bar: veiligheidsexpert ARC
T04.04.055.00 | Maken Voorontwerp Architectuur/bouwkunde< | bar: veiligheidsexpert ARC
T04.04.080.00 | Verwerken programmatische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde< | bar: veiligheidsexpert ARC
T04.04.090.00 | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde< | bar: veiligheidsexpert ARC
T04.04.110.00(N) | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Architectuur/bouwkunde< | bar: veiligheidsexpert ARC
T04.04.120.00 | Uitwerken fasering plan | bar: veiligheidsexpert KOS to veiligheidsexpert ARC; veiligheidsexpert CON to veiligheidsexpert INS
T04.04.130.00 | Afstemmen fasering met gebruikers | bar: veiligheidsexpert ARC
T04.04.140.00 | Uitwerking gebruikersvoorzieningen | bar: = PRJ; veiligheidsexpert ARC; veiligheidsexpert INS to veiligheidsexpert BOU
Interieur
T04.05.010.00(N) | Opstellen visie Voorontwerp Interieur< | bar: veiligheidsexpert INT
T04.05.020.00(N) | Maken Voorontwerp Interieur< | bar: veiligheidsexpert INT
T04.05.030.00(N) | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur< | bar: veiligheidsexpert INT
T04.05.040.00 | Maken 3D-visualisaties Interieur< | bar: veiligheidsexpert INT
T04.05.060.00(N) | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Interieur< | bar: veiligheidsexpert INT
Landschap
T04.06.020.00(N) | Maken Voorontwerp Landschap< | bar: veiligheidsexpert LAN
T04.06.030.00(N) | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie, Landschap< | bar: veiligheidsexpert LAN
T04.06.040.00 | Maken 3D-visualisaties Landschap< | bar: veiligheidsexpert LAN
T04.06.060.00(N) | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Landschap< | bar: veiligheidsexpert LAN
T04.06.070.00 | Maken Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen< | bar: veiligheidsexpert LAN
T04.06.080.00 | Maken Voorontwerp infiltratie | bar: veiligheidsexpert LAN to veiligheidsexpert INS
T04.06.090.00 | Maken Voorontwerp drainage | bar: veiligheidsexpert LAN to veiligheidsexpert INS
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
T04.07.010.00(N) | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica< | bar: veiligheidsexpert ARC to veiligheidsexpert INT; veiligheidsexpert BOU
T04.07.020.00(N) | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek< | bar: veiligheidsexpert ARC to veiligheidsexpert INT; veiligheidsexpert BOU
T04.07.070.00 | Bepalen externe geluidsbelasting< | bar: veiligheidsexpert BOU
T04.07.080.00 | Bepalen geluidsuitstraling naar omgeving< | bar: veiligheidsexpert INT; veiligheidsexpert BOU
T04.07.090.00 | Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek< | bar: veiligheidsexpert BOU
T04.07.200.00(N) | Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid< | bar: veiligheidsexpert BOU
Constructie
T04.08.005.00 | Digitaliseren tekeningen bestaande constructies< | bar: veiligheidsexpert CON
T04.08.006.00 | Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies< | bar: veiligheidsexpert CON
T04.08.007.00 | Uitvoeren technische inspectie bestaande constructies< | bar: veiligheidsexpert CON
T04.08.010.00(N) | Maken Voorontwerp Constructies< | bar: veiligheidsexpert CON
T04.08.015.00(N) | Opstellen ontwerpnota constructies< | bar: veiligheidsexpert CON
T04.08.020.00(N) | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, | bar: veiligheidsexpert CON
T04.08.040.00 | Bepalen invloed sloopwerkzaamheden< | bar: veiligheidsexpert CON
T04.08.050.00 | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek< | bar: veiligheidsexpert CON
T04.08.060.00 | Inventariseren hulpstaal in de meest ruime zin, bijvoorbeeld: gyminrichting, vaste inrichting, balustraden, atriumkappen, truss aula, sparingen, raveelconstructies, etc. | bar: veiligheidsexpert CON
Installaties
T04.09.010.00(N) | Maken Voorontwerp Installaties< | bar: veiligheidsexpert INS
T04.09.012.00(N) | Maken Voorontwerp Installaties landschap< | bar: veiligheidsexpert INS
T04.09.015.00(N) | Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties< | bar: veiligheidsexpert INS
T04.09.020.00(N) | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties< | bar: veiligheidsexpert INS
T04.09.050.00 | Bepalen invloed sloop- en/of renovatiewerkzaamheden op Installaties< | bar: veiligheidsexpert INS
T04.09.060.00 | Plan nutsvoorzieningen t.a.v. faseringsplan | bar: veiligheidsexpert INS
T04.09.060.00(N) | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties< | bar: veiligheidsexpert INS
T04.09.070.00(N) | Uitwerken faseringsplan nutsaansluitingen | bar: VE OPD to = PRJ; veiligheidsexpert CON to veiligheidsexpert INS
T04.09.080.00(N) | Uitwerken gebruikersvoorzieningen | bar: VE OPD to = PRJ; veiligheidsexpert ARC; veiligheidsexpert CON to veiligheidsexpert BOU
Geotechniek
T04.10.010.00(N) | Uitbrengen vooradvies funderingen< | bar: veiligheidsexpert CON; veiligheidsexpert GEO
T04.10.020.00 | Uitbrengen vooradvies bouwput< | bar: veiligheidsexpert CON; veiligheidsexpert GEO
T04.10.030.00 | Uitbrengen vooradvies bemaling< | bar: veiligheidsexpert CON; veiligheidsexpert GEO
T04.10.040.00 | Maken schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek< | bar: veiligheidsexpert CON; veiligheidsexpert GEO
Veiligheid
T04.**.010.00(N) | Uitbrengen veiligheidsadvies< | bar: veiligheidsexpert VE
Ontwerpintegratie
T04.11.010.00(N) | Coördineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp< | bar: = PRJ
T04.11.020.00(N) | Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp (M-taak)< | bar: VE OPD to veiligheidsexpert VE
T04.11.060.00(N) | Maken voorlopige BENG- en ENG-berekening< | bar: = PRJ; veiligheidsexpert INS to veiligheidsexpert BOU
T04.11.0**.00(N) | Maken van voorlopige MPG berekening (bij woningen en kantoren | bar: veiligheidsexpert BOU
T04.11.070.00(N) | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp (cnfrm bijlage A van V&G Ontwerpwijzer) | bar: = PRJ
T04.11.110.00 | Opstellen principes voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen< | bar: veiligheidsexpert ARC; veiligheidsexpert VE
Vergunningen
T01.17.010.00(N) | Inventariseren wettelijke randvoorwaarden (M-taak)< | bar: VE OPD to veiligheidsexpert VE
T03.17.020.00(N) | Plannen, sturen en bewaken vergunningen< | bar: = PRJ
T03.17.030.00(N) | Analyseren planologische haalbaarheid< | bar: = PRJ
Geïntegreerde Contracten
Fase Definitief ontwerp
Architectuur/ bouwkunde
T05.04.020.00(N) | Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw< | bar: veiligheidsexpert ARC
T05.04.030.00(N) | Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw< | bar: veiligheidsexpert ARC
T05.04.035.00(N) | Vastleggen architectonische verschijningsvorm gebouw< | bar: veiligheidsexpert ARC
T05.04.040.00(N) | Ontwerpen globale materialisatie gebouw< | bar: veiligheidsexpert ARC
T05.04.050.00(N) | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde< | bar: veiligheidsexpert ARC
T05.04.060.00(N) | Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde< | bar: veiligheidsexpert ARC
T05.04.070.00(N) | Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde< | bar: veiligheidsexpert ARC
T05.04.080.00 | Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen< | bar: veiligheidsexpert ARC
T05.04.085.00 | Indienen stukken tbv aanvraag omgevingsvergunning via OLO | bar: = PRJ to veiligheidsexpert ARC; veiligheidsexpert LAN to veiligheidsexpert BOU
T05.04.090.00 | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde< | bar: veiligheidsexpert ARC
T05.04.095.00 | Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde< | bar: veiligheidsexpert ARC
T05.04.100.00 | Uitwerken faseringsplan | bar: = PRJ; veiligheidsexpert ARC; veiligheidsexpert CON to veiligheidsexpert BOU
T05.04.110.00 | Afstemmen fasering met gebruikers | bar: VE OPD to = PRJ; veiligheidsexpert ARC
T05.04.120.00 | Uitwerken gebruikersvoorzieningen | bar: VE OPD to = PRJ; veiligheidsexpert ARC; veiligheidsexpert CON to veiligheidsexpert BOU
Interieur
T05.05.010.00(N) | Maken Definitief Ontwerp Interieur< | bar: veiligheidsexpert INT
T05.05.020.00(N) | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur< | bar: veiligheidsexpert INT
T05.05.030.00 | Maken 3D-visualisaties Interieur< | bar: veiligheidsexpert INT
Landschap
T05.06.010.00(N) | Maken Definitief Ontwerp Landschap< | bar: veiligheidsexpert LAN
T05.06.020.00(N) | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap< | bar: veiligheidsexpert LAN
T05.06.030.00 | Maken 3D-visualisaties Landschap< | bar: veiligheidsexpert LAN
T05.06.032.00 | Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen< | bar: veiligheidsexpert LAN
T05.06.040.00 | (Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek, bepaling K waarde< | bar: veiligheidsexpert LAN
T05.06.050.00 | Maken beplantingsplan< | bar: veiligheidsexpert LAN
T05.06.070.00 | Opstellen advies hemelwaterinfiltratie< | bar: veiligheidsexpert LAN; veiligheidsexpert INS
T05.06.080.00 | Opstellen advies drainage terrein< | bar: veiligheidsexpert LAN
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
T05.07.010.00(N) | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten< | bar: veiligheidsexpert ARC to veiligheidsexpert INT; veiligheidsexpert BOU
T05.07.020.00 | Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen< | bar: veiligheidsexpert ARC to veiligheidsexpert INT; veiligheidsexpert BOU
T05.07.040.00(N) | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten< | bar: veiligheidsexpert ARC to veiligheidsexpert INT; veiligheidsexpert BOU
T05.07.050.00 | Adviseren bijzondere maatregelen trillingen< | bar: veiligheidsexpert BOU
T05.07.060.00 | Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting< | bar: veiligheidsexpert BOU
T05.07.070.00 | Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving< | bar: veiligheidsexpert BOU
T05.07.080.00 | Adviseren maatregelen ruimteakoestiek< | bar: veiligheidsexpert BOU
T05.07.200.00(N) | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan< | bar: veiligheidsexpert BOU
T05.07.210.00(N) | Maken berekeningen brandveiligheid (conform Bouwbesluit)< | bar: veiligheidsexpert BOU
T05.07.220.00(N) | Specificeren eisen aan materialen en constructies uit oogpunt van brandveiligheid< | bar: veiligheidsexpert BOU
T05.07.230.00(N) | Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie< | bar: veiligheidsexpert BOU
T05.07.240.00 | Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten< | bar: veiligheidsexpert BOU
T05.07.250.00 | Opstellen bewakingsplan< | bar: veiligheidsexpert BOU
T05.07.260.00(N) | Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit< | bar: veiligheidsexpert BOU
Constructie
T05.08.010.00(N) | Maken Definitief Ontwerp Constructies< | bar: veiligheidsexpert CON
T05.08.015.00 | Doorontwikkelen ontwerpnota constructies< | bar: veiligheidsexpert CON
T05.08.020.00(N) | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies< | bar: veiligheidsexpert CON
T05.08.030.00 | Opstellen bijdrage Constructie aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen< | bar: veiligheidsexpert CON
T05.08.040.00 | Adviseren bouwkundige constructies< | bar: veiligheidsexpert CON
T05.08.050.00 | Berekenen invloed sloopwerkzaamheden< | bar: veiligheidsexpert CON
T05.08.060.00 | Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving< | bar: veiligheidsexpert CON
T05.08.080.00 | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek< | bar: veiligheidsexpert CON
T05.08.090.00 | Inventariseren hulpstaal in de meest ruime zin, bijvoorbeeld: gyminrichting, vaste inrichting, balustraden, atriumkappen, truss aula, sparingen, raveelconstructies, etc. | bar: veiligheidsexpert CON
Installaties
T05.09.010.00(N) | Maken Definitief Ontwerp Installaties< | bar: veiligheidsexpert INS
T05.09.012.00(N) | Maken Definitief Ontwerp Installaties landschap< | bar: veiligheidsexpert INS
T05.09.015.00(N) | Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties< | bar: veiligheidsexpert INS
T05.09.020.00(N) | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties< | bar: veiligheidsexpert INS
T05.09.030.00 | Opstellen bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen< | bar: veiligheidsexpert INS
T05.09.060.00 | Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten< | bar: veiligheidsexpert INS
T05.09.070.00 | Aangeven consequenties W-installaties< | bar: veiligheidsexpert INS
T05.09.090.00 | Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties< | bar: veiligheidsexpert INS
T05.09.100.00 | Uitwerken faseringsplan nutsaansluitingen | bar: = PRJ; veiligheidsexpert ARC; veiligheidsexpert CON to veiligheidsexpert INS
T05.09.110.00 | Uitwerken gebruikersvoorzieningen | bar: = PRJ; veiligheidsexpert ARC; veiligheidsexpert CON to veiligheidsexpert BOU
Geotechniek
T05.10.010.00(N) | Uitbrengen funderingsadvies< | bar: veiligheidsexpert GEO
T05.10.020.00 | Uitbrengen bouwputadvies< | bar: veiligheidsexpert GEO
T05.10.030.00 | Uitbrengen bemalingsadvies< | bar: veiligheidsexpert GEO
T05.10.040.00 | Uitbrengen grondwerkadviezen< | bar: veiligheidsexpert GEO
T05.10.060.00 | Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen< | bar: veiligheidsexpert GEO
Veiligheid
T05.**.010.00(N) | Uitbrengen veligheidsadvies< | bar: veiligheidsexpert VE
Ontwerpintegratie
T05.11.010.00(N) | Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp< | bar: = PRJ
T05.11.020.00(N) | Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp (M-taak)< | bar: VE OPD to veiligheidsexpert VE
T05.11.030.00(N) | Maken definitieve BENG- en ENG-berekening< | bar: = PRJ; veiligheidsexpert INS to veiligheidsexpert BOU
T05.11.0**.00(N) | Maken van definitieve MPG berekening | bar: veiligheidsexpert BOU
T05.11.040.00(N) | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp (cnfrm bijlage A van V&G Ontwerpwijzer) | bar: = PRJ
T05.11.080.00 | Integreren hoeveelhedenstaten< | bar: veiligheidsexpert KOS
T05.11.090.00 | Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan< | bar: veiligheidsexpert ARC; veiligheidsexpert BOU
T05.11.100.00(N) | Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen< | bar: veiligheidsexpert ARC
T05.11.110.00 | Verkennen toegankelijkheid bouwterrein< | bar: veiligheidsexpert ARC
Vergunningen
T01.17.010.00(N) | Inventariseren wettelijke randvoorwaarden (M-taak)< | bar: VE OPD to veiligheidsexpert VE
T03.17.020.00(N) | Plannen, sturen en bewaken vergunningen< | bar: = PRJ
T03.17.030.00(N) | Analyseren planologische haalbaarheid< | bar: = PRJ
T05.17.050.00 | Opstellen aanvra(a)g(en) …… vergunning(en) (per contract te specificeren – M-taak)< | bar: VE OPD to veiligheidsexpert VE
T05.17.070.00 | Opstellen aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase)< | bar: veiligheidsexpert KOS to veiligheidsexpert ARC
T05.17.080.00 | Opstellen aanvraag sloopmelding en kapvergunning, los van de reguliere aanvraag omgevingsvergunning | bar: veiligheidsexpert KOS to veiligheidsexpert ARC
Geïntegreerde Contracten
Fase Technisch ontwerp / Bestek
Architectuur/ bouwkunde
T06.04.030.00(N) | Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde< | bar: veiligheidsexpert ARC
T06.04.050.00(N) | Opstellen technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde< | bar: veiligheidsexpert ARC; veiligheidsexpert BOU
T06.04.070.00(N) | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde< | bar: veiligheidsexpert ARC
T06.04.080.00(N) | Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde< | bar: veiligheidsexpert ARC
T06.04.085.00 | Leveren bijdrage/Opstellen Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen< | bar: veiligheidsexpert ARC
T06.04.100.00 | Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde< | bar: veiligheidsexpert ARC
T06.04.110.00 | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde< | bar: veiligheidsexpert ARC
T06.04.140.00 | Maken gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde< | bar: veiligheidsexpert ARC
T06.04.150.00 | Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde, los van regulier bestek< | bar: veiligheidsexpert ARC
Interieur
T06.05.010.00(N) | Maken Technisch Ontwerp Interieur< | bar: veiligheidsexpert INT
T06.05.030.00(N) | Aanleveren technische specificaties Interieur, t.b.v. bestek< | bar: veiligheidsexpert INT
T06.05.050.00(N) | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur< | bar: veiligheidsexpert INT
T06.05.060.00 | Leveren bijdrage/Opstellen Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen< | bar: veiligheidsexpert INT
T06.05.070.00 | Maken (deel)bestek Interieur< | bar: veiligheidsexpert INT
T06.05.080.00 | Maken 3D-visualisaties Interieur< | bar: veiligheidsexpert INT
Landschap
T06.06.010.00(N) | Maken Technisch Ontwerp Landschap< | bar: veiligheidsexpert LAN
T06.06.040.00(N) | Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek)< | bar: veiligheidsexpert LAN
T06.06.060.00(N) | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap< | bar: veiligheidsexpert LAN
T06.06.070.00 | Leveren bijdrage/Opstellen Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek)< | bar: veiligheidsexpert LAN
T06.06.075.00 | Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek)< | bar: veiligheidsexpert LAN
T06.06.080.00 | Opstellen advies grondverbetering en bemesting< | bar: veiligheidsexpert LAN
T06.06.090.00 | Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie< | bar: veiligheidsexpert LAN
T06.06.100.00 | Maken berekening en uitwerken drainage terrein< | bar: veiligheidsexpert LAN
T06.06.110.00 | Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein< | bar: veiligheidsexpert LAN
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid<
T06.07.010.00(N) | Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten< | bar: veiligheidsexpert ARC to veiligheidsexpert INT; veiligheidsexpert BOU
T06.07.020.00(N) | Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase)< | bar: veiligheidsexpert BOU
T06.07.030.00(N) | Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op akoestische basisaspecten< | bar: veiligheidsexpert ARC to veiligheidsexpert INT; veiligheidsexpert BOU
T06.07.040.00 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen< | bar: veiligheidsexpert BOU
T06.07.050.00 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen stedenbouwfysica< | bar: veiligheidsexpert BOU
T06.07.080.00 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar de omgeving< | bar: veiligheidsexpert ARC to veiligheidsexpert INT; veiligheidsexpert BOU
T06.07.090.00 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid< | bar: veiligheidsexpert INT; veiligheidsexpert BOU
T06.07.100.00 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek< | bar: veiligheidsexpert ARC; veiligheidsexpert BOU
T06.07.110.00 | Uitbrengen projectspecifiek akoestisch advies< | bar: veiligheidsexpert BOU
T06.07.200.00(N) | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan< | bar: veiligheidsexpert BOU
T06.07.210.00 | Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten< | bar: veiligheidsexpert BOU
Constructie
T06.08.010.00(N) | Maken Technisch Ontwerp Constructies< | bar: veiligheidsexpert CON
T06.08.015.00(N) | Doorontwikkelen ontwerpnota constructies< | bar: veiligheidsexpert CON
T06.08.020.00 | Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw< | bar: veiligheidsexpert CON
T06.08.030.00(N) | Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek< | bar: veiligheidsexpert CON
T06.08.050.00(N) | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies< | bar: veiligheidsexpert CON
T06.08.055.00(N) | Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur< | bar: veiligheidsexpert CON
T06.08.060.00 | Adviseren bouwkundige constructies< | bar: veiligheidsexpert CON
T06.08.090.00 | Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies< | bar: veiligheidsexpert CON
T06.08.100.00 | Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies< | bar: veiligheidsexpert CON
T06.08.110.00 | Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies< | bar: veiligheidsexpert CON
T06.08.120.00 | Maken sloopbestek Constructies< | bar: veiligheidsexpert CON
T06.08.140.00 | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek< | bar: veiligheidsexpert CON
T06.08.150.00 | Opstellen van een Projectkwaliteitsplan waarin de demarcatie is omschreven tussen de werkzaamheden van de constructeur en uitvoerend bouwbedrijf voor het opstellen van berekeningen en tekeningen. Dit Projectkwaliteitsplan dient afgestemd te worden op het bouwkundig bestek.< | bar: veiligheidsexpert CON
T06.08.160.00 | Inventariseren hulpstaal in de meest ruime zin, bijvoorbeeld: gyminrichting, vaste inrichting, balustraden, atriumkappen, truss aula, sparingen, raveelconstructies, etc. | bar: veiligheidsexpert CON
Installaties
T06.09.010.00(N) | Maken Technisch Ontwerp Installaties< | bar: veiligheidsexpert INS
T06.09.020.00(N) | Maken Technisch Ontwerp Installaties landschap< | bar: veiligheidsexpert INS
T06.09.030.00(N) | Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek< | bar: veiligheidsexpert INS
T06.09.040.00(N) | Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw< | bar: veiligheidsexpert INS
T06.09.050.00(N) | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties< | bar: veiligheidsexpert INS
T06.09.055.00(N) | Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten< | bar: veiligheidsexpert INS
T06.09.058.00(N) | Nader uitwerken Technische Ontwerp Transportinstallaties< | bar: veiligheidsexpert INS
T06.09.060.00 | Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties< | bar: veiligheidsexpert INS
T06.09.070.00 | Maken functioneel bestek Installaties< | bar: veiligheidsexpert INS
T06.09.080.00 | Maken bestek Installaties< | bar: veiligheidsexpert INS
T06.09.090.00 | Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties< | bar: veiligheidsexpert INS
T06.09.100.00 | Maken sloopbestek Installaties< | bar: veiligheidsexpert INS
T06.09.110.00 | Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties< | bar: veiligheidsexpert INS
T06.09.140.00 | Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties< | bar: veiligheidsexpert INS
Geotechniek
T06.10.010.00 | Updaten funderingsadvies< | bar: veiligheidsexpert GEO
T06.10.020.00 | Maken Technisch Ontwerp bouwput< | bar: veiligheidsexpert GEO
T06.10.030.00 | Maken Technisch Ontwerp bemaling< | bar: veiligheidsexpert GEO
T06.10.040.00 | Maken Technisch Ontwerp drainage< | bar: veiligheidsexpert GEO
Veiligheid
T06.**.010.00 | Updaten veligheidsadvies< | bar: veiligheidsexpert VE
Ontwerpintegratie
T06.11.010.00(N) | Coördineren en integreren deelontwerpen Technisch ontwerp< | bar: = PRJ
T06.11.020.00(N) | Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp (M-taak)< | bar: VE OPD to veiligheidsexpert VE
T06.11.030.00(N) | Evalueren/bijstellen definitieve BENG- en ENG-berekening< | bar: = PRJ; veiligheidsexpert INS
T06.11.031.00(N) | Voorbereiden verkrijgen Energielabel< | bar: veiligheidsexpert INS
T06.11.0**.00(N) | Evalueren/bijstellen van definitieve MPG berekening ] | bar: veiligheidsexpert BOU
T06.11.080.00(N) | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp (cnfrm bijlage A van V&G Ontwerpwijzer) | bar: = PRJ
T06.11.081.00(N) | Integreren technische specificaties< | bar: veiligheidsexpert KOS to veiligheidsexpert ARC
T06.11.100.00 | Maken geïntegreerd bouwkundig bestek (Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructies)< | bar: veiligheidsexpert KOS to veiligheidsexpert ARC
T06.11.120.00 | Maken definitief sluit- en beveiligingsplan< | bar: veiligheidsexpert ARC
Vergunningen
T01.17.010.00(N) | Inventariseren wettelijke randvoorwaarden (M-taak)< | bar: VE OPD to veiligheidsexpert VE
T03.17.020.00(N) | Plannen, sturen en bewaken vergunningen< | bar: = PRJ
T03.17.030.00(N) | Analyseren planologische haalbaarheid< | bar: = PRJ
T05.17.050.00 | Opstellen aanvra(a)g(en) …… vergunning(en) (per contract te specificeren – M-taak)< | bar: VE OPD to veiligheidsexpert VE
T05.17.070.00 | Opstellen aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase)< | bar: veiligheidsexpert ARC
T06.17.070.00 | Indienen aanvullende gegevens behorend bij aanvraag bouwvergunning (M-taak)< | bar: VE OPD to veiligheidsexpert VE
Geïntegreerde Contracten
Fase Prijs- en contractvorming
Contracten
T07.02.040.00(N) | Opstellen prijs- en contractvormingsplan< | bar: = PRJ
T07.02.050.00 | Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde< | bar: veiligheidsexpert ARC
T07.02.060.00 | Adviseren bij aanbesteden Interieur< | bar: veiligheidsexpert INT
T07.02.070.00 | Adviseren bij aanbesteden Landschap< | bar: veiligheidsexpert LAN
T07.02.080.00 | Adviseren bij aanbesteden Constructies< | bar: veiligheidsexpert CON
T07.02.090.00 | Adviseren bij aanbesteden Installaties< | bar: veiligheidsexpert INS
T07.02.100.00(N) | Begeleiden aanbestedingen< | bar: = PRJ
Architectuur/ bouwkunde<
T07.04.020.00(N) | Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde< | bar: veiligheidsexpert ARC
Interieur
T07.05.010.00(N) | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur< | bar: veiligheidsexpert INT
Landschap
T07.06.010.00(N) | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven landschap< | bar: veiligheidsexpert LAN
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid<
T07.07.010.00 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten< | bar: veiligheidsexpert BOU
T07.07.020.00 | Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten< | bar: veiligheidsexpert BOU
T07.07.030.00 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten< | bar: veiligheidsexpert BOU
T07.07.040.00 | Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten< | bar: veiligheidsexpert BOU
Constructie
T07.08.010.00(N) | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies< | bar: veiligheidsexpert CON
Installaties
T07.09.010.00(N) | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties< | bar: veiligheidsexpert INS
Veiligheid
Ontwerpintegratie
T07.11.010.00(N) | Coördineren adviezen van participanten< | bar: = PRJ
T07.11.030.00(N) | Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven< | bar: = PRJ
Kwaliteitszorg en risico's
T07.16.030.00 | In regie toetsen Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving< | bar: = PRJ to veiligheidsexpert ARC; veiligheidsexpert CON to veiligheidsexpert BOU
Vergunningen
T03.17.020.00(N) | Plannen, sturen en bewaken vergunningen< | bar: = PRJ
Geïntegreerde Contracten

## Realisatiefase
Bijlage 6 Demarcatielijst Bouwmanagement CSG De Lage Waard
Project: | Nieuwbouw CSG De Lage Waard te Papendrecht | ARC | = | architect
Projectnr: | 1663807 | BOU | = | bouwfysisch- en brandtechnisch adviseur
Onderdeel: | DNR STB Takenlijst 2014 versie 2.0 | CON | = | constructeur
datum: | 2024-04-02 | GEO | = | geotechnisch adviseur
|  | INS | = | installatieadviseur
verklaring tekens: |  | INT | = | interierarchitect
x: | Hoofdverantwoordelijke participant | KOS | = | kostenadviseur
b: | Bijdragende participant | LAN | = | landschaparchitect
M: | multidisciplinair | OPD | = | opdrachtgever
|  | PRJ | = | projectmanagement
|  | TZ | = | toezicht
|  | VE | = | veiligheidsexpert
|  | OPD | PRJ | KOS | ARC | INT | LAN | CON | INS | BOU | GEO | TZ | VE
Fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
Opdrachtgeving
T08.01.010.00(N) | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project< | bar: VE OPD
T08.01.020.00(N) | Nemen besluiten over resultaten en voortgang< | bar: VE OPD
Contracten
T08.02.020.00(N) | Voorbereiden contracteren van participanten< | bar: VE OPD to = PRJ
T08.02.030.00 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)< | bar: VE OPD to = PRJ
T08.02.040.00(N) | Contracteren van participanten< | bar: VE OPD to = PRJ
T08.02.045.00 | Contracteren aanvullende expertise< | bar: VE OPD to = PRJ
Programma van Eisen
T08.03.020.00(N) | Actueel houden PvE< | bar: = PRJ
Architectuur/ bouwkunde
T08.04.030.00(N) | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde tijdens de bouw< | bar: veiligheidsexpert ARC
T08.04.130.00 | Maken revisietekeningen bouwkundig werk< | bar: veiligheidsexpert ARC
T08.04.140.00 | Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties< | bar: veiligheidsexpert ARC
Interieur
T08.05.010.00(N) | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Interieur< | bar: veiligheidsexpert INT
T08.05.070.00 | Maken revisietekeningen Interieur< | bar: veiligheidsexpert INT
Landschap
T08.06.010.00(N) | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Landschap< | bar: veiligheidsexpert LAN
Voor de kosten | Maken revisietekeningen Landschap< | bar: veiligheidsexpert LAN
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
T08.07.010.00(N) | Ondersteunen ontwerpteam op bouwfysische aspecten< | bar: veiligheidsexpert BOU
T08.07.020.00(N) | Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten< | bar: veiligheidsexpert BOU
T08.07.100.00(N) | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan< | bar: veiligheidsexpert BOU
T08.07.110.00 | Controleren documenten Uitvoeringsgereed Ontwerp op brandveiligheidsaspecten< | bar: veiligheidsexpert BOU
Constructie
T08.08.010.00(N) | Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies< | bar: veiligheidsexpert CON
T08.08.020.00(N) | Opstellen overzicht belastingen< | bar: veiligheidsexpert CON
T08.08.030.00(N) | Uitvoeringsgereed maken van palenplannen, dan wel overzichten van funderingen op staal< | bar: veiligheidsexpert CON
T08.08.035.00(N) | Bewaken constructieve samenhang van verschillende constructies< | bar: veiligheidsexpert CON
T08.08.040.00(N) | Detaillering in het werk gestorte betonconstructies (cluster)< | bar: veiligheidsexpert CON
T08.08.040.01 | Maken leveringsschema detailtekeningen en berekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)< | bar: veiligheidsexpert CON
T08.08.040.02 | Herijken hoofdberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)< | bar: veiligheidsexpert CON
T08.08.040.03 | Maken detailberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies voor funderingsconstructies en stabiliteitwanden)< | bar: veiligheidsexpert CON
T08.08.040.04 | Maken overzichtstekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)< | bar: veiligheidsexpert CON
T08.08.040.05 | Maken detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte betonconstructies voor funderingsconstructies en stabiliteitwanden< | bar: veiligheidsexpert CON
T08.08.040.06 | Maken detailtekeningen wapening (in het werk gestorte betonconstructies voor funderingsconstructies en stabiliteitwanden)< | bar: veiligheidsexpert CON
T08.08.040.08 | Beoordelen van sparingstekeningen< | bar: veiligheidsexpert CON
T08.08.040.09 | Aangeven voorzieningen voor sparingen e.d. (in het werk gestorte betonconstructies)< | bar: veiligheidsexpert CON
Installaties
T08.09.040.00 | Controleren werktekeningen/-berekeningen installateur | bar: veiligheidsexpert INS
Installaties
T08.**.040.00 | Updaten veligheidsadvies | bar: veiligheidsexpert INS
Ontwerpintegratie
T08.11.010.00(N) | Coördineren en integreren deelontwerpen Uitvoeringsgereed Ontwerp< | bar: = PRJ
T08.11.015.00(N) | Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp (M-taak)< | bar: VE OPD to veiligheidsexpert VE
Geld
T08.12.010.00(N) | Bewaken fasebudget< | bar: = PRJ to veiligheidsexpert KOS
T08.12.040.00(N) | Bewaken bouwkosten< | bar: = PRJ to veiligheidsexpert KOS
Organisatie/procesintegratie
T08.13.010.00(N) | Organiseren project< | bar: = PRJ
T08.13.020.00(N) | Sturen en bewaken project< | bar: = PRJ
T08.13.030.00(N) | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp< | bar: = PRJ
Tijd
T08.14.020.00(N) | Bewaken planning projectdoorlooptijd< | bar: = PRJ
Informatie en Communicatie
T08.15.005.00(N) | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp< | bar: VE OPD to veiligheidsexpert GEO; veiligheidsexpert VE
T08.15.007.00(N) | Beheren projectwebsite< | bar: = PRJ
T08.15.010.00(N) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)< | bar: VE OPD to = PRJ
T08.15.015.00(N) | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen< | bar: VE OPD
T08.15.020.00(N) | Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)< | bar: VE OPD to = PRJ
T08.15.030.00(N) | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen< | bar: = PRJ
T08.15.040.00(N) | Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak)< | bar: VE OPD to veiligheidsexpert GEO; veiligheidsexpert VE
T08.15.050.00(N) | Uitvoeren van wijzigingenbeheer< | bar: VE OPD to veiligheidsexpert GEO
T08.15.060.00(N) | Beheren projectdocumenten< | bar: VE OPD to veiligheidsexpert GEO
T08.15.065.00 | Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak)< | bar: VE OPD to veiligheidsexpert GEO
T08.15.070.00 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)< | bar: VE OPD to veiligheidsexpert KOS; veiligheidsexpert GEO
T08.15.080.00 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)< | bar: VE OPD to veiligheidsexpert GEO; veiligheidsexpert VE
T08.15.090.00 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)< | bar: VE OPD to veiligheidsexpert GEO; veiligheidsexpert VE
T08.15.100.00 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)< | bar: VE OPD to = PRJ; veiligheidsexpert INS
T08.15.110.00 | Voeren van overleg met leveranciers (M-taak)< | bar: VE OPD to veiligheidsexpert GEO
Kwaliteitszorg en risico's
T08.16.010.00(N) | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)< | bar: VE OPD to veiligheidsexpert GEO
T08.16.010.01(N) | Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde< | bar: veiligheidsexpert ARC
T08.16.010.02(N) | Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur< | bar: veiligheidsexpert INT
T08.16.010.03(N) | Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap< | bar: veiligheidsexpert LAN
T08.16.010.04(N) | Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies< | bar: veiligheidsexpert CON
T08.16.010.05(N) | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties< | bar: veiligheidsexpert INS
T08.16.020.00(N) | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel< | bar: = PRJ; veiligheidsexpert VE
T08.16.050.00(N) | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)< | bar: VE OPD to veiligheidsexpert GEO
T08.16.050.01(N) | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving< | bar: veiligheidsexpert ARC
T08.16.050.02(N) | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving< | bar: veiligheidsexpert INT
T08.16.050.03(N) | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving< | bar: veiligheidsexpert LAN
T08.16.050.04(N) | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving< | bar: veiligheidsexpert CON
T08.16.050.05(N) | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving< | bar: veiligheidsexpert INS
T08.16.055.00(N) | Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving< | bar: = PRJ
T08.16.060.00(N) | Controleren werk- en productietekeningen bouwkundig werk van derden< | bar: veiligheidsexpert ARC
T08.16.070.00(N) | Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk< | bar: veiligheidsexpert ARC
T08.16.080.00(N) | Controleren Interieurtekeningen van derden< | bar: veiligheidsexpert INT
T08.16.090.00(N) | Controleren tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden< | bar: veiligheidsexpert LAN
T08.16.095.00 | Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang< | bar: veiligheidsexpert CON
T08.16.100.00 | Controleren constructietekeningen en -berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / selecte risicogestuurde steekproef< | bar: veiligheidsexpert CON
T08.16.101.00 | Controleren constructietekeningen en –berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / | bar: veiligheidsexpert CON
T08.16.105.00(N) | Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden< | bar: veiligheidsexpert INS
T08.16.110.00 | Controleren van sparingstekeningen Installaties< | bar: veiligheidsexpert INS
Vergunningen
T08.17.010.00(N) | Uitvoeren vergunningenplan< | bar: VE OPD to veiligheidsexpert GEO
T08.17.015.00(N) | Plannen, sturen en bewaken vergunningen< | bar: = PRJ
T08.17.020.00(N) | Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen (M-taak)< | bar: VE OPD to veiligheidsexpert GEO
T08.17.025.00(N) | Indienen later te verstrekken gegevens en bescheiden van derden t.b.v. vergunningen (M-taak)< | bar: VE OPD to veiligheidsexpert GEO
T08.17.040.00 | Opstellen van gegevens voor de gebruiksvergunning (M-taak)< | bar: VE OPD to = PRJ; veiligheidsexpert ARC to veiligheidsexpert GEO
Geïntegreerde Contracten
Fase Uitvoering - Directievoering< Opdrachtgeving
Opdrachtgeving
T09.01.010.00(N) | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | bar: VE OPD
T09.01.020.00(N) | Nemen besluiten over resultaten en voortgang< | bar: VE OPD
Contracten
T09.02.020.00(N) | Voorbereiden contracteren van participanten (adviseurs)< | bar: VE OPD to = PRJ
T09.02.030.00 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)< | bar: VE OPD to = PRJ
T09.02.035.00(N) | Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering< | bar: = PRJ
T09.02.040.00(N) | Contracteren van adviseurs< | bar: VE OPD to = PRJ
T09.02.045.00 | Contracteren aanvullende expertise< | bar: VE OPD to = PRJ
T09.02.050.00(N) | Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie< | bar: VE OPD to = PRJ
Programma van Eisen
T09.03.020.00(N) | Actueel houden integraal PvE< | bar: = PRJ
Architectuur/ bouwkunde
T09.04.010.00 | Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde< | bar: veiligheidsexpert ARC
T09.04.020.00 | Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek< | bar: veiligheidsexpert ARC
T09.04.030.00 | Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde< | bar: veiligheidsexpert ARC
Interieur
T09.05.010.00 | Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur< | bar: veiligheidsexpert INT
T09.05.020.00 | Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur< | bar: veiligheidsexpert INT
T09.05.030.00 | Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur< | bar: veiligheidsexpert INT
Landschap
T09.06.010.00 | Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap< | bar: veiligheidsexpert LAN
T09.06.020.00 | Adviseren directie op gebied van Landschap< | bar: veiligheidsexpert LAN
T09.06.030.00 | Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap< | bar: veiligheidsexpert LAN
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
T09.07.010.00 | Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica< | bar: veiligheidsexpert BOU
T09.07.015.00 | Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek< | bar: veiligheidsexpert BOU
T09.07.020.00 | Ondersteunen bouwdirectie op bouwfysische aspecten< | bar: veiligheidsexpert BOU
T09.07.030.00 | Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek< | bar: veiligheidsexpert BOU
Constructie
T09.08.010.00 | Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie< | bar: veiligheidsexpert CON
T09.08.020.00 | Adviseren directie op gebied van Constructie< | bar: veiligheidsexpert CON
T09.08.030.00 | Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies< | bar: veiligheidsexpert CON
T09.08.040.00 | Verwerken consequenties obstakels in de grond< | bar: veiligheidsexpert CON
Installaties
T09.09.010.00 | Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties< | bar: veiligheidsexpert INS
T09.09.020.00 | Ondersteunen directie op gebied van Installaties< | bar: veiligheidsexpert INS
T09.09.030.00 | Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties< | bar: veiligheidsexpert INS
Veiligheid
T09.**.010.00 | Ondersteunen directie op het gebied van veiligheid | bar: veiligheidsexpert VE
Ontwerpintegratie
T09.11.010.00(N) | Coördineren ondersteunen directie< | bar: = PRJ
Geld
T09.12.010.00(N) | Bewaken fasebudgetten adviseurs< | bar: VE OPD; veiligheidsexpert KOS
T09.12.080.00(N) | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde< | bar: veiligheidsexpert KOS to veiligheidsexpert ARC
T09.12.082.00(N) | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur< | bar: veiligheidsexpert KOS; veiligheidsexpert INT
T09.12.084.00(N) | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap< | bar: veiligheidsexpert KOS; veiligheidsexpert LAN
T09.12.086.00(N) | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies< | bar: veiligheidsexpert KOS; veiligheidsexpert CON
T09.12.088.00(N) | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties< | bar: veiligheidsexpert KOS; veiligheidsexpert INS
T09.12.090.00(N) | Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever< | bar: = PRJ to veiligheidsexpert KOS
T09.12.110.00(N) | Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen< | bar: = PRJ to veiligheidsexpert KOS
T09.12.120.00(N) | Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken< | bar: = PRJ to veiligheidsexpert KOS
T09.12.140.00 | Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties< | bar: VE OPD to = PRJ
Organisatie/procesintegratie
T09.13.010.00(N) | Opzetten en instandhouden organisatie directievoering< | bar: = PRJ
T09.13.020.00(N) | Opstellen en coördineren directievoeringplan< | bar: = PRJ
T09.13.030.00(N) | Opstellen en coördineren toezichtplan< | bar: = PRJ
T09.13.050.00(N) | Inrichten en beheren werkenadministratie< | bar: veiligheidsexpert TZ
T09.13.060.00(N) | Voeren van Directie< | bar: = PRJ
T09.13.065.00(N) | Voeren van Directie inzake Landschap< | bar: = PRJ
T09.13.070.00 | Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers< | bar: = PRJ
Tijd
T09.14.050.00(N) | Beoordelen planning aannemer(s)< | bar: = PRJ; veiligheidsexpert ARC; veiligheidsexpert INS
T09.14.060.00(N) | Bewaken projectdoorlooptijd< | bar: = PRJ
Informatie en Communicatie
T09.15.001.00(N) | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering< | bar: = PRJ
T09.15.010.00(N) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)< | bar: VE OPD to = PRJ
T09.15.015.00(N) | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen< | bar: VE OPD
T09.15.020.00(N) | Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)< | bar: VE OPD to veiligheidsexpert VE
T09.15.030.00(N) | Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak)< | bar: = PRJ; veiligheidsexpert ARC; veiligheidsexpert CON to veiligheidsexpert INS; veiligheidsexpert TZ to veiligheidsexpert VE
T09.15.035.00(N) | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen (M-taak)< | bar: = PRJ; veiligheidsexpert TZ
T09.15.040.00 | Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen (M-taak)< | bar: veiligheidsexpert TZ
T09.15.045.00 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werk- en coördinatievergaderingen<
T09.15.050.00(N) | Uitvoeren wijzigingenbeheer< | bar: = PRJ
T09.15.070.00 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)< | bar: VE OPD to veiligheidsexpert KOS; veiligheidsexpert INS
T09.15.080.00 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)< | bar: VE OPD to veiligheidsexpert VE
T09.15.090.00 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)< | bar: VE OPD to veiligheidsexpert VE
T09.15.100.00 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)< | bar: = PRJ; veiligheidsexpert INS; veiligheidsexpert TZ
T09.15.110.00 | Voeren van overleg met leveranciers (M-taak)< | bar: VE OPD to veiligheidsexpert TZ
T09.15.120.00 | Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer< | bar: = PRJ
T09.15.130.00(N) | Rapporteren directievoering aan opdrachtgever< | bar: = PRJ
T09.15.140.00(N) | Toezien op revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften (M-taak)< | bar: VE OPD to veiligheidsexpert VE
T09.15.150.00 | Opstellen weekrapporten en/of dagboek< | bar: veiligheidsexpert TZ
Kwaliteitszorg en risico's
T09.16.010.00(N) | Toezien op de uitvoering< | bar: veiligheidsexpert TZ
T09.16.015.00(N) | Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering< | bar: veiligheidsexpert TZ
T09.16.020.00 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde< | bar: veiligheidsexpert ARC
T09.16.030.00 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur< | bar: veiligheidsexpert INT
T09.16.040.00 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap< | bar: veiligheidsexpert LAN
T09.16.050.00 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Contructies< | bar: veiligheidsexpert CON
T09.16.060.00 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties< | bar: veiligheidsexpert INT
T09.16.065.00(N) | Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen< | bar: veiligheidsexpert TZ
T09.16.070.00(N) | Beoordelen materialen en essentiële details Installaties< | bar: veiligheidsexpert INS
T09.16.075.00(N) | Controleren van meet- en inregelstaten Installaties< | bar: veiligheidsexpert INS
T09.16.130.00(N) | Toezien op nakoming overeenkomsten door uitvoerende partijen< | bar: = PRJ
T09.16.**.00(N) | Houden van veiligheidstoetsen | bar: = PRJ
T09.16.160.00(N) | Opnemen t.b.v. de oplevering< | bar: = PRJ; veiligheidsexpert ARC; veiligheidsexpert CON; veiligheidsexpert TZ
T09.16.170.00(N) | Houden van de oplevering< | bar: = PRJ; veiligheidsexpert TZ
T09.16.171.00 | Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde< | bar: veiligheidsexpert ARC
T09.16.172.00 | Bijdragen aan oplevering, Interieur< | bar: veiligheidsexpert INT
T09.16.173.00 | Bijdragen aan oplevering, Landschap< | bar: veiligheidsexpert LAN
T09.16.174.00 | Bijdragen aan oplevering, Constructies< | bar: veiligheidsexpert CON
T09.16.175.00 | Bijdragen aan oplevering, Installaties< | bar: veiligheidsexpert INS
T09.16.180.00(N) | Controleren beproeving Installaties bij oplevering< | bar: veiligheidsexpert INS; veiligheidsexpert TZ
T09.16.190.00(N) | Controleren revisiebescheiden< | bar: VE OPD to veiligheidsexpert VE
T09.16.210.00(N) | Opnemen na uitvoering restpunten< | bar: = PRJ; veiligheidsexpert TZ
T09.16.220.00 | Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering< :BOU dient de door de uitvoerende partijen verrichtte metingen te controleren, erover te adviseren en te coördineren | bar: veiligheidsexpert BOU
T09.16.230.00 | Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering< :BOU dient de door de uitvoerende partijen verrichtte metingen te controleren, erover te adviseren en te coördineren | bar: veiligheidsexpert BOU
T09.16.240.00 | Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen< | bar: = PRJ; veiligheidsexpert TZ
T09.16.250.00 | Controleren bijzondere hulpconstructies< | bar: veiligheidsexpert CON
T09.16.270.00 | Beproeven Installaties bij oplevering< | bar: veiligheidsexpert INS; veiligheidsexpert TZ
Vergunningen
T09.17.010.00(N) | Handhaven vergunningen< | bar: = PRJ
T09.17.011.00(N) | Aanvragen en verkrijgen gebruiksvergunning< | bar: VE OPD to = PRJ; veiligheidsexpert ARC
T09.17.012.00(N) | Aanvragen en verkrijgen energielabel< | bar: veiligheidsexpert INS
T09.17.0**.00(N) | Toetsen of uitvoering voldoet aan MPG berekening< | bar: veiligheidsexpert BOU
T09.17.0**.00(N) | Toetsen of uitvoering voldoet aan BENG- en ENG-berekening< | bar: = PRJ; veiligheidsexpert INS
T09.17.0**.00(N) | Aanvragen vergunning voor het brandveilig gebruiken van het bouwwerk (indien vereist)< | bar: veiligheidsexpert ARC
Geïntegreerde Contracten

## Calculatieblad
Bijlage 6 Calculatieblad Bouwmanagement CSG De Lage Waard
Alleen de geel gemarkeerde velden invullen
Kosten Projectmanagement Bouw
Fase (obv demarcatielijst) | In te zetten Projectmanagent Bouw | Rol | Uren | Tarief | Totaal
Ontwerpfase | Terugkerende activiteiten |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Fase Structuurontwerp |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Fase Voorontwerp |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Fase Definitief ontwerp |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Fase Technisch ontwerp / Bestek |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Fase Prijs- en contractvorming |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
Realisatiefase | Fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Fase Uitvoering - Directievoering (fase A) |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Fase Uitvoering - Directievoering (fase B) |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Fase Uitvoering - Directievoering (fase C) |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Fase onderhoudstermijn - 1 jaar na oplevering |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
Totaal |  |  |  |  | 0
Inzet op basis van de demarcatie | All-in verreken uurtarief
Projectmanager Bouw | 0
Directievoerder Bouw | 0
Kostendeskundige | 0
0
0
0
0
0
Naam inschrijver
Naam tekenbevoegde
Handtekening
Datum
Bouwmanagement, CSG De Lage Waard – Calculatieblad, PRJ-2504007.01, 27-06-2025. Commercieel vertrouwelijk