## Slide 1
tender kindcentra Delft-West
generieke eisen voor
modulaire scholenbouw
17 juni 2025 PROVADA

## Slide 2: opgave
    Verouderde schoolgebouwen
    Extensief gebouwd
    Versteende omgeving: hittestress en wateroverlast
    Sociale problematieken in omliggende wijk
    Vergrijzing
    In 2050 Delftse schoolgebouwen hebben een prettig en gezond binnenklimaat, zijn geschikt voor modern en inclusief onderwijs, circulair, modulair, adaptief, ten minste energieneutraal en betaalbaar in de exploitatiefase.

## Slide 3: Betrokkenen

## Slide 4: Proces Europese aanbesteding
Selectie 3 consortia voor raamcontract & 1 consortium voor 1e project
Markt
Selectie fase
3 partijen waarmee gemeente Delft een raamcontract sluit & die mogelijkheid hebben de 1e minicompetitie te winnen
Gunning fase
5 partijen die aanbieding mogen maken
Geschiktheidseisen
Selectiecriteria
1e Mini
competitie
1 partij die het 1e project gaat realiseren
Gunningcriteria

## Slide 5: Raamcontract
Doel
    Afsluiten raamcontract met 3 consortia;
    Contractvorm: Design & Build;
    Opgave: circa 1 school per jaar vervangen;
    Directe ontwikkeling & realisatie van 2 kindcentra in Tanthof-West.
    2e project ontwikkeling & realisatie Tanthof-Oost

## Slide 6: Programma van Eisen
Generiek deel voor alle kindcentra
Specifiek deel per project

## Slide 7: Algemene Ruimtelijke Eisen

## Slide 8: Algemene Ruimtelijke Eisen

## Slide 9: Algemene Ruimtelijke Eisen
  Relatie buiten Centrale hart Speellokaal Tussen groepsruimten
  Tussen leerplein Garderobe Pantry en lokaal

## Slide 10: Duurzaam en circulair
Gemeente Delft volgt methode ‘Het Nieuwe Normaal’
    MPG = 0,7 (i.p.v. 0,5)
    Losmaakbaarheid = 55%
    Herkomst materialen = 25%
    Adaptief vermogen = 40%
    Aanvullend:
    CO2 = 220
    RWI = 0,4

## Slide 11: Ons proces
2025
FEB MRT APR MEI JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC
Gunningsfase aannemer (raamcontract)
Selectiefase aannemer (raamcontract)
Minicompetetie school 1
Opstellen specifiek PvE school 1
Opstellen generiek PvE
Opstart & demarcatie
Voorbereiding
Voorbereiding
Voorbereiding
Raming & budget
Raming & budget
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Projectgroep

## Slide 12: Ons proces
Gunningsfase raamcontract
Opstarten & school 1
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2025 2026 2027
Ontwerp school 1
Realisatie school 1
Selectiefase raamcontract
Minicompetetie
school 1
Opstellen specifiek PvE Kindcentrum 1
Opstellen generiek PvE

## Slide 13: Ons proces
De komende 10-12 jaar
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Minicompetitie
Ontwerp
Realisatie
Voorbereiding
Kindcentrum 2
Kindcentrum 3
Kindcentrum 4
Kindcentrum 5
Kindcentrum 6
Kindcentrum 7
Kindcentrum 8
Kindcentrum 9
Kindcentrum 10

## Slide 14: Rollen en taken Design & Build
Opdrachtgever - opdrachtnemer
Ontwerp
Realisatie
Programma van Eisen
Proceseisen
Budget
Planning
Aanbesteding
OPDRACHTGEVER
Gemeente Delft
OPDRACHTNEMER
Consortia
Toetsing & acceptatie
Toetsing & kwaliteitscontrole

## Slide 15: contact?