Instructie voor het schrijven van het

Verificatie & Validatie Management Plan

| Van | Projecten |
| --- | --- |
| Auteur | Werkgroep V&V Managementplan |
| Kenmerk | Instructie voor het schrijven van een Verificatie & Validatie Management Plan |
| Versie | 0.2 |
| Datum | December 2012 |
| Bestand | M:\Mijn Documenten\Systems Engineering\Werkgroep VenV\Instructie Verificatie_en_Validatie_Mngt_Plan_20121204.docx |
| Status | Niet Vrijgegeven |

Inhoudsopgave

1	Algemeen	7

1.1	Inleiding	7

1.2	Definitie	7

1.2.1	Systeemdefinitie ‘<Naam project >’	7

1.2.2	Verificatie	7

1.2.3	Validatie	7

1.2.4	Functiehandhaving	7

1.2.5	Functiewijziging	7

1.2.6	Omgevingswerken	7

1.2.7	Stations en Transfer (S&T)	7

1.3	Doelstellingen van dit document	8

1.3.1	Relatie van het V&V Management Plan met andere project documenten	8

Het V&V Management plan wordt per project gemaakt. Als basis dient het generieke V&V Managementplan, dat project specifiek gemaakt dient te worden. Hierbij is de in de CRS (of als het V&V managementplan in een later stadium opgesteld wordt de SRS of vraagspecificatie)omschreven scope het uitganspunt. Aan de hand van de scope wordt bepaald op welke momenten en op welke punten er V&V plaats vindt. Uitkomst wordt verwerkt in een V&V matrix.	8

1.4	Leeswijzer	9

1.4.1	Inleiding	9

1.4.2	Definities en afkortingen in dit document	10

2	Van toepassing zijnde documenten	11

2.1	Bindende documenten	11

3	Verificatie & Validatie proces van de projectorganisatie	12

3.1	Het V&V proces binnen het project	12

3.2	Document structuur	13

4	Communicatie en Rollen	15

4.1	ProRail organisatie	15

4.2	Belanghebbenden	15

4.3	Opdrachtnemers	15

4.4	Certificerende partijen	15

4.4.1	Notified Body (NOBO)	15

4.4.2	Certificerende partijen; KEMA, TUV, etc	15

5	Verificatie en Validatie in relatie tot de projectfasering	16

5.1.1	Voorfase	17

5.1.2	Alternatievenstudiefase	17

5.1.3	Planuitwerkingsfase	18

5.1.4	Realisatiefase	18

6	Verificatie en Validatie methoden	18

6.1	Analyse en berekeningen	18

6.2	Eisen Validatie	19

6.3	Simulatie	19

6.4	Ontwerp review	19

6.5	Certificering	20

6.6	Test	20

6.6.1	Factory Acceptance Test (FAT)	20

6.6.2	Site Acceptance Test (SAT)	20

6.6.3	Site Integration Test (SIT)	20

6.7	Audits	21

6.8	Document  Inspecties 	21

6.9	Safety-case	21

6.10	FIS/RVTO	21

7	Hoe en wanneer ieder van de eisen aan te tonen	22

7.1	Risico gestuurd aantonen van Eisen	22

7.2	Verificatie en Validatie methoden per eis	22

7.3	Pass-Fail Criteria	22

8	Compliance status	22

8.1	Compliance status van ProRail eisen	22

8.2	Compliance status van Opdrachtnemer eisen	23

9	Rapportage vormen	23

9.1	Verificatie & Validatie rapport	23

9.1.1	Eisen status en Baselines	23

9.1.2	Status van het ontwerp	24

9.1.3	Status van realisatie	24

9.1.4	Status van ingebruikname	24

9.1.5	Aannames	24

9.1.6	Compliance status t.a.v. de eisen	24

9.1.7	Risico’s en issues	26

9.1.8	Achterstallige activiteiten	26

9.2	Verificatie Controle matrix (VCM)	27

10	Hulpmiddelen ter ondersteuning van Verificatie & Validatie activiteiten	27

Handleiding bij deze Instructie

Algemeen

Zoals bekend kan het format of generieke deel van het V&V managementplan gebruikt worden om een 1e V&V managementplan op te stellen. Dit format is opgesteld met als doel de opstellers van een V&V managemenplan een standaardmiddel te geven waarmee ze een invulling kunnen geven aan de projectgenerieke V&V activiteiten. Met het format wordt voorkomen dat er op velerlei manieren invulling wordt gegeven aan V&V documenten in projecten. We gebruiken hiermee dezelfde taal en weten van elkaar welke onderdelen standaard invulling dienen te krijgen in het kader van verificatie en validatie.

Voornoemd format is dusdanig opgesteld dat hier geen extra toelichting of praktische toepassing in beschreven staat. De keuze is gemaakt om deze toelichting en handvatten voor praktisch gebruik onder te brengen in voorliggend instructiedocument.

Leeswijzer/gebruik van dit document

Deze instructie voor het schrijven van het Verificatie & Validatie Managementplan is een hulpmiddel voor gebruik en invulling van de template Verificatie & Validatie Managementplan. Dit document volgt de structuur van de template en geeft bij ieder hoofdstuk of onderdeel een stuk toelichting en handvatten voor invulling van  het betreffend onderdeel.. Naast de generieke aandachtspunten wordt voor een aantal hoofdstukken of paragrafen nadere aandachtspunten benoemd voor de de volgende projecttypes:

- Functiewijzigingen (FW)

- Functiehandhaving (FH)

- Omgevingswerken, (OW)

- Stations & Transfer (S&T)

De volgende elementen worden gebruikt om de opsteller van het V&V Managementplan in staat te stellen deze zowel generiek als projectspecifiek te gebruiken::

- Normale tekst. Deze teksten dienen generiek in het document opgenomen te worden, zoals hoofdstuk titels en standaard teksten. Deze tekst is geformateerd als:
zwart, 8,5-punt Arial, zonder çhange bar’(standaard tekst)

- De projectspecifieke instructies. Het gaat hier om tekst die gebruikt kan worden voor een projectspecifieke invulling. Hier kan bv. de naam van het project ingevuld worden. Deze tekst is geformateerd als:
blauw, 8,5-punt Arial, incl. ‘change bar’

- Praktische invulling, toelichting en voorbeelden. Deze teksten geven extra informatie over de relevante onderdelen in het document. Nadere toeliching, voorbeelden, tips, maar ook valkuilen worden hier beschreven. tekst is geformateerd als:
ondersteept groen, 8,5-punt Arial, incl. ‘change bar’

# Algemeen

## Inleiding

Dit Verificatie & Validatie Management Plan maakt onderdeel uit van de projectdocumentatie ten behoeve van het project <naam project>. Dit document beschrijft de wijze waarop binnen het project <naam project> ,gedurende zijn levenscyclus, invulling wordt gegeven aan de Verificatie en Validatie activiteiten.

## Definitie

### Systeemdefinitie ‘<Naam project >’

<Beschrijving van het systeem>, met daarin inbegrepen alle deelsystemen die, binnen het kader van het project, onder verantwoordelijkheid van ProRail tot stand worden gebracht.

Tip: Gebruik voor de definitie van het Systeem de informatie zoals die in het Projectplan is opgenomen.

### Verificatie

Confirmatie middels objectieve bewijsvoering dat aan de specifieke Eisen is voldaan

(Volgens ISO 9001:2000).  In populaire bewoording: “Hebben we het systeem juist gemaakt?”

### Validatie

Confirmatie middels objectieve bewijsvoering dat voor de specifieke Eisen wordt voldaan aan het specifieke beoogde gebruik  (Volgens ISO 9001:2000).  In populaire bewoording: “Hebben we het juiste en bruikbare systeem gemaakt?”

### Functiehandhaving

Bij functiehandhaving worden geen wijzigingen aan het primaire doel of prestatie van een systeem (de basisfunctie) aangebracht.

### Functiewijziging

Een functiewijziging is een aanpassing van het primaire doel van een systeem (de basisfunctie) of het aanpassen van de prestatie van het systeem zodat het systeem aangepast moet worden.

### Omgevingswerken

### Stations en Transfer (S&T)

Bij S&T projecten is het primaire doel om voorzieningen te creëren die invulling geven aan de functies in- en uitstappen, verblijven/wachten en transfereren van reizigers. ProRail is in de basis verantwoordelijk voor een veilige in- en uitstapfunctie (perrons in het reisdomein) alsmede voor de transferfunctie van en naar de aankomst- en vertrekdomein. S&T projecten kunnen zowel vernieuwingen (vervanging) betreffen alsook nieuwbouw. Bij vernieuwingen gaat het dan vaak om het op norm brengen van de verschillende voorzieningen, terwijl bij nieuwbouw vaak complete haltes/stations/vervoersknopen worden gerealiseerd.

## Doelstellingen van dit document

Dit plan wordt per System of Interest voor ieder betrokken partij één maal opgesteld en tijdens de duur van het project bijgehouden.  Het beschrijft hoe de verificatie en validatie activiteiten binnen het project zijn georganiseerd. Hierbij wordt gekeken naar de activiteiten binnen de eigen scope en de uitwisseling van informatie met externe partijen (bv. voor ProRail zijn dit de eigen ‘klanten’ en ook de opdrachtnemers).

In dit V&V managementplan wordt op basis van de vastgestelde scope (de CRS, SRS of vraagspecificatie) beschreven welke V&V activiteiten er plaats moeten vinden en welke functionarissen en partijen daarbij een rol spelen. Elke conctractpartij (Opdrachtgever, ProRail, Opdrachtnemer) maakt voor zijn eigen statement of work een V&V managementplan. Met deze werkwijze wordt een duidelijke scheiding of rolverdeling gemaakt in de verantwoordelijkheid ten aanzien van V&V. Daarnaast wordt een duidelijk beeld gegeven van de raakvlakken die er bestaan tussen de verschillende V&V activiteiten. We worden als ProRail met deze werkwijze gedwongen om op voorhand na te denken over de manier waarop en in hoeverre wij aangetoond willen hebben dat er voldaan wordt aan de door ons geformuleede eisen en gevraagde invulling van een probleem, oplossingsrichting of systeem. Met deze werkwijze worden we ook getriggerd om bv. ook producten uit te vragen aan de markt waarmee aangetoond dient te worden in hoeverre het voorziene gebruik ook daadwerkelijk ingevuld kan worden. Te vaak laten we de markt bepalen op welke manier invuling gegeven wordt aan de door ons geformuleerde eisen om dan later te constateren dat dit niet voldoende of afdoende invulling geeft aan onze behoefte of belang.

### Relatie van het V&V Management Plan met andere project documenten

## Het V&V Management plan wordt per project gemaakt. Als basis dient het generieke V&V Managementplan, dat project specifiek gemaakt dient te worden. Hierbij is de in de CRS (of als het V&V managementplan in een later stadium opgesteld wordt de SRS of vraagspecificatie)omschreven scope het uitganspunt. Aan de hand van de scope wordt bepaald op welke momenten en op welke punten er V&V plaats vindt. Uitkomst wordt verwerkt in een V&V matrix.

Figuur 1 V&V model met daarin enkele van de projectdocumenten geprojecteerd

In het V&V-model uit figuur 1 is in grote lijnen weergegeven welke (hoofd) documenten er binnen projecten worden gebruikt om de scope van het project te beschrijven. Per document moet door de opsteller worden nagedacht over de te stellen verificatie naar de volgende ontwerp stap (DQ’s) en over de te stellen verificatie/validatie tijdens of na de realisatie. Voor elke eis moet in principe duidelijk zijn hoe deze kan worden aangetoond.

Functiehandhaving projecten kenmerken zich door veelal vaststaande randvoorwaarden. Denk hierbij aan dat deel van de infrasructuur dat niet gewijzigd wordt en de van toepassing zijnde voorschriften. Veelal is de CRS al meer technisch geschreven en/of zijn oplossingen al gekozen. Dit houdt in dat het V&V proces vaak al in een vroeg stadium kan worden vastgelegd. Er hoeven immers geen nieuwe oplossingen, met bijbehorende testen/toetsen  te worden ontwikkeld. Vaak zijn er al ACP’s en/of keuringsplannen aanwezig.

Functiewijzigingen projecten worden gekenmerkt door hogere abstracten uitgansgpunten waarbij de technische invulling met een ingenieursburo nog doorlopen moet worden. Keuze over toe te passen systemen om invulling te geven aan de vraag kan leiden tot het toepassen van niet vrijgegeven systemen. Dit betekent dat in je V&V een vrijgave proces ingericht moet worden. De invulling van dit proces zal de beheerder van dit systeem en onderhouder samen worden ingevuld.

S&T projecten kenmerken zich door de combinatie van functionaliteit en kwaliteit (vormgeving). De functionaliteit van b.v. een nieuw station moet overeenkomen met de eisen en normen die daaraan gesteld worden. Daarnaast is nagenoeg in alle S&T projecten de vormgeving van groot belang. Deze twee zaken kunnen elkaar beinvloeden. Een goede eisenset, maar ook een goede vertaling van vormgevingsaspecten zijn belangrijke randvoorwaarden voor succes in deze projecten.  Verificatie en validatie is in deze projecten dan ook van groot belang gelet op deze twee zaken die elkaar nogal eens negatief kunnen beinvloeden. Bij S&T projecten wordt vaak gebruik gemaakt van berekeningen en simulaties als V&V methode. Berekeningen worden gemaakt om de specificaties voor de transfer- en perrononderdelen op te stellen. Deze berekeningen hebben de vervoercijfers en de daaropvolgende reizigersaantallen als basis.

Beschrijf in deze sectie hoe de relatie van dit V&V Management Plan is t.o.v. andere (relevante) project documentatie. Gebruik hier geen generieke aanduidingen als CRS, maar maak het project specifiek. Gebruik van grafische middelen kan de samenhang snel inzichtelijk maken.

## Leeswijzer

### Inleiding

In deze paragraaf wordt toegelicht hoe het Verificatie & Validatie Management Plan is ingedeeld. Kenmerkend voor dit Verificatie & Validatie Management Plan is de identificatie van de volgende zaken die specifiek voor het project worden vastgesteld:

- V&V proces van de projectorganisatie,

- Communicatie met de ProRail organisatie, Belanghebbenden en Opdrachtnemers

- Verificatie en Validatie in relatie tot de projectfasering

- Verificatie en Validatie methoden

- Hoe en wanneer ieder van de eisen aan te tonen

- Rapportage vormen

- Hulpmiddelen ter ondersteuning van Verificatie & Validatie activiteiten

### Definities en afkortingen in dit document

| Nr. | Definitie/afkorting | Betekenis |
| --- | --- | --- |
|  | CRS | Customer Requirements Specification |
|  | FAT | Factory Acceptance Test |
|  | FIS | Functioneel Intergraal Systemontwerp |
|  | IB | Ingenieursbureau |
|  | LSA | Loopstroom Analyse |
|  | NOBO | Notified Body |
|  | OG | Opdrachtgever |
|  | ON | Opdrachtnemer |
|  | P/F | Pass / Fail criterium |
|  | RAMS(SHEEP) | Reliability (Betrouwbaarheid), Availability (Beschikbaarheid), Maintainability (Onderhoudbaarheid), Safety (Veiligheid), Security (Veiligheid), Health (gezondheid), Environment (Omgeving), Economics (Economie) & Politics (Politiek) |
|  | SAT | Site Acceptance Test |
|  | SIM | Simulatie |
|  | SIT | Site Integration Test |
|  | SRS | System Requirements Specification |
|  | V&V | Verificatie & Validatie |
|  | VCM | Verificatie Controle Matrix |
|  | RVTO | Railverkeerstechnisch ontwerp |
|  | BIM | Building Information Model (of Bouw Informatie Model in het nederlands). Informatietool dat vooral gebruikt wordt door architecten en aannemers. Het model geeft o.a. inzicht in de verschillende objecten van een bouwwerk alsmede de relaties hierin. |
|  | V&D | Vervoer en Dienstregeling. Afdeling binnen ProRail die als kerntaak heeft het organiseren en inrichten van de Vervoer en Dienstregelingsaspecten. |
|  | AM | Asset Management. Beheer en onderhoudafdeling binnen ProRail |
|  | VL | Verkeersleiding |

# Van toepassing zijnde documenten

# In dit hoofdstuk is het de bedoeling om een overzicht te geven van alle relevante documenten in het kader van V&V. Deze kunnen onderverdeeld worden in bindende en informatieve documenten. Bindende documenten zijn documenten waar niet van afgeweken mag worden, informatieve documenten zijn documenten die gebruikt kunnen worden voor een betere begripsvorming of invulling van de vraag of opdracht.

## Bindende documenten

| Type | Titel | Sectie | Document nummer | Versie | Datum | Auteur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project specifieke documenten b.v. CRS, SRS |  |  |  |  |  |  |
| Algemene voorschriften, normen en richtlijnen (OVS, TSI, Stationsconcept, OBA, Basisstation) |  |  |  |  |  |  |

# Verificatie & Validatie proces van de projectorganisatie

In dit hoofdstuk is het Verificatie en Validatie proces beschreven, zoals die wordt toegepast voor het project.

## Het V&V proces binnen het project

[Beschrijf in deze paragraaf het Verificatie en Validatie proces voor het project. Maak daarbij vooral de te doorlopen processtappen inzichtelijk

Zie voorbeeld met de processtappen en gerelateerde documentatie bij communicatie tussen OG en ON in de realisatiefase.]

Figuur 1: Het project V&V proces

| Nr. | Naam | Beschrijving | Verantwoordelijk | In- / output |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ingangscontrole | - Ondertekend? - Datum/versie - Betrokken eisen & risico’s - Gerevieuwd / Q-check - V&V of BID007? | Bouwmanager | V&V document ON Data tbv Risicoregister |
| 2 | Analyseren inhoud | - Gerelateerde risico’s - Betrokken eisen - Zelf beoordelen | RSE | Ingangscontrole Analyse van Inhoud |
| 3 | Beoordelen document; status | Toekennen van: - Geen bezwaar (C) - Commentaar (CC) - Voldoet niet (NC) | RSE | Analyse van Inhoud Toetsformulier |
| 4 | Beoordelen document; advies | Toekennen van: - Geen bezwaar (C) - Commentaar (CC) - Voldoet niet (NC) | Toetser | Analyse van Inhoud |
| 5 | Screenen beoordeling ON | - Controleren of de gekozen beoordeling correct is - Communiceren van status met de ON | Bouwmanager | Documentatie ON |

[Beschrijf per processtap wat hierin gebeurt, verantwoordelijke persoon, in- en output]

## Document structuur

[De onderstaande tekst is een beschrijving van de voor ProRail gekozen Verificatie & Validatie gerelateerde documentstructuur.]

Figuur 2: Project Documentatiestructuur (zie ook bijlage 1)

Rechts boven in deze figuur staat welke partij verantwoordelijk is voor welk deel van de systeem structuur (ProRail, Ingenieursbureau (IB) of drie Aannemers (ON A - C). De kleur voor iedere partij in de systeem structuur correspondeert met de kleur van de document architectuur.

CRS: Customer Requirements Specification. De beschrijving van de context en de doelen van een project met daarbij de verzameling van eisen, de  reeds gemaakte ontwerpkeuzen en randvoorwaarden, gesteld en akkoord bevonden door de primaire stakeholders van een project. De CRS is primair bedoeld als basis (scope) voor het besluitvormingsproces tussen stakeholders en ProRail

SRS: System Requirements Specification. De vastlegging van de eisen aan het systeem, aan de hand van een systeemdefinitie, een beschrijving van de systeemcontext, en de externe raakvlakken, geordend naar de functies en aspecten. De SRS is de vertaling van klanteisen uit een CRS naar eisen aan een systeem. Het is daarmee primair bedoeld als basis (scope) voor het verdere ontwikkelproces.

FIS: Functioneel Integraal Systeemontwerp. Dit omvat het functionele systeem ontwerp voor het integrale systeem.  Het systeemontwerp omvat niet alleen het spoorse-ontwerp, maar tevens het ontwerp van alle andere relevante aspecten voor het system of interest.

Trade-Off. De verbeelding in tabelvorm, van de gekozen- en alternatieve ontwerpoplossingen, afgewogen tegen de relevante eisen, aspecten (tijd, geld & kwaliteit) en risico’s.

V&V Managementplan. Dit plan, dat per System of Interest voor ieder betrokken partij één maal wordt opgesteld.  Het beschrijft hoe de verificatie en validatie activiteiten binnen het project zijn georganiseerd. Hierbij wordt gekeken naar de activiteiten binnen de scope van het eigen project en de uitwisseling van informatie met externe partijen (bv. voor ProRail zijn dit de eigen ‘klanten’ en ook de opdrachtnemers).

V&V Procedure. Dit document beschrijft, per System of Interest, Deelssysteem of Aspectsysteem alle logisch geclusterde V&V activiteiten voor dat specifieke systeem. Het document specificeert de specifieke tests, benodigde middelen, personeel, de te verwachten resultaten en de relevante eisen die met de test(s) worden aangetoond. Figuur 2 illustreert voor ON-C dat V&V procedures niet persee voor ieder (deel)systeem afzonderlijk geschreven moeten worden, maar dat deze ook logisch geclustert kan worden omwille van de effectieviteit.

V&V Rapport. Het V&V rapport omvat een samenvatting van de Verificatie en Validatie status van het System of Interest. Het rapport krijgt een periodieke update met de ontwikkelstatus, overzicht van gemaakte aannames, overzicht van het aantal aangetoonde-, niet correct aangetoonde-, falende- en  open eisen en het overzicht van relevante risico’s. De Verificatie Controle Matrix is een bijlage bij dit rapport.

Verificatie Controle Matrix (VCM). De VCM is een tabel of spreadsheet, waarin per eis wordt benoemd hoe deze aan te tonen (kunnen meerdere methoden zijn voor één eis), de onderbouwende informatie voor het aantonen en tot slot de acceptatie status hiervan. De VCM bevat per eis alle Verificatie en Validatie gerelateerde informatie.

De VCM is een bijlage bij het V&V Rapport.

# Communicatie en Rollen

## ProRail organisatie

[Beschrijf in deze paragraaf welke rollen binnen ProRail welke activiteiten m.b.t. Verificatie en Validatie vervullen. Beschrijf tevens hoe de communicatie naar de diverse partijen binnen ProRail en haar omgeving plaats vindt]

Functiehandhavingsprojecten kennen acceptatie trajecten voor ontwerpen en uitvoering door de vakdeskundige(n) in de regio’s.

Bij projecten met functiewijzigingen waarbij nieuwe systemen worden toegepast moet een separaat proces voor het vrijgave van deze systemen  worden afgesproken met zowel de systeembeheerder als de systeemonderhouder. Het kan zijn dat er nieuwe OVS-en gemaakt moeten worden. De V&V van het nieuwe systeem op het nieuwe OVS moet samen met AM Centraal opgezet worden.

## Belanghebbenden

[Beschrijf in deze paragraaf welke rollen de bepalende Belanghebbenden hebben en welke activiteiten zij m.b.t. Verificatie en Validatie vervullen. Beschrijf tevens hoe de communicatie tussen hen en ProRail plaats vindt]

## Opdrachtnemers

[Beschrijf in deze paragraaf welke rollen de Opdrachtnemers hebben en welke activiteiten zij m.b.t. Verificatie en Validatie vervullen. Beschrijf tevens hoe de communicatie tussen hen en ProRail plaats vindt]

## Certificerende partijen

### Notified Body (NOBO)

[Beschrijf in deze paragraaf welke rollen de bepalende NOBO heeft en welke activiteiten zij m.b.t. Verificatie en Validatie vervult. Beschrijf tevens hoe de communicatie tussen hen en ProRail plaats vindt] Een NOBO is een onafhankelijke partij die systemen certificeerd op bais van uropeese richtlijnen zoals veiligheidseisen ESR (Essintial Safety Requirement)

### Certificerende partijen; KEMA, TUV, etc

[Beschrijf in deze paragraaf welke rollen de certificerende partij heeft en welke activiteiten zij m.b.t. Verificatie en Validatie vervult. Beschrijf tevens hoe de communicatie tussen hen en ProRail plaats vindt]. De hier genoemde partijen kunnen in een project tevens als NOBO optreden.

# Verificatie en Validatie in relatie tot de projectfasering

[Beschrijf in dit hoofdstuk welke fasering in het project wordt toegepast en hoe de relatie met de Verificatie & Validatie activiteiten. Deze zijn bij voorkeur ingericht volgens het generieke ProRail Kernproces of  het Kernproces zoals gedefinieerd voor specifieke projectsoorten]

Figuur 3: De fasen van het generieke ProRail Kernproces

Figuur 4: De fasen van het ProRail Kernproces, werkstroom Funtiehandhaving

### Voorfase

- In de voorfase zou getoetst moeten worden in hoeverre de vraag van de opdrachtgever valide is. Waarom wil men het spoor inzetten en zijn er geen alternatieven die misschien beter voorzien in zijn vraag? >> Dit laatste is overigens in onze tak van sport iets wat wij niet bepalen maar (even naar het MIRT kijkend), maar wordt op een ander niveau inzichtelijk gemaakt. Wel kan input gevraagd worden aan ons voor het maken van de keuze voor het System of Interest spoor.

[Beschrijf de V&V activiteiten tijdens de voorfase]

### Alternatievenstudiefase

- Nadat de keuze is gemaakt om toch binnen het systeem spoor op zoek te gaan naar oplossingen start het project. Dit is het moment waarop ook besloten wordt om de vraag of probleem van de opdrachtgever te vertalen naar een project, dat de spoorse oplossingen moet aandragen. Hiermee wordt het startschot gegeven voor de alternatievenstudie..  De praktijk leert dat er vaak  al een (impliciete) verkenning  van mogelijkheden is gedaan (in veel gevallen door V&D), maar nog niet vertaald naar concrete ontwerpen of oplossingsrichtingen. Deze verkenning levert dan weer input voor de CRS daar waar het gaat om eisen van V&D (de vervoerders). De CRS registreert echter de eisen van alle primaire stakeholders. Het project start dus met deze eisen als basis aangevuld met de eisen van de overige stakeholders. In principe wordt er dus in de praktijk (in de meeste projecten) al een (spoor) oplossing gedicteerd, daar waar deze niet functioneel omschreven worden. Op zich is dat ook geen probleem als er geen andere (tegenstrijdige) belangen zijn die deze oplossingsrichting tegenspreken. Het probleem waar planontwikkeling vaak tegen aan loopt is dat de oplossingsrichtingen en de daarbij behorende eisen eigenlijk voor een groot deel al vastliggen, maar nog niet alle stakeholders betrokken zijn. Vaak wordt in de alternatievenstudiefase duidelijk dat er meer stakeholders zijn dan aangenomen. Deze stakeholders brengen hun eisen in, die weer tegenstrijdig kunnen zijn met de voorgenomen spooroplossing.

- Daarnaast moeten de eisen van de stakeholders voor hen herkenbaar zijn en zullen vaak niet direct SMART zijn. De eerste validatie binnen deze fase begint dus eigenlijk met de validatie van de eisen. Hoe valide is de oplossingsrichting  of de bijbehorende eisen? Hoe toets je dit? Het komt te vaak voor dat we pas achteraf tot de conclusie komen dat een eis een eigen leven gaat leiden en zorgt voor onnodige hoge kosten, zonder dat duidelijk te maken is dat het ook een grote bijdrage levert aan de oplossing. Validatie van eisen is de 1e duidelijke stap in het V&V proces. Het misverstand bestaat overigens dat V&V en CRS aparte zaken zijn. Dit is niet waar, aangezien in de CRS al een 1e V&V stap gezet moeten worden. Het V&V managementplan heeft in die zin ook een directe link met de CRS. Met de stakeholders moet afgesproken zijn dat de eisen vastgesteld zijn en op welke manier aangetoond gaat worden dat invulling gegeven wordt aan deze eisen (de uitwerking naar een ontwerp kan heel goed met afgeleide eisen, die voor de stakeholder helemaal niet zo interessant hoeven te zijn, maar wel leiden tot invulling aan zijn eigenlijke eis). Daarnaast wordt op het niveau van de CRS de uiteindelijke validatie van de oplossing gedaan. Om het even simpel te houden: de opdrachtgever moet fysiek kunnen zien of ervaren dat zijn vraag of behoefte ingevuld wordt op de manier zoals hij dat voor ogen had.

- Zoals hierboven gezegd zullen de eisen op klantniveau vaak niet SMART zijn. In de planontwikkelingsfase wordt iteratief gebruik gemaakt van het ontwerpproces om deze specificaties meer vorm te geven. Vaak moeten meerdere oplossingsrichtingen die invulling geven aan de 1e klanteisen duidelijk maken wat de klant nu echt wil of kan krijgen. Wat is hij bijvoorbeeld bereid te betalen voor de gouden randjes die hij vraagt of in hoeverre houdt die ene eis stand als duidelijk wordt  dat met de meest functionele oplossing er een conflict ontstaat met een eis van een andere stakeholder (bv. de beheerorganisatie van ProRail)? . Kortom: meerdere ontwerpiteratieslagen zijn nodig om tot een complete set van eisen te komen. Dat maakt ook dat verificatie van eisen in de planontwikkelingsfase lastiger is dan in de fase waarin er al een systeem ligt en er eisen aan het systeem gesteld kunnen worden. Verificatie (maar vaak ook validatie) geschiedt in deze fase in de praktijk impliciet en de meest voor de hand liggende methode is dan het reviewen van het ontwerp of de oplossingsrichting.  Met de stakeholders op zoek gaan naar de manier waarop zij aangetoond willen of kunnen hebben dat er invulling gegeven wordt aan hun belang of eisen, helpt om dit explicieter te doen. Wanneer is de stakeholder overtuigd? Dit help overigens weer om invulling te geven aan de V&V rapportage richting deze stakeholders.

[Beschrijf de V&V activiteiten tijdens de alternatievenstudiefase]

### Planuitwerkingsfase

- Hiervoor geldt in principe hetzelfde als hetgeen hierboven beschreven met de opmerking dat het hier gaat om de uitwerking van varianten. De oplossingsrichting ligt er, maar er zijn nog verschillende varianten die de oplossingsrichting nader invulling kunnen geven gelet op de gestelde eisen (die dus ook een stuk specifieker zijn geworden). Het verschil met het verhaal hierboven is dat in deze fase de integrale expertfase in nauwe samenwerking met een advies of ingenieursbureau zal gebeuren, waar die in de vorige fase vooral op het niveau van strategisch spoor zit.  De nadruk in de planontwikkelingsfase ligt  dan  ook meer op een goede invulling van de smarter gestelde eisen.

Veel Functiehandhavingsprojecten starten feitelijk hier.

[Beschrijf de V&V activiteiten tijdens de planuitwerkingsfase]

### Realisatiefase

[Beschrijf de V&V activiteiten tijdens de realisatiefase]

# Verificatie en Validatie methoden

In deze sectie wordt een aantal methoden beschreven waarmee kan worden aangetoond dat het System of Interest voldoet aan de gestelde eisen.

## Analyse en berekeningen

Analyse wordt gebruikt om een item of onderwerp nader te onderzoeken. De analyse gaat over berekeningen, studies, onderzoek, evaluaties en assessments.

De volgende analyse technieken kunnen, indien nodig, hierbij toegepast worden:

- Foutenboom analyse (Fault tree analysis);

- Faal modus effect analyse (FMEA);

- Fault Mode Efect & Criticality Analysis (FMECA), is overeenkomstig aan FMEA, maar dan wordt tevens bepaald hoe kritisch het falen van een systeemdeel is voor de totale systeem prestatie;

- Loopstroom analyse;

- Sterkte analyse;

- RAMS analyse (LCM);

- Veiligheidsanalyse;

- Windhinderonderzoek. Onderzoek waarmee aangetoond wordt dat een ontwerp voldoet aan de eis inzake windhinder op bv. locaties (hoogtes) waar dit een issue is.

- Geluidsonderzoek

- Beplantingsplan/analyse (in geval aangetoond moet worden dat een “groen” ontwerp geen gevaar voor ontworteling, bladuitval, takuitval, etc. mag opleveren)

- Capaciteitsberekeningen (ruimtelijk, stijgpunten, etc.)

- BIM: Building Information Model. Methode die vaak toegepast wordt door architecten om informatie t.b.v. ontwerpen digitaal te programmeren. BIM kan bij juiste toepassing ook gebruikt worden als een V&V methode voor bepaalde eisen.

De resultaten van de analyses zullen worden gedocumenteerd en geregistreerd, zodat deze als bewijsmateriaal kunnen dienen.

## Eisen Validatie

Bij het opstellen van de eisen (om te beginnen tijdens de Voorfase) is het noodzakelijk om te valideren dat de geformuleerde eisen ook werkelijk bruikbaar zijn voor het project en invulling geven aan de behoefte van de opsteller en/of initiator. In het geval van klanteneisen is het dus zaak om de geformuleerde eisen door de relevante stakeholders te laten accorderen.

## Simulatie

Simulatie kan worden gebruikt om aan te tonen dat de prestatie van het systeem of subsysteem voldoet aan de gestelde eisen en/of het beoogde gebruik. Ook in de gevallen waarbij de simulaties real-time worden uitgevoerd zullen de resultaten moeten worden gedocumenteerd en geregistreerd zodat deze als bewijsmateriaal voor de verificatie of validatie kunnen dienen.

Een voorbeeld van simulatie is de zgn. walkthrough. Hierbij wordt een virtuele wandel aangeboden waarbij aangetoond kan worden in hoeverre aan bepaalde capaciteits- maar ook beheereisen wordt voldaan. Aangetoonde knelpunten kunnen vervolgens nader uitgewerkt worden.

Enkele additionele simulatie methoden: Brand / rook simulaties, Net analyse voor TEV, simulaties van rampscenario’s, calamiteiten, etc.

## Ontwerp review

Het gemaakte ontwerp dient naast de verificatie ook gevalideerd te worden. Bij ontwerp validatie gaat het om het aantonen dat het ontwerp voor de essentiële eisen overeenkomt met de behoefte van de belanghebbenden. Daarbij moeten de volgende aspecten in acht worden genomen:

- Is de toegepaste ontwerpmethode geschikt voor zijn toepassing?

- Zijn de uitgangspunten voor het ontwerp geldig?

Komt het ontwerp overeen met de beoogde behoefte?

Een ontwerp review wordt gedefinieerd als een verificatie op elk product dat gerelateerd is aan de output van het ontwerp proces teneinde compliance van de eisen te verkrijgen, om zo aantoonbaar te voldoen aan de eisen.

Over het algemeen worden de volgende aspecten gereviewd:

Compleetheid

- Zijn de punten in het document compleet? Is niets vergeten?

- Zijn geen aspecten over het hoofd gezien?

Consistentie/Consequentie

- Zijn geen subjectieve of dubbelzinnige concepten gebruikt? Zijn alleen meetbare definities gegeven?

- Bevat het ontwerp geen contradicties?

Correctheid

- Zijn berekeningen, analyses, simulaties enz. correct en gebaseerd op de correcte data van informatie?

- Zijn keuzes gebaseerd op juiste rechtvaardigheid?

Compliance

- Zijn de resultaten van detaillering van het beginpunt nog steeds in overeenstemming met het beginpunt?

- Blijft het ontwerp binnen de scope van de contractuele eisen?

Andere kwaliteitsattributen

Zoals gebruikersvriendelijkheid, performance, beveiliging, etc (indien ze van toepassing zijn).

### Ontwerp review van het FIS/RVTO

Bij functiewijzigingen van een spoorsysteem wordt door  ProRail een tweetal ontwerpdocumenten geeist:

  - FIS: Functioneel Integraal Systeemontwerp

  - RVTO: Railverkeerstechnisch ontwerp

Het FIS is een conceptontwerp van een nieuwe of gewijzigd spoorsysteem. Van de gekozen oplossing is aangetoond dat deze maakbaar is en voldoet aan de klanteisen.

Eeen RVTO is een uitdetaillering van het FIS op het gebied van treinbeveiliging in samenhang met andere spoorse technieken. In dit document wordt de maakbaarheid, integraliteit en veiligheid getoetst.

Neem in je V&V managementplan bij spoorse functiewijzigingen beide documenten op en koppel de de V&V methoden die bij de betreffedne documenten horen. Zie ook “ Richtlijn voor het maken van FIS en RVTO” .

## Certificering

Bij Certificering wordt gedefinieerd als een 3e partij certificering voor verificatie. Deze (gekwalificeerde) 3e partij kan zowel de processen als producten laten evalueren. Voor de certificering zal volgens specifieke standaarden een certificerende partij worden gekozen, in lijn met de norm gestelde voorwaarden.

## Test

### Factory Acceptance Test (FAT)

Factory Acceptance Test wordt gedefinieerd als de keuring of testuitvoering op relevante subsystemen of componenten voordat ze de fabriek verlaten om te worden afgeleverd op de bouwlocatie t.b.v. de installatie. Aan de hand van vooraf vastgestelde procedures kan d.m.v. een FAT worden aangetoond of het betreffende subsysteem of component aan de gestelde eisen voldoet.

Bij het houden van een FAT dient een testopstelling van het systeem te worden opgezet en die volgens de opgestelde FAT protocollen wordt afgewerkt. Hierdoor kunnen al voordat het systeem ‘on site’ inbedrijf wordt gesteld mankementen en fouten aan het systeem worden opgelost. Bij een FAT wordt naast de subsystemen ook het geïntegreerde systeem getest (FIT, Factory Integration Test) en dient dan ook aan te tonen dat het (sub)systeem conform de functionele eisen functioneert.

FUNCTIEHANDHAVING: Voor functiehandhaving projecten zullen vaak vrijgegeven materialen worden gebruikt. FAT is niet per definitie noodzakelijk.

### Site Acceptance Test (SAT)

De SAT is een test op locatie en bestaat uit 3 onderdelen:

- SAT 1 Hardware / technische installaties: Middels een visuele inspectie aantonen dat de te installeren componenten aanwezig en juist gemonteerd zijn (montage test).

- SAT 1 Software: Middels een intake aantonen dat de software correct is geïnstalleerd en van voldoende kwaliteit is om SAT2 en SAT3 uit te voeren (installatie test).

- SAT 2: Door het uitvoeren van testen aantonen dat de componenten afzonderlijk correct functioneren.

- SAT 3: Door het uitvoeren van testen aantonen dat de samenhangende systeemdelen op een correcte wijze en zonder onbedoelde interferentie met elkaar functioneren.  De SAT 3 test kan ook geïntegreerd zijn met de Site Integration Test (SIT)

### Site Integration Test (SIT)

De SIT is een integratie test op locatie en bestaat uit 3 onderdelen:

- SIT 1 is de integratietest die volledig onder verantwoordelijkheid van de ON wordt uitgevoerd.

- SIT 2 is de integratietest die onder gedeelde verantwoordelijkheid van de OG en ON wordt uitgevoerd.

- SIT 3 is de integratietest die volledig onder verantwoordelijkheid van de OG wordt uitgevoerd.

## Audits

Als onderdeel van het kwaliteitsmanagement systeem wordt een Interne Proces Audit programma ontwikkeld en geïmplementeerd. Audits zijn nodig om te verifiëren of de werkzaamheden volgens de ontwerpen, plannen, procedures, normen en standaarden worden uitgevoerd. Het proces audit verloopt door de gehele projectlevenscyclus.

De audits zullen periodiek worden afgenomen door gekwalificeerde auditoren waarbij objectiviteit en onpartijdigheid gegarandeerd wordt. Auditoren mogen beslist niet hun eigen werk auditeren. De bevindingen, conclusies en de eventuele aanbevelingen worden in een audit rapport verwerkt.

Omdat audit een onderdeel is van het proces V&V zal de audit ook binnen Kwaliteitsmanagement vallen en waaruit ook een Audit Team wordt opgezet.

## Document  Inspecties

ProRail Railtechniek borgt de kwaliteit van een aantal van haar kritische documenten middels formele document inspecties. Hiertoe is een document inspectie proces ingevuld. Echter, dit is een systematiek om de kwaliteit van de documenten te borgen en is daarmee gaan V&V methode voor het voldoen aan specifieke eisen.

## Safety-case

Een safety-case is een document dat d.m.v samengevoegde bewijsvoering aangeeft dat een systeem integraal veilig is tijdens zowel het gebruik als onderhoud.

# Hoe en wanneer ieder van de eisen aan te tonen

## Risico gestuurd aantonen van Eisen

ProRail is voornemens om projecten risico-gestuurd te managen. Dit vergroot de slagkracht van de teams en voorkomt inefficiëntie. Ook de V&V-activiteiten worden efficiënter als ze zijn afgestemd op de risico’s. In de verificatiematrix wordt daarom per V&V-eis zichtbaar gemaakt welke risico’s gekoppeld zijn aan de V&V-eis.

Per kwartaal wordt er aan de hand van de risico’s uit de risicomatrix een top 10 samengesteld. Voor de top risico’s zal ProRail eventueel aangevuld door specialisten extra aandacht besteden aan de bijbehorende V&V-eisen. Indien op basis hiervan wijzigingen optreden in de V&V-matrix dient deze risico’s te worden herzien.

Binnen Functiehandhavingsprojecten zijn de risico’s vaak beter inzichtelijk. Er wordt gebruik gemaakt van vrijgegeven (deel)systemen, waarvan de V&V methode bekend is.

Bij projecten met functiewijzigingen waarbij nieuwe systemen worden toegepast wordt het hele traject van ontwerp tot oplevering door ProRail gemonitord en getoetst.

## Verificatie en Validatie methoden per eis

Geef voor iedere eis van het System off Interest middels welke methode(n), het voldoen aan de eisen, dient te worden aangetoond. Dit overzicht is opgenomen in de Verificatie Controle Matrix.

## Pass-Fail Criteria

Het voldoen aan één eis kan middels verschillende methoden aangetoond dienen te worden (bv. middels: loopstroom analyse, ontwerpreview en SIT 1).  Over het algemeen vinden deze activiteiten plaats in verschillende fasen van het project en kunnen bij ieder van deze V&V methoden andere criteria voor goedkeuring gelden.  Zo kan het zijn dat voor een loopstroomanalyse een nauwkeurigheid van + 15% geldt, terwijl bij een ontwerpreview sprake moet zijn van een reizigers capaciteit van -0 / +10%.

Voor één en de zelfde eis kunnen dus voor het aantonen dat eraan wordt voldaan, in verschillende fasen van het project, andere acceptatie criteria (Pass-fail criteria) gelden.

# Compliance status

## Compliance status van ProRail eisen

De compliance status geeft de mate weer waarin het System of Interest voldoet aan de eisen. De compliance status wordt voor iedere individuele eis en zelfs voor ieder Pass/Fail criterium per eis vastgesteld. De volgende compliance statussen worden binnen het project onderkent:

Compliant (C): Het systeem voldoet aan de eis of het specifieke Pass/Fail criterium

Compliant with Comments (CC): Het systeem voldoet, indien alsnog aan gedefinieerde opmerkingen wordt voldaan

Non Compliant (NC): Het systeem voldoet niet aan de gestelde eis en/of het Pass/Fail criterium.

Open (O): Voor het systeem moet nog worden aangetoond dat deze voldoet aan de gestelde eis.

## Compliance status van Opdrachtnemer eisen

De compliance status geeft de mate weer waarin het System of Interest voldoet aan de eisen. De compliance status wordt voor iedere individuele eis en zelfs voor ieder Pass/Fail criterium per eis vastgesteld. De volgende compliance statussen worden door de opdrachtnemer binnen het project onderkent:

Compliant (C): Het systeem voldoet aan de eis of het specifieke Pass/Fail criterium

Compliant with Comments (CC): Het systeem voldoet, indien alsnog aan gedefinieerde opmerkingen wordt voldaan

Non Compliant (NC): Het systeem voldoet niet aan de gestelde eis en/of het Pass/Fail criterium.

Open (O): Voor het systeem moet nog worden aangetoond dat deze voldoet aan de gestelde eis.

[definieer de compliance statussen zoals de opdrachtnemer deze kan gebruiken in de communicatie richting ProRail.. Afstemmen met AKI]

# Rapportage vormen

## Verificatie & Validatie rapport

V&V rapporten worden opgesteld om te onderbouwen richting een opdrachtgevende partij dat het systeem voldoet of gaat voldoen aan de gestelde eisen.  Dit is het zowel het geval voor ProRail richting de belanghebbenden (klanten) van het systeem in kwestie, als voor opdrachtnemende partijen richting ProRail. Het door de opdrachtnemende partijen geleverde V&V Rapport moet dus bijdragen aan het door ProRail zelf op te stellen V&V Rapport.

Leg vast of V&V rapportage met vaste intervallen (bv. maanden) danwel per beslismoment (bv. MIRT fasering) wordt opgeleverd.

Een verificatie en validatie rapport bevat typisch de volgende onderwerpen:

### Eisen status en Baselines

Geef in deze paragraaf het overzicht van de actuele baselines voor het project. Het kan helpen om dit op grafische wijze weer te geven, zoals gedaan bij het HSL-Zuid Bovenbouw V&V rapport.

### Status van het ontwerp

Geef in deze paragraaf de actuele status van het ontwerp van het systeem, in relatie tot de daaraan gestelde eisen.

### Status van realisatie

Geef in deze paragraaf de actuele status van de realisatie van het systeem, in relatie tot de daaraan gestelde eisen.

### Status van ingebruikname

Geef in deze paragraaf de actuele status van de ingebruikname van het systeem, in relatie tot de daaraan gestelde eisen.

### Aannames

Geef in deze paragraaf een samenvatting van het aantal aannames aangaande (onduidelijke) eisen. Verwijs tevens naar detail informatie aangaande deze aannames.

### Compliance status t.a.v. de eisen

Beschrijf in deze paragraaf de wijze van rapporteren van het overzicht van de compliance status van alle eisen. Bijvoorbeeld het aantal eisen met de status C, CC, NC en O.

Maak heldere afspraken over de wijze van rapporteren van deze status. De onderstaande grafiek van de status van alle aan te tonen eisen voor het bovenbouw contract van de HSL-Zuid gaf periodiek helder weer wat de werkelijke “Compliance status” van het project was.

Uit deze rapportage is eenduidig af te leiden welk percentage van de eisen wel, niet of gedeeltelijk is aangetoond en voor welk aantal eisen het systeem niet voldoet.

Deze laatste groep (NC) dient expliciet opgesomd te worden.

Zie hieronder twee voorbeelden van tabellen met eisen van de HSL-Zuid, waarvan het voldoen ,destijds, mogelijk problemen opleverde (Pending compliance) of reeds problemen opleverde (‘potential’ non-compliance). In iedere tabel is telkens ook de ondernomen actie benoemd.

### Risico’s en issues

Beschrijf in deze paragraaf de wijze van rapporteren van de eisen waarvan de haalbaarheid  mogelijk risico’s met zich meebrengen. Beschrijf tevens de wijze van rapporteren van de status van reeds bestaande issues aangaande het aantonen van eisen.

### Achterstallige activiteiten

Beschrijf in deze paragraaf de wijze van rapporteren van de eisen die nog niet aangetoond zijn, terwijl dat wel al had gemoeten. Beschrijf tevens de wijze van rapporteren van de status van de issues aangaande het aantonen van eisen.

Zie hieronder een voorbeeld van tabel met achterstallige activiteiten tijdens de betreffende rapportage van het HSL-Zuid bovenbouw project, aan de opdrachtgever.

## Verificatie Controle matrix (VCM)

De Verificatie Controle Matrix bestaat uit de volgende onderdelen:

Beschrijf welke onderwerpen in de Verificatie Controle Matrix (VCM) gerapporteerd worden. Typisch vermelden we hier:

- Eisen Identificatie,

- Pass/Fail criteria,

- V&V methode(n),

- Fase(n) waarin de eis (of P/F criterium) aangetoond wordt,

- compliance status volgens de ON,

- compliance status volgens ProRail,

- compliance status volgens de Stakeholder

- referentie naar bewijsmateriaal / onderbouwing.

# Hulpmiddelen ter ondersteuning van Verificatie & Validatie activiteiten

Beschrijf in dit hoofdstuk welke hulpmiddelen en tooling (bv. Relatics) binnen het project worden gebruikt om Verificatie en Validatie gegevens te beheren.

Bijlage 1, ProRail V&V Document Architectuur

| Colofon |  |
| --- | --- |
| Titel | Verificatie & Validatie Management Plan |
| Documentnummer |  |
| Versie/Datum | 1.0 / augustus 2013 |
| Status | Niet Vrijgegeven |
| Van | Projecten |
| Auteur | P. Schreinemakers, werkgroep V&V Managementplan |
| Projectleider | <NTB> |
| Distributie | <NTB> |
| Document | M:\Mijn Documenten\Templates\VenV Mngt plan\Instructie Verificatie_en_Validatie_Mngt_Plan_20130827.docx |

Primaire stakeholders zijn die stakeholders waar je direct overleg mee hebt. Een gemeente vertegenwoordigt de belangen van de bewoners. Dus alleen de gemeente geeft goedkeuring.

In het kernproces heet dit een beschikking

Binnen ProRail Projecten (Railtechniek) worden document inspecties uitgevoerd volgens de systematiek  genaamd “Fagan Inspecties”.