Annex 2: Vraagspecificatie Overeenkomst adviseurs – Realiseren van de opdracht

| Opdrachtgever | Gemeente Apeldoorn |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Project | Overdrachtsdossier Spooronderdoorgang Ecofactorij I - II |  |  |
| Datum | 3 maart 2025 |  |  |
| Status | Te publiceren |  |  |

Inhoud

Inleiding	3

Werkpakket A - Algemeen	4

A1 – Integrale projectplanning	4

A2 – Back office	5

Werkpakket B – Inventarisatie eisen en wensen	6

B1 - Input leveren ten behoeve van CRS vanuit functioneel en fysiek ontwerpen	6

B2 – Opstellen System Requirements Specification (SRS)	7

B3 - Opstellen basisspecificatie	8

Werkpakket C – Haalbaarheidsontwerp en (tijdelijke) systeemgrenzen	9

C1 - Opstellen integrale ontwerprapportage	9

C2 - Verifiëren en valideren (V&V) van het ontwerp	10

C3 – Ontwerpateliers	11

C4 – Duurzaamheid in het ontwerp	13

C4.1 – Adviseren over duurzaamheid “light”	13

C4.2 – Circulair Ontwerpen	14

C4.3 – MKI berekeningen Light	16

C5 – Ontwerp kunstwerken	17

Werkpakket D – Conditionerende onderzoeken	19

D0 - Landmeetkundig onderzoek	19

D6 – Kabels en leidingen derden	20

D6.1 - Kabels en Leidingen derden, KLIC	20

D6.2 - Kabels en Leidingen derden, KLIC Plus	21

D6.3 - Kabels en Leidingen derden - Graven Proefsleuven	22

D6.4 - Kabels en Leidingen derden – Overeenstemming bereiken, uitvoeringsbegeleiding	24

D7 - Kabels en leidingen ProRail (deskstudie en veldonderzoek)	26

D9– Bouwfasering en logistiek	27

D10– Inventarisatie van benodigde toestemmingen, procedures en vergunningen	28

Werkpakket E – Veiligheid	33

E1 – V&G dossier opstellen	33

E2 - Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase (V&G-O plan)	34

E3 - Borgen veilige berijdbaarheid railinfra	35

Werkpakket F – Overige producten	37

F1 – Risico- en kansendossier	37

F2 – Kostenraming	38

F3 – Raakvlakmanagement	39

F4 – Beheren ProLink omgeving	40

# Inleiding

In dit document is zo compleet mogelijk aangegeven welke producten geleverd moeten worden om te komen tot één compleet overdrachtsdossier voor de onderdoorgang Ecofactorij I - II. Per product is aangegeven of hiervoor een vaste prijs moet worden aangeboden, dan wel dat het op regie kan worden uitgevoerd. Voor de regie-werkzaamheden zijn ingeschatte hoeveelheden aangegeven voor verschillende categorieën medewerkers:

- A4 - Tekenaar / werkvoorbereider

- A5 - Ontwerper

- A6 - Constructeur

- A7 – Projectleider

- A8 – Vakspecialist

# Werkpakket A - Algemeen

## A1 – Integrale projectplanning

| Werkpakket: Opstellen van planning voor uitvoering |  | Nummer Werkpakket: 1.02 Versie 1.6 dd. 13-09-2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doelstelling Het inzicht hebben in de planning voor het halen van mijlpalen ten aanzien van de te realiseren productscope, het werk in buitendienststellingen en de raakvlakken met derden. |  |  |  |  |  |
| Proceseisen: - De opdrachtnemer dient na start van de opdracht een initiële versie van de planning voor uitvoering te leveren. - De planning dient periodiek een update te krijgen waarbij de laatste inzichten zijn verwerkt. - Wijzigingen ten opzichte van een voorgaande planning dienen inzichtelijk te zijn. - De opdrachtnemer dient rekening te houden met een overleg met ProRail waarin de planning, voordat deze definitief gemaakt wordt, wordt toegelicht en reviewpunten worden besproken. - Uitgangspunten voor de planning dienen afgestemd te worden met ProRail en gemeente Apeldoorn. - Opdrachtnemer dient (een) definitieve planning(en) bij faseovergangen / besluitvormingsmomenten van opdrachtgever te leveren. |  |  |  |  |  |
| Producteisen: - De planning dient realistisch en haalbaar te zijn opgesteld. - De planning dient rekening te houden met ProRail specifieke situaties en processen (bijvoorbeeld aanvraagtermijnen buitendienststellingen, enzovoort). - De planning dient conform een balkenschema te zijn opgezet, door middel van een gesloten netwerkplanning, waarbij iedere activiteit minimaal 1 logische voorganger en opvolger heeft. - De planning dient te worden geleverd als een digitaal bestand, leesbaar in Primavera dan wel MS Project, met bijbehorende PDF weergave van die planning. - De planning dient alle relevante activiteiten te bevatten vanaf het moment van gunning van de realisatie tot en met de oplevering. - De planning dient alle mijlpalen, oplevermomenten en momenten van tussentijdse ingebruikname te bevatten voortkomend uit, eventueel nog op te stellen, contractdocumenten. - Iedere balk in de planning dient te zijn voorzien van een beschrijving van de geplande activiteit. - De doorlooptijd dient te worden weergegeven in werkdagen. - De planning dient voorzien te zijn van de volgende informatie: - titel; - status; - versienummer; - datum. - In de planning dient het kritieke pad inzichtelijk te zijn. - De planning bevat zo min mogelijk constraints. - De planning dient voorzien te zijn van een notitie met betrekking tot de gehanteerde uitgangspunten (bijvoorbeeld buffers, kalenders, fasering, constraints, risico’s, enzovoort). |  |  |  |  |  |
| Input: - Resultaat van de van toepassing zijnde werkpakketten. |  |  |  |  |  |
| Te leveren product / dienst (output) | Vaste prijs (V) Regie (R) |  | Aantal uren regie | Tussentijdse Review ja/nee | Review termijn |
| - Concept planning voor uitvoering | V |  |  | Ja | 2 weken |
| - Update planning voor uitvoering | R |  | 10 (A7) | Nee |  |
| - Definitieve planning voor uitvoering | V |  |  | Ja | 2 weken |

## A2 – Back office

| Werkpakket: Aanvullend overleg en back office |  | Nummer Werkpakket: 1.04 Versie 1.4 dd. 13-09-2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doelstelling: Het beantwoorden van project gerelateerde vragen die geen onderdeel zijn van een werkpakket (back office). |  |  |  |  |  |
| Back office; - De opdrachtgever kan vragen om extra technische ondersteuning of advies via back office vragen (d.w.z. vragen die buiten scope van de opdracht vallen maar wel een technisch raakvlak hebben met het project). - Bij een back-office vraag dient de opdrachtnemer voor start van de uitwerking een ureninschatting af te geven. - De gemeente Apeldoorn dient voor start uitwerking akkoord te geven voor de uitwerking. - De opdrachtnemer dient back-office vragen te registreren op een lijst (bijvoorbeeld als bijlage bij de voortgangsrapportage) en dient urenbesteding actueel te houden en te rapporteren. - Indien er een overschrijding in uren verwacht wordt dient de opdachtnemer dit tijdig kenbaar te maken.. |  |  |  |  |  |
| Producteisen: N.v.t. |  |  |  |  |  |
| Input: - Planning |  |  |  |  |  |
| Te leveren product / dienst (output) | Vaste prijs (V) Regie (R) |  | Aantal uren regie | Tussentijdse Review ja/nee | Review Termijn in weken |
| - Back-office vragen | R |  | 10 (A4) 10 (A5) 10 (A6) 10 (A7) 10 (A8) | n.v.t. | n.v.t. |

# Werkpakket B – Inventarisatie eisen en wensen

## B1 - Input leveren ten behoeve van CRS vanuit functioneel en fysiek ontwerpen

| Naam Werkpakket: Input leveren ten behoeve van CRS vanuit functioneel en fysiek ontwerpen |  | Nummer Werkpakket: 3.02 Versie 1.4 dd. 10-11-2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doelstelling: Het completeren van de stakeholdereisen ten behoeve van een geaccordeerd compleet CRS. |  |  |  |  |  |
| Specifieke informatie: Voor het documenteren dient gebruik gemaakt te worden van ProLink (Relatics). |  |  |  |  |  |
| Proceseisen: - Het aanvullen van eisen wordt gebaseerd op voortschrijdend inzicht vanuit de “Verkenning” en “Planning en studies” met betrekking tot onder meer: - gemaakte ontwerpkeuzes in de “Verkenning” en “Planning en studies”; - risico’s; - resultaten van diverse analyses (functieanalyse, raakvlakanalyse, RAMSHE-analyse); - eisen die vergunningverlenende partijen en overige recht- en belanghebbenden stellen; - de gevraagde nauwkeurigheid van het ontwerp; - geïntroduceerde raakvlakken tussen eisen van stakeholders. - Opdrachtnemer vult de CRS volledig zelf in. |  |  |  |  |  |
| Producteisen: - De klanteisenspecificaties dienen uiteindelijk te worden toegevoegd aan de CRS van ProRail. De opdrachtnemer levert dit in het format van de CRS van ProRail aan. - Een eis in een specificatie: - heeft de volgende attributen; ID, titel, omschrijving, initiator, bron en verificatiemethode; - is verifieerbaar; - dient noodzakelijk te zijn; - dient haalbaar te zijn; - zoveel mogelijk oplossingsvrij te zijn; - eenduidig en ondubbelzinnig te zijn; - wordt positief geformuleerd; - dient enkelvoudig te zijn; - dient uniek te zijn; - dient in abstractie/concreetheid overeen te stemmen met zijn nevengeschikte eisen. |  |  |  |  |  |
| Input: - klanteisenspecificatie (CRS); - Operational Concept Document (OCD); - Handboek SE. |  |  |  |  |  |
| Te leveren product / dienst (output) | Vaste prijs (V) Regie (R) |  | Aantal uren regie | Tussentijdse Review ja/nee | Review Termijn in weken |
| Specificatie van eisen tbv input voor de CRS | R |  | 10 (A5) 10 (A6) 10 (A7) | Nee |  |

## B2 – Opstellen System Requirements Specification (SRS)

| Werkpakket: Opstellen System Requirements Specification (SRS) |  | Nummer Werkpakket: 3.3 Versie 1.3 dd. 01-11-2017 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doelstelling Het verkrijgen van specificaties waarmee de productscope ontworpen kan worden. Gemeente Apeldoorn en ProRail verlangen dat de klanteisen (CRS) op correcte wijze worden vertaald naar functionele systeemeisen (SRS). De SRS dient als ervoor om het maken van het systeemontwerp aan te sturen. |  |  |  |  |  |
| Specifieke informatie: Voor het documenteren dient gebruik gemaakt te worden van ProLink (Relatics). |  |  |  |  |  |
| Proceseisen: - Per eis vanuit de CRS en aanvullende specificaties dient via een ontwerpslag een vertaling, afleiding, verdieping gemaakt te worden naar functionele systeemspecificaties. - Men dient in samenwerking met TPL de logische functionele architectuur van het project te bepalen en dit vast te leggen in een logische architectuur (functieboom). - De afleiding van eisen wordt gebaseerd op: - logische architectuur; - risico’s; - gemaakte ontwerpkeuzes en ontwerpbesluiten; - eisen die vergunningverlenende partijen en overige recht- en belanghebbenden stellen; - de gevraagde nauwkeurigheid van het ontwerp. - De SRS is een levend document en deze wordt actueel gehouden, bijgewerkt en aangevuld naar aanleiding van de besluiten, ontwerpkeuzen en nieuwe inzichten. |  |  |  |  |  |
| Producteisen: - De specificaties dienen geleverd te worden conform het format SRS van ProRail. - Een eis in een specificatie: - is traceerbaar naar bovenliggende eisen en eisen vanuit de CRS en evt. ontwerpbesluiten; - heeft de volgende attributen: ID, titel, omschrijving, initiator, bron en verificatiemethode; - is verifieerbaar; - dient noodzakelijk te zijn; - dient haalbaar te zijn; - zoveel mogelijk oplossingsvrij te zijn; - eenduidig en ondubbelzinnig te zijn; - wordt positief geformuleerd; - dient enkelvoudig te zijn; - dient uniek te zijn; - dient in abstractie/concreetheid overeen te stemmen met zijn nevengeschikte eisen. - Eisen dienen gestructureerd te worden aan de hand van de functieboom en vastgelegd te worden in specificaties. - De eisen in de SRS dienen invulling te geven aan de eisen in de CRS (Validatie SRS) en het beoogd gebruik. - Per eis dient een verificatiemethode en moment te worden benoemd en deze dient opgenomen te worden in de SRS. |  |  |  |  |  |
| Input: - Klanteisenspecificatie (CRS); - Handboek SE; - Format SRS. |  |  |  |  |  |
| Te leveren product / dienst (output) | Vaste prijs (V) Regie (R) |  | Aantal uren regie | Tussentijdse Review ja/nee | Review termijn |
| - Logische architectuur | V |  |  | Ja | 2 |
| - Systeemeisenspecificatie (SRS) | V |  |  | Ja | 2 |

## B3 - Opstellen basisspecificatie

| Werkpakket: Opstellen basisspecificatie |  | Nummer Werkpakket: 6.01 Versie 1.1 d.d. 30-10-2017 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doelstelling Het opstellen van een basisspecificatie ten behoeve van een aanbestedingsdossier. |  |  |  |  |  |
| Specifieke informatie: Het overdrachtsdossier is de voorbereiding op het toekomstige aanbestedingsdossier. In dit werkpakket kan daarom ‘aanbestedingsdossier’ gelezen worden als ‘overdrachtsdossier’. Voor het documenteren dient gebruik gemaakt te worden van ProLink (Relatics). |  |  |  |  |  |
| Proceseisen: - De opdrachtnemer dient de "Basisspecificatie - Document 01: Eisenspecificatie" projectspecifiek in te vullen. - De eisenspecificatie dient herleid te worden vanuit de SRS. - Het betreffende model eisenspecificatie en het procesdeel zijn op te vragen bij de Technisch Projectleider (TPL). - Er dient regulier overleg te zijn met de TPL t.a.v. opstellen en uitwerken van de basisspecificatie. |  |  |  |  |  |
| Producteisen: - Basisspecificatie dient minimaal te bestaan uit: - basisspecificatie: Document 01: Eisenspecificatie; - basisspecificatie: Document 02: Procesdeel; - systeemgrenstekeningen; - bindende en informatieve contractdocumenten. - De onderdelen dienen op elkaar afgestemd te zijn en dienen een consistent geheel te vormen. Dat wil zeggen, eisen in het procesdeel, eisendeel en overige documenten dienen samenhangend te zijn en niet tegenstrijdig te zijn. - Eisen dienen SMART geformuleerd te worden en zijn voorzien van een verificatiemethode. - Definitieve systeemgrenzen en tijdelijke systeemgrenzen dienen duidelijk aangegeven en onderscheidbaar te zijn op de systeemgrenstekeningen. |  |  |  |  |  |
| Input: - input vanuit reeds uitgevoerde werkpakketten (specificaties, ontwerpproducten, conditioneringsonderzoeken, TVP); - model basisspecificatie document 01 - Eisenspecificatie; - basisspecificatie: Document 02: procesdeel; - UAV-GC 2005 (CROW). |  |  |  |  |  |
| Te leveren product / dienst (output) | Vaste prijs (V) Regie (R) |  | Aantal uren regie | Tussentijdse Review ja/nee | Review Termijn in weken |
| - basisspecificatie | V |  | - | Ja | 2 |
| - Aanvullende overleggen TPL | Vaste prijs per overleg (A7) |  | 4 | Nee |  |

# Werkpakket C – Haalbaarheidsontwerp en (tijdelijke) systeemgrenzen

## C1 - Opstellen integrale ontwerprapportage

| Naam Werkpakket: Opstellen integrale ontwerprapportage |  | Nummer Werkpakket: 3.4 Versie 2.1 dd. 27-10-2017 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doelstelling: Het verkrijgen van een integrale ontwerprapportage waarin alle onderdelen (uit de overige werkpakketten) en aspecten van het ontwerp op elkaar afgestemd zijn. |  |  |  |  |  |
| Specifieke informatie: Ontwerpkeuzes dienen vastgelegd te worden in ProLink (relatics) |  |  |  |  |  |
| Proceseisen: - (Tussen-)producten mogen pas na expliciet akkoord van gemeente Apeldoorn / ProRail worden verspreid of ter inzage worden gegeven aan externen. - De (ontwerp)producten vanuit andere werkpakketten dienen in het integrale ontwerp verwerkt te zijn. - De raakvlakken tussen de verschillende disciplines en de objecten dienen inzichtelijk te zijn op en elkaar afgestemd te zijn zodanig dat de onderdelen fysiek en functioneel op elkaar aansluiten. |  |  |  |  |  |
| Producteisen: - Ontwerpdocumenten zijn gekoppeld aan een systeemarchitectuur en zodanig in detail uitgewerkt dat: - is onderbouwd dat zal worden voldaan aan de gestelde eisen in CRS/SRS en regelgeving; - kritische risico’s aantoonbaar beheerst zijn, dan wel aantoonbaar beheersbaar zijn in de volgende fasen. - De ontwerprapportage dient ter verwoording van het ontwerp en dient te bestaan uit de volgende onderdelen: - een leeswijzer, waaruit tenminste blijkt voor welke vakdisciplines er relevante informatie in het dossier is opgenomen; - een overzicht van de afwijkingen op voorschriften, richtlijnen en procedures van ProRail, NS, gemeente Apeldoorn en algemeen; - een overzicht van de aan te vragen ontheffingen op de spoorwegwet; - een overzicht van wijzigingen van eerder verstrekte ontwerpdocumenten; - vastlegging van ontwerpbeslissingen met onderbouwing; - een risicodossier. - De tekeningen behorend bij het integrale ontwerp dienen te voldoen aan de eisen die ProRail hieraan stelt welke te vinden zijn in de Railinfra catalogus. |  |  |  |  |  |
| Input: - output uit alle overige werkpakketten; - CRS en SRS. |  |  |  |  |  |
| Te leveren product / dienst (output) | Vaste prijs (V) Regie (R) |  | Aantal uren regie | Tussentijdse Review ja/nee | Review Termijn in weken |
| Integrale ontwerprapportage | R |  | 20 (A5) 20 (A6) 10 (A7) | Ja | 3 |

- C2 - Verifiëren en valideren (V&V) van het ontwerp

| Werkpakket: Verifiëren en valideren (V&V) van het ontwerp |  | Nummer Werkpakket: 3.5a Versie 1.5 dd. 8-7-2020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doelstelling - Aantonen dat het ontwerp ( voorkeurs ontwerp) voldoet aan de eisen vanuit de vigerende klanteisenspecificatie (CRS) of een afgeleide systeem eisenspecificatie |  |  |  |  |  |
| Specifieke informatie: Voor het documenteren dient gebruik gemaakt te worden van ProLink (Relatics). |  |  |  |  |  |
| Producteisen: - Het V&V Managementplan dient conform de template opgesteld te worden. Het plan beschrijft hoe de verificatie en validatie activiteiten bij de opdrachtnemer zijn georganiseerd. - De V&V Procedure dient conform de template opgesteld te worden. Het plan beschrijft de V&V activiteiten en specificeert de specifieke tests, benodigde middelen, personeel, de te verwachten resultaten en de relevante eisen die met de test(s) worden aangetoond. - Het V&V rapport dient conform de template opgesteld te worden. Het plan omvat een samenvatting van de Verificatie en Validatie status. Het rapport krijgt een periodieke update met de ontwikkelstatus, overzicht van gemaakte aannames, overzicht van het aantal aangetoonde-, niet correct aangetoonde-, falende- en open eisen en het overzicht van relevante risico’s. De Verificatie Controle Matrix is een bijlage bij dit rapport. - Validatie Verificatie Controle Matrix (VVCM). De VVCM is een tabel waarin relevante informatie eis is opgenomen, zoals verificatiemethode, onderbouwende informatie en de acceptatie status hiervan. - De verificatie / validatie van de eisen conform de regelgeving van ProRail dient expliciet aangegeven te zijn in de verificatie / validatie rapporten. |  |  |  |  |  |
| Input: - Eisenspecificaties uit voorgaande fase; - Ontwerpen; - Handboek SE; - Template Verificatie en Validatie management plan; - Template Verificatie en Validatie procedure; - Template Validatie en Verificatie rapportage van opdrachtnemer. |  |  |  |  |  |
| Te leveren product / dienst (output) | Vaste prijs (V) Regie (R) |  | Aantal uren regie | Tussentijdse Review ja/nee | Review Termijn in weken |
| - Verificatie en validatie managementplan | V |  |  | Ja | 2 |
| - Verificatie en validatie procedure | V |  |  | Ja | 2 |
| - Verificatie en validatie rapport ontwerp incl. Validatie Verificatie Controle matrix (VVCM) | V |  |  | Ja | 2 |
| - Verificatie en validatie rapport basisspecificatie incl. Validatie Verificatie Controle matrix (VVCM) . | V |  |  | Ja | 2 |

## C3 – Ontwerpateliers

| Naam werkpakket: Ontwerpateliers |  | Nummer Werkpakket: 3.7 Versie 1.2 dd. 27-10-2017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doelstelling Het multidisciplinair samenwerken van gemeente Apeldoorn, ProRail en Opdrachtnemer (ON) met de functionele eisen als vertrekpunt en door middel van een iteratief, creatief ontwerpproces te komen tot de specificaties horende bij een optimaal (maakbaar, haalbaar en betaalbaar) ontwerp. |  |  |  |  |  |
| Proceseisen: - Het ontwerpproces moet leiden tot: - Het vaststellen van de ontwerpkeuzen; - Definitieve set eisen voor het ontwerp. - Het ontwerpproces wordt gekenmerkt door: - Het verkrijgen van een definitieve set eisen door het genereren en uitwerken van (deel-)oplossingen die passen binnen de behoefte van de klant (Client requirements specification - CRS); - Het expliciet maken en vastleggen van de ontwerpkeuzen die tijdens het ontwerpproces gemaakt worden; - In de eerste ontwerpateliers staat het ontwerpproces centraal. Gaandeweg komt het accent steeds meer te liggen op het opstellen van de bij dat procesonderdeel behorende ontwerprapportage(s). De opdrachtnemer is er verantwoordelijk voor dat tijdig de rapportages worden geleverd; - ProRail en gemeente Apeldoorn wensen ontwerp en realisatie van infrastructuur beheersbaar te laten verlopen met in acht name van kosten, risico’s en maatschappelijke belangen. Systems Engineering als werkwijze is het uitgangspunt. Een dialoog tussen partijen en ontwerper dragen hier aan bij. Deze dialoog vindt plaats in de vorm van ontwerpateliers. - De ontwerpateliers: de organisatie. - De ontwerpateliers worden geleid door de gemeente Apeldoorn; - De samenstelling van een ontwerpatelier bestaat uit: - De procesleider van Gemeente Apeldoorn (PL) en van ProRail (TPL); - Het ontwerpteam ON; - Vaste stakeholders zijn vertegenwoordigers van ProRail en de gemeente Apeldoorn; - De Procesleider van Gemeente Apeldoorn bepaald in overleg met ON ten tijde van het opstellen van de planning in welke frequentie een ontwerpatelier wordt georganiseerd; - De beschikbaarheid van de aangeboden en dan benodigde experts moet gedurende de doorlooptijd zijn gegarandeerd in de aanbieding; - De ON draagt zorg voor adequate vervanging bij langdurige afwezigheid (langer dan een week). Hierbij geldt dat de Opdrachtgever van te voren wordt geïnformeerd over vervanging en vooraf akkoord geeft aan de grond van afwezigheid en de door de ON voorgestelde vervanging; - de reeks ontwerpateliers is geslaagd als het ontwerpproces is verlopen als genoemd onder “doelstelling” en alle output producten tijdig zijn opgeleverd en van voldoende kwaliteit zijn, volgens de beoordeling van de Opdrachtgever; - Bij het ontwerpen van (deel)oplossingen in de ontwerpateliers moeten minimaal de volgende activiteiten worden ontwikkeld: - Het ontwikkelen van oplossingen die passen binnen de specificaties (tussen haakjes is aangegeven welke partij daarvoor verantwoordelijk is; - Het gezamenlijk met gemeente Apeldoorn, ProRail en/of andere partijen opsporen van de ontwerpkeuzen die noodzakelijk zijn voor het vinden van een oplossing; - Het vastleggen van de ontwerpkeuzen (ON); - Opstellen Trade-Off-Matrices op basis van met ProRail overeengekomen criteria (ON); - Toepassen en vastleggen van Verificatie & Validatie op de specificaties (ON); - Het bijwerken en aanvullen van de specificaties naar aanleiding van de ontwerpkeuzen (ON); - Het bijwerken en aanvullen van de System Breakdown Structure (SBS) naar aanleiding van de ontwerpkeuzen (ON); - Uitvoeren van diverse analyses om aan te tonen dat wordt voldaan aan de eisen (ON); - Opstellen ontwerptekeningen en ontwerpverantwoording (ON); - Integratie van de deelontwerpen tot een totaalontwerp (ON); - Presenteren van oplossingen en resultaten aan de deelnemers van het ontwerpatelier (ON), in afstemming met ProRail; - In overleg met de OG zal per onderwerp/situatie bepaalt worden welke aspecten meegenomen en aangetoond dienen te worden. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende aspecten: - Capaciteit; - Inpasbaarheid; - Bedrijfszekerheid (Reliability en Availability); - Onderhoudbaarheid (Maintainability); - Duurzaamheid; - Kosten (zowel investeringskosten als onderhoudskosten); - Risico’s; - Veiligheid (zowel safety als V&G;) - Planning; - Fasering. - Planning. - Voorafgaand aan de ontwerpateliers vindt afstemming tussen ProRail, gemeente Apeldoorn en ON plaats; - In het laatste ontwerpatelier presenteert ON de eindoplossingen aan alle deelnemers; - ON levert notulen en samenvatting van de afspraken een week na het atelier; - ON levert de agenda en uitwerking schetsen/tekeningen een week voor het atelier; - Rol Opdrachtnemer (ON) in ontwerpateliers: - Het genereren van oplossingen voor ontwerpvraagstukken (in samenspraak met alle deelnemers van het atelier); - Het identificeren van ontwerpkeuzen; - Het inzichtelijk maken van de effecten van ontwerpkeuzes; - Het vertalen van ontwerpkeuzes in (aanvullende) eisen. - Inbreng ON in ontwerpateliers: - De organisatie van de ON in de ontwerpateliers bestaat uit minimaal de projectleider, een en technisch projectleider/ lead-engineer / ontwerpleider; - ON is in staat tijdens de ontwerpateliers het ontwerpproces interactief maar ook proactief te ondersteunen met tekeningen/schetsen; - ON signaleert, ondersteunt en legt de ontwerpkeuzes (incl. onderbouwing) vast tijdens de ontwerpateliers en de uitwerking tussen de ontwerpateliers; - ON brengt ontwerpkennis en (pro)actief kennis in; - ON werkt tussen de ontwerpateliers de gesignaleerde ontwerpvraagstukken uit; - ON bereidt samen met gemeente Apeldoorn en ProRail Projecten de ontwerpateliers voor. - Opdrachtnemer stemt, op basis van zijn voorstellen, inhoudelijk met ProRail en gemeente Apeldoorn minimaal af over: - De door de opdrachtnemer uit te werken (deel)oplossingen; - De tijdens het ontwerpen of tijdens het ontwerpatelier geïdentificeerde ontwerpkeuzen en de daarop te nemen acties; - De concepten van (deel)oplossingen en bijbehorende Trade-Off-Matrices; - Dat de kritische risico’s welke verbonden zijn aan het ontwerp (de variant) beheerst zijn dan wel beheersbaar zijn in volgende fasen; - De voorschriften, normen, richtlijnen en dergelijke welke moeten worden gebruikt zoals deze vigerend zijn per daar genoemde datum. Opdrachtnemer stelt zeker dat vigerende versies kunnen worden gebruikt; - De voorgenomen afwijking van voorschriften, normen, richtlijnen. In die gevallen dient goed beargumenteerd te worden waarvan wordt afgeweken (Basisstation, richtlijn, OVS-nummer e.d.), wat de reden is van afwijking, of dat een andere oplossing maakbaar is. Indien er in de variantenstudie zicht is op afwijking van een voorschrift, norm, richtlijn in een volgende fase dient op een vergelijkbare wijze kenbaar te worden gemaakt. Afwijkingen moeten altijd gepaard gaan met een risicoanalyse; - De verdeling van de te besteden uren over de verschillende werkzaamheden. - Opdrachtnemer vraagt tijdig de voor het ontwerp benodigde documenten van de bestaande situatie aan bij het daartoe bedoelde Loket van de betreffende beheersorganisatie. - De opdrachtnemer dient de raakvlakken tussen de objecten te beheersen, zodanig dat de onderdelen fysiek en functioneel op elkaar aansluiten. |  |  |  |  |  |
| Producteisen: - Deelname aan alle ontwerpateliers; - De levering van de producten voor en tijdens de ontwerpateliers zoals vermeld onder proceseisen of volgend uit de activiteiten zoals vermeld onder proceseisen; - Aan het eind van de alle ontwerpateliers, moet van elke variant een complete tekening van de eindoplossing worden opgesteld, met in acht name van alle hierna genoemde; - Per techniekvelden gelden de minimale eisen: - Kunstwerken; op de Kunstwerk overzicht tekening dient tenminste het volgende zichtbaar te zijn: lengteprofiel; maatgevende dwarsprofielen; maatgevende details; - Ruimtelijke inpassing van de spoorbaan, de invulling van het maaiveld rondom het kunstwerk en de afwatering van het geheel. |  |  |  |  |  |
| Input: - Output ontwerpateliers; - Ontwerpproducten vorige fase; - Scopetekening; - CRS; - Erkenningsregeling van ProRail (EP2013) – zie http://www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop. |  |  |  |  |  |
| Te leveren product / dienst (output) | Vaste prijs (V) Regie (R) |  | Aantal uren regie | Tussentijdse Review ja/nee | Review Termijn in weken |
| Ontwerpatelier (locatie: Apeldoorn) | Vaste prijs per overleg (tariefgroep A5/A6/A7) |  | 3 | nee |  |

## C4 – Duurzaamheid in het ontwerp

### C4.1 – Adviseren over duurzaamheid “light”

| Werkpakket: Adviseren over duurzaamheid “light” |  | Nummer Werkpakket: 3.21b V1.6 dd. 21-8-2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doelstelling Vaststellen met welke maatregelen de duurzaamheidsambities van ProRail waargemaakt kunnen worden. Maatregelen zijn bijvoorbeeld ontwerpkeuzes, (functionele) eisen en incentives in de aanbesteding. Aantonen en afwegen in welke mate de alternatieven / varianten voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen. |  |  |  |  |  |
| Proceseisen: - Het proces dient volgens de ‘Aanpak Duurzaam GWW’ doorlopen te worden, zie www.duurzaamgww.nl. - Opdrachtnemer dient de aangewezen tools en formats uit de Aanpak Duurzaam GWW te gebruiken. - De opdrachtnemer dient de volgende overleggen voor te bereiden, te organiseren, te begeleiden en uit te werken; - vooroverleg met opdrachtgever en ProRail (afgevaardigde(n) projectteam en duurzaamheidsadviseur Support Team): analyse van de vraag, afstemming over proces en werkwijze; - werksessie: de project- en locatiespecifieke impact en kansen op het gebied van duurzaamheid in beeld brengen. Vervolgens duurzaamheidsambities op projectniveau bepalen en oplossingen/maatregelen inventariseren waarmee de ambities en doelstellingen verwezenlijkt kunnen worden. Hierbij wordt het Ambitieweb gehanteerd. - De opdrachtnemer dient een inschatting te maken van de haalbaarheid (technisch, financieel, qua planning) en de duurzaamheidsimpact van de gesignaleerde kansen. Op basis van deze inschatting geeft de opdrachtnemer een advies over de vervolgstappen die nodig zijn om de duurzaamheidsambities waar te maken. Dit advies vormt de basis voor de besluitvorming die plaatsvindt na het doorlopen van de eerst drie stappen van de Aanpak. Na besluitvorming zal duidelijk zijn welke duurzaamheidsambities gelden en welke exacte invulling de vervolgstappen krijgen. - Na besluitvorming dient de opdrachtnemer de duurzaamheidskansen te vertalen naar concrete maatregelen en deze te integreren in het ontwerp, de specificaties, (functionele) eisen en/of incentives in de aanbesteding. Indien nodig zullen hierbij haalbaalheidsstudies, technische onderzoeken en kosten- en baten berekeningen worden uitgevoerd. - Indien milieu-effecten van materiaal berekend worden, dient gebruik gemaakt te worden van het instrument “MKI berekeningen”. - De opdrachtnemer voert alle stappen uit de handreiking Klimaatadaptatie ProRail uit en maakt daarmee onder andere inzichtelijk wat de klimaateffecten voor het project zijn en welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn. Het inzichtelijk maken van de klimaateffecten dient voorafgaand aan de duurzaamheidssessie te gebeuren. |  |  |  |  |  |
| Producteisen: - Eisen aan rapportage (binnen de Aanpak Duurzaam GWW overdrachtsdocument genoemd). De rapportage is opgesplitst in de volgende twee delen die separaat dienen te worden opgeleverd: - stap 1 t/m 3 uit de Aanpak Duurzaam GWW: beschrijving van gesignaleerde duurzaamheidskansen en voorstel voor projectspecifieke duurzaamheidsdoelstellingen. Onderbouwende documenten waaronder een verslag van de sessie met daarin de uitwerking van het Ambitieweb worden als bijlage toegevoegd; - stap 4 t/m 6 uit de Aanpak Duurzaam GWW: beschrijving van de voorgestelde duurzaamheidsmaatregelen, specificaties en eisen, alsmede toetsing of hiermee de vastgestelde duurzaamheidsdoelstellingen worden waargemaakt. Onderbouwende documenten zoals specificaties, MKI-berekeningen, en haalbaarheidsstudies, worden als bijlage toegevoegd. |  |  |  |  |  |
| Input: - spoorspecifiek ambitieweb; - handreiking Klimaatadaptatie https://www.klimaatbestendiggww.nl/ - eventueel: werkpakket “MKI berekeningen tijdens aanbestedingsfase”; - eventueel: overige relevante documenten met betrekking tot project, ontwerp, duurzaamheidskaders, etc. |  |  |  |  |  |
| Te leveren product / dienst (output) | Vaste prijs (V) Regie (R) |  | Aantal uren regie | Tussentijdse Review ja/nee | Review termijn |
| 1 werksessie (locatie Apeldoorn), inclusief vooroverleg, voorbereiding en verwerking resultaten | V |  |  | Nee |  |
| Rapportage met beschrijving van de resultaten van stap 1 t/m 3 uit de Aanpak Duurzaam GWW. | V |  |  | Ja | 2 weken |
| Uitvoeren haalbaarheidsstudies, kosten- en batenberekeningen, ontwerpkeuzes enz. | V |  |  | Nee |  |
| Rapportage met beschrijving van de resultaten van stap 4 t/m 6 uit de Aanpak Duurzaam GWW inclusief onderbouwende documenten. | R |  | 20 (A6) 10 (A7) 10 (A8) | Nee | 2 weken |

### C4.2 – Circulair Ontwerpen

| Werkpakket: Circulair Ontwerpen |  | Nummer Werkpakket: 4.23 versie 1.0 d.d. 22-07-2020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doelstelling Uiterlijk in 2050 dient de transitie naar een circulaire economie te zijn afgerond. Concreet betekent dit dat in 2050 grondstoffen efficiënt worden ingezet en hergebruikt, zonder schadelijke emissies naar het milieu. Voor zover er nieuwe grondstoffen nodig zijn, worden deze op duurzame wijze gewonnen en wordt verdere aantasting van de sociale en fysieke leefomgeving en de gezondheid voorkomen. Producten en materialen worden zo ontworpen dat ze kunnen worden hergebruikt met zo min mogelijk waardeverlies en zonder schadelijke emissies naar het milieu. Doel van dit werkpakket is het genereren van een gedragen circulair ontwerp - Circulaire ontwerpprincipes vormen primair uitgangspunt voor ontwerpbesluiten; - Het (ontwerp)product is, voor zover haalbaar, circulair. |  |  |  |  |  |
| Specifieke informatie: In overleg met gemeente Apeldoorn en ProRail dient noodzaak van het werkpakket,worden onderstaande eisen besproken en wordt bepaald wat van toepassing is. |  |  |  |  |  |
| Proceseisen: - Werkpakket Circulair Ontwerp vormt een aanvulling op overige werkpakketten. Vereiste processen en producten dienen integraal onderdeel van het ontwerpproces en -producten uit te maken. - Bij alle ontwerpbesluiten dient de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de circulaire ontwerpprincipes te worden verantwoord. - De circulaire ontwerpprincipes van ProRail zijn leidend bij het ontwerp: - We voorkomen alle vormen van verspilling, we doen niets dat niet hoeft; - We maken maximaal gebruik van bestaande gebouwen, producten, materialen en grondstoffen (dus minimaliseren het gebruik van primaire grondstoffen); - We maken maximaal gebruik van hernieuwbare (biobased) grondstoffen; - We houden bij alle ontwerpkeuzen rekening met de zuiverheid van grondstoffen ten behoeve van meerdere levenscycli; - We ontwerpen adaptief en modulair wat zorgt voor maximale toekomstbestendigheid; - We gebruiken niet toxische stoffen en vervangen vervuilende materialen; - We streven naar een 100% afvalvrije bouw; - We streven naar maximale waardecreatie voor natuur en samenleving (inclusiviteit), in alle schakels van ontwerp, bouw, beheer, onderhoud en hergebruik. - Opdrachtnemer dient impact van ontwerpbesluiten op alle duurzaamheidsaspecten (en -ambities) inzichtelijk te maken en mee te (laten) wegen bij ontwerpbesluiten. - Output van WP 3.21a ‘Adviseren over duurzaamheid’ dient hierbij als uitgangspunt gehanteerd te worden. - Opdrachtnemer dient duurzaamheidsambities, waaronder circulariteit, integraal mee te nemen als onderdeel van Value Engineering cf. werkpakket 3.8 - Opdrachtnemer dient voorafgaand aan ontwerpateliers / VE-sessies project specifieke keuzemogelijkheden in kaart te brengen, de impact hiervan te bepalen en de haalbaarheid ervan te onderzoeken. - Opdrachtnemer dient te inventariseren welke project- en locatiespecifieke mogelijkheden er zijn voor hergebruik van objecten, componenten en materialen. Dit geldt voor zowel vrijkomende als nieuw toe te passen materialen en objecten; - Ook kansrijke objecten, componenten en materialen die geen eigendom van ProRail zijn dienen geïnventariseerd te worden - Opdrachtnemer dient rekening te houden met de impact van materialen en producten over de gehele levenscyclus. Waaronder bijvoorbeeld ook emissies als gevolg van winning, transport en verwerking voorafgaand aan toepassing in het werk, en circulaire potentie na eerste levensduur; - Detailniveau van het ontwerp en bijbehorende informatie dient afgestemd te zijn op de fase van het project en van zodanige kwaliteit dat het geschikt is voor besluitvorming. - Bij het ontwerpproces dient indien mogelijk aangesloten te worden op de 10 R-en model van Jacqueline Cramer (2016) - Bij het ontwerpproces dient indien mogelijk aangesloten te worden op de lagenbenadering van Stewart Brand (1994) - Opdrachtnemer dient input te leveren voor de aanbestedingsstrategie / marktbenadering door kansen en risico’s in relaties tot het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen te identificeren. |  |  |  |  |  |
| Producteisen: - Inventarisatie kansrijke objecten, componenten en materialen voor hergebruik (levend document) - Verslaglegging Ontwerpateliers - Ontwerpkeuzes en eisen zoals overeengekomen in ontwerpateliers - Noteren van vragen en acties - De volgende bijlagen/overzichten dienen bij het ontwerp verstrekt te worden: - Productspecificaties en/of -eisen t.a.v. nieuwe en hergebruikte objecten; - Materiaalstaat en/of -eisen t.a.v. bestaande, nieuwe en hergebruikte materialen; - Overzicht van herbruikbare materialen en objecten; - Overzicht van hernieuwbare materialen - Overzicht van vrijkomende materialen en objecten met toelichting of-, op welke wijze en onder welke voorwaarden deze herbruikbaar zijn; - Overzicht van nieuw in te brengen, niet-circulaire producten en materialen met verantwoording (Andere zwaarwegende eisen/ambities, niet beschikbaar, niet toegestaan (voorschriften) of anders?). - In aanvulling op de integrale ontwerprapportage zijn de volgende eisen van toepassing: - Duurzaamheidsambities dienen meegewogen te zijn in ontwerpbesluiten (primair kader) en toegelicht te worden bij de onderbouwing hiervan; - Ontwerprapportage dient de bijdrage van het ontwerp aan de duurzaamheidsambities inzichtelijk te maken en te onderbouwen (beperking C02-uitstoot, energieverbruik, enzovoort). Dit dient waar mogelijk te worden gekwantificeerd. - Kansen en risico’s voor aanbestedingsstrategie / marktbenadering - Alle producten dienen digitaal, in pdf en in origineel, bewerkbaar bestand te worden aangeleverd. |  |  |  |  |  |
| Input: - CRS; - 10R-en model Jacqueline Cramer (2016); - Lagenbenadering van Stewart Brand (1994); - Essay Circulaire stations, zie www.spoorbeeld.nl; - Aandachtspuntenlijst duurzame stations; - Output WP 3.21a/b ‘Adviseren over duurzaamheid’; |  |  |  |  |  |
| Te leveren product / dienst (output) | Vaste prijs (V) Regie (R) |  | Aantal uren regie | Tussentijdse Review ja/nee | Review Termijn in weken |
| - Inventarisatie kansrijke objecten, componenten en materialen | R |  | 8 (A5) 8 (A6) 8 (A8) | Nee |  |
| - Ontwerpateliers (incl. voorbereiding en verslaglegging) | R |  | 8 (A5) 8 (A7) 8 (A8) | Nee |  |
| - Aanvullingen ontwerprapportage | R |  | 8 (A5) 2 (A7) | Nee |  |
| - Bijlagen en overzichten | R |  | 16 (A4) 4 (A7) 8 (A8) | Nee |  |

### C4.3 – MKI berekeningen Light

| Werkpakket: MKI berekeningen (light) |  | Nummer Werkpakket: MKI berekeningen versie 2.0 dd. 15-09-2021 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doelstelling Verkrijgen van inzicht in de MKI-waarde (Milieu Kosten Indicator-waarde) van het ontwerp, welke als basis kan dienen voor het gunningscriterium Duurzaam Materiaalgebruik in de aanbesteding van het realisatiecontract. |  |  |  |  |  |
| Proceseisen: - De opdrachtgever levert de scope van de MKI-berekening (de elementen/materialen die worden meegenomen). De hoeveelheden behorend bij desbetreffende elementen/materialen worden door de opdrachtnemer bepaald. - Op basis van de scope en de hoeveelheden dient de opdrachtnemer in DuboCalc een MKI-berekening te maken. Dit levert de MKI-referentiewaarde op. - Opdrachtnemer dient een (beknopte) rapportage op te stellen van de uitgevoerde MKI-berekening waarin de gehanteerde uitgangspunten en gemaakte keuzes worden toegelicht. - Het opstellen van het rekenprotocol/ gunningscriterium ten behoeve van aanbesteding is geen onderdeel van de werkzaamheden. |  |  |  |  |  |
| Producteisen: - De (beknopte) rapportage dient de uitgangspunten, de scope van de MKI-berekening en de uitkomsten van de MKI-berekening (hoogte van de MKI-referentiewaarde) te beschrijven. - De MKI-berekening dient plaats te vinden met DuboCalc versie 6.0.x met een zo recent mogelijke publicatiedatum van de NMD en opgeleverd te worden met een native DuboCalc bestand (PDC). - De MKI-berekening dient betrekking te hebben op levenscyclusfases A1 t/m A5 en dient de categorieopslag separaat inzichtelijk te maken. - Bij de berekeningen dient als uitgangspunt een levensduur van 50 jaar aangehouden te worden. - Bij de MKI-berekening dienen alleen de van buiten de systeemgrenzen aan te voeren producten te worden meegenomen; de afvoer van vrijkomende producten dient buiten beschouwing te worden gelaten. - Producten van buiten de systeemgrens die middels een directielevering worden voorgeschreven, vallen buiten de scope van de MKI-berekening (zoals wisselleverancies vanuit raamcontract ProRail en voorgeschreven hergebruik vanuit een depot). |  |  |  |  |  |
| Input: - Ontwerpdossier; - Kostenramingen. |  |  |  |  |  |
| Te leveren product / dienst (output) | Vaste prijs (V) Regie (R) |  | Aantal uren regie | Tussentijdse Review ja/nee | Review Termijn in weken |
| - Rapportage en native DuboCalc bestand (PDC) | V |  |  | Ja | 3 |
| - Overleg (1x) | Vaste prijs per overleg |  |  | Nee |  |
| - MKI berekening | V |  |  | Ja | 3 |

## C5 – Ontwerp kunstwerken

| Naam Werkpakket: Ontwerp kunstwerken |  | Nummer Werkpakket: 4.11 Versie 1.2 d.d. 3-10-2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doelstelling: Het verkrijgen van het ontwerp van een kunstwerk welke op een beheerste en verantwoorde manier gerealiseerd kan worden, waarbij de haalbaarheid binnen de eisen is geverifieerd tot een mate waarbij de risico’s voor de stakeholders voldoende zijn beheerst. Het ontwerp dient daarnaast bij te dragen aan de nadere eisenafleiding vanaf de CRS tot aan de vraagspecificatie en de totstandkoming van het aanbestedingsdossier. |  |  |  |  |  |
| Proceseisen: - Ontwerpende partij dient erkend te zijn voor Civieltechnische (spoordragend en/of niet spoordragende constructies conform de erkenningsregeling van ProRail. - Met Gemeente Apeldoorn dient vastgesteld te worden dat de kritische risico’s verbonden aan het ontwerp beheerst zijn, dan wel beheersbaar zijn in de volgende fasen. - Het ontwerp komt tot stand in nauw overleg met alle betrokken stakeholders. - Het ontwerp doorloopt zoveel iteratieslagen als nodig voordat deze definitief gemaakt kan worden. - Wijzigingen op alle van belang zijnde vigerende voorschriften, normen en richtlijnen, specificaties en conditioneringen dienen tijdig te worden gemeld aan gemeente Apeldoorn en ProRail. - Afwijkingen op de voorschriften ProRail dienen tijdig te worden voorbesproken met o.a. ProRail AM. Specifieke afwegingscriteria op basis waarvan varianten of onderdelen daarvan worden afgewogen dienen te worden opgesteld en in nader overleg te worden vastgesteld met de opdrachtgever en/of de primaire stakeholders. |  |  |  |  |  |
| Producteisen: - Het ontwerp moet voldoen aan de vigerende OVS00030. - Het ontwerp moet voldoen aan alle van belang zijnde vigerende voorschriften, normen en richtlijnen, specificaties en conditioneringen. - Afwijkingen op voorschriften ProRail dienen, na akkoord van ProRail, door ON te worden vastgelegd in een PRC00256. - Het ontwerp moet voldoen aan de beeldeisen vanuit welstand. De afstemming met welstand maakt onderdeel uit van de opdracht. Door de gemeente Apeldoorn zal een vormgevingsdocument worden opgesteld en aangeleverd, waarin de eisen die gesteld worden aan het ambitieniveau en de vormgeving. Het is in deze fase niet gewenst om al een architectonisch ontwerp te maken, dat zal later worden opgesteld door de aannemer in afstemming met de opdrachtgever worden opgesteld. - Het ontwerp moet voldoen aan de beeldeisen vanuit welstand. - Alle raakvlakken van het kunstwerk met disciplines binnen het spoorse domein (EV, beveiliging, k&l, baan en spoor, etc.) dienen expliciet in het ontwerp te zijn beheerst, zodanig dat alle onderdelen fysiek en functioneel op elkaar aansluiten. - Alle raakvlakken van het kunstwerk met aanwezige systemen en objecten in de omgeving (buiten spoorse domein) dienen expliciet in het ontwerp te zijn beheerst, zodanig dat onderdelen fysiek en functioneel op elkaar aansluiten. - Tekeningen dienen minimaal te bestaan uit (per onderdoorgang): - bovenaanzicht 1:200 - 2 langsdoorsneden 1:200 - 5 dwarsdoorsneden 1:100 - relevante beeldbepalende aanzichten 1:100 / 1:200 - relevante kritische details - systeemgrenstekeningen (tijdelijk en definitief) - Ontwerpverantwoording, rapportage waarin: - koppeling wordt gemaakt naar CRS en afgeleide eisenspecificatie(s); - uitvoerig aangetoond wordt dat het ontwerp haalbaar is. Dit betekent dat het kunstwerk niet alleen dient te voldoen aan de vigerende voorschriften en eisen maar bijvoorbeeld ook maakbaar uitvoerbaar en inpasbaar dient te zijn binnen de gestelde kaders (o.a. tijd, geld en systeemgrenzen); - kritische risico’s en beheersmaatregelen zijn omschreven en gekoppeld met het project-risicodossier (d.w.z. dat het projectrisicodossier zowel input als output kan zijn voor dit werkpakket); - de ontwerpvrijheid voor de toekomstig opdrachtnemer dient nauwkeurig en in nader overleg met gemeente Apeldoorn en de RSE te worden afgewogen, onderbouwd en vastgesteld; - In de ontwerpverantwoording dient te zijn vastgelegd welke onderdelen bindend zijn en waar nog ontwerpvrijheid aanwezig is. Bindende onderdelen van het ontwerp dienen expliciet op tekening te worden aangegeven. |  |  |  |  |  |
| Input: - CRS en afgeleide specificaties; - risicodossier opdrachtgever; - Conditioneringen, voornamelijk werkpakket D18; - (Eventuele) ontwerpen uit eerdere fase(n); - uitgevoerde onderzoeken naar bestaande situatie (o.a. de inventarisatie bestaande situatie, het landmeetkundig onderzoek enz.). |  |  |  |  |  |
| Te leveren product / dienst (output) | Vaste prijs (V) Regie (R) |  | Aantal uren regie | Tussentijdse Review ja/nee | Review Termijn in weken |
| - Ontwerpverantwoording | V |  |  | Ja | 6 |
| - Tekeningen van het ontwerp (met het uitwerkingsniveau referentieontwerp) | V |  |  | Ja | 3 |
| - Toetsing bij welstand | Vaste prijs per overleg (tariefgroep A5 & A7) |  | 2 | Nee |  |
| - Bijdrage aan en koppeling met het projectrisicodossier | V |  |  | Ja | 3 |

# Werkpakket D – Conditionerende onderzoeken

## D0 - Landmeetkundig onderzoek

| Werkpakket: Landmeetkundig onderzoek |  | Nummer Werkpakket: 2.11a Versie 1.6 dd 16-06-2020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doelstelling Het inmeten en vastleggen van de maatvoering van de bestaande situatie om onduidelijkheden gedurende het ontwerp en de latere uitvoering te voorkomen. Daarnaast heeft het landmeetkundig onderzoek als doel de technische maakbaarheid van het ontwerp binnen de gestelde eisen aan te tonen. |  |  |  |  |  |
| Specifieke informatie: Het in te meten gebied dient bepaald te worden aan de hand van uitvoeringsmethodiek en in overleg met Gemeente Apeldoorn. |  |  |  |  |  |
| Proceseisen: - Er dient afstemming te zijn met en uitwisseling van in- en output tussen de werkpakketten K&L onderzoek, landmeetkundig onderzoek en inventarisatie bestaande situatie ten einde een volledig en juist beeld te krijgen van de actuele situatie en de maakbaarheid van het ontwerp binnen de eisen te kunnen aantonen. - Opdrachtnemer maakt een meetplan waarin de contouren van het in te meten gebied worden vastgelegd en objecten (incl omgeving) die ingemeten worden. Voor start van de inmeting dient opdrachtnemer goedkeuring op het meetplan te verkrijgen van opdrachtgever. - Inmeten van objecten en omgeving dient overeenkomstig het beleid en voorschriften van ProRail AM Informatie te zijn; - Indien er volgens opdrachtnemer informatie bekend is welke gebruikt kan worden, zodat er geen additionele werkzaamheden buiten uitgevoerd hoeven te worden, is het aan de opdrachtnemer om aan te tonen dat deze informatie gebruikt kan worden (juistheid, accuraatheid en actualiteit). - Na inmeting dient het databestand van de inmeetgegevens aangeboden te worden aan SIGMA, de tooling van ProRail voor de absolute spoorgeometrie. - Het betreden van het in te meten terrein dient te gebeuren met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften (NVW) en in afstemming met ProRail. - Betredingstoestemming dient door opdrachtnemer verkregen te worden (ProRail heeft wel een inspanningsverplichting). |  |  |  |  |  |
| Producteisen: - De maten dienen gemeten te worden op basis van RD-coördinaten (x, y, z) en geven ook de locatie van het huidige spoor, gebouwen, de spoorse- en stationsobjecten. - De inmeetgegevens ten aanzien van spoorligging dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in RLN00296 - absolute spoorgeometrie, gekoppeld aan het referentiestelsel Primair Meetkundige Grondslag (PMG). - Binnen het spoorterrein dienen naast de spooras(sen) alle relevante dwang- en beperkingspunten ingemeten te worden en vastgelegd te worden die voor de spoorligging en het ontwerp van belang zijn. Dit zijn minimaal (niet limitatief) de objecten conform “objectencatalogus V001” welke een bijlage is van de RLN00296. Inmeting geschiedt eveneens conform de RLN00296. - Binnen spoorterrein dienen tevens alle relevantie overige spoorse- en stationsobjecten te worden ingemeten en vastgelegd te worden die voor het ontwerp van belang zijn zoals en voor zover relevant: outillage, stijgpunten, kunstwerken, gebouwen, perronkappen, kasten, hekwerken, watergangen, hoogspanning- en relaiskasten etc. - Buiten het spoorterrein dienen alle relevante niet spoorse systemen en objecten te worden ingemeten en vastgelegd zoals bijvoorbeeld: belendende gebouwen, infrastructuur derden, wegverlichting, afwateringssytemen, groenvoorzieningen, etc.. Het in te meten gebied bestaat uit n.t.b. - De inmeetgegevens dienen verwerkt te zijn in de dwarsprofielen, overzichtstekeningen 1:1000 en lengteprofielen. - Het rapport wordt verduidelijkt met een foto’s van objecten en situaties. |  |  |  |  |  |
| Input: - (eventueel) beschikbare landmeetkundige gegevens; - (eventueel) output van werkpakket inventarisatie bestaande situatie; - (eventueel) output van werkpakket K&L (ProRail) onderzoek; - tekening met de projectgrenzen. |  |  |  |  |  |
| Te leveren product / dienst (output) | Vaste prijs (V) Regie (R) |  | Aantal uren regie | Tussentijdse Review ja/nee | Review termijn |
| - rapportage van het landmeetkundig onderzoek | V |  |  | Ja | 3 |
| - dwarsprofielen | V |  |  | Ja | 3 |
| - lengteprofielen | V |  |  | Ja | 3 |
| - overzichtstekening | V |  |  | Ja | 3 |
| - levering van alle genoemde producten zoals genoemd in H4 H5 en H6 van de RLN00296 | V |  |  | Ja | 3 |

## D6 – Kabels en leidingen derden

### D6.1 - Kabels en Leidingen derden, KLIC

| Naam Werkpakket: Kabels en Leidingen derden, KLIC |  | Nummer Werkpakket: 2.03a Versie 10.0 dd. 08-11-2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doelstelling Door middel van inventarisatie van aanwezige kabels en leidingen van derden (KL3) mogelijke knelpunten en risico’s op tijd en geld in kunnen schatten. |  |  |  |  |  |
| Project specifiek |  |  |  |  |  |
| Proceseisen De inventarisatie dient gebaseerd te zijn op een KLIC melding (oriëntatieverzoek) bij het Kadaster. Hierbij dient het polygoon dusdanig te worden getekend dat een goed beeld kan worden gevormd van het verloop van de ligging van KL3 rondom het projectgebied, met een begrenzing van tenminste 50 meter (variabel) rondom het gedefinieerde projectgebied. Alle KL3 binnen het projectgebied en een zone van 10 meter daarbuiten dienen te worden voorzien van een objectcode en label (ongeacht of deze aangepast of in stand gehouden worden) |  |  |  |  |  |
| Producteisen - Inventarisatietabel - De inventarisatietabel KL3 dient te voldoen aan de volgende eisen: - dient opgesteld te zijn conform het sjabloon Inventarisatietabel KLIC(plus); - dient voor kolom A tot en met I volledig te worden ingevuld; - in de inventarisatietabel dient een verwijzing te worden aangebracht naar de KLIC (datum) waarop de inventarisatietabel is gebaseerd; - dient te worden geleverd in Microsoft Excel-formaat (*xls of *.xlsx) en in PDF-formaat; - de objectcodering dient te voldoen aan hoofdstuk 5 van de OVS00221. - Inventarisatietekeningen De te leveren digitale inventarisatietekeningen KL3 en de separate tekeningen per KL3 beheerder en per medium KL3 dienen te voldoen aan hoofdstuk 5 en 6 van OVS00221. Uitzondering hierop betreffen K&L ProRail. Deze gegevens worden meegeleverd bij het oriëntatieverzoek en dienen in een aparte laag in het Autocad bestand van de alle media-inventarisatietekening weergegeven te worden. In tegenstelling tot de OVS00221 hoeven de K&L ProRail NIET in pdf-format te worden geleverd, NIET gelabeld te worden en dienen NIET te worden opgenomen in de inventarisatietabel. |  |  |  |  |  |
| Input - BBK ondergrond in Autocad DWG - Een (plan)ontwerp; - Een tekening met de projectgrenzen (veelal gecombineerd met het planontwerp); - Vigerende versie OVS00221 Kabels en Leidingen derden (incl. bijlage 1 t/m 5). |  |  |  |  |  |
| Te leveren product / dienst (output) | Vaste prijs (V) Regie (R) |  | Aantal uren regie | Tussentijdse Review ja/nee | Review Termijn in weken |
| - Een inventarisatietabel (kolom A tot en met I ingevuld) | V |  |  | ja | 2 |
| - Inventarisatietekeningen KL3 van de huidige situatie | V |  |  | ja | 2 |

### D6.2 - Kabels en Leidingen derden, KLIC Plus

| Naam Werkpakket: Kabels en Leidingen derden, KLIC Plus |  | Nummer Werkpakket: 2.03b Versie 10.0 dd. 28-11-2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doelstelling Het mogelijk maken om de doorlooptijd, verleggingkosten en risico’s van het verlegging- en aanpassingstraject voor kabels en leidingen van derden (KL3) vast te stellen alsmede het vastleggen van de maatregelen in het kader van de CROW publicatie 500 ter voorkoming van schade aan KL3. |  |  |  |  |  |
| Proceseisen Geen specifieke eisen |  |  |  |  |  |
| Specifieke producteisen: Dit werkpakket borduurt voort op werkpakket Kabels en Leidingen - KLIC (middels oriëntatieverzoek). Alle gegevens mogen niet ouder zijn dan 12 maanden. Het polygoon dient dusdanig te worden getekend dat een goed beeld kan worden gevormd van het verloop van de ligging van KL3 rondom het projectgebied, met een begrenzing van tenminste 50 meter (variabel) rondom het gedefinieerde projectgebied. Alle KL3 binnen het projectgebied en een zone van 10 meter daarbuiten dienen te worden voorzien van een objectcode en label (ongeacht of deze aangepast of in stand gehouden worden) - Inventarisatietabel - De inventarisatietabel KL3 dient te voldoen aan de volgende eisen: - dient de gegevens uit werkpakket Kabels en Leidingen - KLIC (zie input) te bevatten, kolom A t/m I; - dient aangevuld te zijn conform het sjabloon Inventarisatietabel KLIC(plus), kolom J t/m S; - in de inventarisatietabel dient een verwijzing te worden aangebracht naar de KLIC (datum) waarop de inventarisatietabel is gebaseerd; - dient te worden geleverd in Microsoft Excel-formaat (*xls of *.xlsx) en in PDF-formaat. - Inventarisatietekeningen De te leveren digitale inventarisatietekeningen en de separate tekeningen per KL3 beheerder en per medium KL3 dienen te voldoen aan hfst 6 van OVS00221. De codering in de labels dient overeen te komen met de codering in de labels zoals gehanteerd bij werkpakket 2.03a (KLIC) . Uitzondering hierop betreffen K&L ProRail. Deze gegevens worden meegeleverd bij het oriëntatieverzoek en dienen in een aparte laag in het Autocad bestand van de alle media-inventarisatietekening weergegeven te worden. In tegenstelling tot OVS hoeven de K&L ProRail NIET in pdf-format te worden geleverd, NIET gelabeld te worden en dienen NIET te worden opgenomen in de Inventarisatietabel. - Voorstel beoogde technische oplossing (onderdeel van maatregelenplan) - De beoogde technische oplossing voor de verleggingvoorstellen waarop de kostenramingen worden gebaseerd dient te voldoen aan: - OVS00221 Kabels en Leidingen derden (onderdeel RLN00427-2); - Het criterium laagst maatschappelijke kosten (hieronder valt ook het onderzoeken of combinaties mogelijk zijn); - De technische voorschriften van de KL3 beheerders; - Dient dusdanig omschreven te zijn (kolom Q van de inventarisatietabel) dat helder is hoe het te verleggen K&L tracé loopt en de bijhorende uitvoeringsmethodiek. |  |  |  |  |  |
| Input: - BBK ondergrond in Autocad DWG - Een (plan)ontwerp; - Een tekening met de projectgrenzen (veelal gecombineerd met het planontwerp); - Alle producten van het werkpakket Kabels en Leidingen derden – KLIC-uitvraag; - Vigerende versie OVS00221 Kabels en Leidingen derden (incl. bijlage 1 t/m 5); |  |  |  |  |  |
| Te leveren product / dienst (output) | Vaste prijs (V) Regie (R) |  | Aantal uren regie | Tussentijdse Review ja/nee | Review Termijn in weken |
| - Een inventarisatietabel (kolom A t/m S ingevuld) | R |  | 10 (A4) | Nee |  |
| - Inventarisatietekeningen KL3 van de huidige situatie | R |  | 25 (A5) | Nee |  |
| - Digitale afschriften van de gevoerde correspondentie | R |  | 10 (A4) | Nee |  |
| - Voorstel beoogde technische oplossing | R |  | 20 (A5) 20 (A6) 10 (A7) | Ja | 2 |
| - Kostenraming van de technische oplossing | R |  | 20 (A7) | Ja | 2 |

### D6.3 - Kabels en Leidingen derden - Graven Proefsleuven

| Werkpakket: Kabels en Leidingen derden - Graven Proefsleuven |  | Nummer Werkpakket: 2.03d Versie 2.0 dd. 19-10-2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doelstelling Nader inzicht verkrijgen in exacte ligging (X, Y en Z) van Kabels & Leidingen (Derden). |  |  |  |  |  |
| Proceseisen ON treft alle nodige maatregelen en verricht het werk conform de vigerende Veiligheids- en overige voorschriften van ProRail en de desbetreffende gemeente en/of overige partijen die binnen het werkgebied van toepassing zijn. Indien van toepassing dient ON een Plan van Aanpak te leveren inclusief V&G uitvoeringsplan, waarin deze maatregelen worden benoemd met daarbij de te nemen maatregelen voor een veilige uitvoering. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden dienen specifiek de volgende voorschriften en richtlijnen in acht genomen te worden: - WIBON (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken) - CROW 400: Werken in en met verontreinigde bodem, Richtlijn voor veilig, zorgvuldig en risicogestuurd werken - CROW 500: Schade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase - Definitie graven en dichten geul (ProRail ISV00117) - Melding grondroerende activiteiten en de verplichte voorman spoorse kabels conform de ISV00117 - Normenkader Veilig Werken (NVM), waaronder Voorschrift Veilig Werken (VVW) zoals op de website van de Stichting RailAlert staat vermeld http://www.railalert.nl - PRC00055G. In afstemming met Opdrachtgever dient vooraf afgestemd te worden wie PRC00055G opstelt (zie input). - Aanvullende, specifieke proceseisen, (te denken valt aan handmatig versus machinaal graven) - Na de werkzaamheden dient het terrein in oorspronkelijke staat teruggebracht te worden - ON dient tevens bij handmatig graven afwijkende liggingen te melden bij het Kadaster volgens artikel 20 van de WIBON. |  |  |  |  |  |
| Producteisen - Tekening met bovenaanzicht De tekening dient te voldoen aan de volgende eisen: - Schaal 1:100; - BBK ondergrond (indien proefsleuf binnen nabijheid spoor); - Dwg en pdf; - Kabels & Leidingen ingemeten (X,Y en Z) conform RD-stelsel ten opzichte van NAP en hoogte B.S.; - Vermelding afstand maaiveld ten opzichte van NAP; - Locatie proefsleuf. Bij meerdere proefsleuven dienen proefsleuven genummerd te worden; - Numerieke verwijzing op tekening naar proefsleuf en K&L in relatie tot bijhorende foto’s; - Diameter, materiaal en kleur kabels & leidingen (en overige objecten), vermelding onderlinge afstand tussen de aangetroffen K&L in het horizontale en verticale vlak; - Genummerde foto’s op klein formaat opgenomen in de tekening (voorkeur rechter zijkant tekening); - Renvooi dient minimaal te vermelden: Geocode (indien proefsleuf binnen nabijheid spoor) - Schaal - Noordpijl - Tekeningnummer - Versienummer - Datum proefsleuven - Tekening met dwarsprofiel De tekening dient te voldoen aan de volgende eisen: - Schaal 1:100 - Dwg en pdf - Begin –en eindpunt proefsleuf en K&L ingemeten (X, Y, Z) conform RD-stelsel en ten opzichte van NAP - Vermelding afstand maaiveld tov NAP - Renvooi dient minimaal te vermelden: - Geocode - Schaal - Noordpijl - Tekeningnummer - Versienummer - Datum proefsleuven - Foto’s De foto’s dienen te voldoen aan de volgende eisen: - Minimaal 1 foto van elke kabel/leiding per proefsleuf; - Foto’s dienen voorzien te zijn van maatstok in geul; - Foto’s van de omgeving en de proefsleuf, zodat de positie van de proefsleuf te herkennen is; - Er dienen foto’s genomen te worden van aanwezige labels om K&L; - Numerieke verwijzing foto’s naar proefsleuf en K&L op tekening. - Bestandsformaat jpeg - Planning Binnen 4 weken na akkoord opdracht is het werk gereed en output geleverd tenzij anders overeengekomen. |  |  |  |  |  |
| Input: - Een (plan)ontwerp met daarop aangegeven locatie proefsleuven - Omschrijving werkgebied (m.b.v. Geocode, kilometrering, uitsnede google maps) - Omschrijving van het (specifieke) inzicht dat verkregen wenst te worden. - BBK ondergrond (dwg) Indien binnen nabijheid spoor - Protocol 00055G “Ter beschikking stellen bouwterrein aan infraproject” - Voorbeeldtekening 2.03d – Bijlage KL3 proefsleuven |  |  |  |  |  |
| Te leveren product / dienst (output) | Vaste prijs (V) Regie (R) |  | Aantal uren regie | Tussentijdse Review ja/nee | Reviewtermijn |
| - Tekening Bovenaanzicht | V |  |  | Nee | . |
| - Tekening met dwarsprofiel |  |  |  |  |  |
| - Klic graafmelding welke ikv WIBON is uitgevoerd | V |  |  | Nee |  |
| - Foto’s | V |  |  | Nee |  |
| - Proefsleuven | R |  | 10 stuks | Nee |  |
| Uitgangspunt proefsleuf = 1 proefsleuf is 3 meter lang, 0,5 meter breed en 1,3 meter diep - MV |  |  |  |  |  |

### D6.4 - Kabels en Leidingen derden – Overeenstemming bereiken, uitvoeringsbegeleiding

| Naam Werkpakket: Kabels en Leidingen derden – Overeenstemming bereiken, uitvoerings –en/of combicoördinatie |  | Nummer Werkpakket: 2.03.c Versie 11.0 dd. 19-10-2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doelstelling Het ondersteunen van ProRail – Leefomgeving, Juridische Zaken en Vastgoed (LJV) – en gemeente Apeldoorn bij: - Het bereiken van overeenstemming met beheerders kabels en leidingen derden (KL3) over de technische oplossingen en planning voor aanpassingen KL3 en mogelijke randvoorwaarden; - Het begeleiden van uitvoering KL3 werkzaamheden; - Het coördineren van het (zo mogelijk) in combinatie verleggen van kabels en leidingen derden tot en met de utivoeringscoördinatie. |  |  |  |  |  |
| Proceseisen Geen specifieke eisen |  |  |  |  |  |
| Specifieke producteisen: Dit werkpakket borduurt voort op Werkpakket Kabels en Leidingen Derden – KLIC Plus (2.03a en 2.03b) (zie input). De gegevens uit dit werkpakket mogen niet ouder zijn dan 12 maanden. - Inventarisatietabel - De inventarisatietabel KL3 dient te voldoen aan de volgende eisen: - dient gegevens uit werkpakket Kabels en Leidingen - KLIC Plus (zie input) te bevatten, kolom A t/m S; - dient aangevuld te zijn conform het sjabloon Inventarisatietabel KLIC(plus), kolom T en U; - dient te worden geleverd in Microsoft Excel-formaat (*xls of *.xlsx) en in PDF-formaat. - VO verleggingstekeningen (op basis van overeengekomen technische oplossing) - De te leveren digitale versies van de VO verleggingstekeningen per objectcode dienen te voldoen aan hoofdstuk 6 van het OVS00221; - De codering in de labels dient overeen te komen met de codering in de labels zoals gehanteerd bij Werkpakket Kabels en Leidingen Derden – KLIC en Werkpakket Kabels en Leidingen Derden – KLIC Plus. 3. Overeengekomen technische oplossing - De technische oplossing voor de verleggingsvoorstellen waarop de kostenramingen worden gebaseerd dient te voldoen aan: - OVS00221 Kabels en Leidingen derden (onderdeel RLN00427-2); - Het criterium laagst maatschappelijke kosten (hieronder valt ook het onderzoeken of combinaties mogelijk zijn); - De technische voorschriften van de KL3 beheerders; - Dient dusdanig omschreven te zijn (kolom Q van de inventarisatietabel) dat helder is hoe het te verleggen K&L tracé loopt en de bijhorende uitvoeringsmethodiek. 4. Kostenraming van de met de Kabels en Leidingenbeheerders overeengekomen technische oplossing - Dient een nauwkeurigheid te bevatten van (+/- 15%) - De kostenraming (T waarde) van de oplossing per kabel/leiding dienen nader uitgewerkt te worden in de kostenposten: - Materiaalkosten; - In - en uit bedrijf stellen; - Ontwerp en begeleiding; - Uitvoering. 5. Ondersteuning ProRail en gemeente Apeldoorn ten behoeve van bereiken overeenstemming met KL3 beheerder betreft de volgende werkzaamheden en uitvoering –en/of combicoördinatie: - Startoverleg met opdrachtgever; - Inlezen in het project (indien nodig vertalen bestaande KLIC(Plus) gegevens naar eigen opzet); - Het inplannen, voorbereiden en bijwonen van een breed start/Kick-off overleg KL3 beheerders; - Het inplannen, voorbereiden en bijwonen van overleggen met KL3 beheerders; - Vereiste (technische) afstemming met KL3 beheerder (waaronder het najagen van informatie, e-mail -en telefonisch contact) teneinde overeenstemming te bereiken over de technische oplossing en planning van de aanpassingen KL3 en over mogelijke randvoorwaarden; - Vereiste afstemming met OG middels e-mail, telefonisch en maandelijks/tweewekelijks overleg over voortgang en aanpak zo lang/wanneer het project dit vereist; - Het verzamelen, aanleveren en/of opstellen van documenten mbt eisen en/of randvoorwaarden van KL3 beheerders ten behoeve van het aanbestedingsdossier van de civiele aannemer (categorie 1+2); - Het maken van een Voorlopig Ontwerp verleggingstekening (VO) per objectcode op basis van de overeengekomen technische oplossing (zie proces- en producteisen); - Opstellen kostenraming van de technische oplossing (nauwkeurigheid ±15%); - Het toetsen van door de KL3 beheerders aangeleverde kostenramingen (=optioneel); - Het toetsen van door de KL3 beheerders aangeleverde eindspecificaties (=optioneel); - Het leveren Arcview files; - Notuleren van alle overleggen. 6. Arcview files - Het leveren van arcview files welke dienen te voldoen aan hfst 4 van het OVS00221. |  |  |  |  |  |
| Input - BBK ondergrond in Autocad DWG - Een (plan)ontwerp; - Een tekening met de projectgrenzen (veelal gecombineerd met het planontwerp); - Alle producten van het werkpakket KLIC Plus - Klic (werkpakket 2.03a) - Inventarisatietabel KLIC(plus) - Proefsleuven (werkpakket 2.03d) - Vigerende versie OVS00221 Kabels en Leidingen derden (incl. bijlage 1 t/m 5) |  |  |  |  |  |
| Te leveren product / dienst (output) | Vaste prijs (V) Regie (R) |  | Aantal uren regie | Tussentijdse Review ja/nee | Review Termijn in weken |
| - Een inventarisatietabel (kolom A t/m U ingevuld) | R |  | 20 (A5) |  |  |
| - VO verleggingstekening per objectcode op basis van overeengekomen technische oplossing | R |  | 24 (A4) | Ja | 2 |
| - Bewijs van akkoord KL3 beheerder met VO verleggingstekening per objectcode | R |  | - Onderdeel van ondersteuning | Nee |  |
| - Een kostenraming van de technische oplossing | R |  | 40 (A6) | Ja | 2 |
| - Afschriften en verslagen van gevoerde correspondentie met kabels en leidingenbeheerders inclusief de bijlagen | R |  | - Onderdeel van ondersteuning |  |  |
| - Document(en) mbt eisen en/of randvoorwaarden van KL3 beheerders ten behoeve van het aanbestedingsdossier van de civiele aannemer (categorie 1+2). | R |  | - Onderdeel van ondersteuning | Ja | 1 |
| - Arcview files per kabel/leiding | R |  | - Onderdeel van ondersteuning | Nee |  |
| - Leveren revisiegegevens (uitvoering) | R |  | - | Nee |  |
| - Contactpersonenlijst | R |  | - Onderdeel van ondersteuning | Nee |  |
| - (zonodig) Gecombineerd verleggingsplan (combi) | R |  | - | Nee |  |
| - Escalatiemodel | R |  | - | Nee |  |
| - Uitvoeringsplanning | R |  | 20 (A5) | Nee |  |
| - Leveren van ondersteuning zoals beschreven onder 5 | R |  | 60 (A4) 20 (A5) 10 (A7) 80 (A8) |  |  |

## D7 - Kabels en leidingen ProRail (deskstudie en veldonderzoek)

| Werkpakket: Kabels en leidingen ProRail (deskstudie en veldonderzoek) |  | Nummer Werkpakket: 2.4b Versie 1.4 dd 13-06-2018 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doelstelling Inzichtelijk maken van de bekende en onbekende kabels en leidingen (ondergrondse infra) van ProRail in relatie tot het project, met een zodanige kwaliteit dat deze informatie voldoende juist is om aan de aannemer ter beschikking te worden gesteld in een UAVgc-2005 overeenkomst. |  |  |  |  |  |
| Proceseisen: - De kabel en leiding informatie wordt opgevraagd via SAP PLM / Railmaps en beoordeeld op betrouwbaarheid; - De informatie wordt geïnterpreteerd en op een verzameltekening gezet (inclusief vullingsgraad aanwezige kabelkokers/buizen); - De bevindingen worden verwoord in een rapportage; - Rapportage wordt besproken met de vakspecialist OI en vakspecialist geeft advies. Dit advies wordt separaat en herkenbaar als advies van de vakspecialist geadministreerd; - Op basis van de huidige situatie en de beoogde werkzaamheden, wordt geadviseerd of en zo ja waar en op welke wijze nader onderzoek, middels proefsleuven en / of grondradar, nodig zijn en in welke omvang. Hierbij wordt tevens gekeken naar mogelijke Kabels en Leidingen die niet in SAP / Railmaps staan, maar gezien de infrastructuur verwacht zouden kunnen worden; - In geval van proefsleuven en / of grondradar wordt in overleg met de Opdrachtgever de omvang bepaald rekening houdend met NVW, OVS00122 en ISV00117; - Voordat daadwerkelijke (machinale en/of handmatige -) grondroerende activiteiten worden gestart dient een ‘Melding grondroerende activiteiten in de nabijheid van Kabels & Leidingen tracé(s) van ProRail’ te worden gedaan conform de ISV 00117; - Het graven van Proefsleuven dient onder constante en ter plekke aanwezige supervisie van een Voorman spoorse kabels (zie ACD00114); - De resultaten van de proefsleuven en/of grondradar worden verwerkt in de verzameltekening en in de rapportage. |  |  |  |  |  |
| Producteisen: - Verzameltekening: - de verzameltekening geeft inzicht in de bestaande situatie van de Kabels en leidingen en de bestaande situatie van de geulen en de inhoud van de geulen per kabel en medium. - Rapportage - de rapportage geeft een overzicht van de mogelijke knelpunten met ondergrondse infra (kabels en leidingen) in de projectwerkzaamheden; - de rapportage geeft tevens aan wat niet is onderzocht. |  |  |  |  |  |
| Input: - Kabelsituatie bladen (BBKS) en GIL; - Wisselverwarming bladen en GIL; - Brandblus- en waterleiding bladen en GIL; - Riool- en drainage bladen en GIL; - Ontwerp nieuwe situatie; - Tekening met de projectgrenzen; - Beschrijving van de werkzaamheden. |  |  |  |  |  |
| Te leveren product / dienst (output) | Vaste prijs (V) Regie (R) |  | Aantal uren/meters/ proefsleuven regie | Tussentijdse Review ja/nee | Review termijn |
| - Verzameltekening | V |  |  | Ja | 2 |
| - Rapportage | V |  |  | Ja | 2 |
| - Georadaronderzoek | Optioneel vast |  | 8 uur inzet ploeg | Nee |  |
| - Proefsleuven | R |  | 10 stuks | Nee |  |
| Uitgangspunt proefsleuf = 1 proefsleuf is 3 meter lang, 0,5 meter breed en 1,3 meter diep -MV in zone B/C volgens NVW. |  |  |  |  |  |

## D9– Bouwfasering en logistiek

| Naam werkpakket: Bouwfasering, en logistiek |  | Nummer Werkpakket: 3.10 Versie 1.3 dd. 19-06-2020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doelstelling Inzicht hebben in en beheersen van de logistieke gevolgen voor de omgeving, en het spoor als gevolg van de realisatie van het werk en het daarvoor benodigde werkterrein. |  |  |  |  |  |
| Proceseisen: - Opdrachtnemer dient eisen t.a.v. onttrekkingen, bouwfasering, loopstromen en het logistiek systeem te inventariseren en te verifiëren bij de stakeholders; - Voor het stremmen van wegen en overige infra derden dient opdrachtnemer te voldoen aan de bepalingen in PPT, vergunningen of overige normen en bepalingen van derden; - Opdrachtnemer dient de mogelijkheden te onderzoeken en af te wegen op vooraf met gemeente Apeldoorn en ProRail te overleggen en vast te stellen criteria; - In het onderzoek worden de bereikbaarheid en het benodigde werkterrein(en) voor de realisatie bepaald op basis van (topografische) kaarten en de werkelijke situatie buiten; - Het bouwfaseringsplan en bouwlogistiekplan dienen gebaseerd te zijn op een 0-opname op locatie en ontwerp eindsituatie; - Genoemde producten dienen in samenhang opgesteld te worden; - Opdrachtnemer (ON) doet een voorstel voor de fasering en adviseert ProRail hierin; - Concept plannen dienen met gemeente Apeldoorn, ProRail en stakeholders besproken te worden om deze te verifiëren en hiervoor draagvlak te genereren. Ontwerpuitgangspunten - Werkzaamheden leiden niet tot conflicten met de loop- en verkeersstromen. Indien dit niet mogelijk is, dienen conflicten tot een minimum beperkt te worden; - Werkzaamheden leiden tot een minimale verstoring van de treindienst en minimale overlast voor reizigers en overige gebruikers van het stations en de omgeving (waaronder, maar niet beperkt tot, commerciële en operationele activiteiten, voor- en natransport); - De buitendienststellingskaders dienen zo optimaal mogelijk bepaald te worden aan de hand van vigerende ProRail regelgeving; - In de fasering dient rekening gehouden te worden met de raakvlakken t.b.v. realisatie van omliggende projecten. |  |  |  |  |  |
| Producteisen: Het Bouwfaseringsplan dient minimaal te bestaan uit: - Een beschrijving van alle stappen in hun samenhang; - Een beschrijving met onderbouwing van de gebruikte uitgangspunten en randvoorwaarden; - Per stap een tekening (of meerdere tekeningen) met toelichting; - Inzicht in: - Werkzaamheden per bouwfase en eisen aan (omvang/ruimtebeslag van) werkterreinen; - Bereikbaarheid en toegankelijkheid van voorzieningen; - Hinder voor de treindienst (TVP, IO’s); bestaande uit een inschatting van het aantal en de duur van benodigde onttrekkingen en het benodigde onttrekkingsgebied op (een) schematische tekening(en) (FOT); - Hinder voor de omgeving/overige stakeholders (bij het afsluiten van een overweg i.r.t. beschikbaarheid voor overheidshulpdiensten). - Verificatie van eisen van- en afspraken met stakeholders. Het bouwlogistiekplan dient minimaal te bestaan uit: - Een beschrijving van alle stappen in hun samenhang; - Een beschrijving met onderbouwing van de gebruikte uitgangspunten en randvoorwaarden; - Alle logistieke stappen inclusief transport routes (Overzicht van mogelijke transportroutes, aanvoerroutes, wegafsluiting, werkterreinen); - Per stap een tekening (of meerdere tekeningen) met toelichting; - Verificatie van eisen van- en afspraken met stakeholders. Algemeen geldende eisen voor alle producten: - Het uitkomsten van dit werkpakket dienen verwerkt te worden in de planning (WP 1.2); - De kosten dienen opgenomen te worden in de kostenraming (WP 1.1). |  |  |  |  |  |
| Input: - Output overige werkpakketten; - Ontwerp; - Overzichtstekening met eigendomssituatie; - Kadastrale gegevens; - Locatie K&L derden (KLIC); - APV; |  |  |  |  |  |
| Te leveren product / dienst (output) | Vaste prijs (V) Regie (R) |  | Aantal uren regie | Tussentijdse Review ja/nee | Review termijn |
| - Bouwfaseringsplan | V |  |  | Ja | 2 |
| - Bouwlogistiek plan | V |  |  | Ja | 2 |

## D10– Inventarisatie van benodigde toestemmingen, procedures en vergunningen

| Naam Werkpakket: Vergunningen |  | Nummer Werkpakket: 2.01 Versie 4.1 d.d. 21-06-2024 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doelstelling |  |  |  |  |  |  |
| Betreft werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden door de opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever (ProRail) ter voorbereiding van het vergunningenproces voor de uitvoering van werken of projecten. |  |  |  |  |  |  |
| ###### Inventarisatie van vergunningen |  |  |  | Inventariseren en overzicht geven van vergunningen die voor de realisatie en het onderhoud van het project/werk nodig zijn en het leveren van een overzicht hiervan. |  |  |
| ###### Legeskosten |  |  |  | Inzicht geven in de legeskosten voor deze vergunningen. |  |  |
| ###### Risico’s en beheersmaatregelen |  |  |  | De kansen en risico’s met eventuele beheersmaatregelen benoemen. |  |  |
| ###### Vergunningenplanning en uitvoeringsplanning |  |  |  | Inzicht geven in de aanvraag- en verkrijgingsplanning van de geïnventariseerde vergunningen in relatie tot de start uitvoering van het project/werk. |  |  |
| ###### Ontvankelijke vergunningaanvragen |  |  |  | Het voorbereiden van ontvankelijke vergunningaanvragen die door ProRail worden ingediend. |  |  |
| Welke formule is van toepassing? |  |  |  |  |  |  |
| Proceseisen |  |  |  |  |  |  |
| Formule 1 – Basis |  |  |  | Formule 2 - Uitgebreid |  |  |
| Vergunningenoverzicht |  |  |  |  |  |  |
| Inventariseren en overzicht geven van de benodigde vergunningen, ontheffingen en meldingen (hierna: vergunningen) op het gebied van natuur, kappen, water, milieu en planologie die voor de realisatie en het onderhoud van het project/werk nodig zijn. Niet eerder leveren dan na goedkeuring variant. |  |  |  | Inventariseren en overzicht geven van alle vergunningen, ontheffingen en meldingen (hierna: vergunningen) die voor de realisatie en het onderhoud van het project/werk nodig zijn. - Niet eerder leveren dan na goedkeuring variant. |  |  |
| Legesraming |  |  |  |  |  |  |
| – |  |  |  | Inzicht geven in de legeskosten die gepaard gaan met de vergunningen die nodig zijn voor de realisatie van het project/werk. - Niet eerder leveren dan na goedkeuring variant. |  |  |
| Advies |  |  |  |  |  |  |
| Advies geven over het vergunningenproces op het gebied van natuur, kappen, water, milieu en planologie. In het overzicht van vergunningen moet zijn weergegeven of en zo ja welke risico’s er zijn. Niet eerder leveren dan na goedkeuring variant. |  |  |  | Advies geven over het vergunningenproces In het overzicht van vergunningen moet zijn weergegeven of en zo ja welke risico’s er zijn, welke afspraken er zijn gemaakt met de vergunningverlener, binnen het projectteam of met andere partijen inclusief eventuele beheersmaatregelen. Als er kansen zijn dan moeten die ook worden vermeld. - Niet eerder leveren dan na goedkeuring variant. |  |  |
| Vergunningenplanning |  |  |  |  |  |  |
| Inzicht geven in de doorlooptijden van de geïnventariseerde vergunningen. Hierbij moeten de voorbereidingstijd in aanmerking worden genomen. Niet eerder leveren dan na goedkeuring variant. |  |  |  | Inzicht geven in de planning van de geïnventariseerde vergunningen in relatie tot de realisatieplanning en TVP’s. Hierbij moeten de voorbereidingstijd, wettelijke doorlooptijden en mogelijke vertragingen in de procedures in aanmerking worden genomen. Aangeven welke tijd er is voor de aannemer om vanaf het moment van gunning van het contract tot aan de eerste activiteiten en/of TVP’s de daarvoor benodigde vergunningen te verkrijgen conform de vergunningeninventarisatie. Zo kan worden bepaald of het uitgangspunt bij een D&C-contract “opdrachtnemer (aannemer) vraagt aan” nog haalbaar is. - Niet eerder leveren dan na goedkeuring variant. |  |  |
| Afstemming met ProRail |  |  |  |  |  |  |
| Het overzicht en advies worden ter acceptatie voorgelegd aan de ProRail (bedrijfsjurist). Na eventuele aanpassing kunnen de documenten definitief worden gemaakt. Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van het overzicht het en advies. |  |  |  | Het overzicht, het advies, de legesraming en de vergunningenplanning worden ter acceptatie voorgelegd aan ProRail (bedrijfsjurist). Na eventuele aanpassing kunnen de documenten definitief worden gemaakt. - Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van het overzicht, de legesraming, het advies en de vergunningenplanning. |  |  |
| Actualisatie en aanpassing van het vergunningenoverzicht |  |  |  |  |  |  |
| – |  |  |  | - Actueel houden van het overzicht vergunningen (inclusief advies, planning en legesraming en aanpassen als dat als gevolg van scopewijzigingen nodig is. |  |  |
| Overleg met vergunningverleners |  |  |  |  |  |  |
| Voeren van overleg met vergunningverleners over de vergunningaanvragen die door ProRail worden aangevraagd (Annex I) en verslaglegging van deze gesprekken. Dit overleg vindt plaats in afstemming met en eventueel samen met ProRail (bedrijfsjurist), waarvan verslag wordt gemaakt. Het verslag wordt verwerkt in een aanbiedingsbrief die hoort bij de desbetreffende vergunningaanvraag. |  |  |  | Voeren van overleg met vergunningverleners over de vergunningaanvragen die door ProRail worden aangevraagd (Annex I) en verslaglegging van deze gesprekken. Dit overleg vindt plaats in afstemming met en eventueel samen met ProRail (bedrijfsjurist), waarvan verslag wordt gemaakt. - Het verslag wordt verwerkt in de aanbiedingsbrief die hoort bij de desbetreffende vergunningaanvraag. |  |  |
| Voorbereiding van vergunningaanvragen |  |  |  |  |  |  |
| Voorbereiden, opstellen en klaarzetten in het DSO van de door ProRail aangegeven vergunningaanvragen die door ProRail worden ingediend (Annex I), tot het niveau van een ontvankelijke aanvraag. De finale verzending wordt verzorgd door ProRail (bedrijfsjurist). |  |  |  | Voorbereiden, opstellen en klaarzetten in het DSO van de door ProRail aangegeven vergunningaanvragen die door ProRail worden ingediend (Annex I), tot het niveau van een ontvankelijke aanvraag. - De finale verzending wordt verzorgd door ProRail (bedrijfsjurist). |  |  |
| Oplevering ontvankelijke vergunningaanvragen |  |  |  |  |  |  |
| Opleveren van ontvankelijke vergunningaanvragen van de door ProRail in te dienen vergunningen. Vergunningaanvragen dienen tijdig in procedure gebracht te kunnen worden. Daartoe minimaal twee weken vóór de door ProRail aangegeven indieningsdatum leveren van de complete, ontvankelijke vergunningaanvraag aan ProRail (bedrijfsjurist). De levering omvat minimaal de volgende gegevens: volledig ingevuld aanvraagformulier met bijlagen in DSO (voorbereiding via het eigen account, als gemachtigde namens ProRail. Hiervoor moet het KvK-nummer en het vestigingsnummer Utrecht worden gebruikt); aanbiedingsbrief ter ondertekening door ProRail (format aan te leveren door ProRail); bijlagensets (digitaal) voor archivering ProRail. |  |  |  | Opleveren van ontvankelijke vergunningaanvragen van de door ProRail in te dienen vergunningen. Vergunningaanvragen dienen tijdig in procedure gebracht te kunnen worden. Daartoe minimaal twee weken vóór de volgens de vergunningenplanning van opdrachtnemer gegeven indieningsdatum leveren van de complete, ontvankelijke vergunningaanvraag aan ProRail (bedrijfsjurist). De levering omvat minimaal de volgende gegevens: - volledig ingevuld aanvraagformulier met bijlagen in DSO (voorbereiding via het eigen account, als gemachtigde namens ProRail. Hiervoor moet het KvK-nummer en het vestigingsnummer Utrecht worden gebruikt); - aanbiedingsbrief ter ondertekening door ProRail (format aan te leveren door ProRail); - bijlagensets (digitaal) voor archivering ProRail. |  |  |
| Producteisen |  |  |  |  |  |  |
| Formule 1 – Basis |  |  |  | Formule 2 – Uitgebreid |  |  |
| Vergunningenoverzicht |  |  |  |  |  |  |
| Actueel (digitaal) vergunningenoverzicht met daarin tenminste de volgende gegevens: - datum, auteur, status en versienummer; nummering van vergunningen; object- of locatieaanduiding (inclusief geocode en spoorweg-kilometrering); omschrijving van de vergunningplichtige activiteit (zowel juridische als feitelijke); juridische basis/grondslag vergunning (inclusief artikel, leden en subs); doorlooptijden van toepassing zijnde (wettelijke) aanvraagprocedure (regulier/uitgebreid/afwijkend en coördinatie); vergunningverlener en exacte naam beoordelende afdeling; vooroverleg vergunningverlener (verwijzing naar verslag); advies: toelichting en afspraken; weergave gebruikte input voor vergunningenoverzicht (verwijzing naar en opgave van gehanteerde gegevens). |  |  |  | Actueel (digitaal) vergunningenoverzicht met daarin tenminste de volgende gegevens: - datum, auteur, status en versienummer; nummering van vergunningen; object- of locatieaanduiding (inclusief geocode en spoorweg-kilometrering); omschrijving van de vergunningplichtige activiteit (zowel juridische als feitelijke); juridische basis/grondslag vergunning (inclusief artikel, leden en subs); doorlooptijden van toepassing zijnde (wettelijke) aanvraagprocedure (regulier/uitgebreid/afwijkend en coördinatie); vergunningverlener en exacte naam beoordelende afdeling; vooroverleg vergunningverlener (verwijzing naar verslag); advies: toelichting, afspraken, kansen en risico’s met beheersmaatregelen; legesraming (per vergunning en in totaal); - weergave gebruikte input voor vergunningenoverzicht (verwijzing naar en opgave van gehanteerde gegevens). |  |  |
| Vergunningenplanning |  |  |  |  |  |  |
| Weergave van de doorlooptijden van de vergunningen, met daarin in elk geval de volgende elementen: - datum overleg met de vergunningverlener; datum en periode review ProRail (bedrijfsjurist); inzicht in de vergunningen die wettelijk aangehouden worden en gekoppeld zijn aan andere vergunningen of (planologische) procedures; inzicht in aanhakende vergunningen en onlosmakelijk met elkaar verbonden activiteiten; evt. opmerkingen/ bijzonderheden.– |  |  |  | Weergave actuele en reële (bijgestelde) vergunningenplanning aan de hand van de uitvoeringsplanning tot en met realisatie, met daarin in elk geval de volgende elementen: - geplande datum gunning aan opdrachtnemer (aannemer); geplande TVP’s; weergave periodes waarin de afzonderlijke vergunningplichtige werken of werkzaamheden worden uitgevoerd; data waarop de vergunningaanvragen (voor de afzonderlijke werkzaamheden) uiterlijk bij de vergunningverlenende instantie moet zijn ingediend, gelet op o.a. voorbereidingstijd, (wettelijke) doorlooptijden en mogelijke vertragingen in procedures; datum overleg met de vergunningverlener datum en periode review ProRail (bedrijfsjurist); datum indiening aanvraag; prognose verlening (ontwerp)vergunning, onherroepelijkheid; inzicht in de vergunningen die wettelijk aangehouden worden en gekoppeld zijn aan andere vergunningen of (planologische) procedures; inzicht in aanhakende vergunningen en onlosmakelijk met elkaar verbonden activiteiten; - evt. opmerkingen/ bijzonderheden. |  |  |
| Input |  |  |  |  |  |  |
| Formule 1 – Basis |  |  |  | Formule 2 - Uitgebreid |  |  |
| ontwerp (opdrachtnemer); planning (ProRail); actuele landelijke en lokale wet- en regelgeving (opdrachtnemer). |  |  |  | ontwerp (opdrachtnemer); planning (opdrachtnemer); - actuele landelijke en lokale wet- en regelgeving (opdrachtnemer). |  |  |
| Output |  |  |  |  |  |  |
| Output (te leveren product/dienst) | Vaste prijs (V) Regie (R) |  | Aantal uren regie (R) |  | Tussentijdse Review ja/nee | Review Termijn in weken |
| ###### Vergunningen-overzicht Legesraming Advies | V |  |  |  | ja | 2 |
| ###### Geactualiseerd en aangepast vergunningenoverzicht | R |  | 10 (A4) 10 (A7) 10 (A8) |  | nee | – |
| ###### Vergunningenplanning | V |  |  |  | ja | 2 |
| ###### Ontvankelijke vergunningaanvragen | R |  | 20 (A7) 20 (A8) |  | ja | 2 |
| Mijlpaaldatum - |  |  |  |  |  |  |

# Werkpakket E – Veiligheid

## E1 – V&G dossier opstellen

| Naam Werkpakket: V&G dossier beoordelen en actualiseren |  | Nummer Werkpakket: 3.12 Versie 2.6 dd. 24-4-2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doelstelling: Voldoen aan wettelijke eisen en invulling geven aan de ambitie van ProRail en gemeente Apeldoorn om nul ongevallen te hebben tijdens de realisatie-, beheer- en sloopfase van railinfrastructuur. |  |  |  |  |  |
| Specifieke informatie |  |  |  |  |  |
| Proceseisen: - Het V&G-dossier dient te worden opgesteld door een gecertificeerd VGC-O, een veiligheidskundige of een adviseur V&G. - Er dient een beoordeling, middels het V&G-dossier beoordelingsdocument, op compleetheid en actualiteit plaats te vinden op het bestaande V&G-dossier (generieke- en specifieke objectgebonden risicodossiers, productrisico’s en kaartlagen in railmaps) aan de hand van de projectscope. - Als uit de beoordeling blijkt dat het V&G-dossier niet compleet en/of actueel is, dan dienen er afspraken gemaakt te worden met de werkpakketeigenaar. Als uit de beoordeling blijkt dat het V&G-dossier wel compleet en actueel is, dan is het opstellen, actualiseren of compleet maken van het V&G-dossier niet van toepassing. - De V&G-coördinator dient voor het specifiek objectgebonden risicodossier de specifieke omgeving en locatie te bezoeken om de risico’s in kaart te brengen. - De V&G-coördinator dient de expertise van de relevante techniekvelden te betrekken. |  |  |  |  |  |
| Producteisen: - Het V&G dossier dient opgesteld te worden conform HDL00014. - Er dient een V&G dossier opgesteld c.q. aangevuld te worden. Het format kan middels de volgende link verkregen worden: https://prorailbv.sharepoint.com/teams/T2016_0134/bieb4/Forms/AllItems.aspx - Het specifiek objectgebonden risicodossier dient alle bouwkundige en technische kenmerken van het object te beschrijven, inclusief de aanwezige installaties en installatieruimtes behorende bij het object; - Het specifiek en generiek objectgebonden risicodossier dient een beschrijving te bevatten van de structureel aangebrachte veiligheidsvoorzieningen, restrisico’s en materiaalgegevens van het object; - Het specifiek objectgebonden risicodossier dient object- en locatiespecifiek te zijn. - Het specifiek objectgebonden risicodossier dient indien er sprake is van restrisico’s voorzien te zijn van een fotorapportage van de restrisico’s en aanwezige veiligheidsvoorzieningen. - Indien bij een generiek object bijzondere/afwijkende (rest)risico’s of veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn, dan dienen deze als bijlage te worden toegevoegd aan het bestaande generiek objectgebonden risicodossier. |  |  |  |  |  |
| Input: - V&G-dossier, indien reeds aanwezig voor bestaand object, is te benaderen via Railmaps en via sharepoint; Railmaps: http://www.railmaps.nl Sharepoint: https://prorailbv.sharepoint.com/teams/T2016_0134/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Introductiepagina.aspx; - Wet en regelgeving inzake arbeidsveiligheid, NVW en onderliggende en hiervan afgeleide regelgeving: http://www.railalert.nl/regelgeving/regelgeving-aanrijdgevaar/regelgeving-trein; - V&G-dossier beoordelingsdocument: V&G-dossier beoordelingsdocument.xlsx - mogelijke locatiespecifieke informatie vanuit gebiedsteam; - HDL00014; - VMS; - Arbocatalogus https://arbo.railalert.nl/ |  |  |  |  |  |
| Te leveren product / dienst (output) | Vaste prijs (V) Regie (R) |  | Aantal uren regie | Tussentijdse Review ja/nee | Review Termijn in weken |
| - V&G-dossier bij start van het project | V |  |  | Ja | 2 |
| - Ingevuld V&G-dossier beoordelingsdocument | V |  |  | Ja | 2 |

## E2 - Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase (V&G-O plan)

| Werkpakket: Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase (V&G-O plan) |  |  | Nummer Werkpakket: 3.13 Versie 2.7 dd. 24-04-2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doelstelling Het verkrijgen van een compleet en gevalideerd Veiligheids- & Gezondheidsplan Ontwerpfase (V&G-O plan) / RI&E ten behoeve van: - nadere detaillering van het ontwerp en realisatie van het werk waarbij arbeidsomstandigheden risico’s worden gesignaleerd en beheerst. |  |  |  |  |  |
| Proceseisen: - Bij het ontwerpen van oplossingen dienen aantoonbaar de veiligheid- en milieurisico’s verbonden aan de realisatie en toekomstige instandhouding beheerst te worden volgens de arbeidsomstandighedenwetgeving het NVW, VVW, brancherichtlijnen en onderliggende regelgeving. Om dit te waarborgen moet de VGCO (V&G coördinator ontwerpfase) aanwezig zijn bij de ontwerp vergadering(en) waar veiligheid en milieu besproken wordt. - Opdrachtnemer dient zelf te zorgen voor toegang tot de ProRail sharepointsite Veiligheid en Gezondheid. Zie: https://www.prorail.nl/leveranciers/praktische-informatie/applicaties-aanvragen/vg-dossier. - V&G-plan ontwerpfase dient te worden opgesteld door een gecertificeerd V&G-coördinator ontwerpfase (VGCO) als bedoeld in bijlage 2.6 van het VVW; De VGCO dient een kopie van het geldige certificaat opleiding V&G-coördinator Ontwerpfase aan te leveren binnen 4 weken na opdrachtverstrekking aan de projectmanager. - De VGCO stelt gedurende de verkenningsfase en planuitwerkingsfase van het project één of meerdere RI&E’s op. In deze fasen wordt voor ieder alternatief ontwerp, inclusief Bouwkundige, Technische en Organisatorische keuzen, een RI&E opgesteld. Alleen voor de gekozen variant wordt een compleet V&G-plan ontwerpfase opgesteld (zie punt 3); - De resultaten van de conditionerende onderzoeken dienen in het V&G-O-plan, zoals genoemd onder punt 3, te worden opgenomen.; - De overdracht van het V&G plan ontwerpfase en het V&G-dossier dient fysiek plaats te vinden tussen de opdrachtgever (opsteller V&G plan ontwerpfase) en de opdrachtnemer (opsteller V&G plan uitvoeringsfase). De overdracht dient schriftelijk te worden vastgelegd in een verslag. Daarnaast wordt het overdrachtsformulier getekend door zowel de VGCO als de VGCU. Vanuit ProRail is minimaal de betrokken Technisch Projectleider (TPL) aanwezig bij deze overdracht. Daarnaast zijn optioneel de betrokken bouwmanager en/of veiligheidskundige aanwezig. Het verslag en getekende overdrachtsformulier worden aan de opdrachtgever verstrekt. - In geval van UAV-GC contracten (Uniforme Administratieve Voorwaarden Geïntegreerde Contracten), wanneer de ON nog een ontwerpverplichting heeft, dienen er twee overdrachten plaats te vinden: - bij de eerste overdracht dient het V&GO-plan en het V&G-dossier overgedragen te worden door de VGCO namens ProRail aan de VGCO van de Opdrachtnemer. De VGCO dient daarna het overdrachtsformulier (inclusief gespreksverslag) over te dragen aan de Rail System Engineer ten behoeve van het projectdossier; - bij de tweede overdracht van VGCO Opdrachtnemer naar VGCU Opdrachtnemer dient het V&G O plan en het V&G-dossier overgedragen te worden. De VGCO (Opdrachtnemer) dient dan het overdrachtsformulier (inclusief gespreksverslag) aan de Bouwmanager ten behoeve van het projectdossier te verstrekken. - De VGCO dient de arbocatalogus te volgen. - De VGCO dient de specifieke locaties te bezoeken om de risico’s in kaart te brengen. |  |  |  |  |  |
| Producteisen: - Het V&G plan ontwerpfase en bijbehorende RI&E als bedoeld in artikel 2.28 respectievelijk artikel 2.30 van het Arbobesluit dient te worden opgesteld in het format V&G plan en de RI&E dat beschikbaar is via de sharepointsite Veiligheid en Gezondheid (zie de link bij input), onder formats en informerende documenten. - Aanlevering dient digitaal te gebeuren. - Afhandeling van het reviewcommentaar dient plaats te vinden via het reviewformulier van ProRail. Zie ook hoofdstuk Input. |  |  |  |  |  |
| Input: - Vigerende Arbeidsomstandighedenwetgeving; - Railmaps www.railmaps.nl; - V&G-dossier; - Arbocatalogus https://arbo.railalert.nl/; - NVW en VVW; http://www.railalert.nl/regelgeving/regelgeving-aanrijdgevaar/regelgeving-trein - Brancherichtlijnen en Best Practises van de stichting Railalert; http://www.railalert.nl/regelgeving/regelgeving-aanrijdgevaar/regelgeving-trein - Gedragreglement van ProRail; https://www.prorail.nl/siteassets/homepage/samenwerken/leveranciers/documenten/rln00300-v014-definitief-01-03-2022.pdf - Format V&G plan ontwerpfase en reviewformulier V&G-O plan ProRail via de ProRail Sharepointsite Veiligheid en Gezondheid; https://prorailbv.sharepoint.com/teams/T2016_0134/bieb4/Forms/AllItems.aspx - Resultaten afkomstig uit de voorafgaande ontwerpfase; - CRS (klanteisenspecificaties); Optioneel: - Rapport Voorkeursalternatief; - Rapport Voorkeursvariant; - SRS; |  |  |  |  |  |
| Te leveren product / dienst (output) | Vaste prijs (V) Regie (R) | Aantal uren regie |  | Tussen-tijdse Review ja/nee | Review termijn |
| - Kopie certificaat VGCO. | nvt |  |  | Nee |  |
| - RI&E per variant en/of alternatief & een advies over de voorkeursvariant of het voorkeursalternatief op de aspecten arboveiligheid en milieu. | V |  |  | Ja | 2 weken |
| - V&G plan ontwerpfase | V |  |  | Ja | 2 weken |
| - Aanwezigheid van de VGCO op ontwerpvergaderingen waar de aspecten arboveiligheid en milieu besproken worden. | V |  |  | Nee |  |
| - Buitenopname / kritisch locatiebezoek | V |  |  | Nee |  |

## E3 - Borgen veilige berijdbaarheid railinfra

| Naam Werkpakket: Borgen veilige berijdbare railinfra |  | Nummer Werkpakket: 3.14 Versie 1.1 dd. 23-10-2017 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doelstelling: Het borgen van veilige berijdbaarheid door het beheersen van: - werkzaamheden aan of in de nabije omgeving van de railinfra, zodat de veiligheidsrisico’s voor het treinverkeer tijdens de werkzaamheden en bij ingebruikname van de railinfra aanvaardbaar laag zijn. Dit geldt ook voor eventuele (in exploitatie zijnde) nabijgelegen railinfra; - de kwaliteit van de railinfra op het moment van in exploitatie nemen, zodat de veiligheidsrisico’s (kans en effect) voor reizigers en treinpersoneel aanvaardbaar laag zijn. |  |  |  |  |  |
| Proceseisen: - De Risicoinventarisatie en -analyse voorfase dient te voldoen aan de eisen uit de vigerende PRC00036. |  |  |  |  |  |
| Producteisen: - De Risicoinventarisatie en -analyse voorfase voorziet in een beschrijving van de voorgenomen werkzaamheden en de generieke en specifiek risico’s. |  |  |  |  |  |
| Input: - PRC00036: Procedure Veilige Berijdbaarheid. |  |  |  |  |  |
| Te leveren product / dienst (output) | Vaste prijs (V) Regie (R) |  | Aantal uren regie | Tussentijdse Review ja/nee | Review Termijn in weken |
| Risicoinventarisatie en -analyse voorfase | V |  |  | Ja | 2 |

# Werkpakket F – Overige producten

## F1 – Risico- en kansendossier

| Werkpakket: Inventariseren risico’s en opstellen van een risicodossier |  |  | Nummer Werkpakket: 1.03 Versie 1.4 dd. 13-09-2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doelstelling Inventarisatie van de risico’s met betrekking tot engineering en de realisatie van onderhavig project. |  |  |  |  |  |
| Specifieke informatie Voor het documenteren dient gebruik gemaakt te worden van ProLink (Relatics). |  |  |  |  |  |
| Proceseisen: - Een risico in het ontwerp is gedefinieerd als de kans dat niet voldaan zal worden aan een gestelde eis en/of projectdoelstelling vermenigvuldigd met het mogelijk gevolg. - Risico’s dienen te zijn gekoppeld aan de eisen waaraan het Werk dient te voldoen. - Risico’s dienen hiërarchisch geanalyseerd te worden, gekoppeld aan de specificaties. - Opdrachtnemer dient risico’s die bij engineering en op basis van conditionering worden geïdentificeerd op te nemen in het risicodossier. - Opdrachtnemer dient mogelijke beheersmaatregelen bij risico’s te inventariseren en te omschrijven. De beheersmaatregelen dienen vervolgens met de TPL/Plon van ProRail te worden besproken. Risicosessie: - Voordat gestart wordt met de risico analyse dient er afstemming plaats te vinden met de risico analist van ProRail en de gemeente Apeldoorn. De opdrachtnemer neemt hierin initiatief. - Opdrachtnemer dient een risico-sessie te organiseren. - Opdrachtnemer dient (voorafgaand aan de sessie) een sessie-agenda voorstel bij ProRail in. - Alle overleggen vinden plaats in Apeldoorn - Opdrachtnemer dient na afloop van de risicosessie de resultaten in te vullen in het risicodossier en maakt het risicodossier compleet. - Risicosessie dient te resulteren in een dossier waarin risico’s zoals ontwerp, fasering, planning, conditionering en raakvlakken zijn benoemd. - Voordat het aanbestedingsdossier definitief wordt gemaakt, dient het risicodossier nogmaals te worden bijgewerkt. |  |  |  |  |  |
| Producteisen: - Het risicodossier dient te zijn samengesteld op basis van de resultaten van de uitgevoerde risicoanalyses en te zijn opgesteld conform het format Bijlage 1.3 Format Risicodossier - De risico’s dienen gekwantificeerd te zijn naar tijd en geld, zodanig dat deze als input kunnen dienen voor een Monte Carlo analyse of een probabilistische raming. - Per risico’s dient aangegeven te worden hoe (beheersmaatregelen), wanneer (welke fase, of activiteit) en door wie (ProRail, IB of aannemer of Bevoegd Gezag) deze gemitigeerd gaan worden. Opdrachtnemer dient tijdens het ontwikkelingsproces ProRail vroegtijdig op de hoogte te stellen van mogelijke risico’s om stagnatie, rework en ontevredenheid bij stakeholders te voorkomen. - Risico’s die gemitigeerd of vervallen zijn, dienen onderdeel te blijven van de risicolijst; hierbij dient duidelijk te zijn aangegeven op welke wijze en door wie het risico gemitigeerd is of waarom deze is vervallen. - De in het risicodossier opgenomen risicoanalyses dienen een compleet overzicht te bieden van alle actuele en inmiddels beheerste risico’s. |  |  |  |  |  |
| Input: - resultaat van de van toepassing zijnde werkpakketten; - format risicodossier – Annex 1 - 04.4 Appendix 4.4 - Format risicodossier; - risico’s en beheersmaatregelen opgemerkt door ProRail. |  |  |  |  |  |
| Te leveren product / dienst (output) | Vaste prijs (V) Regie (R) | Aantal uren regie |  | Tussentijdse Review ja/nee | Review termijn |
| - risicodossier verwerkt in ProLink (relatics) | V |  |  | Ja | 2 weken |
| - verslaglegging risico sessies | V |  |  | Ja | 2 weken |
| - geactualiseerd risicodossier voor aanbesteding verwerkt in ProLink (relatics) | V |  |  | Ja | 2 weken |

## F2 – Kostenraming

| Werkpakket: opstellen kostenraming uitvoeringsbeslissing in de planuitwerkingsfase |  | Nummer Werkpakket: 1.01d Versie 3.2 dd.05-09-2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doelstelling: Het verkrijgen van inzicht in de investeringskosten van project in de planuitwerkingsfase als basis voor de projectbeslissing. In veel gevallen vormen de betreffende investeringskosten de basis voor de financiering of beschikking van het betreffende project; Het is nadrukkelijk de wens van de Costengineer (CE) van ProRail samen met de kostendeskundige van ON tot een navolgbare, goed onderbouwde en betrouwbare kosten raming te komen, met betrokkenheid van de gemeente Apeldoorn |  |  |  |  |  |
| Proceseisen: - De kostendeskundige van ON dient in het ontwerpproces actief betrokken te zijn bij kostenbepalende aspecten zoals ontwerpkeuzes, uitvoeringsmethode en het risicodossier als basis voor de risicoreservering. Het is niet enkel een slotactiviteit aan het eind van de IB opdracht. - De samenwerking tussen CE’r en kostendeskundige is naast het verkrijgen van een kwalitatief product, bedoeld om efficiëntie te vergroten en herwerk te verminderen. - Er dient op een aantal momenten overleg plaats te vinden met de betreffende coördinerend Costengineer (CE‘r) van ProRail en Gemeente Apeldoorn, dan wel disciplinedeskundigen binnen de afdeling CE van ProRail Procurement, waarbij de actie van het maken van de concrete afspraak ligt bij ON. De gemeente Apeldoorn dient hier eveneens bij betrokken te worden. Indien rechtstreeks contact opgenomen wordt met een disciplinedeskundige dan dient dit vooraf afgestemd te worden met de coördinerend CE ’r: - Er dient minimaal één door ON geïnitieerd overlegmoment, het startoverleg, plaats te vinden met de betreffende coördinerend CE‘r van ON, kort na gunning van het betreffende contract. Bij dit overleg dient tevens de projectleider of projectmanager van ON aanwezig te zijn. Het doel van dit overleg is het maken van basisafspraken in relatie tot de kostenraming, waarbij te denken valt aan decompositie, vertaling van het risico- (en eventueel kansen) dossier, onderbouwing cq beargumentatie van L- en U-waarden, omgang met risico’s en eventueel kansen, inhoud ramingsrapportage et cetera. - Er dient minimaal één door ON geïnitieerd overlegmoment plaats te vinden met de met de betreffende coördinerend CE‘r en eventueel discipline deskundigen van ON lopende het ramingsproces. Bij dit overleg dient tevens de ontwerpleider van ONaanwezig te zijn. Het doel van dit overleg is door middel van de beschouwing van de/het reeds geproduceerde (deel) producten en/of proces, eventueel rework na oplevering van de ramingsgerelateerde producten zo veel als mogelijk te voorkomen. - Er dient minimaal één door ON geïnitieerd overlegmoment plaats te vinden met de betreffende coördinerend CE‘r, dan wel disciplinedeskundigen van ON op basis van het intern ON geaccordeerde product. Dit overleg dient circa 2 werkdagen (in overleg met Procurement CE) na levering van de te reviewen producten plaats te vinden. - Het resultaat van het werkpakket dient compleet, dwz. inclusief alle brondocumenten, in één levering/ zending aangeleverd te worden . (zie par. 1.7, 1.8 en 1.9 van het document “1.01 - bijlage 4 - Eisen aan de kostenraming ProRail SSK 2018”). |  |  |  |  |  |
| Producteisen: - Eisen zoals opgenomen in het document “1.01 - bijlage 4 - Eisen aan de kostenraming ProRail SSK 2018”. - De output dient intern ON een status definitief te hebben alvorens deze ter review bij ProRail Procurement kan worden ingediend. |  |  |  |  |  |
| Input: - Het ontwerprapport als basis voor de raming; - document “1.01 - bijlage 4 - Eisen aan de kostenraming ProRail SSK 2018” (zie bijlage); - alle relevante informatie uit de overige werkpakketten. |  |  |  |  |  |
| Te leveren product / dienst (output) | Vaste prijs (V) Regie (R) |  | Aantal uren regie | Tussentijdse Review ja/nee | Review Termijn in weken |
| - startoverleg kort na gunning met Procurement CE in overleg bij ProRail te Utrecht of digitaal | V |  |  | nee |  |
| - overleg met Procurement CE op basis van het intern ON geaccordeerde product in overleg bij ProRail te Utrecht of digitaal. | V |  |  | nee |  |
| - WBS (=Work Breakdown Structure) t.b.v. de kostenraming in directe relatie met de SBS (=System Breakdown Structure) | V |  |  | ja | 2 |
| - een ramingsrapportage, in pdf en native format | V |  |  | ja | 2 |
| - een kostenraming met een maximale variatiecoëfficiënt conform de projectfase, aangeleverd in pdf en native format als basis voor de statistische analyse | V |  |  | ja | 2 |

## F3 – Raakvlakmanagement

| Naam Werkpakket: Raakvlakmanagement |  | Nummer Werkpakket: 3.6 Versie 1.1 dd. 27-10-2017 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doelstelling: Uitvoeren van raakvlakmanagement tussen de interne onderdelen (ontwerp) en externe onderdelen (omgeving), ook buiten de indicatieve projectgrenzen van het ontwerp om te komen tot een integraal systeem. |  |  |  |  |  |
| Specifieke informatie: Voor het documenteren dient gebruik gemaakt te worden van ProLink (Relatics). |  |  |  |  |  |
| Activiteiten: - Beheersen van interne en externe raakvlakeisen: raakvlakken tussen diverse partijen en de opdrachtgever. Afstemmen van het ontwerp met ontwerpen van derden; - In samenwerking met ProRail verwerken van gewijzigde of aanvullende interne- en externe raakvlakeisen in de alternatieven/varianten; - Zorgdragen voor de integratie van de producten voortkomend uit alle werkpakketten; - Bewaken van de demarcatielijnen van de projectscope. |  |  |  |  |  |
| Proceseisen: - Voor het ontwerp van de aansluiting van het werk op de openbare ruimte (OR) dient goedkeuring verkregen te worden van de gemeente; - Voor het ontwerp van de aansluiting van het werk op de fietspaden en autowegen dient goedkeuring verkregen te worden van de gemeente; - Voor het ontwerp van de aansluiting op overige eigendommen dient goedkeuring verkregen te worden van de betreffende eigenaar; - Raakvlakken dienen bekeken te worden voor alle stakeholders zoals beschreven in de klanteisenspecificatie. |  |  |  |  |  |
| Producteisen: - De rapportage van de raakvlakken bevat een analyse van alle in- en externe raakvlakken en dient te beschrijven wat de raakvlakken precies inhouden, welke afstemming er heeft plaatsgevonden met de diverse stakeholders en welke formele afspraken er gemaakt zijn; - Op de demarcatie tekeningen wordt van elk fysiek object aangegeven welke partij dit aanlegt met behulp van een kleurcodering. Met een grensmarkering wordt de buitengrens aangegeven van groepen aan elkaar grenzende objecten. |  |  |  |  |  |
| Input: - Output ontwerpateliers; - Ontwerpproducten vorige fase; - Scopetekening; - CRS; |  |  |  |  |  |
| Te leveren product / dienst (output) | Vaste prijs (V) Regie (R) |  | Aantal uren regie | Tussentijdse Review ja/nee | Review Termijn in weken |
| - Rapportage raakvlakken referentieontwerp | R |  | 20 (A5) 8 (A6) 8 (A7) | Ja | 2 |
| - Demarcatie tekening realisatie bij referentieontwerp | R |  | 40 (A4) 8 (A5) | Ja | 2 |

## F4 – Beheren ProLink omgeving

| Werkpakket: Beheren ProLink omgeving |  | Nummer Werkpakket: 3.01 versie 1.0 dd. 24-4-2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doelstelling In ProLink expliciete projectinformatie met betrekking tot Systems Engineering gestandaardiseerd en transparant voor alle betrokken partijen opnemen en herleidbaar beheren tijdens de gehele levenscyclus van een project. |  |  |  |  |  |
| Specifieke informatie: Voor het project is een Relatics omgeving aangemaakt in het ProRail systeem (ProLink), waar toegang tot verleend wordt. Tijdens voortgangsoverleggen dient diepgang gemonitord te worden. |  |  |  |  |  |
| Proceseisen: - Opdrachtnemer dient de standaard ProLink template te gebruiken als SE (Systems Engineering) tool, bedoeld om efficiëntie en samenwerking te vergroten. - Opdrachtnemer dient de opgedane SE-kennis direct bij te werken in ProLink. - Opdrachtnemer dient een functionaris aan te stellen welke verantwoordelijk is voor het bijhouden van de informatie in ProLink en welke tevens als aanspreekpunt fungeert. - Opdrachtnemer dient dit werkpakket te hanteren (rekeninghoudend) met overige werkpakketten m.b.t. Systems Engineering. ProLink is een tool om SE toe te passen en is dus afhankelijk van de overige werkpakketen. - De ProLink omgeving dient in samenspraak met de Technisch Projectleider / Planontwikkelaar (TPL/PLON) van ProRail beheerd te worden. - Opdrachtnemer dient periodiek voortgang te delen met de Opdrachtgever. - Vragen en feedback met betrekking de ProLink lopen via ProLink@ProRail.nl. |  |  |  |  |  |
| Producteisen: ProLink bestaat uit 5 modules. Hieronder is er per module een beschrijving te vinden: - Algemeen; - Opdrachtnemer dient voor het SE proces relevante documenten (via een doc-upload, of d.m.v.een link plaatsen) op te nemen in ProLink; - Opdrachtnemer dient de voortgang van het SE proces in de module ‘Algemeen’ bij te houden, meegenomen wordt: Acties opnemen en de voortgang van Acties bijhouden in het Logboek; - Opdrachtnemer dient de gestelde Vragen en bijbehorende Antwoorden in het kader van de betreffende behoefte, en/of eis te behandelen in ProLink; - Opdrachtnemer dient de Rapportage module te gebruiken om een IBD (Initieel Behoefte Document), CRS (Client Requirements Specification), SRS (System Requirements Specification) en VS (Vraagspecificatie) te genereren; - De opdrachtnemer dient te zorgen dat de verificaties door de verschillende ontwerpers volgens de gemaakte afspraken worden toegevoegd. - Stakeholdermanagement; Opdrachtnemer dient gedurende de projectcyclus de stakeholders in kaart te brengen en bijhorende informatie te beheren, inbegrepen wordt; - Organisaties en Personen; - Behoeften en Besluiten. - Eisenbeheer; Opdrachtnemer dient de eisenbeheermodule en de bijbehorende detailpagina te bewaken, inbegrepen wordt; - Eisen; - Verificaties; - Afwijkingen; - Wijzigingen. - Systeemontwerp; Opdrachtnemer dient informatie m.b.t. het systeemontwerp op te nemen in ProLink, inbegrepen wordt; - Functies; - Systemen; - Objecten; - Raakvlakken. - Risicogestuurde contractbeheersing (RCB) (ProLink+); Opdrachtnemer dient de onderwerpen m.b.t. Risicogestuurde Contractbeheersing (RCB) te beheren in ProLink, inbegrepen wordt; - Risico’s; - Werkpakketten; - Toetsen. |  |  |  |  |  |
| Input: - ProLink is een realtime tool, dit betekend dat er geen input benodigd is om te starten. |  |  |  |  |  |
| Te leveren product / dienst (output) | Vaste prijs (V) Regie (R) |  | Aantal uren regie | Tussentijdse Review ja/nee | Review Termijn in weken |
| - Beheren van ProLink omgeving | R |  |  | Ja | 3 |
| - Overleg t.b.v. inrichting / verwachtingen gebruik van ProLink met TPL (ProRail) | V |  |  |  |  |