## Eisenboom
Productnummer | Naam product / overleg | Fase | Verantwoordelijke rolhouder HHR | Eisen
P.1 | Planning | Alle fasen | MPB | 1. De planning dient als totaalplanning (één document/bestand) te worden beheerd/aangeleverd. Er dient een onderverdeling gemaakt te worden naar de betreffende deelgebieden. De deelgebieden dienen eveneens verwerkt te zijn in één totaalplanning (één document/bestand). 2. Conceptplanning dient gelijktijdig met het concept PMP te worden ingediend. 3. Definitieve planning wordt gelijktijdig met de definitieve PMP ingediend. 4. Verplichtingen van opdrachtgever dienen expliciet weergegeven te worden in de planning, waaronder de toets- en acceptatietermijnen conform contract en relevante afstemmomenten met de beheer- en onderhoudsafdeling van HHR. Deze activiteiten worden gelabeld/gecodeerd, zodat OG op deze activiteiten kan filteren in de planning van ON; 5. De planning bevat de volledige scope van werkzaamheden en producten die of behoort bij de overeenkomst tussen HHR en het ingenieursbureau. 6. Mijlpalen zijn opgenomen in de planning onder het kopje mijlpalen. 7. De planning moet als Gantt-diagram (balkenschema) getoond worden conform het aangeleverde format. 8. De planning dient een gesloten netwerk te zijn. Met uitzondering van de begin- en eindmijlpaal hebben alle activiteiten een predecessor (voorganger) en successor (opvolger). 9. De einddatum van niet afgeronde activiteiten moet na de statusdatum van de planning liggen. 10. Er mogen geen ‘beperkingen’ in de planning worden opgenomen, die de werking van het planningsnetwerk negatief beïnvloeden (geen negatieve float). Er wordt in ieder geval geen gebruik gemaakt van “niet later beginnen/eindigen …” en “moet beginnen/eindigen …”. Daarnaast zijn beperkingen tot het minimum beperkt. 11. De planning dient relevante kalenders te bevatten, waaronder kerstvakantie (2 weken). 12. Het planningsbestand dient voorzien te zijn van een statusdatum. 13. Het kritieke pad en de kolom “totale toegestane vertraging” moeten expliciet weergegeven worden. 14. Als werkzaamheden op het kritieke pad verschuiven, wordt aan OG een melding gedaan waarbij toegelicht wordt welke consequenties dit heeft. Daarnaast wordt binnen 1 week een geactualiseerde planning aangeleverd. 15. Voor het wijzigen van de planning, anders dan de voortgang, dient overeenstemming te zijn met HHR. 16. Wijzigingen in de planning dienen inzichtelijk gemaakt te worden door de laatst vastgestelde planning als basislijn te tonen. 17. De planning wordt aangeleverd in een bewerkbaar bestandsformat, dat leesbaar is voor (minimaal) MS Project 2010 en in .PDF. Daarnaast wordt de planning aangeleverd in een leesbare .pdf in A0 formaat; 18. Bij elke voortgangsrapportage dient een 6 weken vooruitzicht/ look ahead aangeleverd te worden. Dit is een verdere detaillering van de hoofdplanning en geeft de uitvoeringswerkzaamheden voor de komende periode van 6 weken weer 19. Bij iedere voortgangsrapportage geactualiseerd te zijn, waarbij de standlijn van de planning niet ouder mag zijn dan 1wk voor de datum van verstrekken van de voortgangsrapportages; 20. Raakvlakprojecten worden in de planning van ON opgenomen (deze taken hoeven geen onderdeel te zijn van het gesloten netwerk van activiteiten van ON) 21. Ter ondersteuning aan het interne toetsproces stelt ON een documentenplanning op, met een doorkijk van 12wk van alle aan te leveren documenten door ON, inclusief toets- en acceptatietermijn conform contract. 22. Wijzigingen in de planning dienen bijgehouden te worden middels een logboek.
P.2 | VGR | Alle fasen | MPB | 1. De VGR dient één keer per maand voor het complete werk te worden aangeleverd 2. De VGR wordt aangeleverd in de eerste week na de maand waarover gerapporteerd wordt. 3. De VGR dient als totaal VGR (één document/bestand) te worden aangeleverd. 4. Er dient een onderverdeling gemaakt te worden in de VGR naar de betreffende deelgebieden. De deelgebieden dienen eveneens verwerkt te zijn in één totaal VGR (één document/bestand). 5. De VGR dient in ieder geval antwoord te geven op de vragen zoals opgenomen in het aangeleverde format. 6. Bijlage 6.5 geeft het format van de voortgangsrapportage weer. 7. Het IB vult het VGR Excelbestand (Bijlage 6.6) in en voegt deze als bijlage bij de VGR (Format: Excel). 8. Informatie voor de VGR Excelbestand (bijlage 6.6) tijdens de Realisatiefase dient door het IB opgehaald te worden bij de Directievoerder c.q. Toezichthouder van Rijnland. 9. De volgende documenten worden als aparte bijlagen gelijktijdig met de VGR ingediend. (indien van toepassing onderverdeeld naar deelgebieden): a. De bijgewerkte planning b. Het bijgewerkte risicodossier c. Het bijgewerkte afwijkingen- en vtw register d. De bijgewerkte actie- en besluitenlijst 10.Formats: Word, Excel & PDF.
P.3 | Projectmanagementplan | Definitiefase | MPB | 1. Het ingenieursbureau beschrijft in het PMP minimaal: a. De projectdoelstelling(en): b. De projectmanagementsturing; c. De structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem met de onderlinge samenhang van de processen; d. De projectorganisatie waarin de bij het project betrokken personen zijn weergegeven met hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de escalatieladder; e. Weergave van communicatielijnen, escalatielijnen en overlegstructuur; f. Verificatie- en validatieproces; g. Proces van afwijkingen en wijzigingen op het contract; h. Proces van beheer en actualisatie van het PMP; i. Hoe invulling wordt gegeven aan de volgende projectbeheersingsaspecten; Financieel-, Planning-, Risico-, Kwaliteit- en informatie c.q. Documentmanagement 2. Opdrachtnemer dient alle voor het project benodigde processen te omschrijven en vervolgens conform het PMP de opdracht uit te voeren.
P.4 | Risicodossier | Definitiefase | MPB | 1. Het ingenieursbureau dient de werkzaamheden met betrekking tot risicomanagement te verrichten conform RISMAN , zodanig dat de kans van optreden en/of het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor het ingenieursbureau en de Opdrachtgever wordt geminimaliseerd. 2.Het risicodossier dient actueel te houden conform de RISMAN-methodiek. 3. Actualisatie van het risicodossier dient zo vaak als nodig, doch minimaal bij levering van de voortgangsrapportage (VGR), plaats te vinden. Onder actualisatie wordt minimaal verstaan: a. Verwerking van relevante onderzoeksgegevens. b. Risico’s uit gesprekken met het projectteam. c. Risico’s ten aanzien van verstrekken vergunningen en/of voorziene beperkende vergunningsvoorwaarden. d. Opnemen nieuw geïdentificeerde risico’s tijdens de definitiefase, ontwerpfase en uitvoeringsfase. e. Afwaarderen vervallen risico’s. e. Voortgang op de beheersing en status van de risico’s. 4. In het risicodossier dienen tenminste de volgende onderdelen te worden opgenomen: a. Alle door opdrachtgever gesignaleerde risico’s. b. Alle door het ingenieursbureau gesignaleerde risico’s. c. Alle door de aannemer gesignaleerde risico’s. 5. Per risico worden opgenomen: a. Eenduidig identificatienummer van het risico. b. Beschrijving van het risico (de ongewenste gebeurtenis). c. Omschrijving van oorzaak/oorzaken. d. Omschrijving van gevolg(en). e. De kans van optreden en gevolgen in de vorm van een kwantificering conform kans- en gevolgklassen van Opdrachtgever (initieel-actueel). f. Per beheersmaatregel de actiehouder, de geplande datum gereed en de status van de maatregel. 6. Na een risicosessie verwerkt u de resultaten van de sessie tot een rapport met daarin: a. Een volledig bijgewerkt risicodossier inclusief beheersmaatregelen, in Excel op basis van het format in bijlage 7.3. b. Overzicht top 5 overall risico’s inclusief beheersmaatregelen. c. Overzicht top 3 risico’s voor de komende tijd per rolhouder inclusief beheersmaatregelen. d. Overzicht grootste dalers en stijgers. e. Overzicht nieuwe en vervallen risico’s. f. Advies ten aanzien van risico-allocatie. g. Integraal advies aan het team ter beheersing van nu relevante risico’s en van de toprisico’s. 7. Het rapport risicosessie dient u binnen 10 werkdagen na de risicosessie via VISI in. 8. Format: Excel of online tooling.
P.5 | Kadastrale percelenlijst per DG | Definitiefase, uitvoeringsfase ontwerp, uitvoeringsfase realisatie | OM | 1. HHR levert per fase (genoemd onder 3) per deelgebied alle geactualiseerde kadastrale perceel code lijsten (aangelanden met en zonder belang) aan. 2. Het IB maakt een selectie en bepaalt in overleg met HHR welke aangelanden met belang aangeschreven moeten worden. 3. Aanleveren shapfiles waarin kadastrale perceel codes staan t.b.v. het versturen van onderstaande brieven: - In de definitiefase: Per deelgebied één shapefile voor brief 1 (4 weken voor aankondiging inpeilen) - In de uitvoeringsfase ontwerp: Per deelgebied één shapefile voor brief 2 (4 weken voor aankondiging bemonstering) - In de uitvoeringsfase realisatie: Per deelgebied één shapefile voor brief 3 (4 weken voor start baggerwerkzaamheden) Ter info: HHR verstuurt de brieven. 4. Format: shapefile met de minimale kolommen AKR_CODE SECTIE PERCEELNUM.
P.6 | V&G-plan IB | Definitiefase | TM | 1. Voor aanvang van de veldwerkzaamheden dient het ingenieursbureau een V&G- planuitvoering IB diensten op te stellen. Deze wordt getoetst door de HVK’er HHR. 2. Als basis wordt het sjabloon V&G ontwerpfase gebruikt. Zie Bijlage 4.8.
P.7 | Meetplan inpeilen | Definitiefase | TM | 1. Het meetplan is een gedetaileerde veldwerkkaart waarop watergangen en geplande dwarsprofielen zichtbaar zijn aangeduid. 2. Deze kaart wordt ter toetsing aangeboden aan HHR. 3. Profielen worden gezet conform de gestelde eisen (standaard conform SIKB maar wanneer protocol waterbodemonderzoek (bijlage 3.1) afwijkt van SIKB, het protocol waterbodemonderzoek volgen). 4. Daar waar conform Rijnlandse eisen uit het waterbodemprotocol extra profielen nodig blijken, worden deze toegevoegd. 5. Voor watergangen die niet via dwarsraaien kunnen worden ingemeten, dient IB met een passend baggervolumebepalingsvoorstel te komen ter goedkeuring aan HHR. 6. Eventuele onduidelijkheden over de inte peilen scope worden door IB in beeld gebracht. 7. Eventuele onduidelijkheden over de in te peilen scope (oh plicht/ pseudovak/ uitstulpingen worden afgestemd met HHR) 8. Termen en labels zijn via CTRL F op te zoeken in de PDF kaart. 9. Meetplannen worden per deelgbied opgeleverd 10. Meetplannen voor elk deelgebied worden in één PDF bestand en een shape bestand aangeleverd. Er wordt gebruik gemaakt van overzichtelijke deelkaarten. 11. Er mag tijdens de voorbereiding ook gebruikt gemaakt worden van een webviewer, echter gewenste opleverformats blijven van toepassing. 12. Op de kaart bevinden zich ook duikers en andere relevante kunstwerken (stuwtjes). 13. Meetplan is exclusief pseudovakken, Enkel het daadwerkelijk te onderzoeken water. 14. Fomat: PDF
P.8 | Peilverschillen | Definitiefase | TM | 1. Wanneer tijdens de veldwerkzaamheden verschillen worden geconstateerd in peil m-NAP welke meer dan 20 cm afwijken van het te verwachten aan te treffen peil conform peilbesluit/legger, dienen deze te worden aangeleverd aan het uitvoeringsteam. 2. Voor de peilverschillen waar door IB geen goede verklaring kan worden gegeven zal HHR het te hanteren streefpeil voorschrijven. 3. Bij elk profiel moet een uniek opnamepeil worden genomen met GPS (men mag voor een watergang met gemiddeldes werken maar elk profiel moet op zijn minst een waterlijn meting hebben). 4. Oplevermomenten peilverschillen worden afgestemd met HHR, de voorkeur heeft dit polderniveau te doen met een aparte oplevering voor de boezemwatergangen. 5. Minimale informatie door IB aan te leveren: gemeten watergang, dwarsprofielcode, gemeten peil, streefpeil (winterpeil), verwacht zomerpeil, Mate van afwijking, verklaringskolom, te gebruiken streefpeil voor toetsing 6. Format: Excel.
P.9 | Kaart locatie dwarsprofielen | Definitiefase | TM | 1. Gedetaileerde kaart per deelgebied met locatie en toetsoordeel profielen, duikers en andere relevante kunstwerken. 2. Het profiel dient voorzien te zijn van een symbool of indicatie waaruit blijkt wanneer het voorstel van IB is om af te wijken van het toetsoordeel. 3. Toetsoordeel op watergangniveau. Hierbij wordt van het IB gevraagd om een pragmatisch aanpak/advies indien er sprake is van als één of enkele profielen niet op diepte zijn. 4. Format: PDF
P.10 | Dwarsprofielen | Definitiefase | TM | 1. IB levert van elk deelgebeid de dwarsprofielen aan conform de eisen in bijlage 3.6. 2. Overeenkomstig het voorbeeld in bijlage 3.4 en 3.5. 3. Format: PDF en MET files.
P.11 | Tabel hoeveelheden toetsoordeel en advies | Definitiefase | TM | 1. Een Exceltabel waarin op profielniveau en watergang niveau toetsoordelen worden aangeleverd (baggeren/niet baggeren). In deze tabel moeten ook hoeveelheden in totaal, in legger, onderhoudsdiepte en voorgesteld onderhoudsprofiel (indien van toepassing). 2. IB dient per getoetst profiel aan te geven waar de legger niet voldoet. Hetzij vanwege een puntzak profiel hetzij vanwege vastebodem in het profiel. IB dient bij deze profielen conform het gestelde in de toetsregels met een voorstel te komen voor een te baggeren besteksprofiel. 3. IB geeft bij afwijkingen en uitzonderingen een passend advies wanneer het toetsoordeel niet toereikend genoeg lijkt. 4. Voor de informatie in deze tabel is de FGDB leidend. Deze moet ten grondslag liggen aan de tabel. 5. De tabel is aan het eind voorzien van de kolommen : Toetsoordeel Kader Rijnland; Advies IB; Eindoordeel Rijnland (door rijnland in te vullen) 6. Bij afwijking toetsoordeel baggerprofiel dient deze te worden onderbouwd door IB. 7. Aangeven wat de voorlopige baggerstrategie moet zijn op watergangniveau. 8. Format: Excel
P.12 | Baggernoodzaak kaart | Definitiefase | TM | 1. IB dient nadat inpeilingen, toetsingen profielen en akkoord op de baggernoodzaak van HHR een kaart per deelgebied op te leveren met daarop de baggernoodzaak aangegeven op WG niveau en profiel niveau. 2. De watergangenen dienen gelabled te zijn en opzoekbaar met CTRL F. 3. De profielen dienen gelabled te zijn met profielnummer en opzoekbaar met CTRL F. 4. Format: PDF.
P.13 | Geodatabase opleverdata per DG | Definitiefase, uitvoeringsfase-ontwerp, uitvoeringsfase-realisatie | TM | 1. Geodatabase oplevermomenten conform planning en in afstemming met het projectteam. 2. Invullen conform toelichting FGDB, zie bijlage 4.2. 3. In geval van afwijkingen/wijzigingen dient OG hiervan op de hoogte worden gesteld. 4. Het IB dient gedurende het project de Geodatabase (bijlage 4.1) en de oplevertabel (bijlage 4.2) te vullen met de informatie welke in de betreffende fase beschikbaar is gekomen. 4. Het IB dient gedurende het project per fase onderstaande informatie te vullen in de Geodatabase: a. Elke fasen: tabblad status en projectgegevens a. Definitiefase: tabbladen: basis gegevens project, kwantitatief onderzoek, dwarsprofielen inpeiling b. Uitvoeringsfase-ontwerp: tabbladen: inventarisatie en vooronderzoek en kwalitatief onderzoek c. Uitvoeringsfase-realisatie: tabbladen uitvoering en nazorg 5. Het IB dient gedurende het project per fase onderstaande informatie te vullen in de Oplevertabel: a. Definitiefase: tabbladen: basis gegevens watergang, kwantitatief onderzoek b. Uitvoeringsfase-ontwerp: tabbladen: inventarisatie en vooronderzoek, kwalitatief onderzoek, asbestonderzoek, bestek c. Uitvoeringsfase-realisatie: tabbladen uitvoering en nazorg 5. Format: Bijlage 4.1, Bijlage 4.2 en Bijlage 4.3.
P.14 | Vooronderzoek | Definitiefase | TM | 1. Vooronderzoek per deelgebied conform NEN5720 met alle daarbijbehorende kaarten en bijlagen.
P.15 | SSK kwantiteit | Definitiefase | MPB | 1. Er dient tijdens het project per deelgebied een SSK opgesteld te worden na het vaststellen kwantiteit o.b.v. m3. 2. Raming deterministisch. 3. De SSK dient het detailniveau te hebben op basis van alle informatie die in de betreffende fase waarin de SSK wordt opgesteld beschikbaar is. 4. Actualiseren risicodossier maakt hier integraal onderdeel van uit. In de SSK worden de toprisico’s opgenomen in overleg met de manager projectbeheersing van HHR. 5. Het IB stelt de mogelijke uitgangspunten (zoals eenheidsprijzen, uitvoeringswijze etc.) voor aan HHR; HHR wijst de definitieve uitgangspunten aan. 6. Format: Standaardsystematiek voor Kostenramingen - SSK 2018 (publicatie CROW 137), format kostenrapportage zie Bijlage 6.4. 7. SSK (kostenota) dient te worden opgesteld volgens kwaliteitseisen Rijnland, Bijlage 6.2, kwaliteitseisen aan de kostenramingen Rijnland. 8. Kosten n.a.v. afspraken met semi-overheden verwerken in SSK. 9. In de SSK dient te verwachten aanwas in het jaar van uitvoering te zijn meegenomen in de hoeveelheden. 10. Alle kostenposten (hoeveelheid en prijs) moeten worden onderbouwd. Eenheidsprijzen en kostenkengetallen moeten uiteindelijk te herleiden zijn op het niveau van materiaal, arbeid en materieel met producties. Hoeveelheden moeten eveneens transparant en herleidbaar zijn; 11. Bij gebruik van indexeringen moeten de bronnen en de berekeningswijze duidelijk zijn vastgelegd. Een bedrag ouder dan 4 jaar mag niet geindexeerd worden, daarvoor moet een nieuwe eenheidsprijs vastgesteld worden;
P.16 | Kaarten (semi-) overheden kwantiteit | Uitvoeringsfase ontwerp | OM | 1. Per deelgebied per (semi-)overheid kaarten na inpeiling (format: PDF en in shapefile) op waarbij inzichtelijk wordt gemaakt: gemeentegrens, topografische ondergrond, watergangnummer, monstervaknummer, perceelnummers en aantal m3 ontvangsplicht per perceelnummer. Indien van toepassing: grenzen bebouwde kom en risicovolle overstorten. 2. Per deelgebied per(semi-)overheid een tabel (format: Excel) waarin is opgenomen: watergangnummer, perceelnummer, aantal m3 ontvangstplicht (conform werkwijzer meewerkvergoeding) per perceelnummer, strekkende meter, meerprijs scenario's t.o.v. verwerking op de kant (naar weilanddepot binnen 10 km of afvoeren naar erkende verwerker). 3. Ter info: In totaal 25 stakeholders: 19 gemeenten, 2 provincies, Staatsbosbeheer, Recreatieschap Spaarnwoude, Rijkswaterstaat/De Staat, Hoogheemraadschap van Rijnland.
P.17 | Aquon opdracht | Uitvoeringsfase-ontwerp | TM | 1. Opdrachtvoorbereiding Aquon per deelgebied conform eisen gesteld in het protocol waterbodemonderzoek. 2. Veldwerk dient voor bemonsteraars te worden voorbereid conform gestelde eisen in het protocol waterbodemonderzoek. Zie bijlage 3.1. 3. Conform sjablonen bijlage 3.12.
P.18 | Veldinventarisatie | Uitvoeringsfase-ontwerp | TM | 1. Conform eisen gesteld in bijlage 3.11. 2. Per deelgebied opleveren.
P.19 | Issuelijst | Uitvoeringsfase-ontwerp | TM | 1. Op basis van de veldinventarisatie stelt IB een issuelijst per deelgebied op conform bijlage 4.5. 2. Zaken welke op de issuelijst opgenomen worden, dient in overleg te gaan met HHR, dit zijn issues waar vanuit HHR een actie voor benodigd is en/of van invloed is op de uitvoering.
P.20 | Voorstel afperkend onderzoek | Uitvoeringsfase-ontwerp | TM | 1. Per deelgebied levert IB een voorstel voor afperkend onderzoek aan. Deze wordt in samenspraak met HHR geaccordeerd,
P.21 | Waterbodemonderzoek | Uitvoeringsfase-ontwerp | TM | 1. Waterbodemonderzoek per deelgebied - conform NEN5720, incl. alle daarbijbehorende kaarten en bijlagen. 2. Conform eisen uit het protocol waterbodemonderzoek, bijlage 3.1.
P.22 | Kaarten (semi-) overheden kwantiteit en kwaliteit | Uitvoeringsfase ontwerp | OM | 1. Per deelgebied per (semi-)overheid kaarten na bemonstering (format: PDF en in shapefile) op waarbij inzichtelijk wordt gemaakt: gemeentegrens, topografische ondergrond, watergangnummer, monstervaknummer, perceelnummers, aantal m3 ontvangsplicht per perceelnummer en kwaliteit bagger. Indien van toepassing: grenzen bebouwde kom en risicovolle overstorten. 2. Per deelgebied per(semi-)overheid een tabel (format: Excel) waarin is opgenomen: watergangnummer, perceelnummer, aantal m3 ontvangstplicht per perceelnummer, kwaliteit bagger, strekkende meter, meerprijs scenario's t.o.v. verwerking op de kant (naar weilanddepot of afvoeren naar erkende verwerker). 3. Ter info: In totaal 25 stakeholders: 19 gemeenten, 2 provincies, Staatsbosbeheer, Recreatieschap Spaarnwoude, Rijkswaterstaat/De Staat, Hoogheemraadschap van Rijnland.
P.23 | Uitvoeringsdocumenten aannemer | Uitvoeringsfase ontwerp | CM | 1. Het IB stelt een dossier op per deelgebied (4) met alle benodigde uitvoeringsdocumenten welke benodigd zijn voor de uitvoering van de baggerwerkzaamheden. Minimaal bestaande uit onderstaande punt 2 t/m 12. 2. Bestekstabel (format: Excel) met alle relevante informatie welke benodigd is voor de uitvoering van de werkzaamheden (inclusief berekening slibaanwas en afspraken met de omgeving); Bij het vaststellen van de te baggeren slibhoeveelheden wordt ingemeten slibhoeveelheden vermeerderd met de volgende slibaanwas per jaar/maand: i. Bij een watergangbreedte van 0 tot 4 meter wordt een slibaanwas van 1,5 cm/jaar aangehouden. ii. Bij een watergangbreedte van 4 tot 10 meter wordt een slibaanwas van 1,0 cm/jaar aangehouden. iii. Bij een watergangbreedte groter dan 10 meter wordt een slibaanwas van 0,6 cm/jaar aangehouden. 3. Duikertabel (format: Excel) met alle relevante informatie welke benodigd is voor de uitvoering van de werkzaamheden; 4. Uitvoeringstekeningen (format PDF) per deelgebied met alle relevante informatie welke benodigd is voor de uitvoering van de werkzaamheden (o.a. kwantiteit, kwaliteit, profielnummers, monstervakken, watergangnummers, knelpunten, aandachtspunten, ontvangstplicht, verspreidbaarheid); 5. Dwarsprofielen (P.10); 6. Veldinventarisatie (P.18); 7. Rapportage Waterbodemonderzoek (P.21); 8. Klic, aanleveren in kaarten PDF incl. advies overr risicovolle locaties kabels en leidingen in het werkgebied; 9. Geodatabase (P.13); 10. Afspraken met omgeving (aangeleverd door HHR); 11. Quick scan (aangeleverd door HHR); 12. V&G plan ontwerp (P.24).
P.24 | V&G-plan ontwerp | Uitvoeringsfase-ontwerp | TM | 1. Voor aanvang van de baggerwerkzaamheden van de aannemer dient het ingenieursbureau een V&G-plan ontwerp op te stellen. Deze wordt getoetst door de HVK’er HHR. 2. Als basis wordt het sjabloon V&G ontwerpfase gebruikt. Zie Bijlage 4.8.
P.25 | Toetsing inschrijfstaat fase 1a | Uitvoeringsfase ontwerp | CM | 1. Conform bijlage 4.9 processchema prijsvorming raamovereenkomst aannemers toetst het IB per deelgebied de door aannemer ingediende concept-inschrijfstaat (concept-inschrijfstaat A, concept-inschrijfstaat B en gedetailleerde begroting). 2. Bij concept-inschrijfstaat A toetst IB of de besteksposten welke toegepast zijn vanuit het Bestek Raamovereenkomst baggeren passend zijn bij de voorgenomen werkzaamheden. 4. Het IB beoordeelt of de aangeboden prijzen in het concept-inschrijfstaat A conform tarieven vanuit de Inschrijving raamovereenkomst aannemers zijn. 3. Bij concept-inschrijfstaat B toetst IB of de posten en tarieven welke toegepast zijn passend zijn bij de voorgenomen werkzaamheden. 4. Het IB beoordeelt of de aangeboden prijzen in het concept-inschrijfstaat B reëel, marktconform en in lijn liggen met de eenheidsprijzen en/of tarieven vanuit de Inschrijving. 5. Het IB geeft een advies (format Excel) aan opdrachtgever welke posten wel conform inschrijving aannemer zijn en welke posten niet, inclusief een onderbouwing waarom posten niet conform inschrijving aannemer zijn.
P.26 | Uitvoeringsscopekaart | Uitvoeringsfase-ontwerp | TM | 1. Kaart per deelgebied met kwaliteitsgegevens naar aanleiding van het onderzochte water incl. monstervakindeling. 2. Format: PDF
P.27 | SSK kwantiteit & kwaliteit | Uitvoeringsfase ontwerp | MPB | 1. Er dient tijdens het project per deelgebied een SSK opgesteld te worden na het vaststellen kwaliteit waterbodem o.b.v. m3 en kwaliteit (SSK uitvoeringsfaseontwerp/voorbereiding). 2. Raming deterministisch. 3. De SSK dient het detailniveau te hebben op basis van alle informatie die in de betreffende fase waarin de SSK wordt opgesteld beschikbaar is. 4. Actualiseren risicodossier maakt hier integraal onderdeel van uit. In de SSK worden de toprisico’s opgenomen in overleg met de manager projectbeheersing van HHR. 5. Het IB stelt de mogelijke uitgangspunten (zoals eenheidsprijzen, uitvoeringswijze etc.) voor aan HHR; HHR wijst de definitieve uitgangspunten aan. 6. Format: Standaardsystematiek voor Kostenramingen - SSK 2018 (publicatie CROW 137), format kostenrapportage zie Bijlage 6.4. 7. SSK (kostennota) dient te worden opgesteld volgens kwaliteitseisen Rijnland, Bijlage 6.2, kwaliteitseisen aan de kostenramingen Rijnland. 8. Kosten n.a.v. afspraken met semi-overheden verwerken in SSK. 9. In de SSK dient te verwachten aanwas in het jaar van uitvoering te zijn meegenomen in de hoeveelheden. 10. Alle kostenposten (hoeveelheid en prijs) moeten worden onderbouwd. Eenheidsprijzen en kostenkengetallen moeten uiteindelijk te herleiden zijn op het niveau van materiaal, arbeid en materieel met producties. Hoeveelheden moeten eveneens transparant en herleidbaar zijn; 11. Bij gebruik van indexeringen moeten de bronnen en de berekeningswijze duidelijk zijn vastgelegd. Een bedrag ouder dan 4 jaar mag niet geindexeerd worden, daarvoor moet een nieuwe eenheidsprijs vastgesteld worden;
P.28 | Concept inschrijfstaat fase 2a | Uitvoeringsfase voorbereiding | CM | 1. Het IB stelt per deelgebied een ingevulde Concept-inschrijfstaat A op (Format: Excel en RSX). Hierbij worden de voorgenomen werkzaamheden gekoppeld aan besteksposten vanuit het Bestek, met de daarbij behorende eenheidsprijzen vanuit de Inschrijving van de Aannemer. 2. Het IB stelt een notitie (format: Excel) op met daarin de werkzaamheden beschreven waar vanuit de inschrijving (eenheidsprijzen) van de aannemers geen passende bestekpost geschikt is. Ter info: Aannemer controleert de Concept-inschrijfstaat A van het IB, past indien noodzakelijk onderbouwd aan, stelt een Concept-inschrijfstaat B en gedetailleerde begroting op en dient deze ter acceptatie in bij Opdrachtgever; 3. Conform bijlage 4.9 processchema prijsvorming raamovereenkomst aannemers toetst het IB per deelgebied de door aannemer ingediende concept-inschrijfstaat (concept-inschrijfstaat A, concept-inschrijfstaat B en gedetailleerde begroting). 3. Bij concept-inschrijfstaat B toetst IB of de posten en tarieven welke toegepast zijn passend zijn bij de voorgenomen werkzaamheden. 4. Het IB beoordeelt of de aangeboden prijzen in het concept-inschrijfstaat B reëel, marktconform en in lijn liggen met de eenheidsprijzen en/of tarieven vanuit de Inschrijving. 5. Het IB geeft een advies (format Excel) aan opdrachtgever welke posten wel conform inschrijving aannemer zijn en welke posten niet, inclusief een onderbouwing waarom posten niet conform inschrijving aannemer zijn.
P.29 | Uitvraag baggerprestatie | Uitvoeringsfase realisatie | MPB | 1. Een overzicht van de per traject gebaggerde hoeveelheden in m3, de kwaliteit, de bestemming, de techniek (wel/niet emissieloos) en het transport (wel/niet emissieloos) over het afgelopen jaar worden in de 2e week van januari van elk jaar aangeleverd. 2. Hiervoor dient het IB Bijlage 4.4 ‘Uitvraag baggerprestatie’ volledig in te vullen en in te dienen. 3. Informatie voor Uitvraag Baggerprestatie (bijlage 4.4) tijdens de Realisatiefase dient opgehaald te worden bij de aannemer, directievoerder, toezichthouder en/of uitpeilploeg. Voor het vullen van m.n. kolommen K t/m P heeft heeft het ingenieursbureau input nodig van de aannemer, directievoerder en/of uitpeilploeg. Deze informatie dient te worden opgehaald bij deze partijen. 4. Format: Excel.
P.30 | Uitpeiling | Uitvoeringsfase realisatie | TM | 1. Het ingenieursbureau moet de uitpeilingen uitvoeren maximaal 2 weken na uitvoering van de baggerwerkzaamheden. 2. De uitpeilingen dienen maximaal 4 weken na uitvoering van de baggerwerkzaamheden te worden aangeleverd aan HHR. 3. De resultaten van de uitpeilingen dienen aangeleverd te worden conform de genoemde eisen van bijlage 1 van het Protocol Waterbodemonderzoek en de genoemde eisen onder P.10 (dwarsprofielen). 4. Uitpeilingen (profielen) die niet voldoen aan de te baggeren diepte, dienen in overleg met de toezichthouder HHR, technisch adviseur HHR en aannemer onderzocht te worden en met een geldige onderbouwing aangeleverd te worden. Uitpeilingen (profielen) die niet voldoen aan de te baggeren diepte zonder geldige onderbouwing worden niet geaccepteerd door HHR. In dit laatste geval dienen de betreffende profielen opnieuw gebaggerd te worden door de aannemer zodat aan de te baggeren diepte wordt voldaan.
P.31 | Eindafrekening overheid | Uitvoeringsfase realisatie | MPB | 1. Eén tabel per stakeholder met daarin uitgesplitst per watergang de perceelnummers, monstervakken, strekkende meter, hoeveelheid m3 ontvangstplicht, verspreidbaarheid Bbk en PFAS en meerkosten o.b.v. inschrijving aannemer t.o.v. verwerking op de kant. Overzicht van de gemaakte kosten a.d.h.v. inschrijving aannemer (meerprijs t.o.v. verwerking op de kant: naar weilanddepot of afvoeren naar erkende verwerker) voor betreffende stakeholder. 2. Format: Excel.
P.32 | Overdrachtsdossier per deelgebied | Uitvoeringsfase realisatie | TM | 1. Het IB dient per deelgebied de mappen te vullen met de benodigde documenten ten behoeve van het overdrachtsdossier, (Bijlage 5.1). De Formats hiervoor zijn omschreven in bijlage 5.4. 2. Het overdrachtsdossier wordt door IB via een SharePoint omgeving up to date gehouden. Nadat documenten definitief zijn geworden dienen zij, binnen 2 weken, in het dossier opgenomen te worden. 3. Het definitieve overdrachtsdossier wordt per deelgebied in VISI ingediend uiterlijk 8 weken na opleverdatum (uitvoering-realisatie) van het betreffende deelgebied. 4. De door HHR voorgeschreven mappenstructuur dient door IB te worden aangehouden. Voorgeschreven mappenstructuur overdrachtsdossier: 11.01 overzichtskaarten te onderzoeken scope 11.02 Rapportage vooropname 11.03 NGE-onderzoek 11.04 Flora- en fauna-onderzoek 11.05 Locaties Inpeilingen 11.06 Dwarsprofielen Inpeilingen 11.07 (Verkennend) Waterbodemonderzoek 11.08 Asbestonderzoek 11.09 overzichtskaarten te baggeren scope 11.10 Verslag met relevante afspraken omgeving 11.11 Dwarsprofielen Uitpeilingen 11.12 Akkoord Rijnland na uitpeiling (bijlage 5.3) 11.13 Overzichtskaart weilanddepots, doorgangsdepots en afzet op de kant 11.14 Oplevertabel 11.15 Overdrachts Excel 11.16 overzichtskaarten daadwerkelijk gebaggerde scope 11.17 Proces-verbaal van oplevering 6. Onderdelen van het overdrachtsdossier zijn de afwijkingen-, handhavings- en restpuntenlijsten (Bijlage 5.2. Format: Excel). Het IB moet deze lijsten invullen en bijwerken gedurende het werk. Informatie tijdens de realisatie dient het IB zelf op te halen bij Directie & Toezicht van HHR. De lijsten dienen bijwerkt te worden bij elke afwijking, elke handhavingszaak of ieder restpunt en dit direct digitaal communiceren naar de adviseur contractmanager en Manager projectbeheersing van HHR via het overdrachtsdossier dat door het IB via een SharePoint omgeving dient te worden aangeboden. 8. Voor het opleverdossier dienen drie kaarten (pdf, Excel files en shapefiles) te worden geproduceerd: a. Overzichtskaarten te baggeren scope (Bijlage 5.1 map 11.09) i. afgevallen, reden op diepte (donkergroen) ii. gebaggerd in uitvoeringsfase (blauw) iii. afgevallen, andere reden dan op diepte (oranje) b. Overzichtskaart weilanddepots, doorgangsdepots en afzet op de kant (Bijlage 5.1 map 11.13) c. Overzichtskaarten daadwerkelijk gebaggerde scope (Bijlage 5.1 map 11.16). i. afgevallen, reden op diepte of door omgevingsfactoren (rood) ii. gebaggerd in uitvoeringsfase (blauw) iii. niet in uitvoeringscope, maar later toegevoegd en gebaggerd (paars)
P.33 | Nacalculatie per DG | Uitvoeringsfase realisatie | MPB | 1. Alle ramingen binnen het project dienen opgenomen te worden in het hiervoorbestemde formulier. Het format dat gebruikt en volledig ingevuld dient te worden is Bijlage 6.3. 2. Dit betreft een groei document welke doorlopend aangevuld dient te worden wanneer een raming definitief is (na acceptatie), een nadere overeenkomst gegund is en na de financiële afronding met de aannemer. 3. Bij afwijkingen dient een analyse te worden gedaan om de oorzaak van de afwijking toe te lichten. 4. Format: Excel.