## Voorblad
Voorblad Ontwerp RI&E Veiligheid
Project- of contractnaam | ROK VK 2.0 | Opgesteld op | 2025-03-27
Clusternaam (voor PPO) | ON Wegenteam | Versie | 1.0
Contractvorm | UAV-Gc | Opgesteld door | Sebastiaan Besseling
|  | Gecontroleerd door V&G-coördinator | Ralph Brugman
Algemene informatie
Versie gebruikte sjabloon: 2.1 d.d. 11-05-2021 / Sjabloon beheerder: De Veiligheidspool (VeiligheidInProjecten@rws.nl)
TERUG NAAR
WERKBLAD
Note on F3: Tip: druk op "Ctrl" + ";" (puntkomma) om snel de huidige datum toe te voegen.

## Risicosessies
Risicosessies Ontwerp RI&E Veiligheid
Risicosessies | Datum risicosessie | Projectfase | Scope risicosessie | Aanwezigen risicosessie
Risicosessie 1 | 2025-06-23 | aanbestedingsfase | Definitief maken van RI&E | "- Ralph Brugman (VG-c) - Daniël Maat (TM ON Wegen)"
Risicosessie 2
Risicosessie 3
Risicosessie 4
TERUG NAAR
WERKBLAD
Note on E4: Denk b.v. aan opsplitsing per gebied, per type objecten, per veiligheidsthema (VSE), enz.
Note on E5: Denk b.v. aan oplitsing per gebied, per type objecten, per veiligheidsthema (VSE), enz.
Note on E6: Denk b.v. aan oplitsing per gebied, per type objecten, per veiligheidsthema (VSE), enz.
Note on E7: Denk b.v. aan oplitsing per gebied, per type objecten, per veiligheidsthema (VSE), enz.

## Werkblad RI&E
Werkblad Ontwerp RI&E Veiligheid | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
Het oranje deel, in te vullen door Opdrachtnemer.
Nr | Bron | Veiligheidsdomein | Werkzaamheden/ activiteit (indien van toepassing) | Locatie/ specifieke plek | Gevaar | Risico/beschrijving | Mogelijke oorzaken | Mogelijke effecten | Fine & Kinney | [7 empty] | Overweeg opname in Risicodossier | Allocatie | ON: Aandachtspunten / contracteis of OG: beheersmaatregelen | Status (allocatie OG) | (invul)datum | Maatregelen Uitvoeringsfase volgens arbeidshygiënische strategie |  | Actiehouder | Fine & Kinney | [7 empty] | Restrisico's | Datum
[9 empty] | Effect |  | Blootstelling |  | Waarschijn- lijkheid |  | Risicoscore | [9 empty] | Effect |  | Blootstelling |  | Waarschijn- lijkheid |  | Risicoscore |  |  |  | Volledig ingevuld risico | Risico gereduceerd | Actueel risico
? | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« |  | »voorbeeld« |  | »voorbeeld« |  | »voorbeeld« |  | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« |  | »voorbeeld« | »voorbeeld« |  | »voorbeeld« |  | »voorbeeld« |  | »voorbeeld« |  | »voorbeeld« | »voorbeeld«
Nr | Bron | Veiligheidsdomein | Werkzaamheden / activiteit | Locatie / specifieke plek | Gevaar | Risico / beschrijving | Mogelijke oorzaken | Mogelijke effecten | E1 | E12 | B1 | B12 | W1 | W12 | R11 | R12 | Opnemen in Risicodossier? | Allocatie | Maatregel of contracteis | Status (allocatie OG) | (Invul)datum | Uitleg arbeidshygiënische strategie | Maatregelen | Actiehouder | E2 | E3 | B2 | B3 | W2 | W3 | R21 | R22 | Restrisico's | Revisie + datum | R-volledig | Reductie | R-actueel
1 | IVP Ontwerp | Arbeidsveiligheid | Onderhoudswerkzaamheden | Verharding bermen en watergangen kunstwerk | Te water raken personen | Vallen/struikelen | Vallen/struikelen door: - afwezigheid of slechte staat barrière - losliggende tegels - kuilen - putten - zwerfafval - afkalving | 1 Lichamelijk letsel 2 Overlijden | 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15 | 3 - Af en toe (wekelijks) | 3 | 6 - Zeer wel mogelijk | 6 | Risico: Hoog. Te nemen maatregel: Onmiddellijke maatregelen vereist | 270 | √ | ON | B: afscherming waar mogelijk P: Aanvullende PBM's |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Nee | 270
2 | IVP Ontwerp | Arbeidsveiligheid | Onderhoudswerkzaamheden | Verharding kunstwerk | Vallen van personen van hoogte | Vallen/struikelen | door: - afwezigheid of slechte staat barriere - ondeugdelijke voorziening - losliggende materialen - geen vlakke ondergrond - geopende/verwijderde elementen t.b.v. werkzaamheden - Geluidsschermen zijn onvoldoende stevig om personen op te vangen. | 1 Lichamelijk letsel 2 Overlijden | 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15 | 3 - Af en toe (wekelijks) | 3 | 6 - Zeer wel mogelijk | 6 | Risico: Hoog. Te nemen maatregel: Onmiddellijke maatregelen vereist | 270 | √ | ON | B: afscherming waar mogelijk P: Aanvullende PBM's |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Nee | 270
3 | IVP Ontwerp | Arbeidsveiligheid | Onderhoudswerkzaamheden | Verharding kunstwerk | Vallende objecten van hoogte | Object raakt medewerker, weggebruiker, materiaal of materieel | Door: - afwezigheid of slechte staat barriere - ondeugdelijke voorziening - losliggende materialen | 1 Lichamelijk letsel 2 Overlijden | 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15 | 3 - Af en toe (wekelijks) | 3 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Substantieel. Te nemen maatregel: Maatregelen vereist | 135 | √ | ON | C: afscherming I: Borgen van materiaal/materieel |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Nee | 135
4 | IVP Ontwerp | Arbeidsveiligheid | Onderhoudswerkzaamheden | Verharding kunstwerk | Blootstelling aan lawaai | Gehoorbeschadiging | Door: - Verkeersgeluid - Machinegeluid - werkzaamheden: • in afgesloten ruimte • aan metaalconstructies | 1 Lichamelijk letsel | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 3 - Af en toe (wekelijks) | 3 | 10 - Te verwachten | 10 | Risico: Hoog. Te nemen maatregel: Onmiddellijke maatregelen vereist | 210 | √ | ON | P: Aanvullende PBM's |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Nee | 210
5 | IVP Ontwerp | Arbeidsveiligheid | Onderhoudswerkzaamheden | Kunstwerk | Struikelen/Uitglijden op de werkplek | Vallen/struikelen | Door: - Losliggende voorwerpen/materiaal/ materieel. - Gebrekkige afwatering - Mosaanslag - Onvoldoende verlichting | 1 Lichamelijk letsel | 3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 3 | 10 - Voortdurend | 10 | 6 - Zeer wel mogelijk | 6 | Risico: Substantieel. Te nemen maatregel: Maatregelen vereist | 180 | √ | ON | C: Good housekeeping P: Aanvullende PBM's |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Ja | 180
6 | IVD puntobjecten | Arbeidsveiligheid | Onderhoudswerkzaamheden | Kunstwerk | Vallen of stoten in besloten ruimten | Stoten | Door: - Beperkte bewegingsruimte- Geen of gebrekkige verlichting- Onvoldoende ruimte voor plaatsen materieel /materiaal | 1 Lichamelijk letsel | 3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 3 | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 | 6 - Zeer wel mogelijk | 6 | Risico: Substantieel. Te nemen maatregel: Maatregelen vereist | 108 | √ | ON | C: signalering P: Aanvullende PBM's |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Ja | 108
7 | IVD puntobjecten | Arbeidsveiligheid | Onderhoudswerkzaamheden | Kunstwerk | Besloten ruimte | Bedwelmd raken | Door: - Verontreinigde atmosfeer (luchtvervuiling) - Onvoorziene afsluiting - Onvoldoende rekening gehouden met de effecten van de werkzaamheden (bijv. lassen, opruimen van lekkages van chemische stoffen e.d.) - Niet werken volgens geldend protocol | 1 Lichamelijk letsel 2 Overlijden | 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15 | 2 - Soms (maandelijks) | 2 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Substantieel. Te nemen maatregel: Maatregelen vereist | 90 | √ | ON | C: metingen uitvoeren voor betreden besloten ruimte conform AI-bladen I: Inzet mangatwacht I: communicatie |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Ja | 90
8 | IVP Ontwerp | Elektrische veiligheid | Onderhoudswerkzaamheden | kunstwerk verharding (bermen) | Onder spanning staande delen (kabels met hoog-, midden of laagspanning en elektrische installaties) | Elektrocutie | Door: - Geen of onvoldoende afstemming met de T-IV/WV - Ontbrekende afscherming bij onder spanning staande delen - Onzorgvuldig uitvoering werk - Onjuist gebruik PBM's - Spanningsaanduiding (Picto) ontbreekt - Elektrotechnisch inspecties/keuringen (deels) niet uitgevoerd - Spanningsvoerende delen niet spanningsvrij gemaakt (LOTOTO) | 1 Lichamelijk letsel 2 Overlijden 3 Imagoschade | 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15 | 3 - Af en toe (wekelijks) | 3 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Substantieel. Te nemen maatregel: Maatregelen vereist | 135 | √ | ON | B: LOTOTO maatregelen C: inspectie/keuringen I: Opleiding personeel |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Ja | 135
9 | IVP Ontwerp | Arbeidsveiligheid | Onderhoudswerkzaamheden | Kunstwerk verharding | Aanwezigheid van: - fijnstof - zware metalen (Lood, Chroom6) - kwartsstof - asbest - teerhoudende stoffen - straling - verontreinigde bodem | Blootstelling aan schadelijke hoeveelheden | Blootstelling door: - bemonstering - onderhoudswerkzaamheden - afvoer van materialen - Onbekendheid met de aanwezigheid van stoffen | 1 Lichamelijk letsel 2 Overlijden 3 Imagoschade | 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15 | 3 - Af en toe (wekelijks) | 3 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Substantieel. Te nemen maatregel: Maatregelen vereist | 135 | √ | ON | C: Vooronderzoek |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Ja | 135
10 | IVP Ontwerp | Arbeidsveiligheid | Onderhoudswerkzaamheden | Verharding (bermen) | Aanwezigheid Ontplofbare Oorlogsresten | Tijdens onderhoudswerkzaamheden in aanraking komen met ontplofbare oorlogsresten met kans op explosie | Geen of onvoldoende onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van OO voorafgaand aan grondroerende werkzaamheden | 1 Lichamelijk letsel 2 Overlijden 3 Materiele schade 4 Onbeschikbaarheid object 5 Imagoschade | 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15 | 3 - Af en toe (wekelijks) | 3 | 0,5 - Denkbaar maar onwaarschijnlijk | 0.5 | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 22.5 | √ | ON | C: Vooronderzoek |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Nee | 22.5
11 | IVP Ontwerp | Constructieve veiligheid | Onderhoudswerkzaamheden | Verharding (bermen) kunstwerk | Aanwezigheid van kunstwerken/verhardingen met draagkrachtige aspecten | Bezwijken van delen van infrastructuur en objecten | Gebrekkige staat van infrastructuur en objecten door: - weersinvloeden - dierlijke vetten/zuren - slechte afwerking - slecht onderhoud - milieu- / omgevingsfactoren - instabiele bodem | 1 Lichamelijk letsel 2 Overlijden 3 Materiele schade 4 Onbeschikbaarheid object 5 Imagoschade | 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15 | 3 - Af en toe (wekelijks) | 3 | 1 - Onwaarschijnlijk maar mogelijk in grensgevallen | 1 | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 45 | √ | ON | C: Vooronderzoek |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Nee | 45
12 | IVP Ontwerp | Constructieve veiligheid | Onderhoudswerkzaamheden | Verharding (bermen) kunstwerk | Bezwijken van werkopstellingen en hulpconstructies | Bedelving onder materiaal of materieel | Door: - Slechte bodemgesteldheid - Kuilen - Spoelgaten - Ondergraving - Verzakking materieel | 1 Lichamelijk letsel 2 Overlijden 3 Materiele schade | 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15 | 3 - Af en toe (wekelijks) | 3 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Substantieel. Te nemen maatregel: Maatregelen vereist | 135 | √ | ON | C: Vooronderzoek, hijsplan. |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Ja | 135
13 | IVP Ontwerp | Verkeersveiligheid | Onderhoudswerkzaamheden | Verharding kunstwerk | Aanwezigheid van materiaal, materieel, waarbij verkeersstromen (medewerkers en weggebruikers) in de nabijheid zijn. | Botsing tussen object van bouwplaats / werkvoertuigen en passerende weggebruiker | Door: - Object ligt naast een openbare en/of snelweg. - Locatie niet goed bereikbaar - Ontbreken harde barriere - Onoplettendheid - Uitvallen verlichting - Onjuiste opstelling/uitvoering door werknemers - hoogtebeperkende objecten aanwezig (portalen, hoogspanningskabels, kunstwerken) | 1 Lichamelijk letsel 2 Overlijden 3 Materiele schade 4 Imagoschade | 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15 | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Hoog. Te nemen maatregel: Onmiddellijke maatregelen vereist | 270 | √ | ON | C: Eenduidigheid in werkwijze en werkvak. |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Ja | 270
14 | IVP Ontwerp | Arbeidsveiligheid | Onderhoudswerkzaamheden | Verharding kunstwerk | Aanwezigheid van verschillende verkeersstromen op de bouwplaats | Botsing tussen werkvoertuig en/of werknemers met een passerend voertuig | Door: - Onvoldoende afscherming d.m.v. verkeersmaatregelen - Locatie niet goed bereikbaar - Ontbreken harde barriere - Onoplettendheid weggebruiker - Uitvallen verlichting - Verlies kerend vermogen geleiderail - Onjuiste opstelling / uitvoering door werknemers | 1 Lichamelijk letsel 2 Overlijden 3 Materiele schade 4 Imagoschade | 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15 | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Hoog. Te nemen maatregel: Onmiddellijke maatregelen vereist | 270 | √ | ON | C: Eenduidigheid in werkwijze en werkvak. |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Ja | 270
15 | IVP Ontwerp | Sociale veiligheid | Onderhoudswerkzaamheden | Kunstwerk | (Solitaire) Werkzaamheden in ruraal gebied | Psychosociale arbeidsbelasting door onveilig gevoel op de bouwplaats | Door: - Verlichting uitgevallen - Beklimbaarheid object - Onvoldoende zichtlijnen - "verborgen hoekjes" | 1 Psychosociale arbeidsbelasting (stress) 2 Imagoschade | 3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 3 | 3 - Af en toe (wekelijks) | 3 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 27 | n.v.t. | ON | C: Tijdelijke verlichting I: voorlichting |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Nee | 27
16 | IVD puntobjecten | Arbeidsveiligheid | Onderhoudswerkzaamheden | Verharding kunstwerk | Aanwezigheid van biologische agentia (bijv. in Duivenpoep, stilstaand water en kadaver). | Besmetting | Door: - Dieren schuilen onder de objecten - Dieren rusten op objecten - Uitwerpselen van mens en dier in groenvoorziening - Nesten van processierups Bovenstaande in combinatie met: - huidcontact (dermaal) - opeten (ingestie) - inademen (inhalatie) | 1 Lichamelijk letsel 2 Imagoschade | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 2 - Soms (maandelijks) | 2 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 42 | n.v.t. | ON | C: Vooronderzoek I: voorlichting |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Nee | 42
17 | IVP Ontwerp | Arbeidsveiligheid | Onderhoudswerkzaamheden | Verharding kunstwerk | Slecht toegankelijk / moeilijk bereikbaar | Diverse risico's | Door: - Ontwerp van talud - Begroeiing/overgroeiing - Geen opstelplaats werkvoertuigen - Obstakels zoals (geluids)schermen - In ontwerp geen rekening gehouden met aanvoerroute/onderhoudspad | 1 lichamelijk letsel 2 Onbeschikbaarheid object | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 3 - Af en toe (wekelijks) | 3 | 6 - Zeer wel mogelijk | 6 | Risico: Substantieel. Te nemen maatregel: Maatregelen vereist | 126 | √ | ON | C: Indeling werkvak inclusief verkeersstromen, vooronderzoek |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Ja | 126
18 | IVP Ontwerp | Sociale veiligheid | Onderhoudswerkzaamheden | Verharding/kunstwerk. Daar waar afsluitingen /omleidingen gerealiseerd worden t.b.v. werkzaamheden | Aanwezigheid van onbevoegde personen / aanwezigheid van kwaadwillende personenen tegen de verkeersmaatregel aan | Agressie en/of geweld | Door: - Ontbreken afscherming en mogelijkheden tot afsluiten waarmee toegankelijkheid voor onbevoegde personen belemmerd wordt - Onvoldoende toezicht op (risicovolle) locaties in relatie tot de aanwezigheid van onbevoegde personen | 1 Negatieve beleving (stress) 2 Imagoschade | 3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 3 | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 | 10 - Te verwachten | 10 | Risico: Substantieel. Te nemen maatregel: Maatregelen vereist | 180 | √ | ON | C: Voorlichting verkeersregelaars, inzet enkele of dubbele verkeersregelaars |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Ja | 180
19 | IVD puntobjecten | Arbeidsveiligheid | Onderhoudswerkzaamheden | Verharding kunstwerk | Beperkte vluchtmogelijkheden | Tijdens calamiteiten kan het personeel niet tijdig vluchten | Door: - Onjuiste constructie - Slecht onderhoud - Onvoldoende vluchtmogelijkheden in de ruimte - Vluchtweg belemmerd - Vluchtweg niet makkelijk toegankelijk (sloot, talud) | 1 Lichamelijk letsel 2 Overlijden 3 Imagoschade | 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15 | 2 - Soms (maandelijks) | 2 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Substantieel. Te nemen maatregel: Maatregelen vereist | 90 | √ | ON | C: Specifiek calamiteitenplan |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Ja | 90
20 | IVP Ontwerp | Arbeidsveiligheid | Onderhoudswerkzaamheden | Kunstwerk | Beperkte toegangsmogelijkheden | Calamiteitenorganisatie en/of hulpdiensten kunnen een locatie niet (tijdig) bereiken | Door: - Objecten moeilijk bereikbaar omdat met bereikbaarheid in geval van calamiteiten onvoldoende rekening gehouden is bij het ontwerp, inrichting en beheer van RWS objecten (bijv. hekwerk en grondgesteldheid) - Onvoldoende opstelvoorzieningen bij objecten voor hulpdiensten | 1 Lichamelijk letsel 2 Overlijden 3 Imagoschade | 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15 | 2 - Soms (maandelijks) | 2 | 1 - Onwaarschijnlijk maar mogelijk in grensgevallen | 1 | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 30 | √ | ON | C: Specifiek calamiteitenplan |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Nee | 30
21 | IVP Ontwerp | Brandveiligheid | Onderhoudswerkzaamheden | Verharding kunstwerk | Droogte in berm | Brand in berm en objecten | Door: - Afval (sigaretten/glaswerk) - Blikseminslag - Broei - Vandalisme - Kortsluiting - Brandgevoelige materialen toegepast in constructie - Niet op tijd weghalen van gemaaid gras (nevenwerkzaamheden) | 1 Lichamelijk letsel 2 Overlijden 3 Materiele schade 4 Onbeschikbaarheid object 5 Imagoschade | 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15 | 2 - Soms (maandelijks) | 2 | 6 - Zeer wel mogelijk | 6 | Risico: Substantieel. Te nemen maatregel: Maatregelen vereist | 180 | √ | ON | Seizoensmaatregelen |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Ja | 180
22 | IVP Ontwerp | Arbeidsveiligheid | Onderhoudswerkzaamheden | Verharding kunstwerk | Enkele geleiderail in middenberm. Enkele geleiderail in buitenberm met parallelbaan, waardoor enkele geleiderail een dubbele functie heeft | Aanrijdgevaar in uitbuigingsruimte geleiderail | Door: - (statisch)werken in uitbuigingsruimte geleiderail - plaatsen materiaal of materieel in uitbuigingsruimte geleiderail | 1 Lichamelijk letsel 2 Overlijden 3 Imagoschade 4 Materiele schade | 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15 | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 | 1 - Onwaarschijnlijk maar mogelijk in grensgevallen | 1 | Risico: Substantieel. Te nemen maatregel: Maatregelen vereist | 90 | √ | ON | C: Schouwen projectlocaties op beschikbare werkruimte ten opzichte van eventuele uitbuigingsruimte geleiderails |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Ja | 90
23 | IVP ontwerp | Arbeidsveiligheid | Onderhoudswerkzaamheden | Verharding kunstwerk | Inrijders, dwaalrijders | Tijdens een afsluiting kans op inrijders/dwaalrijders via toeritten of achter het werkverkeer aan middels volggedrag | Door: - VKM niet conform planning geplaatst; - Borden werkverkeer/zwaailamp niet aanwezig op werkvoertuigen; - verkeersregelaar niet op kritieke punten van de VKM aanwezig; | 1 Lichamelijk letsel 2 Materiele schade | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 | 6 - Zeer wel mogelijk | 6 | Risico: Hoog. Te nemen maatregel: Onmiddellijke maatregelen vereist | 252 | √ | ON | C: Goed toepassen VKM, verkeersregelaars, signalering, verplaatsbare obstructie ingang, toeritversmalling. |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Ja | 252
24 | IVP Ontwerp | Verkeersveiligheid | Vervangen deklaag | Kunstwerken | Hoogte geleiderail | Door het vervangen van de deklaag voor een dikkere variant kan de geleiderail te laag komen te staan ten opzichte van de weg. Dit beperkt de werking van de geleiderail. | Door: - Vervangen deklaag voor dikkere variant, bijvoorbeeld dubbellaags ZOAB; - Hoogte geleiderail niet nameten na uitvoeren werkzaamheden | 1 Lichamelijk letsel | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 2 - Soms (maandelijks) | 2 | 6 - Zeer wel mogelijk | 6 | Risico: Substantieel. Te nemen maatregel: Maatregelen vereist | 84 | √ | ON | Behoort bij V&V-proces |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Ja | 84
25 | IVP Ontwerp | Arbeidsveiligheid | Graafwerkzaamheden | Kunstwerken Verhardingen | Kabels en leidingen | Tijdens graafwerkzaamheden kan men onverwachts kabels of leidingen raken | Door: - Geen inzicht in ondergrondse infrastructuur (KLIC melding) - Areaalgegevens niet op orde - Graafwerkzaamheden worden niet op de juiste locatie uitgevoerd | 1 Lichamelijk letsel 2 Materiele schade 3 Imagoschade | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 3 - Af en toe (wekelijks) | 3 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 63 | n.v.t. | ON | C: KLIC-melding, werkplan I:voorlichting |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Nee | 63
26 | IVP Ontwerp | Arbeidsveiligheid | Inspecties en onderzoeken in de voorbereidende realisatiefase | Nader te bepalen door Opdrachtnemer | Aanrijdgevaar | Tijdens het uitvoeren van inspecties en/of onderzoeken kunnen medewerkers aangereden worden door doorgaande exploitatie | Door: - Doorgaande exploitatie - Beperkte werkruimte - Beperkte VKM - Negeren richtlijnen (CROW) - Materiaal of materieel niet conform richtlijnen | 1. Lichamelijk letsel 2. Overlijden 3. Imagoschade | 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15 | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Hoog. Te nemen maatregel: Onmiddellijke maatregelen vereist | 270 | √ | ON | C: werkplan, risicogestuurd beoordelen VKM, checklist VKM/materiaal/materieel I: Voorlichting |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Ja | 270
27 | IVD puntobjecten | Arbeidsveiligheid | Onderhoudswerkzaamheden op of aan kunstwerken | Kunstwerken | Kruisende infra | Personeel kan in aanraking komen met kruisende infra (spoor- of water-weg) | Door: - doorgaande exploitatie - niet adequaat afschermen bouwplaats | 1 Lichamelijk letsel 2 Imagoschade 3 Materiele schade | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 2 - Soms (maandelijks) | 2 | 6 - Zeer wel mogelijk | 6 | Risico: Substantieel. Te nemen maatregel: Maatregelen vereist | 84 | √ | ON | C: Afsluiting van kruisende infra indien er onbeheersbare samenlooprisico's ontstaan ivm de uit te voeren werkzaamheden. Wanneer niet mogelijk, dan adequaat afschermen |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Ja | 84
28 | IVP Ontwerp | Arbeidsveiligheid | Asfalteringswerkzaamheden | Kunstwerk | Blootstelling aan gevaarlijke stoffen | Blootstelling aan PAK's door inademing van asfaltrook tijdens asfalteren. | Asfalteringswerkzaamheden met schadelijke asfaltmixen. | 1. Lichamelijk letstel op lange termijn. | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Substantieel. Te nemen maatregel: Maatregelen vereist | 126 | √ | ON | B: Schadelijke asfaltmixen vervangen voor ongevaarlijke asfaltmixen, afstand houden van asfaltrook. |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Ja | 126
29 | IVP Ontwerp | Arbeidsveiligheid | Onderhoudswerkzaamhenden | Werken in de buurt van machines | Blootstelling aan dieselmotoremissies | Blootstelling aan dieselmotoremissie (Respirabel elementair koolstof) tijdens werkzaamheden. | Werkzaamheden in de buurt van dieselmotoren (agregraten, voertuigen, etc.). | 1. Lichamelijk letstel op lange termijn. | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 10 - Voortdurend | 10 | 0,5 - Denkbaar maar onwaarschijnlijk | 0.5 | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 35 | n.v.t. | ON | B: Dieselmotoren verwisselen voor minder schadelijke (elektrische) alternatieven. C: Afstand houden van DME |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Nee | 35
30 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
31 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
32 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
33 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
34 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
35 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
36 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
37 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
38 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
39 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
40 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
41 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
42 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
43 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
44 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
45 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
46 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
47 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
48 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
49 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
50 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
51 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
52 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
53 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
54 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
55 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
56 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
57 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
58 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
59 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
60 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
61 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
62 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
63 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
64 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
65 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
66 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
67 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
68 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
69 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
70 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
71 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
72 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
73 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
74 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
75 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
76 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
77 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
78 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
79 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
80 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
81 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
82 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
83 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
84 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
85 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
86 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
87 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
88 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
89 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
90 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
91 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
92 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
93 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
94 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
95 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
96 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
97 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
98 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
99 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
100 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
101 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
102 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
103 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
104 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
105 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
106 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
107 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
108 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
109 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
110 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
111 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
112 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
113 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
114 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
115 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
116 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
117 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
118 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
119 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
120 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
121 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
122 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
123 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
124 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
125 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
126 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
127 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
128 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
129 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
130 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
131 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
132 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
133 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
134 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
135 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
136 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
137 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
138 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
139 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
140 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
141 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
142 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
143 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
144 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
145 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
146 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
147 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
148 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
149 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
150 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
151 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
152 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
153 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
154 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
155 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
156 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
157 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
158 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
159 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
160 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
161 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
162 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
163 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
164 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
165 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
166 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
167 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
168 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
169 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
170 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
171 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
172 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
173 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
174 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
175 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
176 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
177 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
178 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
179 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
180 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
181 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
182 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
183 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
184 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
185 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
186 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
187 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
188 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
189 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
190 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
191 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
192 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
193 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
194 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
195 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
196 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
197 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
198 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
199 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
200 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
201 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
202 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
203 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
204 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
205 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
206 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
207 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
208 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
209 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
210 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
211 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
212 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
213 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
214 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
215 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
216 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
217 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
218 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
219 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
220 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
221 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
222 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
223 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
224 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
225 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
226 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
227 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
228 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
229 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
230 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
231 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
232 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
233 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
234 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
235 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
236 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
237 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
238 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
239 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
240 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
241 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
242 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
243 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
244 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
245 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
246 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
247 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
248 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
249 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
250 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
251 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
252 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
253 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
254 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
255 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
256 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
257 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
258 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
259 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
260 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
261 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
262 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
263 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
264 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
265 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
266 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
267 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
268 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
269 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
270 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
271 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
272 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
273 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
274 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
275 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
276 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
277 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
278 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
279 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
280 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
281 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
282 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
283 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
284 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
285 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
286 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
287 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
288 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
289 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
290 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
291 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
292 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
293 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
294 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
295 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
296 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
297 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
298 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
299 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
300 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
301 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
302 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
303 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
304 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
305 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
306 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
307 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
308 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
309 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
310 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
311 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
312 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
313 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
314 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
315 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
316 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
317 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
318 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
319 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
320 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
321 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
322 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
323 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
324 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
325 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
326 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
327 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
328 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
329 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
330 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
331 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
332 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
333 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
334 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
335 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
336 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
337 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
338 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
339 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
340 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
341 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
342 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
343 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
344 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
345 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
346 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
347 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
348 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
349 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
350 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
351 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
352 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
353 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
354 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
355 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
356 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
357 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
358 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
359 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
360 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
361 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
362 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
363 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
364 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
365 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
366 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
367 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
368 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
369 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
370 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
371 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
372 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
373 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
374 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
375 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
376 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
377 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
378 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
379 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
380 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
381 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
382 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
383 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
384 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
385 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
386 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
387 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
388 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
389 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
390 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
391 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
392 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
393 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
394 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
395 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
396 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
397 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
398 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
399 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
400 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
GA NAAR HET
VOORBLAD
GA NAAR DE
RISICOSESSIES
Voor vragen, mail VeiligheidInProjecten@rws.nl

## Dashboard (hidden)
Dashboard Ontwerp RI&E Veiligheid
|  | Initiele risico's | Risico's na maatregelen
| Zeer hoge risico's | 0 | 0
| Hoge risico's | 7 | 7
| Substantiele risico's | 15 | 15
| Mogelijke risico's | 7 | 7
| Aantal lichte risico's | 0 | 0
Aantal
| Volledig ingevulde risico's | 29
| Onvolledige risico's ingevuld | 371
Aantal
| Risico's gereduceerd | 389
| Risico's nog niet (voldoende) gereduceerd | 11
Aantal
| Nog niets ingepland | #REF!
| Ingepland | #REF!
| In uitvoering | #REF!
| Afgerond | #REF!
Aantal
| 1 - Gering (letsel zonder verzuim of hinder) | 0
| 3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 4
| 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 9
| 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 16
| 40 - Ramp (enkele doden, acuut of op lange termijn) | 0
TERUG NAAR
WERKBLAD

## Bron
Toelichting kolom Bron
Vermeld in kolom “bron” waar het geïnventariseerde risico ter sprake is gekomen. Voorbeelden: • Risicosessie [datum]; • VTW [referentie]; • IVD [referentie]; • BTO-keuze [referentie]; • Object RI&E [referentie]; • Risicodatabase Veiligheid in Projecten; • Vooronderzoek CE, Asbest, Chroom-6, verontreinigd grond, teerhoudend materialen [referentie]; • Voorgaande Ontwerp-RI&E’s, bijv. bij prestatiecontracten.
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD

## Veiligheidsdomein
Veiligheidsdomein
Kies in kolom “Veiligheidsdomein” uit het keuzemenu de relevante veiligheidsdomein die betrekking heeft op het risico. |  | Kies in kolom “Veiligheidsdomein” uit het keuzemenu de relevante veiligheidsdomein die betrekking heeft op het risico.
Definities veiligheidsdomeinen |  | Definities veiligheidsdomeinen
NB Onderstaande veiligheidsdomeinen zijn van toepassing gedurende alle levensfasen van een object (kunstwerk, (vaar)wegvak, machine, installatie, etc.) |  | NB Onderstaande veiligheidsdomeinen zijn van toepassing gedurende alle levensfasen van een object (kunstwerk, (vaar)wegvak, machine, installatie, etc.)
Arbeidsveiligheid | Het wegnemen van en/of het preventief beheersen van risico's bij de uitvoering van werkzaamheden door medewerkers van Rijkswaterstaat en door diegenen die voor RWS werken.
Verkeersveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's voor verkeersdeelnemers op de weg.
Nautische veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's voor verkeersdeelnemers op de vaarweg en op zee.
Waterveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van overstromen, wateroverlast en waterschaarste.
Externe veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van incidenten met gevaarlijke stoffen langs transportroutes (weg, water, spoor, buisleiding) of stationaire installaties.
Machineveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van machines.
Elektrische veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van elektrische installaties.
Tunnelveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's voor verkeersdeelnemers in tunnels.
Constructieve veiligheid | Het wegnemen van en (proactief) beschermen tegen risico's van bezwijken van een constructie.
Sociale veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's voor medewerkers van RWS en gebruikers van onze voorzieningen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door of dreigt van de kant van menselijk handelen in de openbare ruimte.
Brandveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van brand.
Integrale beveiliging | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van menselijk gedrag (bewust en onbewust, bedoeld en onbedoeld, gewild en ongewild) die de staat, aard en functionaliteit van het areaal van RWS kunnen aantasten.
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD

## Werkzaamheden
Werkzaamheden / activiteit
Vermeld in kolom “Werkzaamheden / activiteit” welke werkzaamheden of activiteit verricht gaan worden. Wees specifiek en volledig in de omschrijving zodat de situatie duidelijk is. Dit is later essentieel voor de risicobeoordeling en afweging. Voorbeelden: | Vermeld in kolom “Werkzaamheden / activiteit” welke werkzaamheden of activiteit verricht gaan worden. Wees specifiek en volledig in de omschrijving zodat de situatie duidelijk is. Dit is later essentieel voor de risicobeoordeling en afweging. Voorbeelden:
Werkzaamheden
Plaatsen van 2 lichtmasten van 3 meter hoog
Vervangen trapleuningen over lengte van 20 meter
Vervangen tandwielkast met gewicht van 3 ton
Graven sleuven tot diepte van 1,80m over lengte van 2 km
Aanbrengen van geleiderail over een lengte van 800 meter
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD

## Locatie_Specifieke plek
Locatie / specifieke plek
Vermeld in kolom “locatie / specifieke plek” waar de werkzaamheden verricht gaan worden. Bij het identificeren van risico’s moet in de omschrijving duidelijk zijn op welke specifieke plek het risico zich exact bevindt. Er mogen hier geen twijfels over bestaan, zodat er geen mogelijkheid meer bestaat voor aannames en verkeerde interpretaties. Dit is later essentieel voor de risicobeoordeling en afweging. Hiermee wordt voorkomen dat tijdens de realisatie medewerkers nog steeds blootgesteld worden aan het betreffende risico doordat er geen beheersmaatregelen genomen zijn op een van de locatie(s) waar blootstelling aan het risico kan plaatsvinden. TIPS: • geef het nummer van de hectometerpaal en/of de afstand tot dichtstbijzijnde paal; • beschrijf de specifieke details van de plek waar het risico bestaat; • beschrijf duidelijke herkenningspunten van de plek waar het risico bestaat; • als er kaarten/luchtfoto’s beschikbaar zijn, markeer op de foto de plek aan waar het risico bestaat. Voorbeelden: |  | Vermeld in kolom “locatie / specifieke plek” waar de werkzaamheden verricht gaan worden. Bij het identificeren van risico’s moet in de omschrijving duidelijk zijn op welke specifieke plek het risico zich exact bevindt. Er mogen hier geen twijfels over bestaan, zodat er geen mogelijkheid meer bestaat voor aannames en verkeerde interpretaties. Dit is later essentieel voor de risicobeoordeling en afweging. Hiermee wordt voorkomen dat tijdens de realisatie medewerkers nog steeds blootgesteld worden aan het betreffende risico doordat er geen beheersmaatregelen genomen zijn op een van de locatie(s) waar blootstelling aan het risico kan plaatsvinden. TIPS: • geef het nummer van de hectometerpaal en/of de afstand tot dichtstbijzijnde paal; • beschrijf de specifieke details van de plek waar het risico bestaat; • beschrijf duidelijke herkenningspunten van de plek waar het risico bestaat; • als er kaarten/luchtfoto’s beschikbaar zijn, markeer op de foto de plek aan waar het risico bestaat. Voorbeelden:
Werkzaamheden | Locatie / specifieke plek
Plaatsen van 2 lichtmasten van 3 meter hoog | Schutsluis "de kop", toegangsweg, links voor de rode trap naar beneden
Vervangen trapleuningen over lengte van 20 meter | Areaal "De Dijk", trap naar hoofdgebouw
Vervangen tandwielkast met gewicht van 3 ton | Areaal "De Dijk", technische ruimte 1
Graven sleuven tot diepte van 1,80m over lengte van 2 km | A16 langs afrit Dordrecht (afslag 20)
Aanbrengen van geleiderail over een lengte van 800 meter | A27 t.h.v. Houten tussen HP 102.3 en 103.1
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD

## Gevaar_Risico_Oorzaak_Effect
Gevaar, risico, oorzaak en effect
Vermeld in kolom "Gevaar" de bron, situatie of handeling die mogelijk tot letsel kan leiden. Vermeld in kolom “Risico” de gevaarlijke gebeurtenis of blootstelling die zich voor kan doen. Vermeld in kolom “Oorzaak” waardoor de bron van het gevaar, situatie of handeling veroorzaakt wordt. Vermeld in kolom “Effect” wat realistisch gezien het gevolg is als de gevaarlijke gebeurtenis of blootstelling (risico) zich voordoet. De beschrijving van de oorzaak moet helpen bij de omschrijving van een maatregel. De kolommen gevaar, risico, oorzaak en effect zijn nauw met elkaar verbonden. Benoem in de kolom risico of het om een objectrisico of een samenlooprisico gaat. | [5 empty] | Vermeld in kolom "Gevaar" de bron, situatie of handeling die mogelijk tot letsel kan leiden. Vermeld in kolom “Risico” de gevaarlijke gebeurtenis of blootstelling die zich voor kan doen. Vermeld in kolom “Oorzaak” waardoor de bron van het gevaar, situatie of handeling veroorzaakt wordt. Vermeld in kolom “Effect” wat realistisch gezien het gevolg is als de gevaarlijke gebeurtenis of blootstelling (risico) zich voordoet. De beschrijving van de oorzaak moet helpen bij de omschrijving van een maatregel. De kolommen gevaar, risico, oorzaak en effect zijn nauw met elkaar verbonden. Benoem in de kolom risico of het om een objectrisico of een samenlooprisico gaat.
Definitie van gevaar Bron, situatie of handeling die mogelijk tot menselijk letsel of ziekte (fysiek of mentaal) kan leiden of een combinatie daarvan*." | [5 empty] | Definitie van gevaar Bron, situatie of handeling die mogelijk tot menselijk letsel of ziekte (fysiek of mentaal) kan leiden of een combinatie daarvan*."
Gevaren zijn intrinsieke eigenschappen van materialen, machines, stoffen en dergelijke. Het gaat dan om bijvoorbeeld materialen die de potentie hebben letsel of schade toe te brengen. Als dat gebeurt, kan daarbij sprake zijn van overdracht van energie. Bijvoorbeeld door bewegende onderdelen van machines, vallen van hoogte, vrijkomen van gevaarlijke stoffen of micro-organismen. Maar of dat ook gebeurt, hangt af van de aanwezigheid van mensen en andere objecten. Zonder die factoren blijft een gevaar (slechts) een gevaar en vormt dit geen risico, want er kan geen letsel of schade optreden. | [5 empty] | Gevaren zijn intrinsieke eigenschappen van materialen, machines, stoffen en dergelijke. Het gaat dan om bijvoorbeeld materialen die de potentie hebben letsel of schade toe te brengen. Als dat gebeurt, kan daarbij sprake zijn van overdracht van energie. Bijvoorbeeld door bewegende onderdelen van machines, vallen van hoogte, vrijkomen van gevaarlijke stoffen of micro-organismen. Maar of dat ook gebeurt, hangt af van de aanwezigheid van mensen en andere objecten. Zonder die factoren blijft een gevaar (slechts) een gevaar en vormt dit geen risico, want er kan geen letsel of schade optreden.
* Bron: Wat maakt gevaar tot risico?, Het begrip ‘risico’ verklaard, Wim van Alphen, 2016, Dick Oosthuizen en Gerben Feslinga | [5 empty] | * Bron: Wat maakt gevaar tot risico?, Het begrip ‘risico’ verklaard, Wim van Alphen, 2016, Dick Oosthuizen en Gerben Feslinga
Definitie van risico Combinatie van de waarschijnlijkheid dat een gevaarlijke gebeurtenis of blootstelling zich voordoet en de ernst van het letsel of de ziekte die daardoor kan worden veroorzaakt." | [5 empty] | Definitie van risico Combinatie van de waarschijnlijkheid dat een gevaarlijke gebeurtenis of blootstelling zich voordoet en de ernst van het letsel of de ziekte die daardoor kan worden veroorzaakt."
Over het algemeen bepalen de omstandigheden en de aanwezigheid van mensen en andere objecten in de directe omgeving van de gevaarbronnen dus of bepaalde gevaren zich daadwerkelijk tot een risico kunnen ontwikkelen. De grootte van het risico wordt daarbij bepaald door de waarschijnlijkheid van het optreden van een bepaalde gebeurtenis en de blootstellingsfrequentie, de blootstellingsduur en het aantal mensen en materialen in de directe nabijheid van de gevaarbron. Zoals gezegd vormen de gevaren zonder die factoren geen risico’s. | [5 empty] | Over het algemeen bepalen de omstandigheden en de aanwezigheid van mensen en andere objecten in de directe omgeving van de gevaarbronnen dus of bepaalde gevaren zich daadwerkelijk tot een risico kunnen ontwikkelen. De grootte van het risico wordt daarbij bepaald door de waarschijnlijkheid van het optreden van een bepaalde gebeurtenis en de blootstellingsfrequentie, de blootstellingsduur en het aantal mensen en materialen in de directe nabijheid van de gevaarbron. Zoals gezegd vormen de gevaren zonder die factoren geen risico’s.
Werkzaamheden | Locatie / Specifieke plek | Gevaar | Risico | Oorzaak | Effect
Plaatsen van 2 lichtmasten van 3 meter hoog | Schutsluis "de kop", toegangsweg, links voor de rode trap naar beneden | Bordes op 13 meter hoogte | Naar beneden vallen | Bordes is niet afgeschermd | Botbreuken, bloedingen, dodelijke afloop
Vervangen trapleuningen over lengte van 20 meter | Areaal "De Dijk", trap naar hoofdgebouw | Gladde traptreden | Uitglijden en vallen van de trap | Aangroei mos en antislip laag versleten | Botbreuken, kneuzingen en schaafwonden
Vervangen tandwielkast met gewicht van 3 ton | Areaal "De Dijk", technische ruimte 1 | Scherpe uitstekende machinedelen langs looppad | Snijwonden aan lichaamsdelen en stoten tegen machinedelen | Scherpe delen niet afgeschermd en machine te dicht langs looppad opgesteld | Kneuzingen en snijwonden
Graven sleuven tot diepte van 1,80m over lengte van 2 km | A16 langs afrit Dordrecht (afslag 20) | Losse kabels op terrein | Struikelen en vallen op terrein | Kabels niet opgerold en opgeruimd | Botbreuken, kneuzingen en schaafwonden
Aanbrengen van geleiderails over een lengte van 800 meter | A27 t.h.v. Houten tussen HP 102.3 en 103.1 | Rijdend verkeer langs werkvak | Aangereden worden door een voertuig | Geen afscherming aangebracht tussen rijbaan en werkvak | Botbreuken, bloedingen, dodelijke afloop
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD

## BRF (hidden)
Basis Risico Factoren
Selecteer in kolom “BRF” de relevante Basis Risico Factor (BRF) Als er meerdere BRF’s van toepassing zijn dan selecteer je de optie “meerdere BRF’s” Definitie van de BRF’s: |  | Selecteer in kolom “BRF” de relevante Basis Risico Factor (BRF) Als er meerdere BRF’s van toepassing zijn dan selecteer je de optie “meerdere BRF’s” Definitie van de BRF’s:
BRF | Omschrijving | Omschrijving
Organisatie (OR) | Onduidelijkheden in de organisatiestructuur, met betrekking tot bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De organisatiestructuur past niet (meer) in de huidige manier van werken. Dit kan te maken hebben met coördinatie, supervisie en de mogelijkheden voor terugkoppeling in de bestaande bedrijfsstructuur. | Onduidelijkheden in de organisatiestructuur, met betrekking tot bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De organisatiestructuur past niet (meer) in de huidige manier van werken. Dit kan te maken hebben met coördinatie, supervisie en de mogelijkheden voor terugkoppeling in de bestaande bedrijfsstructuur.
Strijdige doelstellingen (DO) | De strijdigheid van verschillende doelstellingen. Bijvoorbeeld ten aanzien van productie, veiligheid, planning en economische belangen. Of de conflicten tussen de doelstellingen van individuen, groepen en het gehele bedrijf. | De strijdigheid van verschillende doelstellingen. Bijvoorbeeld ten aanzien van productie, veiligheid, planning en economische belangen. Of de conflicten tussen de doelstellingen van individuen, groepen en het gehele bedrijf.
Communicatie (CO) | Onduidelijke of gebrekkige communicatie: de doelgroep is bekend, maar het ‘verzonden bericht’ bereikt deze groep te laat of helemaal niet. Dit kan te maken hebben met de boodschap of de communicatiemiddelen. De noodzakelijke informatie wordt niet of te laat verstuurd of verkeerd geïnterpreteerd. | Onduidelijke of gebrekkige communicatie: de doelgroep is bekend, maar het ‘verzonden bericht’ bereikt deze groep te laat of helemaal niet. Dit kan te maken hebben met de boodschap of de communicatiemiddelen. De noodzakelijke informatie wordt niet of te laat verstuurd of verkeerd geïnterpreteerd.
Procedures (PR) | Het al dan niet voorhanden zijn van nauwkeurige, relevante en begrijpelijke regelgeving (richtlijnen, procedures, instructies, handleidingen). En of deze ook werkelijk bekend zijn, gebruikt en aangepast worden aan nieuwe situaties. | Het al dan niet voorhanden zijn van nauwkeurige, relevante en begrijpelijke regelgeving (richtlijnen, procedures, instructies, handleidingen). En of deze ook werkelijk bekend zijn, gebruikt en aangepast worden aan nieuwe situaties.
Training en Opleiding (TR) | Het verstrekken van de juiste training en instructie aan diegenen die dit daadwerkelijk nodig hebben en de gelegenheid geven om ervaring op te doen. | Het verstrekken van de juiste training en instructie aan diegenen die dit daadwerkelijk nodig hebben en de gelegenheid geven om ervaring op te doen.
Ontwerp (OW) | De wijze waarop materiaal is ontworpen en componenten zijn samengesteld kunnen operaties moeizaam doen verlopen of oneigenlijk gebruik in de hand werken. | De wijze waarop materiaal is ontworpen en componenten zijn samengesteld kunnen operaties moeizaam doen verlopen of oneigenlijk gebruik in de hand werken.
Materiaal en Middelen (MM) | Kwaliteit, conditie, beschikbaarheid en actualiteit versus verwachte levensduur van materialen, gereedschappen en componenten van installaties. | Kwaliteit, conditie, beschikbaarheid en actualiteit versus verwachte levensduur van materialen, gereedschappen en componenten van installaties.
Onderhoud (OH) | De effectiviteit van de onderhoudsstrategie met betrekking tot planning, beschikbaarheid van mensen en middelen en vormen van onderhoud. | De effectiviteit van de onderhoudsstrategie met betrekking tot planning, beschikbaarheid van mensen en middelen en vormen van onderhoud.
Orde en Netheid (ON) | Orde en netheid van de werkomgeving. Hieronder valt ook het beschikbaar zijn van faciliteiten voor het opruimen, schoonmaken en het verwijderen van afval. | Orde en netheid van de werkomgeving. Hieronder valt ook het beschikbaar zijn van faciliteiten voor het opruimen, schoonmaken en het verwijderen van afval.
Omgevingsfactoren (OM) | De omstandigheden waaronder mensen werken: fysieke werkomstandigheden (hitte, kou, lawaai, duisternis etc.) en medisch, psychisch en sociaal bepaalde factoren (ziekte, misbruik, verslaving, negatief gedrag, attitudes, sfeer in het bedrijf etc.). | De omstandigheden waaronder mensen werken: fysieke werkomstandigheden (hitte, kou, lawaai, duisternis etc.) en medisch, psychisch en sociaal bepaalde factoren (ziekte, misbruik, verslaving, negatief gedrag, attitudes, sfeer in het bedrijf etc.).
Beschermingsmiddelen en -methoden (BM) | Systeemfouten met betrekking tot detectie, waarschuwingsmethoden, herstel, beperking, ontsnapping en evacuatie, evenals het gebruik van beschermingsmiddelen en het voorbereid zijn op noodsituaties. | Systeemfouten met betrekking tot detectie, waarschuwingsmethoden, herstel, beperking, ontsnapping en evacuatie, evenals het gebruik van beschermingsmiddelen en het voorbereid zijn op noodsituaties.
Voorbeelden:
Oorzaak | Basis Risico Factor(en)
Bordes is niet afgeschermd | Ontwerp (OW)
Gladde traptreden | Onderhoud (OH)
Scherpe uitstekende machinedelen | Ontwerp (OW)
Losse kabels en leidingen op looppad | Orde en netheid (ON)
Geen afscherming tussen rijweg en werkvak | Beschermingsmiddelen en -methoden (BM)
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD

## VS, Fine & Kinney
Evaluatie van vastgestelde risico's
Maak een goede inschatting van het effect van het risico, de waarschijnlijkheid dat het risico optreedt en de mate waarin medewerkers worden blootgesteld aan het risico. Vul in de kolommen W, B en E onder “Fine & Kinney” de waarden in. De evaluatie van de vastgestelde risico's vindt plaats op basis van de risico ranking-methode zoals die is ontwikkeld door Fine en Kinney. Deze methode gaat uit van de formule: Risico (R) = Blootstelling (B) x Waarschijnlijkheid (W) x Effect (E) Aan de letters B, W en E wordt op basis van een omschrijving een numerieke waarde toegekend. In onderstaande tabellen zijn deze voor elk van de letters weergegeven. |  | Nadat voor elk voorkomend risico de B, W en E waarden zijn vastgesteld, worden deze waarden met elkaar vermenigvuldigd. De uitkomst hiervan is de risicoscore R. De betekenis van deze score en de mate van prioriteit die beheersing van het betreffende risico hierdoor krijgt, is weergegeven in onderstaande tabel. Deze betekenis wordt ook naast de risicoscore in het sjabloon weergegeven. |  |  | Maak een goede inschatting van het effect van het risico, de waarschijnlijkheid dat het risico optreedt en de mate waarin medewerkers worden blootgesteld aan het risico. Vul in de kolommen W, B en E onder “Fine & Kinney” de waarden in. De evaluatie van de vastgestelde risico's vindt plaats op basis van de risico ranking-methode zoals die is ontwikkeld door Fine en Kinney. Deze methode gaat uit van de formule: Risico (R) = Blootstelling (B) x Waarschijnlijkheid (W) x Effect (E) Aan de letters B, W en E wordt op basis van een omschrijving een numerieke waarde toegekend. In onderstaande tabellen zijn deze voor elk van de letters weergegeven. | Nadat voor elk voorkomend risico de B, W en E waarden zijn vastgesteld, worden deze waarden met elkaar vermenigvuldigd. De uitkomst hiervan is de risicoscore R. De betekenis van deze score en de mate van prioriteit die beheersing van het betreffende risico hierdoor krijgt, is weergegeven in onderstaande tabel. Deze betekenis wordt ook naast de risicoscore in het sjabloon weergegeven.
|  | Risicoscore (R) | Risico | Te nemen maatregel
|  | >400 | Zeer hoog | Activiteit niet starten / activiteit stopzetten
|  | 200-400 | Hoog | Onmiddellijke maatregelen vereist
|  | 70-200 | Substantieel | Maatregelen vereist
|  | 20-70 | Mogelijk | Aandacht vereist
|  | <20 | Licht | Aanvaardbaar
Omschrijving | Effect (E) | Nadat de risico-inschatting is afgerond moet een risico-evaluatie worden uitgevoerd om te bepalen welke beheersmaatregelen uitgevoerd moeten worden. Deze beheersmaatregelen moeten genomen worden op alle risico’s van klasse 2 t/m 5.
1 - Gering (letsel zonder verzuim of hinder) | 1
3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 3
7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7
15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15
40 - Ramp (enkele doden, acuut of op lange termijn) | 40
Omschrijving | Blootstelling (B)
0,5 - Zeer zelden (1x per jaar) | 0.5
1 - Zelden (jaarlijks enkele malen) | 1
2 - Soms (maandelijks) | 2
3 - Af en toe (wekelijks) | 3
6 - Regelmatig (dagelijks) | 6
10 - Voortdurend | 10
Omschrijving | Waarschijnlijkheid (W)
0,1 - Bijna niet denkbaar | 0.1
0,2 - Praktisch onmogelijk | 0.2
0,5 - Denkbaar maar onwaarschijnlijk | 0.5
1 - Onwaarschijnlijk maar mogelijk in grensgevallen | 1
3 - Ongewoon maar mogelijk | 3
6 - Zeer wel mogelijk | 6
10 - Te verwachten | 10
Richtlijn: • Hier wordt er uitsluitend gescoord op veiligheid, maar vergeet niet om mogelijke economische en imago consequenties bij de gevolgeninventarisatie te beschrijven in de kolom ‘mogelijke effecten’; • Elk risico dient gekwantificeerd te worden vanuit het perspectief van RWS; • Bij het bepalen van de gevolgscore: vergeet niet rekening te houden met eventuele verzwarende omgevingsfactoren (bijvoorbeeld de aanwezigheid van een school/ treinstation) in de buurt van de locatie waar het risico kan optreden; • Ken waar mogelijk scores meteen toe aan elk risico, maar uiterlijk voordat het project in uitvoering gaat; • De inschatting van de veiligheidsscores kan in de risicosessie plaatsvinden, maar dit kan vaak beter door na de risicosessie de specialisten onafhankelijk van elkaar de risico’s te laten ranken. Na individuele inschatting kom je in een sessie bij elkaar om tot overeenstemming te komen over de ingeschatte scores.
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD

## SCB-toets
Risicodossier
Kolom “Risicodossier” wordt automatisch ingevuld op basis van de uitkomst in kolom R. De kolom Risicodossier wordt automatisch aangevinkt als aan de volgende voorwaarden voldaan wordt: 1) Indien de factor ernst (E) van het risico 15 of hoger bedraagt. Er is hier dus sprake dat het risico in potentie minimaal 1 dode als effect oplevert als er geen doeltreffende beheersmaatregelen genomen worden of; 2) Indien risicoscore (R) 70 of hoger bedraagt. Er is hier dus sprake dat het risico substantieel, hoog of zeer hoog is. Als voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden is het van belang te overwegen de betreffende risico’s (al dan niet opgebost) op te nemen in het risicodossier. Op deze wijze leggen we een directe link met het risicodossier.
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD

## Allocatie
Allocatie
Risico’s kunnen toegewezen worden aan de opdrachtgever (OG) of opdrachtnemer (ON). Selecteer in kolom “Allocatie” of het geïnventariseerde risico voor de opdrachtgever (OG) of opdrachtnemer (ON) is. In geval dit een OG allocatie betreft kun je dit specificeren in Projectmanager (PM), Technisch Manager (TM), Contractmanager (CM), Omgevingsmanager (OM), Manager Projectbeheersing (MPb) en Informatie Voorziening-manager (IV)
Let op: De risico’s met allocatie OG dienen voor de aanbesteding te zijn gemitigeerd. Uiteindelijk wil je voor de aanbesteding als OG alles hebben gedaan om risico’s of onduidelijkheden beheerst te hebben (risicoscore < 20). Wat overblijft zijn restrisico’s die de ON moet beheersen. Het ‘eindresultaat’ van de Ontwerp RI&E wordt overgedragen aan ON.
TERUG NAAR
WERKBLAD

## Maatregelen
ON: Aandachtspunten / contracteis of OG: beheersmaatregelen
In de kolom ‘aandachtspunten/ contracteis’ zijn drie mogelijkheden voor de vervolgroute in te vullen: 1. Invullen beheersmaatregelen OG Voor de risico’s die toegewezen worden aan de OG kan de toewijzing verder worden gespecificeerd aan een IPM-rolhouder. Deze (vroege) risico’s met allocatie OG moeten in de ontwerpfase worden gemitigeerd. Risico’s die niet gemitigeerd kunnen worden krijgen uiteindelijk de allocatie ON. Eventuele nieuw ontstane risico’s kunnen toegevoegd worden. Zie hiervoor ook het stroomschema hieronder. Let op: voor de aanbesteding zullen de risico’s die gealloceerd zijn aan OG beheerst moeten zijn. Dit betekent dat de Ontwerp RI&E die beschikbaar gesteld wordt aan ON alleen risico’s bevat die gealloceerd zijn aan de ON. 2. Verwijzen naar contracteis ON Voor de risico’s die toegewezen zijn aan de ON kan de OG bepaalde (bewezen effectieve) beheersmaatregelen opnemen in het contract als contracteis. Indien er beheersmaatregelen of andere eisen zijn die door de ON uitgevoerd dienen te worden (omdat wij als OG dat voorschrijven) dan moet dit in de contracteis opgenomen worden. Vul hier dan ten aanzien van het geïnventariseerde risico een verwijzing naar de betreffende contracteis in. 3. Invullen aandachtspunten ON Voor de risico’s die toegewezen zijn aan de ON kan de OG bepaalde aandachtspunten meegeven. In principe geeft de OG enkel beheersmaatregelen mee aan ON door het opnemen van contracteisen. In sommige gevallen zijn er echter wel aandachtspunten die OG kenbaar wil maken. Vul deze alleen in, indien van toepassing. De uiteindelijke maatregelen worden door ON genomen.
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD

## Status
Status
Vul in kolom “Status (allocatie OG)” welke actie-status een maatregel heeft voor de OG.
Selecteer uit de volgende statusmogelijkheden: • Nog niets ingepland; • Ingepland; • In uitvoering; • Afgerond.
Door de status aan te geven en vooral bij te werken, behoud je het overzicht met het doel dat alle beheersmaatregelen uiteindelijk ook daadwerkelijk uitgevoerd zijn.
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD