## Sjabloon BTO-keuze
Sjabloon BTO-keuzes | [5 empty] | TRUE
Nr. | Projectfase | Bron | Stap 1: Situatie omschrijving | Stap 2: Dilemma | Stap 3: Keuze |  | Stap 4: Motivering | Stap 5: Gevolg
| De projectfase waarin de BTO-keuze gemaakt is. | De herkomst van de BTO-keuze. | Omschrijf de situatie waarover een keuze gemaakt moet worden. | Omschrijf de keuze mogelijkheden. | Omschrijf welke keuze is gemaakt. | in IVP | Omschrijf de afwegingen die tot de betreffende keuze hebben geleid | Omschrijf de gevolgrisico's (de gevolgen van de keuze)
[8 empty] | Gevolgrisico 1 | Risico nummer Ontwerp RIE | Gevolgrisico 2 | Risico nummer Ontwerp RIE | Gevolgrisico 3 | Risico nummer Ontwerp RIE | Gevolgrisico 4 | Risico nummer Ontwerp RIE | Gevolgrisico 5 | Risico nummer Ontwerp RIE
Kolom1 | Kolom2 | Kolom3 | Kolom4 | Kolom5 | Kolom6 | Kolom7 | Kolom8 | Kolom9 | Kolom10 | Kolom11 | Kolom12 | Kolom13 | Kolom14 | Kolom15 | Kolom16 | Kolom17 | Kolom18
1 | Voorbereiding/Ontwerp | Risicosessie | Op locaties waar er in de middenberm een enkele geleiderail is geplaatst moeten werkzaamheden uitgevoerd worden waarbij men in de uitvoering in de uitbuigingsruimte van de geleiderail moet komen. | Enkel de rijbaan afsluiten waar de werkzaamheden worden uitgevoerd is in deze situatie niet voldoende om veilig te werken. | ON dient minimaal een schaduwbaanafzetting te plaatsen indien er in de uitbuigingsruimte van een enkele geleiderail (statisch) gewerkt moet worden . Daarnaast dient werken in de uitbuigingsruimte mét een schaduwbaanafzetting zowel in tijd als aantal beperkt te worden. | Ja | OG accepteert het statisch werken in de uitbuigingsruimte zonder aanvullende beheersmaatregelen niet. Dit zou tot onacceptabele risico's voor de medewerkers in het werkvak leiden. Wanneer de enkele geleiderail aan wordt gereden door doorgaande exploitatie van rijstrook 1 kan een medewerker in de uitbuigingsruimte geraakt worden door de geleiderail. | "-Extra belasting voor doorgaande exploitatie. - extra/aanvullende VKM - incl SPIN aanvraag"
2 | Voorbereiding/Ontwerp | Risicosessie | Werken aan de rijkswegen zorgt voor hinder voor de omgeving en risico's voor de medewerkers | ON kan ervoor kiezen om enkel de maatregelen uit te voeren die beschreven zijn in de scopelijst, maar ON en OG kunnen ook een gezamenlijke schouw uitvoeren om te kijken naar meekoppelkansen en uitvoeringsrisico's om hiermee een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. | OG wil overleggen met ON om voorafgaand aan de werkzaamheden en het opstellen van de objectplannen gezamenlijk te schouwen (middels streetsmart) om te kijken naar uitvoeringsrisico's en meekoppelkansen | Ja | Door gezamenlijk te schouwen kan een completer beeld van de locatie in kaart worden gebracht. Deze schouw draagt bij aan de vergewisplicht van OG om uitvoeringsrisico's in kaart te brengen en te beheersen. Eventuele meekoppelkansen die tijdens de schouw naar voren komen kunnen besproken worden om te kijken of deze passen binnen het contract of dat deze mogelijk uitgevoerd kunnen worden door een ander contract binnen Oost-Nederland Wegen. | 1. Minder hinder voor omgeving, maar meer werk binnen hetzelfde werkvak wat kan leiden tot meer samenlooprisico's. 2. Door het gezamenlijk schouwen op risico's voor de uitvoering kan een completer beeld worden verkregen en kunnen risico's preventief beheerst worden.
3 | Voorbereiding/Ontwerp | Risicosessie | Werken aan de rijkswegen zorgt voor hinder voor de omgeving en risico's voor de medewerkers. Door de werkzaamheden zoveel mogelijk gelijktijdig uit te voeren (in 1 afsluiting) kan de hinder beperkt worden. | Meeliften in werkvakken tussen verschillende projecten in Oost-Nederland wordt gestimuleerd door OG. Meeliften wordt niet gestimuleerd, maar vermeden | OG stimuleert het meeliften in geplande werkzaamheden om hiermee e hinder voor omgeving op de lange termijn te verminderen | Ja | Om hinder voor de omgeving te verminderen is er voor gekozen om het uitvoeren van werkzaamheden op hetzelfde stuk areaal zoveel als mogelijk in 1 werkvak te organiseren. Dit betekent dat Opdrachtnemers met elkaar samen dienen te werken. Eén van de ON dient de rol van V&G-CU op zich te nemen en ervoor te zorgen dat de samenlooprisico's in kaart gebracht worden en de juiste beheersmaatregelen genomen gaan worden. | Door het uitvoeren van meer werkzaamheden met meer opdrachtnemers leidt tot samenlooprisico's.
4 | Voorbereiding/Ontwerp | Risicosessie | Indien bij werkzaamheden omleidingen noodzakelijk zijn, deze grootschalig omleiden i.p.v. over lokaal wegennet (omleiden via wegen van gelijke orde of hoger). | Grootschalig omleiden geeft minder verkeersdrukte en geen zwaar transport waarmee de veiligheid voor omgeving en op lokaal wegennet wordt geborgd. Kleinschalig omleiden kan zorgen voor onacceptabele risico's op het onderliggend wegennet. | Grootschalig omleiding indien omleiden benodigd is voor de uitvoering van de werkzaamheden. | Ja | Scheiding van verkeersstromen. Werkverkeer vermengd zicht niet binnen stedelijk gebied met reguliere en kwetsbare verkeersdeelnemers | 1. wegnemen van extra risico's voor de omgeving en weggebruikers van het lokaal wegennet. 2. Automobilisten die geen gebruik maken van de omleidingsroutes maar alsnog een route zoeken via de lokale wegen.
5 | Voorbereiding/Ontwerp | Risicosessie | Locaties waarbij de breedte niet toereikend is om zowel verkeersbewegingen als uitvoeringswerkzaamheden naast elkaar te laten plaatsvinden. | Ruimte bieden aan werkzaamheden versus ruimte bieden aan wegverkeer | Maak op basis van de scope een scherpe integrale afwerging en zorg voor expliciete besluitvorming over de manier waarop het werk wordt gemaakt conform uitgangspunten zoals vastgelegd in de hinderaanpak. | Ja | 1. Door een integrale afweging te maken kan een goed besluit worden genomen waarbij veiligheid de hoogste prioriteit heeft. 2. In de afgelopen periode is door RWS voor een aantal wegdelen impliciet de afspraak gemaakt met Opdrachtnemer(s) om zoveel mogelijk onderhoudswerkzaamheden te combineren en uit te voeren in volledige afsluitingen (SLOT). 3. Per opdracht/wegdeel zal echter worden beoordeeld of het mogelijk is om het principe van SLOT toe te passen | 1. We nemen hiermee risico's weg van incidenten op de weg. Doordat de verkeersveiligheid voor de wegwerkers wordt verhoogd. 2. Het risico op ongewenst breedtetransport langs het werkvak wordt weggenomen. 3. Opdrachtnemers creëren voor hun medewerkers een toereikende werkruimte en hebben geen beperkingen op basis van door RWS gehanteerde richtlijnen (WBU-tabel).
6 | Voorbereiding/Ontwerp | Risicosessie | Werkzaamheden bij discontinuiteiten (zoals onder andere middenbermen, weefvakken en samenvoeging bij parellelstructuren) | Een enkele rijstrook afzetting voldoet aan de richtlijn, maar is onvoldoende om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren. | 1. Toepassen van het principe volledig afsluiten, tenzij 2. Toekennen van extra rijstroken waarmee vrije rijstrook tussen werklocatie en doorgaand verkeer wordt gecreëerd. | Ja | 1. Rijbaan afsluiting of extra/eerder rijstrook toestaan zorgt voor de meest veilige werkomgeving voor de werknemer. 2. Streven is om voor werknemers met behulp van een extra veiligheidszone (rijstrook) voldoende afstand tot de weggebruiker te creëren | 1. We nemen hiermee risico's weg van incidenten op de weg, doordat de verkeersveiligheid voor de weggebruikers wordt verhoogd met als doel het aanrijdrisico voor werknemers te verkleinen. 2. Opdrachtnemers creëren voor hun medewerkers een toereikende werkruimte en hebben geen beperkingen op basis van door RWS gehanteerde richtlijnen (WBU-tabel)
7 | Voorbereiding/Ontwerp | Risicosessie | Werknemers zijn aan het werk in werkvak achter een open afzetting waarbij de impact van een inrijding groot is | Conform de CROW 96A mag een wegafzetting voor de duur van 2 weken bestaan uit een open afzetting. | In afwijking van de CROW 96a, wordt bij een rijstrook- en/of vluchtstrookafsluiting buiten de werkbare uren (WBU) altijd een gesloten afzetting gebruikt voor het scheiden van de werkruimte met de verkeersruimte. | Ja | Verminderen van situaties dat er werknemers achter een open afzetting aan het werk zijn. Een gesloten afzetting levert een hoger veiligheidsniveau | 1. Extra verkeersmaatregelen voor het plaatsen en verwijderen van de langsafzetting. 2. Veiligere werkplek.
8 | Voorbereiding/Ontwerp | Risicosessie | Bij werkzaamheden binnen de WBU rijdt het wegverkeer vaak langs het werkvak | Het risico op aanrijdingen tussen wegverkeer en werknemer wordt vergroot, indien we werkzaamheden met een langsafzetting wordt uitgevoerd conform de CROW 96a. Aanvullende beheersmaatregelen kunnen de veiligheid verhogen in het werkvak, denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een extra rijstrookafsluiting. | Afweging maken of naastgelegen rijstrook afgesloten kan worden om extra buffer te creëren tussen wegverkeer en werknemers. Deze optie dient besproken te worden tussen de TM's van OG en ON voorafgaand aan het uitvoeren van een langsafzetting. | Ja | Kans om aanrijdrisico te verkleinen | Korte periode beschikbaar om werkzaamheden uit te voeren. Meer hinder voor wegverkeer.
9 | Voorbereiding/Ontwerp | Risicosessie | Werken aan de rijkswegen zorgt voor hinder voor de omgeving en risico's voor de medewerkers | ON kan uitoveringsrisico's beperken door het inzetten van de CROW richtlijnen. Per situatie kunnen er verschillende opties zijn qua verkeersmaatregel | ON dient te werken conform het beleid reductie aanrijdgevaar die in de governance code veiligheid in de bouw is opgenomen. | Ja | Wanneer het beleid reductie aanrijdgevaar wordt toegepast worden veiligheidrisico's conform de arbeidshygiënische strategie gemitigeerd. | Er dient altijd een afweging gemaakt te worden tussen veiligheid voor de omgeving en veiligheid voor de werknemers in het werkvak. Hier dient een reëele uitkomst uit te komen.
10 | Voorbereiding/Ontwerp | Risicosessie | Het project wordt opgeknipt in NOK's en daarbinnen weer in verschillende GO-trajecten. | De verschillende uitvoeringsfases kunnen opgeknipt worden en afzonderlijk van elkaar behandeld worden. De verschillende uitvoeringsfases kunnen in elkaar overlopen, waardoor we telkens verbeteringen kunnen implementeren wanneer deze in kaart zijn gebracht na afronding van een vorige fase. | OG wil een lerend projectteam zijn. OG ziet er daarom een kans in om te leren van de verschillende fases die uitgevoerd gaan worden. Keuze is daarom om na afronding van een GO-fase te evalueren en de lessons learned te verwerken in de opvolgende fases. | Ja | OG wil een lerend projectteam zijn en blijven verbeteren tijdens het project
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

## Toelichting
Nr. | Projectfase | Bron | Stap 1: Situatie omschrijving | Stap 2: Dilemma | Stap 3: Keuze |  | Stap 4: Motivering | Stap 5: Gevolg
| De projectfase waarin de BTO-keuze gemaakt is. | De herkomst van de BTO-keuze. | Omschrijf de situatie waarover een keuze gemaakt moet worden. | Omschrijf de keuze mogelijkheden. | Omschrijf welke keuze is gemaakt. | in IVP | Omschrijf de afwegingen die tot de betreffende keuze hebben geleid | Omschrijf de gevolgrisico's (de gevolgen van de keuze)
[8 empty] | Gevolgrisico 1 | Risico nummer Ontwerp RIE | Gevolgrisico 2 | Risico nummer Ontwerp RIE | Gevolgrisico 3 | Risico nummer Ontwerp RIE | Gevolgrisico 4 | Risico nummer Ontwerp RIE | Gevolgrisico 5 | Risico nummer Ontwerp RIE
1 | Verkenning | Ontwerpkeuze beheerder | Het ontwerp van een viaduct is zodanig, dat er geen ruimte is voor extra vluchtstroken op de parallelrijbanen. | Wel/niet aanpassen van het ontwerp van het viaduct. Bij aanpassing van het ontwerp is er ruimte voor extra vluchtstroken. Dit is veiliger in de exploitatiefase, maar dit is wel xx % duurder | Het ontwerp van het viaduct wordt aangepast. | Ja | De veiligheidswinst van het aanbrengen van extra vluchtstroken weegt op tegen de extra kosten die moeten worden gemaakt. (TIP: Je kunt hier werken met een trade off matrix). | Er zullen extra pijlers aangebracht moeten worden op plekken waar de hijskraan moeilijk bij kan komen op bestaande beschikbare plekken. --> Het risico van deze keuze moet hier beschreven worden. | 20 | Om de hijskraan stabiel en veilig het hijswerk te kunnen laten uitvoeren dient een nieuwe plek op de hoofdrijbaan gecreëerd te worden om dit te kunnen garanderen --> Het risico van deze keuze moeten hier beschreven worden. | 23
2 | Contractvoorbereiding | Interne eis beheerder KES | Beperkte beschikbare uren voor de werkzaamheden in de nacht. | Het Projectteam stelt 10 uren beschikbaar; of het Projectteam stelt 8 uren beschikbaar. | Er is gekozen om 8 uren beschikbaar te stellen. |  | De beheerder wil zekerstellen dat buiten de werkbare uren niet wordt gewerkt omdat dit een mogelijke verkeersinfarct oplevert. In het vorige contract is gebleken dat met 10 werkbare uren veel verkeershinder is opgetreden. Om te zorgen dat de extra risico's die deze keuze teweeg brengen worden beheerst zullen de volgende maatregel worden getroffen: - Het projectteam zal het mogelijk maken en erop toe zien dat ON zijn werkzaamheden plant en uit kan voeren - Projectteamleden zoals o.a. PIVen TM (adv) en eventueel V&G coordinatoren vragen vaker aanwezig te zijn bij toolboxmeetings. | De ON gaat gehaast werken, gevaarlijke situaties tijdens de uitvoering. |  | Door het ontbreken van nacontrole ontstaan er gevaarlijke situaties. |  | Normale veiligheidsprocedures (bijvoorbeeld LMRA, toolboxmeetings) worden niet of nauwelijks nageleefd.
3 | Contractvoorbereiding | Advies V&G coordinator | Het combineren van werkzaamheden in een bepaalde tijdsperiode. | Beide werkzaamheden moeten in een weekend worden uitgevoerd. Of er zijn twee weekende beschikbaar waarbij de ene activiteit in het ene weekend wordt uitgevoerd en de andere activiteit in het andere weekend. I: vervangen voegovergangen bruggen en viaducten II: vervangen asfalt en wegmeubilair, zoals geleiderals en openbare verlichting | Er is gekozen om twee weekenden ter beschikking te stellen. | Ja | Er zijn teveel raakvlakken tussen de activteiten waardoor er samenlooprisico's kunnen ontstaan. | Risico hierbij is dat je twee keer een afsluiting op de weg moet zetten. Hierbij zijn ook risico's bij gemoeid. | 5 | Je veroorzaakt in 2 weekenden extra sluitpverkeer op onderliggend wegennet. | 6
4 | Contractvoorbereiding | Technisch manager | Voor onderhoud van sluisdeuren moet geconserveerd worden om erosie zoveel mogelijk te beperken. | Wel/niet stralen voor het conserveren. Stralen levert een betere kwaliteit conservering op, maar ook risico's tav blootstelling aan gevaarlijke stoffen en letsel door getroffen te worden door het straalmiddel. | Er is gekozen voor stralen van de te conserveren sluisdeuren |  | De kwaliteit van de conservering is belangrijk voor RWS, aangezien dit bepaalt hoe vaak de sluisdeuren onderhouden moeten worden en dus niet beschikbaar zijn. De arborisico's kunnen worden beperkt door gebruik te maken van de volgende maatregelen: 1. Toepassen van straalrobots 2. .... etc. De arborisico's kunnen op die manier tot een acceptabel niveau worden beperkt | Het toepassen van straalwerkzaamheden leidt tot verspreiding van vrijgekomen schadelijke deeltjes en lawaai in de directe werkomgeving.
5 | Voorbereiding (PC) | KES-eis beheerder | Van een deel van de autosnelweg A27 moet het asfalt worden vernieuwd. | I. een rijstrook wordt wordt afgesloten, het verkeer rijdt door over de andere rijstrook. II. twee rijstroken worden afgesloten, het verkeer wordt omgeleid over N-wegen. | 1. een rijstrook wordt afgesloten | Ja | De risico's van beide scenario's zijn in kaart gebracht en gewogen (met behulp van een trade off matrix). Daaruit blijkt dat scenario 1 de beste optie is. Doorslaggevend is dat de omleidingsroute als lang is beoordeeld en de omleidingsroute voert door diverse kernen (overlast). | Aanrijdgevaar van wegwerkers door langsrijdend verkeer. | 56 | Aanrijdgevaar van wegwerkers door werkverkeer omdat de ruimte om werk uit te voeren beperkt is. | 57
6 | Contractvoorbereiding | Technisch manager | Voor een grote renovatieklus moet een object voor een langere periode volledig buiten bedrijf worden gesteld. | Er moet een keuze worden gemaakt tussen: - 50 nachten afsluiten - 5 weekenden afsluiten - 1 week achter elkaar in de vakantieperiode afsluiten | Er is gekozen om 1 week achter elkaar in de vakantieperiode af te sluiten. |  | In een periode van 1 week kunnen de werkzaamheden in principe worden uitgevoerd. Het kost wel wat meer beschikbaarheid overdag tov de andere opties, maar het object hoeft niet steeds opnieuw buiten dienst te worden gesteld. Het buiten dienst stellen is op zichzelf al een risicovolle activiteit, door de benodigde plaatsing van verkeersmaatregelen. Deze activiteit wordt met deze keuze beperkt. In het algemeen verdient het aanbeveling om dergelijke keuzes te onderbouwen met een trade off matrix. Er zijn vele aspecten om mee rekening te houden en tegen elkaar af te wegen. | De neiging kan bestaan om de buitenbedrijfstelling te gebruiken om vele activiteiten in die periode te plannen. Dit veroorzaakt samenlooprisico's. |  | Er kan veel tijdsdruk komen te staan op het uitvoeren van de werkzaamheden in die ene week. |  | Tijdens de week afsluiting vindt veel sluipverkeer plaats op het onderliggende wegennet.
7
8
TERUG NAAR
SJABLOON BTO-KEUZE
Toelichting en voorbeelden
De registratie en onderbouwing van bouwkundige, technische en organisatorische keuzes (BTO-keuzes) die gemaakt worden in de aanloop (initiatie)-, voorbereiding- en ontwerp fase van een project is een verplichting vanuit het Arbobesluit artikel 2.28.
De BTO-keuzes hebben namelijk mogelijke gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de uitvoeringsfase en onderhoudsfase.
Om tot de juiste registratie en onderbouwing te kunnen komen voor de BTO-keuze bestaat dit sjabloon uit een 5 stappenplan. Door deze 5 stappen te doorlopen kom je tot een goede onderbouwing van een BTO-keuze.
Let hierbij op de volgende zaken:
- Bij iedere 'stap' zit een korte toelichting. Om de toelichting zichtbaar te maken klik je op de betreffende cel;
- Link naar de Ontwerp RI&E: de risico's die volgen uit de stappen 1 t/m 4 benoem je in stap 5. Hiermee is meteen duidelijk welke risico's nog opgenomen dienen te worden in de Ontwerp RI&E;
- Na het invullen van de risico's koppel je deze aan de corresponderende risiconummers in de Ontwerp RI&E;
- Link naar het IVP: de keuzes uit stap 3 dienen in het IVP opgenomen te worden. De motivering (stap 4) zet je NIET in het IVP. Hiervoor verwijs je naar dit Sjabloon.
- Geef bij 'de bron' de herkomst van BTO-keuze weer. Denk bijvoorbeeld aan het wel of niet accepteren van bepaalde KES-eisen. Maak hier een hyperlink voor aan als dit mogelijk is, zo kan je direct naar het betreffende document.
Hieronder zijn een paar fictieve voorbeelden opgenomen die je op weg kunnen helpen tijdens het invullen van jouw projectspecifieke BTO-keuzes.